## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 02 11 2018
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2018-12-20 | 0.58333 | N | Guasto -
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2018-12-31 | 0.73333 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2018-12-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L. 620 trc allacc.Gandellino -Gandellino | TRC | 132 kV | 2018-01-11 | 0.54167 | 2018-12-31 | 0.95833 | N | Altre di Rinnovo - fuori servizio del tronco P.2/1 cmr – c.le Gandellino x rinnovamento della Centrale da parte di Enel Green Power SpA
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
STALLO 132KV 799 UDINE NORD EST IN CP REANA | STL | 132 kV | 2018-03-21 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE GRAVE PERDITA GAS SF6 - PIANO EMERGENZA CP BUIA REANA E VEDRONZA A CURA CO DI UDINE
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
Stallo 50 KV FUSINIERI 834 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2018-06-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0 | N | Altre di Rinnovo - SCOLLEGAMENTO DEFINITIVO LAT 834 DI SAR DA PALO 61 A CP VI PACE
CHIUSI FS STL 132KV C.D.PIEVE FS N.FI057 | STL | 132 kV | 2018-06-08 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE interruttore guasto
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
CP Mercatello stl TR1 R 150/10 | STT | 150 kV | 2018-06-18 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.95833 | N | Guasto -
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2018-06-27 | 0 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto e sostituzione sostegni, la linea non può essere messa in esercizio prima della fine dei lavori. Indisponibilità inserita perché la precedente è stata erroneamente consuntivata dalla sala controllo.
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 360 Battaglia - Battaglia Nuova | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24360A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 274 Este - Cementi Zillo | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24274B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 275 Battaglia - Este | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24275A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 227 Este S.Croce - Italcementi | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24227B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 225 Este S.Croce - Este Nera | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24225A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
SE Tarcento - stl.006 Carnia cd Udine RT | STL | 70 kV | 2018-08-03 | 0.66667 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo T.006 Udine RT cd Carnia in SE Tarcento per interferenza con lavori civile di separazione SE.(In caso di necessità le calate del sezionatore n. 620 saranno da ricollegare alla sbarra 66 KV a cura RFI)
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-08-13 | 0.72569 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Guasto -
Ca del Bue: stallo Ric. Sud - Ca del Bue L06 57 | STL | 132 kV | 2018-08-27 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da impiegare come jolly nel piano manut.straordinarie, sezionatore by-pass linee disponibile alla chiusura per intero periodo indisponibilità
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-28 | 0.41667 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Interferenza Lavori - Sbarre A2 interferenti con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 002 400 KVcc Galatina - Otranto | LIN | 400 kV | 2018-09-01 | 0.42083 | 2018-11-14 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
SE SALORNO STL BOLZANO V17 | TRC | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea V17 “Salorno-Bolzano FS” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-09-04 | 0.66667 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.436 Redipuglia - Manzano Tratto REDIPUGLIA - P.12 per demolizione sostegno n. 7 sul greto del fiume Isonzo
Linea 281 Doganella - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2018-09-12 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.5 | N | Variante Linea - Variante cavo per conto Metropolitana di Napoli a cura UPRI
SEA MALPENSA - STALLO 062 CP MALPENSA - VIZZOLA | STL | 132 kV | 2018-09-13 | 0.375 | 2018-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione degli interruttori LTB145 e relative protezioni
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-15 | 0 | 2018-12-14 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Sandrigo AR.301 - sost.AR
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V14 sostituzione fune di guardia e conduttori
S/E Chatillon - stl 535 Cretaz | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 535 a Chatillon x revisione interruttore
CP Bari Sud - stl Triggiano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-18 | 0.87095 | 2018-11-30 | 0.99931 | N | Guasto -
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 23010 Sostituzione conduttori, fune di guardia.
CP CHIUSI - STALLO AT 651 CHN-FBR-CHF | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.027778 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.270 ammazzettamento con 23.101 (ind LIN)
LA LIMA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR1 LA LIMA PER RIFACIMENTO S.A. DI CENTRALE
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V15 sostituzione fune di guardia e conduttori
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - COL-A301M Sostituzione ATR 400/135 kV - 250 MVA
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione di 5 sostegni in asse linea
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.74931 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23008 per il tratto P.18-Udine Ovest per cambio conduttori e FDG.
S/E Milano ric.ovest - stl L15 Mi Gadio | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-Ric. Ovest 220 kV - Sostituzione TA L.15
Linea L15 Milano Ovest - Milano Gadio | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Collegamento nuova L. L15 MI-RIc. Ovest - MI-Gadio
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
Linea 682 Alba - Ut. Ferrero | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0 | 2018-11-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.682 VARIANTE PRESSO UT FERRERO ALBA A CURA UPRI. NO TEMPI RIENTRO
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
S/E FUSINA 2 SF6 - STL 526 CP SACCA FISOLA | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. stallo 23 526 per realizzazione nuovo ingresso in cavo a cura UPRI
S/E Milano Gadio - stl L15 Milano r.oves | STL | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Predisposizione stallo L.15 per arrivo cavo S/E Milano Gadio
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - E' è richiesto il fuori servizio della T.23.632 COGOLO-M.MARE per consentire le operazioni di adeguamento impianto antincendio del trasformatore.
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sost. conduttori e antirotazionali
Venina_TRF_T5 | TRF | 220 kV | 2018-10-14 | 0.83333 | 2018-11-11 | 0.70764 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni, TA220kV
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione cavi olio fluido linea 104 "Sulcis Oristano"
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea 199 "Sulcis Portoscuso" interferente con sostituzione cavi OF della linea 104
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea 198 Sulcis Portoscuso interferente con sostituzione cavi OF linea 104
S/E Sulcis - stl 104 Oristano | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo numero 104 denominato "Oristano" nella stazione Sulcis interferente con sostituzione cavi OF
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fermata programmata dell’unità TN4 dal 01/10/2018 al 03/12/2018 - Fuori servizio richiesto per attività manutenzione montante linea e siliconatura degli isolatori.
S/E Travagliato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR-2 S/E Travagliato
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione componenti critici Presi accordi con RFI
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA3 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra A3 a 132kV - SBA3 non più utile all'esercizio in quanto non vi sono più montnati ad essa riferita. Al termine del f.s. verrà tolta dall'esercizio.
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA (ind LIN)
SPINEA FS STL 132 KV PADOVA FS | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - SBB3 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra B3 a 132kV - SBB3 non più utile all'esercizio in quanto non vi sono più montnati ad essa riferita. Al termine del f.s. verrà tolta dall'esercizio.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L575 Rinnovo Linea Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e morsetteria
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Padova RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. CON REGGIO IND.- SCILLA (11,2 km)
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L575 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.410, n.506
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 150kV Reggio Industriale - Scilla - Linea interferente ai lavori con la linea 150 kV Reggio Condera - Scilla tratto in DT dalla S.E. Scilla al sost. 38 (11,2 km)
S\E S.BARBARA SF6 - Stl. TG1 380KV | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - FS gruppo per manutenzione ai montanti turbogas e vapore della stazione di Santa Barbara a cura ENEL PRODUZIONE.
S\E S.BARBARA SF6 - Stl. TV1 380KV | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - FS gruppo per manutenzione ai montanti turbogas e vapore della stazione di Santa Barbara a cura ENEL PRODUZIONE.
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attivita' UPRI - Variante cavo per Pedemontana Veneta, interferenza scavo.
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisp.Sbarra B per sostituzione contatti mobili su 89 B Stallo AGR 1
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2018-10-17 | 0.75 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - L.044 Tronco " Palo 185 - Riccione RT" fuori servizio per variante Bornaccino
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo spcc migrazione teleconduzione
SE Carnia - stl.006 Udine RT cd Tarcento | STL | 70 kV | 2018-10-19 | 0.54167 | 2018-11-06 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 006 in SE Carnia per trasferimento su nuovo SPCC, in ombra con la sostituzione FDG. Rientro possibile da Mercoledì 24/10
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2018-10-19 | 0.54167 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per la T. 24006 Udine - Carnia cd Tarcento per sostituzione fune di Guardia con FO
Tronco Rovigo - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2018-10-19 | 0.75 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Esecuzione trivellati lotto 2 e montaggi lotto 1. Fuori Servizio del tronco “P.106 – Rovigo RT”.
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: Piano resilienza.
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B + INTERVENTO TAMINI per risoluzione perdite olio
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-10-21 | 0.66667 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttore e equipaggiamento
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.70833 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG : f.s. il tronco p.93-P.Camuno
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.91667 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23482B1-18-Sostituzione FdG OPGW
Linea 304 Villasor 1 - Tuili | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 304 denominata "Villasor1 Tuili"
LINEA 102 RUMIANCA - VILLASOR | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori L 102 denominata "Rumianca Villasor"
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo S/E Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - stl 551 Vaiano V. | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.23-436 per realizzazione nuovo sostegno per passaggio linea-cavo: attività a cura APRI; tratto Redipuglia - P.12
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.00069444 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-Y Pelos - palo 106: rinnovo linea da Pelos a sostegno 61/A.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Scollegamento vecchi TV di sbarra - Montaggio e collegamento lame di terra sbarre
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - T.844 - Sostituzione sostegni n.126-127-128
S/E Redipuglia - stl. Manzano CP (436) | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Stallo T.436 "Manzano" in S/E Redipuglia per attestazione nuovo cavo 132 KV T.436 tratto Redipuglia - sostegno n. 3
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT ex data 16-31/10/2018) Lavori UPRI 2018, ricostruzione Linea, secondo step 2018. Nessun tempo di rientro.
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.47917 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Guasto -
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori di sostituzione FdG con FO
S/E Chiari - stl 365 Travagliato | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Chiari stl 365: Controlli tipo B N.B: Fuori servizio richiesto in ombra a indisponobiità linea 365 già deliberata con id. 171108040156228 per sost. fune di guardia
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea 23675D1 (AN675) Fossato di Vico RT ÷ Gualdo Tadino FS x taglio piante urgente.
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.65278 | 2018-11-06 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.393 Sostituzione sostegno 102 e sostegni tratta P123-P126 e tratta P132-p.138., nessun tempo di rientro. Lavori APRI-To. + Eliminazione punti caldi patella esterna P.2.
Linea 173 Sorgente - Termica Milazzo | LIN | 150 kV | 2018-10-26 | 0.45833 | 2018-12-02 | 0.5 | N | Altri investimenti - Modifiche in C/le termica Milazzo della parte AT
Stallo 132 kV 500ARGEGNO in CP GRANDOLA | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.45903 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2018-10-27 | 0.3125 | 2018-11-02 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 352 PER INSTALLAZIONE CORDA DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 551.
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.174 posa fibra ottica per Open Fiber
BEVERARA FS STL 132KV GRIZZANA-S.RUFFILLO N.BO028 | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Separazione Funzionale
Tolmezzo CP - P.20/1 | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.30972 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio chiesto per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.226 NB: questa richiesta deve essere obbligatoriamente sovrapposta alla richiesta 180723035327210 - linea 900 perché entrambe interferenti sotto unica campata linea 226
Tronco Beverara - P.54 | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.5 | N | Sostituzione SPCC - Tronco Linea 028 Beverara / p.54 = Separazione funzionale e attivazione nuovo SPCC St. L-028 Grizzana in sse Beverara RT
TRONCO N.783 SUVIANA - PORRETTA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.75 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 783 tratta Suviana / p.16 = Sostituzione conduttori, equipaggiamenti + montaggio antirotazionali - Rientra in servizio in assetto normale
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
S/E Gorlago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC SBB2
Linea 905 Musignano - C.le Roncov.5-6 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Roncovalgrande: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TR.
S/E Villasor 1 - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.45833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo parallelo sbarre 220 kV in S/E Villasor1. Rientro serale alle 16:00 tranne il 2 novembre, semifestivo.
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.58333 | N | Sostituzione Sostegno - 23090 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.33333 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Fossalta RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea 606 Sannicandro - Apricena 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo elettrodotto (conduttori, isolat, morsett.)
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - SE LESINA RT Separazione funzionale STL RIPALTA RT
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cavo OF + Terminali ATR 1 Prim.220kV 2018
SPINEA FS Stl 132 kV FOSSALTAFS | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Il rientro in caso di emergenza prevede servizo dello stallo bloccato chiuso su sbarra dedicata.
S/E Valpelline - stl 509 Rhins | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 509 a Valpelline x verifica impianto di terra
Linea 509 Valpelline - Rhins | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 509 x verifica impianto di terra in S.E. Valpelline
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C) ATR.1 380kV
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - COL-Sb/B 380 kV = Interferenza alla sostituzione interruttore St.380 KV del ATR/301 + CTB-6A (la indisp. sbarra A è annullata)
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - COL-A301P = Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo NMG/MHMe2Y > 30anni) in ombra al fuori sevizio per sostituzione ATR
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - D_ L23426C-L Tratto di Linea 426 da Palo 220 a Pruneto, ammazzettata con Linea 424 per sostituzione FO, il Tratto di Linea 426 da Palo 361 a Chiusi, ammazzettata con le Linee F51 e 056 rimane in servizio.
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23424A-L Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano - sostituzione fibra ottica
S/E IC Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Ut. Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo - Revisione pesante interruttore - T.638 in servizio tramite ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.39583 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in aree a forte inquinamento per miglioramento affidabilità
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - interferenza con esecuzione pali trivellati al nuovo sostegno 281
L330 Benevento II-Troia cd Benevento 3 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.58333 | 2018-11-03 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Realizzazione campata Port. BN2 - P.1 e calate al portale (rientra in modo definitivo il giorno 03/11 la linea BN2-BN3)
Linea 203 Arsiero - Asiago | LIN | 70 kV | 2018-10-29 | 0.62431 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 951 S/E LaSpezia-C.le La Spezia II | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.67083 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.7875 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2018-10-29 | 0.7875 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 132 kV - BELLARIA - RUBICONE | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 23119C1 Bellaria - Rubicone= Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
L.029 trc Villanova RT - P.171 | TRC | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - T.029 tronco p.8 - Villanova RT per lavori di migrazione impianto ex RFI su shelter e SCCT.
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2018-10-30 | 0.58333 | 2018-11-12 | 0.45833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni ammalorati. Esclusione tratta di linea con messa a terra SSE Gallico-sostegno 3021 (lato Gallico) previa apert. colli morti come ind. 181016032514640. La tratta Mileto-sost. 3021(lato Mil.) cd Palmi riman in eserciz. fino al 12/11/1
CP Cariati - stl Ciro' 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-30 | 0.86597 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
Stallo 150 kV CASSINO 2 in CP P.S.GERMAN | STL | 150 kV | 2018-10-31 | 0.2238 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Guasto -
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777B1 Rosara - Belmonte der. Abbadia Installazione antirotazionali e riparazione strefolature FDG
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.45833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate B in stazione Villasor interferenti con CTB stallo K220. Rientro serale alle 16:00 tranne il 2 novembre, semifestivo.
Linea 110 Imola RFI - CP Schiappa | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - Linea 110 Imola RFI - CP Schiappa = Nuovo sostegno n.56 e rimozione torre provvisoria
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-11-03 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Linea 66 kV Gallico - Favazzina interferente ai lavori di sost. conduttori, isolatori ed armamenti elettrodotto 150 kV Reggio Condera -Scilla campata 4-5
Tronco di Linea T.BZ 2 S/E Naturno palo 41 | TRC | 220 kV | 2018-10-31 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Guasto - TRC T. BZ2 Naturno - palo 41: riparazione mensole, isolatori, conduttori T. BZ2 nel tratto palo 41 - S/E Naturno.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-10-31 | 0.70833 | 2018-11-07 | 0.29097 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.75 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - L.185 Tronco "Santarcangelo - P.7" fuori servizio per variante Bornaccino
Gardona - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-31 | 0.85903 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0 | 2018-11-06 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.24236 | 2018-11-03 | 0.99931 | N | Guasto -
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori DT 635-699 campata 32-33
Linea 132 kV - GUASTALLA - LUZZARA | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori DT 635-699 campata 32-33
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.29722 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.205 verniciatura sostegni
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - taglio cavo e rimozione palificazione aerea
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E San Rocco - stl 671 Piac. Est/Tecn. | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 132 kV ; T.R. 4740' periodo 01-04/11 e 120D/240N con int. bloccato chiuso gg.05-06/11 NB: linea in tensione di ritorno
Linea 224 S/E Sarmato - S/E La Spezia | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.58333 | 2018-11-04 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea 23137C1 con linea 22224A1
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.58333 | 2018-11-04 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea 23137C1 con linea 22224A1.
Stallo 132 kV 028 Pra in CP Varenna | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.87153 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2018-11-02 | 0.25 | 2018-11-02 | 0.33333 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi - escludere solo il tronco di linea Tusciano - Salerno Industriale Montevetrano (sez. 41)
Linea 500 CP Argegno - CP Grandola | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.29167 | 2018-11-03 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Richiesta e-distribuzione Riparazione interruttore in CP Grandola
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.29167 | 2018-11-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Richiesta e-distribuzione Riparazione interruttore in CP Grandola
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.3125 | 2018-11-04 | 0.66736 | N | Interferenza Linea - Revamping portali in cemento cabina primaria 150kv Italcementi
Stallo 132 kV FONDERIA in CP SCHIO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Interventi sull'IBRIDO PASS ABB da parte dei tecnici dell'ABB nella cabina di VDP Fonderia - RICHIESTO DAL CLIENTE - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA COLLEGAMENTO - PASSAGGIO CARICO SU LMT DI SOCCORSO PER MAX 2 MW
Linea 145 Zona Ind.Catania - Lentini | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - sostituzione corda di guardia dal sostegno 59 al sostegno 63/1
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.39443 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 380 KV per controlli tipo B stallo T.361 Cordignano in SE Udine Ovest
S/E Ostiglia - stl 574 Venera / Nogara | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - verifica taratura protezioni
Linea 132 kV - Ciserano ST - Inzago CP - Linificio | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.54167 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione cimino fdg con FO sostegno 17
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione cimino FO sostegno 17
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Ultimazione lavori di sostituzione fdg con altra in FO raccordo Monteiasi
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 387 a Rondissone x sostituzione TA e interruttore (linea 387 fuori servizio dal 15/10 al 10/11)
Novara_STL_132kV_L037 | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 132 kV - BELLARIA - RUBICONE | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 119 Bellaria / Rubicone = Sostituzione FdG con FO da p.17 a Bellaria (OPGW-2018 accordi AEP+Wind 9/2/18)
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per sostituzione corda di guardia sulla linea 23145 Z.I. Catania - Lentini dal sostegno 59 al sostegno 63/1
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A1 (STL VALCANNUTA) | SBA | 150 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-02 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Stallo 120 kV JESI in CP CASTELBELLINO | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_ L23892B-L Linea 892 San Savino - Foiano - Interferenza per sostituzione FO linea 424
Linea 132 kV - QUARTO - TALAMELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L.786 QTO - TLM in sic. per sostituzione conduttori ed installazione dispositivi antirotazionali
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-04 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea 23137C1 con linea 22224A1
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-02 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - ATR 1 - Ispezione su passante 420 KV fase A
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-02 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 48 – 49
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-02 | 0.38681 | 2018-11-02 | 0.44097 | N | Guasto -
RIFREDI FS STL 132KV COMP.FS-S.DONATO FS N.FI066 | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.41667 | 2018-11-02 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Verifica e controlli.
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.70833 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Lavori di cambio f. di g. derivazione Canaro, innalzamento/abbassamento fune di guardia p148/A lato San Bellino e Focomorto, Apertura colli morti p.148A lato Focomorto e chiusura c.m. lato San Bellino, rientra in servizio 23482B2-M San Bellino-Canaro
Interconnector Ragusa Cons. - Maghtab (Malta) 220kV | LIN | 220 kV | 2018-11-02 | 0.9375 | 2018-11-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione - Protection relay firmware upgrade at Ragusa and Maghtab. No switching operations local earthing will be required. The normal procedure to inform the Terna Control Centre in Palermo will be followed.
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 380 KV per controlli tecnici tipo B Stallo T.361 Cordignano in SE Udine Ovest
Linea 416 Nibionno CP - Carugo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - T.416 sostituzione puntoni tratta in DT 417
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.674D1(ind LIN)
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 751 Rubicone / Cesenatico CP = Interferenza alla tesatura FdG con FO linea 119 al p.17 dt 119/751 (OPGW-2018 accordi AEP+Wind 9/2/18) - Rubicone disalimentata AT
Linea 414 Reggio Cond. - Reggio I. cd Gebbione 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Reggio Condera - Reggio Industriale - Interferente con il lavori sulla linea 150 kV Scilla - Reggio Condera con delibera n° 170803030121046
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE PERDITA OLIO IDRAULICO POLO CENTRALE INTRUTTORE
Linea 417 Bulciago - Mariano - Giussano | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - T.417 sostituzione puntoni (DT 416)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - per consentire la sostituzione dei conduttori nella terna 22209
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2018-11-03 | 0.95833 | 2018-11-04 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività manutenzione su linea 150kV Capodrise – S. Maria
Linea 554 S.M.C.V. 380 - Capodrise | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.041667 | 2018-11-04 | 0.22917 | N | Riparazione conduttore - Rimozione punti caldi
Stallo 150 kV CAPODRISE in CP S.MARIA 150 | STL | 150 kV | 2018-11-04 | 0.27083 | 2018-11-04 | 0.4375 | S | Altre di manutenzioni - Per verifica Protezione DZ
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 623 | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO 657
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 657 | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE TA (4+5+6) POI MANUT. INTERR. (7+8+9)
L330 Benevento II-Troia cd Benevento 3 | LIN | 400 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio del solo tratto 380kV BN3-TROIA per realizzazione nuovi colli morti al P.40 _ la linea rientrerà con il nuovo assetto definitivo 380kV BN3-TROIA
Linea 070 Cunardo - Mascioni CD Creva | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.54167 | S | Sostituzione Conduttori - T.070 apertura CM p.2
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Taglio Piante - F.S. per taglio piante in località Pilastroni (VI) (ind lin)
OTTAVIA - T.VECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in singola campata su linee AT 150 kV in doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
ROMA OVEST - TORREVECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in singola campata su linee AT 150 kV in doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
Linea F69 Giuncano RT - Narni RT | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23F69A-L FS PER INTERFERENZA RICHIESTA DA PREFETTO TERNI PER EFFETTUARE IL DISARMO DI UN RESIDUATO BELLICO.
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - L22269D-L FS PER INTERFERENZA RICHIESTA DA PREFETTO TERNI PER EFFETTUARE IL DISARMO DI UN RESIDUATO BELLICO.
Linea 682 Villavalle-S.Gemini | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - L23682E-L FS PER INTERFERENZA RICHIESTA DA PREFETTO TERNI PER EFFETTUARE IL DISARMO DI UN RESIDUATO BELLICO.
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 657 Rubiera - Sassuolo | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO 657 A SASSUOLO
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO 657 A SASSUOLO
Linea 237 Sangone - FIAT Mirafiori | LIN | 220 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.237 messa in sicurezza linea AT per taglio piante urgente + sostituzione isolatori singoli rotti o danneggiati. linea in DT con T.622 richiesta fuori servizio. ok accordi con UT Fiat Mirafiori.
CP Calitri - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità intera sbarra a 150 kV per manutenzione sul sezionatore longitudinale serie/sbarre
Linea 622 Sangone - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.622 messa in sicurezza linea AT per taglio piante urgenti + sostituzione isolatori singoli rotti o danneggiati. linea in DT con T.237 fuori servizio. OK accordi con UT Fiat Mirafiori e IRETI.
Linea 132 kV - VILLANOVA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - Bonifica punto caldo sost. 11 sulla 23840
Linea 132 kV - SAN DONATO - VILLANOVA der.PESCARA | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - Bonifica punto caldo sost. 11
Linea 603 trc Villanova d'Asti - Embraco | TRC | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.603 sostituzione FDG FO Open Fiber - II Tranches. Data fine programmazione anticipata al giorno 17/11/18 come da richiesta UT Embraco.
STALLO 132 kV 664 IN CP CAZZAGO | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.375 | 2018-11-04 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli comando ibrido interruttore at linea AT 664 per apertura DPX
Stallo 150 kV CASERTA SUD in CP S.MARIA 150 | STL | 150 kV | 2018-11-04 | 0.4375 | 2018-11-04 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
Linea 070 trc Creva (palo 2) - Creva | TRC | 132 kV | 2018-11-04 | 0.54167 | 2018-11-18 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - T.070 sostituzione conduttori e posa antirotazionali tratta p.2-Creva
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con cambio conduttori T. 23008 Udine Ovest - Casarsa
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 264 Donada Nuova - Rosolina | LIN | 70 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-05 | 0.72917 | S | Variante Linea - F.S. per attività complementari ai lavori di realizzazione della variante Cà Cappello variante Po di Levante (ind lin)
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-07 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 359 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
GOGLIO Stl VERAMPIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - SOST.ISOLATORI PASSAMURO E INST.APP. AT 428
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOST.ISOLATORI PASSAMURO E INST.APP. AT 428
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - SOST.ISOLATORI PASSAMURO E INST.APP. AT 428
S/E Udine Nord Est - stl 402 CP Cividale | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl 402 Cividale in SE Udine Nord Est per CTB
S.P.ARENA - Stallo linea 132 kV GENOVA TERM. 891 | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Interventi parti elettriche - Come da richiesta terna GE
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione isolatori in composito su 58 sostegni, conduttori e FdG FO su tutte le campate
S/E Garigliano - stl 063 Sessa Aurunca | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/e GAR - Manut. Switch Sez SBA B 150 kV
S/E Garigliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manut. Contattiera/Switch Sez. SBA 'B' Stl. Sessa 150 kV
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Apertura colli morti al sostegno 23/A. Attività propedeutica ai lavori di sostituzione conduttori e fune di guardia su alcune tratte della linea. Al rientro delle attività lavorative, la linea rientrerà con assetto Tanagro-Romagnano RFI.
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.891 - sostituzione cavo - confezionamento giunti e Terminali GIS in C.le IREN Genova Sampierdarena
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - T428 a richiesta C.le Goglio per sostituzione isolatori passanti a muro e montaggio apparecchiature AT, nessun tempo di rientro.
Linea 430 Goglio - Verampio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - T430 a richiesta C.le Goglio per sostituzione isolatori passanti a muro e montaggio apparecchiature AT, nessun tempo di rientro.
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - Apertura colli morti al sost. 53 per consentire l'installazione di dispositivi antirotazionali nel tratto da palo 53 alla derivazione Agnone sost.45A.
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - TR7 RIPARAZIONE/ALLINEAMENTO CAMMA 89A
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Per interferenza per la sostituzione dei TA sullo stallo S. Rita der. Pomezia si richiede indisponibilità della linea
S/E Villavalle - TR 7 120/10 | TRF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF TR7 MANUTENZIONE 89A
Linea 653 Foggia - Foggia Citta' 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - DISMISSIONE VECCHIO CAVO OF
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea D_L090 Verniciatura Sostegni dal P.39 al P.72
S/E Galatina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con le attivita' di sostituzione lame sezionatore fase 8 dello stallo Parallelo in S/E Galatina.
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione lame Sezionatore di Sbarra "B" fase 8 dello stallo Parallelo Sbarre 380 kV della S/E Galatina.
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG - Indisponibilità 2018
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
S/E CANARO - STL 482 S.BELLINO-FE FOC. | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - per interferenza con lavori di cambio Fdg linea 24 482
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI
CP LA ROSA - SBARRA AT RO LATO 003 E 533 | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza montaggio dei nuovi interruttori e dei nuovi TA.
S/E Ceprano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Stallo 132 kV 844 Vizzà in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione SEZIONATORE LATO LINEA T841. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - INDISP. STALLO 211 DI MONTJOVET X CONTROLLO PROTEZIONI E INSTALLAZIONE DBS
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON IREN)
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.5 | N | Controlli di legge - indisp. linea 211 x verifica impianto di terra a Montjovet - Concordato con SSD-DSC-ADNO-A&P (Fumaroli) in data 02/10/18 anticipo indisponibilità
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.5 | N | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A MONTJOVET
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, isolatori fune di guardia e armamenti
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 150 KV
Stallo 150 kV ADRANO in CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.25 | N | Altre di manutenzioni - Smantell del vecchio sistema di sb princ. AT rosse, smant. dei sez. AT di sb stl ln Adrano e TR R. Mont dei nuovi sez. sez rossa e nuovo sistema di sb princ. E real nuove calate in ALL sbarre AT. La CP Paterno rimarra alim. dalla sez. verde e dalla ch del
L330 Benevento II-Troia cd Benevento 3 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
CANEVA Stl CORDIG-BUDOI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO STL CANEVA STL CORDIG-BUDOIA 132KV PER SOSTITUZIONE MANODENSOSTATI
S/E San Rocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza con sostituzione interruttore 132 kV ST.L.671
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli tecnici di tipo B
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Stallo 220kV: Sostituzione cavo in olio.
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23146A1_Lauria-Padula sostituzione consolidamento P. 602
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380Kv
S/E Aurelia - stl 314 Torrevaldaliga 4 | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E PRIOLO - STL 337 CHIARAMONTE G. | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.804 - Controlli tecnici LST sostegni vari
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 132kV.
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
S/E Lonato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Fiber For The Grid Verranno sostituiti anche conduttori ed equipaggiamenti per una parte dell’elettrodotto.
S/E Magenta - ATR 1 220/130 kV sez.nuova | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina e relativi Stalli 220 e 132kV
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP URAS | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
STALLO 150 KV 333 S.GIUSTA IN CP URAS | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR2
Linea 625 Sez. Ramazzano - Umbertide | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - LINEA 23625B1 UMBERTIDE - SEZ RAMAZZANO SOSTITUZIONE FDG
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Potenza-Tanagro cd Romagnano RFI, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG circa 17 km
S/E Portotorres 1 - stl 344 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 344 in Staz. PT1 per CTB
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 344
S/E Fiumesanto - stl 344 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 344 in Staz. FSA per CTB 1° livello
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 344 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG con F.O.
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR3
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione - CSE - TRASFORMAZIONE
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CT SPCC e verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Candia - stl 200 Montorio cd Rosara | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera uf
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 262, lavoro in OMB a O.d.M. 170728050836924 di AVTT4.
Stallo 132 kV 021 Voltri in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento Olio dielettrico TR2 in SE Catanzaro
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.402 per controlli tecnici tipo B in S/E Udine N.E.
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-220-18-Verifica Protezione stallo Dolo T.295
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
AC M.MARIO - ACEA VAL CANNUTA | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori vetusti
LINEA 132KV N.102 CAFAGGIO - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L102 Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 102 "Cafaggio" in S/E Populonia
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.102 CAFAGGIO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - STL 102 - Controlli Tipo B
S/E Pianezza - stl 233 Pellerina | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 233 Pellerina : controllo protezioni
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza linea 384 denominata "Cagliari4 Selargius" con i controlli tecnici su stallo lato Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 384
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150 kV numero 384 (denominato "Cagliari4") in stazione Selargius
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione terminali CP Sacca Fisola e collegamento definitivo nuovo cavo "Fusina 2 - Sacca Fisola"
AC SMI.EST - ACEA LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Tor Tre Teste.
ACEA LUNGHEZZA - SEMISBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Tor Tre Teste.
LUNGHEZZA STL 150 KV TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Tor Tre Teste.
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - 23713 - SOSTITUZIONE FDG ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
A. LUNGHEZZA - A. TOR TRE TESTE | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Tor Tre Teste.
ACEA LUNGHEZ Stl ACEA SMIST.EST | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Tor Tre Teste.
LINEA 483 S/E CANARO - CP CANARO | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - CANARO: controllo protezioni stallo Canaro C.P. 23483. solo apertura linea, no terre agli estremi
Linea 150 kV - FUORNI-MERCATELLO | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferente con i lavori di installazione carpenteria palo Gatto e terminali cavo per futura linea a 150kV Montecorvino - Lettere cd Mercatello
S/E CANARO - STL 482 S.BELLINO-FE FOC. | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - s.e. Canaro stallo s. Bellino, controllo protezioni
S/E Feroleto - stallo 135 Feroleto CP | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cabina Primaria
S/E Verampio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: CTB interruttore K a 132kV
Acea M.Mario (ost) stl Val cannuta | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
CP S.GIOVANNI PERSIC.-STL. 132KV N.770 MARTIGNONE | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO 770/ROSSO - CP ALIMENTATA LATO 808
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-A301P Controlli Tecnici 6A stallo 380 KV + Revisione contatti AT sez/ri di sbarra (in ombra alla sostituzione ATR)
Linea 725 Potenza E. - FS/Cancellara 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - 23725E1_Potenza Est-Vaglio, installazione antirotazionali
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - S/E Populonia - Sbarra A 132 kV - Interferenza con Controlli Tecnici tipo B STL 102 in S/E Populonia
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo condensatori 1 - contr.B (ind.sb.A1)
S/E Sandrigo-Condensatore 132 kV sez.1° | RIF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo condensatori 1 - contr.B + prot. (ind.STL)
Stallo 120 kV FERMIGNANO in CP CAGLI | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Stallo 120 kV CAGLI in CP FERMIGNANO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Stallo 132 kV 839 S.G. Teatino in CP S.Donato | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.51042 | S | Altre di manutenzioni - ADEGUAMENTO CIRCUITI BT SU TELAIO PROTEZIONI PER GESTIONE SEGNALAZIONE BASSA PRESSIONE GAS SF6 TA DELLO STL AT
Linea 770 CP Martignone-CP S.Giovanni P. | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 770 CP Martignone / S.Giovanni Persiceto = Interferenza manutenzione modulo ibrido in CP S.Giovanni Persiceto
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35486 | 2018-11-05 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione calate sost.51-port. S.Fisola per realizzazione terminali cavo. La linea 526 rimarrà scollegata lato Sacca Fisola fino all'entrata in servizio del nuovo cavo.
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35486 | 2018-11-05 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione calate sost.51-port. S.Fisola per realizzazione terminali cavo. La linea 526 rimarrà scollegata lato Sacca Fisola fino all'entrata in servizio del nuovo cavo.
Stallo 132 kV 543 in CS FS FIORENZA | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento regolazione sezionatori - PreAccordi per distacco RFI Fiorenza (Sig. Biumi 02-63712814)
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione
Linea GORDONA - MESE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB su stl.510
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 670-C.T.SEZ.LINEA ST.670
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 670-CTB 6A + PROT
Stallo 132 kV 548 ARESE/OSPIATE TMI in CP CARONNO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione PMU interruttore AT LTB D1
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per controlli tecnici tipo B stl.510
S/E Troia 380 kV - stl 334 PST Foggia | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL FOGGIA 380
Linea 150 kV - Smistamento Tito - CP Tito | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.58333 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI
STALLO 132KV 015 IN CS RFI FIORENZA | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento regolazione sezionatori - PreAccordi per distacco RFI Fiorenza (Sig. Biumi 02-63712814)
LINEA 717 UDINE OVEST - FAGAGNA CP | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Indisponibilità T.717 per verifica impianto di terra in CP Fagagna a cura e-distribuzione; linea sezionata e a terra in SE Udine Ovest solo sezionata in CP Fagagna. Per tutta la durata delle prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Stallo 132 kV 080MANDELL in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
PARMA FS STL 132KV FORNOVO FS N.BO046 | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio Sbarra 132kV SottoStazione Mobile
S/E Benevento 2 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE BN2-Vverifica circuiti elettrici in CC sezionatore SB "A" 150 kV ATR2 Secondario
Linea 010 Serra S.Bruno - Arena 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Indisponibilità necessaria per verifica di terra in CP Arena
Stallo 132 kV 515 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riparazione interruttore. Alla sera Sezionamenti Chiusi e interruttore Shuntato.Stallo 515 Aperto in CP Como Breccia con possibilit¿ di chiusura immediata alla sera.
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 1°ATR 301 380KV
Linea 150 kV - Mola C.P. - Torre a Mare FS | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea Mola - Torre a Mare RT: sostituzione sezionatore di linea (opere civili ed elettromeccaniche)
SSE Bari Torre a Mare - stl 918 CP Mola | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Torre a Mare RT: sostituzione sezionatore di linea (opere civili ed elettromeccaniche)
S/E Benevento 3 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-11-05 | 0.39583 | 2018-11-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - MONTAGGIO ILLUMINAZIONE SU INTERNO PARETI TAGLIAFUOCO ATR1
Tronco - All. Agnone - Agnone | TRC | 150 kV | 2018-11-05 | 0.5 | 2018-11-12 | 0.54167 | N | Altre di sviluppo - Installazione dispositivi antirotazionali tratta derivazione Agnone.
S/E Rizziconi - stl 159 Scilla | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.52083 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori vetusti. L'indisp. deve essere aggregata alla indisp. 170929025250115
Stallo 132 kV 021 Voltri in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.54167 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.54167 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica ossidazione dischi di rottura TA TG 420/4
Linea 132 kV - Arena Po CP - Copiano CP - Corteolo | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.70833 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.860 posa fibra ottica per Open Fiber Accordi con cliente, seguirà FAX.
Linea 414 Reggio Cond. - Reggio I. cd Gebbione 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.3125 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea 150 kV Reggio Condera - Reggio Industriale cd Gebbione interferente con i lavori di sostituzione conduttori, isolatori, armamenti e FdG 48 F.O. della linea 1510 kV Reggio Condera - Scilla “Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open
S/E Magenta - Sbarra A2 132 kV (nuova) | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L539
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 333+334 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (2°periodo)
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 334+333 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (2°periodo)
Stallo 150 kV CANICATTI in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 KV in S/E Udine N.E. per controlli tecnici tipo B stallo linea Cividale
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Collarmele - stl 877 CP Collarmele | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituz. fune di guardia e conduttori sulla linea 150 kV Potenza-Tanagro cd Romagnano RFI.
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altri interventi - REVISIONE INTERRUTTORE LINEA 539 (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.625 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 215 Nocera - Salerno Nord | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - bonifica punti caldi palo in DT 625A/2 comune alle due linee a 220 KV MC-SA 2 esclusa e linea 220 KV SA-NO in RSE 1
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - bonifica punti caldi palo in DT 625A/2 comune alle due linee a 220 KV MC-SA 2 esclusa e linea 220 KV SA-NO in RSE 1
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di manutenzione linea al sostegno n.257
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) -
Linea 046 Cp Agrate - Cs Sgs/Sapio | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra Sapio
Sbarra AT VE (lato Ramazzano) | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione del Sezionatore AT di Sbarra dello stallo 625
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per controlli tipo B - LATINA-SOGIN
STALLO 120KV 625 RAMAZZANO IN CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione del Sezionatore AT di Sbarra dello stallo 625
FS ZAGAROLO - FS ZAGAROLO ALL. | TRC | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifica maglia di terra
S/E TAVARNUZZE - STALLO 132KV N.T38 CP TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni TVZ. Progetto TE-DX-17-170
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli di legge - Linea Calusia-Rossano 150 kV utilizzata come sonda di corrente per verifica maglia di terra della SE di Calusia. (legata alla richiesta di indisponibilità dello stallo n° 181015024556814).
S/E Calusia - stl 096 Rossano T. | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica Resistenza della maglia di terra della Stazione Elettrica di Calusia ( legata alla indisp. 181015025053422 ). Presi già accordi con A2A.
S/E Priolo - stl ERG Nuce Nord | STL | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione interruttore K 380 KV
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A1 (STL VALCANNUTA) | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR3 e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Misterbianco 1 - stl 207 Sorgente | STL | 220 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.4375 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ricerca perdita SF6 TA fase 4
S/E Ciminna - ATR 2 220/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl ATR2 secondario 150kV.
S/E Ciminna - ATR 2 220/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl ATR2 secondario 150kV.
S/E Ciminna - ATR 2 220/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl ATR2 secondario 150kV.
S/E Porto Empedocle - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Centrale 2.
S/E Verampio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra interruttore K 132kV
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Conduttori - L.260 Colunga - Bussolengo PRELIEVO CAMPIONE CONDUTTORE
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 625 Sez. Ramazzano - Umbertide | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 23625B1 Ramazzano - Umbertide FS per Interferenza con la sostituzione sezionatori in CP Umbertide.
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Stallo 120 kV 821 ALBA ADRIATICA in CP GIULIANOVA | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.36458 | 2018-11-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - ADEGUAMENTO CIRCUITI BT SU TELAIO PROTEZIONI PER GESTIONE SEGNALAZIONE BASSA PRESSIONE GAS SF6 TA DELLO STL AT E SOSTITUZIONE MANOMETRO INTERRUTTORE AT E RIPRISITNO LIVELLO OLIO ATTIVITA ANNULLATA PER AVVERSE SITUAZIONI METEO IL GIORNO 29 OTTOBRE
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.670
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci In ombra ad indisponibilità n.180615110721313
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA ATR 301 - SBARRA "A" 380KV SF6
S/E Vercelli - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Vercelli: TR 1 132/15 kV, Sostituzione TV lato 15kV, nessun tempo di rientro, occorre estrazione interruttore e messa a terra lato 15kV, accordi in corso con ATENA mail 02/10/18
S/E P.Empedocle - stl 131 C.le P.Emped.2 | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Centrale 2.
Linea 131 S/E P.Empedocle - C.le P.Emp. | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Centrale 2.
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP FLUMENDOSA D | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
Stallo 150 kV 640DPT in CP FLUMENDOSA D | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
Stallo 132 kV 046 in CP CS SGS-SAPIO | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RICHIESTA CLIENTE SAPIO SIG LANZINI 348-2604151. CONSEGNA LINEA IN CS SAPIO/SGS A CURA TLV
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-06 | 0.39583 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.39583 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SB A STL K 380KV
Stallo 150 kV SALENTO in CP AGROPOLI | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.39583 | 2018-11-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP P.S.GERMAN | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.41667 | 2018-11-06 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - INTERFERENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STALLO LN AT CASSINO 2 A SEGUITO P I
Stallo 150 kV CASSINO 2 in CP P.S.GERMAN | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.41667 | 2018-11-06 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STALLO LN AT CASSINO 2 A SEGUITO P I
Stallo 150 kV 104PIX in CP P.S.GERMAN | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.41667 | 2018-11-06 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - INTERFERENZA PER LA MESSA IN DSICUREZZA DELLO STALLO LN AT CASSINO 2 A SEGUITO P I
Tronco FE Focomorto - P.148/A | TRC | 132 kV | 2018-11-06 | 0.75 | 2018-11-09 | 0.99931 | N | Sostituzione FdG - per lavori di cambio fune di guardia, al termine rientra linea con assetto originario
PADOVA FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.85417 | 2018-11-07 | 0.14583 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per apertura colli morti di sbarra "A2" e montaggio sezionatore longitudinale di sbarra 132 kV, completo di lame di terra sbarra, nel tratto di sbarra "A2" compreso tra gli stalli TR TGC e TR SA.
Lin. 746 S/E Chiari - SSE Chiari AV (SX) | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.95833 | 2018-11-07 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Lin. 745 S/E Chiari - SSE Chiari AV (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.95833 | 2018-11-07 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
VALCIMARRA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
Linea 132 kV - Chiari CP - Orzivecchi CP | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - F.S. Serra-Morel-Gabi
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
SEZ. SBARRA (1)A2 120 KV IN CP RAMAZZANO STL AFFERENTE UMBERTIDE | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori a cura Terna
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2018-11-07 | 0.3125 | 2018-11-18 | 0.83333 | N | Sostituzione Sostegni - T.G07 - Sostituzione Sostegni tratta 302÷305 - Accordi presi con DOTE (Greppi)
STALLO 120KV 625 RAMAZZANO IN CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione del Sezionatore AT di linea 625
S/E TAVARNUZZE - STALLO 132KV N.T39 CP TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni TVZ. Progetto TE-DX-17-170
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.64583 | N | Verniciatura - Feroleto: Verniciatura TA stallo 380kV Parallelo Sbarre. Non è previsto il rientro serale per le attività di preparazione alla verniciatura dei TA che altrimenti andrebbe rimossa ogni giorno
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Priolo - stl 342 Melilli 1 | STL | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
Linea 342 Melilli - Priolo 1 | LIN | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
S/E Magenta - Sbarra B2 132 kV (nuova) | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 903 PALAGIANO - TARANTO NORD | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
Stallo 132 kV 020 Varazze in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Stallo 132 kV 075 RFI Arenzano in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea. Accordi i corso con RFI.
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 344
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra B a 220kV STL 262
Stallo 132 kV 075 RFI Arenzano in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L539 QUINC
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 215 Nocera - Salerno Nord | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - bonifica punti caldi palo in DT 625A/2 comune alle due linee a 220 KV MC-SA 2 in RSE 1 e linea 220 KV SA-NO esclusa
Linea 616 S/E Fulgatore - CP Birgi | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità ATR 303 in S/E Redipuglia per interferenza con realizzazione scavi e sistemazione pavimentazione viabilità interna per adempimento alle disposizioni di prevenzioni incendi di cui al D.M. 15/07/2014 (attività richiesta da UPRI)
Linea F18 Fondi RT-Sezze RT cd Montor.RT | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Fuori servizio linea FONDI RT-SEZZE RT der. MONTORSO F18 132 kV per realizzazione BY-PASS e smontaggio sezionatore di linea (Disalimentazione AT impianto)
CP FUSIGNANO - SBARRA AT RO LATO 898 | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
CP FUSIGNANO - STALLO AT RAVENNA C. 898 | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I TERNA PER INTERFERENZA
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - bonifica punti caldi palo in DT 625A/2 comune alle due linee a 220 KV MC-SA 2 in RSE 1 e linea 220 KV SA-NO esclusa
S/E Sandrà - stl 216 Torbole | STL | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E SAE - contr. prot. stl.216 (ind STL) in ombra LIN.180810113438968 G.8
S/E Sandrà - stl 216 Torbole | STL | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Sandrà stl.216 - sost prot.ne GAR (ind STL)
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - S/E SAE + TRB attivazione protezione GAR
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.216 - sost.ne prot GAR (IND STL)
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Taglio piante pericolose
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.038 Consegna linea a RI Stabilimento per MTZ sezionatore di Linea in S/E SOLVAY Spinetta Marengo, ex COFATEC, lavoro in OMB ai lavori STL038 di Garlasco.
LINEA 132KV N.733 RAVENNA CANALA-BAGNACAVALLO | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 733 Ra Canala / Bagnacavallo = Scollegamenti della linea 733 dai portali della CP Fusignano di e-distribuzione)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / cd Russi (c.le Powercrop) = Interferenza lavori di scollegamento linea 733 dai portali della CP Fusignano di e-distribuzione)
Linea 483 CP Valguarnera - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - riparazione di diverse gravi strefolature su conduttore
Linea 482 CP Assoro - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - riparazione di diverse gravi strefolature su conduttore
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per controlli tipo B LATINA-SOGIN
Stallo 150 kV PANT D'ARCI in CP ZIA LISA | STL | 150 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA DI INTEGRITA'E DI FUNZIONAMENTO E TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA, NEI SERBATOI ARIA COMPRESSA DI COMANDO INTERRUTTORE AT
Stallo 120 kV P.S.ELPIDIO in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E Verampio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra interruttore K 132kV
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli : controllo protezioni In ombra all'indisponibilità numero: 180208030239786
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.623 Controlli tecnici in convenzionale. Attività a cura UI Torino.
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo condensatori 1 - contr.B (ind.sb.B1)
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - s.e. Dolo: controllo protezioni stallo Camin 295 solo apertura linea, no messa a terra
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Selargius interferenti con i controlli tecnici su stallo 384
Stallo 120 kV 820 ROSETO in CP GIULIANOVA | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.36458 | 2018-11-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - ADEGUAMENTO CIRCUITI BT SU TELAIO PROTEZIONI PER GESTIONE SEGNALAZIONE BASSA PRESSIONE GAS SF6 TA DELLO STL AT E SOSTITUZIONE MANOMETRO INTERRUTTORE AT E RIPRISITNO LIVELLO OLIO ATTIVITA ANNULLATA PER AVVERSE SITUAZIONI METEO IL GIORNO 30 OTTOBRE
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2018-11-07 | 0.37222 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità T. 24005 Tarcento Udine RT per rinnovo stallo in SE Tarcento. Il 16/11 verrà effettuato l'ammazzettamento con la T. 24003 per permettere lavori a e-distribuzione in SE Tarvisio. In SE Tarcento rimozione calate stl. 005
SE Tarcento - stl.005 Udine RT | STL | 70 kV | 2018-11-07 | 0.37222 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 005 In SE Tarcento per rinnovo stallo (inizio lavori con scollegamento calate T. 005 , fine lavori con scollegamento calate T. 003 e collegamento T. 005)
SE TARCENTO - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-11-07 | 0.37222 | 2018-11-07 | 0.46181 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra 66 kV In SE Tarcento per scollegamento calate su stl. 005
S/E Piscioli - stl 424 Cianfurro | STL | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ripristino anomalia punto caldo su morsetto TA fase 12 stallo Cianfurro
Linea 552 Cuma - Lacco Ameno | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.45833 | S | Manutenzione Cavo - Trasposizioni fasi: A (1) D (4) B (2) Cavo di riserva C (3)
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per controlli tecnici tipo B stl.510
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.670
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
Linea 424 Cianfurro - Piscioli | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.60417 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - Richiesta di Enel Green Power - prove semestrali di riaccensione dell’impianto di Lanzada
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP FLUMENDOSA D | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
Stallo 150 kV 318ABX in CP FLUMENDOSA D | STL | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.39583 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SB B STL K 380KV
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.5 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - PROVA DI BLACK START
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.5 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Populonia - Sbarra B 132 kV - Interferenza con Controlli Tecnici tipo B STL 102 in S/E Populonia
IL PRIMO - UP_ILPRIMO_1 | UPF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.6875 | 2018-11-08 | 0.91667 | S | Interventi parti meccaniche - Manutenzione UP_ILPRIMO_1
Linea 375 Tula - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 375 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifiche maglia di terra
S/E Garigliano - stl 063 Sessa Aurunca | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/e GAR - Manut. Switch Sez SBA A 150 kV
S/E Garigliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manut. contattiera/switch Sez. SBA 'A' Stl. Sessa 150 kV
Linea 343 Melilli - Priolo 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Priolo - stl 343 Melilli 2 | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
S/E Ciserano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
LINEA 150 KV PALAGIANO - MASSAFRA | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in appalto per rinnovo dell'elettrodotto in doppia terna 150 kV Massafra - Palagiano con l'elettrodotto 150 kV Pisticci - Taranto N.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori dal sostegno 323 al sostegno 305 (Tratto in D.T. con l'elettrodotto 23031C1)
Stallo 150 kV STAZ FAVARA in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
STALLO 150 KV SM PRIZZI IN CP CORLEONE | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Brindisi S. - stl 337 Brindisi T.Gr2 | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT2 stallo linea 380 kV Gruppo 2.
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 706 Potenza - Tito 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituzione fune di guardia e conduttori sulla linea 150 kV Potenza-Tanagro cd Romagnano.
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150kV Bitonto-Giovinazzo per interferenza lavori di posa fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 06/11/18. CTB Sbarra A a 220kV STL 262
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 234 x prove su impianto di terra della centrale (RICHIESTA DA IREN)
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 200 Candia-Montorio der. Rosara e Abbadia per CT tipo B su 89L stallo Montorio der. ABD der. RSR in S/E Candia
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche (induttanza e SFRA) ATR 1.
S/E Redipuglia-ATR301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità ATR 301 per interferenza con realizzazione scavo linea alimentazione idrica per adempimento alle disposizioni di prevenzioni incendi di cui al D.M. 15/07/2014).
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per interferenza per la sostituzione dei TA sullo stallo S. Rita der. Pomezia si richiede indisponibilità della linea
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Z35605C-S01 SACILE - Sbarra A 132 kV: FS semisbarra A1 con apertura 301, per collegamento FDG al portale della T004. RFI alimentata da TRB su semisbarra A2.
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi palo in DT 54/2 comune alle due linee a 60 KV Tusciano - Goleto esclusa e linea 60 KV Calore Cassano in RSE 1
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - bonifica punti caldi palo in DT 54/2 comune alle due linee a 60 KV Calore - Cassano in RSE 1 e linea 60 KV Tusciano - Goleto esclusa
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS Sbarra per sostituzione manodensostati comparto sbarra GIS Toshiba
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per attività su FDG sia in S/E Sacile che in S/E Lancenigo.
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Taglio Piante - 23165A2 TAGLIO PIANTE URGENTELINEA VILLAVALLE÷ORTE CD N. MONTORO
Linea 217 Moncalieri - Grugliasco | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.217 bonifica punti caldi a cura UITO. linea in DT con T.243
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.243 bonifica punti caldi a cura UITO. linea in DT con T.217 e T.244
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione sezionatori Controsbarra A1 stallo T 844.Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.Fuori servizio della Riserva Fincantieri.
Stallo 132 kV 844 Vizzà in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Controsbarra "A1" STL T 844. Ammessa tensione di ritorno in linea.Attivit¿ in ombra al fuori servizio Linea TERNA
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Linea 22.216 Torbole Sandra' - rip.ne punto caldo c.125-126 (ind LIN)
Linea 611 CP Partinico - CP Carini | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FdG camp. 6-7 / 8-9
S/E Taranto N - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica ossidazione dischi di rottura TA TG 420/4
Linea 054 CP Corleone - SM. Prizzi | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Riparazione fdg, tratta 03- 09
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 22.205 Taio - Sandra' - INTERF Linea 22.216 Torbole Sandra' rip.ne punto caldo c.125-126 (ind LIN)
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.99931 | N | Altre di sviluppo - F.S. x allacciamento nuova CP Agna-montaggio sostegni 236/A e 236/A/bis-taglio conduttori e traslazione degli stessi dal sostegno 236 al sostegno 236/A e dal sostegno 236 al sostegno 236/A/bis-stendimento nuovi conduttori per la realizzazione del by-pass
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Indisponibilità richiesta da e-distribuzione per Verifica impianto di terra in CP Salandra
Bolzano-stl 007 Castelb. cd Mezzoc.-S.Fl | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BZE-18-132-T.007-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Stallo 132 kV 626 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - bonifica perdita SF6 da IA AT con tecnico UNIQUE
LUNGHEZZA STL 150 KV TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Smistamento Est.
ACEA LUNGHEZ Stl ACEA SMIST.EST | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Smistamento Est.
CP FORLI' EST - STALLO AT FBA N.872 | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
ACEA LUNGHEZZA - SEMISBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Smistamento Est.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Ciminna: verifica protezioni stl Prizzi.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Prizzi 150kV.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Prizzi 150kV.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Prizzi 150kV.
A. LUNGHEZZA - A. TOR TRE TESTE | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Smistamento Est.
linea Roma O.-Casaletto | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.5625 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante.
AC SMI.EST - ACEA LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Smistamento Est.
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind sba)
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA ATR 301 - SBARRA "B" 380KV SF6
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind ATR)
Stallo 150 kV 318ABX in CP FLUMENDOSA D | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
Stallo 150 kV 640DPT in CP FLUMENDOSA D | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP FLUMENDOSA D | SBA | 150 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP FLUMENDOSA D | SBA | 150 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche gas SF6
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - DSS-L756 Ra/Canala = Verifica Protezioni CTB-3A (solo aperto fuori consegna senza PLS)
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
Stallo 132 kV 213 LENDINA in CP SALARA | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.41667 | 2018-11-08 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica in CP Salara
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.5 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - indisp. linea 211 x installazione DBS a Montjovet (in ombra alle prove di terra) - Concordato con SSD-DSC-ADNO-A&P (Fumaroli) in data 02/10/18 anticipo indisponibilità
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.5 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.54167 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-08 | 0.54167 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind sba)
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.54167 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Rovigo) al P.106. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.54167 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PTO: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E Brindisi Sud - stl AES SOLAR Cellino | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.6875 | 2018-11-08 | 0.85417 | S | Interferenza Lavori - Disalimentazione e messa in sicurezza stallo 150 kV AES SOLAR Cellino richieste dal Produttore per attività di manutenzione programmata in SSE ASI Cellino San Marco FV 150/30 kV.
PADOVA FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.85417 | 2018-11-09 | 0.14583 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per ultimazione montaggio sezionatore longitudinale di sbarra 132 kV nel tratto di sbarra "A2" compreso tra gli stalli TR TGC e TR SA e realizzazione collegamenti AT
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di sost. f.d.g. sulla linea 21328B1 Torrevaldaliga - S.Lucia 2
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di sost. f.d.g. sulla linea 21328B1 Torrevaldaliga - S.Lucia 2
Linea 764 Anzi - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - 23764E1_Anzi-Corleto, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole CTB sezionatore di Linea T262, lavoro in OMB a O.d.M. 170728050836924 di AVTT4
S/E Ciserano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Torvaldaliga 4 380KV
Linea F03 Poggio Imperiale - Lesina RT | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - SE LESINA RT Separazione funzionale STL POGGIO I
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.644 sostituzione FDG FO - installazione cavo sky wrapp.
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.642 interferenza alla installazione cavo sky wrapp su T.644
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.244 RISOLUZIONE PUNTI CALDI A CURA UITO. LINEA IN DT CON T.243
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Taglio Piante - 23f61A1 TAGLIO PIANTE URGENTE LINEA VILLAVALLE÷ORTE
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione conduttori sull'elettrodotto Doppia Terna Pisticci Taranto Nord e Massafra Palagiano
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 KV in S/E Udine N.E. per controlli tecnici tipo B stallo linea Cividale T.402
S/E Udine Nord Est - stl 402 CP Cividale | STL | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stallo Linea 132 KV Cividale per controlli protezioni e CTB su Sbarra B in S/E Udine N.E.
Linea 132 kV - Verderio ST - Bernareggio CP | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sostegno
Linea 673 S/E Patti - Furnari | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Rinnovo linea Sorgente-CP Patti
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Manutenzione straordinaria elettrodotto 150 kV Marzanello-Pignataro - 23125A1
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezione
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
Linea 150 kV - P. EMPEDOCLE - AGRIGENTO 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Smazzettamento linee Porto Emp. - Agrigento 2 der. Agrigento
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Smazzettamento linee Porto Emp. - Agrigento 2 der. Agrigento
CP FORLI' EST - STALLO AT FRL 746 | STL | 132 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario
S/E Porto Empedocle - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Centrale 2.
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV TR.202 - CONTR.PROTEZIONI
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - rimozione amm. 23.025F1 - 23.026K1 e ripristino calate stl.025. Al termine rientra in servizio in assetto normale
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - rimozione amm. 23.025F1 - 23.026K1 e ripristino calate stl.025. Al termine rientra in servizio in assetto normale
Linea 993 Sud Ovest - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.625 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Lancenigo RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.70833 | 2018-11-09 | 0.99931 | S | Sostituzione FdG - per innalzamento fune di guardia e chiusura colli morti lato Focomorto, al termine rientra in servizio con assetto originario
S/E Ragusa 2 - stl 244 Chiaramonte | STL | 220 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Interferenza alla lavorazione di sostituzione isolatori sulle sbarre A e B 220kV SE Ragusa
S/E Ragusa - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.47917 | S | Altre di rinnovo - Sostituzione isolatori porta sbarre A 220kV
Linea 736 Sirolo - Varano FS | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - 23736 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2018-11-10 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione isolatori L 004 "Rumianca Selargius"
CP CASTELLARANO - STALLO AT LPP 624 | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR.
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.A2)
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Bonifica punti caldi
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per completamento attività CSC sospese per maltempo.
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività Open Fiber 2018 N.B. CP copiano in MT
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attività UPRI - variante cavo per Pedemontana Veneta, realizzazione giunti.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.5625 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT VERDE PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Stallo 150 kV 823 ATESSA ZI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT VERDE PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento L004F con L023F + scollegamento ST.L023 Crev RT e collegamento al GR.Conversione Crev RT - Rientra assetto provvisorio: Linea 004/023 Mirandola RT / S.Agostino RF / Crevalcore RT Conversione.
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Richiesta di FS per riparazione di due passanti
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento L004F con L023F + scollegamento ST.L023 Crev RT e collegamento al GR.Conversione Crev RT - Rientra assetto provvisorio: Linea 004/023 Mirandola RT / S.Agostino RF / Crevalcore RT Conversione
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Linea 023 Crevalcore RT / CP S.Agostino RFI = Ammazzettamento L004F con L023F + scollegamento ST.L023 Crev RT e collegamento al GR.Conversione Crev RT - Rientra assetto provvisorio: Linea 004/023 Mirandola RT / S.Agostino RF / Crevalcore RT Conversione
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS – contr. protezioni stl.774 (ind STL)
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL) 2 fuori servizio
S/E Ragusa - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-10 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Sostituzione isolatori porta sbarre B 220kV
TRONCO N.783 C.P. PORRETTA - PORRETTA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.58333 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 783 tratta (Porretta / p.16 /- Porretta RT) = Installazione conduttori campata 15-16 - Rientra in servizio in assetto normale
Tronco Porretta RT-palo n°16 | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.58333 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 783 tratta (Porretta - p.16 - Porretta RT) = Installazione conduttori campata 15-16 - Rientra in servizio in assetto normale
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.625 | 2018-11-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365. Accordi con UT.OLIFER condivisi
L 142 S/E Chiari-Cs Cividate-Cp Cortenuo | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.625 | 2018-11-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365. Accordi con UT.OLIFER condivisi
Lin. 746 S/E Chiari - SSE Chiari AV (SX) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.95833 | 2018-11-11 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Lin. 745 S/E Chiari - SSE Chiari AV (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.95833 | 2018-11-11 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Linea 132 kV - TORRE DI FINE-CAORLE | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L23314B-L Linea 314 Torre Di Fine - Caorle: RICHIESTO DA e-distribuzione FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP TORRE DI FINE
Linea 132 kV - JESOLO-TORRE DI FINE | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L23313B-L Linea 313 Jesolo - Torre Di Fine: RICHIESTO DA e-distribuzione FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP TORRE DI FINE
L.028 Beverara-Grizzana cd S.Ruffillo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Linea 028 Beverara / Grizzana / S.Ruffillo = Richiusura c.m. al p.54 (ripristino assetto normale)
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP TORRE DI FIN | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TORRE DI FINE A CURA CO DI MESTRE - RINVIATO IL 28/10 CAUSA METEO
Stallo 132 kV 313 JESOLO in CP TORRE DI FIN | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TORRE DI FINE A CURA CO DI MESTRE - RINVIATO IL 28/10 CAUSA METEO
Stallo 132 kV 314 CAORLE in CP TORRE DI FIN | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TORRE DI FINE A CURA CO DI MESTRE - RINVIATO IL 28/10 CAUSA METEO
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.3125 | 2018-11-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORIDI SOSTITUZIONE FDG SU LINEA 23713
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.3125 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola per smazzettemento con T 23008 Casarsa - Udine Ovest . A fine lavori rientra in servizio con assetto originale.
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.3125 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23008 Casarsa - Udine Ovest per smazzettemento con T 23731 Codroipo - Zoppola e chiusura colli morti al P.18. A fine lavori rientra in servizio con assetto originale, previa concordanza fasi in SE Casarsa.
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T528C-L Sandrigo-Schio ZI: FS TRATTO SANDRIGO-P8/2
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T585B-L Arsiè-Zugliano: FS per apertura CM al P96/A lato Arsiè, contestuale ammazzettamento al P8/2 con T528, al termine FS Arsiè-P96/A, in servizio Schio ZI-Zugliano.
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Zugliano: FS tratto Arsiè-P96/A per realizzazione dell'ingresso nella nuova CP do Conco.
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T528C-L Sandrigo-Schio ZI: FS per apertura CM al P8/2 lato Sandrigo, contestuale ammazzettamento al P8/2 con T585, al termine FS Sandrigo-P8/2, in servizio Schio ZI-Zugliano.
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMIGNANO | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RICHIESTA U.I. TERNA PER ATTIVITA' IN LINEA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL PALO 1 IN DT
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BOLLATE (ECO-BAT)
Stallo 132 kV 540BRUSUGL in CP BOLLATE | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Richiesta Cliente ECO-BAT. Consegna Linea a cura TLV
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori E-Distribuzione
BEVERARA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Prove per attivazione stallo Grizzana - S Ruffillo 028
Stallo 120 kV FURLO in CP FERMIGNANO | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA [cp da controalim. su rete MT]
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività Open Fiber 2018
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Sbarra AT VE (lato Ramazzano) | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione sezionatore longitudinale di sbarra - CP controalimentata da rete MT
SBARRA AT RO (LATO TRESTINA) | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione sezionatore longitudinale di sbarra - CP controalimentata da rete MT
CP CASTELLARANO - STALLO AT CSG 136 | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR.
Stallo 132 kV 524 LEGNAGO in CP VENERA | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione martinetto idraulico - PIANO DI EMEREGZA CP LEGNAGO E VENERA A CURA CO DI VERONA
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 150 kV - CASOLI - LAMA DEI PELIGNI | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.47917 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 437 Serre di Rapolano - Siena B | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23437C-L Linea 437 Serre di Rapolano - Siena B - sostituzione fibra ottica
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Stallo 150 kV 857 GUARDIAGRELE in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT ROSSA PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT ROSSA PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Stallo 150 kV 868 LAMA PELIGNI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT ROSSA PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
S/E Adria Sud - stl 319 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione di sbarra (ind stl)
S/E Adria - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind sba)
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind ATR)
S/E Adria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 APERTURA CM P.7a (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO ARO-MRM
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: indisponibilità attuale stallo "Dalmine 1" per demolizione e ricostruzione dello stesso su nuovo impianto
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola per ammazzetamento con T.23019. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Codroipo - Zoppola cd Casarsa previa concordanza fasi.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23019 Sacile RT - Casarsa per amazzettamento con T. 23731 Codroipo - Zoppola e apertura colli morti P.17 lato Sacile
S/E Adria - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-11 | 0.54167 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind sba)
S/E Adria Sud - stl 352 Dolo | STL | 400 kV | 2018-11-11 | 0.54167 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-11 | 0.54167 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind ATR)
TRONCO AVIO CP - PALO 9 | TRC | 132 kV | 2018-11-11 | 0.625 | 2018-12-05 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 (ind TRC)
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.6875 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23019 Sacile RT - Casarsa TRATTO Sacile - P. 17 per sostituzione conduttori e FDG tratto Sacile RT - P.6 (interferenza con linea di trazione RFI 3.000 V.cc Venezia - Udine)
Linea 506 Mese - S. Bernardo | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-16 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CPB stl 506
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. x allacciamento nuova CP Agna-stendimento e tesatura conduttori per collegare i sostegni 236/A e 236/A/bis verso i pali gatto della CP di Agna (mantenendo aperti i colli morti)
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind sb.A2)
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 interferenza linea per sostituzione interruttore (ind lin)
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.111-Fuori servizio per sostituzione interruttore a MZC stallo T.014 (ind lin)
S\E Mezzocorona-stl 014 Mori (2) | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 sostituzione interruttore
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 Risanamento pali CAC (ind lin)
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Leggera Interruttore Stallo Primario
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 673 Campi Salentina - Lecce I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Ingresso fune di guardia con FO in CP Campi Salentina
Linea 675 Campi Salentina - S.Donaci CPR | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza causa sostegno in comune Ingresso fune di guardia con FO in CP Campi Salentina
S/E SORGENTE-STL 206 S FILIPPO D.M. GR.4 | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea a 150 kV stallo SFM gruppo 4 in S.E. Sorgente
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - DOL sbarra A 132 kV: per interferenza con lavori di sostituzione interruttore stallo secondario AR 203
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - s.e. Dolo secondario ATR 203: sostituzione interruttore AT. (tr d/n su sb. Dedicata 480 min primi 2 gg, 240 min succ.)
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDI INTERRUTTORE
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380kV interferente per sostituzione interruttore "K" 380kV S/E PAC
S/E Poggio a Caiano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo "K"
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582 S/E MRG
S/E Sulcis - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220KV denominate A in Stazione Sulcis interferenti con CTB su stallo Gruppo2
S/E Sulcis - Stallo GR2 | STT | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su stallo a 220kV Gruppo2 in stazione Sulcis
S/E La Spezia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 - Rev pesante interruttore NO tempo di rientro
Linea 981 Gerbido - Salvemini | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F62 Orte RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23F62A1 CALDARE SAPIO - ORTE SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN RAME
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche (induttanza e SFRA) ATR 1.
SSE Nomentano RT - ATR 1 220/132 | ATR | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione dei conduttori strefolati sulla stallo 132 KV della macchina
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione aerotermi ATR2 in SE Scandale - 3° Fermata Revisione Terzo Gruppo aerotermi
Linea 043 Luzzi - Rende | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70764 | N | Interventi parti elettriche -
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70764 | N | Interventi parti elettriche -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI in ombra a CTB STL582 S/E MRG
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratto di conduttore strefolato campata 97-98
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Ceprano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Stallo 132 kV 491SINTERA in CP BIELLA SUD | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 1R e LAT T 491 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 695 a cura e-distribuzione..
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP BIELLA SUD | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 1R e LAT T 491 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 695 a cura e-distribuzione..
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.249 interferenza installazione cavo sky wrapp su T.644
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Traslazione stallo Barletta su Shelter
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo 582 S/E MRG
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - T.705 Variante T.705 "CEVA-CAIRO" tra i sostegni P.30 E P.37 in Comune di Sale delle Langhe. attività a cura UPRI. NO TEMPI DI RIENTRO.
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - I_L576 Interferenza per sostituzione FDG L.575 nel tratto 1DT - Suvereto
S/E Rotonda - ATR 1 220/150/9 KV | ATR | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32203B - ROTONDA Vecchia, CT intera UF STALLO 220KV ATR/1 220/150KV - MERCURE2
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
S/E CASSANO - STL L18 RIC.OVEST BRESCIA | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti ATR2
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
SPINEA FS Stl 132 kV LANCEN.FS | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP S.GIUSTA | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 333URA in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 383CWF in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2, sbarra A 380kV interferente
S/E Rossano - stl Gruppo 2 | STT | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza GOR-ATR2: Sostituzione Interruttore 380kV
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione punti fissi di messa a terra + ispezione tappi siliconici
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo linea 343 in Staz. FSA per CTB
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
Stallo 150 kV RACALMUTO FS in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Aurelia 380KV
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (9 e 10)
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
S/E Valmontone - ATR 3 380/150 | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VALMONTONE - ATR/3 380/150 kV - SPCC
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica maglia di terra stazione elettrica di ROMA EST
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380 kV
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera UF
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CEPRANO - PARALLELO K 150 kV - Revisione pesante interruttore
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L209+Pulizia isolatori
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA 132 kV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
S/E Lacchiarella - stl 165 Assago | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Assago CP | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165 S/E Lacchiarella
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB al sezionatore di sbarra "A" 150kV stl S.C. Camerina SE Ragusa
S/E Sorgente - Parallelo K2 150 kV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo interferente per attività di sostituzione apparecchiature AT sullo stallo SFM GR 4
S/E Montalto - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - STL K150 - SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI SBARRA "B"
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - SBARRA "B" 150 kV - F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORE SB "B" STALLO PARALL. SBARRE 150 kV
CP PONTE FOSSA - STALLO AT MAL 851 | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza lavori di sostituzione interruttore T 23014
S/E Ragusa - stl CP S. Croce C. | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl S.C. Camerina
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con attività di controlli tecnici su L.611. Tipo Regime Speciale : RSE1
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di controlli tecnici su L.611. Tipo Regime Speciale : RSE1
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in convenzionale.
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Realizzazione fondazioni pali 60x e 61x.
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Trattamenti comparti stallo 898 Lovero
Linea 898 Villa di Tirano - Lovero CP | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per trattamenti comparti stallo 898 Lovero
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori da parte di RFI in CP Pescara RT
S/E Dugale - stl 722 Colognola | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind STL)
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33403 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori sotto sbarra B linea 352
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150
S/E Selargius - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150kV in stazione Selargius
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TA stallo 150kV autotrasformatore ATR3 380/150kV della stazione Selargius
S/E Lana - stl 245 S.Antonio | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - LAN-18-220-T.245-Controllo protezioni (ind stl)
Linea 199 Bussolengo S.S. - Verona B.M. | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - RSE1 L.199 Bussolengo S.S. - Verona B.M. SOSTITUZIONE ARMAMENTI
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - RSE1 L.198 Bussolengo S.S.-Riva Acciaio SOSTITUZIONE ARMAMENTI
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Populonia - Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_L564 Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Populonia - STL 564 Piombino Cotone Controlli Tecnici tipo B intera unità funzionale
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV "Laurentina – Roma Sud L1" per installazione apparecchiature per il monitoraggio cavi olio fluido con le seguenti modalità
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Roma Est.
LUNGHEZZA STL 150 KV ROMA EST | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Roma Est.
Linea 132 kV - CREVALCORE - CREVALCORE FS | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Linea 621 Crevalcore CP / Crevalcore RT = Ammazzettatamento L621E con L007 Modena RT / tavernelle RT e scollegamento L621 da Crevalcore RT - Assetto provvisorio L007+621 Modena RT / Tavernelle RT / Crevalcore CP
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Ammazzettatamento L007F con L621E Crevalcore CP / Crevalcore RT e scollegamento 621 da Crevalcore RT - Assetto provvisorio L007+621 Modena RT / Tavernelle RT / Crevalcore CP
STALLO 120KV 625 RAMAZZANO IN CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori a cura Terna
ACEA LUNGHEZZA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Lunghezza linea Roma Est.
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio Piante nel tratto in doppia terna con T42. Accordi in corso con RFI mail 22/10/18.
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio Piante nel tratto in doppia terna con T026. Accordi in corso con RFI mail 22/10/18.
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.66736 | S | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Fuori servizio per apertura colli morti (lato Rovigo) al P.106. Al termine rientra in servizio il tronco “Padova RT – Monselice RT”; resta fuori servizio il tronco “P.106 – Rovigo RT
S/E Benevento II - stl Avellino | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/e BN2 - Stl AV - Sost. Accumulatore
S/E S.Sofia - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - verifica teste T.A.
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101 - SBARRA A 132KV
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101
Linea 663 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - LIN 663 - Verifica impianto di terra a SE Bistagno
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/e Foiano - stl 174 Feo | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Stura - stl 236 Leynì | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione dell'interruttore. A causa della tipologia di attività sono esclusi tempi di rientro di qualsiasi genere durante tutto l'arco dell'attività.
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23446 Buia Nord Ovest - Buia CP per verifica impianto di terra in SE Buia Nord Ovest. Linea messa a terra in Buia CP e sezionata in SE Buia NO. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
LINEA 437 CP TOLMEZZO - SOMPLAGO | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T.23-437 per taglio piante interferenti la campata 34-35
Linea 779 Rosara - C.P. San Gaetano | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23779 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A S.GAETANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 120 kV ROSARA in CP S.GAETANO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.39583 | 2018-11-12 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.39583 | 2018-11-12 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Ricerca perdita gas polo R
S/E Benevento 3 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.39583 | 2018-11-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - MONTAGGIO ILLUMINAZIONE INTERNO PARETE TAGLIAFUOCO ATR2
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.41667 | 2018-11-12 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - per scollegamento PASS stl.898
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.45833 | 2018-11-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Sostegno - Linea 66 kV Mileto - Gallico cd Palmi - Richiusura dei colli morti al sost. 3021 e il rientro in servizio della linea Mileto - Gallico cd Palmi con assetto originario.
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.5 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.54167 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti al sost. 53 della linea 23914.
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.61667 | 2018-11-13 | 0.95 | N | Controlli Protezioni - CAM-220-18-Verifica Protezione stallo Scorzè T.229
Tronco Rovigo - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2018-11-12 | 0.66667 | 2018-11-29 | 0.66736 | N | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Montaggi lotto 2 e tesatura conduttori. Fuori Servizio del tronco “P.106 – Rovigo RT”.
Linea 304 Villasor 1 - Tuili | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.6875 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 304 denominata "Villasor1 Tuili"
STALLO 150 KV RAGUSA NORD - SM. TABUNA COLACEM in CP RAGUSA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.25 | 2018-11-13 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento di ricerca perdita gas Sf6 e rabbocco stallo linea AT Ragusa Nord der. Colacem
Sbarra AT VE (lato Ramazzano) | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.29167 | 2018-11-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori a cura Terna
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.3125 | 2018-11-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegno - INDS L386 PER RIBALTAMENTO LINEA IN NUOVA S/E S.TERESA SU RICH. DI UPRI
Linea 329 S. Antioco - S. G. Suergiu | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.3125 | 2018-11-13 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 329 "Sant'Antioco San Giovanni Suergiu"
Linea 150 kV - CESANO - CROCICCHIE | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Contr. CTB stallo 150 kV/TR/20 kV - Sostituzioe TA in CP ORSA Maggiore
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Bevel Gear
VOLTURNO 1 Stl PIZZO-ROCCH 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - 14VOLR31_NE_0653 - Fuori Servizio linea 150 kV collegamento Voltunro I - Rocchetta - Pizzone
Linea 507 Signayes - Ponte Pietra | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Sperimentazione nuova attrezzatura - RSE 1
S/E Sorgente-stl 214 S.Filippo d.M. Gr 6 | STL | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione stallo termica 6 a 220 kV in S.E. Sorgente
S/E Alanno - stl 844 Rosciano | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B1 per CTB su 89B1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 SEZ.RE SBARRE B stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2, sbarra B 380kV interferente
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 343 in Staz. PT1 per CTB
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC/ VSC_S/E Montecorvino - ATR 5 380/150
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Rotello 380 - ATR 3 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - Installazione punti fissi di messa a terra
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582
S/E Erchie - Reattore 2 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Controlli in Garanzia - Intervento a cura Siemens di regolazione parametri sincronizzatore del nuovo montante Reattore 2 380 kV a causa sincronizzazione non soddisfacente (verificata da Siemens). Durante l'attivita' sono previste manovre di ap. e ch. Reattore sulla rete AT.
Linea 132 kV - DUGALE-COLOGNOLA | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind LIN)
Linea 104 Catanzaro - Albi cd Magisano | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione della terna di TVC in CP Magisano a cura E-distribuzione.
S/E Ragusa - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB al sezionatore di sbarra B 150kV stl S.C. Camerina
S/E Partinico - stl 251 Ciminna 2 | STL | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Partinico: verifica protezioni stallo Ciminna 2.
Stallo 132 kV 695FIATVER in CP BIELLA SUD | STL | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 2V e LAT T 695 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 491 a cura e-distribuzione..
SSE Chivasso RT - stl T41 Greggio RT | STL | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.S.E CHIVASSO (EX RFI) - INISP. STALLO T41 - ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI
Sez. sbarra (1)B1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori manutenzione sezionatori Controsbarra B1 stallo T844. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.
Stallo 132 kV 844 Vizzà in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Controsbarra B1 stallo T 844. Ammessa tensione di ritorno in linea.Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP BIELLA SUD | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 2V e LAT T 695 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 491 a cura e-distribuzione..
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.S.E CHIVASSO (EX RFI) - CTB SU SBARRA A2 132 KV - ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - s.e. Camin: controlli tipo B gen. sez. 220 kV
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 23861 Taglio piante interferenti
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - Gallico - Favazzina - Sostituzione sostegni ammalorati
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea per interferenza con lavori da parte di RFI in CP Pescara RT
Brancaccio RT-stl 708 Caracoli cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per interferenza a sostituzione catene isolatori arrivo linea Caracoli
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per verifica impianto di terra in CP Grottaglie.
STALLO 132 KV 540 BATTAGL IN CP MONSELICE | STL | 132 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 037
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione catene isolatori su portale arrivo linea in s.ne Brancaccio RT
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T. 23738 tronco Porcia - Castelletto per taglio piante
CP Cava - stl S.Valentino/Salerno 60 kV | STL | 70 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. Cava. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
Linea 755 Suviana - Brasimone Enea | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23755A-L Linea 755 Suviana - Brasimone Enea per interferenza linea con posa nuovo g.e. della s/e Enea Brasimone.
Stallo 132 kV 079MANDELL in CP DERVIO | STL | 132 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 330 Piombino - Suvereto | LIN | 400 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L330 Consegna della Linea in assetto di prova per verifica della maglia di terra della S/E Piombino Centrale - Richiesto da ENEL Produzione
S/e Feo - stl 174 Foiano | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT STALLO FOIANO IN FEO. IN OMBRA ALLA DELIBERA 170925021523025
S/E VILLASOR - STL 150 kV (694)TWELVE ENERGY | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.29167 | 2018-11-14 | 0.33333 | S | Altre di Manutenzione - Collaudo dispositivo blocco sezionatori Stallo (ex 374 in Villasor1), connesso a linea 694 Twelve Energy
Linea 345 Serbariu - S. Antioco | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.3125 | 2018-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 345 "Serbariu Sant'Antioco"
S/E Sulcis - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV denominate B in stazione Sulcis interferenti CTB stallo gruppo 2
S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S01 S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV: controlli tipo B.
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A2 per CTB su 89A2 stl. Congiuntore senza interruttore
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 SEZ.RE SBARRE A stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Aurelia 380KV
Stallo 150 kV STAZ CALTANI in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
SPINEA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Linea 104 Volturno - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali sui conduttori.
Linea 009 Vigonza RT - Spinea RT | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E SOVERZENE - STL 218 VELLAI | STL | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22218B-R - S/E Soverzene - stl 218 Vellai: controlli tipo B + verifica protezioni.
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: controlli tipo B.
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind sb.B2)
Stallo 132 kV 531 Sacal in CP Santhià | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 1R e LAT T 531 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 691 a cura e-distribuzione..
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANTHIA' | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 1R e LAT T 531 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 691 a cura e-distribuzione..
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - SBARRA B 150 kV F.S. PER COLLAUDO SEZIONATORE SBARRA B STALLO CANINO DER. CP MONTALTO
S/E Montalto - stl 575 Canino | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - STL CANINO DER CP MONTALTO 150 kV COLLAUDO SEZIONATORE DI SBARRA B 150 kV A CURA DITTA COSTRUTTRICE
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - s.e. Camin controlli tipo B gen. sez. 220 kV
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo parallelo sbarre K150
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità STL. Buia in SE Udine Nord Est per aggiornamento protezione e successiva prova.
STALLO 132 KV 542 ESTE IN CP MONSELICE | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 037
S/E Pianezza - stl 522 Venaria | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 522 Venaria : controllo protezioni
Linea 174 Foiano - Feo | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. LINEA STALLO FOIANO IN FEO
S/E Magliano Alpi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Parallelo K 380 kV - Anomalie sui sezionatori di sbarra
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - sostituzione di sostegni ammalorati
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101 SBARRA B 132KV
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.54167 | S | Controlli Tecnici Linea - Indisponibilità T.23578 Codroipo - Stradalta per controlli tecnici ARIEL
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni TVZ. Progetto TE-DX-17-170
Stallo 132 kV 400PRIMALUN in CP DERVIO | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo mancato funzionamento Telesegnale Discordanza Poli
S.Gaetano-Campolungo cd Carb. | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - 23769 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A S.GAETANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S. Gaetano stl Campolungo | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-14 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.5 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Populonia - Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.625 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per scollegamento PASS stl.899 e collegamento PASS 898
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.70833 | 2018-11-15 | 0.33264 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 - ATR202 REVISIONE PESANTE CSC A CURA ABB
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione f.d.g. nel tratto iniziale ed interferente con la 23F40A1 (ultimazione lavori)
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR202 REVISIONE PESANTE B + C CSC
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.3125 | 2018-11-15 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori L 323 "Santa Gilla Rumianca".
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.3125 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Terminazione lavori di sostituzione delle funi di guardia con F.O.
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC-358: Sostituzione interruttore
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP SANTHIA' | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 2V e LAT T 691 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 531 a cura e-distribuzione..
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.174 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per trattamenti comparti stallo 899 Lovero
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Trattamenti comparti stallo 899 Lovero
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni SPCC MON lato 380 e 132kV + protezioni di macchina
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione fune di guardia I Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma
Linea 229 Scorzè - Camin | LIN | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV ATR 3 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582
Stallo 132 kV 691 Livorno/RFI Sant. in CP Santhià | STL | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori Verso Sbarra TR 2V e LAT T 691 . Linea in servizio tramite chiusura By-Pass con T 531 a cura e-distribuzione..
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 sez.re linea stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.029 interferenza alla sostituzione della FDG FO sulla T.603 (Open Fiber)
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B2 per CTB su 89B2 stl. Congiuntore senza interruttore
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.39583 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Alanno - stl 848 Scafa | STL | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.35417 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV "Laurentina – Roma Sud L2" der. Vitinia e Valleranello per installazione apparecchiature per il monitoraggio cavi olio fluido
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO NAPOLI DIREZIONALE
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 12-26/11/18. T.273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber.
S/E LARDERELLO - STL 132KV N.FI039 MONTECATINI VDC | STL | 132 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL FI039 Montecatini Vdc - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Anomalia SF6 Interruttore 380 kV
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.41667 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-15 | 0.5 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B.
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.66667 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 713 - SOST. FDG ED INST. DAR
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-11-16 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - concrete work for pole reinforcement
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 644 S.G.Suergiu - Villaperuccio | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 644 "San Giovanni Suergiu Villaperuccio"
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione TA 380 kV (tipo TA NMG/AHP-420L a.c.1985-88 di fascia B)
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione manometri OLIO -entrambi gli estremi-
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blindato L.286 PORTA VENEZIA
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - sostituzione armamenti
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 320 Per Sostituzione TA 380 kV a SDM
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA CASTELLUCCIA -NAPOLI DIREZIONALE 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO NAPOLI DIREZ.
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2018-11-16 | 0.37569 | 2018-11-16 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24003 Tarcento - Pontebba cd Carnia per ammazzet. con T. 24005 per permettere lavori a e-distribuzione in SE Tarvisio. Entra in servizio la linea 24003/24005 Udine - Pontebba cd Carnia e Tarcento. In SE Tarcento rimoz. calate stl. 005
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.50069 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con il lavori di sost. f.d.g. sulla 23423 Roma Ovest - Casaccia
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea 150 kV Roma Sud – S. Rita cd Pomezia e CSM fuori servizio per interferenza all'attività della linea 380 kV Aurelia – Roma Sud
Linea 150 kV - ROMA SUD - POMEZIA | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di f.s. linee interferenti con 21305B1 Aurelia - Roma Sud
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per montaggio trave primo giorno, per tesatura sovrappasso sbarre il secondo giorno.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. Linea per ammazzettamento con T.672, per aperura C.M. al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone (su stallo T.672, lo stallo 411 resta F.S. per sostituzione sezionatore linea stallo T.411);
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. Linea per ammazzettamento con T.411 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE della T.411 per sostituzione sezionatore linea stallo Ponterosso in SE PNE
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra B
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo linea 132 KV Ponterosso per sostituzione sezionatore di linea.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra B Stallo Ponterosso in SE Pordenone
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RSE 1- linea 150kV Andria CP-Corato per interferenza lavori di sostituzione fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.B2)
S/E Sermide - stl 686 (CS SERMIDE) | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 132 kV - Sermide ST - Sermide CS | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sermide ST | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - L23648E-L Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero: Sostituzione mensole con mensole isolanti.
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - taglio cavo e rimozione palificazione aerea
Linea 879 Monteferrante - Carunchio | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della fune di guardia con fdg con FO.
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP SEGURO. Spostamento TR 2 Verde sulla nuova vasca.
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL)
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.54167 | 2018-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività OPEN FIBER L.851
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.625 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per collegamento PASS stl.899
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO TR1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELL0 STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.00069444 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150kV Bari Ind.le 2-Getrag per interferenza lavori di posa fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
Stallo 132 kV 503 ARGEGNO in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.29167 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra rossa
Linea 503 CP Argegno - CP Como Nord | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.3125 | 2018-11-18 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta e_distribuzione "Sostituzione contatti semisbarra rossa"
S/E Brindisi S. - stl 343 Matera | STL | 400 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica ossidazione dischi di rottura TA TG 420/4
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per tesatura sovrappasso sbarre.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Z35446A-S01 S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per tesatura sovrappasso sbarre.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Z35446A-S02 S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV: Installazione TIP Arsiè: 1° giorno FS per tesatura sovrappasso sbarre, 2° e 3° giorno FS per collegamento TIP alla sbarra.
L.774 Dugale-Montebello-S.Gobain V.-p.1 | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind LIN)
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-Stallo L 353 - FS per verifica e ripristino perdite circuiti di comando aria compressa
L 538 S/E Bovisio-Cp Paderno-P10/1 Sez. | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.83333 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione equipaggi ed isolatori
S/E Parma V. - stl 604 Torrechiara | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
CP FIORENZUOLA - STALLO AT MON 648 | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR.
Linea 070 Cunardo - Mascioni CD Creva | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - T.070 chiusura CM p.7
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
CP FABBRICO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività OPEN FIBER L.851
Linea 976 Sannicandro - S. Giov.Rotondo 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo elettrodotto (conduttori, isolat, morsett.)
Stallo 132 kV 598 CAMIN in CP PADOVA N.E. | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 036
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-11-18 | 0.70833 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attività UPRI - variante cavo per Pedemontana Veneta, messa in servizio e ripristino.
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.00069444 | 2018-11-19 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di posa fdg su linea 150kV Bari Ind.le 2-Corato
STALLO 132 KV 912 GREUTH IN CP TARVISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per interferenza alla sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 781 FS VAL in CP TARVISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-23 | 0.70903 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - OGNI SERA SARANNO PREDISPOSTI A TERRA SOTTO L'INTERRUTTORE I PONTI RIGIDI CHE SARANNO INSTALLATI DALL' IMPRESA SOLO IN CASO DI EMERGENZA
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - CP TARVISIO SOSTITUZIONE INT. LAT T.781 VALBRUNA FS - OGNI SERA SARANNO PREDISPOSTI A TERRA SOTTO L'INTERRUTTORE I PONTI RIGIDI CHE SARANNO INSTALLATI DALL' IMPRESA SOLO IN CASO DI EMERGENZA - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP TARVISIO | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per interferenza alla sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Stallo 132 kV 790 PRAGELATO IN CP CESANA | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione tenute su passanti AT Blindato C.P. Cesana. Linea a terra.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP CESANA | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione tenute su passanti AT Blindato C.P. Cesana.
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 ad Avise x controllo protezioni (linea fuori servizio dal 19/11 al 30/11)
Linea 132 kV - Caleppio CP - Sio Enel CS | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Riparazione terminali
L803 Barber.-Pietram.-Firenz.-Roncob. | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 329 Bovisio | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno "Bovisio - Brugherio" - Variante Alisea Srl -
S/E Cremona - stl 179 Mangimi Veronesi | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore 150 kV : T.R.-----> Dal 22/11 pomeriggio al 25/11 fine lavori: 120/240 con interruttore bloccato chiuso e NON protetto
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA - Attività in ombra con il fuori servizio n°180207124852832 della linea.
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo linea Montalto 2- S/E Aurelia 380KV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380 KV
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico intera unità funzionale + CT2
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità T.016 per adeguamenti limiti tecnici scenario D1 (campate varie)
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di sostituzione interruttore STL 764 SE Nave
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su Stallo 380 kV ATR3 in SE Scandale
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 301 PLN per revisione interruttore 132 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ SB A1
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31602 - FUORI SERVIZIO SBARRA A1 PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L523 MONTESTRUTTO
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (131 e 132)
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - eliminazione giunti con adeguamento sostegni
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC DELL'ATR5 380/150 kV/kV
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - Sviluppo Elettrodotto
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione ed attivazione nuovo telecomando da UNARETI a TRI
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Attività in ombra a 658_10_P. Esecutore Siemens. Manutenzione stallo blindato. Rilocata per esigenze Terna Rete Italia (opera su 658_10_P)
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, telescatto, telepilotaggio. Attività eseguite con Terna Rete Italia. Rilocata per esigenze Terna Rete Italia
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDI INTERRUTTORE
S/E Brescia Ric.Ovest - stl 841cs Pietra | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.34375 | S | Interferenza Linea - apertura sezionatore al sostegno P.362
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR3 380kV: Sostituzione interruttore
S/E Cassano - stl L12 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
S/E MONTEFERRANTE stl 879 Carunchio | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio dello stallo AT Carunchio in SE Monteferrante per consentire la sostituzione della fdg con fune di guardia con FO dalla CP di Carunchio alla SE Monteferrante.
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - interr K 380 kV -31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra A 380 kV su STL ATR3 in SE Scandale
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ATR 3 P/M/S
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Chatillon x CTB
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOST.INTERRUTTORE 132 KV ST.179
S/E S. Sofia - stl 317 Patria | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- Variazione date secondo indicazioni di DSC Roma.
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - s.e. Dolo: sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione TA
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione scaricatori 132kV.
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione isolatori più sostituzione conduttore su strada provinciale
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per lo scollegamento AT n°6 TA
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
Linea 132 kV - Pavia Est CP - Pavia Torretta CP | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.172 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
Linea 652 Portotorres 1 - Enichem 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 652 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 652 Enichem 2 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 652 in Staz. PT1 per CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali T202 TPE
Linea 026 trc1 Gorlago - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2018-11-19 | 0.34375 | 2018-11-24 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - inversione fasi dopo energizzazione nuova CP di Madone
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1.
A. FLAMINIA stl 150 kV A. SMIST.EST 1 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
Linea 320 Sestu - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 320 denominata "Sestu Selargius" interferente con controlli tecnici stallo in Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 320 (denominato "Sestu")
S/E Selargius - stl 320 Sestu | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 320 (denominato "Sestu") in stazione Selargius.
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.609 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
T.D.QUINTO Stl TEVERE NORD | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 10/09/18-09/10/18. T.4367 Ricostruzione Linea; nessun tempo di rientro Nuovi accordi definitivi con ENEL Distribuzione.
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Degasaggio ATR 303
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
A. FLAMINIA Stl 150 kV A. CASSIA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
ACEA FLAMINI - SBARRA A3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 22-26/11/18. 1M28 Controlli Tecnici tipo B sui intera unità funzionale
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose sulla Linea 23673A Gualdo Tadino ÷ Nocera Umbra
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind sbA)
S/E Bressanone - stl T4 (blindato 10 kV) | STT | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind stl)
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Mori Alta stl.014 - contr.protezioni (ind STL) in ombra LIN 170728111350038
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) - anticipo, concordato con TCC
S/E Patria - stl 317 S. Sofia | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - stl 317 S. Sofia
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L.390 - Controllo protezioni
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 087 OGGIONO in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-25/10/18.. S/E Ponte: sbarra A a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra A k220kV, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controlli tecnici di primo livello su SPPC MON.
S/E Ponte - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-27/10/18.. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.071 completamento sostituzione conduttori, FdG ed installazione antirotazionali (Piano Resilienza)
Lin 079 Camporosso-Ventimiglia Rfi Roja | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 079 - Verifica impianto di terra a Ventimiglia Rfi Roja congiunte con RFI - Presi accordi con personale RFI
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.64583 | S | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA CP CIVIDALE - MESSA A TERRA SOLO IN S/E UDINE NORD EST - RICHIESTO DA e-distribuzione
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.54167 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
Ca del Bue: stallo Ric. Nord - Ca del Bue L06 58 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.79167 | 2018-12-21 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da inviare alla casa costruttrice per revisione
Linea 757 Fano E.T.-Fano Centinarola CP | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.00069444 | 2018-11-20 | 0.16667 | S | Interferenza Linea - 23757 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELL'IMBARCAZIONE
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.29167 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza stallo 125 "Villasor1" nella stazione Sulcis, con sostituzione cavi OF linea 125
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2018-11-20 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione cavi olio fluido sulla linea numero 125 denominata "Sulcis Villasor1"
S/E Innanzi - stl D19 Postavalle SISEN3 | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL POSTAVALLE Data Fine Flessibilità: 21/11/2018
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra B 380 kV stallo ATR3 in SE Scandale
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per il collegamento AT n°6 TA
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.243 interferenza alle prove di passo e contatto presso UT Teksid (linea in DT con T.244)
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.244 Richiesta UT Teksid per prove di terra presso proprio impianto. linea in DT con T.243 richiesta fuori servizio per interferenza.
Stallo 132 kV 706 S.ROCCO in CP S.Giacomo di CN | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 22/10/18. Controlli Tecnici tipo B sezionatore di sbarra A 132kV Rifasatore.
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
ACEA FLAMINI - SBARRA B3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L018 Risanamento DM/DPCM Sostegno n.714
Stallo 132 kV 565 BALANGERO in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S. Michele - ASM Mezzolombardo T.23.620 | TRC | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.23.620-Verifica impianto di terra CP S.Michele (ind lin) Linea sezionata agli estremi ed a terra lato Mezzolombardo. N.B. LA LINEA DEVE INTENDERSI SOTTOPOSTA A TENSIONE PERICOLOSA
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione di apparati di misura per microbilanci. Non compatibile con controllo protezione (indisponibilità n. 180427090728132)
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione bcu
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.54167 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind sbB)
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Fuori servizio K380 per utilizzo in modalità linea per lo stallo Candia 315
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ SB B1
S/E Scandale - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA B2 150 kV su ATR3 SE Scandale
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Controlli Tecnici Tipo B - in ombra a sostituzione interruttore
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Sostituzione interruttore
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR2
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23047A1 SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLOSI C163 - C166
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E S.VALBURGA - STL 237 S.PANCRAZIO | STL | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S.Valburga stalloT 22.237 fuori servizio per la realizzazione, in corrispondenza del portale di amarro linea in stazione S.Valburga, di collo morto provvisorio per il by-pass delle apparecchiature dello stallo “S.Pancrazio.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380KV
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisp. alla sostituz. (1°fase) Lo st. Candia dovrà restare in servizio su Sbarra B dedicata con sez. bloccati, int. in prova, comandi in posizione “F”, escluso dall’Asat. Il K380 verrà utiliz. come linea.
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controlli annuali
Stallo 150 kV 386AGL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 23/10/18. Controlli Tecnici tipo B sezionatore di sbarra B 132kV Rifasatore.
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Selargius interferenti con i controlli tecnici stallo 320 (denominato "Sestu")
T.D.QUINTO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1-R e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
STALLO 150 KV ASJA ALIA IN SM. ALIA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta di disalimentazione del cliente AT Asja per intervento mdi manutenzione del proprio impianto, messain sicurezza del collegamento fra il nostro stallo AT e l'impianto del cliente.
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT Ex data 26-27/10/18. S/E Ponte: Sbarra B a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra B k220kV e controlli tecnici tipo su intera unità funzionale.
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 563 FUCINE in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Linea 127 Sulcis - Samim 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-12-04 | 0.77083 | S | Altre di rinnovo - Linea 127 "Sulcis Samim2" interferente con sostituzione cavi OF su L 125
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-12-04 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - Linea 199 "Sulcis Portoscuso" interferente con la sostituzione cavi OF della linea 125
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2018-11-22 | 0.3125 | 2018-12-04 | 0.6875 | S | Altre di rinnovo - Linea 101 "Sulcis Rumianca" interferente con la sostituzione cavi OF della linea 125
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore interferenza per il ciollegamento
S/E Scandale - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA A2 150 kV su ATR3 in SE Scandale
S/E Poggio Caiano - stl 358 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L39 Donegani | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo Brescia Ovest
Stallo 150 kV MATESE in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
Stallo 150 kV CERCEMAGG. in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
SBS ROSSA AT IN CP CAMPOBASSO | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND DELLA SBS ROSSA ALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL CERCEMAGGIORE CENTRALE MATESE E TR ROSSO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E Stura - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - S/E Stura - Parallelo K 132 kV - Installazione protezione su montante
Linea 518 Breccia - Albate -Camerlata FS | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.020833 | 2018-11-23 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Apertura c.m. L.518 P.101 lato Camerlata per lavori UPRI (Rimane in esercizio il tratto Breccia-Albate)
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.020833 | 2018-11-23 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - per interferenza con attività di apertura c.m. L.518 P.101 lato Camerlata per lavori UPRI
L. 518 trc allacc.Camerlata-Camerlata FS | TRC | 132 kV | 2018-11-23 | 0.16667 | 2018-12-21 | 0.020833 | N | Interferenza Linea - per lavori UPRI (Rimane in esercizio il tratto Breccia-Albate)
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.45833 | S | Controlli Protezioni - modifiche RAZOA
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione comandi interruttore 220kV - eliminazione perdita olio comando
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli b
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ LINEA
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per rimozione calate dello stallo (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Salorno" sullo stallo linea T.V17
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsa amarro fase bassa per bonifica punto caldo.
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR4 di Rondissone x revisione pesante VSC
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR4 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della revisione VSC)
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31331A-T33 - S/E Cordignano-ATR303: misura induttanza.
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303: campagna sostituzione TA in recupero da S/E Nove.
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per ripristino calate dello stallo linea T.V17 e rimozione calate dello stallo T.018 (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Salorno" sullo stallo linea T.V17
T.D.QUINTO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Stura - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - Parallelo K 220 kV : controllo protezioni
Linea 671 Nocera Umbra - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-12-18 | 0.45833 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose Linea 23671B Nocera Umbra ÷ Foligno RT
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-12-23 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.45833 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - campagna Razoa
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.50069 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
L502 Cisterna ZI-NomentanaFS-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.95833 | 2018-11-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Per interferenza si richiede il FS per la sostituzione della FDG - fuori servizio dal tronco da CP Nomentano a sezionatore 167 (vostro 279)
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.95833 | 2018-11-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Per interferenza si richiede il fuori servizio 132 kV Prenestina – Sezze der. Torricola, Campoleone e Cisterna: tronco da CP Prenestina a sezionatore 150(vostro 278)
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale, linea interferente
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23640C1 S.Angelo in Vado - Città di Castello Installazioni antirotazionali e sostituzione tratte conduttori
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli b
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23557B-L Linea 557 Calalzo - Pelos: FS per interferenza attestazione conduttori e FDG della T670 in CP Pelos.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra A
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG (OPEN FIBER)
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto installazione compensatori.
BELSITO - T.D.QUINTO | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.5 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.70833 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra A Stallo Ponterosso in SE Pordenone
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.75 | 2018-11-24 | 0.76042 | S | Interferenza Linea - chiusura sezionatore al sostegno P.362
Stallo 132 kv DER 303 in CP S.POLO PIAVE | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.29167 | 2018-11-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP S. POLO DI PIAVE A CURA CO DI MESTRE
STALLO 132KV 004 RFI SACILE IN CP S.POLO DI P. | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.29167 | 2018-11-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP S. POLO DI PIAVE A CURA CO DI MESTRE
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.29167 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: RICHIESTO DA e-distribuzione MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP S. POLO DI PIAVE
LINEA 132 KV - CORDIGNANO-VACIL C.D. S.POLO | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.29167 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23303B-L L 303 Cordignano-Vacil cd S.Polo Piave: RICHIESTO DA e-distribuzione MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP S. POLO DI PIAVE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP S.POLO PIAVE | SBA | 132 kV | 2018-11-25 | 0.29167 | 2018-11-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP S. POLO DI PIAVE A CURA CO DI MESTRE
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open Fiber"
Linea 150 kV - CASOLI - LAMA DEI PELIGNI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
LINEA 132 KV N.680 PARMA VIGHEFFIO - S.ILARIO | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse d'amarro in S/E Parma Vigheffio.
Stallo 132 kV 115 in CP CALCINATO | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP MAZZANO CONTROALIMENTATA IN MT - Riparazione sezionatore di linea e di sbarra AT Rossa
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici Sez. Linea in CP Calcinato
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività sostituzione morse d'amarro sulla linea 680
Stallo 150 kV 868 LAMA PELIGNI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 823 ATESSA ZI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 857 GUARDIAGRELE in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 132 kV 549 in CP SETTIMO MILANESE | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.375 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALL'APERTURA DELLO STALLO APRIRE ANCHE LO STALLO 458 PER CONSENTIRE LA VERIFICA DEGLI INTERBLOCCHI AVVISARE CLIENTE DATA 4
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-25 | 0.41667 | 2018-11-25 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-11-25 | 0.45833 | 2018-11-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
L.309 bassano-romano cd rossano (p.121) | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.54167 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-L L.309 Bassano-Romano cd Rossano: Attività UPRI - chiusura colli morti al P.121, al termine rientra in servizio l'intera linea.
TRONCO N.664 MIRANDOLA - S.PROSPERO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-11-25 | 0.6875 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Conclusione attività OPEN FIBER
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 150 kV - ROMA OVEST - FREGENE | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Chatillon x revisione leggera VSC
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 a Chatillon x CTB
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione sezionatori vetusti
Linea 314 La Spezia - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura conduttore in campata 56-57 linea n°314
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Cagno st L053 - prova protezioni
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.244 sostituzione fune di guardia per vetustà
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Rossano: stallo parallelo k 150kV, revisione pesante interruttore (tipo B+C)
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CEPRANO - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche + revisione leggera CSC
S/E Villeneuve - stl 500 Champagne 1 / Champagne 2 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 500 a Villeneuve x CTB (accordi presi con CVA)
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Rizziconi Stallo S. Procopio Revisione leggera Interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti indisp aggragata alla indisp. 170929025641840
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.41667 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Messa in opera f.d.g. Wrap camp 93-94 e camp 59-60-61 aerea
MINCIO - STALLO K 132KV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 132 kV 738 Michelin CN in CP S.Giacomo di CN | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 22203F1 Taranto Nord - Taranto Smistamento Rossa: Sost. Conduttori
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo non periodico (provv. MBI, campagna specifica, a seguito evento) - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Int ATR4 220 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 +Verifica SPCC
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 380 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 220 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L36 Ric.sud | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera/sostituzione fune di guardia in fibra ottica nelle tratte 57-61 e 70-74.
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Latina-stl503 Latina TLF cd Cisterna | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Apparecchiatura in CP Seriate
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione IA AT 621
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl L13 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarre "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo TR2
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Portotorres 1-TR 2 150/15 kV Verde-P | STT | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV TR 2 in Staz. PT1 per CTB
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 2 150/15 kV in Staz. PT1 per CTB
S/E Conegliano - stl 287 Fadalto | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - L22287C-S S/E Conegliano - stl 287 Fadalto: FS per verifica protezioni. Previa chiusura by-pass.
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC P/M/S parallelo 380 kV
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Scorzè sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV MPO-SCR | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Linea 651 Portotorres 1 - Enichem 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Linea 651 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
S/E Portotorres 1 - stl 342 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' stallo Linea 342 in Staz. PT1 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
S/E Portotorres 1 - stl 651 Enichem 1 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' stallo Linea 651 in Staz. PT1 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Linea 342 per misure tensione passo e contatto sito Versalis Porto Torres
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L08 Brugherio
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - Sbarra S 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 746 Forlì Via Lunga - Forlì Est | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 746 Forlì V.Lunga / Forlì Est = Sostituzione FdG con FO da Forlì VL al p.264 (OPGW)
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Traslazione stallo Cerignola RT su Shelter
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ceprano - indisponibilità stalli 380 KV per manutenzione generale
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Riparazione conduttore - Sostituzione conduttori dal p.3 al palo 6 e montaggio antidirezionali
Linea 718 Fano ET - CP Fano ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23718 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - completamento montaggi e movimentazione conduttori e fdg pali 60x e 61x.
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV SE Somplago per installazione TIP
S/E Somplago - ATR 201 220/132kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 201 SE Somplago per installazione TIP
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - stl 902 Fusine (SX) | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33681 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Attività UPRI Sostituzione conduttore ad alta capacità.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L422 Rinnovo Linea sostituzione conduttori
Linea 434 Ascoli Satriano - Cianfurro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON ATTIVITA' E-DISTRIBUZIONE IN CP ASCOLI SATRIANO
L.700 Ferrara Z.I. - Ferrara Focomorto | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Linea 700 RSE 2 = Controlli tecnici arrugginimento sostegni
CP Ascoli Satriano - stl Cianfurro 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE AL PROLUNGAMENTO DEL QUADRO AT
T.D.QUINTO - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR2-V e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAL CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 301
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 301
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR2.
S/E Sulcis - stl 630 Sulcis 2 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 150kV numero 630 (denominato "Sulcis2") in stazione Sulcis1.
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate A in stazione Sulcis 1 Interferenti con controlli tecnici su stallo 630
Linea 630 Sulcis - Sulcis 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 630 denominata "Sulcis1 Sulcis2" interferente con i controlli tecnici su stallo 630 in Sulcis1
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA (causa perdita SF6) STL.894 fase 8 in SE Belviso
S/E Arezzo C - Condensatore132 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE E RIFASAMENTO 132KV
SE Planais-stl 737 S.G. Nogaro cd Siad | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl San Giorgio di Nogaro cd SIAD in SE Planais per prova protezioni
Stallo 132 kV 083 1ER CI in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. Apertura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
S/E Belviso - stl 894 Stazzona | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA (causa perdita SF6) STL.894 fase 8 in SE BELVISO
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione 2 sostegni, nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con RFI mail 09/08/18
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - STL 314 "La Spezia" - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.41667 | 2018-11-26 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.5 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. B
Linea 552 trc Ut. Agip - nodo Lemie | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.625 | 2018-12-14 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e fune di guardia con FO da AGIP A palo 93
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB A1
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 150 kV
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A con ditta Siemens
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564 (ind sba)
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. A
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta giunti.
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - MOT EX data 15-21/10/18 T.223 sostit. isolatori, rip. F.d.G. campata 072, sostit. coppiglie P.135, P.139 e morsetteria varia, lavoro in OMB a O.d.M. 170929031806860 di UI Cislago.
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB st L223 in Magenta
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CTB Stallo linea S/E Magenta.
S/E Scandale - stl 033 Crotone | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLO PROTEZIONE STL CROTONE IN SE SCANDALE
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico lavaggio isolatori sporchi.
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31303A - ROSSANO, SPCC PARALLELO SBARRE 150 KV
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR A - Revisione pesante CSC e CT SPCC su Primario, Secondario e Macchina
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ATR A - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità TR 2 150/15 kV in Staz. PT1 per misura induttanza
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Rosara 2 Modifica compartimentazione K1 120 kV blindato + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra A1 120kV per compartimentazione stallo Parallelo K1 120kV NOTA: il primo giorno il tdr sarà di 24h, dal secondo giorno, il rientro in emergenza sarà quello esposto.
CP MIRANDOLA - STALLO AT CRE-SPS 664 | STL | 132 kV | 2018-11-27 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA A 132KV
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 15/10/12. S/E Pallanzeno STL223, Controllo protezioni, lavoro in OMB al FS della Linea O.d.M. 171018041951121.
Linea 460 Presenzano - CP Teano | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. LINEA STL CP TEANO
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante interferenti all'esercizio della linea.
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-28 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante interferenti all'esercizio della linea
S/E Presenzano - Sbarra 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA STALLO TEANO
S/E Benevento 3 - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 150kV interferente a lavori di ripristino TIP.
S/E Presenzano - stl 460 CP Teano | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT STALLO TEANO
Stallo 150 kV 316PAL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T. 642 28/11 interferenza alla sostituzione FDG T.244
S/E Ciserano - stl 385 Tavazzano | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 380 kV
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23756F1_Anzi-Potenza, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 314 - Sostituzione protezione - modificati attività e tempi di rientro
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarre "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo TR2
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB B1
S/E BS Ric. ovest - stl L30 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 519 S/E Lanuvio - CP S. Palomba | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
Linea 132 kV - VALCIMARRA - CAMERINO | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23791 - FUORI SERVIZIO PER per sostituzione morse a due fori, rifacimento campate conduttori Valcimarra-1 e 34-CP Camerino
Linea 150 kV - Eolica Pietramontecorvino - CP Casa | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33403 | 2018-11-30 | 0.66736 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI la data di fine flessibilità è il 30/11/2018
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
AC COLLATI - SMIST. EST 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Collatina 2
Linea 629 S/E Casanova - CP Trofarello | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.629 Controlli tecnici in modalità LST. Attività a cura UI Torino.
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate B nella stazione di Sulcis1 interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 630
T.D.QUINTO - SEMISBARRA GIALLA | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR3 centrale e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2018-11-28 | 0.37222 | 2018-11-28 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24003 Pontebba - Tarcento cd Carnia per rinnovo stallo in SE Tarcento e iniziale smazzettamento con T. 24005
SE TARCENTO - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-11-28 | 0.37222 | 2018-11-28 | 0.46181 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra 66 kV In SE Tarcento per collegamento calate su stl. 005 e scollegamento su stl. 003
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2018-11-29 | 0.29167 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.843 - risanamento linea
Stallo 150 kV 313SN1 in CP SINISCOLA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC Sostituzione_Interruttore L359
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - ATTIVAZIONE SENSORI DI RILEVAZIONE INCENDIO TR1 SE VENINA
Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 der Champ 1 | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 cd Champ 1 x CTB (accordi presi con CVA)
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.39583 | N | Altre di Manutenzione -
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE GR.2 | STT | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T22 - S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
S/E Pian Camuno - stl 359 Gorlago | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PNC Sostituzione_Interruttore L359
L503 Latina-Latina Torre L.F. cd Cister. | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - f.s. la linea Latina Nucleare – Cisterna der. Torre la Felce per CTB
PADOVA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per prove e attivazione nuovo stallo TIP e nuovi generali di sezione 132 kV.
GIANICOLO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66736 | S | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Rovigo) al P.106. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.6875 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA B 132KV
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.29167 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimzione ammazzettamento
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.29167 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimozione ammazzettamento
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.29167 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimozione ammazzettamento
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDS L665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
S/E BS Ric. ovest - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - ATTIVAZIONE SENSORI DI RILEVAZIONE INCENDIO TR4 SE BELVISO
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Montalto 1 380KV
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A1
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 665 TULA
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T21 - S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
S/E Gorlago - stl 026 Bertini / Edison | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC 026
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23647B1 traslazione campata 5-6 su sostegno n. 2 della Villavalle S. Gemini
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.644 interferenza alla sostituzione FDG T.244
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.419 Zaule _ Broletto per realizzazione nuovo sistema di monitoraggio
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS Campagna sostituzioni TA in S/E Polpet.
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos: FS Campagna sostituzioni TA in S/E Polpet.
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.34375 | S | Interferenza Linea - apertura sezionatore p.362 (interferenza x entrata in esercizio CP Madone)
Linea 026 trc1 Gorlago - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2018-11-30 | 0.34375 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza x entrata in esercizio CP Madone : montaggio dei sostegni, rotazione fasi, realizzazione calate, demolizione parte alta sost. esistenti
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore strefolato Data Fine Flessibilità: 12/09/2018
CEFALU' FS Stl 150 kV S.STEF.FS | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione al sez AT 210 si richiede indisponibilità stallo 21 della SSE di Cefalù e della linea s.stefano-Cefalù per interferenza
Linea 610 Balzola - Casale | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.610: ultimazione sostituzione F.d.G. con F.O. ultima campata, progetto OPENFIBER.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.29167 | 2018-12-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.23-411 per sostituzione FdG con FO
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.29167 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-672 per interferenza con sostituzione fune di guardia T.23-411 Pordenone - Ponterosso
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.3125 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura da sost. 25 al 38 - Indisponibilità 2018
C.P. FELINO - SEZIONE 132KV | SBA | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
LINEA 132 KV N.603 FELINO-OZZANO TARO | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IBRIDO DI FELINO
LINEA 132 KV N.891 FELINO-TORRECHIARA | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IBRIDO DI FELINO
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione seconda protezione distanziometrica installazione convertitori dei microbilanci.
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FdG incorporante F.O. e installazione anti rotazionali
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione pali attraversamento A9 e ferrovia + pulizia massiva sostegni.
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.607E1 - interf. sost FdG 23.606 (ind LIN)
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Realizzazione Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - REALIZZAZIONE Ammazzettamento con T 005 AAMAIE . per Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Stallo 132 kV 005 AAMAIE in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC. Eventuale Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T 006 Camporosso.
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Mucone 1°S - stl 082 Cosenza | STL | 150 kV | 2018-12-01 | 0.375 | 2018-12-01 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Mucone 1: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cosenza
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-01 | 0.54167 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23025F1 Villa Lagarina - Peri - interf. sost FdG 23.606 C.99-100 (ind LIN)
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23020F1 Ala RT - Domegliara - interf. sost FdG 23.606 C.27-28 (ind LIN)
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.411 e chiusura C.M della T.411 al P.37/2 lato S/E PNE; a fine lavori rientrano in servizio le T.672 e T.411 nel loro assetto originale.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.672 e chiusura C.M al P.37/2 lato S/E PNE della T.411; a fine lavori rientrano in servizio le linee T.411 e T.672 nel loro assetto originale.
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23585B-L Arsiè - Conco + 23646 Conco - Zugliano: FS per rimozione ammazzettamento con la T528 e chiusura CM al P96/A, al termine entra in servizio la nuova configurazione T585 Arsiè-Conco e T646 Conco-Zugliano.
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23528C-L Linea 528 Sandrigo - Schio Z.I.: FS per rimozione ammazzettamento con la T585 e chiusura CM al P8/2. Al termine rientra in servizio in normale assetto di esercizio.
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con Lavori di sostituzione FdG sulla 23877
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con Lavori di sostituzione FdG sulla 23877
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP CIVITANOVA | SBA | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ. [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open fiber"
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - AMMAZZETTAMENTO CON LA T.544 IN CAMPATA 16-17 E APERTURA COLLI MORTI AL P.15 PER LASCIARE FUORI SERVIZIO IL TRATTO RONDISSONE-P.15
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - AMMAZZETTAMENTO CON LA T.687 IN CAMPATA 17-18
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.35417 | N | Altri investimenti - SOSTITUZIONE TRATTO IN CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE (FUORI SERVIZIO TRATTO RONDISSONE - P.15)
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-09 | 0 | N | Sostituzione Conduttore - Cond P1-11, 7,5km conduttore ACSS 20,90
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.29167 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - 31602 - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 008 Padova RT - Vigonza | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S.E. Rondissone eliminazione punto caldo morsa sbarra B 220 kV
S/E Rondissone - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Poggio a Caiano - stl 357 Suvereto | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23019 Sacile - Casarsa per smazzettamento con T. 23731 Codroipo - Zoppola e chiusura colli morti al P.17. A fine lavori rientra in servizio con assetto originale previa concordanza fasi.
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola cd Casarsa per smazzettamento con T. 23019 Casarsa - Sacile. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo batteria condensatori in Staz. COD per CTB 1° livello
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Vado Ligure - stl 818 CP Vado L. | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 818 - Revisione pesante interruttore
S/E Venina-stl 407 Sondrio-C.le Boffetto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR4
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "A" in S/E Villasor1 interferenti con CTB stallo 694 Twelve
S/E VILLASOR - STL 150 kV (694)TWELVE ENERGY | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo a 150 kV numero 694 ( ex 374 FF SS) denominato Twelvenergy nella stazione di Villasor 1
Stallo 150 kV PIAZZA ARMERINA in CP S. CONO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
SSE Chivasso RT - stl 970 S/E Rondissone | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 970 nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) x CTB (ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI)
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.35417 | N | Variante Linea - L.030 Peschiera RT - Verona RT - Variante HERA p.57
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di parallelo lato sbarra A in SE Pordenone
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stallo Parallelo per sostituzione sezionatore lato sbarra A in SE Pordenone
L073 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interf. con attiv. sost. conduttori T.215
L072 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interf. con attiv. sost. conduttori T.215
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 132 kV 595 DRUENTO in CP SAN GILLIO | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido, necessita linea a Terra.
Semisbarra A1 132 kV in CP San Gillio | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido.
S/E Brugherio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BRU K380 AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio"+CTB
S/E Brescia Ric. Ov. - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna * In ombra a indisp per cambio prot
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L09 Sesto S.G.
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST TR4 - programmato in origine per il 10/09 e rinviato
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Cislago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.5
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 737 per Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
A. FLAMINIA stl 150 kV A. M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 66 kV Eccellente RT - Mileto RT - Interventi di eliminazione violazioni DM
CP QUARTO INFERIORE - STALLO AT COL 772 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L396 Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo AGE 2-420)
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L396 Controlli tecnici CTB-6A (in ombra a sostituzione interruttore)
Linea 624 Asti Nord - Calliano | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 30/11/18-11/12/18. T.624 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATTIVITA' SU MANOVRE SEZ.RI - RIENTRO A SEZ.RI BLOCCATI CHIUSI PER 5 GG.
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 396 Controlli tecnici CTB-6A a SDM (in ombra a sostituzione interruttore SDM)
Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E S.Damaso - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SDM-Sb/B 380 - Interferenza alla Sostituzione Interruttore st.L396
GIANICOLO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR2-V e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
BOFFETTO Stl SON-KVN 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI ANNUALI INTERRUTTORE DI LINEA 407 E TR1 (LINEA SEZIONATA E A TERRA SUL PALO IN CENTRALE)
ACEA FLAMINI - SBARRA A5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
A. FLAMINIA - A. M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
S/E MARTIGNONE - STL 132KV N.737 BATTIFERRO 1 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRT-L737 Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra.
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra nel mese di maggio.
Linea 439 Meduno-Maniago | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23439 Meduno - Maniago per verifica impianto di terra in SE Meduno. Linea messa a terra a Maniago solo sezionata a Meduno. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-09 | 0.66667 | N | Altri interventi - Richiesta L280 per collegamento provvisorio produttore eolico. Attività gestita da APRI Padova
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR1 - Controlli tecnici di tipo B Accordi presi nella mail del 06/06/2018
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 29/11-7/12/18 per attuare FS T223. T.470 Sostituzione armamenti in insurcing. Nessun tempo di rientro.
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2° ATR301
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Enel Green P.
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 interferenza con AP. colli morti al P.12 lato Robbio. a fine lavori rientra in servizio il tratto Vercelli Nord- Vercelli Rete (ex Vercelli RFI). Accordi in corso con RFI e ENEL DDLOM.
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. RIMOZIONE NIDO SU PALO GATTO A FONTEVIVO
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - sostituzione di sostegni ammalorati
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque - Sostituzione sostegni ammalorati Sbarra B 380kV
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione sostegni ammalorati Sbarra B
S/E Meduno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Meduno per CTB
LINEA 947 C.LE MEDUNO - S\E MEDUNO | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23947 Meduno stazione - Meduno centrale per CTB
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 682-C.T.SEZ.LINEA ST.682
S/E Parma Vigheffio - stl 682 Fontevivo | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 682-CTB 6A + PROT
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 396-C.T.SEZ.LINEA ST.396
S/E S.Maria C.V. - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA A PARALLELO 220kV.
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Miglioria Sezionatore MSAb ATR1 Primario Sbarre "A"
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.396
Stallo 132 kV 696 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.41667 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 696
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.54167 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: indisponibilità per chiusura colli morti al palo 105. A fine lavori rientra in servizio l'intera linea.
Linea 488 trc Robbio - rfi vercelli all. (P.12) | TRC | 132 kV | 2018-12-03 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T488 Tronco P.12-Robbio Sostituzione armamenti. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione Lombardia.
S/E Troia 380 kV-stl 447 CP Troia Ovest | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL CP TROIA OVEST la data di fine flessibilità è il 06/12/2018
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.S.E. Chivasso (ex RFI) - CTB T.970
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
Stallo 132 kV 838 BEVERINO in CP VIZZA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo interruttore a cura e-distribuzione Liguria. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583bonifica punti caldi lievi - attività UITO.
S/E Popoli-stl F82 Torre dei Passeri RT | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pallanzeno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno ATR1 - CTB intera macchina +SPCC Montante lato132kV
S/E Baggio - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Cislago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV ATR.5
S/E Codrongianos - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 220 kV in Staz. COD per CTB 1° livello
Linea 742 S.Martino XX-Rimini Condotti | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 742 S.Martino XX / Rimini Condotti = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018)
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta -distribuzione per verifica quinquennale Interruttori AT tipo Ibrido in CP San Gillio
Stallo 132 kV 584 AVIGLIANA in CP SAN GILLIO | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido, necessita linea a terra.
Semisbarra A2 132 kV in CP San Gillio | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido.
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine Ovest per controlli tecnici di tipo B stallo T.566
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Matera-UF Acquaviva: manutenzione comando interruttore 150kV.
ACEA FLAMINI - SBARRA B5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR3 tratto di sbarra finale non apre la maglia.
CP IMOLA - STALLO AT CSP 789 | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
S/E Casellina-Trafo 101 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.682
LINEA 132KV N.569 SALINE-TERRICCIOLA | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L569 Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
S/E Stura - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2°ATR 301 - SBARRA A 132KV
CP SALINE DI V. - STALLO AT 569 TERRICCIOLA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Stallo 132 kV 152BRESSAN in CP BRONI | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione manodensostato Sf6 guasto
Linea 718 Fagagna CP - S.Daniele CP | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T. 23718 San Daniele - Fagagna per taglio piante
S/E Meduno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Meduno per CTB
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Stazioni_Revisione CSC/ VSC_S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.5 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "B" in S/E Villasor interferenti con CTB stallo Twelve 694
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
Stallo 150 kV FS CAMPOFRAN in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Fiumesanto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 380 kV in Staz. FSA per CTB 1° livello
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 719 Forlì Oraziana / Faenza / Forlì V.L. = Sostituzione FdG con FO (OPGW anello 3 Romagna 1)
S/E Chatillon - stl 207 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 207 a Chatillon x controllo protezioni
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L18 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
CP CREVALCORE - STALLO AT CNT 732 | STL | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
GIANICOLO Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. : controllo protezioni a cura IRETI
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 CHIUSURA CM P.9 (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO LA LINEA IN ASSETTO NORMALE
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.682
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.396
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.70833 | 2018-12-05 | 0.71875 | S | Interferenza Linea - interferenza x entrata in esercizio CP Madone (chiusura sezionatore p.362)
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2018-12-06 | 0.29167 | 2018-12-06 | 0.72917 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE DEL TR4 220/60 KV PER CONSENTIRE la revisione del CSC M III 350 Y-245/C-10 ATTIVITA' VERRA' EFFETTUATA DALLA DITTA REINHAUSEN ITALIA .
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Calusia - stl 161 Scandale | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
Linea 583 Condove - VERTEK - Avigliana | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583 BONIFICA PUNTI CALDI LIEVI
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione microbilanci e verifica protezioni
S/E Innanzi - stl 446 Manfredonia Sud | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL MANFREDONIA Data Fine Flessibilità: 23/11/2018
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Lin 970 S/E Rondissone - Chivasso RT | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 970 x CTB nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) - ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI
S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 150kV S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto
GIANICOLO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-06 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2°ATR 301 - SBARRA B 132KV
S/E Calusia - stl Mesoraca 150 kV | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.5 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con il ripristino Parallelo Sbarre.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Ripristino Parallelo sbarre 150 kV.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con il ripristino Parallelo sbarre.
Linea 038 Foggia - Foggia F.S. | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Traslazione stallo Foggia su Shelter
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 871 Avezzano - Avezzano Sezionam. | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Tratta FdG con FdG incorporante F.O., sostituzione Isolatori e Morsetteria
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Montalto- Valmontone 1 380KV
CP MEZZOLARA - STALLO AT FER 796 | STL | 132 kV | 2018-12-07 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 043 Forli RT / Cesena RT = Interferenza alla tesatura FdG con FO su linea 719 in c.90-90bis sovrapassante linee 717 e 043 (OPGW)
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC Sostituzione_Interruttore L359
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT ROV 852 | STL | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
Esterle_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.70764 | N | Controlli Protezioni -
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per prova impianto di terra S/E SBA
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per ammazzettamento linee al sostegno P.1–lato linea e successiva rimozione colli morti al p.1 della linea 625 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al sostegno P.1 ed entrambe le linee in uscita S/E GOR STL 768
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente per prova impianto di terra S/E SBA
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per ammazzettamento linee al sostegno P.1–lato linea e successiva rimozione colli morti al p.1 della linea 625 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al sostegno P.1 ed entrambe le linee in uscita S/E GOR STL 768
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.625 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.625 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.29167 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni - Indisponibilità 2018
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e stalli 380 132 kV
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Villabona sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV VILLABONA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
S/E Milano ric.nord - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - Parallelo K 220kV
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA
S/E Laino - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31301E - LAINO, SPCC UF 380kV ATR2
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza con AP c.m. al p.117 lato Borgomanero Est, a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara-Novara Ovest.
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - messa in sicurezza sbarre A 220kV per interferenza CT B PARALLELO 220kV SE FRATTA
S/E Fratta - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo parallelo__220 kV - SE FRATTA
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per sostituzione fdg , sostituzione morsetteria ed isolatori
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Modifica compartimentazione blindato sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Rumianca
S/E Rumianca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Modifica compartimentazione blindato stallo "Parallelo sbarre 380kV" della stazione Rumianca
S/E Valpelline - stl 207 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 207 a Valpelline x controllo protezioni (linea 207 fuori servizio dal 03/12 al 14/12)
Stallo 132 kV 843 S.Colombano in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato Linea. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio T843 a cura TERNA.
Linea 001 Cervo - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune con OPGW
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L12 Cassano
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Revisione comando interruttore
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
LINEA 699 S. PIETRO VERNOTICO - CAMPI SALENTINA | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Polpet - stl 668 Desedan CP | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23668A-R - S/E Polpet - stl 668 Desedan CP: verifica protezioni.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore Stallo Parallelo lato sbarra B in SE Pordenone
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo parallelo 132 KV per sostituzione sezionatore lato sbarra B in SE Pordenone
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - ACEA SELVOTTA 150 kV - Sostituzione TA
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.757 sostituzione urgente conduttori danneggiati a cura impresa. no tempi ripresa.
Linea 553 Cogolo - Ossana | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.553 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana Cogolo.Linea in doppia terna con T 23.611
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana -Cogolo Linea in doppia terna con T 23.553
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2019-01-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione tratto in cavo o.f.
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 297 S/E Musocco - S/E P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Montaggio sistema di monitoraggio
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.83333 | N | Sostituzione Sostegni - T.G07 - Sostituzione Sostegni tratta 302÷305 - Accordi presi con DOTE (Greppi) - in tale periodo non è garantito il rientro della linea in caso di urgenza.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.843 - risanamento linea
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B + ver protezioni
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B1 120kV per revisione interruttore blindato stallo Parallelo K1 120kV. NOTA: i primi 2 giorni i tdr saranno di 24h, per i restanti giorni saranno quelli esposti.
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Revisione interruttore blindato
S/E Fano - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Stallo 120 kV M.S.GIUSTO in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
GIANICOLO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1-R e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
L545 Nogarole-cp Mozzecane-cp Bigarello- | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.lin)
S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.stl)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.sbarra Al)
Linea 920 CP Fasano - Cisternino RT | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica punti caldi stallo 220kV ATR2 della stazione di Selargius istanze HVTT2_3420904 e HVTT2_3847423
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "B" 220kV in Selargius interferenti con bonifica punti caldi stallo ATR2
S/E Taloro 1 - stl 310 Tuili | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 310 (denominato "Tuili") in stazione Taloro1
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate A in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
Linea 310 Tuili - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 310 denominata "Tuili Taloro1" interferente con controlli tecnici stallo a estremo Taloro1
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Trattamento sf6
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR8 - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi con mail del 06/06/2018
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per trattamento sf6 in S/E San Fiorano
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 in SE Pordenone per CTB. I tempi di rientro di riferimento sono quelli della sostituzione sezionatori.
S/E Sangone - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B - Accordi presi con e-distribuzione
S/E Planais - stl Belvedere | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-10 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl Belvedere in SE Planais per prova protezioni
Linea 132 kV - Bressana CP - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in CP Voghera. Ultimazione Prove di terra.
Stallo 150 KV NISSORIA in CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT dello stallo Nicoletti in CP Nissoria
Stallo 132 kV 151BRESSAN in CP VOGHERA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Ultimazione prove di terra
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2018-12-10 | 0.5 | 2018-12-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni critici nel tronco Borgo Est-P.117 nessun tempo di rientro.
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra A a 220kV
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
S/E Brindisi S. - stl 338 Brindisi T.Gr3 | STL | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT6 e CT2 stallo linea 380 kV Gruppo 3.
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.031 richesta di UI NO per interferenza alla sostituzione F.d.G. con F.O. (Progetto Open Fiber) sulla linea T.624 Calliano-Asti Nord. ok accordi con RFI. 25.10.18 modifica richiesta da UINO con accordi RFI.
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E Polpet - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z35528A-K01 - S/E Polpet - Parallelo K: verifica protezioni.
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LIN 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
S/E Erzelli - stl 264 Bistagno | STL | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
S/E Sorgente - stl CP Contesse | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione stallo Contesse a 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza SB B 220kV per interferenza CTB parallelo 220kV SE Fratta
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B 843
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATTIVITA' RIPRISTINO SEZ.RI
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - MAC: completamento controllo protezioni (ind stl)
CP CERVIA - STALLO AT SVO 823 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Passivazione
S/E Calusia - stl 130 Orichella | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.5 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Modifiche circuitali protezione Razoa
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra B a 220kV
Linea 703 - Potenza/Avigliano/Tito sm. | LIN | 150 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Raccordi alla SE di Picerno
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
S/E Valpelline - stl 210 Leynì | STL | 220 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 210 a Valpelline x controllo protezioni ()(linea fuori servizio dal 03/12 al 14/12)
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdite SF6 stallo primario ATR301 S/E Calenzano.
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate B in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB CALTAVUTURO
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.sbarra B)
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B
CP B. TEDALDA - STALLO AT 036 PIEVE S.STEFANO | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Montaggio futuro stallo TR Verde - (riserva)
CP B. TEDALDA - SBARRA AT VE LATO 023 | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Montaggio futuro stallo TR Verde - (riserva)
Cividate_TRF_TR3 | TRF | 132 kV | 2018-12-12 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Interferenza con attivit¿ di trattamento/polarizzazione olio Attivit¿ di trattamento/polarizzazione olio Tr.
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-13 | 0.3125 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL CALTAVUTURO
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione o sostituzione valvola di scoppio
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 4.
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E SUVERETO - STALLO 132KV N.T41 SUVERETO FOTOV. | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_FTV SUVERETO - MESSA IN SICUREZZA PER CONTROLLI TECNICI SPECIALISTICI DI TIPO B- E' RICHIESTA ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE IN CAVO
Stallo 132 kV 843 S.Colombano in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore Controsbarra "A1" STL T843. Ammessa tensione di ritorno in Linea. In ombra a fuori servizio linea TERNA
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione sezionatore lato Sbarra " A1" T843.Ammessa tensione di ritorno. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.Fuori servizio riserva Fincantieri
S/E Milano ric.nord - stl L13 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L13 Sesto S.G.
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea 778 S.Martino In Xx - S.Arcangelo | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 778 S.Martino in XX / S.Arcangelo = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-2) (accordi AEP 23/1/18)
Trasformatore ausiliari di centrale MINCIO | STT | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SE MINCIO - Migrazione teleconduzione stallo
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
Linea 036 Badia Tedalda-Pieve S.Stefano | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori edili in CP Badia T. a cura E-Distribuzione
Stallo 132 kV 585 RFI Bussoleno in CP Mompantero | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione montante su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.171 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 338 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr3 | LIN | 400 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV Brindisi Sud - C/E BR/Sud Gruppo 3 interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3 in S/E Brindisi Sud.
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LA T.544 IN CAMPATA 16-17 E CHIUSURA COLLI MORTI AL P.15
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LA T.687 IN CAMPATA 17-18
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. chiusura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
S/E MISTRETTA - STL 106 C. DI LUCIO E DER. | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza ai lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
S/E MISTRETTA - STL 107 CP TROINA | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza ai lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
S/E Mistretta - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza dei lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
Stallo 132 kV 581AEMSUSA in CP MOMPANTERO | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 Interferenza con CH colli morti al P.12 lato Robbio. Accordi in corso con RFI e ENEL Distribuzione Lombardia. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Corsico con ABB Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 557VAI ASS in CP CORSICO | STL | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso al termine della Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO RICHIESTO DA TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Interferenza per RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Linea 561 Rondissone - Cerreto | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - SOSTITUZIONE TRATTO IN CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
S/E Caldarola (SCRI) - stl M17 Lead Time | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per chiusura colli morti al sostegno P.1 della linea 625 e successiva rimozione colli morti al sostegno P.1 della linea 768 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al P.1 ed entrambe le linee in uscita da S/E GOR STL.625
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti.
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per chiusura colli morti al sostegno P.1 della linea 625 e successiva rimozione colli morti al sostegno P.1 della linea 768 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al P.1 ed entrambe le linee in uscita da S/E GOR STL.625
Lin 557 trc Cp Assago - Corsico allac. | TRC | 132 kV | 2018-12-16 | 0.5 | 2018-12-22 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza indisponibilità 181004040139885 sostituzione conduttori T.215
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.625 | 2018-12-23 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.625 | 2018-12-23 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MOT Ex data 24-28/09/18S/E Pallanzeno: Sostituzione "interruttore k 132kV". Nessun tempo di rientro
Linea 361 La Spezia - Marginone | LIN | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - CTB STL 361 S/E MRG
S/E Marginone - stl 361 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSETTERIA - • per il fuori servizio della linea 23091A1 l.150kV Manfredonia – Manfredonia vetro cd Manfredonia ind.le del 17÷19 dicembre p.v. è prevista l’esclusione del solo tronco linea CP Manfredonia - CP Manfredonia ind.le
L 164 S/E Lacchiarella-Cp Assago-Cp Mila | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza indisponibilità 181004040139885 sostituzione conduttori T.215
S/E Villanova - ATR 6 380/150 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON primario/secondario/macchina
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SCARICATORI SU PRIMARIO E SECONDARIO
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttore L.06 -2018-2019
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdite SF6 stallo primario ATR301 S/E Calenzano.
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR301 primario. Attività in ombra ad eliminazione perdita SF6
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Spinea RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3 - Semisbarra A 220 per interferenza con revisione interruttore, si chiede apertura sezionatore inter-sbarra
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostituzione manometri olio entrambi i lati
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L430 - Verifica impianto di terra C.P. Chiusi - Richiesto da ENEL Distribuzione
Linea 479 Palo 1 / Linea 472 -CS Sondel | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.625 | S | Controlli di legge - MOT 180822093329162 ex data 25 - 26/09/18. T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T479 ammazzettata con T472 e Ut. Reno De Medici scollegato.
L. 472 Palo 1 / Linea 479 - Ut.Sarpom cd | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.625 | S | Controlli di legge - MOT ex data 25 - 26/09/18.T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T472 ammazzettata con T479 e Ut. Reno De Medici scollegato, tronco T479 trasm. da UI Cislago
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR301 primario. Attività in ombra ad eliminazione perdita SF6
Stallo 132 kV 843 S.Colombano in CP Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore Controsbarra "B1" STL T 843, ammessa tensione di ritorno. Attivit¿ in ombra al fuori servizio TERNA.
Sez. sbarra (1)B1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Manutenzione SEZIONATORE LATO Sbarra "B1" STL T843. Attivit¿ in OMBRA al fuori servizio linea TERNA.
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo protezione stallo
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
S/E Sortino - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarre 150kV
S/E SORTINO - STL 669 VIZZINI (EX BRULLI) 150 KV | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Vizzini
S/E SORTINO - STL EOLICO CARLENTINI 2 150 KV | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo Carlentini 2
SERRAMANNA - STL 336 VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sullo stallo a 150 kV numero 336 (denominato "Villacidro") in stazione Serramanna
LINEA 336 SERRAMANNA - VILLACIDRO | LIN | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 336 denominata "Serramanna Villacidro" interferente con i controlli tecnici stallo lato Serramanna
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Serramanna interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 336.
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità dello stallo Volturara in SE Alberona per montaggio manometri SF6 interruttore.
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-19 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
L454 SCRI Bari T-Getrag cd BA.I1-Fuc.-FS | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E Magenta - stl 271 Novara Sud | STL | 220 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - installazione Microbilanci
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.64583 | N | Verniciatura - Feroleto: Verniciatura TA stallo 380kV ATR1. Non è previsto il rientro serale per le attività di preparazione alla verniciatura dei TA che altrimenti andrebbe rimossa ogni giorno
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 669 S/E Sortino - S/E Vizzini (Brulli) | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea Vizzini
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2018-12-19 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FOR-L774 Verifica Protezioni CTB-2A (senza PLS)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-12-20 | 0.29167 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna In ombra a indisp per vernic sostegni linea
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - K 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR2 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Completamento SE Picerno, entrata definitiva in serivizio dei raccordi e del Produttore che entra in cavo
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR301 primario. Attività in ombra ad eliminazione perdita SF6
S/E Milano ric.nord - stl 205 Verderio | STL | 220 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl 205 Verderio
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.34375 | 2018-12-20 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - SBA 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-20 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Serramanna interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 336.
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.46875 | 2018-12-20 | 0.65625 | N | Altre di manutenzioni - SBB 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
Linea 518 Breccia - Albate -Camerlata FS | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.020833 | 2018-12-21 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. L.518 P.101 lato Camerlata
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.020833 | 2018-12-21 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività di chiusura c.m. L.518 P.101
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera fune di guardia mancante campata 85/3-85/4 Indisp. legata alla linea L23157A-L - Linea 157 Orichella - Savuto 181003115845120
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - messa in opera fune di guardia mancante campata 85/3-85/4. Indisp. legata alla linea L23131C-L - Linea 131 Orichella - Rogliano 181003115704789
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con CH c.m. al p.117 lato Borgomanero Est, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - STL 712 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.34375 | 2018-12-21 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - SBA 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.46875 | 2018-12-21 | 0.65625 | N | Altre di Manutenzione - SBB 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Mucone 1°S - stl 187 Cecita | STL | 150 kV | 2018-12-21 | 0.5 | 2018-12-21 | 0.58333 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Mucone 1: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cecita
LINEA 132 KV S.ROCCO ST - MIRADOLO CP | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza per posa FO per Open Fiber su T.171
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti.
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL (ind STL) 2 fuori servizio
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 x rimontaggio colli morti al p.1 della linea 625 e successiva rimozione ammazzettamenti linea 768 con linea 625 al sostegno P.1 ---> a fine lavori ripristino del normale esercizio di entrambe le linee 768 e 625
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - fuori servizio L. 768 - 625 x rimontaggio colli morti al p.1 della linea 625 e successiva rimozione ammazzettamenti linea 768 con linea 625 al sostegno P.1 ---> a fine lavori ripristino del normale esercizio di entrambe le linee 768 e 625
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E Mercallo - stl 800 Borgo Ticino | STL | 132 kV | 2018-12-24 | 0.33333 | 2018-12-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 132 kV - Casalmaggiore CP - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sezionatori linea in CP Casalmaggiore
Stallo 132 kV 595MARTIGN in CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CASALMAGGIORE IN MT
Stallo 132 kV 681 in CP CASALMAGGIORE | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CASALMAGGIORE IN MT
L595 cp Casalmaggiore-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sezionatori linea in CP Casalmaggiore
STALLO 132 KV 599MARC.UT IN CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.29167 | 2018-12-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Preaccordi con Sig Lanfredini 0375 282518 - Accordi definitivi a cura Terna - Riserva MT di circa 1500 kW
Linea F02 Poggio Imperiale - S.Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO CONTO LAMIAL
STALLO 120 kV PROFILGLASS IN CP FANO ZI | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO CONTO LAMIAL
LINEA 698 FANO ZI - PROFILGLASS | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23698 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A FANO ZI DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea 232 Milano ric.nord - Marcello | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Brescia Iveco - stl ut. Iveco | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Milano ric.nord - stl 232 Marcello | STL | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
S/E Tavazzano-stl 944 Tavazz. N. (ATR1) | STL | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
S/E Bulciago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LATO 380KV
Linea 132 kV - Corsico CP - Avir CL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Corsico con ABB CONCORDATO PASSAGGIO DAL 132 KV AL 15 KV SENZAINTERRUZIONE
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività per lavori UPRI in SE Camerlata
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
Linea 132 kV - Cesano B. CP - Corsico CP | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Corsico con ABB Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 556CESANO in CP CORSICO | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Ibrido con Tecnico ABB
Stallo 132 kV 198 in CP CORSICO | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONCORDATO PASSAGGIO DAL 132 KV AL 15 KV SENZA INTERRUZIONE . RISERVA MT 6100 KW
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni SPCC MON lato 380 e 132kV + protezioni di macchina
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 257 - Prove di terra Centrale Enel Produzione
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza CPB ST.624
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO LATO ROSSO DI CP CONTO LAMIAL
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per ripristino calate stallo, rimozione ammazzettamento con T.23.V17 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con T.018 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Trino 2: STL352 sostituzione TV e scaricatori, lavoro in OMB a O.d.M. 180906085654366 indisp. Linea.
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T352: sostituzione conduttore fase laterale trinata campata P.53÷P.54.
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori sotto sbarra A linea 352
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori linea 352
Linea 445 Cressa - Borgomanero RFI | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.445: Controlli tecnici in Linea
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.B)
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind STL)
Linea 769 Nogarole Rocca-Vago cd SOL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind LIN)
Stallo 150 kV RG RICEVITR in CP COMISO | STL | 150 kV | 2018-12-27 | 0.375 | 2018-12-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli funzionali sul'interr. AT e manutenzione comando oleodinamico.
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-28 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Stallo 150 kV VITTORIA in CP COMISO | STL | 150 kV | 2018-12-28 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli funzionali sul'interr. AT e manutenzione comando oleodinamico.
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-29 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624