## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 18 01 2019
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2019-12-27 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Guasto -
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2019-03-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
CP Mercatello stl TR1 R 150/10 | STT | 150 kV | 2018-06-18 | 0.00069444 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisp.Sbarra B per sostituzione contatti mobili su 89 B Stallo AGR 1
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
S/E IC Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Ut. Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo - Revisione pesante interruttore - T.638 in servizio tramite ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
Gardona - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-31 | 0.85903 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Guasto -
SEREGNO RETIPIU' - PARALLELO K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-11-16 | 0.72222 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 032 in CP SEREGNO RETIPIU' | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.097222 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
CAMERLATA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.54167 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza lavori installazione shelter Camerlata RT
Colmata-ISE Pimobino | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2019-01-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_LB99 Interferenza con rifacimento tratta in cavo da palo 1 a S/E ISE Piombino
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2018-11-23 | 0.51181 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Stallo 150 kV 347PAB in CP GUSPINI | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore AT (linea AT gi¿ ammazzettata con la 334)
STALLO 132 KV PAR AT IN CP ZAULE | STK | 132 kV | 2018-11-30 | 0.63542 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.66667 | 2019-02-03 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - L. 23527E GUS-CSI f.s. a terra da GUS al sostegno 119 per interferenza alla realizzazione di SE Collesalvetti
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.37569 | N | Altre di Manutenzione - RIFACIMENTO STALLO L 428 ( NECESSARIA LA MESSA A TERRA)
GOGLIO SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
GOGLIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL GREEN POWER per interferenza con rifacimento stallo in C.le Goglio,nessun tempo di rientro.
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018-Fuori servizio tronco S/E Salorno - P.3 (ind lin)
CP Secondigliano - stl Poggioreale 220 kV | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.54653 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Guasto -
DOMEGLIARA FS STL 132 KV ALA FS | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento al palo capolinea tra le linee n020 e n023
Stallo 132 kV 032 in CP SEREGNO RETIPIU' | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.083333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
SEREGNO RETIPIU' - PARALLELO K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-14 | 0.083333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
RFI LODI - SBARRA A 132KV | SBA | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBA A Dispari interferente lavori STL 576 Lodi RT migrazione shelter
SSE Lodi - stl 576 Cp Lodi | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Modifica circuiti amperometrici - Scollegamento circuiti voltmetrici RFI
FOGGIA FS Stl 150 kV S.SEVE. FS | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.38611 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 576 SSE Lodi RT - Cp Lodi | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.45833 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Modifica circuiti amperometrici - Scollegamento circuiti voltmetrici RFI
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-12-14 | 0.64583 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Maida - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin M11 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\1 | LIN | 70 kV | 2018-12-17 | 0.45833 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - M11 indispo per scollegamento stallo da SPCC RFI e per interfacciamento allo shelter (attività UPRI)
STALLO 150 KV RAGUSA NORD - SM. TABUNA COLACEM in CP RAGUSA 2 | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.74375 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE SOSTITUZIONE FDG 150KV FG-INNANZI
SSE Battipaglia RT - stl 001 Agropoli RT | STL | 70 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza sse Battipaglia Stallo linea Agropoli per attività UPRI
Lin 002 Delebio RT - ps Carnate RT | LIN | 70 kV | 2018-12-21 | 0.58333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Guasto -
VALDARNO FS STL 132KV PONTICINO FS N.FI021 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
VALDARNO FS STL 132KV MONT.FS-S.DONATO FS N.FI067 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CAMUCIA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 20/12/18 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi REMO.
GRIZZANA FS STL 132KV LEP-MZF-SAS N.757 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS-STALLO 132KV N.BO029 CA' LANDINO | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CREVALCORE FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2020-05-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 10/11/2018 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO.
GRIZZANA FS STL 132KV BEVERARA FS-S.RUF.FS N.BO028 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
sse Lodi (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio sbarra A (dispari) per sostituzione interruttore e TA e per opere civili di ripristino platea interruttore.
sse Lodi (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio Sbarra A 132KV (dispari) per sostituzione Interruttore 132KV e TA e per opere civili di ripristino platea fondazione interruttore.
Linea 043 Luzzi - Rende | LIN | 150 kV | 2019-01-02 | 0.33333 | 2019-01-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori armamenti e FdG
GOGLIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - RIENTRO COLLETTORE IDRAULICO E GR 1
SACOI (208) BASTIA - SALIVOLI | LIN | 220 kV | 2019-01-03 | 0.62986 | 2019-01-31 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-01-07 | 0.3125 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione cavi olio fluido linea numero 101 denominata "Sulcis Rumianca"
S/E SULCIS STL 101 RUMIANCA | STL | 220 kV | 2019-01-07 | 0.3125 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Stallo 101 denominato" Rumianca" nella stazione Sulcis interferente con sostituzione cavi OF
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-01-07 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di rinnovo impianto in SE Battipaglia a cura UPRI
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-01-07 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - CEDEGOLO LINEA IN CAVO 954: LIEA APERTA E SEZIONATA AGLIA ESTREMI PER CONTROLLO PROTEZIONI
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2019-01-07 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta ENEL GREEN POWER S.p.a per controllo protezioni
sse Voghera (RFI) -Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-01-07 | 0.375 | 2019-01-20 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Interferenza a montaggio accessori shelter
Lon.Falciano-Lon.Villa L-All.Falciano(R) | LIN | 70 kV | 2019-01-07 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea -- NB:) Si richiede il fuori servizio del tronco di linea Castelletto Falciano - Castelletto Villa Bianca cd Villa FS Bianca e Castelletto Falciano - Castelletto Villa Rossa cd Falciano FS Rossa.
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-07 | 0.73264 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Rosone - stl TG5 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2019-01-08 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione montante TR5 (indisp. richiesta da IREN)
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2019-01-08 | 0.49931 | 2019-01-31 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-09 | 0.4631 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-01-10 | 0 | 2019-06-28 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità stallo linea T.321 "Planais" in S/E Udine Ovest per riparazione perdita olio quadro comando interruttore
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-01-10 | 0 | 2019-06-28 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità linea T.321 "Planais-Udine Ovest" per riparazione perdita olio quadro comando interruttore
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2019-01-11 | 0.3125 | 2019-01-24 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza della linea 199 "Sulcis Portoscuso" con la sostituzione cavi OF della linea 101
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2019-01-11 | 0.3125 | 2019-01-24 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza della linea 125 "Sulcis Villasor1" con la sostituzione cavi olio fluido della linea 101
Linea 096 Genova Term. - Gnova Centro (Grazie) | LIN | 132 kV | 2019-01-11 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.096 - Collegamento a nuova CP Fiera
Linea 127 Sulcis - Samim 2 | LIN | 220 kV | 2019-01-11 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.6875 | S | Altre di rinnovo - Interferenza della linea 127 "Sulcis Samim2" con la sostituzione dei cavi OF della linea 101
S/E Rondissone - stl 687 Crescentino | STL | 132 kV | 2019-01-12 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - SOSTITUZIONE CAVO PRESSO S.E. RONDISSONE
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2019-01-12 | 0.66667 | 2019-02-03 | 0.35417 | N | Altre di sviluppo - SOSTITUZIONE CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE (RONDISSONE - PALO 1 T687)
Lin 068 trc Cittiglio - Colacem All. | TRC | 132 kV | 2019-01-14 | 0.25 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.068 tratta p.53-Cittiglio per sostituzione FdG tratta p.54-Cittiglio
L.065 Barasso - Cittiglio | LIN | 132 kV | 2019-01-14 | 0.25 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.065 sostituzione FdG tratta in DT T.068
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | STL | 150 kV | 2019-01-14 | 0.3125 | 2019-01-18 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG L637 "Rumianca Porto Canale" (rinnovo backbone)
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo parallelo 132 KV per sostituzione sezionatore lato sbarra B in SE Pordenone
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.45833 | N | Altri investimenti - 23F64A1 fuori servizio per eseguire la verniciatura dei nuovi sostegni 35 e 36.
Pietrafitta 220-stl P32 C.le Pietrafitta | STL | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB ARRIVO GRUPPO C.LE
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22260B3 Colunga Bussolengo SS - sost. cond.ri sostegni e fdg (ind LIN)
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - lavori di demolizione linea e sostituzione con T.233 “Marcello - Venezia”
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-19 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore Stallo Parallelo lato sbarra B in SE Pordenone
S/E Montestrutto - stl 524 Cp P.S.Martin | STL | 132 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 524 a Montestrutto x CTB
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO: CTB PARALLELO SBARRE 150kV
Stallo 120 kV 722 CAMERATA P. in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MONTAGGIO BYPASS
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica terminali Tes 1245
AGIP S. SBARRA LATO CAMERATA PICENA | SBA | 132 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INTERF. MONTAGGIO BYPASS
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Lavori su terminali cavi.
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.75 | N | Variante Linea - Linea per demolizione e ricostruzione sostegni 60X e 61 X in località Albareto.
S/E Lambrate - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.73889 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzional
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 260 Colunga / Bussolengo = Controlli Tecnici CTB-6A a Colunga
AC M.MARIO - ACEA VAL CANNUTA | LIN | 150 kV | 2019-01-14 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E S.Massenza (Terna) - stl 241 Cimego | STL | 220 kV | 2019-01-14 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.241-Controlli tipo B (ind stl)
S/E COLUNGA - STL 260 BUSS.GO SS CD P.58 | STL | 220 kV | 2019-01-14 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22260B-R - S/E Colunga-stl260 Bussolengo SS cd p.58 per controlli tecnici di tipo B.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-14 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Attività propedeutiche alla sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-14 | 0.375 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR1 - Completamento installazione cavo XLPE - Dal 14/01/2019 al 20/01/2019 possibilità di rientro in caso di necessità con 120' diurno e 180' notturno
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2019-01-14 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco - Controllo tecnico di tipo B
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-01-14 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-01-15 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione componente per eliminazione perdita SF6 - Esecutore Siemens
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-15 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - attività di scavo presso il palo n°7 richiesta da ENEL Produzione
FONDI FS Stl 132 kV CEPRANO FS | STL | 132 kV | 2019-01-15 | 0.79167 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 524 Pont St. Martin CP - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-01-16 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.36128 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione collegamento O.C. - Periodo coincidente con CTB in S.E. Montestrutto
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 63 MVA | TRF | 220 kV | 2019-01-16 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201: Richiesto da e-distribuzione - legamento nuovi cavi MT del nuovo reparto MT (sbarra rossa) e passaggio del TR sul nuovo sistema di protezione e controllo.
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2019-01-16 | 0.33403 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Tronco derivazione Alba Calabra per interferenza al rinnovo linea 60 kV Scalea-Cetraro.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-16 | 0.33403 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Tronco derivazione Alba Calabra per interferenza al rinnovo linea 60 kV Scalea-Cetraro.
Linea 701 Casteldelfino-Brossasco der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-01-16 | 0.375 | 2019-01-19 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.701 riparazione anomalie su conduttori di energia. linea in DT con T.700. ok accordi con Enel produzione e distribuzione. Tempi rientro: 120' - 180': 16-17/01/19 No rientro nei giorni 18-19/01/19
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-01-16 | 0.375 | 2019-01-19 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.700: riparazione anomalie su conduttori di energia. linea in DT con T.701. ok accordi con Enel produzione e distribuzione. Tempi rientro: NO rientro i giorni 16-17/01 120' - 180' giorni 18-19/01/2018
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2019-01-16 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 14/01/19-24/01/19 T.272 Progetto OPEN FIBER coda 2018.
Linea R13 Cetraro RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-16 | 0.41667 | 2019-01-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegno - Completamento lavori di sostituzione sostegno n. 1360 con altro nella campata 1358-1362
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-01-16 | 0.50069 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzional
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2019-01-16 | 0.67708 | 2019-01-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-01-16 | 0.67708 | 2019-01-18 | 0.5 | N | Guasto -
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.25 | 2019-01-19 | 0.29167 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea per traslazione conduttori ed eliminazione sostegno esistente presso il cavalletto di S.Eusanio (CH) (per interferenza).
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.25 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Fuori servizio della linea per traslazione conduttori ed eliminazione sostegno esistente presso il cavalletto di S.Eusanio (CH) (per lavori).
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.29167 | 2019-01-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.29167 | 2019-01-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-01-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - T.878 - INTERFERENZA sostituzione / movimentazione TR.R. in C.P. Busalla. - richiesta da e-distribuzione
Stallo 132 kV 878 VIGNOLE in CP BUSALLA | STL | 132 kV | 2019-01-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli su Interruttore AT. Lavoro in ombra al Fuori servizio della Linea per interferenza con sostituzione TR in C.P. Busalla.
Linea 150 kV - STAZ. BELLOLAMPO - TOMMASO NATALE | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morsetteria e compositi Sostegno 6
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici LST su cimini.
CP QUARRATA - STALLO AT 451 S.MARCELLO | STL | 132 kV | 2019-01-17 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione interruttore AT - resa con collegamento rigido
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2019-01-17 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - prelievo olio terminali cavo per bonifica
CP B. TEDALDA - STALLO AT 036 PIEVE S.STEFANO | STL | 132 kV | 2019-01-17 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza montaggio futuro stallo TR Verde - (riserva)
CP B. TEDALDA - SBARRA AT VE LATO 023 | SBA | 132 kV | 2019-01-17 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza Montaggio futuro stallo TR Verde - (riserva)
API GASSIFICAZIONE 1 | STL | 132 kV | 2019-01-17 | 0.42153 | 2019-01-23 | 0.33333 | N | Guasto -
S/E Falconara - stl M11 Raffin.1 | STL | 132 kV | 2019-01-17 | 0.42153 | 2019-01-23 | 0.33333 | N | Guasto -
S/E Foggia - TR 2 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-01-17 | 0.5625 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Foggia : Misure induttanza macchina TR2 150/20 kV
Linea 604 S/E Arco aria - S/E Arco SF6 | LIN | 132 kV | 2019-01-17 | 0.82565 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-17 | 0.95833 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Falconara - stl M15 Api Energia 1 | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo Gassificazione 1- sostituzione TA
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA Terna fase 12
S/E Falconara - stl M11 Raffin.1 | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo Gassificazione 1 - Sostituzione TA
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Linea interferente alla sostituzione dei conduttori armamenti e FdG sulla 150 kV Luzzi-Rende
LINEA 150 KV MAZZARINO - RAVANUSA | LIN | 150 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza delle linee AT per interferenza alle attività di E-Distribuzione
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SE MINCIO - Migrazione teleconduzione
Linea 152 Cp Bressana - Cp Broni | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.152 progetto Dynamic Rating
CALDIERO FS stl 132kV VERONA FS | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e traslazione su shelter stallo T.031 (ind STL)
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e rimozione calate T.031 (ind LIN) - al termine rientra un servizio T.23.031-032 Verona RT - Montebello RT cd Caldiero RT su stl.032
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e rimozione calate T.031 (ind LIN) - al termine rientra un servizio T.23.031-032 Verona RT - Montebello RT cd Caldiero RT su stl.032
S/E Venina-stl 407 Sondrio-C.le Boffetto | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione
S/E Dolo - Reattore 400 Kv - 200 MVAR | RIF | 400 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - DOL-380-19-Verifica protezioni e Pitturazione teste TA
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89B UF ARRIVO CENTRALE C.LE
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia -STL564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici Primo Livello SPCC
Stallo 120 kV AGIP M. in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' LATO CLIENTE
S/E Matera - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Si richiede indisponibilità per bonifica urgente punto caldo su morsa elastica del sezionatore di sbarre "B" stallo 150kV ATR 2
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Si richiede indisponibilità per bonifica urgente punto caldo su morsa elastica del sezionatore di sbarre "B" stallo 150kV ATR 2
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.375 | N | Altre di Rinnovo - fuori servizio della linea in oggetto per poterla univocamente individuare
Linea 940 Fonte Rosa - Trinitapoli | LIN | 150 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
CP SOLVAY - STALLO 132 KV N. T20 ROSEN | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.34028 | 2019-01-18 | 0.48125 | N | Guasto -
Linea 603 Riva - Storo cd Toscolano | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.23.603-Riparazione strefolatura c.41-42 (ind lin)
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.35417 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 23510D1-19-Controllo RIGEL p.3 , p.11 , p.44
Stallo 50 kV 4209 BOGNANCO in CP DOMODOSSOLA | STL | 70 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica urgente perdita olio TR 50/15. Linea Bognanco con tensione di ritorno.
Linea 132 kV - JESOLO-TORRE DI FINE | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23313B-L Linea 313 Jesolo - Torre Di Fine: FS per risanamento punti caldi.
Linea 325 Jesolo - Cavallino | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L23325B-L Linea 325 Jesolo - Cavallino: FS per interferenza risanamento punti caldi su T313.
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Linea 316 Leynì - Piossasco - Rilevata anomalia 89L\89T2. Lavoro in ombra all'indisp.181210051427779
CP Andria - stl Corato 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE TPT
S/E Piossasco - stl 316 Leynì | STL | 400 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Piossasco - stl 316 - verifica scatti interruttore
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punto caldo.
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 036 Badia Tedalda-Pieve S.Stefano | LIN | 132 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Lavori di E-Distribuzione: interferenza a montaggio futuro stallo TR Verde
S/E Rumianca-Reattore1 150kV-60 MVAR | RIF | 150 kV | 2019-01-18 | 0.375 | 2019-01-18 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Individuazione perdita olio Reattore 150kV &= MVAR di Rumianca
CP Andria - stl Andria 380 | STL | 150 kV | 2019-01-18 | 0.41667 | 2019-01-18 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE TPT
Stallo 132 kV 643 in CP CISERANO | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.41667 | 2019-01-18 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Verifica Protezione DZ Linea AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
CP Salento - stl Agropoli 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-18 | 0.41667 | 2019-01-18 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Rilevamento caratteristiche TA. Previa chiusura sorpasso
CP RIGNANO - STALLO AT 072 PONTASSIEVE | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.45069 | 2019-01-18 | 0.47014 | N | Guasto -
CP Andria - stl Andria S/E 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-18 | 0.45833 | 2019-01-18 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE TPT
CP RIGNANO - STALLO AT 414 S.BARBARA | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.47083 | 2019-01-18 | 0.48681 | N | Guasto -
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2019-01-18 | 0.5 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - PUNTO CALDO INT.D2
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2019-01-18 | 0.66667 | 2019-01-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea per traslazione conduttori ed eliminazione sostegno esistente presso il cavalletto di S.Eusanio (CH) (per interferenza).
GOGLIO Stl VERAMPIO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.70833 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - RIENTRO COLLETTORE IDRAULICO E GR 1
Linea 275 Nocera - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2019-01-19 | 0.25 | 2019-01-19 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore in linea 668a
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2019-01-19 | 0.25 | 2019-01-19 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore in linea 668a
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2019-01-19 | 0.29167 | 2019-01-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea per traslazione conduttori ed eliminazione sostegno esistente presso il cavalletto di S.Eusanio (CH) (per lavori).
LINEA 380 KV BRINDISI ENIPOWER - BRINDISI | LIN | 400 kV | 2019-01-19 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione in SS1 380kV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-19 | 0.33333 | 2019-01-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con la manutenzione e lubrificazione del sezionatore di Sbarra "A" dello stallo linea Enipower.
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-01-19 | 0.33333 | 2019-01-19 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Riparazione punto caldo sul TA del secondario.
S.NE BRINDISI P - STL ENIPOWER | STL | 400 kV | 2019-01-19 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 380 kV Enipower in S/E Brindisi Pignicelle. Attivita' in OMBRA ai lavori sostituzione isolatori frantumati sul portale in Enipower e sui sostegni 1 e 2. Riparazione fune di guardia.
Linea 837 Lagoni Rossi - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-01-19 | 0.35417 | 2019-01-19 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - D_L 837 - Eliminazione punti caldi contatti mobili sezionatore di linea in S/E Lagoni Rossi, richiesta e a cura di ENEL GREEN POWER
LAGONI ROSSI Stl SUVERETO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-01-19 | 0.35417 | 2019-01-19 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
Linea 132 kV - TORRE DI FINE-CAORLE | LIN | 132 kV | 2019-01-19 | 0.375 | 2019-01-19 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23314B-L Linea 314 Torre Di Fine - Caorle: FS per risanamento punti caldi.
Linea 029 Foggia - Innanzi | LIN | 150 kV | 2019-01-19 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG
Linea 330 Cessalto - Caorle | LIN | 132 kV | 2019-01-19 | 0.375 | 2019-01-19 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L23330B-L Linea 330 Cessalto - Caorle: FS per interferenza risanamento punti caldi su T314.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2019-01-19 | 0.54167 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23572D Vellai-Rossano Cd Fonte E Costalun: FS richiesto da ditta Worldmec per ampliamento capannone.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2019-01-19 | 0.54167 | 2019-01-20 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - L23572D-L L 572 Vellai-Rossano Cd Fonte E Costalun: attività manutentive in CP Fonte e Costalunga, in ombra con attività programmate.
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP COSTALUNGA | SBA | 132 kV | 2019-01-19 | 0.54167 | 2019-01-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA PER PROBLEMI DURANTE MESSA A TERRA DELLA LAT-CONTROALIMENTAZIONE CP COSTALUNGA A CURA CO DI MESTRE
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2019-01-20 | 0.25 | 2019-01-20 | 0.45833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-20 | 0.25 | 2019-01-20 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 032 Bovisio-Cp Seregno -Seregno RT | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.25 | 2019-01-20 | 0.26042 | N | Interferenza Lavori - Richiesta RetiPiù Srl Via Giusti 38 - 20832 Desio -manovra sezionatore in Seregno Retipiù-
Linea 021 Cp Sovico - Cp Seregno | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.25 | 2019-01-20 | 0.26042 | N | Interferenza Lavori - 20/01/2019
L.065 Barasso - Cittiglio | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.29167 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T. 065/068 “Cp Barasso – p. 52 (065) – p. 53 (068) – Cp Cadrezzate ( con chiusura sezionatori p. 53 – p. 52 , rispostamento alimentazione Colacem lato Cp Cittiglio e rimozione collegamento tra le linee al p. . 51) Cl Colacem disalimentato
L.068 CP Cadrez.-CP Cittiglio-UT Colacem | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.29167 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.068 FS per ripristino asseto Cl Colacem (riposizionamento lato Cittiglio) e chiusura sezionatore p.53
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP FONTE | SBA | 132 kV | 2019-01-20 | 0.29167 | 2019-01-20 | 0.58333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA E LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP FONTE A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 029VETROT. in CP BESANA | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -CP Besana CONTROALIMENTATA IN MT.Preaccordi con Cliente AT Vetrotex per distacco Riserva MT di 6500 kW - Avvisare COE Galofaro
Stallo 132 kV 030LANZANO in CP BESANA | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -CP Besana CONTROALIMENTATA IN MT.Preaccordi con Cliente AT Vetrotex per distacco - Avvisare COE Galofaro
Stallo 132 kV 034GIUSS. in CP BESANA | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -CP Besana CONTROALIMENTATA IN MT.Preaccordi con Cliente AT Vetrotex per distacco - Avvisare COE Galofaro
Linea 030 CP Besana - CP Lanzano | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Besana
Linea 029 CP Besana - Cs Vetrotex | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Besana
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Stallo 132 kV 068 in CP CADREZZATE | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione bypass AT.
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - LINEA INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE FDG 150KV FG-INNANZI
SSE Mortara RT - stl 034 SSE Valenza RT | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - SE Rete Mortara: apertura interruttore STL 034 su richiesta Prefettura Alessandria per detensionamento linea causa brillamento ordigno, referente Terna per manovra sig. Festari Mattia che si interfaccia con CCT-NO.
SSE Valenza RT - stl 034 SSE Mortara RT | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Valenza: apertura interruttore STL 034 su richiesta Prefettura Alessandria per detensionamento linea causa brillamento ordigno, referente Terna sig. Festari Mattia cell. 329 - 8074081 si interfaccia con CCT-NO 011 - 2728006.
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - LINEA INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE FDG 150KV FG-INNANZI
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE DEL TR4 220/60 KV PER CONSENTIRE la revisione del CSC M III 350 Y-245/C-10 ATTIVITA' VERRA' EFFETTUATA DALLA DITTA REINHAUSEN ITALIA .
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - S\E MADDALONI - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SEZIONATORE DI SBARRE POST LATO 220 KV TR/2-
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE AI LAVORI DI BONIFICA PUNTO CALDO SEZIONATORE DI SBARRE POST FASE 4 TR/2 LATO 220 KV
CP FERRARA ZI - STALLO AT FER 700 | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA MONTAGGIO PALI GATTO
L.700 Ferrara Z.I. - Ferrara Focomorto | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23700C-L L.700 Ferrara Z.I. - Ferrara Focomorto. Interferenza Linea, monitoraggio pali gatto a FE Z.I.
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - 23.688 C.P. Mestre - S.E. VE Nord. Bonifica giunto campata 21-22 e 40/a-41
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - 23766 C.P. Mestre - C.P. Zellarino. Bonifica giunto campata 40/a-41
Linea 069 Cp Cadrezzate - Cl CCR Ispra | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Manutenzione del sezionatore di By-Pass con T. 068 in Cp Cadrezzate
Stallo 132 kV 069EURATOM in CP CADREZZATE | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione bypass AT. Accordi CL EURATOM A CURA TERNA
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - LINEA INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE FDG 150KV FG-INNANZI
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT ROV 852 | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - INTERF. BONIFICA STREFOLATURE SU CALATA 852
Linea 132 kV - CAILUNGO RSM - ROVERETA RSM | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23852D-L Linea 852 Rovereta - Cailungo PER SOSTITUZIONE CALATE A CAILUNGO.
CP RSM CAILUNGO - SBARRA AT LATO 852-E04 | SBA | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI
S/E Ferrara Foc. - stl 700 Ferrara ZI. | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FER Stallo L 700 - Verifica protezioni ( in concomitanza con lavori in CP Ferrara ZI richiesti da ENEL Distribuzione Ind n° 181224113815881 )
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza MONTECORVINO SBARRE 220 KV "A" per manutenzione sezionatore sbarre A stallo Tusciano
Linea 132 kV - MONTALE - FIORENZUOLA | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.58333 | N | Taglio Piante - L.648 TAGLIO PIANTE PERICOLOSE
S/E Marginone-stl 518 Pescia cd Pesc. FS | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL518
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore sbarre A 220 KV stallo Tusciano in SE Montecorvino
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-01-20 | 0.33333 | 2019-01-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE AI LAVORI DI BONIFICA PUNTO CALDO SEZIONATORE DI SBARRE POST FASE 4 TR/2 LATO 220 KV
CP CASCINA - STALLO AT 592 PONTEDERA CD ECOACCIAI | STL | 132 kV | 2019-01-20 | 0.375 | 2019-01-20 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione blocchitto di rabbocco SF6 interruttore AT
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-01-20 | 0.41667 | 2019-01-20 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 518 Marginone - Pescia cd Pescia FS | LIN | 132 kV | 2019-01-20 | 0.41667 | 2019-01-20 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL518
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-20 | 0.41667 | 2019-01-20 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2019-01-20 | 0.45833 | 2019-01-20 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2019-01-20 | 0.45833 | 2019-01-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-20 | 0.45833 | 2019-01-20 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.3125 | 2019-01-25 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.3125 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 751 Rubicone / Cesenatico CP = Sostituzione FdG con FO (OPGW) - NB Vincolo su FO di WIND : richiesto e concordato il fuori servizio ottico dal 21/01 al 30/01/19
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.3125 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 016 - Controlli B - accordi ok
Linea 359 Gorlago - Pian Camuno | LIN | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T.359: in ombra a fuori servizio 180912031006942 - stallo Pian Camuno per interferenza con sostituzione TA Stallo PNC
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Smontaggio TV di sbarra 380kV "A" in S/E Selargius e riposizionamento. Demolizione passo sbarre "A" 3M19. Demolizione terra sbarre "A" lato 3M19. Sbarre sede di lavori: "A" (Elemento di indisponibilità non modificabile).
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore Prim/Sec
SSE Termoli RT-stl F91 Termoli ZI-Rip.RT | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisp. Stallo SSE Termoli RT-stl F91 Termoli ZI-Rip.RT per separazione fisico/funzionali RFI - RETE
S/E Santa Lucia - ATR F.S.220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore Prim/Sec
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore ST.359
S/E Brescia Ric. Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ric. Est BS - stl L35 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Calusia - stl 096 Rossano T. | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.58333 | S | Altri interventi - eliminazione punto caldo interruttore stallo rossano t. in s/e calusia
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.70833 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
LINEA 150 KV MAZZARINO - RAVANUSA | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linee AT per interferenza alle attività di E-Distribuzione
S/E Rondissone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.45833 | N | Altre di sviluppo - Montaggio e collaudo sezionatori nuovo stallo Cesi
BOLZANO FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione TV di sbarra
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb/B1 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.L632
S.Giuseppe_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66597 | S | Interventi parti meccaniche - SGC-SBA Controllo 52 stl.809 + CTB 89A stl 807
S.Giuseppe_STL_132kV_L807 | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66597 | S | Interventi parti meccaniche - SGC-807 CTB 89A
S.Giuseppe_STL_132kV_L809 | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66597 | S | Interventi parti meccaniche - SGC-809 Controllo 52
Linea 132 kV - ISOLA RIDRACOLI - PREDAPPIO | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L. 131 - Interferenza a sostituzione TR in CP Isola Ridracoli
CP IS RIDRACOLI - STALLO AT PRD 131 | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. TR
LINEA 132 KV ARVEDI - CREMONA | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza linea.
ARVEDI - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore. Verrà bypassato l’interruttore in modo da consentire in emergenza la chiusura dei due sezionatori di stallo e la rialimentazione del cliente in emergenza
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL518
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per interferenza con sostituzione sezionatore di sbarra A su stl. Parallelo
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L.035 _ Apertura colli morti al sost. 160 lato Bolgheri
S/E Scilla - stl 421 Villa S.Giovanni | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Scilla: sostituzione raccordo di riempimento SF6 interruttore fase 4 stallo 150kV Villa S.Giovanni
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. lin T.245 lana sarà colleg alla nuova S/E di SAT GIS. prima della consegna il racc in cavo sarà ogg di prove 23/01/19 - 8.00 - 16.00 ammazzettamento linee T.245 e T.279 al sost 13/1A con apertura dei colleg di entrambe le lin verso la S/E SAT
S/E S.Antonio - stl 245 Lana | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. stallo T.245 N.B. Al rientro la linea sarà collegata alla nuova S/E S. Antonio GIS con raccordi in cavo. Prima della consegna della linea all'es. il raccordo in cavo sarà oggetto di prove di prima energizzazione per 24h.
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. lin T.279 S.mass sarà colleg alla nuova S/E di SAT GIS. prima della consegna il racc in cavo sarà ogg di prove 23/01/19 - 8.00 - 16.00 ammazzettamento linee T.245 e T.279 al sost 13/1A con apertura dei colleg di entrambe le lin verso la S/E SAT
S/E San Antonio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - f.s Sbarra S/E SAT. Al rientro la sbarra 220 kV non avrà nessun stallo linea 220 kV afferente alla stessa.
S/E S.Antonio - stl 279 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. stallo T.279 N.B. Al rientro la linea sarà collegata alla nuova S/E S. Antonio GIS con raccordi in cavo. Prima della consegna della linea all'es. il raccordo in cavo sarà oggetto di prove di prima energizzazione per 24h.
STALLO 150 KV MAZZARINO IN CP RAVANUSA | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Per interferenza alle attivit¿ di movimentazione con semovente del TR Rosso della CP Ravanusa.
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV San Paolo in S/E Brindisi Pignicelle.
S/E San Damaso - stl 632 Modena Crocetta | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23SDMF-R - S/E S.Damaso - stl 632 Modena Crocetta per controlli tecnici di tipo B.
S/E Roma Nord - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico Tipo B + SPCC + Revisione leggera VSC
S/E Sorgente - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni macchina
S/E Brescia R.Doneg. - stl L40 Ric. Nord | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ GOR ATR.3
S/E Gorlago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ GOR ATR.3
S/E La Casella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - LCS
S/E Pian Camuno - stl 359 Gorlago | STL | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore 380 kV
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - LCS
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B su intera UF ed eliminazione p. caldo su 89A2 fase 12 stallo Cong. Senza
P.S.GIORGIO.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - interferenza con attivita’ di sostituzione sezionatori 89L+89T
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - S\e Porto S. Giorgio RFI-Sostituzione 89L+89T
S/E Polpet - stl 668 Desedan CP | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23668A-R - S/E Polpet - stl 668 Desedan CP: verifica protezioni.
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - 23708 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 32
Linea 668 Desedan CP - Polpet | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23668A-L Linea 668 Desedan CP - Polpet: FS per risanamento punti caldi.
S/E Savona - stl 016 Vado Term./Sarpom | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 016 - Controlli B + SPCC
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66736 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDUTTANZE + COLL ANTICAD - accordi OK - possibilità di inserire in annuale per presenza risorse esterne
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23633B-L L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro: FS per ritesatura FDG.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Lavori su terminale cavo.
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica terminali Tes 1245
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra A
Linea 433 Feo - Roseto | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività di CHIUSURA SEZ. SORPASSO in SE Roseto a cura UI BARI (Accordi con produttore a cura UI Bari)
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 SE CON - sostituzione passanti
Linea 533 Viverone - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-21 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - Recupero apparecchiature del CESI (Lavoro in campata 2-3)
S/E Bolzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - S/E Bolzano Fuori servizio della sbarra A per Installazione congiunture/Sezionatore necessario per la continuità della sbarra.
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33403 | 2019-01-21 | 0.58403 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ROSETO:LINEA ALBERONA 150KV-CHIUSURA SORPASSO L’attività è propedeutica per la sostituzione dell’interruttore AT 150kv in SE Roseto stallo FEO a seguito di un guasto.
S/E ARCO ARIA - STL. 604 ARCO SF6 | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Arco aria - Stl. 604 contr. protezione (ins.stl.)
SALONE - TOR CERVARA | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore sbarra AT c.p. Tor Cervara/F.
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-21 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea per consentire la manovrabilità del sez. Foggia RT in SE Cerignola
S/E Calenzano-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Riparazione perdita SF6 passante blindato 380kV fase 12 dell'ATR303. Senza tempi di rientro
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-21 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea per consentire la manovrabilità del sez. Foggia RT in SE Cerignola
S/E S.Massenza - stl 279 S.Antonio | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.279-Controlli tipo B (ind stl)
Stallo 132 kV SONDEL DUBIN in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ richiesta da Terna : rientro serale in caso di necessit¿ senza protezioni E Bloccato Chiuso
ACEA T.CERVARA Stl SALONE | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA. c.p. Tor Cervara/F stallo Lanciani.
T.CERVARA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA. c.p. Tor Cervara/F stallo Lanciani.
S/E Grottole - stl 059 Matera | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Si richiede indisponibilità Urgente per bonifica Punto caldo-TA Fase 12
TEVERE N - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione stallo AT TR 1 c.p. Tevere Nord.
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA. c.p. Tor Cervara/F stallo Lanciani.
T.CERVARA Stl LANCIANI | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA. c.p. Tor Cervara/F stallo Lanciani.
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante a cura Circolo RAI via Fornaci di Tor di Quinto.
S/E S.Massenza - stl 279 S.Antonio | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMS-19-220-T.279-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1
S/E Stura - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - TR 1 220/22 kV - Richiesta Ireti per lavori su circuiti Telaio Neutro compensato
S/E Melilli - Congiuntore C 150 kV | STK | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Calenzano-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Linea 310 Tuili - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.310 "Tuili Taloro1" interferente con controlli tecnici stallo nella S/E Taloro1
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" in S/E Taloro1 interferenti con CTB su stallo 310 "Tuili"
S/E Taloro 1 - stl 310 Tuili | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 150kV n.310 (denominato "Tuili") in S/E Taloro1
S/E Cappuccini - Condensatore CS1 120kV | RIF | 132 kV | 2019-01-21 | 0.36458 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF CONDENSATORI
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Reattore per CT SPCC
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Attività di passivazione
Linea 006 Cerignola RT - Foggia RT | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE PER LAVORI STALLO CERIGNOLA ALL'INTERNO DELLA SSE FOGGIA RFI
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23F80 - fuori servizio per manutenzione sezionatore di linea 220 e interruttore 22 della SSE di San Benedetto
Stallo 132 kV 501CESANA in CP OULX | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione apparecchiatura di Teleprotezione/Telescatto, prove e collaudi vari. NO LINEA A TERRA.
Stallo 132 kV 501OULX in CP CESANA | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione apparecchiatura di Teleprotezione/Telescatto, prove e collaudi vari. NO LINEA A TERRA.
S/E Cianfurro - stl 434 Ascoli Satriano | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cianfurro: stallo linea Ascoli Satriano 150 kV: controlli tecnici di tipo B SPCC + interr.
Linea 094 Cp Casorate - Cp Cedrate | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta fuori servizio cliente
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Smontaggio interruttore stl 267 in SE Sondrio
S/E Piossasco - stl 586 Serene | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 586 Serene - Controllo tecnico di tipo B
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.375 | 2019-01-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Richiesta E-Distribuzione Sostituzione apparecchiatura in CP Dubino
Stallo 150 kV SALENTO in CP AGROPOLI | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.39583 | 2019-01-21 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Cambio rapporto TA e inserimento nuove tarature come da Piano tarature. Previa chiusura sorpasso
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2019-01-21 | 0.41667 | 2019-01-22 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea ai lavori di scollegamento conduttori al palo 1359/CAV per variante ai pali 1357-1359 e ripristino normale assetto rete alla Deriv. Alba Calabra.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-21 | 0.41667 | 2019-01-22 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Scollegamento conduttori al palo 1359/CAV per variante ai pali 1357-1359 e ripristino normale assetto rete alla Deriv. Alba Calabra.
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-01-21 | 0.45833 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Taglio Piante - 23F63A1 NARNI CALDARE SAPIO TAGLIO PIANTE PERICOLOSE
Tronco Bolgheri RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-01-21 | 0.54167 | 2019-02-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L.035 _ Sostituzione parti di carpenteria deteriorata sostegni, ripristino fondazioni e sostituzione conduttori, cdg, isolatori e morsetteria
S/E Roseto - stl 433 Feo | STL | 150 kV | 2019-01-21 | 0.58333 | 2019-01-26 | 0.54167 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ROSETO:SMONTAGGIO, MONTAGGIO E COLLAUDO INTERRUTTORE STL FEO 150KV
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-21 | 0.91667 | 2019-01-22 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
STALLO 150 KV STAZ RAGUSA - MODICA IN CP RAGUSA 2 | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.16667 | 2019-01-22 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione dei tre TA AT dello stallo linea AT Ragusa Nord der Colacem,previo ribaltamento in MT della CP Ragusa2. L alinea AT Ragusa2 - Ragusa Nord der. Colacem rester¿ alimentata, sezionatore bypass attualmente chiuso.
STALLO 150 KV STAZ RAGUSA in CP RAGUSA 2 | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.16667 | 2019-01-22 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione dei tre TA AT dello stallo linea AT Ragusa Nord der Colacem,previo ribaltamento in MT della CP Ragusa2. L alinea AT Ragusa2 - Ragusa Nord der. Colacem rester¿ alimentata, sezionatore bypass attualmente chiuso.
STALLO 150 KV RAGUSA NORD - SM. TABUNA COLACEM in CP RAGUSA 2 | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.16667 | 2019-01-22 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione dei tre TA AT dello stallo linea AT Ragusa Nord der Colacem,previo ribaltamento in MT della CP Ragusa2. L alinea AT Ragusa2 - Ragusa Nord der. Colacem rester¿ alimentata, sezionatore bypass attualmente chiuso.
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.25 | 2019-01-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza delle linee AT per interferenza alle attività di E-Distribuzione (manutenzione del sezionatore di linea AT in CP Casteltermini).
STALLO 70 KV CASTRON. IN CP CASTELTER. | STL | 70 kV | 2019-01-22 | 0.25 | 2019-01-22 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione swl sezionatore di linea AT e di tutti i sezionatori AT di sbarre e dei TR in CPP Casteltermini, la linea AT Casteltermini- Castronovo messa in sicurezza con PdL di Terna collegato. Previo riballtamento in mt della CP Casteltermini.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.29167 | 2019-01-22 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - riposizionamento in sicurezza dei nuovi Trasformatori 132 kV/8 kV in stazione elettrica a Bordogna
Linea 608 Uvini - Goni | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.3125 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Risoluzione disservizio ottico L 608 "Uvini Goni" con L 476 interferente
Linea 70 kV - Uvini - Perdasdefogu | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.3125 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L 476 "Uvini Perdasdefogu" interferente risoluzione disservizio ottico L 608
LINEA 369 MACOMER - BONORVA | LIN | 150 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilita' Linea 369 per interferenza alle misure di tensione di passo e contatto in Staz. Bonorva
S/E Bonorva - stl 369 Macomer | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilita' Stallo Linea 369 in Staz. Bonorva per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto Staz.
S/E SORGENTE - STL 204 S.FILIPPO D.M. GR.2 | STL | 220 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA C/le SFM gruppo 2 a 220 kV
S/E Bisaccia 380 - stl 458 Macchialupo 1 | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ricerca perdità gas SF6 Interruttore 150KV stallo Macchialupo 1 in SE Bisaccia 380KV
S/E Montestrutto-stl 518 Verres / Hone 1 | STL | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Ricerca perdita gas interruttore (in ombra al controllo protezioni)
Linea 485 Castelnuovo Scrivia - Mede | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.485 controlli tecnici cimini sostegni
Stallo 132 kV 485CASTELN in CP MEDE | STL | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Consegna Stallo in sicurezza per lavori Terna
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.2
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.375 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA FUORI SERVIZIO - VIA AMATI 90 - MONZA- ARCH. GIUSEPPE MONGUZZI
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 150 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV San Paolo in S/E Brindisi Pignicelle.
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.Cond/130 KV
S/E S.Martino in XX - Condensatore130 kV | RIF | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31407A-G08 - S/E S.Martino in XX - Condensatore130 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E S.Martino in XX - Condensatore130 kV | RIF | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31407A-G08 - S/E S.Martino in XX - Condensatore130 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Cislago - Congiunt A1-B1/A2-B2 132kV | STK | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione manodensostato.
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.878 - Lavori interferenti per getto fondazioni
LINEA 132KV N.632 HERA MODENA CROCETTA-S.DAMASO | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LAVORI IN S/E S.DAMASO (CONTROLLI TIPO B STALLO 632) DA PARTE DI UI BOLOGNA - RIENTRO SERALE
S/E Montestrutto-stl 518 Verres / Hone 1 | STL | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 518 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 per CT B su 89A1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD ATRC
S/E Mese - stl Gr.2 | STT | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB Gr.2
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ GOR ATR.3
S/E Sorgente - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR1 lato secondario
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-22 | 0.70833 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
S/E Patria - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-01-22 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 1 380/220 STALLO 220KV
S/E Petralia - stl 134 Portella Pero | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Petralia: variazione taratura protezione STL Portella pero
CP Borgia - stl Soverato/S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione perdite aria e gas SF6 - Chiusura Sorpasso
S/E CIMINNA - STL 648 S/E VILLAFRATI | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Villafrati 150kV.
S/E CIMINNA - STL 648 S/E VILLAFRATI | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Villafrati 150kV.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B ATR303 S/E Calenzano
CP GROSSETO N. - STALLO AT 059 CPE | STL | 132 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o CP Grosseto Nord
Linea 059 Castiglion Pescaia - Grosseto | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L059 Verifica impianto di terra c/o CP Grosseto Nord - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1
L.F66 Rifredi RT-S.Donato RT-Compiobbi | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.60417 | N | Sostituzione Armamenti - Adeguamento DM88, TE-DX-17-107
CP REGGIO SUD - STALLO AT RUB 660 | STL | 132 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.279-Controlli tipo B (ind lin)
Linea 669 S/E Sortino - S/E Vizzini (Brulli) | LIN | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.4375 | S | Riparazione FdG - Montaggio spinterometrica F.O. Portale S/ne Vizzini
L.078 Massa Zona Industriale - Strettoia | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra presso stabilimento Nuovo Pignone di Massa. Sezionatore di terra fisso chiuso in CP Strettoia e aperto in CP Pignone Massa. Attività Business.
Linea 364 Brondolo - Rosolina | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 24364A1-19-Controllo RIGEL p.39 , p.63 , p.64
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Rizziconi: Sostituzione valvola di sovrapressione comando interruttore stallo 150kV ATR1
CP Corigliano - stl Rossano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore AT TR Verde - Chiusura sorpasso
LINEA 648 SE CIMINNA - SE VILLAFRATI | LIN | 150 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Villafrati.
S/E Stura - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-01-22 | 0.35417 | 2019-01-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - TR 2 220/22 kV - Richiesta Ireti per lavori su circuiti Telaio Neutro compensato
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - PROVE DI TERRA A REGGIO SUD
Stallo 132 kV 113 in CP PONTEVICO | STL | 132 kV | 2019-01-22 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Pannello DZ - Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-22 | 0.375 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S.E. Biella Est: ATR4 verifiche e riparazione circuiti di chiusura SPCC cassetto "i" lato 132kV.
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2019-01-22 | 0.375 | 2019-01-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 586 Piossasco - Serene - Controlli tecnici di tipo B
CP Scafati - stl S.Giuseppe V. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-22 | 0.41667 | 2019-01-22 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Cambio rapporto TA e inserimento nuove tarature secondo il piano tarature
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-01-22 | 0.4375 | 2019-01-22 | 0.54167 | S | Riparazione FdG - Montaggio spinterometrica F.O. Portale S/ne Vizzini
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.58403 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Variante tra i pali 1357-1359
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2019-01-23 | 0.27083 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino-Gissi 380 kV per CTB stallo Larino in SE Gissi
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.29167 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 638 Saluzzo - Ut. Burgo- Revisione pesante interruttori stl 638 e 639 - Rimozione calata T.639 e reinserimento calata T.638 Accordi presi con utente
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.29167 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 639 Ut. Burgo - Busca - Revisione pesante interruttori stl 638 e 639 - Rimozione calata T.639 e reinserimento calata T.638 Accordi presi con utente
IC Burgo - stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2019-01-23 | 0.29167 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Ut. Burgo - stl 639 Busca - Revisione pesante interruttore stl 639 - T.639 in servizio poiché ammazzettata su T.638 Accordi presi con utente
Stallo 150 kV MELILLI in CP SIRACUSA 1 | STL | 150 kV | 2019-01-23 | 0.29167 | 2019-01-23 | 0.375 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione urgente dei tre TA AT dello stallo linea AT Ric. Melilli.
Lin 390 s/e Selargius - sost. 29 | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.3125 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento L 390 con la ex parte aerea della L 321 (321: passata in cavo).
S/E Porto Emped - stl 179 S/E Favara | STL | 150 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Sperimentazione dispositivo Ampacity
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - CP P.te Resia Sb B 220kV: Sbarra B interferente a lavori civili. Servizio garantito da Sbarra A 220kV.
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.70833 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
L.F68 Allerona RT-Orte RT-Civ.RT-Alv.FS | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea F68-F06 “Allerona RT ÷ Orte RT derivazione rigida Civitella d’Agliano RT (Rio torbido) derivazione Alviano RT” per interferenza posizionamento SHELTER
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV "Brindisi P. - San Paolo" interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV San Paolo in S/E Brindisi Pignicelle.
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.s T.22.279 le Linee T.245 e T.279 verranno ammazzettate all'altezza del sostegno 13/1A con apertura dei colli morti di entrambe le linee verso la s.e. di S. Antonio, al termine entrerà in servizio la linea 245-279, necessaria la concordanza fasi.
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.s T.22.245 le Linee T.245 e T.279 verranno ammazzettate all'altezza del sostegno 13/1A con apertura dei colli morti di entrambe le linee verso la s.e. di S. Antonio, al termine entrerà in servizio la linea 245-279, necessaria la concordanza fasi.
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL518
CP CESENATICO - SBARRA AT RO LATO 751 | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. PALO DI ILLUMINAZIONE
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.2
Linea 520 Pisa Porta a Mare - Guasticce | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23520C PPM - GUS per interferenza con la realizzazione del by-pass provvisorio per la SE Collesalvetti.
SSE Porto S.Giorgio(RFI) - Sbarra 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea S. Benedetto del T.-Montaggio sez. di linea
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T443 apertura colli morti al P117 lato Borgomanero, a fine lavori rientra in servizio il tratto Gattinara-derivazione Novara Ovest.
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb/A1 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.L632
S/E San Colombano - TR 4 132/30 kV | TRF | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - COLL ANTICADUTA - ACCORDI OK
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - Controlli B 016
S/E Savona - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 016
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 per CT B su 89B1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Sorgente - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR1 lato primario
S/E Brescia Ric. Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per sostituzione perni su contatto spegni arco + inst. punti fissi MAT stallo Larino
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - LCS
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 ROMA NORD ATRC
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ GOR ATR.3
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2019-01-23 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + sostituzione perni + installazione MAT + ispezione tappi siliconici
S/E ARCO SF6 - STL. 604 ARCO ARIA | STL | 132 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Arco SF6 - Stl. 604 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici sostegni 0/T, 298, 315, 322, 323, 324, 5/1
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici sostegni 0/T, 298, 315, 322, 323, 324, 5/1
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in S/E Taloro1 interferenti con CTB su stallo 310 ("Tuili")
S/E Petralia - stl 125 S. Caterina | STL | 150 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Petralia: variazione taratura protezione STL S. Cateriana
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici sostegni 0/T, 298, 315, 322, 323, 324, 5/1
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-23 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.279-Controlli tipo B (ind sbA)
TOR CERVARA STL TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATTIVITA' SU OCV
CP RUBICONE - STALLO AT CES 751 | STL | 132 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA' SU OCV
Stallo 132 kV 443BORGO. E./GATTIN. in CP NOVARA O. | STL | 132 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Quinquennale interruttore AT. Attivit¿ in ombra a fuori servizio della Linea T443.
Stallo 132 kV 443 NOSUD/BORGO EST in cp Gattinara | STL | 132 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Quinquennale interruttore AT. Attivit¿ in ombra a fuori servizio della Linea T443.
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.751 - Interferenza ad attività su OCV in CP Rubicone e in CP Cesenatico
Stallo 150 kV MELILLI in CP SIRACUSA 1 | STL | 150 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione urgente dei tre TA AT dello stallo linea AT Ric. Melilli con messa in sicurezza delle linee AT Siracusa 1- SE Melilli e Siracusa 1 - Siracusa FS.
STALLO 150 KV SIRACUSA FS IN CP SIRACUSA 1 | STL | 150 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione urgente dei tre TA AT dello stallo linea AT Ric. Melilli con messa in sicurezza delle linee AT Siracusa 1- SE Melilli e Siracusa 1 - Siracusa FS.
Linea 150 kV - Barletta C.P. - FS Barletta | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.54167 | S | Rinnovo stazione - Indisponibilità Linea BARLETTA - BARLETTA RFI per apertura del sez.re di linea stl BARLETTA CP in S/E BARLETTA RT ( stallo con int.re bypassato ) e conseguente fuori servizio della SBARRA 150 KV in S/E BARLETTA RT per lavori di rinnovo stalli TERNA.
SIRACUSA 1 - SIRACUSA RFI | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da e-distribuzione per interferenza con i lavori in CP Siracusa 1
Linea 652 Melilli - Siracusa 1 Sud | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza richiesta da ENEL per lavori di manutenzione da effettuare in CP Siracusa 1 Sud
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Rondissone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-23 | 0.45833 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Montaggio e collaudo sezionatori nuovo stallo Cesi
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2019-01-23 | 0.5 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T443 TRONCO BORGO EST-p.117. Sostituzione 10 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 552 Cuma - Lacco Ameno | LIN | 150 kV | 2019-01-23 | 0.58333 | 2019-01-23 | 0.64583 | S | Manutenzione Cavo - Trasposizione fasi per installazione geobag tratto sottomarino
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-23 | 0.91667 | 2019-01-24 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
LINEA 392 GONI - ULASSAI | TRC | 150 kV | 2019-01-24 | 0.3125 | 2019-01-25 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Risoluzione disservizio ottico L 392 "Ulassai Goni".
S/E Villa Castelli - stl 255 CP Brindisi | STL | 150 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione scheda comando sezionatori di sbarra "A" 150 kV dello stallo linea CP Brindisi e prove reali di funzionalita' del comando sezionatori.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Stl. Ponterosso in SE Pordenone per interferenza con montaggio sezionatori su Stl. K 132 kV
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Gissi
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ GOR ATR.3
S/E BOVISIO - STL 535 NYLSTAR ALL | STL | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - ATR1 - Collaudo sistema anticaduta
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 per CT B su 89A2 stl. Congiuntore senza interruttore
S/E Savona - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB1 130 - Controlli B 016
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB2 130 - Controlli B 016
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 512 a Chatillon x controllo protezioni
Stallo 150 kV COMISO in CP VITTORIA | STL | 150 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-24 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Ripristino connessioni di terra stalli AT LINEA Comiso-interruttore AT
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - MOT ex data 17-18/01/19. S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per interferenza con lavori di sostituzione molla gomito sezionatore STL 432
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MOT ex data 17-18/01/19. S/E Pallanzeno: STL432 per sostituzione molla gomito sezionatore fase 4
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.Cond/130 KV
S/E OSSANA - STL. 612 TEMU | STL | 132 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - OSS-19-132-T.612-Controllo protezioni (ind stl)
Linea 297 Scorzè - Dolo | LIN | 220 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo p.1/1 in DT con 23.227
Linea 227 Dolo - Rovigo porta Adige | LIN | 132 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - RSE tipo 2 per interferenza con Boniifca punto caldo p.1/1 su 22.297
S/E Ciminna - stl 251 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Ciminna: verifica protezioni stl Partinico 2.
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.279-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
S/E Melilli - Congiuntore C 150 kV | STK | 150 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B ATR303 S/E Calenzano
S/E Calenzano-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-01-24 | 0.35417 | 2019-01-24 | 0.54167 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche. In ombra all'attività di riparazione perdita SF6 passante fase 12 primario.
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione BCU
S/E Stura - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - S/E Stura - Parallelo K 132 kV - Installazione protezione su montante
CP Secondigliano - tr.sbarre AD 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Disalim tronco di sbarre a 220 kV dove si attestano montanti Poggioreale, TR4 per smontaggio a cura Ditta polo PASS 245 Kv guasto. Richiesta per interf indisp linea Poggioreale-Secondigliano
Stallo 132 kV 182 in CP PONTEVICO | STL | 132 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Pannello DZ - Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
S/E Cianfurro - stl 424 Piscioli | STL | 150 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cianfurro: stallo linea Piscoli 150 kV: controlli tecnici di tipo B su SPCC
S/E Dolo - stl 352 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - DOL-380-19-Verifica protezioni
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
CP Secondigliano - tr.sbarre AE 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-24 | 0.375 | 2019-01-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre a 220 kV dove si attestano montanti Poggioreale, TR4
STALLO 150 KV ENERGIA FIORE IN SM PRIZZI | STL | 150 kV | 2019-01-24 | 0.39583 | 2019-01-24 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per ripristino gas Sf6 sullo stallo linea Energia Fiore in SM Prizzi.
CP Trani - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-01-24 | 0.41667 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT
CP S.Giuseppe V. - stl Scafati 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-24 | 0.41667 | 2019-01-24 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Cambio rapporto TA e inserimento nuove tarature come da piano di Tarature
S/E San Colombano - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-24 | 0.54167 | 2019-01-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR 2 - collaudo sistema anticaduta
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2019-01-24 | 0.70833 | 2019-01-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per il rinnovo della linea S.ne Porto Empedocle – CP Agrigento tratta dal 6 al 9.
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2019-01-24 | 0.70833 | 2019-01-27 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta dal sostegno 6 al 9
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-24 | 0.91667 | 2019-01-25 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CP Casarano - stl Castrignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-25 | 0 | 2019-01-25 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SORPASSO
CP Casarano - stl Racale 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-25 | 0 | 2019-01-25 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SORPASSO
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.00069444 | 2019-01-25 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di manutenzione del sezionatore di sorpasso in CP Casarano.
Linea 696 Casarano - Racale | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.00069444 | 2019-01-25 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di manutenzione del sezionatore di sorpasso in CP Casarano.
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.3125 | 2019-01-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Sostituzione conduttori e fune di guardia danneggiati.
S/E Belviso -stl 925 Teglio 1 | STL | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Verifica protezione stl 927/3
Cp Teglio - stl 927/3 Belviso - Venina | STL | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl 927/3
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per interferenza con montaggi sezionatori K 132 kV in SE Pordenone
P.S.GIORGIO.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - interferenza con attivita’ di sostituzione sezionatori 89L+89T
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 per CT B su 89B2 stl. Congiuntore senza interruttore
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-26 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per sostituzione perni su contatto mobile + installazione punti fissi MAT stallo Larino
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Gissi
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.102 CAFAGGIO | STL | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - S\E Populonia - STL 102 "Cafaggio" - Controlli Tecnici Primo Livello SPCC
S/E Brescia Ric.Donegani-Cong. Sb 132 kV | STK | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Stallo 150 kV CERCEMAGG. in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SBOLCCO SEZIONATORE LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL.
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Ing. Giuseppe Cavallaro-www.collinilavori.it Cell. 348 5950035
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-25 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione punto caldo codolo sezionatore di linea
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della FdG in Acciaio con FdG incorporante F.O. dal sostegno N°5 alla C.P. di Collarmele
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-25 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2019-01-25 | 0.35417 | 2019-01-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - F.S. per controlli tecnici in linea
CP FILETTOLE - STALLO 132KV N.512 LUR-MNF | STL | 132 kV | 2019-01-25 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Ricerca perdita su interruttore AT
S/E Venezia Nord - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-01-25 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-K02 - S/E Venezia Nord - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
Linea 366 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-01-25 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.625 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21366 Redipuglia - Udine Sud per manutenzione impianti ostacolo aereo.
Linea 367 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-01-25 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.625 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21367 Redipuglia - Udine Sud per manutenzione impianti ostacolo aereo.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CASALVECCHIO | SBA | 150 kV | 2019-01-25 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Sezionatore AT LN Pietramontecorvino
Linea 150 kV - Eolica Pietramontecorvino - CP Casa | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.375 | 2019-01-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza per attività di manutenzione della LN AT Pietramontecorvino in CP Casalvecchio. attività a cura e-distribuzione
150 KV PALESTRINA IN CP GUIDONIA | STL | 150 kV | 2019-01-25 | 0.39583 | 2019-01-25 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI BONIFICA PUNTO CALDO SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-01-25 | 0.54167 | 2019-01-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - L23004D-R SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo: FS per interferenza trasporto materiale in stazione S/E Sacile per sostituzione sez. sbarra STL 693.
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.95833 | 2019-01-26 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento linea con la linea 150 kV Marcianise - S. Maria per predisposizione alle attività UPRI in CP Marcianise e scollegamento calate in CP Marzanello
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2019-01-25 | 0.95833 | 2019-01-26 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento linea con la linea 150 kV Marzanello - Vairano e scollegamento di una calata in Marzanello RT per predisposizione attività a cura UPRI
Stallo 150 kV TRASF.03-AV1 in CP BORSELLINO | STT | 150 kV | 2019-01-26 | 0.29167 | 2019-01-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Richiesta disalimentazione del cliente AT Italcementi per lavori nel proprio impianto AT, messa in sicurezza della linea AT Borsellino - Italcementi a 70 kV
Stallo 70 kV ITALCEMENTI in CP BORSELLINO | STL | 70 kV | 2019-01-26 | 0.29167 | 2019-01-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Richiesta disalimentazione del cliente AT Italcementi per lavori nel proprio impianto AT, messa in sicurezza della linea AT Borsellino - Italcementi a 70 kV
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controlli tipo B K01
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Salgareda - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-K01 - S/E Salgareda - Parallelo K 380 kV: FS per controlli tipo B.
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici con endoscopio terminali della L.256
S/E Salgareda - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K01 - S/E Salgareda - Parallelo K 380 kV: FS per controllo protezioni.
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici con endoscopio terminali della L.256
Stallo 132 kV 775 PD FIERA in CP ALTICHIERO | STL | 132 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - MFS PER INTERFERENZA LAVORI WIND PONTE RADIO - LINEA AT DI PUNTA - PIANO DI EMERGENZA CP ALTICHIERO A CURA CO DI MESTRE
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP ALTICHIERO | SBA | 132 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-01-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - MFS PER INTERFERENZA LAVORI WIND PONTE RADIO - PIANO DI EMERGENZA CP ALTICHIERO A CURA CO DI MESTRE
S/E Salò - stl 119 Toscolano | STL | 132 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Planais - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-26 | 0.375 | 2019-01-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 380 in SE Planais per CTB
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-26 | 0.375 | 2019-01-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV in SE Planais per CTB
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2019-01-26 | 0.54167 | 2019-01-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23572D Vellai-Rossano Cd Fonte E Costalun: FS richiesto da ditta Worldmec per ampliamento capannone.
Linea 433 Feo - Roseto | LIN | 150 kV | 2019-01-26 | 0.54167 | 2019-01-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività di APERTURA SEZ. SORPASSO in SE Roseto a cura UI Bari (accordi con produttori a cura UI Bari)
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2019-01-26 | 0.54236 | 2019-01-26 | 0.66736 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ROSETO:LINEA ALBERONA 150KV-APERTURA SORPASSO L’attività è propedeutica per la sostituzione dell’interruttore AT 150kv in SE Roseto stallo FEO a seguito di un guasto.
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-01-26 | 0.70833 | 2019-01-31 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2019-01-26 | 0.70833 | 2019-01-31 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-01-26 | 0.70833 | 2019-01-31 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP BITONTO | SBA | 150 kV | 2019-01-26 | 0.95833 | 2019-01-27 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SORPASSO
Linea 961 Bitonto - Palo del Colle | LIN | 150 kV | 2019-01-26 | 0.95833 | 2019-01-27 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea per l'attività di manutenzione del sezionatore di sorpasso in CP BITONTO - Attività a cura E-Distribuzione -
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2019-01-26 | 0.95833 | 2019-01-27 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea per l'attività di manutenzione del sezionatore di sorpasso in CP BITONTO - Attività a cura E-Distribuzione -
CP Fuorigrotta - TR1 60/10 kV - B | TRF | 70 kV | 2019-01-27 | 0.20833 | 2019-01-27 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Revisione a cura Ditta del CSC. Richiesta per interferenza anche l'indisponibilità del TR2
CP Fuorigrotta - TR2 60/10 kV - V | TRF | 70 kV | 2019-01-27 | 0.20833 | 2019-01-27 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Per interferenza alle attività di revisione CSC sul TR1 a cura Ditta
Linea 132 kV - COPPARO - BERCO | LIN | 132 kV | 2019-01-27 | 0.29167 | 2019-01-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23124C-L Linea 124 Copparo - Berco. INTERF. MANUTENZIONI IN CP COPPARO
Stallo 150 kV TRASF.03-AV1 in CP BORSELLINO | STT | 150 kV | 2019-01-27 | 0.29167 | 2019-01-27 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Richiesta disalimentazione del cliente AT Italcementi per lavori nel proprio impianto AT, messa in sicurezza della linea AT Borsellino - Italcementi a 70 kV
Stallo 70 kV ITALCEMENTI in CP BORSELLINO | STL | 70 kV | 2019-01-27 | 0.29167 | 2019-01-27 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Richiesta disalimentazione del cliente AT Italcementi per lavori nel proprio impianto AT, messa in sicurezza della linea AT Borsellino - Italcementi a 70 kV
CP COPPARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-01-27 | 0.29167 | 2019-01-27 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
OTTAVIA - T.VECCHIA | LIN | 150 kV | 2019-01-27 | 0.3125 | 2019-01-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori e riparazione anomalie sui colli morti linea doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
ROMA OVEST - TORREVECCHIA | LIN | 150 kV | 2019-01-27 | 0.3125 | 2019-01-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori e riparazione anomalie sui colli morti linea doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - Per verifica cimini propedeutici alla sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG.
S/E Salò - stl 117 Polpenazze/Roe' | STL | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - SCR: manutenzione punto caldo (ind stl)
S/E Scorzè - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - SCR: manutenzione punto caldo stl 570 (ind sba)
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Gissi 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Gissi
S/E Sesto S.G. - stl 920 Arcore | STL | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - risoluzione punto caldo
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2019-01-27 | 0.33333 | 2019-01-27 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Risoluzione punto caldo
Stallo 132 kV 623 C.DI CASTELLO in CP TRESTINA | STL | 132 kV | 2019-01-27 | 0.35417 | 2019-01-27 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra
Sez. sbarra (1)T2 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2019-01-27 | 0.35417 | 2019-01-27 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT
Sez. sbarra (1)T1 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2019-01-27 | 0.35417 | 2019-01-27 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT
Stallo 132 kV 624 UMBERTIDE in CP TRESTINA | STL | 132 kV | 2019-01-27 | 0.35417 | 2019-01-27 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra
STALLO 50 KV 874 IN CP GIAIS | STL | 70 kV | 2019-01-27 | 0.375 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - MODIFICHE ED INSTALLAZIONE NUOVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA CONTROALIMENTAZIONE CP BARCIS A CURA CO DI UDINE
Linea 874 Barcis - Giais Cd Cp Barcis | LIN | 70 kV | 2019-01-27 | 0.375 | 2019-01-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.24-874 per attività di sperimentazione nuova protezione richiesta da DSC
S/E Parma Vigheffio - stl 899 Spip | STL | 132 kV | 2019-01-27 | 0.375 | 2019-01-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 899-C.LLI TECNICI SPC3A
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-27 | 0.375 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Planais per CTB
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-01-27 | 0.5 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con lavori di sostituzione FdG sulla Linea 23877
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-01-27 | 0.5 | 2019-01-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con lavori di sostituzione FdG sulla Linea 23877
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-27 | 0.5 | 2019-01-28 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B K01
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.29167 | 2019-01-29 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - interferenza con getto a fondazioni con ausilio di elicottero
S/E Oristano - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-01-28 | 0.3125 | 2019-01-29 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Oristano: STL 220kV ATR4; :smontaggio sezionatore sbarre "B" per revisione. Rientro solo su sbarra "A"
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-28 | 0.3125 | 2019-01-29 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Oristano: sbarre 220kV "B" interferenti con smontaggio sezionatore di sbarra ATR4 220/150kV
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-01-28 | 0.3125 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 730 Pian Camuno - Soc. Darfo | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 730 - PNC
S/E Pian Camuno - stl 730 Soc. Darfo | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 730 - PNC
Linea 903 Venina - Fusine | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - Per verifica cimini propedeutici alla sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG.
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su SPCC montante, protezione distanziometrica.
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su SPCC montante
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore strefolato campata 148-149 e sostituzione isolatore al sostegno 149
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Taglio Piante - 23F63A1 NARNI CALDARE SAPIO TAGLIO PIANTE PERICOLOSE
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.266 - Interferenza montaggio ponteggi per sostituzione cavo ATR1
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - CP P.te Resia Sb B 220kV: Sbarra B interferente a lavori civili. CP P.te Resia in servizio su Sbarra A 220kV.
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Riparazione FO nelle campate 53,16,64,96
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Interferenza Linea - riparazione fo camp. 53-16-64-96 interferente
S/E Scilla - stl 159 Rizziconi | STL | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 150 kV Rizziconi in SE Scilla
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Adria - stl Brondolo | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-CTB+Pulizie+Contr Prot BRONDOLO T.223
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K.
S/E Ric. Nord BS - stl 120 S.Bartolomeo | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, disalimentare semi sbarra su cui afferisce il condensatore
Bertini_TRF_TR1 | TRF | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Magenta - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Bovisio - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Bertini_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70764 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sost. TV
Bertini_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. ATR1 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.85 - 104
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L23693A-L Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT: OpenFiber - realizzazione anello 2.
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B Gruppo 4 + manutenzione anticondensa
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GRUPPO 4 - Controlli B + manutenzione anticondensa
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Lavori su terminale cavo.
P.S.GIORGIO.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - interferenza con attivita’ di sostituzione sezionatori 89L+89T
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - S\e Porto S. Giorgio RFI-Attivita' di sostituzione 89L+89T
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Matera - UF Acquaviva_Revisione interruttore
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Straordinaria ATR 1 a cura Ditta GETRA per la sostituzione aerotermi, passanti AT, guarnizioni/membrane, valvole di intercettazione e flussostati. Verniciatura cassone e installazione sistema di rilevazione e remotizzazione allarmi incendio.
Stallo 132 kV 430DERVIO in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ richiesta da Terna : rientro serale in caso di necessit¿ senza protezioni E Bloccato Chiuso
BOLZANO FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione TV
S/E Bolzano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - S/E Bolzano Fuori servizio della sbarra B per Installazione congiunture/Sezionatore necessario per la continuità della sbarra.
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 63 MVA | TRF | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T22 S/E Oderzo-Trafo 202: Richiesto da e-distribuzione - Collegamento nuovi cavi MT del nuovo reparto MT (sbarra rossa) e passaggio del TR sul nuovo sistema di protezione e controllo.
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-01-30 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - SMS-19-220-T.255-Controllo protezioni (ind stl)
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.255-Controlli tipo B (ind stl)
S/E S.Damaso - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-K01 S/E S.Damaso - Parallelo K 380 kV per sostituzione TA 380 kV.
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione TA stallo K380 KV
S/E Colà - stl 217 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Colà stl.217 controlli tec. prot. ind. stl.
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Sangone-stl 244 Ut.Teksid Carmagnola - Sostituzione valvola di sicurezza interruttore
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Per risoluzione punti caldi e manutenzione sezionatore di linea
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per risoluzione punti caldi e manutenzione sezionatore di linea
BARDONETTO - STL 917 ROSONE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Interventi parti elettriche - Manutenzione apparecchiature AT
BARDONETTO - STL 916 PONT 132 KV | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Bardonetto fuori servizio
BARDONETTO SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Bardonetto fuori servizio
Linea 456 Acerra - Casalnuovo | TRC | 220 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica terminali Tes 1245
SE Sacile RT -stl 693 Nove cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.39583 | N | Altri investimenti - L23693A-S SE Sacile RT -stl 693 Nove cd Caneva: FS per sostituzione sez. sbarra STL 693. Linea già FS per open fiber.
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.39583 | N | Altre di rinnovo - Z35605C-S01 SACILE - Sbarra A 132 kV: Fuori servizio semisbarra A2 e congiuntore 301 aperto per sostituzione sez. sbarra STL 693. Sacile alimentata da semisbarra A1 STL 004 Lancenigo su TR 1.
S/E Piossasco - stl 588 Giaveno | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 588 Giaveno - Controlli tecnici di tipo B
S/E Piossasco - stl 588 Giaveno | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - stl 588 Giaveno - Verifica protezioni
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e sezionatore BY-PASS a Bardonetto (indisp. richiesta da IREN) - al rientro chiusura BY-PASS fino al 07/02 gruppi di Bardonetto fuori servizio
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e sezionatore BY-PASS a Bardonetto (indisp. richiesta da IREN)
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da P.48 a P.74
STALLO 50 KV 874 IN CP GIAIS | STL | 70 kV | 2019-01-28 | 0.39583 | 2019-01-28 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - MODIFICHE ED INSTALLAZIONE NUOVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA CONTROALIMENTAZIONE CP BARCIS A CURA CO DI UDINE
CP PISA P.MARE - STALLO AT 580 PISA FFSS | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.41667 | 2019-01-28 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Rabbocco gas SF6
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-28 | 0.91667 | 2019-01-29 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
SE Taranto Nord -stl 986 Martina Franca | STL | 150 kV | 2019-01-28 | 0.95833 | 2019-01-29 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Attivita' propedeutiche alla sostituzione del polo (fase 4) dell'interruttore stallo linea 150 kV Martina Franca in S/E Taranto Nord: manutenzione sezionatori di Sbarra "B2". La sostituzione del polo interr. e' prevista nella prima decade di febbraio p.v
S/E Taranto N - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-28 | 0.95833 | 2019-01-29 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B2" 150 kV della S/E Taranto Nord interferente con la manutenzione sezionatori di Sbarra dello stallo linea 150 kV Martina Franca.
Linea 874 Barcis - Giais Cd Cp Barcis | LIN | 70 kV | 2019-01-29 | 0.29167 | 2019-01-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.24-874 per attività di sperimentazione nuova protezione
S/E LAGO - STALLO N.579 N.S.MARTINO | STL | 132 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - S/E Lago- STL 579 "S. Martino" - Controlli Tecnici Primo Livello SPCC
S/E Paterno - stl 699 Misterbianco | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° livello stallo Misterbianco
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 730 - PNC
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K.
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 014 Pietra L. - Finale L. | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T. 014 - Open fiber
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L22217B-L Linea 217 Soverzene - Scorzè: FS per risanamento punti caldi.
S/E Morigallo - stl 262 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC
S/E Villeneuve - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 di Villeneuve x controllo protezioni
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 150 kV ROMA NORD ATRC
Linea F23 Anagni RT - Gallicano RT | LIN | 150 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - effettuazione della sperimentazione di un dispositivo per il monitoraggio su componenti in linea
VILLA S.MARIA TRG1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORI AGE 170
Linea 084 Foggia - S.Giovanni Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-01-29 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - RSE tipo 2 per interferenza con Boniifca punto caldo p.165 su 23.580
Linea 132 kV - DOLO SAMBRUSON-PIOVE DI SACCO | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo p.165 in DT con 23.771
Linea 053 S/E Casuzze - S/E Ciminna | LIN | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Casuzze 150kV.
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta Sirti SPA per interferenza lavori
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta Sirti S.p.A per interferenza lavori
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.255-Controlli tipo B (ind lin)
C.P. RIALE - STALLO N.883 MORAZZO | STL | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132 kV Controlli tipo B stl. BRONDOLO T.223
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - prelievo olio terminali cavo per bonifica
S/E Ciminna - stl 053 S/E Casuzze | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Villafrati 150kV.
S/E Ciminna - stl 053 S/E Casuzze | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Casuzze 150kV.
S/E Ciminna - stl 053 S/E Casuzze | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Casuzze 150kV.
A.LAURENTINA STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. laurentina stallo Cecchignola.
LINEA 150 KV A CECCHIGNOLA - A LAURENTINA | TRC | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. laurentina stallo Cecchignola.
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Castelfiorentino a cura E-Distribuzione
CP CASTELFIOREN - STALLO AT 431 S.ROMANO | STL | 132 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Castelfiorentino
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 1 | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-01-29 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 132 kV 189 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-01-29 | 0.375 | 2019-01-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Pannello DZ - Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-29 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E S. Sofia - stl 331 Benevento Ii | STL | 400 kV | 2019-01-29 | 0.375 | 2019-01-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - SE SSOFIA- Modifica parametri protezioni stl BN2
Stallo 150 kV FIUMICINO in CP PORTO | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER SOSSTITUZIONE PROTEZIONI LAT FIUMICINO
S/E Monte Narbone SM - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-29 | 0.375 | 2019-01-29 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per l’attività d’installazione shelter nuovo sistema SPCC,
Stallo 150 kV SCIACCA in CP S. CARLO | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.39583 | 2019-01-30 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifiche di legge impianto di terra in cP S. Carlo, utilizzo come sonda di terra la linea S. Carlo - Sciacca der. Caltabellotta.
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP CIVITACAST. 2 | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.39583 | 2019-01-29 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER RIPARAZIONE INTERRUTTORE AT DI LINEA
SEZ. SBARRA (2)AV 150 KV IN CP CIVITACAST. 2 - STL AFFERENTE CP VIGNANELLO | SBA | 150 kV | 2019-01-29 | 0.39583 | 2019-01-29 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT VIGNANELLO E TR V PER RIPARAZIONE INTERRUTTORE AT DI LINEA
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 2 | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.47917 | 2019-01-29 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-29 | 0.54167 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B Gruppo 4 + manutenzione anticondensa
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-29 | 0.91667 | 2019-01-30 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
SE Taranto Nord -stl 986 Martina Franca | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.95833 | 2019-01-30 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Attivita' propedeutiche alla sostituzione del polo (fase 4) dell'interruttore stallo linea 150 kV Martina Franca in S/E Taranto Nord: manutenzione sezionatori di Sbarra "A2". La sostituzione del polo interr. e' prevista nella prima decade di febbraio p.v
S/E Taranto N - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-29 | 0.95833 | 2019-01-30 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "A2" 150 kV della S/E Taranto Nord interferente con la manutenzione sezionatori di Sbarra dello stallo linea 150 kV Martina Franca.
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.23.021-Bonifica punti caldi (ind lin)
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B2 150 kV ROMA NORD ATRC
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Vizzini (ex Brulli)- stl 669 Sortino | STL | 150 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot 1° livello
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23651B-L Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova: FS per interferenza T.693 OpenFiber.
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 257 - Prove di terra Centrale Enel Produzione
S/E Avenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
CP Fuorigrotta - TR1 60/10 kV - B | TRF | 70 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-30 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione a cura Ditta VSC
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-01-30 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-30 | 0.35347 | 2019-01-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132 kV Controlli tipo B stl. BRONDOLO T.223
S/E Rizziconi - stl Gioia T. | STL | 150 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - Rizziconi: Sostituzione valvola di sovrapressione comando interruttore stallo 150kV Gioia Tauro
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.255-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della stazione Selargius interferenti con bonifica punti caldi ATR2 380/220
S/E Scorze' - stl 191 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-30 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - SCR: manutenzione punto caldo (ind stl)
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica punti caldi stallo 220kV ATR2 380/220kV nella stazione di Selargius.
S/E Palo del Colle - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pao del Colle: Parallelo sbarre 380 kV
S/E Scorzè - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-01-30 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - SCR: manutenzione punto caldo stl 191 (ind sba)
Linea 367 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-01-30 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21367 Redipuglia - Udine Sud per manutenzione impianti ostacolo aereo.
Linea 366 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-01-30 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21366 Redipuglia - Udine Sud per manutenzione impianti ostacolo aereo.
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-30 | 0.375 | 2019-01-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-30 | 0.91667 | 2019-01-31 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-01-31 | 0.29167 | 2019-02-01 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 262
S/E Rosone - stl 917 Bardonetto | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 917 a Rosone x controllo protezioni (linea 917 fuori servizio dal 28/01 al 01/02 x lavori IREN)
Linea 119 trc p. 38 - CP Toscolano | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc p. 38 - p. 127 (Cartiera) | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Toscolano - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Vizzini (ex Brulli)-stl 697 Vizz. CP | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° livello
stallo AT a 150 kV 448:PSIC#S.NE SICULIANA in CP RIBERA | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore bypass fra le linee AT Ribera- Sciacca e ribera - SE Siculiana, previo ribaltamento in mT della CP Ribera e messa in sicurezza linee AT.
Stallo 150 kV SCIACCA in CP RIBERA | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore bypass fra le linee AT Ribera- Sciacca e ribera - SE Siculiana, previo ribaltamento in mT della CP Ribera e messa in sicurezza linee AT.
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 423 Troia - CP Troia | LIN | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 603 Riva - Storo cd Toscolano | LIN | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2019-01-31 | 0.33403 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV
Linea 132 kV - ADRIA SUD-BRONDOLO | LIN | 132 kV | 2019-01-31 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - ADS-132 kV Controlli tipo B stl. BRONDOLO T.223
S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-01-31 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.5 | N | Controlli di legge - FER-ATR301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-31 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.255-Controlli tipo B (ind sbB)
LUNGHEZZA STL 150 KV TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.35417 | 2019-01-31 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2019-01-31 | 0.375 | 2019-01-31 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - L23788A-L Linea 788 Polpet - Nove 71: FS per misure dimensionali per sostituzione mensole danneggiate a seguito degli eventi fine ottobre 2018.
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2019-01-31 | 0.375 | 2019-01-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 588 Piossasco - Giaveno - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 191 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Pannello DZ - Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2019-01-31 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - SE PRESENZANO- Modifica parametri protezioni stl BN2 380 kV
ACEA LUNGHEZ Stl ACEA SMIST.EST | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.47917 | 2019-01-31 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-01-31 | 0.54167 | 2019-01-31 | 0.6875 | N | Controlli di legge - FER-ATR302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-31 | 0.91667 | 2019-02-01 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Brescia Ric. Nord - Parall. K 132kV | STK | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Marghera Staz. IV-Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-220-19-Verifica protezioni Parallelo
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L.035 _ Chiusura colli morti al sost. 160 lato Bolgheri
P.S.GIORGIO.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - interferenza con attivita’ di sostituzione sezionatori 89L+89T
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS- 132 kV pulizia isolatori SBARRA A
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2020-02-01 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
Linea 871 Avezzano - Avezzano Sezionam. | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in Acciacio con FdG incorporante F.O. Sostituzione degli Isolatori e della Morsetteria.
Linea 582 Caerano - Istrana | LIN | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23582D-L Linea 582 Caerano - Istrana: FS per completamento attività di sostituzione mensole.
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.5 | N | Controlli di legge - SMV-A302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
Linea 961 Bitonto - Palo del Colle | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.52083 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea per consentire la manovrabilità del sez. Foggia RT in SE Cerignola
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.52083 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea per consentire la manovrabilità del sez. Foggia RT in SE Cerignola
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.54167 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS - 132 kV pulizia isolatori SBARRA B
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-01 | 0.54167 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - SMV-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-02-01 | 0.6875 | 2019-02-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-02-01 | 0.6875 | 2019-02-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-02-01 | 0.91667 | 2019-02-02 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Dolo - stl 311 Camin | STL | 400 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - DOL-380-19-Verifica protezioni
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Linea a 380 kV T.329 "Bovisio-Brugherio" - Variante Alisea - Sostituzione P.19-CAGNONI-
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-02 | 0.375 | 2019-02-02 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per misura induttanza.
ROMA OVEST - TORREVECCHIA | LIN | 150 kV | 2019-02-03 | 0.3125 | 2019-02-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori e riparazione anomalie sui colli morti linea doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
OTTAVIA - T.VECCHIA | LIN | 150 kV | 2019-02-03 | 0.3125 | 2019-02-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori e riparazione anomalie sui colli morti linea doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
S/E Salò - stl 117 Polpenazze/Roe' | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - L. 23527E GUS - CSI per rimozione ammazzettamento 527-538 e ripristino collegamento Cascina - Livorno (con tratto in by-pass in cavo interrato).
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - L. 23538E MRG - LIV per rimozione ammazzettamento 527-538 e ripristino collegamento Marginone - Livorno
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisp. T.411 per ammazzet. con T.672 e apert. C.M al P.37/2 lato S/E PNE su T.672 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE per sostituzione sezionatore linea stallo Prata in SE PNE
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.853 - AMMAZZETTAMENTO con T 846 per Sostituzione Interr e TA STL T 853. Apertura colli morti verso STL T853
L574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - L.574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera - Riparaz. punti caldi pali n. 32 e 33 (ind LIN)
Linea 253 Rondissone - Chivasso Term. | LIN | 220 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INTERFERENZA ALLA RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO T.544 CON T.687
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.098 - Ammazzettamento con linea 874 x attività in CP Canevari - Richiesta da e-distribuzione
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.874 - Ammazzettamento con linea 098 x attività in CP Canevari - Richiesta da e-distribuzione
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G28 Arquata S. RT | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL G28 - rinnovo stallo - accordi ok
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore AT e TA Necessita linea a terra, possibile Ammazzettamento.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore e TA su linea T853.
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - AMMAZZETTAMENTO con T 853
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisp. T.672 per ammazzet. con T.411 e apert. C.M. della T.672 al P.37/2 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone su stallo Ponterosso; rimane fuori servizio il tratto P.37/2-PNE della T.672 per sostituzione sezionatori.
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON T.544
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON T.687
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-03 | 0.41667 | 2019-02-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-03 | 0.41667 | 2019-02-03 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-02-03 | 0.45833 | 2019-02-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Pordenone - stl 672 Prata | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.70833 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.672 per sostituzione sezionatori di linea, di sbarra A e di sbarra B.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.70833 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra A 132 kV in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra A stallo T.672 Prata
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Dogali in CP Canevari | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.875 | 2019-02-24 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature AT. Ammessa tensione di ritorno in linea, eventuale ammazzettamento con T098. LAVORO NOTTURNO. Date NON DEFERIBILI per scadenza contratto.
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.875 | 2019-02-24 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature AT. LAVORO NOTTURNO. Date NON DEFERIBILI per scadenza contratto.
Stallo 132 kV 098 GRAZIE in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.875 | 2019-02-24 | 0.29167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT. Ammessa tensione di ritorno in linea, eventuale ammazzettamento co T874.Date NON DEFERIBILI per scadenza contratto.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.29167 | 2019-02-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - riposizionamento in sicurezza dei nuovi Trasformatori 132 kV/8 kV in stazione elettrica a Bordogna
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.3125 | 2019-02-05 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici L 325 "Sarroch Enichem DX"
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.3125 | 2019-02-08 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Bertini_STL_132kV_L636 | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70764 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sost. TV
S/E CEDEGOLO SUD - STL 955 CEDEGOLO EDISON | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 in S/E Cedegolo Sud
S/E CEDEGOLO SUD - STL 955 CEDEGOLO EDISON | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.955 in S/E Cedegolo Sud
Lin L37 Brescia Ric. sud - c.nte Mincio | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.420 sostituzione FdG der. Novedrate
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra ATR.2
LINEA 955 CEDEGOLO S. - CEDEGOLO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.955
S/E Turbigo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo132kV.
S/E Brescia Ric. Sud - stl L37 Mincio | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E La Spezia - stl 899 La Pianta | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONI + COLLAUDI
S/E Vignole - stl 878 Busalla | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole : STL 878 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 013 Borghetto S.S. - Pietra L. | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.013 - Piano rame + open fiber + sostituzione armamenti
S/E Camporosso - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 220 - Controlli B+SPCC
S/E Villa Valle - stl 051 Preci cd Trip. | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF PRECI CD TRIPONZO
S/E Cocullo (ex Brulli)-stl 007 S.Angelo | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Acea S.Angelo
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z31306A-T31 - S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: FS per controlli tipo B.
S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31402B-G07 - S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31402B-G07 - S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Scilla - stl 857 S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 150 kV S. Procopio in SE Scilla
S/E Travagliato- stl 754 C.NTE Esselunga | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E LICODIA E. - STL 163 CP CALTAGIRONE | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-19-132kV Sbarra A. Installazione Interruttore Stl. disponibile
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - ADS-19-132 kV Stl. Ca' Tron T.584. interferenza per montaggio interruttore stl. disponibile
BOLZANO FS Stl 132 kV BRE-CIF | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Lavaggio Isolatori - Sostituzione conduttori Linea 203 Taranto N - Taranto Sm (ROSSA) e Revisione pesante (B+C) interruttore stallo 220 kV Taranto Sm. Rossa in S/E Taranto Nord. Attivita' a cura Ditta e Terna.
Linea 456 Acerra - Casalnuovo | TRC | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Bonifica terminali Tes 1245
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric. Ovest MI | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI TES1245-T.229
Linea 132 kV - RICCIONE - GABICCE | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L23748B-L Linea 748 Riccione - Gabicce Sostituzione FdG con FO (OPGW), richiesto e concordato il fs con Wind il 20 nov 2018
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione fune di guardia con una incorporante FO e sostituzione isolatori in porcellana
L 259 S.Valentino-Mercato SS1-Acq.S.Mar. | LIN | 70 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di automatizzazione sezionatori in linea
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 264 - Sostituzione lama di terra e ultimazione collaudo
S/E Erzelli - stl 264 Bistagno | STL | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 264 - Sostituzione lama di terra e ultimazione collaudo
S/E Martignone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.4375 | N | Controlli di legge - MRT-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.Cond/130 KV
Linea F33 S. Oreste RT - CP Soratte | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Taglio Piante - 23F33A1 FS linea Soratte ÷ S. Oreste per taglio piante urgenti
Linea 320 Sestu - Selargius | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L 150kV n.320 "Sestu Selargius" interferente con controlli tecnici stallo 320 in Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" in Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 320 "Sestu".
S/E PT 1 - Stallo 150 kV TR 1 Rosso | STT | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo 150 kV TR1 in Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' TR 1 150/15 kV in Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Selargius - stl 320 Sestu | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 150kV 320 "Sestu" nella stazione elettrica Selargius.
S/E PT 1 - Stallo 150 kV TR 1 Rosso | STT | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo 150 kV TR1 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' TR1 150/15 kV in Staz. PT1 per lavori di siliconatuta isolatori
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO 591 CASTELNUOVO G.-GALLICANO PER VERIFICA PROTEZIONI
LINEA 132 KV ARVEDI - CREMONA | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza linea.
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 038 S/E Foggia - Foggia RT | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE PER LAVORI STALLO FOGGIA 380 ALL'INTERNO DELLA SSE FOGGIA RFI
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - INTERFERENZA NELLA SOSTITUZIONE ARMAMENTI PALO 2 E PORTALE IN S.E. MONTESTRUTTO
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - INDISP. X INTERFERENZA NELLA SOSTITUZIONE ARMAMENTI PALO 2 E PORTALE IN S.E. MONTESTRUTTO
S/E Nogarole Rocca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca paralleloK380 cont. tec. prot. (ind. paralleloK)
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.296 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV. attività a cura UITO
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza MV ATR 204 depolarizzazione (ind.ATR)
Linea 132 kV - CONSELVE-CA'TRON | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - 23588D1-19-Controllo RIGEL p.89 , p.100 , p.109 , P.6/2 , P.94 , P.103
S/E Santa Massenza - stl 261 Gargnano | STL | 220 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Mori Bassa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mori Bassa stl 015 contr.B (ind.sb.A)
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CAPPUCCINI
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV ATR 204 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E MORI BASSA-STL 015 ORA CD S.FLORIANO | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mori Bassa-stl 015 Ora cd S.Floriano contr.B (ind.stl)
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco-stl 635 Pinerolo N / Annov - Verifica protezioni
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Lago - STL556 Serrazzano - controlli di tipo B montante linea 556
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T31 - S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: FS per verifica protezioni in concomitanza con controlli tipo B.
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T31 - S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: FS per controlli tipo B.
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco-stl 635 Pinerolo N / Annov - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sangone - stl 237 Fiat Mirafiori | STL | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 237 Ut. Fiat - Verifica protezioni accordi presi
S/E Magliano Alpi - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - ATR 2 380/132 kV - Controllo di tipo B
Stallo 132 kV 065 in CP BARASSO | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-04 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Cremona - stl 175 Arvedi | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo ------> in ombra al f.s. già deliberato della L.175 richiesto da LRI Cremona
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S03 - S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: controlli tipo B.
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ richiesta da Terna : rientro serale in caso di necessit¿ senza protezioni E Bloccato Chiuso
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 447
Linea 447 S.Barbara SF6- Gaiole CP | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 447
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controlli tipo B ATR 301
Linea 132 kV - JESOLO-TORRE DI FINE | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.39583 | 2019-02-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - L23313B-L Linea 313 Jesolo - Torre Di Fine: Richiesto da e-distribuzione per verifica impianto di terra in CP JESOLO; linea solo sezionata in CP JESOLO, sezionata e a terra in CP TORRE DI FINE; durante le prove tensioni pericolose in linea.
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-04 | 0.41667 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-TR102 132/15kV 16MVA - stallo primario controlli di tipo B montante TR102
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.41667 | 2019-02-06 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV Interferenza con stallo primario controlli di tipo B montante TR102
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.4375 | 2019-02-04 | 0.54167 | N | Controlli di legge - MRT-A302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.58333 | 2019-02-04 | 0.6875 | N | Controlli di legge - MRT-A303 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilita' TR1 150/15 kV in Staz. PT1 per esecuzione misura induttanza
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
ARVEDI - STL 132 KV CREMONA OVEST | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore. Verrà bypassato l’interruttore in modo da consentire in emergenza la chiusura dei due sezionatori di stallo e la rialimentazione del cliente in emergenza
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Si richiese indisponibilità per lo smontaggio dei sezionatori di sbarre dello stallo ex Genzano, futuro Compensatore 2.
S/E Tavazzano - stl 276 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC guasto+ spostamento bobine OC
S/E Tavazzano - stl 276 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC guasto+ spostamento bobine OC
S/E Tavazzano - stl 276 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC guasto+ spostamento bobine OC
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC Guasto-S/E Tavazzano
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - indisp. K 380 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA, sbarra A 380kV interferente
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - LAINO_380kV Aliano, sostituzione sezionatore sbarra A, sbarra A 380kV interferente
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 21374B1_Aliano-Laino Lavaggio isolatori
S/E Ceprano - stl 381 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo SPCC CEPRANO stl GARIGLIANO
S/E Laino - stl 374 Aliano | STL | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAINO_380kV Aliano, sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 e sez. terra sbarra in S/E Cedegolo Sud
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 132 kV CTB STL 878.
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B K 220
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF PRECI CD TRIPONZO
S/E Ceprano - stl 381 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33403 | 2019-02-09 | 0.67431 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
ACEA SALONE Stl ROMA EST | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Controlli di legge - RAC-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
C.P. BENTIVOGLIO - STALLO N.730 S.PIETRO CASALE | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV ATR 204 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
ACEA SALONE Stl TOR CERVARA | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
S/E Ospiate - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica integrità membrana isolante.
Stallo 132 kV 074VARESUD in CP BARASSO | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Taio stallo T 909 fuori servizio per ricerca perdita interruttore
Linea F55 Jesi RT - Genga RT | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.5 | N | Interferenza Linea - 23F55 - Fuori servizio per mantenimento distanza di rispetto piante da elettrodotto
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Richiesta fuori servizio della linea AT per consentire lavori ad RFI in SE S.Benedetto RT. Richiesta fuori servizio x conto RFI.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 132KV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV - controlli tecnici di tipo B
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati - Controlli tecnici di tipo B
S/E Udine NE - ATR203 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 203 in SE Udine Nord Est per misura induttanza
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S\E Lago - STL 556 Serrazzano - Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Stura - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - ATR 2 220/132 kV - Verifica punto caldo passante 132kV
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Richiesta da e-distribuzione per interferenza lavori su linee MT
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.54167 | 2019-02-05 | 0.6875 | N | Controlli di legge - RAC-A303 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
Linea 324 Rumianca - Sarroch | LIN | 150 kV | 2019-02-06 | 0.3125 | 2019-02-06 | 0.6875 | S | Riparazione conduttore - Bonifica punto caldo L 324 "Rumianca Sarroch"
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 132 kV CTB STL 878.
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B K 220
SSE S.Colombano RFI - TR2 132/66/10 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC - accordi ok
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 567 X OPEN FIBER
S/E Misterbianco - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione 1° livello e controllo condensatori.
SSE S.Colombano RFI - TR2 132/66/10 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI OK
Linea F41 Fara Sabina RT - S. Oreste RT | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Taglio Piante - Fuori servizio linea 23F41A1 S. Oreste ÷ Fara Sabina per taglio piante urgenti
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.Cond/130 KV
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-SBARRA A-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" in Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 320 "Sestu"
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica comandi
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica integrita’ morsetto sostegno sbarra fase 4 tra ATR4 Primario e ATR3 primario
SE Caldiero - stl.032 Montebello | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Traslazione su shelter stallo T.032 e rimoz. amm.to T.031-T.032 (ind STL)
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - rimozione calate T.032 e ripristino T.031 (ind LIN) - al termine rientra un servizio T.23.031-032 Verona RT - Montebello RT cd Caldiero RT su stl.031
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - rimozione calate T.032 e ripristino T.031 (ind LIN) - al termine rientra un servizio T.23.031-032 Verona RT - Montebello RT cd Caldiero RT su stl.031
S/E LICODIA E. - STL 164 CP VIZZINI | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B su ATR 301.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66736 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B SBARRE
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S04 - S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B.
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra ATR.2
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF PRECI CD TRIPONZO
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Collarmele
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA, sbarra B 380kV interferente
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B FS sbarra A 380 kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 e sez. terra sbarra in S/E Cedegolo Sud
CP CASALETTO stl VALCANNUTA | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mori Bassa stl 015 contr.B (ind.lin)
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV ATR 204 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.5 | N | Controlli di legge - FOR-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Controlli tecnici per sostituzione morsetteria f.d.g.- Progetto Open Fiber
Stallo 132 kV 083 1ER CI in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 201 SE Padriciano per misura induttanza.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sangone - stl 232 Piossasco | STL | 220 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 232 Piossasco - Verifica protezioni
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura- stl 550 Settimo - Verifica punto caldo sezionatore di linea
Linea 550 Settimo - Stura | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla risoluzione di punto caldo su sezionatore di linea in SE Stura. Attività a cura UI TO
CP CASALETTO stl ROMA O. | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.47917 | 2019-02-06 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.5 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Larderello - Sbarra B 132 kV Interferenza con stallo primario controlli di tipo B montante TR102
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.64583 | N | Altre di rinnovo - ATR2 Prove funzionali interruttore 220kV
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 380 kV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.1
S/E Mese - stl Gr.1 | STT | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CPB
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66736 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B SBARRE
S/E Sorgente - Parallelo GIS 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L LINEA 23051C1 PRECI CD TRIPONZO
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-SBARRA B-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Si richiede indisponibilità per lo smontaggio dei sezionatori di sbarre dello stallo ex Genzano, futuro Compensatore 2.
Linea 583 Condove - VERTEK - Avigliana | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583 bonifica punti caldi a cura UITO
S/E Bussolengo MA -stl 763 Sega-Buss. SS | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo MA -stl 763 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Partinico 1 - stl 222 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Partinico: verifica protezioni stallo 220kV Bellolampo 1.
Stallo 132 kV 087 OGGIONO in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.58333 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 132KV
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 556 Stura - IVECO | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla risoluzione di punto caldo su sezionatore di linea in SE Stura. Attività a cura UI TO
S/E Stura- stl 556 Ut.Iveco | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura- stl 556 Ut.Iveco - Verifica punto caldo sezionatore di linea
S/E Villa Valle - stl 051 Preci cd Trip. | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 051 SOSTITUZIONE TV FASE S
S/E Villa Valle - stl 051 Preci cd Trip. | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 051 SOSTITUZIONE TV FASE R
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - L23051C-L FS PER SOTITUZIONE TV
S/E Villa Valle - stl 051 Preci cd Trip. | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 051 SOSTITUZIONE TV FASE R
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 63 MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201: Richiesto da e-distribuzione Scollegamento vecchi cavi MT di collegamento al reparto a giorno.
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.1
S/E Aliano - stl 353 Matera | STL | 400 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.878 Interferenza con CTB STL Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
Linea 381 Ceprano - Garigliano | LIN | 400 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - fuori servizio linea per interferenza ai controlli tecnici tipo B CEPRANO - GARIGLIANO 380
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21353A1_Aliano-Matera sostituzione isolatori + riparazione conduttore
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.5 | N | Controlli di legge - COL-A302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
Linea 297 Sangone - Salvemini | LIN | 220 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.297 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-08 | 0.54167 | 2019-02-08 | 0.6875 | N | Controlli di legge - COL-A303 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-08 | 0.58333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2019-02-08 | 0.70903 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T.329 "Bovisio-Brugherio" - Variante Alisea - VERNICIATURA P.19-a seguito posa in opera -CONSECUTIVITA' con tempi di rientro ridotti-CAGNONI
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc Vobarno - palo 2 | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Villa Valle - stl 051 Preci cd Trip. | STL | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TA IN OLIO UF 051 PRECI CD TRIPONZO
Linea 119 trc palo 2 - Ut Valsir | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 502 Nogara - Bovolone | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - L.502 Nogara - Bovolone - riparaz punto caldo al portale di CP (ind LIN) NB necessita la messa in sicurezza dello stallo 502 in CP Bovolone
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP FRUGAROLO | SBA | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza scollegamento e successiva Sostituzione interruttore AT T613.
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori E-Distribuzione
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Venezia Nord - stl 504 Mogliano CP | STL | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23504D-R - S/E Venezia Nord-stl 504 Mogliano CP: controllo protezioni.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-10 | 0.70833 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra B 130 KV in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra B stallo T.672 "Prata"
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.3125 | 2019-02-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Passivazione
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione sistema di misura TA Fibra Ottica Schniewindt
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione dispositivo misure- TA Fibra Ottica Schniewindt
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: Richiesto da e-distribuzione - Scollegamento vecchi cavi MT di collegamento al reparto a giorno.
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L22191A-R S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè: Revisione comandi interruttore.
S/E Leynì - stl 555 Front | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 555 a Leinì x CTB
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 235 x verifica impianto di terra S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 235 Leynì | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 235 di Rondissone x verifica impianto di terra
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM: sostituzione TVC (ind lin)
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.4 S/E Mese
S/E CHIARI - stl 745 RFI Chiari AV (DX) | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
CP RA ALAGGIO - SBARRA AT RO LATO 747 | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE INT. AT DI MACCHINA
S/E Oristano - ATR 1 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - ATR1 220/150kV nella S/E Oristano: sigillatura cassette ausiliari a bordo macchina
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 343 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo in Staz. FSA
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 343 per interferenza al completamento CTB Stallo in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. FSA per CTB 1° livello
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. FSA per lavori di siliconatura isolatori
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. FSA per completamento CTB
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA SUD ACEA SELVOTTA
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 150 kV stallo S. Giovanni in Fiore in SE Calusia
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Parallelo Sbarre
S/E Feroleto - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Parallelo Sbarre
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo San Giovanni in Fiore 150 kV in SE Calusia
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre a 380kV denominate "A" nella stazione di Rumianca interferenti con i controlli su stallo K380
S/E Rumianca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo congiuntore 380kV nella stazione elettrica Rumianca
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L343 PER PROVVISORIO CP NURRA2
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDS L344 PER PROVVISORIO CP NURRA2
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A stl ATR 2
S/E Sorgente - Sbarre B2 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione isolatori sostegni 37-55-57-67
S/E Latina - stl Pontina Z.I. | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B
S/E Adria Sud - stl 561 Loreo 1 | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-CTB+Pulizia+Contr Prot LOREO1 T.561
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.263 VERNICIATURA SOSTEGNI - RINNOVO
Linea 836 San Colombano - RFI San Colombano | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC - ACCORDI OK
S/E S.Colombano- stl 836 RFI S.Colombano | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B + SPCC - accordi ok
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - UITO
S/E Morigallo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B + SPCC + SOSTITUZIONE ISOLATORE AMARRO LINEA
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Mese - stl Gr.4 | STT | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB Gr.4
Linea 615 Pian Camuno-C.Le Paraviso | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Pian Camuno - stl 615 C.Le Paraviso | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA, linea interferente
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 KV Controlli tecnici tipo B
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione sezionatore di sbarra A ATR2
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L116 cp S.Eufemia-Flero-sez. 100/116 | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Sonico_TRF_TR1 | TRF | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra TR1 Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
ACEA ARDEATI Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
AC ARDEATI - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo 802 S/E Calenzano. TE-DX-17-116
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.sb.A)
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli circuiti amperometrici lato Primario e Secondario.
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo 802 S/E Calenzano
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.stl)
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà - stl 207 contr. protezioni (ind.stl.)
ACEA ARDEATI Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - 23030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia interf.22260 (ind.lin)
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Arezzo C - stl Arezzo A | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 428 Arezzo A - controlli di tipo B montante linea 428
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO C | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - I_L428 Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 428
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 428
STALLO 132 KV 161 IN CP OPERA | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - AREA MILANO
Linea 161 CP Opera - CP Milanofiori | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra CP OPERA
Stallo 132 kV 518BREC-FS in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.625 | N | Riparazione Carpenteria - L23662A-L Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN: FS per misure mensola danneggiata a seguito degli eventi meteo di fine ottobre 2018.
S/E Stura - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - ATR 1 220/132 kV - Verifica protezioni
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - UI Brugherio -Bonifica TERMINALI TES1245-T.285
Stallo 132 kV 437MERCALLO in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ richiesta da Terna : rientro serale in caso di necessit¿ senza protezioni E Bloccato Chiuso
Linea 660 Montegrosso - Incisa Scapaccino | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.660: Sostituzione rinforzo palo n.23 in frana, nessun tempo di rientro.
S/E Magliano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - ATR 3 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.41667 | 2019-02-11 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23004D-R SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo: FS per interferenza trasporto materiale in stazione S/E Sacile per sostituzione sez. sbarra STL 693.
Stallo 132 kV 517MONTOR in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.5 | 2019-02-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 307 Villasor 1 - S. Miali | LIN | 150 kV | 2019-02-12 | 0.3125 | 2019-02-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegno 048 linea 307 denominata Villasor1 Santu Miali
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 150 kV stallo S. Giovanni in Fiore in SE Calusia
S/E Roma Sud - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA SUD PARALLELO
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Parallelo Sbarre
S/E Taloro - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" della S/E Taloro1 interferenti con manutenzione interruttore AT GR1
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E CHIARI - stl 746 RFI Chiari AV | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
L 484 Cassino CP2-Cassino cd Acquedotto | LIN | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - attività di bonifica punti caldi
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV Cuma 1
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.4 in S/E Mese
S/E Leynì - stl 235 Rondissone | STL | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 235 di Leinì x controllo protezioni (linea 235 fuori servizio dal 11/02 al 15/02 x prove di terra a Rondissone)
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.555
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici Tipo B 6A su stl E50 ALF-FV1
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 = Controlli Tecnici Tipo B 6A (ALF1 distacco del campo FV1 e cabina MT/AT di RTR)
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B - LATINA PONTINA ZI
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Popoli - stl 016 Alanno cd Pescar | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + verifica valvola di sicurezza
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 836
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Turbigo - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K1 132kV.
VILLA S.MARIA TRG2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORI AGE 170
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23867A-L - Linea 867 Tre Madonne - Casalecchio per prove di terra a TRE MADONNE
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni stallo 802. In ombra a sostituzione TV.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL802 S/E Calenzano
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - ATR2 220/150kV nella S/E Taloro1: sigillatura cassette ausiliari a bordo macchina
S/E Ciminna - ATR 1 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: revisione leggera csc ATR1.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19 132 kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. Loreo 1 561
STALLO 132 KV 417GIU/BUL IN CP MARIANO C. | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E S.Maria C.V. - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.33889 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 BATTERIA CONDENSATORI
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano Alpi - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano Alpi - Parallelo K1 132 kV - Verifica protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA A 150kV PER CT6 CONDENSATORI
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.255 S.Massenza - Bussolengo S.S. (1) - INTERF Elim. punto caldo palo n.96 (ind LIN)
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 344 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Staz. PT1
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - L.256 S.Massenza - Bussolengo S.S. (2) - Elim. punto caldo palo n.96 (ind LIN)
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 343 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Staz. PT1
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B - LATINA - PONTINA ZI
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 836
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pescara 1° salto der Alanno
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 KV Controlli tecnici tipo B
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Venezia Nord - stl 776 Villabona | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.41667 | N | Controlli Protezioni - L23776A-R - S/E Venezia Nord - stl 776 Villabona: controllo protezioni.
TORRITE STL 132 KV N.504 BARGA | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S.STL 504 TORRITE - BAG-PNR PER INSTALLAZIONE OCV E TP
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SBARRE
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.555
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con i controlli su stallo K380
S/E Portotorres 1 - stl 344 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 344 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV Cuma 1
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.584: risoluzione punti caldi a cura UITO
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19 132 kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. Loreo 1 561
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E VI MV-stl 267 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.lin.)
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.254 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.sb.B)
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 150 KV PER CT6 CONDENSATORI
Stallo 132 kV 418CISLAGO in CP MARIANO C. | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Stura - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - TR 1 220/22 kV - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Magliano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano Alpi - ATR 3 380/132 kV - Verifica Protezioni
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-13 | 0.41667 | 2019-02-15 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-TR101 132/15kV 16MVA - Revisione pesante CSC
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-13 | 0.5 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV stl ATR 2
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.5 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 428
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-13 | 0.5 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione sezionatore di sbarra A ATR2
S/E Roma Nord - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 220 + SBARRE
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici Tipo B 6A su stl E50 ALF-FV1
S/E Oristano - stl 109 Codrongianos | STL | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore sbarre 220 kV "B" STL 109 "Codrongianus" nella S/E Oristano. Rientro per emergenza solo su sbarre "A".
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E Oristano interferenti con riparazione sez. sbarre "B" stallo 109 "Codrongianus"
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per controlli tecnici di tipo B - LATINA-PONTINA ZI
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pescara 1° salto der Alanno
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K1 132kV.
S/E Mese - stl Gr.3 | STT | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Venezia nord - Mestre | STL | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23688E-R - S/E Venezia Nord - stl 688 CP Mestre: controllo protezioni.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B K 220
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 555 x CTB
S/E Cittadella-Trafo201 220/20kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIT-19-220 kV TR 201. Passivazione TR 201
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.3
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CUMA - PATRIA per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CUMA in SE PATRIA
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL802 S/E Calenzano
Stallo 132 kV 087BOSISIO in CP OGGIONO | STL | 132 kV | 2019-02-14 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-14 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV ATR 204 rev. pesante CSC (ind.AR)
Linea 016 Alanno - Popoli cd Pescara 1°S | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Popoli - Pescara 1° salto der. Alanno 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pescara 1° salto der Alanno
Linea 836 San Colombano - RFI San Colombano | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 836 - accordi ok
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di rifacimento della copertura sull'edificio al civico n. 4a situato in Crema (Cr) all'altezza di Via Solera
S/E Venezia Nord-stl 777 Mestre cd Flag | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23777A-R - S/E Venezia Nord-stl 777 Mestre cd Flag: controllo protezioni.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SBARRE
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Pulizia isolatori stl. 561 Loreo 1
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea 150 kV stallo S. Giovanni in Fiore in SE Calusia
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.3
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e Ripristino calate T.032 e rimoz. amm.to T.031-T.032 (ind LIN) - al termine rientra in servizio in assetto normale
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e Ripristino calate T.032 e rimoz. amm.to T.031-T.032 (ind LIN) - al termine rientra in servizio in assetto normale
Stallo 132 kV 402BONCIVATE in CP OGGIONO | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.54167 | 2019-02-15 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19 132 kV SBARRA B Pulizia isolatori stl. 561 Loreo 1
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.95833 | 2019-02-16 | 0.20833 | N | Altre di sviluppo - Alternanza collegamento calata in Marcianise RT per predisposizione attività UPRI
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.95833 | 2019-02-16 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Alternanza collegamento calata per predisposizione attività UPRI in CP Marcianise
S/E Villanova - stl 318 Teramo | STL | 400 kV | 2019-02-16 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-02-17 | 0.29167 | 2019-02-17 | 0.41667 | N | Sostituzione Sostegni - APERTURA SEZIONAMENTO AL SOSTEGNO 102 LATO CHATILLON PER SUCCESSIVO FUORI SERVIZIO TRONCHI B-C-Y - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) in data 09/10/2018.
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.853 - SCAMBIO AMMAZZETTAMENTO con T846 per Sostituzione Interr e TA STL T 846. Apertura colli morti verso STL T846
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T 853,ricollegamento verso semisbarra.
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - SCAMBIO AMMAZZETTAMENTO con T853 per Sostituzione Interr e TA STL T 846. Apertura colli morti verso STL T846
S/E Ciserano - stl 630 Marne | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.411 e chiusura C.M della T.672 al P.37/2 lato S/E PNE; a fine lavori rientrano in servizio le T.672 e T.411 nel loro assetto originale.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.672 e chiusura C.M al P.37/2 lato S/E PNE della T.672; a fine lavori rientrano in servizio le linee T.411 e T.672 nel loro assetto originale.
CP FIORENZUOLA - STALLO AT SRO 690 | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PROVE DZ
S/E S.BARBARA - STALLO 132KV N.020 PRUNETO | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.375 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore e verifica telescatto
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.621 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna.Possibilità di ammazzettamento T. 621 con T. 640
LINEA 132KV N.020 S/E S.BARBARA-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.375 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore e verifica telescatto
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-02-17 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-02-17 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-02-17 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.54167 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T846, scollegamento verso semisbarra.
Stallo 132 kV 846 Avenza in CP Luni | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.54167 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione Interruttore AT e TA linea T 846, Linea a terra, possibile Ammazzettamento.
CP FIORENZUOLA - STALLO AT LGN 647 | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.58333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - VERIFICHE DZ CON CHIUSURA BYPASS
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - SOSTITUZIONE ARMAMENTI INTERA LINEA
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli tipo B DUGALE T.226
S/E Martignone - stl Tre Madonne | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L853 Tre Madonne = Controlli Tecnici CTB-6A
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CST-132-19-Verifica impianto di terra con linea 23482
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 853 Martignone / Tre Madonne = Controlli Tecnici CTB-6A
Linea 735 S.Martino In XX - Riccione | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 735 S.Martino in XX / Riccione = Sostituzione FdG con FO (OPGW) - NB Vincolo su FO di WIND : richiesto e concordato il fuori servizio ottico dal 18/02 al 27/02/19
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Falconara - stl M11 Raffin.1 | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Montorio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS sbarra A per sostituzione TVC di sbarra + controlli tecnici SPCC e tipo B sbarra A 220 kV
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con Enel Distribuzione) Apertura c. m. in Cabina Olivetti lato San Bernardo
Linea 737 trc Savigliano-S. Gobain | TRC | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.737 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
Linea 584 S/E Tavazzano - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.584 sostituzione conduttori
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - INDISP. LINEA 388 X SOSTITUZIONE PALO N.31 MINACCIATO DA EROSIONE FLUVIALE
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR1 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
Linea 874 Barcis - Giais Cd Cp Barcis | LIN | 70 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24874 Barcis - Giais cd CP Barcis per apertura CM verso derivaz. C.le Barcis, richiesta da e-distribuzione per consentire alla centrale di effettuare la manutenzione . Il tratto Barcis CP - Giais rientra in servizio a fine lavori.
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 391 - CHP
S/E Chignolo Po - stl 390 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 391 - CHP
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
Linea 519 Cp Albate - Camerlata RT | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività lavori UPRI in SE Camerlata
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl paternò
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A stl Paternò 380kV
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 Verniciatura sostegni
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1sostituzione isolatori
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR1: CONTROLLI ANNUALI
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Riparazione Carpenteria - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per riparazione carpenterie danneggiate a seguito degli eventi del 29/10/2018. P48-54-96.
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI ANNUALI
VIGENTINA - STALLO L553 VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - SOST. RELE' DI PROT., COMANDO E CONTROLLO - COND. LIN AT: FUORI TENSIONE, APERTA E SEZIONATA IN CP VIGENTINA E CP VAIANO VALLE – TRD E TRN DAL 18 al 20-02-2019 NESSUNO - TRD E TRN DAL 21 al 24-02-2019 INDICATI
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA: FS per sostituzione passanti.
S/E S.Colombano - stl 278 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + MANUTENZIONE PUNTO CALDO
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23756F1_Anzi - Potenza, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori, FdG e installazione antirotazionali
TORRITE STL 132 KV N.504 BARGA | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. STL 504 TORRITE - BAG-PNR PER INSTALLAZIONE OCV E TP
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione SOSTEGNO P.10
Brescia RFI - stl 736 Brescia Ziziola | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.70833 | S | Altri investimenti - Separazione Shelter Brescia RFI e montaggio TVC
CP RA ALAGGIO - STALLO AT RVS 876 | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE INT. AT DI MACCHINA
S/E Bovisio - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Taglio Piante - Linea 23F61A1 Orte ÷ Villavalle Fs per taglio piante urgenti + bonifica punto caldo +risanamenti D.P.C.M
Linea L14 Milano Ric. Sud - Milano Ovest | LIN | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-RIc. Ovest 220 kV - Sostituzione TA stallo L. L14-Lavori UPRI
S/E Milano ric.ovest - stl L14 Mi r.sud | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-RIc. Ovest 220 kV - Sostituzione TA stallo L. L14-UPRI
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione sezionatore linea stallo 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia
S/E Scandale - stl Crotone Ind.le 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali CT6 su intero stallo 150kV Crotone industriale 2 in SE Scandale
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità legata al cambio sezionatore di linea 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - L 009 interferente con montaggio terra sbarre: sbarre "B" S/E Selargius. Lavori APRI
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo sezionatore terra sbarre: sbarre 380kV "B" in S/E Selargius. Lavori APRI
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. sb.A)
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 205 Taio cont. tipo B (ind.stl) gg 18 e 19 possibile stallo su sbarra S
S/E Este - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 19-EST-132 kV stl. parallelo. Sostituzione interruttore.
S/E Este - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-19-132 kV sostituzione interruttore stl. parallelo. Indisponibilità Sbarra B per interferenza
S/E CIMINNA - STL 648 S/E VILLAFRATI | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL VILLAFRATI
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CLR-ST 253-C.LLI TECNICI SPCC 3A
Linea 251 Moncalieri - Moncalieri CP | LIN | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Linea 251 Moncalieri - Moncalieri CP - Bonifica terminali - No tempi di rientro Ok accordi con e-distribuzione
S/E Moncalieri - stl 251 Moncalieri CP | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 251 Moncalieri CP - Verifica protezioni
S/E Stura - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - TR 3 220/22 kV - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23752C-L Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest: FS per risanamento punti caldi.
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP GRAVEDONA
Stallo 132 kV 412BULCIAGO in CP OGGIONO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Stallo 132 kV 524FALOPPI in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Stallo 132 kV 504 in CP GRAVEDONA | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli di legge -
Stallo 132 kV 568 Olivetti in CP S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Controllo protezioni su richiesta TERNA. Lavoro in ombra a fuori servizio Linea.
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Sandrà stl.205 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Sorgente - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 chiusura c.m. al P.117 lato Borgomanero, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-02-22 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - I- S/E Larderello Sbarra A1 - Interferenza con sostituzione interruttore stallo 433, sostituzione TA fasi R, S, T.
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - Sostituzione interruttore
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-STL.433 Tavarnuzze cd Gabbro - sostituzione TA fase R
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - Sostituzione TA fase S
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - sostituzione TA fase T
Linea 568 trc San Bernardo - Olivetti | TRC | 132 kV | 2019-02-18 | 0.5 | 2019-02-25 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg tratta da San Bernardo a Olivetti (presi accordi con Enel Distribuzione)
Tronco Barcis C.le - all.Barcis | TRC | 70 kV | 2019-02-18 | 0.54167 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24874 Barcis CP - Giais cd Barcis C.le nel tratto Barcis C.le - All. Barcis per manutenzione annuale centrale.
S/E Pietrafitta 220 - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC PARALLELO
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23738B-X Porcia CP - Castelletto T.23.738: FS per interferenza OpenFiber T693.
SSE S.Colombano RFI - TR1 132/66/10 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI OK
S/E Mese - stl Gr.5 | STT | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici CPB G.r.5 S/E Mese
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 1
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-K01 S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV per sostituzione TA 380 kV.
S/E Leynì - stl 388 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 388 a Leinì x controllo protezioni (linea 388 fuori servizio dal 18/02 al 01/03)
S/E San Fiorano - stl 378 Edolo | STL | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 378 in S/E San Fiorano
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione TA stallo K380 KV
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Api Raffinerie 1
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.5 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Scandale - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 150kV stallo Crotone industriale 2 in SE Scandale
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.5 S/E Mese
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE DEL TR4 220/60 KV PER CONSENTIRE la revisione del CSC M III 350 Y-245/C-10 ATTIVITA' VERRA' EFFETTUATA DALLA DITTA REINHAUSEN ITALIA .
S/E Fano ET - stl 718 CP Fano ZI | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Trento S -ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Trento Sud ATR 202 installazione schermi sui TA del secondario
S/E San Colombano - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66736 | S | Controlli Protezioni - SPCC + COLL ANTICAD -accordi Ok - possibilità di inserimento in annuale per risorse esterne
S/E Venezia nord - stl Treviso est | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23685F-R - S/E Venezia Nord -stl 685 Treviso Est CP: controllo protezioni.
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Stallo 132 kV 581AEMSUSA in CP MOMPANTERO | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni e comandi su nuovo telecontrollo 2K. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Ciminna - ATR 2 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: revisione leggera csc ATR2.
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. sb.B)
A.CASAL PALOCCO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV Controlli tecnici tipo B stl. DUGALE T.226 Sbarra A
Stallo 132 kV 463CERRO M in CP ARCONATE | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 480 Novara progetto OPEN FIBER e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro. MOT ex data 11/02-03/03/2019
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-20 | 0.77083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC ATR1
S/E Sorgente - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E FOCOMORTO - STALLO N.482 S.BELLINO-DER. CANARO | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - FER Stallo L 482 - Modifica taratura protezioni
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-19 | 0.41667 | 2019-02-21 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-TR102 132/15kV 16MVA - Revisione pesante CSC
A.CASAL PALOCCO STL A.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.47917 | 2019-02-19 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.54167 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 391 - CHP
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 1
S/E Scandale - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B1 150 kV stallo Crotone industriale 2 in SE Scandale
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 278
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.5 S/E Mese
S/E Milano ric.sud - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.5 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
FIERA DI ROMA STL 150 VITINIA D.LIDO N. | STL | 150 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV Controlli tecnici tipo B stl. DUGALE T.226
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. sb.S)
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A TORRECHIARA
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. lin)
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Stura - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - TR 2 220/22 kV - Verifica protezioni - Accordi presi
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
FIERA DI ROMA STL 150 KV ROMA O. | STL | 150 kV | 2019-02-20 | 0.47917 | 2019-02-20 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.5 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-02-20 | 0.5 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò 380kV
Stallo 132 kV 454BULCIAGO in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-02-20 | 0.5 | 2019-02-20 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-20 | 0.54167 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rondissone - stl 388 Leynì | STL | 400 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 388 a Rondissone x controllo protezioni (linea 388 fuori servizio dal 18/02 al 01/03)
Sonico_TRF_TR2 | TRF | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 1 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 1 in SE Montecorvino
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E CISERANO - STL 647 CS OVEST TREVIGLIO | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo e interferenza con controlli tecnici
S/E Marginone - stl 034 Marginone CP | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
Linea 034 Marginone - Marginone CP | LIN | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
Padriciano - Opicina Sez. T.23-714 | TRC | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.77083 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T. 23714 Padriciano - Opicina cd Opicina FS del tratto Padriciano - PS Opicina per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber.
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC DELL'UR2
Opicina CP - Opicina Sez. T.23-714 | TRC | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23714 tratto Opicina CP - PS Opicina per interferenza con sostituzione FDG su T. 23714 Opicina - Padriciano nel tratto Padriciano - PS Opicina.
LINEA 226 CASTEGNERO - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-02-21 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV Controlli tecnici tipo B stl DUGALE T.226
Stallo 132 kV 444OLGINAT in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Stallo 132 kV 081LECCO in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.5 | 2019-02-21 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-02-22 | 0.29167 | 2019-02-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23014 Redipuglia - Villa Opicina per interferenza con cambio FDG . T.714
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.sb.A2)
S/E Dugale - stl 219 Lonigo Verde | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.stl)
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23702B-L Linea 702 Cordignano-Budoia cd Caneva: FS per interferenza T693 OpenFiber.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
Linea 878 Scandale - Crotone Ind.2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo Crotone industriale 2 in SE Scandale
S/E S.Barbara-Trafo Miniera 132/6kV25MVA | STT | 132 kV | 2019-02-22 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.60417 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
Stallo 132 kV 401PRIMALU in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Stallo 132 kV 080MANDELL in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.5 | 2019-02-22 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 874 Barcis - Giais Cd Cp Barcis | LIN | 70 kV | 2019-02-22 | 0.54167 | 2019-02-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24784 Barcis CP - Giais cd Barcis C.le per chiusura colli morti lato Barcis C.le. A fine lavori la linea rientro in servizio con assetto originale.
L. 737 trc Michelin Fossano-S.Gobain | TRC | 132 kV | 2019-02-22 | 0.66667 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.737 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA FO OPEN FIBER.
CP REGGIO NORD - STALLO AT CSS 642 | STL | 132 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV
S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L21365B-S - S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord: verifica protezioni. in contemporanea a controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21365B-S - S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord: Controlli tipo B.
Linea 365 Venezia Nord - Salgareda | LIN | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L21365B-L Linea 365 Venezia Nord - Salgareda: FS per controlli tipo B S/E Salgareda
S/E S.Barbara - stl.417 S.Giovanni | STL | 132 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controlli tipo B STL 365.
S/E Venezia Nord - stl 365 Salgareda | STL | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21365B-R - S/E Venezia Nord - stl 365 Salgareda: FS per verifica protezioni.
S/E Venezia Nord - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-23 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Z31348A-K01 - S/E Venezia Nord - Parallelo K 380 kV: FS per verifica protezioni.
S/E S.Barbara - stl 481 Montevarchi CP | STL | 132 kV | 2019-02-23 | 0.54167 | 2019-02-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.098 - Smazzettamento da linea 874 - Richiesta da e-distribuzione
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.874 - Smazzettamento da linea 098 - Richiesta da e-distribuzione
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.sb.B1)
TO OVEST SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Stallo 132 kV 454 EDISON NOV in CP NOVARA NORD | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione sezionatori longitudinali di sbarra R/V e V/G. Linea a terra.
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
Linea 454 Novara Nord - Novara Est | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per interferenza con revisione sezionatori in CP Novara Nord
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per interferenza con revisione sezionatori in CP Novara Nord, in OMB a FS480 già deliberato.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP NOVARA NORD | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revsione sezionatore longitudinale R/V
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP NOVARA NORD | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revsione sezionatore longitudinale R/V e V/G
Sez. sbarra (1) A3 132 kV in CP Novara Nord | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revsione sezionatore longitudinale V/G
Stallo 132 kV 480NOSUD in CP NOVARA NORD | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifca infiltrazioni acqua e interferenza per revisione sezionatori longitudinali di sbarra R/V e V/G linea gi¿ a terra per attivit¿ Terna.
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-24 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 201 in SE Pordenone per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-02-24 | 0.41667 | 2019-02-24 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-24 | 0.41667 | 2019-02-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-24 | 0.5 | 2019-02-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B STL 365.
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.29167 | 2019-02-27 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per sostituzione FDG nel tratto P.29 - Colle. A fine lavori apertura colli morti al P.29 lato Meduno. Il tratto P.29 - Meduno resterà fuori servizio. Colle sarà alimentata da Istrago.
Linea 663 Lanusei - Arbatax | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.3125 | 2019-02-28 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori obsoleti linea 663 "Lanusei Arbatax"
Pieve Vergonte 45kV STL 509 | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Battiggio - STL 509 Villadossola, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
VIGENTINA - STALLO L552 VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - SOST. RELE' DI PROT., COMANDO E CONTROLLO - COND. LIN AT: FUORI TENSIONE, APERTA E SEZIONATA IN CP VIGENTINA E CP VAIANO VALLE – TRD E TRN DAL 25 al 27-02-2019 NESSUNO - TRD E TRN DAL 28-02-2019 al 03-03-2019 INDICATI
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B Gen di Sezione
BOLZANO FS Stl 132 kV SALORNO FS | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione teleconduzione
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 515 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 515 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - TAMOIL | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove di terra a Tamoil
TAMOIL - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove di terra in Tamoil
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.606 in S/E Cedegolo Sud
L.606 C.le Forno - S/E Cedegolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV modulo MACCHINA
S/E Catanzaro - stl 118 Borgia | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni stallo borgia.
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV STALLO SECONDARIO
S/E Taranto N - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC ATR 3. Attivita' a cura Ditta.
Linea 230 Astroni - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - L 009 interferente con montaggio nuovo sezionatore di terra sbarre. Sbarra "A" 380kV S/E Selargius. Lavori APRI
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo sezionatore di terra sbarre: sbarre 380kV "A" in S/E Selargius. Lavori APRI
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per apertura CM P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. OpenFiber anello 3.
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO VERDE | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.lin)
Linea 615 Fulgatore - CP Custonaci | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L008 PROGETTO OPEN FIBER - Sostituzione FDG 24 F.O. con altra incorporante 48 F.O.
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli tipo B PARALLELO
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 26: FS per realizzazione anello 3 OpenFiber. Dal 04/04 al 12/04 TRD 1440min diurno/notturno per cambio conduttori.
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L22267C-M Tratto P.26 - P.138/A: FS per realizzazione anello 3 OpenFiber. Dal 04/03 al 24/03 TRD 1440min diurno/notturno per cambio conduttori.
S/E Morigallo - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC ACCORDI OK
S/E Milano P.Volta - stl TR1 Verde 2M15 | STT | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano P.Volta - Sbarra A 220kV SF6 | SBA | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
S/E VERDERIO - STL 205 MIL.RIC.NORD P.2 | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
TO Ovest - STL 298 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Pallanzeno - stl 450 Rovesca | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 450 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC + REVISIONE SISTEMA ANTICENDIO
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea stl paternò 380kV
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 1
S/E Candia - stl 200 Montorio cd Rosara | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 339 Paternò - Chiaramonte Gulfi | LIN | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore di linea stl Paternò
Villadossola (Edison) - STL 509 Battiggio, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
S/E CALENZANO STL 132KV BO112 CASTELLO AV | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Colà - stl 220 Tavazzano EST | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Colà - stl 220 cont. tec. prot. (ind. stl)
Stallo 132 kV 091FSGALLA in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-25 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA PROTEZIONE 917 UTENTE AT - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO
S/E Bovisio - Reattore1 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-26 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Ing. Giuseppe Cavallaro www.collinilavori.it Inviato: martedì 15 gennaio 2019 14:41
S/E Ferrara - stl Copparo | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23736B-R - S/E Fe/Focomorto - stl 736 Copparo per controlli tecnici di tipo B.
S/E Moncalieri - stl 250 Moncalieri CP | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 250 Moncalieri CP - Verifica protezioni
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-Sb/A 380 kV-Sostituzione TV sbarra A 380kV
Linea 250 Moncalieri - Moncalieri CP | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Linea 250 Moncalieri - Moncalieri CP - Bonifica terminali - No tempi di rientro Ok accordi con e-distribuzione
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Controllo tecnico di tipo B
S/E Alessandria Nord - stl 615 Valenza | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Alessandria N. : sostituzione TV STL 615, nessun tempo di rientro.
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T615 per interferenza con sostituzione TV STL615 in S/E Alessandria, in OMB a lavori su STL615 in S/E Alessandria.
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.5 | 2019-02-25 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con Enel Distribuzione) in Cabina Olivetti chiusura c. m. lato San Bernardo e apertura c.m. lato Caluso
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
Linea 568 tronco Caluso-Olivetti | TRC | 132 kV | 2019-02-25 | 0.70833 | 2019-03-01 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg tratta da Caluso a Olivetti (presi accordi con Enel Distribuzione)
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo primario
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul ATR1 220kV/150kV di Fratta.
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 1
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo secondario
S/E Bari Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stallo Batt. Condens. 150 KV Data Fine Flessibilità: 28/02/2019
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR1
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR1
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.64583 | N | Taglio Piante - Fuori servizio linea 23165A2 Villavalle ÷ Orte der. Nera Montoro per taglio piante urgenti
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
IC Fenis - stl 515 Chatillon | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 515 a Fenis x controllo protezioni (linea 515 fuori servizio dal 11/03 al 15/03)
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL 450.
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Variante Linea - Esecuzione micropali p.9A
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT Congiuntore con int.
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano P.Volta - Sbarra B 220kV SF6 | SBA | 220 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23729D-L Linea 729 Battiferro - S.Donato per prove di Terra a S.DONATO
Calenzano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Linea 112 SE Calenzano - Castello RFI | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.375 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea BO 112 per controlli tipo B in S/E Calenzano- stallo BO112. Tale FS fa parte del cluster PAR-3789
Linea 298 TO Ovest - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-02-26 | 0.375 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 298 Cavo To Ovest - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV modulo macchina
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Scandale: ATR1 per montaggio aerotermi riparati
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Verniciatura - Scandale: ATR1 per verniciatura macchina
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
S/E Fratta - TR 2 220/10 KV | TRF | 10 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul TR2 220kV/10/10kV di Fratta.
S/E Caorso - stl 348 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Dugale - stl 674 Lonigo Gialla | STL | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale - stl 674 cont. tec. prot. (ind.stl)
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL 450.
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132kV
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Magenta - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magenta - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
CASSIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cassia.
CASSIA Stl OTTAVIA | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cassia.
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-220 kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. parallelo k
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.375 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sangone - stl 622 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-02-27 | 0.375 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 622 Ut. Fiat - Verifica protezioni Accordi presi
Tronco Meduno-P.29 | TRC | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-03-11 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T.23944 nel tratto P.29 - Meduno per sostituzione sostegni
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-02-27 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per apertura colli morti al P.29/1 lato Meduno per sostituzione sostegni. La linea rientra in servizio in servizio nella configurazione Istrago - Colle. Il tratto P.29 -Meduno Resta fuori servizio.
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul TR3 220kV/10/10kV di Fratta.
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.64583 | S | Taglio Piante - Fuori servizio linea 23165A2 Villavalle ÷ Orte der. N.Montoro per taglio piante urgenti
S/E CISERANO - STL 361 CASSANO ST | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Congiuntore Senza int
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132kV
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.450 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
LINEA 337 CASELLINA - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E CALENZANO - STL 337 CASELLINA | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riallineamento contatti sezionatore di terra
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
Calenzano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-28 | 0.375 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
CP S.ILARIO - STALLO AT SPO 601 | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLO TV CON DITTA
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori. Da P. 1 a P. 37 ca 9 km, conduttore omogeneo Aldray 25,38 del 1929 con AA31,5
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Chieti Z.I. 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - completamento delle attività di cambio isolatori sulla linea 380 KV "Garigliano - Latina"
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - in ombra 180719090143070 UI Gorlago
Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23648E-L Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero: FS per risanamento punti caldi.
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.5 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con Enel Distribuzione) in Cabina Olivetti chiusura c. m. lato Caluso
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24006 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24005 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23402 per interferenza con cambio FDG su T. 796
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Linea 751 Camerino - Matelica cd Sacci | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23751 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23796 Udine N.E. - Tavagnacco per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
CP REGGIO NORD - STALLO AT REG 698 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TV
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Trattamento olio Macchina con passivazione SE Montecorvino ATR 2
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T 846,ricollegamento verso semisbarra.
S/E Ostiglia - stl 575 Torricella | STL | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - RIPRISTINO condizioni normali di esercizio
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T. 853 - RIPRISTINO condizioni normali di esercizio
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - 23.020F1 - Rimoz. ammazz con 23.023E1 (ind LIN) Al termine entra in servizio in assetto normale
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - 23.023E1 - Rimoz. ammazz con 23.020F1 (ind LIN) Al termine entra in servizio in assetto normale
LAVORGO ATR1 1/2 | ATR | 220 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA CAMPOCOLOGNO - C.P. VILLA DI TIRANO | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-08 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 513 Isollaz - Verres | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Prove di passo e contatto C.le Isollaz - RICHIESTA DA CVA
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilita' Linea 002 per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto della Staz. ITT
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilita' Stallo Linea 002 in Staz. ITT per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto della Staz.
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.878 - Controlli di legge in C.P. BUSALLA. Linea a terra in S/E Vignole
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea 465 S/E Turbigo-Cp Busto Garolfo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo in ombra posa OF
S/E Turbigo - stl 465 Busto Garolfo | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo in ombra posa OF
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 465 in ombra posa OF
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR CHR
S/E Toscolano - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.171 sostituzione conduttori
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Bonifica sostegni
Linea 463 Cp Arconate- Cp Cerro Maggiore | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza posa FO T.463
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 223 per installazione Antirotazionali e sostituzione TV STL Pallanzeno e controllo F.d.G. campata 138
Linea 465 S/E Turbigo-Cp Busto Garolfo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 12km
Linea 485 Castelnuovo Scrivia - Mede | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond P1-Port.Grosotto e fdg Port.Grosotto-Portale Grosio
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A 380kV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - FS linea Montorio - Candia der. Rosara per riparazione sezionatore di linea SE Montorio
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di terra linea
Villadossola TR1 132/60 kV | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Villadossola_STL_132kV_L466 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Nuovo montante 55kV Tr.1 - Man. ordinaria
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23745 Udine Nord Est - San Giovanni al Natisone per sostituzione FDG con FO per progetto Open Fiber
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - CERVIA | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23766B-L Linea 766 Forlì Oraziana - Cervia per riparazione guasto ottico. Richiesto e concordato fs con wind il 20 nov 2018
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE FOGGIA:STL SAN SEVERO 380 KV : REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 466 Villadossola - EDISON | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 11-15/03/2019. T466 a rich. Edison per MTZ montante a Villadossola Edison, e nuovo montante 55KV TR1 nessun t. di rientro, mail sig. Ferracin 11/12/2018. Ev. prod. di BTG, Pieve e ritiro Ut. Vinavil Villad. su T55kV Hydrochem ex Tessenderlo.
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controllo tipo B su ATR 302.
S/E Fratta stl 213 Caivano | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta stl 220 KV Caivano
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 150 Kv Crotone Industriale 1 in SE Scandale
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea
S/E Rumianca - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli su ATR1 380/150
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli tecnici ATR1 380/150
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione Rumianca
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L041 BONIFICA SOSTEGNI DETERIORATI E VERNICIATURA
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B 1° AR202
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controlli tipo B.
MOLINE - ARSIE' cd PEDESALTO 608 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CON SIEMENS - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Lavis T. 22.175 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Trento Sud T 22.175 Lavis. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori di sbarra A stallo Sigonella
S/E PATERNO' - STL 598 SIGONELLA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° liv.
S/E PATERNO' - STL 598 SIGONELLA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Ceprano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Ceprano - ATR/2
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: STL223, sostituzione TV in OMB al fuori servizio della Linea per installazione Antirotazionali.
Linea 507 Signayes - Ponte Pietra | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 507 X OPEN FIBER
S/E Savona- stl 018 Albissola | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 018 - Controlli B + SPCC
Stallo 132 kV 878 VIGNOLE in CP BUSALLA | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BUSALLA. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
Linea 566 IC Ivrea RFI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 566 X OPEN FIBER
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
S/E Suvereto - L577 Colmata | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL577 Colmata - controlli di tipo B montante linea 577
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
Linea 048 Ponticino RT - Arezzo Nord RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - D_L048 Controlli Tecnici in Linea
S/E Ciminna - stl 609 CP Ciminna | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP CIMINNA
RE DI ROMA Stl PORTA PIA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo Porta Pia.
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA : Revisione pesante CSC ATR2 380/150 kV
Linea 046 Gravellona - RFI Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T046 per interferenza con sostituzione terminali TPE ai lati della Linea, accordi in corso con RFI per disalimentazione totale SSEGravellona RFI.
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T033 sosituzione. 2 sostegni per risanamento violazioni DM. Collocare nel periodo febbraio-marzo oppure ottobre.
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T033 per verniciatura sostegni e sostituzione armamenti. Collocare nel periodo febbraio-marzo oppure ottobre.
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21FENA-R S/E Ferrara Nord- stl C.le SEF per controlli tecnici di tipo B.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-Sb/B 380 kV-Sostituzione TV sbarra B 380kV
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S01 - S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S05 - S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: controlli tipo B ATR 302
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: FS per risanamento punti caldi, linea già in FS per interferenza piano resilienza T631.
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Rinnovo stallo - presi accordi
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. - rinnovo stallo presi accordi
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone - rinnovo stallo accordi presi
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV - Rifacimento collegamenti AT + sostituzione buchholtz
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - stl 239 Moncalieri - Verifica punti caldi sui TA
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - rinnovo stallo presi accordi
Linea 631 Polpet - Sospirolo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23631A-L Linea 631 Polpet - Sospirolo: : sostituzione conduttori Piano Rame, e FDG OpenFiber. Prima settimana (dal 04/03 al 08/03) in sicurezza anche sbarra Sospirolo a cura di Enel Produzione.
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: fuori servizio per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME.
S/E Arezzo C - stl Arezzo B | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_ S/E Arezzo C - STL 429 Arezzo B - controlli di tipo B montante linea 429
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controlli tipo B.
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23519 Pordenone - levada cd S. Reghena per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. Levada , Sesto al Reghena.
S/E Pordenone-stl 519 Levada, S.Reghena | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità stl. 519 Levada , S. Reghena in SE Pordenone per sostituzione sezionatori.
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controllo protezioni in concomitanza con controlli tipo B.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: fuori servizio per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.41667 | 2019-03-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI041 Riparbella FS - sostituzione TA fase T, R e S
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo sbarra A2.
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Caivano
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: ATR1 misura di induttanza e corto circuito (SFRA)
Linea 239 Ala - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S/E ALA verifica imp.terra LIN 22.239 (ind LIN) NB linea da considerarsi in tensione
Linea 666 Castello d'Annone - Felizzano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. Castello D'Annone.
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 209 di Chatillon x controllo protezioni (tronco Nodo Quart - Chatillon fuori servizio dal 17/02 - 10/03)
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 150kV ATR1
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento rifacimento elettrodotto
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 380kV ATR1
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo ATR1 macchina
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR302 S/E Calenzano. Progetto: TE-DX-16-127
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori di sbarra B stallo Sigonella
S/E Savona - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 018
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - Controlli B 018
S/E San Colombano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L507 P. PIETRA
Stallo 132 kV 666Castello d'Annone in CP Felizzano | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. FELIZZANO. LINEA A TERRA IN C.P.C.ANNONE
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV controlli di tipo B Sbarra "A" 380 KV
S/E Suvereto - stl 323 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 323 Montalto 1 controlli di tipo B montante linea 323
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B sbarra A 380 ATR/2
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Suvereto - Montalto 1; Sostituzione Isolatori
S/E Montalto - stl 322 Suvereto 2 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SUVERETO 2 Controlli tecnici tipo B
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Suvereto - Montalto 2; Sostituzione Isolatori
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezione. in ombra a Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
Stallo 120 kV 649 Marsciano in CP Todi | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TODI
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA VERDE - STALLI AFFERENTI A.PORTA PIA E TR VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo Porta Pia.
Linea 649 Todi - Marsciano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TODI
Linea 508 Pian Rocca - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Per verifica dell’impianto di terra presso S/E Pian della Rocca
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A CP CREVALCORE
S/E Rumianca - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli su ATR1 380/150
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Brindisi Industriale interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Caivano
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Rumianca interferenti con controlli ATR1 380/150
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 - S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS controlli tipo B ATR302
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B su ATR 302.
S/E Roma Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 380 kV ATR/2
S/E Savona - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB1 130 - Controlli B 018
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB2 130 - Controlli B 018
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 465 in ombra posa OF
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- SUVERETO 2 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
LINEA 132KV N.548 BARGA-PIAN DELLA ROCCA | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.5 | N | Controlli di legge - Per verifica dell’impianto di terra presso S/E Pian della Rocca
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà-stl 205 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV - Verifica Protezioni
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-03-06 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.54167 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S02 - S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
Linea 235 Caivano - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CAIVANO - FRATTAMAGGIORE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CAIVANO in SE FRATTAMAGGIORE
Linea 696 Casarano - Racale | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23696E-L Linea 696 Casarano - Racale: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SUVERETO 2 Controlli tecnici tipo B
Linea 018 Savona - Albissola | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 018 - Controlli B
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.231 sostituzione isolatori intero sostegno P.1 e singolo isolatore P.45
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St Fusina CP 699. Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B AR202
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L.029F Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore-bonifica giunti
L.029F Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori-bonifica giunti
S/E Casanova - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-03-08 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Parallelo K 220 kV - Verifica protezioni
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento con la linea 150 kV Marcianise - S. Maria e ripristino calate in CP Marcianise
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - rimozione ammazzettamento con la linea Marcianise - Vairano e ripristino calate in Marcianise RT
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 modulo macchina
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 modulo macchina
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23740 - SOSTITUZIONE FDG COMPLETA E ARMAMENTI
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23777 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23740 RICHIESTA N 180726024956315
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra in SE Teramo
Linea 474 S/E Turbigo - Cp Arconate | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza posa FO T.463
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
S/E Teramo - stl 387 S.Giacomo | STL | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra
Stallo 132 kV 526INDUNO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sosotituzione interruttore AT. In caso di necessit¿ Rientro con interruttore Shuntato
S/E Ardenno - stl. CP Ardenno TR2 Rosso | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. TR Rosso in S/E Ardenno
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.41667 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL SOST.102 LATO CHATILLON PER SUCCESSIVO RIENTRO IN SERVIZIO INTERA LINEA - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 380 KV ATR 1 380/220
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 1 380/220
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni TR1
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione Sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Galatina - stl 908 CP Galatina L1 | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0 | 2019-03-15 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante (tipo B+C) interruttore stallo linea 150 kV Galatina Distretto 1. Attivita' a cura Ditta.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-11 | 0.5 | S | Sostituzione Conduttori - CIVITAVECCHIA - PALIDORO ( rifacimento linea dal P.18 al P27 + sost. Conduttori) I Tempi di rientro non tengono conto dell'apertura e chiusura dei colli morti
Lin.L30 S/E Ric. Sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Lin L31 S/E Ric. sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Tavazzano -Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA TZN K1
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
Linea 564 Ivrea - IC Ivrea RFI | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 564 X OPEN FIBER
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.017 INV-SOSTITUZIONE ARMAMENTI. OK ACCORDI PRELIMINARI CON RFI
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 sostituzione conduttori 1° STEP 2019, Cofely deve avere alim. di riserva.
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC+ INDUTTANZE+REV PES CSC
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380kV
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ANDRIA: Indisponibilità ATR 1 per sostituzione aerotermi
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con F.O
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina
S/E Teramo - stl 387 S.Giacomo | STL | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore di linea stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV
BOLZANO FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E Rosara - Condens.ri2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante sezionatore sbarra A2
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cond 2-Manutenzione pesante sezionatore sbarra A2
S/E Ric. Sud BS - stl L31 Ric.Ovest BS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Brescia Ric. Sud - stl L30 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Ovest BS - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Ovest BS - stl L30 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Misura maglia di terra e misure trasformatore in Gromo
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: PROVA MAGLIA DI TERRA C.LE DI GROMO
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
Stallo 132 kV 609CERESET in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. CASALE MONFERRATO. LINEA A TERRA IN C.P.CERESETO. eseguito MOT come concordato con AeP il 15-01-2019.
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. CASALE. Linea a terra in C.P. Cereseto.
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.853 - Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. Sarzana
S/E Rumianca - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre 150kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/150 nella stazione Rumianca
FLUMENDOSA 2 TR G1 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23044F CFS - RCF per verniciatura sostegni, CAPEX 2019.
S/E Fusina 2-stl. 712 Fusina CP cd Alcoa | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - FS2-132-19-Revisione manovra interruttore FUSINA CP T.712
Stanga - palo 87/1 T.23.629 | TRC | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23629A-Y Stanga - palo 87/1 T.23.629: FS per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. Levada , Sesto al Reghena.
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: FS per apertura CM al P.87/1, a fine lavori rientra in servizio TRC "Vellai-RDM".
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco - stl 270 S.Massenza sost.TA (ind.stl) possibile chiusura by-pass t. 270-271
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 270 S.Massenza Rev.ne leggera int.re (ind.stl) possibile chiusura del by-pass 270-271
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.24-006 per sostituzione conduttori, armamenti e FdG
Linea 594 Peschiera - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23594D1 Peschiera Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
S/E Sorgente - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB
S/E Camporosso- stl 009 Ventimiglia | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 009 - Controlli B
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Novara Sud: Controlli di Legge tramite T484, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Biandrate, collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
Stallo 132 kV 853 Luni in CP Sarzana | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE AGLI ESTREMI. LINEA A TERRA IN C.P. LUNI.
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + sostituzione TA
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli SPCC macchina ROMA EST- ATR/1 - Sostituzione TA
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 009
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per sostituzione fdg L07
S/E Nave - stl 109 Travagliato-c.d.varie | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
Linea 474 S/E Turbigo - Cp Arconate | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TBG 474 in ombra posa OF
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 474
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Verderio - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Turbigo - stl 474 Arconate | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TBG 435 in ombra posa OF
S/E Brugherio - stl 238 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E SAN DAMASO - STL 600 MARANELLO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23600D-R S/E S.Damaso - stl 600 Maranello per sostituzione sezionatori di sbarra e linea/T con ammazzettamento L. 23600 + L. 23175
ACEA ARDEATI Stl ACEA APPIO | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
A.ARDEATINO S.SBARRA A3 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra TR3 Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio. Alimenta solo TR3
S.BASILIO - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA stallo c.p. San Basilio stallo TR 1.
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà - stl 208 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.sbA)
AC ARDEATI - ACEA APPIO | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP PRIZZI
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.stl)
S/E SAN DAMASO - STL 600 MARANELLO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23600D-R S/E S.Damaso - stl 600 Maranello per sostituzione TV 130 kV.
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA stallo c.p. San Basilio stallo TR 1.
S/E Foggia - TR 1 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Foggia : Revisione pesante CSC TR1 150/20 kV
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica Protezione Macchina e stallo 380 kV Reattore in SE Rizziconi
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Verifica protezioni
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Verifica protezioni
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-302/S - C.LLI TECNICI 6A
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione Stallo 238 Lambrate
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV - Anomalia teleruttore di comando apertura
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - stl 727 Glaverbel e Sol - Anomalia teleruttore di comando apertura
S/E Grugliasco - stl 216 Rosone | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - stl 216 Rosone AEM - Controllo protezioni
S/E Acciaiolo-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - ATR301 380/132kV 250MVA - Revisione sistema raffreddamento macchina (DVTT2_3166987) e Depolarizzazione olio (DVTT2_3452951)
S/E Acciaiolo-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - ATR301 380/132kV 250MVA - Revisione cassa
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-03-11 | 0.50069 | 2019-03-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni Civitavecchia-Palidoro
S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.54167 | 2019-03-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - stl 710 Frabosa - Anomalia teleruttore di comando apertura
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.54167 | 2019-03-11 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per chiusura colli morti al P.29.
NUOVA RADICONDOLI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89 SEZ SEMISBARRE A1-A2, 89SB LINEA 492 E 89SB LINEA 817
NUOVA RADICONDOLI SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89 SEZ SEMISBARRE A1-A2 E MANUTENZIONE 89SB GR1 E 89SB LINEA 489
N.RADICONDOLI-STL. 132KV N.492 TRAVALE3-TRAVALE4 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 _ Ammazzettamento con L.492, al termine dei lavori avremo una nuova Linea denominata ""Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo cd Travale 3 e Travale 4"
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 492 Apertura colli morti al Palo 6 lato Radicondoli e ammazzettamento con Linea 489, al termine dei lavori avremo una nuova Linea denominata "Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo cd Travale 3 e Travale 4"
MOLINE - ARSIE' cd PEDESALTO 608 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI ANNUALI SPECIALISTICI SEZ/STL LINEA 608. RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 12-13/03/2019
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-132-19-Controlli Tipo B 2° AR202
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + verifica di legge valvole di sicurezza stallo Sulmona N.I. 150 kV
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio per sostituzione isolatori sostegni 37-53-71
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sbarra A1 150 kV ATR/2
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 192 S/E Cremona - Cp Casalbuttano | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB ATR6
S/E Camporosso- stl 009 Ventimiglia | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 009 - Sostituzione TA
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Cremona - stl 192 Casalbuttano | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
Lin L37 Brescia Ric. sud - c.nte Mincio | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
Pozzolago_65kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
L519 | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Sorgente - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Sorgente - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
Pozzolago_TRF_TR1 | TRF | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pozzolago_65kV_STL_L124 | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
LINEA 124 STET BRAZZANIGA-POZZOLAGO EDIS | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.24.124-Manutenzione ordinaria in S/E Pozzolago (ind lin)
Stallo 132 kV 644CASANOV in CP CARMAGNOLA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23790D-L Linea 790 Vergato - Sasso Marconi per prove di Terra a Vergato
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23016 PORTOGRUARO - S. GIORGIO DI NOGARO per verifica impianto di terra in SE PORTOGRUARO. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A302/S- Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST ATR 302/S
S/E Ferrara Focom. - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Ferrara Focomorto K 380 - Verifica periodica protezioni
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.72917 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Tronco di Linea 492 da Palo 6 a Radicondoli, per interferenza con Sostituzione interruttore di Linea in S/E Radicondoli a cura ENEL Green Power
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Valpelline - stl 203 Riddes | STL | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 203 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kv denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Rumianca - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate "B" in stazione Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina
S/E Salgareda - stl Musile (754) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23754D-R - S/E Salgareda - stl Musile (754): FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - stl Musile (754) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23754D-R - S/E Salgareda - stl Musile (754): FS per controllo protezioni.
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B sbarra B1 150 kV ATR/2
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione di 1 fdg sulla tratta 121-140
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Cremona - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 474
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(rossa) | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23754D-L Linea 754 Salgareda - Musile: FS per controlli topo B.
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 754.
Stallo 120 kV 612 ASSISI in CP FIAMENGA | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P FIAMENGA
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.sb.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.lin)
Linea 612 Fiamenga - Assisi | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P FIAMENGA
S/E Casanova - stl 245 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 245 Vignole B. - Verifica protezioni
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST ATR 302/S
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-03-14 | 0.29167 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.104
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 386 Latina - Ceprano | LIN | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E Latina - stl 386 Ceprano | STL | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
S/E Misterbianco - stl 215 Melilli 1 | STL | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezione digitale stallo Melilli 1
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.5 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 k : FS per controlli tipo B STL754.
Linea 009 Ventimiglia - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 009 - Controlli B
Linea 859 Popoli - Sulmona N.I. | LIN | 150 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Popoli - Sulmona N.I. 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: FS per chiusura CM sost. 87/1. Al termine rientra in servizio l'intera linea.
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-15 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. - rinnovo stallo accordi presi
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone - rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Parallelo K 380 kV - Verifica protezioni
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - rinnovo stallo tr7 presi accordi
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 185 cp Pessina - cp Piadena | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23740 RICHIESTA 180726024956315
Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23753C-L Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord: FS per risanamento punti caldi.
S/E Venezia nord - stl Treviso ovest | STL | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23753C-R - S/E Venezia Nord - stl 753 Treviso Ovest: controllo protezioni.
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - Sostituzione conduttore - lavorazioni non compatibili con mesi invernali - periodo proposto in ombra a fermata del traffico ferroviario previsto ad Aprile (l’attraversamento avviene in uno stretto viadotto).
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti P.39 lato P.38 . Apertura sez. di Sassatella lato 612 chiusura lato L.611
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza con attività di piano rame L.611/612
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore dal P.3 al P.26. Il giorno 17/03 apertura colli morti lato P.39 lato P.38
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.104
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.375 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.640 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna.Possibilità di ammazzettamento T. 621 con T. 640
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-03-17 | 0.41667 | 2019-03-17 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-17 | 0.41667 | 2019-03-17 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.70833 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco da CP Farneta a P.39 - Sostituzione conduttore in rame P.3 a P.26
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo 006 denominato "Cagliari Sud" nella stazione elettrica "Rumianca" In ombra a lavori di verniciatura doppia terna
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 005 "Sarlux Rumianca"÷006 "Cagliari Sud Rumianca"
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 006 "Cagliari Sud Rumianca"÷005 "Rumianca Sarlux"
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - L.185 - Consegna in sicurezza per interferenza a montaggio infissi impresa terza
S/E Salgareda - stl 266 Pordenone | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L22266C-S - S/E Salgareda - stl 266 Pordenone: controlli tipo B.
S/E Polpet - stl 631 Sospirolo | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23631A-R S/E Polpet - stl 631 Sospirolo: FS per sostituzione interruttore. In ombra con cambio conduttore + FDG T631.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. Levada , Sesto al Reghena.
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.019 Bolzano - Ora. sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Salgareda - stl 266 Pordenone | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22266C-S - S/E Salgareda - stl 266 Pordenone: FS per verifica protezioni.
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore T631.
S/E Arco - stl 271 Torbole | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco - stl 271 Torbole sost.TA (ind.stl) possibile chiusura by-pass 270-271
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione Interruttore 1° ATR301
Linea 469 Villadossola - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge a Villadossola e Pallanzeno tramite T469, linea messa a terra agli estremi, collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Novara Sud - stl 271 Magenta | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud : STL 271 Magenta CTB su intera unità funzionale escluso sezionatore lato sbarra 220kV, controllo protezioni.
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 532 x OPEN FIBER, sostituzione catene isolatori e risanamento impianto di terra
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - APERTURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale escluso sezionatore di sbarra 220kV, controllo protezioni SPCC MON lato 132 e 220kV, revisione leggera CSC.
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Brescia Ric. Sud - stl L36 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 SOST INT ATR5 220
Linea 854 Tavazzano - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23854B1-ST TAV- CP S.GIULSost Conduttori
Linea 271 Novara Sud - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: CTB sezionatore di Linea e sezionatore di BY-PASS lato 271, sez. di BY-Pass lato T272 bloccato Aperto. lavoro in OMBRA al fuori servizio dello stallo 271.
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Premadio
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 019 Cp Lainate - Cs Rho Edison | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e FdG
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22266C-L Linea 266 Pordenone - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Pordenone
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Pordenone
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 532 di Montestrutto X CTB (linea 532 fuori servizio dal 18/03 al 29/03)
BOLZANO FS Stl 132 kV ORA FS | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 215 DI MONTJOVET X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Passante 420 KV fase 12-Misure di Capacita’ e tgdelta a 12 KV
S/E Vado Ligure - stl 393 Vignole V. | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 393 - Controlli B
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T393 sostituzione TVC in S/E Vignole Borbera, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB a O.d.M. 180727020202638 di UI GE.
S/E Vignole B. - stl 393 Vado Ligure | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Vignole Borbera: sostituzione TVC stallo T393, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB a O.d.M. 180727020202638 di UI GE
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG, Isolatori e Morsetteria
LINEA 230 VERONA B.M. - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S/E Verona B.M. VERIFICA IMP.TERRA LIN.22.230 (IND LIN) NB linea da considerarsi in tensione
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Lamezia
S/E Feroleto - stl Lametia | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Lamezia
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Lavori di verniciatura sostegni intera linea
S/E Bonorva - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Staz. BON
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 655_8_P
S/E Bonorva - stl 670 Eolico Bonorva CE | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 670 in Staz. BON per CTB. NB: Si richiede la messa a terra lato Produttore
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
LA PENNA Stl AREZZO C 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 420 LA PENNA-AREZZO C. PER C.T.
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23774C-R S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23774C-R S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga per sostituzione interruttore 130 kV.
S/E Sorgente - stl 169 CP Pace del Mela | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore stallo ATR 1 380kV SE Paternò
Linea 140 Grottafumata - Contrasto | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 716 Furnari RT - Milazzo RT | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione conduttore isolatori e armamenti
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 1 SE Paternò
S/E Sorgente - Parallelo K2 150 kV | STK | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore parallelo sbarre 2 a 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta contr.B (ind.stl)
PRENESTINA - CASILINA | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.sb.A)
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 271 cont. tec. prot. (ind.stl)
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - stl 271 contr.B (ind.stl.)
S/E Ciminna - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL PAR SBARRA
S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA - controlli di tipo B primario macchina
S/E Calenzano - Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-31 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Montaggio antivibranti
S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA - controlli di tipo B macchina
Stallo 132 kV 665 AVIR in CP Asti Sud | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 501 S/E Avenza
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli Tecnici primo livello SPCC montante primario TR102
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B macchina
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 501
S\E Avenza - stl 501Massa ZI cd Omya | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 501
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B montante primario TR102
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 501
Linea 440 Biella Nord - Vallemosso | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T440 per installazione Antirotazionali
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.757 sostituzione conduttori + dispositivi antirotazionali. ok comunicazioni preliminari con enel produzione.
S\E Avenza - stl 501Massa ZI cd Omya | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 501 S/E Avenza
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI + INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Controlli di legge in C.P. SAVIGLIANO. Linea a terra in S/E CASANOVA. attivita' a cura e-distribuzione.
S/E Leynì - stl 215 Montjovet | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp stallo 215 a Leinì x controllo protezioni
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B 393
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC ATR5 A CURA DITTA REINHAUNSEN ITALIA. L'ATR RIENTRERA' IN SERVIZIO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L22215A-L Linea 215 Soverzene - Lienz: FS per risanamento punti caldi.
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC su sbarra A 380 kV
S/E Turbigo - stl C.le Turbigo Tag 1-2 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 1-2
STC_ST_514 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L514 LINEA FREDDA
Stallo 132 kV 642CASANOV in CP SAVIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SAVIGLIANO. LINEA A TERRA IN S/E CASANOVA
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante Linea per realizzazione nuova strada
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23699B1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 (sost. 27a) per demolizione linea
S.SILVESTR STL V.NOANA - ARSIE' 224 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI CON FS STL 224 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 19-22/03/2019
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Lamezia
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB sez. di sbarra ATR4.
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23844A-L Linea 844 Colunga - Fusignano. Fuori servizio per prove di Terra a Fusignano
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC UF SBARRA A
S/E Melilli - stl 217 Ragusa 1 | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Stallo 132 kV 659MONTEGR in CP ASTI SUD | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR101 S/E Calenzano
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl606 contr.B (ind.sbA)
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o CP Signa
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra c/o CP Signa a cura E-Distribuzione
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23014 Strassoldo - Redipuglia RT per verifica impianto di terra in SE Strassoldo. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 501 S/E Avenza
S/E S.PANCRAZIO - STL 237 S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SPC stallo T 22237 miglioria riscaldamento comandi interruttori
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.5 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Pordenone
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.70833 | 2019-03-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
P/C SARLUX-stl P.di consegna Sarlux L005 | TRC | 400 kV | 2019-03-20 | 0 | 2019-03-21 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici PDC L005 Sarlux, in ombra a lavori di verniciatura doppia terna.
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-20 | 0.3125 | 2019-03-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea 005 denominata "Sarlux Rumianca" interferente con controlli tecnici PDC
S/E Bonorva - Sbarra B 150kV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Staz. BON
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B 393
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Passanti 420 KV-Misure di Capacita’ e tgdelta a 12 KV
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Valmontone - ATR 3 380/150 | ATR | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + Revisione Pesante VSC
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC + installazione punti fissi MAT
S/E Melilli - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV per CTB sez. di sbarra ATR4.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 1-2
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo Larino SE Rotello 380 kV
S/E Larino - stl 359 Rotello 380 | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura testa TA stallo Rotello 380 kV come da linee guida PMI 2019
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi MAT
Linea 271 Arco - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.lin.)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E avio stl606 contr.B (ind.lin)
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.sb.B)
Stallo 132 kV 606ASTINOR in CP ASTI SUD | STL | 132 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-20 | 0.70903 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo S.Severo 380 kV
S/E Melilli - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
Linea 729 Sacca Fisola - San Giobbe | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23729C1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 - calata Sacca Fisola su stallo San Giobbe
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x verifica induttanze
Linea 817 Feroleto-Lamezia Terme | LIN | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: linea 150kV Lamezia per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Lamezia
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 3-4
S/E Turbigo - stl C.le Turbigo Tag 3-4 | STL | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 532 x CTB in ombra all'indisponibilità n° 180730113618934
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 393 - Controlli B
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC UF SBARRA B
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Ala stl.235 contr.protezioni (ind STL)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR101 S/E Calenzano
Linea 300 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 1 | LIN | 70 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento lavori di rinnovo 60 kV Pozzuoli - Foce Vecchia 1 tratto Pozzuoli - sost. 25
Linea 299 Pozzuoli - Astroni 1 cd Pozz.FS | LIN | 70 kV | 2019-03-21 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo 60 kV Pozzuoli - Foce Vecchia 1
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 492 Chiusura Colli morti al Palo 6 lato Radicondoli, rimozione ammazzettamento con Linea 489, al termine dei lavori le Linee riprenderanno il loro assetto originario, L.489 "Larderello-Radicondoli cd Castelnuovo" e L.492 "Radicondoli Travale 3 e 4
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 489 rimozione ammazzettamento con Linea 492, al termine dei lavori le Linee riprenderanno il loro assetto originario, L.489 denominata "Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo" e L.492 "Radicondoli -Travale 3 cd Travale 4"
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo Larino SE Rotello 380 kV
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23931A-L Linea 931 Castrignano - Casarano: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
L. 683 Reggio Via Gorizia - Reggio Sud | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 817 Radicondoli - Rancia 2 | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_L.817 _ Eliminazione punti caldi sez di linea nelle S/E Radicondoli e Rancia 2, richiesto da EGP.
RANCIA 2 Stl N.RADICOND 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
NUOVA RADICONDOLI Stl RANCIA 2 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo S.Severo 380 kV
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 3-4
Linea 132 kV - S.VENERANDA - FANO | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23717 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC sbarra B 380 kV
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 358 in S/E San Fiorano
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza STL 321 kV P. Caiano - Sostituzione interruttore STL 321
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_LINEA 329 SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 329 Roma Nord - Sostituzione interruttore STL 329
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS con T557 per ritesatura campate in DT.
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23557B-L Linea 557 Calalzo - Pelos: Piano resilienza: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento. Primi due giorni FS con la T664 per ritesatura campate in doppia terna.
L753 cp Marcaria-cs Ceresara-cp Castelgo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altri investimenti - installazione antirotazionali
L753 cp Marcaria-cs Ceresara-cp Castelgo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L21321D PACF-PISF sostituzione fune di guardia nelle campate 11÷13, 21÷23, 47÷50 in ombra alla sost. interruttore a PACF.
Stallo 132 kV 527CUNARDO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sosotituzione interruttore AT. In caso di necessit¿ Rientro con interruttore Shuntato
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-23 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.712, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Odolo - stl 712 Nozza - Romanterra | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.712, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per smazzettamento LL. G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.3125 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI E SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.3125 | 2019-03-29 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Arrivo gruppo/TAG_AIS_=150 kV
S/E MAGENTA - STL 480 F.S. MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Nave - stl 243 Cimego | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 243
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza STL 321 kV P. Caiano controlli di tipo B montante linea 321
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d. Speranza - STL 329 Roma Nord controlli di tipo B montante linea 329
S/E Latina - stl 388 Aprilia | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA stallo APRILIA
Linea 190 Salgareda - Treviso Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22190A-L Linea 190 Salgareda - Treviso Sud: FS per controlli tipo B STL TVS
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL TVS
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-137
Sez. sbarra (4) RO 132 kV in CP PRAGELATO | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione complesso Ibrido lato TR 1R e T 790 Cesana. Previsto Ammazzettamento co T650 Pinasca e rimozione calate in ingresso C.P.
Stallo 132 kV 790 CESANA in CP PRAGELATO | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione complesso Ibrido lato TR 1R e T 790 Cesana. Previsto Ammazzettamento co T650 Pinasca e rimozione calate in ingresso C.P.
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera/sostituzione fune di guardia in fibra ottica nelle tratte 57-61 e 70-74.
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Primario - Sostituzione manodensostati
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA DA S\E VILLA VALLE AL SOSTEGNO 4
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 005_8_P
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22190A-R - S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud: Verifica protezioni.
Mezzocorona_132kV_SBA_E | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66597 | N | Interferenza Linea -
S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22190A-R - S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud: Controlli tipo B.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.22.280 Sostituzione fune di guardia. (ind. lin)
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV ATR2 SECONDARIO SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E TA
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 MACCHINA
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 SECONDARIO
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 1Â° SEZIONE Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC + SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE + VERIFICA VALVOLA SICUREZZA SBARRA A1
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione TA 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC + SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE + VERIFICA VALVOLA SICUREZZA
S/E Collarmele - stl A.S. Angelo-Sulmona | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 833 Ortona - Lanciano | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 PRIMARIO
Linea F78 Jesi RT - RoccaPriora RT | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23F78 - Sostituzione conduttori intera linea
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: STL 222 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Biella Est - stl 287 Turbigo | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: STL 287 Turbigo, Revisione pesante interruttore, nessun tempo di rientro.
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 212 x installazione antirotazionali
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: sostituzione interruttore stallo 222, nessun tempo di rientro
Linea 480 Magenta - F.S. Magenta | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_L.966/TAG_AIS_=150 kV
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E LA CASELLA - STL 966 TAG 2 | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Arrivo gruppo/TAG_AIS_=150 kV
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
A. LAURENTINA stl 150 kV A. OSTIENSE | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Laurentina stallo Ostiense.
S/E Ciminna - stl CP Guadalami | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP GUADALAMI
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR102 S/E Calenzano
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 945 Ostiglia - C.le Ostiglia Gr.1 | LIN | 400 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - stl 602 Pino T.se - Verifica protezioni
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 239 Stura - Verifica protezioni
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Somplago per CTB
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B montante primario TR101
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA controlli Tecnici primo livello SPCC montante primario TR101
S/E Somplago - ATR 201 220/132kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 201 in SE Somplago per CTB
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA Revisione CSC
S/E P.d.Speranza-A301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.41667 | 2019-03-29 | 0.64583 | N | Verniciatura - D_S/E Pian della Speranza-ATR301 380/132kV 250MVA - Verniciatura cassa, riparazione perdite sistema di raffreddamento, sostituzione tenute olio, Revisione pesante interruttore (B+C) , controlli di tipo B montante secondario
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-03-25 | 0.41667 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 3
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Variante Linea - Tratta aerea da smantellare e sostituire con un nuovo cavo
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Associare a INDISP 180721045419756 Z31103E-H01 - S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Patria
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267 camp. 020-021.
LINEA 132 KV - TOLMEZZO-PALUZZA SIOT CD SECAB | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23416 Tolmezzo - Siot Paluzza cd Secab per installazione antirotazionali.
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB STL 222.
Stallo 132 kV 817 TRASTA in CP S.GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. S.GIOVANNI BATTISTA. LINEA A TERRA IN C.P. TRASTA.
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 243
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 480.
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_L.966/TAG_AIS_=150 kV
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA A 380 stl APRILIA 380
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF ATR2 PRIMARIO
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 940 Fonte Rosa - Trinitapoli | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23940A1-FONTEROSA - TRINITAPOLI-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (73 sost)
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 212 a Villeneuve x controllo protezioni (linea 212 fuori servizio dal 25/03 al 05/04)
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per risanamento punti caldi.
Linea 590 Carpane' - Schio | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23590D-L Linea 590 Carpane' - Schio: FS per interferenza risanamento punti caldi T589.
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.817 - Controlli di legge in C.P. S.GIOVANNI. Linea a terra in C.P. TRASTA
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV CP Patria
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23796C-L Linea 796 Focomorto - Mezzolara. Fuori servizio per prove di Terra a Mezzolara
CP SODO - STALLO AT 442 PERETOLA | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Sodo
Linea 132 kV - PERETOLA - SODO | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Sodo a cura E-Distribuzione
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR102 S/E Calenzano
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Somplago per CTB
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.5 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL TVS
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2019-03-27 | 0.29167 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 232 SAN GIACOMO 2
S/E VILLAVALLE - STL 232 S. GIACOMO | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.29167 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 232 SAN GIACOMO 2
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 1Â° SEZIONE Controlli tecnici tipo B
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220 kV per CTB STL 222.
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 480.
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC + SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE + VERIFICA VALVOLA SICUREZZA SBARRA B1
S/E Villab.-stl 728 Marghera 1° cd Malco | STL | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezione St Azotati 728. Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA B 380 stl APRILIA 380
s.giacomo stl v.valle der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Villavalle der. C.Le Provvidenza
S/E Feroleto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 380kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 380kV Parallelo Sbarre
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF ATR2 PRIMARIO
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 380kV Parallelo Sbarre
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV CP Patria
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 501 S/E Avenza
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Somplago per CTB
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.29167 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.29167 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - PATRIA CP per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CP PATRIA in SE Patria
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Collarmele- C.Le S.Angelo der Sulmona N.I. per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.222 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Verampio.
Linea 388 Latina - Aprilia R | LIN | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB + VALVOLA SICUREZZA interferenza linea APRILIA 380
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Rinnovo intera linea sostituzione dei conduttori, cdg (OPEN FIBER) e armamenti.
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - associare a indisp 180721045419756 Z31103E-H01 - S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR102 S/E Calenzano
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.375 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Feroleto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarra B 380kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 380kV parallelo Sbarre
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-03-29 | 0.50069 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni-richiusura colli morti
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco da P39 a CP San Michele . Apertura colli morti al palo 39 lato S.Michele. Sostituz.conduttori dal p.39 al palo 43
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di piano rame L.611/612. Chiusura sezionatore P.1 da L.611 a 612
Linea 831 Lanciano - Vasto | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.72917 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.815 - Sostituzione conduttore T.393 - lavorazioni non compatibili con mesi invernali - periodo proposto in ombra a fermata del traffico ferroviario previsto ad Aprile (l’attraversamento avviene in uno stretto viadotto).
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 616 San Sisto - Magione | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23616B-L Sostituzione FdG Linea San Sisto - Magione
S/E Castelnuovo - stl 618 Castelnuovo CP | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo: STL 618 Sostituzione Interruttore, nessun tempo di rientro.
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STALLO 449: CONTROLLI ANNUALI STAZIONE ELETTRICA
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STALLO 448: CONTROLLI ANNUALI STAZIONE ELETTRICA
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-31 | 0.70833 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco P.39 CP S. Michele. Sostituzione conduttore in rame da P.39 a P68 e da P.78 a P.83
Linea 400 kV GENISSIAT-CORNIER 056 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV PADRICIANO-DIVACA 274 | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 427 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 400 kV GORLAGO-ROBBIA 308 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV S.FIORANO-ROBBIA 307 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI E SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 347 "Guspini Pabillonis"
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
Linea 449 Ardenno - Regoledo | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.283 sostituzione scaricatori arrivo linea e TVC in S/E Vignole, lavoro in OMB a O.d.M. 180731014652391 di UI GE.
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Vignole B: STL283 interferenza con sostituzione scaricatori e TVC in OMB a O.d.M. 180731014652391 di UI GE
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in campata 493 -494 per eliminazione giunti.
Linea 620 Dossi - Ludrigno - Gandellino | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
BOLZANO FS Stl 132 kV CARDANO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea su palificata in Doppia Terna con le attività di sostituzione Fune di Guardia sulla Linea 150 kV Bari Ovest - Bari Porto
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14/10/2019. S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-25/10/2019. S/E Novara Sud: ATR 1 220/130 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra 220kV escluso, misura induttanze.
S/E Leynì - stl 579 San Giorgio | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 579 a Leinì x CTB
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Lodi RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA
SSE Lodi RT - stl M23 SSE Melegnano RT | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Lodi RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione 2 sostegni
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 449 in S/E Ardenno
Linea 225 Verampio - Pallanzeno | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T225 per installazioni antirotazionali, sostituzione TV a STL225 a Pallanzeno e sostituzione interruttore STL225 a Verampio.
S/E Verampio - stl 225 Pallanzeno | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL 225 sostituzione interruttore, CTB intero stallo e controllo protezioni SPCC,in OMB al fuori servizo T225 per antirotazionali..
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ATTIVAZIONE GAR
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 449 in S/E Ardenno
S/E VERDERIO - STL 005 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 005 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132KV TAVAZZANO ST - PAVIA TORRETTA CP | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.173 sostituzione conduttori
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore in Rame da P1 a P. 61 (ca 10 km in st) : accordi con ENEL GREEN POWER da condividere
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
VILLANOVA pst STL GISSI | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC
S/E Gissi - stl 354 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA A1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su intero stallo 150 kV Catanzaro 2 in SE Calusia
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea 050 Centola - Salento | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo ai sostegni
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 656_12_P
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
Linea 688 Santa Teresa G. - Bonifacio | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDS L688 PER RIBALTAMENTO SARCO NELLA S/E DI SANTA TERESA - REALIZZAZIONE DI GIUNTI SULLA LINEA
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colunga - Sbarra B2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L868
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio linea per Montaggio p.44A e 9A ed abbattimento p. 9. Il 12/04/19 entra in servizio il nuovo collegamento "Strettoia-Vinchiana"
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - Messa in opera fondazioni sostegni
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 APERTURA CM AL P. 281 LATO ORBETELLO CALATA A TERRA CONDUTTORI
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Variante Linea - Ammazzettamento a cura UI-FI con linea F24. Apertura colli morti p.37 della linea 565
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Variante Linea - Ammazzettamento a cura UI-FI con linea 565. Apertura colli morti p.37 della linea 565
LA PENNA Stl LEVANE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 419 LA PENNA-LEVANE PER C.T.
S/E FORLI' - STALLO 132KV N.768 FORLI' PIEVE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23768C-R S/E Forlì Oraziana - stl 768 Forlì Pieve per sostituzione interruttore 130 kV, con ammazz. linee 23745B1 + 23768C1.
S/E COLUNGA - STL 868 COLUNGA CP | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L868 CP/Colunga = Controlli Tecnici CTB-6A (rientro serale)
LINEA 50KV N.156 BATTIFERRO-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L. 24156A BAT-RNZ per sostituzione conduttore in rame su tutta la linea
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B St. Bassanello 520
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV : Verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: controlli tipo B.
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in S/E Conegliano ed in S/E Oderzo. Attenzione correnti pericolose in linea, messa a terra in base alla prova in atto.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Massenza T 22280 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23697C1 Bussolengo SS Peschiera - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220+19-Sostituzione Sezionatori SB+Linea St. Camin 295
S/E Misterbianco - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo parallelo sbarre a 150kV
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (attività UPRI)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Ovest - stl Acea Fiera di Roma | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Morigallo - stl 070 Trasta | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 294 Cavo Stura - To Centro - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.283 - sostituzione conduttori e armamenti tratto p.32÷43 e 75÷103
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
AC S.BASIL - ACEA SMIST. EST | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
S.BASILIO - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T4367: ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi e varie. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove per la sostituzione del sezionatore Sb.A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E PADRICIANO - MACCHINA PST 274 | STT | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità PST in SE Padriciano per CTB
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-ATR-303/M - LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-303/P - C.LLI TECNICI 6A + VER PROT
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-303/M - C.LLI TECNICI 6A + VER PROT
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 033 S/E Favara - Monte Narbone SM | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Padriciano - stl By-Pass PST 274 | TRC | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. BY-PASS PST in SE Padriciano per CTB
S/E PADRICIANO - STL 274 DIVACCIA | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 274 Divaccia in SE Padriciano per CTB
Linea 274 Padriciano - divaccia | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22274 Padriciano Divaccia per CTB
Tronco Orbetello RT - P.281-DER | TRC | 132 kV | 2019-04-01 | 0.5 | 2019-04-26 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 TRONCO DI LINEA DA PALO 281 ALLA S/E ORBETELLO - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG - ARMAMENTI E VERNICIATURA (P.281)
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Tusciano
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.579
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 15/10/2019. S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 Sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV crotone industriale 1 in SE Calusia
S/E Feroleto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURA INDUTTANZA
ISOLA PALANZANO Stl SELVANIZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco linea 565 " Sterttoia-P.37" per realizzazione scrocio Strettoia. Rimane in servizio il tronco 565 " Viareggio-p.37".
S/E Camin - stl 531 Battaglia CP | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B + Sost TA + Controllo Protezioni St. Battaglia 531
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL225 in OMB alla sostituzione interruttore e al fuori servizio della linea.
Linea 070 Trasta - Morigallo | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E MAGENTA - STL 475 CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.051 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDO VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO 1° FS DI 2
Linea 475 S/E Magenta - Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 132 kV - FERRARA FOCOMORTO - PORTOMAGGIORE | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23718E-L L 718 Ferrara Focomorto -Portomaggiore. Fuori servizio per prove di Terra a Portomaggiore
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T32 - S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
S/E Padriciano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Padriciano per CTB
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 303/P
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.41667 | 2019-04-05 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl 552 S.Martino/Lard.3 - fase S, R, T
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.5 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-02 | 0.54167 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 150 kV stallo Catanzaro 2 in SE Calusia
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Tusciano
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.579
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ATTIVAZIONE GAR
S/E Nuvolento - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
Linea 868 Colunga - Colunga CP | LIN | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 868 Colunga / Colunga CP = Controlli Tecnici CTB-6A (rientro serale)
S/E Villabona - stl 689 Ca'Emilian | STL | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St Cà Emiliana 689. Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL225 in OMB alla sostituzione interruttore e al fuori servizio della linea.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 070
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 475
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2019-04-03 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-03 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A303/S- Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
LA PENNA Stl BIBBIENA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 421 LA PENNA-BIBBIENA PER C.T.
STALLO CONGIUNTORE 400 KV SARLUX | STK | 400 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens.
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 475
Linea 736 Sirolo - Varano CP | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23736 - Sostituzione conduttore intera linea
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colunga - Sbarra A2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L868
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF ATR2 SECONDARIO
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 579 x CTB
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 070
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea TUSCIANO - MONTECORVINO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo TUSCIANO in SE Montecorvino
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio-TR Rosso 132/22/11 kV 16 MVA contr.B (ind.sb.A)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
s.camillo s.sbarra a1 | SBA | 150 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
S/E Padriciano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-04 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Padriciano per CTB
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-04 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 303/P
S/E SAN ROCCO - STL 364 MALEO | STL | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - SRO
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF ATR2 SECONDARIO
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione Fune di Guardia --Progetto OPEN FIBER--
S/E Nave - stl 691 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea SE Gissi - SE Villanova PST 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Catanzaro in SE Calusia
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio sb.A contr.B (ind.sb.A)
VIGNACCIA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-06 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.449
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.27083 | 2019-04-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.29167 | 2019-04-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attivita di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 333 P.Tolle / Ra Canala + 334 P.Tolle / Forlì Oraziana = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 334 P.Tolle / Forlì Oraziana + 333 P.Tolle / Ra Canala = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber). Per interferenza dovranno essere richieste linee UI UM per un giorno : Pian della Speranza - Roma Nord 10/09 Orvieto FS-Bassano FS 16/09 Orte FS-Alviano FS 16/09 Attigliano-EON Baschi 18/09
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 293 S/E Politecnico-CP Torino Cen - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea su palificata in Doppia Terna con le attività di sostituzione Fune di Guardia sulla Linea 150 kV Bari Ovest - Bari Porto
Linea 125 Monteveglio - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 125 Martignone / Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte)
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23125B-R - S/E Martignone - stl 125 Monteveglio per controlli tecnici di tipo B.
VIGNACCIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-04-06 | 0.35417 | 2019-04-06 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-04-06 | 0.35417 | 2019-04-06 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 315-C.T.SEZ.LINEA ST.315
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST L/315 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 315-C.LLI TECNICI 6A + 3A
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 315-SOSTITUZIONE TV
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-LINEA 315-C.T.SEZ.LINEA ST.315
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Tusciano SBARRA A 220KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/3 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/4 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV - Sostituzione Aerotermo ATR
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.315
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L315
S/E Udine NE-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 in SE Udine Nord Est per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-04-07 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-07 | 0.45833 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-04-07 | 0.5 | 2019-04-07 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.3125 | 2019-04-12 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
S/E Baggio - STL 544 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric. Ovest MI | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Venina -stl 923 Vedello | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore in S/E Venina
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B Gruppo 5 + manutenzione anticondensa
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.5 | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GRUPPO 5 - Controlli B + manutenzione anticondensa - accordi ok
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA + sostituzione distanziometrica + installazione punti fissi MAT
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca - stl 358 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Latina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
Linea 297 Sangone - Salvemini | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.297 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI RIENTRO
S/E Misterbianco - stl 650 Zia Lisa 1 | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo Zia Lisa 1
S/E Rosara - Condens.ri2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante sezionatore sbarra B2
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cond 2-Manutenzione pesante sezionatore sbarra B2
S/E TARANTO N - STL TARANTO SM (ROSSA) | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB AGE 245 dello stallo Taranto Smistamento Rossa in S/E Taranto Nord.
Linea 681 S. Vittoria D'Alba - Alba | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Controlli di legge in C.P. ALBA. Linea a terra in C.P. S.VITTORIA. attività a cura e-distribuzione.
Linea 331 Montalto-Tuscania | LIN | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Prove maglia di terra in S.E 380 kV di Tuscania
LINEA VILLANOVA DI GUIDONIA - GUIDONIA | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere: CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 82A al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 82A.
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Richiesto il f.s. solo del tronco Tusciano - sez. Allac. Acq. Cassano.
S/E Marcellinara - stl IVPC Marcellinara | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - stl 288 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 288 S. Antimo
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mucone 1°S - stl 082 Cosenza | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli e comandi interruttore blindato stallo 150kV Cosenza
S/E Cagliari Sud- stl 007 Sarlux | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 007 denominato "Sarlux" nella stazione elettrica di Cagliari Sud
STALLO LINEA 007 SARLUX - CAGLIARI SUD | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 007_8_P
STALLO LINEA 007 SARLUX - CAGLIARI SUD | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea - Esecutore Terna
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Ragusa - stl 233 Polimeri Europa | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl Eniversalis
Linea 620 S.Ne Partanna - CP Sciacca | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.67083 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea
LA PENNA - TR1 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.101 LA PENNA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23043E-L - Linea 043 Forli RT - Cesena RT per sost conduttore ed equipaggi.
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e sostituzione armamenti. TE-DX-16-134
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23706 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC P/M/S
S/E Roma Est - stl 460 Prenestina | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B ROMA EST-PRENESTINA
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione della fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber).
S/E Camin - stl 531 Battaglia CP | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B St. Battaglia 531
Mezzocorona_132kV_SBA_E | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66597 | N | Interferenza Linea -
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Taio 23011 Mezzocorona. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Mezzocorona T. 23.011 Taio. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E CAMIN-STL 794 S.LAZZARO CD AIR LIQU. | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B + Sost TA + Controllo Protezioni St. Padova S.L. 794
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 132 kV REDIPUGLIA - GORIZIA CP | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23747 Redipuglia - Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Stallo 132 kV 681SVITTOR in CP ALBA | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. ALBA-LINEA A TERRA IN C.P. S.VITTORIA.
S/E Erzelli - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV PESANTE INTERRUTTORE + REV PESANTE VSC.
Linea 884 Novi Ligure CP - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T884 sostituzione F.d.G. con OPGW Progetto OPEN FIBER.
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione conduttori linea 207
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Rinnovo stallo + Misura induttanze
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori linea 210
S/E Ric. Ovest Milano - stl 229 Baggio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lanzada - stl 262 Campo Moro | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.262
L.065 Barasso - Cittiglio | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione Antirotazionali (resilienza)
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
Linea 662 Fidenza - Parma Vigheffio | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-21 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
CP COLLE V.E. - STALLO AT 434 POGGIBONSI | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Colle V.E.
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Colle V.E a cura E-Distribuzione
S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV - Rifacimento collegamenti AT
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.262
LINEA 437 CP TOLMEZZO - SOMPLAGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23437 Tolmezzo-Somplago per CTB
S/E Pallanzeno - stl 225 Verampio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: STL 225 Sostituzione TV, in OMB al fuori servizio della Linea.
S/E SOMPLAGO-STL 437 CP TOLMEZZO | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 437 Tolmezzo in SE Somplago per CTB
S/E Acciaiolo-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.41667 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo-ATR302 380/132kV 250MVA - Riparazione perdite al sistema di raffreddamento
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.47917 | 2019-04-15 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Tronco f.s CP Tusciano - palo 82A ( colli morti aperti) resta in servizio tronco Salerno N - Palo 82A cd Salerno Ind e Mercatell
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.47917 | 2019-04-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere: CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 69 al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 69.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.625 | 2019-04-15 | 0.47917 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Tronco f.s CP Tusciano - palo 69 ( colli morti aperti) resta in servizio tronco Salerno N - Palo 69 cd Salerno Ind e Mercatello.
Linea 113 Galleto - Villa Valle 2 | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 113 GALLETO 2
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267 camp. 002-003.
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA A1 150 kV ROMA EST-PRENESTINA
S/E Villavalle - stl 113 Galleto 2 | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLC SOSTITUZIONE TV UF 113 GALLETO 2
Lin 005 Ostiglia RT - Mirandola RT | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Leynì - stl 210 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 210 a Leinì x controllo protezioni (linea 210 fuori servizio dal 08/04 al 03/05)
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo K 380 kV SE Larino
S/E Cislago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 055
Linea 055 Cislago - CP Cislago | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Cislago
S/E Cedegolo Sud - stl 024 C.le Cividate | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 024 in S/E Cedegolo Sud
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.ovest - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 024
S/E Cedegolo Sud - stl 024 C.le Cividate | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 024 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cislago - stl 055 C.P. Cislago | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-04-09 | 0.35417 | 2019-04-09 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo TR 3.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.315
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L315
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.54167 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B + manutenzione anticondensa
S/E Villavalle - stl 113 Galleto 2 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 113 GALLETO 2
Linea 832 Vasto - San Salvo | LIN | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.72917 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.ovest - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cislago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 055
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 024
S/E Rizziconi - stl 326 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - controllo protezione stallo 380 kV Bolano in SE Rizziconi
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA SBARRA B 380 PARALLELO K 380
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 380kV Magisano
S/E Rizziconi - stl 335 Maida | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Maida in SE Rizziconi
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Verifica isolamento guaine e manutenzione lungo linea
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA EST-PRENESTINA
S.SILVESTRO STL CAORIA-MOLINE 633 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI SU STL E SEZ LINEA.RICHIESTA A TERRA LINEA 633 PER I GIONRI 10-11/04/2019
S.SILVESTRO STL CAORIA-MOLINE 633 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI SU STL E SEZ LINEA RICHIESTA LINEA A TERRA 633 I GIORNI 10-11/04/2019
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S.Antimo
CAORIA STL MOLINE-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI STALLO LINEA EFFETTUATO DA UO DI TERNA - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
Linea 460 Roma Est - Prenestina | LIN | 150 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - controlli tecnici tipo B interferenza linea ROMA EST-PRENESTINA
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 1A prova protezioni
S.PIETRO D'ORZIO Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. LINEA 403: CONTROLLI MONTANTE - PROVA PROTEZIONI LINEA E DISTANZ.
S/E Fratta - stl 288 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 288 S. Antimo
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 024
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo K 380 kV SE Larino
Linea 065 Calp - Colle Val D'Elsa | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35417 | 2019-04-12 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.065 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-12 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco linea 550 "Avenza-p. 44a" per montaggio nuovo sostegno 41a e trasferimento conduttori camp. 40 -41A e demolizione p.41.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-04-12 | 0.5 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea. Anello 3 OpenFiber.
S/E CAMIN-STL 794 S.LAZZARO CD AIR LIQU. | STL | 132 kV | 2019-04-12 | 0.70833 | 2019-04-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B St. Padova S.L. 794
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.27083 | 2019-04-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 646 S.P.D'Orzio - Zogno | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 1A prova protezioni
S.PIETRO D'ORZIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. SARRE 132 KV: PROVA PROTEZIONI SBARRE
S.PIETRO D'ORZIO Stl ZOGNO DDL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. LINEA 646: CONTROLLI MONTANTE - PROVA PROTEZIONI LINEA E DISTANZ.
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per montaggio p10A e trasferimento cond. su p10A, tesatura tratto 10A - 9A (con abbattimento p44 e p10). Non rientra più nell'assetto attuale.
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti al palo 39.
linea Acquoria - Villanova di Guidonia | LIN | 150 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza con attività di chiusura colli morti P.39 lato 611
LINEA 400 kV BONADUZ - MAPRAGG | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.3125 | 2019-04-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI
S/E La Casella - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 CSC Revisione Pesante
Linea 172 Cp Pavia Est-Cp Pavia Torretta | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.172 sostituzione conduttori
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.72917 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Palo 22
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23326B-L Linea 326 Salgareda - Cessalto: FS per controlli tipo B STL 326
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 326.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controllo protezioni.
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore blindato. In ombra CTB.
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E OSPIATE - STL 321 TURBIGO | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/E Rho. In concomitanza CTB S/E Pogliano.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/E Pogliano. In concomitanza CTB S/E Rho.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E Leynì - stl 301 AEP | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 301 a Leinì x CTB (accordi presi con ENGIE)
S/E Scandale - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A1 stallo 150 kV crotone industriale 1 in SE Scandale
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione su SPCC stallo 150 kV Crotone industriale 1
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Crotone industriale 1 in SE Scandale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Patria - stallo 380 KV ATR 5 380/150
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV della stazione di Cagliari Sud interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/150 nella stazione di Cagliari Sud
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Cagliari Sud.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Patria - ATR 5 380/150 modulo macchina
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV ATR1 in SE Rizziconi
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - lavori di verniciatura sostegni sull'intera linea
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al sostegno 82A. Tronco richiesto f.s. CP Tusciano - Sez Montevetrano cd Sal. Ind. Al termine delle attività la linea rientra a schema normale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 5 380/150 modulo macchina
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A sez. 150 kV ATR1 in SE Rizziconi
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: FS per piano resilienza.
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2 SE Paternò
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 142 C.le Paternò - CP Barca | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
L. 572 Acquapendente - Piancastagnaio 3 | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_ LINEA 572 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-171
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali.
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Valburga T 22.237 S.Pancrazio. Verifiche impianto di terra. N.B. La linea è da ritenersi in tensione.
S/E Camin - Congiuntore H 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Sostituzione TA
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CAM-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22295C1
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 220 KV Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
MIRAFIORI - Stl 622 SANGONE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Pallanzeno - stl 462 Calice | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 462 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
ISO_ST_513 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L513
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.296 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TERMPI RIENTRO
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Cremona - stl 188 Castelleone | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B CRW st.L188
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 468 Cp Busto Garolfo - Cp Legnano | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 3km
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. verificare PS_133182 - in ombra CTB
S/E MARGINONE - STL 490 MONTECATINI | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
TEVERE N Stl TOR DI QUINTO | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
Linea 132 kV - MONTECATINI - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31406A-TAA - S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV - Rifacimento collegamenti AT
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.41667 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV sostituzione TV di sbarra Fasi R, S e T.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.47917 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al sostegno 69. Tronco richiesto f.s. CP Tusciano - Sez Montevetrano cd Sal. Ind. Al termine delle attività la linea rientra a schema normale
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - prove di isolamento e tgdelta sul TR1 220/132/10kV in SE Venina
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stallo 380 KV ATR 5 380/150
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL 462.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Novi San Bovo: Controlli di Legge, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Solero , accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo ad inizio/fine manovre. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
Linea 654 Valpone - Castagnole | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.654 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI. CODA 2018 PER INDISPONIBILITA' NPR 2018
COGHINAS TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR GRUPPO
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B sez. 150 ATR1 in SE Rizziconi
S/E Scandale - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B1 stallo 150 kV Crotone industriale 1 in SE Scandale
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF TR1
S/E Cremona - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo 380 KV ATR/301
S/E Leynì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 di Leinì - CTB T.301
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
TEVERE N - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.5 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL326.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stallo 150 KV ATR 5 380/150
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Selargius
CP Castepietra - TR A 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
CP Castelpietra - stl 114 S.Silvestro | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S.SILVESTRO STL ACSM 114 | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI ANNUALI CON FS STL 114 LINEA SAN SILVESTRO (PRIMIERO ENERGIA)-CASTELPIETRA (AZIENDA RETI) - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Cagliari Sud
S/E Leynì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 di Leinì - CTB T.301
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL 462.
MIRAFIORI - Stl 993 SUD OVEST 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 220 KV Controlli tecnici tipo B
Linea 188 Cremona - Castelleone | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A sez. 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-04-17 | 0.5 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-17 | 0.70903 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
CP Castepietra - TR B 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23014 per interferenza con cambio FDG su T. 747
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento al p.37 con linea 565. Entra in servizio il nuovo collegamento Viareggio - isola Santa
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23012 per interferenza con cambio FDG su T. 747
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Variante Linea - 21332B1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Variante Linea - 21333B1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento al p.37 con linea F24
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22269D1 FS LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo 380 KV ATR/301
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 5
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B sez. 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 462 Calice - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.462 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno.
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvola di sicurezza stallo Roccavivara
Linea 057 Crotone Ind.Le - Scandale 1 | LIN | 150 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kv Crotone Industriale 1
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 5
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tratto linea "p.9-Strettoia" per Montaggio p. 7A, Tesatura campata 7A - 41 A e demoliz. P 7. Entra in servizio il nuovo collegamento Strettoia - Avenza
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2019-04-20 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 903 Venina - Fusine | LIN | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-21 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 395 - CAO
S/E CAORSO - STL 395 CARPI FOSSOLI | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CAO
S/E Carpi Fossoli - stl 395 Caorso | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.39583 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 395-C.LLI TECNICI
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-21 | 0.39583 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-LINEA 395-C.T.SEZ.LINEA ST.395
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.41667 | 2019-04-21 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-21 | 0.41667 | 2019-04-21 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.281 - Sostituzione cavo O.F. con nuovo cavo XLPE
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Acri, revisione pesante interruttore
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.281 - open fiber
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.281 - Piano Resilienza
S/E Vado Ligure - stl 281 Campochiesa | STL | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VER SPCC
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo 380 kV. Attivita' a cura Ditta.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-04-22 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal P.1 al P.6A
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-22 | 0.39583 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.395
S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-22 | 0.41667 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV sostituzione TV di sbarra Fasi R, S e T
LINEA CAMPOCOLOGNO - C.P. VILLA DI TIRANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-04-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea VILLABONA - CP MARGHERA - L 726 | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23726A1-19-Sostituzione Conduttori
S/E Castelnuovo - stl 617 C.nte Michelin | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo: STL617 Sostituzione TA, nessun tempo di rientro.
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Villanova - stl 834 Miglianico | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
Linea 132 kV - VILLANOVA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E VERDERIO - STL 632 TREZZO | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 777 Marcaria - cp Asola | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E VILLABONA - stl.726 CP MARGHERA | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezione + Controllo Protezione St. Marghera 726 . Rientro solo su sbarra separata
Linea 114 Capaccio - Eboli 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento, sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo sui sostegni
Linea 898 Crotone - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Villavalle - stl 333 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 333 VILLANOVA
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T529 interferenza con sostituzione TV STL529 in S/E Biella. Nessun tempo di rientro.
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Biella E.-stl 529 per sostituzione TV e SPCC montante, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea.
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.29167 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 639 Ut. Burgo - Busca - Revisione pesante interruttore stl 639 - Rimozione ammazzettamento su linea 638 - Reinserimento calata T.639 Accordi presi con utente
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.29167 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 638 Saluzzo - Ut. Burgo - Revisione pesante interruttore stl.639 - Rimozione ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Vado Ligure - stl 281 Campochiesa | STL | 220 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 281 - Pulizia porcellane
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-24 | 0.39583 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.395
S/E San Colombano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB LAME TERRA SBARRA 220kV
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB lame terra SBARRA 220kV
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea Brindisi P.- Brindisi Ind. interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 CHIUSURA CM AL P. 281 LATO ORBETELLO REGOLAZIONE COND. E FDG
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
Linea 564 Brugherio - CP Brugherio | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - CHR
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.stl.)
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.A)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV interf. sost int.re stl.358 (ind.SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale sot. int.re (ind.stl)
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione cdg in FO sulla tratta 56C-56F per collegamento F.O con derivazione verso CP Mercatello a cura UPRI, ( in accordo con fuori servizio tratta ottica Wind)
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
Linea 524 Cp Faloppio - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.524 PER INTERFERENZA POSA FO T.051
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.051 POSA FO OPEN FIBER ACCORDI VICNOLANTI CON WIND PER FS OTTICO 2° FS DI 2
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
FARNETA Stl ROTEGLIA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI TECNICI LINEA 611+PROTEZIONI
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L125 Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI si richiede il f. s. del tronco di linea 60kV Salerno - sez. 41 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello in contemporanea con linea 24-238
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI si richiede il f. s. del tronco di linea 60kV Salerno - sez. 42 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello in contemporanea con linea 24-253
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2019-04-27 | 0.375 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino N. : STL 270 Balzola CTB su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra a 220kV escluso.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23962C-L Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.lin)
S/E FERRARA NORD - STL 311 FERRARA FOCOMORTO | STL | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Nord-stl 311 Ferrara Focom. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara N. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21350 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23706. RICHIESTA N 180727034923379
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.B)
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23630G-L Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23434C POBF - CERF per interferenza con passaggio della fibra ottica dal P.19 , L.434 al P.43 ,L.807
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.24004 Pontebba - Carnia per sostituzione FDG e armamenti.
Linea 70 kV - Perdasdefogu - Aritzo | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 471 Perdasdefogu Aritzo
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" in Selargius interferenti con i controlli tecnici su ATR5 380/220
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Brulli Cocullo
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA interferenza linea ACEA LAURENTINA 1
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P VSC + SOST PROT + COL ANTICAD
S/E Vado Ligure - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + SPCC
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - PROVE DI TERRA S/E ERZELLI ED S/E MORIGALLO
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Miglianico 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L815 PROGETTO OPERN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 32-33-34. TE-DX-12-035
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_STL815 INTERFERENZA CON PROGETTO OPEN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori L.696/256
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione Conduttori e Catene Isolatori della Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli. Attivita' a cura Ditta.
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Rosarno in SE Rizziconi
S/E Cagliari Sud - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC stallo "Parallelo sbarre 380kV" della stazione di Cagliari Sud.
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
FLUMENDOSA 2 TR G2 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre "A" 380 in stazione Cagliari sud Interferenti con i controlli SPCC stallo PS 380kV
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.277 - bonifica terminali TES 1245-111 AD
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - stl 350 Fano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E MAGENTA - STL 464 VITTUONE/CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 634 Pinerolo Sud - Stella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.634 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO SULLA LINEA T.649 - PROGETTO OPEN FIBER
Linea 649 Pinerolo Nord - Pinerolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.649 SOSTITUZIONE FDG FO PROGETTO OPEN FIBER
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB-A302/M- VERIFICA INDUTTANZA DI CORTOCIRCUITO
S/E Pianezza - stl 133 Metro Torino | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl T133 Metro Torino - Verifica protezioni
S/E RUMIANCA STL 101 LINEA SULCIS | STL | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 220kV numero 101 denominato "Sulcis" nella stazione elettrica Rumianca.
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarra 220 della stazione Rumianca interferente con i controlli tecnici ATR5 380/220
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV della stazione Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 101 In ombra a CTB ATR5 lato 220
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220KV della stazione di Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 102 In ombra a CTB ATR5 lato 220
S/E RUMIANCA STL 102 VILLASOR | STL | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 220kV numero 102 denominato "Villasor" nella stazione elettrica Rumianca
S/E Vado Ligure - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B
Linea 178 Lamalunga - Minervino | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Cagliari sud interferente con controlli SPCC stallo PS380
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kv stallo Rosarno in SE Rizziconi
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-01 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-16-129
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L. 23039E Imola RT - Forli RT per sostituzione conduttore ed equipaggi.
Linea 150 kV - PACE DEL MELA - VILLAFRANCA | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra Pace del Mela e palo 4
S/E Roma Ovest - stl 509 ACEA Gianicolo | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Pietrafitta - stl. DISP3 (Ex TP3) | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 3 (EX TP3) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084643624 E 180809084917504 RISPETTIVAMENTE PER LA RICHIESTA DELLE UF SBARRA A E B
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - stl 163 Camerata P. 1 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP3
S/E Vado Ligure - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B K 130
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 591 Cp Montanaso - Cp Cornegliano | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber 2019
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Sorgente
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
S/E Scilla - stl 328 Rizziconi 2 | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi 2 in SE Scilla
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B 150 kV stallo Rosarno in SE Rizziconi
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente in stazione Paternò
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E VRB - sostituzione TR.201 (ind TR)
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM - ATR 300 CTB 3A (ATR,Primario e Secondario)
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione TR 101 Rosso 40/50 MVA
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Rosarno in SE rizziconi
Linea 461 Arci - Acquoria Der Pirelli | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP3
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori YE-FX-18-121
S/E Candia - stl 164 Camerata P. 2 | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA =Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23761B-R - S/E Martignone - stl 761 Riale per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 761 Martignone / Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte) anche linea 761
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-182
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Variante Linea - 222269D1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 682 SANGEMINI SOSTITUZIONE 52 - TA - TV
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV UF SANGEMINI SOSTITUZIONE 52 - TA - TV
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 682 SANGEMINI - IN OMBRA VARIANTE AST
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z35530A-S01 LANCENIGO - Sbarra A 132 kV: FS per installazione coordinamento isolamento T004.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23005F-L Linea 005 Lancenigo - Spinea: FS per interferenza installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo sui T004.
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.70833 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 313 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Civitavecchia-capranica
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 004 denominata "Rumianca Selargius" interferente CTB stallo 004 in Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius interferenti con CTB stallo 004
FLUMENDOSA 2 TR G3 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 625
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura stallo Linea 625
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 625 in Staz. COD per CTB
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' stallo Linea 625 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Selargius - stl 004 Rumianca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 004 nella stazione di Selargius
S/E Selargius - stl 004 Rumianca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo 004 denominato "Rumianca" nella stazione di Selargius.
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 271 Pozzuoli 220 KV
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione Linea 097 Palagiano - Sural.
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 042 Praia - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23042A1_Praia a Mare-Rotonda Sostituzione FdG
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo più componenti linea
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0 | N | Sostituzione Sostegni - Rinnovo sostegni su attraversamenti
Linea252 Carinola-Suio cd Sessa Aurun.RT | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Piano rame + sostituzione sostegni per vetustà
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ LINEA 011 APERTURA COLLI MORTI LATO TALAMONE AL P. 12D PER SOSTITUZIONE TERMINALI
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli o B ATR301 S/E Casellina
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo protezioni ATR 301 S/E Casellina da eseguire insieme a Cluster 2019-FIRENZE-PAR-3817 (180717025135475)
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina da eseguire insieme a Cluster 2019-FIRENZE-PAR-3817 (180717025135475)
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni (INTERFERENZA)
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Dolo - stl 257 Villabona | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori SB e Linea St. Villabona 257
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Dolo 257 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR 3 secondario
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC(campo) PSM + sostituzione cuscinetti ventole
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA L521 AYAS
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOST PROT+ VERN CASSA + COL ANTICAD
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE VSC - ACCORDI OK
Linea 175 trc Chavonne - Aosta Ovest | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - TRONCO VILLENEUVE-CHAVONNE 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.254 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI DI RIENTRO
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori ceramici 570-591
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SSE Vercelli Rete (EX RFI): Controlli di Legge tramite T488, linea sezionata ai lati e messa a terra in CP Robbio di e-distribuzione lombardia, no apertura colli morti, accordi in corso con RFI. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Nuvolento - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
S/E Brescia Ric. Est-stl 110 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.72708 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E MAGENTA - STL 039 VIGEVANO EST | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Belviso e Venina
S/E Venina-stl 927/1 S/E Belviso-Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra
S/E Belviso-stl 927/2 Venina-CP Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina-Belviso
Cp Teglio - stl 927/3 Belviso - Venina | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina-Belviso
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Gorlago - stl 140 Italcementi Villa | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea L110 S. Eufemia - Ric Est BS | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione dell'interruttore 420 kV stallo ATR2
Linea 695 CP Mantova-Mozzecane | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra A 380kV interferente
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra A stallo CHG
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Altomonte - stl 361 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF FEROLETO 380kV
S/E Altomonte - stl 367 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto Lavaggio isolatori
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte-Laino sostituzione isolatori.
S/E Rizziconi - stl 365 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Paternò - stl 339 Chiaramonte Gulfi | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Chiaramonte Gulfi
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG co FO (Open Fiber)
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Open Fiber sostituzione FDG24 FO con FDG 48FO-(necess. FS x interferenza linea 380 Candia-Rosara per n. 4 gg (tratto in DT) dal 28/06/2019 al 01/07/2109 e la linea Montorio-Candia (22200) per il 29/06/2109). Periodo di indisp. concordato con Wind.
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR 301 contr.B primario + macchina (ind.ATR)
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante eseguita da terzi (collaborazione)_Interruttore_AIS_=150 kV S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23947A1-BITONTO - GIOVINAZZO-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (41 sost)
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. stallo 356 di Rondissone x sostituzione TA (adeguamento alla Icc della sezione 380 kV)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 285 DI RONDISSONE X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV controlli Tecnici di tipo B sbarre
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A302/M- REVISIONE VSC
S/E Colorno-Trafo 202 220/15 kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CLR-TR 202/M- SOSTITUZIONE CASTELLETTO MT
S/E Balzola - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola ATR1:CTB su intera unità funzionale, escluso sezionatore di sbarra a 220kV, controllo protezioni montanti 130 e 220kV
S/E Pianezza - stl 570 Lucento | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - stl 570 CP Lucento - Controllo tecnico di tipo B
S/E Larderello - stl 833 Vallesecolo | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-10 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello - STL 833 Vallesecolo - Sostituzione TA fasi R, S, T.
Tronco Talamone FS - P.120-D | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ TRONCO DI LINEA 011 DA PALO 12D A S/E TALAMONE - SOSTITUZIONE TERMINALI S/E TALAMONE
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero Stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - FO Open Fiber TE-FX-20-030
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Pozzuoli
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori SS-FX-20-999
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. TR4 di Leinì x verifica induttanze (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra B 380kV interferente
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23004 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SANGEMINI
LINEA 132KV N.599 S.CROCE-SEZ.TO I.C. DOGAIA | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-181
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_027 SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG DAL 17 AL 60 E VERNICIATURA DAL 61 AL 92
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - misura induttanza e sfra tr
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Pianezza - stl 254 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 254 Torino Nord - Verifica protezioni
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23008 Casarsa -Udine Ovest per verifica impianto di terra in SE Casarsa. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.54167 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo CHG
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L521 AYAS PROTEZIONI DISTNZIOM
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Pozzuoli
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura stallo Linea 625
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 625
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, linea interferente
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Misura Induttanza + Sostituzione TA St. 2° AR302
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" in Selargius interferenti con CTB stallo 004
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 2V.
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) - Controlli tecnici di tipo B
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - stl 218 Sangone - Verifica protezioni
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 327 Rizziconi - Scilla 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di linea stallo 380 kV Scilla 1 in SE rizziconi
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - POZZUOLI per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo POZZUOLI in SE PATRIA
Linea 150 kV - CARINOLA-CASTELVOLTURNO | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 150 kV Castelvolturno-Pinetamare
S/E Lanuvio - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Controlli tecnici di tipo B
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL CANDIA - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 365 Feroleto - Rizziconi | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Linea stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL TERAMO - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 315 Candia - Rosara | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 21315 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-10 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 3R.
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-177
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23522D-L Linea 522 Salgareda - Salgareda Cp: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
L.175 Aosta-Villeneuve-Chavonne-Aymavill | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - LINEA 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052 ammazzettamento con T.053 per attività e-Distribuzione
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.053 ammazzettamento con T.052 per attività e-Distribuzione e scollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
Stallo 132 kV 053 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2019-05-12 | 0.75 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - TRONCO VILLENEUVE-CHAVONNE 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC ATR 1 Misterbianco
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind AR)
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE 150 kV
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + sostituzione interruttore +verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TV UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV SULLA UF 048 FOLIGNO FERROVIE
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO RT E ABBASSAMENTO A TERRA CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
LA PENNA Stl PNF-BDT-SUB-SSE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 0231 LA PENNA-PIEVE S.STEFANO PER C.T.
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/302 Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-T32 - S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ARMAMENTI E FUNE P.35-72 E VERNICIATURA
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 1 Misterbianco
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Codrongianos - Stallo 150 kV ATR 2 | STT | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 304 in Staz. COD per lavori di sostituzione TA in olio vetusti
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 in stazione Selargius interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "A" per ampliamento sezione 380. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "B". Lavori APRI
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV "A" per ampliamento stazione Selargius. Lavori APRI
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 546 Cerreto - Arci | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6 stallo parallelo sbarre a calusia
S/E Rossano - stl 124 Rossano CP | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Rossano CP, revisione pesante interruttore
S/E Calusia - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6 budget 2019 mantenimento parallelo sbarre calusia
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Prove endoscopiche e prelievo olio terminali ai pali P.139 (Tonale) - P.181 (Temù )- P.223 (Sonico) - SE Cedegolo Sud
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-G01- S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-G01 - S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B.
S/E Vado Ligure - stl 016 Savona / SARPOM | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 016 - Revisione pesante interruttore
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 526 a Montestrutto x CTB (accordi presi con CVA)
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A STK 380
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21356E1_Castellaneta-Matera Lavaggio isolatori+ riparazione strefolatura fdg
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord.
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 sostituzione isolatori
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 392 Entracque - Magliano A. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.392 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Sbarra B 380 kV - interf AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind sb.B)
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 387: sostituzione F.d.G. e rinforzi carpenteria, progetto OPEN FIBER (referente sig. Mosca).
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SBARRA A
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21346A1_Laino-Rossano T.2 Verniciatura sostegni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 380kV
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
S/E Travagliato - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Stazzona - stl 895 Verderio | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 895 in S/E Stazzona
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Brescia CS Iveco -stl 843 BS Ric.N. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore GIS
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - MRC ATr3 st 132kV sostituzione protezione RAZOA
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.919 INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TV IN S/E OSPIATE
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP ST L919 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI (2 terne)
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
Linea 875 CP Dogali - Genova Term. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura n. 8 sostegni
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E Morigallo - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CTB + SPCC+ INDUTTANZE + REV PESANTE INTERRUTTORE - accordi ok
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 585 Piombino Cotone - controlli di tipo B montante linea 585
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.23.521A1 Sandrigo Fusinieri - sost. FdG tratto palo 192/2 - Fusinieri (ind LIN)
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-TA3 S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 130 kV.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA3 - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.36736 | 2019-05-24 | 0.36806 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 380 kV dell'ATr n° 3 in S.E. Sorgente
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra TR 101 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Linea 041 - trc Gravellona - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Gravell-Verbania RT: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
S/E Partinico 1 - stl 222 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV - Sostituzione tenute olio
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 2
Rosignano RT-stl 035K Bolgh-Livorno | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_STL L.035 in S/E Rosignano Interferenza con Sostituzione conduttori FDG, isolatori e equipaggi.
Tronco Rosignano RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_Tratto di Linea da Rosignano RT a Palo 160DER - Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT e verniciatura.
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV ATR1
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89A UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra b per ct6 parallelo sbarre a calusia
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.5 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo 380 KV ATR 2
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 2
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni modulo macchina S/E Montecorvino - ATR 2 380/220
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 modulo macchina
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89B UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB 499
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra B 132 kV per manutenzione sezionatore di sbarra lato 132kV ATR1
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
Linea 521 Castiglione O. - Varese Sud | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.521 posa fo Open Fiber Accordo vincolante con WIND per disservizio ottico
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV blin - Verifica protezioni
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B STK 380
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SBARRA B
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 2
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI QUADRIENNALI
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. linea 526 x CTB (accordi presi con CVA)
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 2 380/220kV Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, controllo protezioni.
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli quadriennali
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV ATR 2
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 380 kV Scilla 1in SE Rizziconi
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB 499
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L504 RHIN
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89L UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - STALLO 380 KV ATR 2 380/220
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttore
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ LINEA 011 CHIUSURA COLLI MORTI LATO TALAMONE AL P. 12D - SOSTITUZIONE TERMINALI
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV ATR 2
Linea 922 Larino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Portocannone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
Linea 522 Cp Castiglione O.- Cp Sumirago | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.522 interferente con posa fo T.521
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MRT-L761 Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B.
LUCENTO SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT (RICHIESTA DA IRETI)
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-24 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controlli tipo B + Pulizia Isolatori + Misura Induttanza St. 1°AR301
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli protezioni ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB macchina. In ombra a CTB stallo secondario ATR300
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
FARNETA TRG2 4/7/8 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR2
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori. TE-DX-16-138
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Montaggio sostegni e tesatura conduttore
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione) interruttore Parallelo Sbarre a 150kV SE Paternò
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza alla revisione pesante interruttore Linea 618
S/E Codrongianos - stl 618 Ploaghe | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 618 in Staz. COD per lavori di revisione pesante interruttore
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 150 kV Castelvolturno-Pinetamare
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 intero stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6).
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
Linea 913 Racale - Gallipoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L23913B-L Linea 913 Racale - Gallipoli: Sostituzione catene di isolatori con altri compositi e preverniciati. Attivita' a cura Ditta.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 609 Cedegolo - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 609 S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 387 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23675D-L Sostituzione FdG sulla linea Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Si segnala l'interferenza della Linea 23634D1 Gualdo Tadino - Sez. Colacem nella campata 20-21.
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA e TVC su montante T 032 Nervi in C.P. Recco. Linea a terra. Annulla e sostituisce la precedente LIG 2019010 per errore selezione C.P.
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.262 - Sostituzione cavo O.F con nuovo XLPE
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR B 380/220 KV
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - PST - Sostituzione filtri olio
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM st L215 sostituzione TA olio
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore blindato 220kV.
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 132KV
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: STL 484 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
S/E Pietrafitta - stl DISP1 (Ex TP4) | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 1 (EX TP4) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084805283 E 180809085052367 PER LE RICHIESTE DELLE UF SBARRA A E B RISPETTIVAMENTE.
S/E Villanova - stl 013 Triano | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC E TIPO B - Sostituzione TA
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Nogarole R. AR.303 - rev. Pesante CSC (ind AR)
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Lana - stl 235 Ala e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP4
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NOTA: DALLE ORE 15.00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.34236 | 2019-05-24 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAB - S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra B 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore su St.380 KV ATR/303
S/E Casanova - stl 243 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 243 Moncalieri Aem - Verifica protezioni
S/E Moncalieri - stl 243 Casanova | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 243 Casanova - Verifica protezioni
S/E Maddaloni stl 218 Brusciano | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP AT
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURE
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 234 Leinì - Torino Nord - Bonifica Terminali - No tempi di rientro
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
L.402 Bonacina-Oggiono-Civate | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
Linea 041 - trc Verbania - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Verbania RT-CP Verbania: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 387 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB STL 484
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
SALSOMINORE - TR1_G2 + DER | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 347 Laino 2
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 380 kV ROMA EST ATR/4
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 2
S/E Pietrafitta 2 - stl 268 Arezzo C. | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB AREZZO C
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Cedegolo sud - stl 609 S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP4
Linea 218 V.Valle - Montefiascone. | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
P.GALERIA - S.SBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
P.GALERIA Stl PORTO | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.A)
S/E Sandrà - stl 210 Mantova | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.stl)
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 2
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA B 380 kV ROMA EST - ATR/4
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Grosio - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 028 Varenna, ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB sezionatori di sbarra STL484.
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89A UF AREZZO C
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.B)
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 Verniciatura sostegni
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 sostituzione isolatori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 2 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 2 in SE Montecorvino
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR1
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - fuori servizio per la sostituzione di n°4 sostegni
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89B UF AREZZO C
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà STL.210 contr.B ind (LIN)
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione contr.B 210 (ind.sb.S)
Linea 527 Subiaco - Cerreto | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Flero - stl 106 CP Flero | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 268 Pietrafitta 2 - Arezzo C. | LIN | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89L UF AREZZO C
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 KV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 536 Viverone - IC Torrazza RFI de Livorno F. | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T484 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Novara Sud.
Linea 013 Villanova - Triano | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Traino 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23004 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - L21318A-L L318 Ferrara-Ostiglia = Sostituzione distanziatore in campata 74-75
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23673A-L Sostituzione FdG sulla Linea Gualdo Tadino - Nocera Umbra NB nei giorni 20-22 il FS è in sovrapposizione con la Linea 23675D1 per lavori sulla DT.
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L21318A-R S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia = Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia indisp 181019114801459
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B stallo 822 S/E Marginone
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
Stallo 132 kV 052 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23705 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore T032. Linea con tensione di ritorno, possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza protezioni e comandi a partire dalla sera di Martedì.
S/E Travagliato - stl 366 Flero | STL | 400 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatore longitudinale di sbarra AT, ammessa tensione di ritorno sulle linee AT T028 e T027.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per predisposizione sostituzione interruttore Linea T032 Nervi.
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 358 "Sulcis CP Iglesias1"
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e n° 1 sostegno lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/220 della stazione elettrica di Selargius
Linea 001 Fiumesanto - Codrongianos | LIN | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 001 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "B" per ampliamento stazione Selargius. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "A". Lavori APRI
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Codrongianos - stl 001 Fiumesanto | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 001 in Staz. COD per CTB
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Selargius per ampliamento sezione 380.
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.58333 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione conduttori SS-FX-14-993
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 260 Brindisi - Brindisi Nord 1.
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura linea
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 557 Gricignano 220 KV
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 006 - Verifica impianto di terra
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pieve Albignola - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
montorio v. stl villanova | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Verifiche valvole di sicurezza e installazione KIT su sezionatore di sbarra
S/E Pieve Albignola-stl EF1 Ferrera Er.1 | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per la linea andranno presi accordi con FERRERA.
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA SOST INT L.302
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Ispezione sottomarina approdi e manutenzione catodo. Controlli Tecnici Conversione. Revisione pesante P(tipo B+C) e revisione leggera CSC TR1 e TR2. Attivita' a cura Ditte.
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV
cs Gavardo Mora - stl 689 Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L689 CS Gavardo Mora
Linea 422 S/E Cislago - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.422 sostituzione conduttori
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: TR1 220/15kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, controolo protezioni, revisione pesante CSC accordi in corso con e-distribuzione, nel giorno della revisione del CSC il tempo di rientro è di 480'.
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR1 - manutenzioni occasionali su interruttore 380kV e sezionatore 220kV
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T41 Interferenza in campata P115-P116 con lavori su T387, progetto OPEN FIBER. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T026 interferente con lavori OPEN FIBER su T387. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018.
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO - SECONDARIO - MACCHINA
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl Casaccia | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA EST-ACEA LUNGHEZZA
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS sbarra B per installazione kit sezionatori stallo Villanova
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23705 - installazione nuovi sostegni
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-380-19-Controlli tipo B St. AR301
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezione St. 2° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23687F1 CAE - MRT Sostituzione FdG con OPGW
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-183
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA1 - S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E Benevento II - stl Benevento N 2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore.
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0 | 2019-05-29 | 0.99931 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI INTERRUTTORE 636+PROTEZIONI
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Villavalle - TR 7 120/10 | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR7
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A2 150 kV ROMA EST ATR/4
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV CTB TR1 lato 220kV
Linea 672 Cedegolo Sud - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Melilli - stl Sio 1 | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIO 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali.
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - stl 317 Sermide | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Pieve Albignola - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 2 TV L693 CS Gavardo Mora
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L93 CS Gavardo Mora
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV CTB TR1 lato 220kV
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 027 VOLTRI, ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Roma Est - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC PARALLELO 1° sez
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 ROMA EST-PARALLELO
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
Linea 557 Fratta - Gricigniano | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - GRICIGNANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo GRICIGNANO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 380 in S/E San Fiorano
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33889 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Nord - stl 302 Roma Est | STL | 400 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - ROMA EST
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO E COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + battertia1 contr.B (ind.sb.A1)
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.1° | RIF | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.stl)
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-24 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23708 Chiusaforte- Tarvisio per installazione antirotazionali.
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T42 Greggio RT-Magenta RT interferente con lavori su T387. Prendere accordi con RFI
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori sostituzione T 144
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-17-166
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.892 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
Linea 427 Foiano della Chiana - Valiano | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.427 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-02 | 0.29167 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.sb.B1)
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-02 | 0.41667 | 2019-06-02 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-02 | 0.41667 | 2019-06-02 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0 | 2019-06-07 | 0 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 202 Taranto N -Taranto Sm (BIANCA).
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.23019 Sacile - Casarsa per verniciatura sostegni.
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 379 denominata "Sulcis Nuraxi Figus"
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA stl S.PALOMBA 2
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + verifica valvola di sicurezza
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23001 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione P. 62
Linea 183 Brembio - Casalpusterlengo | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
ISOLA PALANZANO TRG2 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-130
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG -
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione (equipment completo) - MORSETTERIA intera linea
LINEA 107 S/E MISTRETTA - CP TROINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Sostegni a seguito potenziamento
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione (equipment completo) - CORDE DI GUARDIA intera linea
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. 2°AR302
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. 1° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 341 in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 341 per interferenza ai lavori di sostituzione TV stallo in Staz. COD
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23252B1_Pisticci-Taranto N. (dt 23162 e 23167) Sost. cond., bonifica P….., lavaggio e sostituzione isolatori.
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di verniciatura su linea 150 kV Pinetamare-Villa Literno
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Maierato
Linea 162 Pisticci CP - Filatura di Puglia | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23162B1_Filatura-Pisticci CP (dt 23252) Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Feroleto - stl 102 Maierato | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Maierato
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23607E1 SC Avio CP Rivoli - Pulizia meccanica + Verniciatura (ind LIN)
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 di Montestrutto x CTB
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA' FUNZIONALE 220 KV DEL TR1
C.LE LAGONI ROSSI - STALLO N.836 LE PRATA-V.SECOLO | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E MANUTENZIONE 89L
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.54167 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21322C1_Laino-Rossano T.1 sostituzione isolatori.
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.397 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - OPEN FIBER
S/E Galatina - stl 400 KVcc Otranto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB tipo ELF 6.2 stallo AT-CA Alimentazione Conversione della S/E Galatina HVDC. Attivita' in ombra all' indisponibilita' annuale della Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 21322C1_Laino-Rossano T.1 Sostituzione FdG
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Flero - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Ostiglia - stl 685 Sermide | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cislago - stl 422 Castellanza | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CIS st L422 sostituzione TV ceramici
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV.
S/E Tavazzano - stl 559 Bolgiano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio L.559 TZN
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L06A1-MilanoRicSud-Tavazzano:OpenFiber
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali.
ACEA MAGLIANA - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica calate scaricatori 132kV con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR301
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL414 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione poli e comandi interruttore.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T025 per sostituzione armamenti e verniciatura, accordi in corso con RFI per breve disalimentazioe SSE Novi S.Bovo ad inizio e a fine lavori.
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova - stl 397 Piossasco - Controlli tecnici di tipo B
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-03 | 0.54167 | 2019-06-03 | 0.75 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE R
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE T
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra A 132 di Montestrutto
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.54167 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Roma N. - stl 215 Villa Valle | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV e SPCC
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE S
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV LINEA 22215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Maierato
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC SBARRA B 220 kV stl VILLAVALLE 220 kV
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.635 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - L22215B-L Sostituzione armamenti Linea Villavalle - Roma Nord. Interferenza Linee: 23165A2, 23F61A1, 23117A1, L23035B-A, 23116B1 e L23035B-X. Tali Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - L22215B-L Verniciatura sostegni Linea 215 Villavalle - Roma Nord.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC linea VILLAVALLE 220 kV
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 685 Cappuccini - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Stallo 132 kV 685CPP in CP TREVI | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Linea 587 Piossasco - Airasca | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.587 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E Sandrigo - stl 530 Carmignano | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - stl 530 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 404 S/E Melilli - Sio 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
SSE Novi S.Bovo RT - stl 025 Solero RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SSE Novi S.Bovo RT : STL 025 per controllo protezioni, in OMB al fuori servizio della Linea.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21321 Udine Ovest- Planais per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità stl. Planais 321 SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 321 Planais in SE Udine Ovest per CTB
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 21321 Planais-Udine Ovest per CTB
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra B 132 di Montestrutto
Linea 102 Feroleto - Maierato | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Linea 150kV Maierato per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Maierato
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA A 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA A 220 KV
Linea 150 kV - VALLESACCO - VALLEFIORETTA | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Montecilfone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
Linea 145 cs Curtatone - cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 132 kV - ABBADIA - CORNETO | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23742 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 APERTURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA E CALATA A TERRA CONDUTTORI E FDG
Tronco Ghirlanda - P.861-DER | TRC | 132 kV | 2019-06-08 | 0.66667 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_061 TRONCO DI LINEA DA GHIRLANDA A P. 861 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta conduttori L 125 "Sulcis Villasor"
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.3125 | 2019-06-14 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore stl Montemario
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. AR302
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23777D1 SAB - PGB Sostituzione FdG con OPGW
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 PARALLELO 2°sez
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - 23F70 - Sostituzione conduttori intera linea
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
S/E Valmontone - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 645 Francavilla - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 645 Francavilla - Manduria.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 150 kV ATR2 secondario in SE Rizziconi
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 stallo 150 KV ATR 5
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERNICIATURA CODA 2018 - IN OMBRA LAVORI RFI
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 1 - stl 307 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Rossano1
S/E Cassano 380 - ATR 1 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Programma terminali -verifica Ing. Caielli-
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA -interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl 017 Trev. O. RT | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI ANNUALI
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con 781 per sostituzione FdG con FO
S/E Mercallo - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
S/E VERDERIO - STL 441 CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CSC Revisione pesante
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione interruttore K2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Roma Ovest - stl 404 ACEA Montemario | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.stl) in ombra lavori LIN
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAD - S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302
S/E Duino - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Duino per CTB
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB
S/E Duino - stl. 441 Cartiera Timavo | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 441 Cartiera Burgo in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Duino per CTB
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23576 Lisert - Duino per CTB
S/E Duino - stl. 576 Lisert | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 576 Lisert in SE Duino per CTB
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Duino per CTB
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23441 Cartiera Burgo - Duino per CTB
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
S/E Larino - stl 931 Agip Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 111 Galleto - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kV stallo secondario ATR2 in SE rizziconi
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra dello St.220 KV ATR/304
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.sb.A)
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.70833 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 111 GALLETO 1
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B 150 kV stallo secondario ATR2 in SE Rizziconi
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea, sostituzione conduttori e armamenti
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23432D CSF -CER per sostituzione fdg con OPGW Open Fiber 2019
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Tavazzano - stl 586 Edison Tavazzano | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 PARALLELO 2°sez
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl607 contr.B (ind.lin) in ombra lavori LIN
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB al sezionatore di linea e di terra dello S/llo SFM GR5
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB. Completamento attività.
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB. Completamento attività.
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 380 KV
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 1 380 KV - Controlli tecnici tipo B
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR 301 contr.B (ind.ATR)
S/E Flero - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.A1)
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23742 RICHIESTA N 180727041712332
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.B1)
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-16 | 0.45833 | 2019-06-16 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Stallo 132 kV 090AR-CED-FS in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - BY-PASS AT 090 e 086 CHIUSO
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Sbarra A 380 KV
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TA in olio UF 380kV Rossano1
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC st PARALLELO
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC SBARRA A 380 ROMA EST-PARALLELO
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra A 380 kV CTB STL 394
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole B: STL 394Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E La Spezia - stl 394 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P INT +CTB + PNT CALDI
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez.terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl.ATR1 e sez. terra sbarre
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche su ATR 50 MVA + CTB e SPCC stallo Cagnano
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici tipo B + SPCC + Valvola P/M/S
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
S/E Marghera St.4-stl M02 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-220-19-Verifica protezioni
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E Caracoli - Parallelo K1 150 (A1-B1) | STK | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo.
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 204 Taranto N - Taranto Sm (VERDE).
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251)_sostituzione FdG
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24007A1_S.Mauro RT - Maratea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, FdG
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAC - S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
S/E MELILLI - STL 652 SIRACUSA 1 SUD | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-K03 - S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.672 INTERFRENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione conduttori/armamenti P.181÷200 e verniciatura P.201÷220
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Somplago interferente con rev. inter. su Stl. 442
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. Siot Cavazzo in SE Somplago per revisione interruttore
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Per bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
AREZZO C - STL 015 CHIANA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 015 Chiana controlli di tipo B montante linea 015
S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone
s/e pietrafitta stl 132 kv deruta | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC UF 631 DERUTA
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC SBARRA B 380 kV ROMA EST-PARALLELO
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E VERDERIO - STL 360 GORLAGO | STL | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Verifica SPCC CTB mancante 2°protezione
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-07-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.24 (innalzamento)
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-19 | 0.29167 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra B 380 kV CTB STL 394.
S/E Marghera St.4-stl M03 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-132-19-Verifica protezioni
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez. terra sbarra
S/E Teramo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Teramo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B CITTADELLA T.268
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fune di guardia
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
S/E Villabona - stl Zelarino | STL | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St. Zelarino 767 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.244 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.249 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.397. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT TEKSID CARMAGNOLA. 26/07/18: modifica su richiesta UT Teksid
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.263 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SULLA T.397
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23448F1_Aliano-Senise (dt 23251)_sostituzione di FdG
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Badolato - Stilo Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea (UPRI)
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE DUTTANZA E SFRA ATR1
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SUBORDINATA AL RIENTRO DEL TR DI OSTUNI PREVISTO AD OGGI IL 03/05/2019
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB + inst. punti fissi di messa a terra
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Parallelo K 380 kV
S/E Patria stl 224 Astroni 2 | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 224 Astroni2 220 KV
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Parallelo K 380 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T394 per CTB STL394 in SE Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra A stallo Sorgente
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TA UF ATR3 SECONDARIO
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl
SSE Milano R.RT - stl 008 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl interfacciamento allo shelter -BRUSA-
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio stallo M15 S/E Baggio.
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche T.588
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR2 - Revisione pesante interruttore 132 kV - accordi ok
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - S.Lucia 1 der ACEA
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB + SPCC + installazione punti fissi di MAT
Villavalle-Salisano der. Acea Orte. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-L Sostituzione FdG Linea Villavalle - Salisano - Interferenza Linee: L22215B-L Campata 1-2 e L23116B-L Campata 12-13. Le Linee verranno richieste alla definizione tiri.
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC sbarra A1
S/E Montalto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Rosara - stl 090 Gerosa C.le | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici TIPO B + SPCC stl congiuntore
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale Condens.2 - rev. Leggera int.re (ind STL)
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - ST4-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22259C1
S/E Padriciano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - D_LINEA 090 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CATENE DI ISOLATORI CON RTV E COMPOSITI
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23844A1 COL - FUS Verniciatura sostegni
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo a 380kV numero 009 denominato "Ittiri" nella stazione di Selargius
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici UF 150kV Calusia
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 177 Brindisi P.- Enipower Brindisi.
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello
Linea 701 Melfi-Venosa | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23701F1_Melfi-Venosa, istallazione antirotazionali
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 216 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E MELILLI - STL CP SIRACUSA 1 NORD | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.41667 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo STL195 Fauglia RFI - controlli di tipo B montante linea
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23781 Tarvisio - Valbruna per installazione Antirotazionali e cambio conduttori.
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628 PRESSO IMPIANTO DI STRETTARA.
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Parallelo K 380 KV
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 380 kV CTB K380kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO LINEA 954: CONTROLLI INTERRUTTORE SF6
S/E CEDEGOLO SUD - STL 954 CEDEGOLO ENEL | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali -
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K S/E Cedegolo Sud
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - misura induttanze - accordi ok
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl.K in S/E Cedegolo Sud
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali
Villavalle stl Salisano der. Acea Orte. | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 035 ACEA ORTE
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B1 Congiuntore
S/E Ra/Canala - Stl L040 Ravenna RT | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L040 = Sostituzione TA 130 KV a Ravenna Canala
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23040E-L Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala per sost TA 130 kV S/E Ravenna Canala.
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTB+inst. punti fissi di messa a terra.
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Parallelo K 380 KV
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 Congiuntore
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e misura induttanza (SFRA) su ATR2 in SE Scandale
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo Sorgente
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 Congiuntore
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 380 kV CTB K380kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per CTB
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 CHIUSURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-057
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.stl.)
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.A2)
S/E GARIGLIANO - STL 357 SPARANISE | STL | 400 kV | 2019-06-28 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA.
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per CTB
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 377-SOSTITUZIONE TV
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea "Rosara-Teramo" (cod. 21316).
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.B2)
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-30 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Villavalle-Santa Lucia- Sostituzione armamenti e morsetteria + verniciatura sostegni
MORINO TR 3 3/7 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica impianto di terra
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea F14 Nomentana RT - Prenestina RT1 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
Linea F30 Nomentana RT - Prenestina RT2 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 359 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 359 Chilivani | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 359 in Staz. COD per CTB
Polo 2 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDS L221 POLO 2 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 220 POLO 1 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal..
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23149B1_CP Pisticci - Tursi Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23251B1_Pisticci-Rotonda Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_ LINEA 017 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ARMAMENTI E VERNICIATURA TRATTO MENGA - P.912
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: ATR2 150KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità: 22/03/2019
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica e misure induttanza (SFRA) su ATR3 in SE Scandale
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e antirotazionali. TE-DX-17-154
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori sbarra B parallelo 380kV
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per CTB+SPCC POLO 1
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 in S/E Avenza in ombra a indisponibilità 180725034347190
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo parallelo
S/E San Rocco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 1-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost Terminali cavo (Bergamo)
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.209
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.426 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.034 Sostituzione armamenti e verniciatura sostegni.
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 377-C.LLI TECNICI SPC3A
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23707B-R - S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria per controlli tecnici di tipo B.
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 707 Enea Brasimone / S.Maria = Controlli Tecnici CTB-6A
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2019-07-02 | 0 | 2019-08-11 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA A 380 KV
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L511 + LINEA FREDDA
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 275 S/E Avenza
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 623 Piossasco - Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
NARNI Stl N.MONTORO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea N. Montoro
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 211 SANTA LUCIA
NARNI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori di sbarra A stallo Parallelo 380kV
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.79167 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA B 380 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 211 SANTA LUCIA
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL 257 S/E Avenza
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Brescia CS Iveco - stl 842 Pietra | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 211 SANTA LUCIA
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-X sostituzione FdG Tronco Salisano-Stroncone - interferenza con la Linea L22215B-L campate 34-40, Verrà richiesta alla definizione tiro.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23765 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - STALLO Reattore 220 KV
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 22OKV TR/3 220/60/9 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV Napoli Levante 1 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV CP Casoria 2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A2 | SBA | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza CASTELLUCCIA SBARRE 220 KV -TRONCO A2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220 KV Reattore
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.212
S/E Roma Nord - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC
BALSORANO Stl SORA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-042
Linea 729 - CS Avigliano - Atella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23729E1_Atella-Avigliano Parco Eolico, installazione antirotazionali
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
Linea 685 Caltagirone - Barrafranca | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - CAG-BRR Sost. Cond - fdg - armam in 35 campate-Interv. consol. del suolo - 2019 INDISP
S/E Caracoli - stl 103 CP Bagheria 2 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e conduttori
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23006F CRF - SVF sost. cond. equip. e fdg con OPGW
Linea 468 Anagni - Anagni Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
Linea F74 SE Calenzano - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 823 contr. protezioni
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B STL FI074 S/E Calenzano
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore sullo stallo K-380
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-K01 S/E Colunga - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS-ATR201 sost. membrana conservatore (ind.ATR)
S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21342B-S - S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo: FS per verifica protezioni.
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Mori Alta stl 014 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L326 sostituzione protezioni
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.K S/E Ardenno
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.K S/E Ardenno
S/E Candia - stl 729 C.P. Falconara | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 204 GALLETO 8
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni in ombra a Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL.
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. K
MORINO Stl 150 kV CANISTRO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 204 GALLETO 8
S/E Flero - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-12 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E sandrà - Sbarra B 220 kV contr.B (ind.sb.B)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0 | 2019-07-14 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (inid.stl)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0.35417 | 2019-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23438C MRG - PVG per sostituzione fdg con OPGW contestuale al f.s. della sezione ottica Marginone - Pistoia via Pratese 2 di WIND3
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.29167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB In ombra adeguamento 63kA
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Baggio (in ombra adeguamento 63kA)
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez.terra sbarra
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K in S/E Sondrio
S/E S.Lucia - stl Bassano | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Est - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B PARALLELO 2°SEZ
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BASSANO Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-PARALLELO 2°sez.
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23025F1 Villa Lagarina RT Peri RT - Sost. FdG Fiber for the Grid
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.021 Ora - Trento sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli tipo B SCORZE T.211
S/E S.Floriano-stl.659 S.Michele | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-T.659-Sostituzione interruttore (ind stl)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Apertura c.m. lato Ravenna in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Ravenna (rientra in servizio da Fusignano a PowerCrop)
L. 038 Cascina RT - Colle Montanino RFI | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L038 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 1 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6
LINEA 724 TITO CP - PICERNO FS | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - PICERNO: sostituzione sezionatore, linea interferente
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.41667 | 2019-07-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello STL 834 controlli di tipo B montante linea
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.625 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23898C FUS - RAC per verniciatura sostegni
S/E Redipuglia - stl 367 Udine Sud | STL | 400 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Udine Sud 367 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Altri interventi - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
Linea 150 kV - SE RIZZICONI - CP GIOIA TAURO | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 166 Marcellinara - Catanzaro 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA PER CT6
S/E Calusia - TR 1 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza (SFRA) TR1 20/150 kV in SE Calusia
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-17 | 0 | 2019-07-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl. K in S/E Sondrio
NARNI Stl NARNI S.P 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea S. Pietro
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 kV ROMA EST - PARALLELO 2°sez.
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia stl 226 Napoli Levante2
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BASSANO Controlli tecnici tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez. terra sbarra in S/E Sondrio
S/E Scorzè - stl 211 Malcontenta | STL | 220 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - SCR-220-19-Controllo Protezione MALCONTENTA T.211
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 150 kV - S.LUCIA - BASSANO | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- BASSANO 150 KV -CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi Lavaggio e sostituzione isolatori.
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. lato Ravenna a apertura c.m. lato Fusignano in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Fusignano (rientra in servizio da Ravenna a PowerCrop)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.625 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Verniciatura sostegni lato Fusignano
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 579
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Dolo - stl 350 Fusina C.Te Gr 3-4 | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Fusina 350
Catanzaro-stl165 Catanzaro 2-C.le Simeri | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 per fermata annuale programmata
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
VINCHIANA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli tecnici SPCC + verifiche di legge valvole di sicurezza stallo S.Pio 150 kV+sostituzione TA
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.231 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - RINNOVO
CASSINO Stl 150 kV S.VITTORE cd WEPA | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-22 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISONE APPARECCHIATURA AT
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-05 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE MONTAGGIO SOSTEGNI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21348B-S - S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo: FS per controllo protezioni.
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
MORINO Stl BALSORANO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI IN OMBRA A CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0 | 2019-07-25 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI.
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
L072 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
L073 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
BALSORANO Stl MORINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-25 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. e ripristino assetto normale
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-Y Sostituzione FdG Tronco Acea Orte - Stroncone. Interferenza Linee: 23116B1, 22211B1, 23165A2, 23F61A1, 23126B1, 23042C1 e 23044B1. Le Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
S/E SANDRIGO - CP BREGANZE | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-07-30 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E SANDRIGO - stl 527 contr. protezioni (ind.stl.)
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Prosecuzione sostituzione conduttori AA 26
S/E Venina -stl 901 Armisa | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore stl. 901 in S/E Venina
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche L.856
MORINO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fuori servizio della linea per revisione elettromeccanica
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
Armisa_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 in contemporanea al Sincrono 2 per Controlli parti comuni
L901 | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 2 per Controlli annuali programmati
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sost. conduttori, fdg e armamenti intera linea
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV - controlli Tecnici di tipo B montante K 132 kV
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV2 C.le Moncalier - Controllo protezioni - Presi accordi con IREN
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K in S/E San Fiorano
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-31 | 0.375 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG2 C.le Moncalier - Verifica protezioni Presi accordi con IREN
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-01 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
L. 131 CP Sarezzo-CP Lumezzane cd varie | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
LINEA 132KV ESTE S. CROCE - ESTE CP | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23541C1-19-Risanamento Giunti e Terminali
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost. Terminale Cavo P. 1
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-14 | 0.62986 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
L012 Ospiate - Arese - Solaro | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.012 sostituzione sostegno n°35
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto P138/A-P.176/A+tratto P.001-Vellai (FDG+conduttori). 16/08 dalle ore 12 apertura CM P.138/A lato Vellai al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. Ultima settimana TDR 240/300.
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T776
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 35114B-LAMBRATE: F4TG T.237
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.044 sostituzione conduttori/verniciatura sost.
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.151 sostituzione sostegno n°3
Linea 411 Bulciago - Lecco | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni P.81-82-83
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23750 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23742 RICHIESTA N 180727041712332
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.521 Sandrigo Fusinieri - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23780A-L L780 Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267. Tratto in DT.
S/E Bulciago - stl 411 Lecco | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31201B - S/E Bulciago - Sost Apparecchiature 2017 SOST INT L.411
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 530 Sandrigo - Carmignano C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.530 Sandrigo - Carmignano C.P - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.783 Sandrigo - Sandrigo C.P. - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento con T.446 al P.1/35. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Modifica assetto linea con f.s. stl 446 in Sondrio. Ammazzettamento con T.407 al P.35/1 ed apertura C.M. portale SE Sondrio. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio e , sostituzione TV stl.446 Sondrio
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 23771C1 MRT - CSM cd AGF per sost. isolatori
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - SON Sostituzione TV stl.446
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio Nuovo assetto T.446 " portale SO -Sondrio". Rimane in servizio da T.446/407 "portale SO-Lanzada-Venina-Boffetto-sondrio come da comunicazione da emettere.
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stl. 446 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.446
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-04 | 0.45833 | 2019-08-04 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 2 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 1 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rosara - stl 780 C.P. Force | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore STL 669.
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - San Floriano. Sostituzione TR 104
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23683A1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Scorzè 683 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Polpet - stl 669 Soverzene | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23669A-R S/E Polpet - stl 669 Soverzene: FS per sostituzione interruttore STL 669.
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23687B1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-324
VINCHIANA TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG3 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-180
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Brindisi Sud
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra A 380kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + VALVOLA SICUREZZA
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV Brindisi, sostituzione interruttore
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione FdG
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.225 S/E Tirano
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L435 sostituzione protezioni
S/E Premadio-stl 225 Tirano cd Glorenza | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 225 in S/E Premadio
S/E TIRANO - STL. PST 220kV | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CPB
S/E Ospiate - stl 012 Arese / Solaro | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L012 sostituzione TV ceramici
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per controlli tecnici CPB sbarra a 220 kV
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra terminali 180720021608699
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.225 in S/E Tirano
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 556 Cp Cesano B. - Cp Corsico | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 22293A1 Cislago-Dalmine: Sost Conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori - Cambio FdG - Antirotazionali
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - cavo - sostituzione terminali in porcellana su Pt
S/E Lonato - stl 102 CS LONATO-Feralpi | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Tirano - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - demolizione passo sbarre A2 130
Linea 606 Asti Sud - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.606 Sostituzione conduttori, F.d.G. e 1 sostegno, nessun tempo di rientro da P1 a P7 in doppia terna con T665 Asti sud - Ut. AVIR.
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind AR)
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.580 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI 2,5,6,14. ATTIVITA' A CURA UITO
CP S.LIBERATO - STALLO AT 092ATTIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind sb.B)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A STL K-Gr3-Gr4
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - Linea 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Partinico 1 - stl 224 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove a seguito della sostituzione sezionatore Sb A e sostituzione sezionatore Sb.B
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
s.giacomo stl popoli der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Popoli der. C.Le Provvidenza
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Magenta
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.293 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
C.LE BARDI - STL N 804 S/E BARDI | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR2
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 150 KV
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 580 Susa Aem - Verifica protezioni
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI STL 519 S/E MRG IN OMBRA A CTB
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Verifica protezioni
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 150 KV
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER e calata al suolo conduttori e FDG lato Larderello
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - I_STL L.489 in S/E Larderello Interferenza con sostituzione corda di guardia
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E VICENZA MV-STL 824 CP ALTAVILLA | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 824 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
CP ATTIGLIANO - STALLO AT 092S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
S/E Venaus - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-08 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - Parallelo K 132 kV - Verifica protezioni
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI489 Radicondoli CP Castelnuovo VC - R, S e T
Tronco Larderello - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.66667 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_Tratto di Linea Larderello - 10DER - Sost. conduttori e FDG, isololatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT, verniciatura sostegni, sostituzione piastre sostegni 1 e 2 in DT con Linea 815 .
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - I_STL L.815 in S/E Larderello - Interferenza con sostituzione corda di guardia Linea 489
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Apertura colli morti al palo 5 lato Larderello
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sost. conduttori FdG e isolatori YE-FX-18-100
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
L105 cs S.Bartolomeo - cl.Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 463 Pallanzeno - Omegna | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.463 piano difesa installazione antirotazionali e CTB sezionatore di linea a Pallanzeno.
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T451 Tronco Borgo Nord- Ut. Tessenderlo (Hydrochem) per interferenza con installazione antirotazionali su T463 nel tratto in doppia terna. Accordi in corso con utente Tessenderlo per breve disalim. ad inizio e fine lavori.
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 292 Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per CTB
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22292 Udine Sud - Udine Nord Est cd ABS per CTB
Larderello - Allacciamento Sesta | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - I_Tratto di Linea da Larderello al Palo 5 - Sostituzione Piastre sostegni 1 e 2 in DT con 489, interferenza con sostituzione conduttori e FDG tratto Larderello - P.10DER Linea 489
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra B 380kV
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21361 Udine Ovest- Cordignano per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. Cordignano 361 SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Redipuglia - stl 359 Divaccia | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Divaccia 359 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Roma Est - stl 357 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici Roma Est - Valmontone 380 kV
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 776
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttori T.556
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: FS per sostituzione TA.
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-L Linea 361 Cordignano - Udine Ovest: FS per sostituzione TA STL Udine.
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L447 Anagni-Ferentino-Videoc.-Morolo RT | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 150 kV - SORA - CARTIERA BURGO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - 23640 - Inserimento due sostegni sottolinea per raccordi alla SE Mercatello da parte di APRI
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23640 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR e installazione nuovo sostegno. Comunicare a Marche energia rinnovabile il periodo. Lavori in ombra con richiesta 180726041502260
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 603 SPOLETO
S/E Valmontone-stl 439 S.Cesareo cd Zag. | STL | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura P.104 - 116 T.225
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra A 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura c.m. ed abbassamento conduttori al P.10M T406 per sostituzione conduttori da P.10M a Sondrio
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 60 kV Maddaloni-Caserta S. 2
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid - Sost FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Ripristino assetto linea 446 Smazzettamento con T.407 al P.35/1 ed chiusura C.M. portale SE Sondrio.
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea T407 al P.35/1 Sollevamento conduttori
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni. TE-DX-16-124
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Smazzettamento da T.446 al P.1/35.
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da portale C.P.sondrio a p.47
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV a 380kV stallo 327
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A a 380kV stallo 327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV, sezionatore di sbarra A e sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.406
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore 380kV - S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 380kV fase R, S e T - Linea 327 Acciaiolo - Marginone
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.5 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond. ed armamenti P.10M-Sondrio
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.58333 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti P.4-Sondrio
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 354 di Rondissone
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra B 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 354 X SOSTITUZIONE TV IN S.E. RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 354 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L.254 Bussolengo c.le MINCIO cd AIR LIQUIDE - sost.ne cond.ri + FdG (ind LIN)
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.274 da P.1 a P.22
Linea 572 Ciserano-Gorgonzola cd Italc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23572A1- ST CISERANO - GORGONZOLA - ITALCEMENTI- sostituzione cond e FdG.
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.435 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI STALLO ST TURBIGO
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TBG st L435 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.729 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI - PIANO RESILIENZA
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.665 Interferente con lavori di sviluppo su T606, in doppia terna da P.1 a P.7
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.34-35
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 353 di Rondissone
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 354 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 353 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 353 X SOSTITUZIONE TV A RONDISSONE
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CRW
Linea 363 Cremona - Flero | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Flero - stl 363 Cremona | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cremona - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-TR104-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TA E TV UF 603 SPOLETO
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - 23713 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 603 SPOLETO
S/E Sorgente - stl 247 Duferdofin | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Partinico 2 - stl 225 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-08-12 | 0.41667 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - TR 101 132/15kV 25MVA - controlli di tipo B montante TR
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA BOV 386
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. PST354 x verifica induttanze (linea e stallo 354 fuori servizio dal 12/08 al 18/08)
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo interferenza linea ROMA EST - VALMONTONE
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB. Completamento attività.
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22196 Buia - Udine Nord Est per CTB
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 196 Buia in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB.Completamento attività.
S/E Moncalieri - T1 Iride Energia | STT | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - T1 Iride Energia - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cremona - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Arco - stl C.le AGS contr. protezioni (ind.stl.)in ombra fermata AGS
S/E Buia NO - stl 403 S. Daniele | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 403 San Daniele in SE Buia NO per CTB
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L 403 S/E Buia NordOvest - San Daniele | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23403 San Daniele - Buia NO per CTB
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 447 Fantoni | STL | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 447 Fantoni in SE Buia NO per CTB
S/E Buia Nord Ovest - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB
Linea 447 S/E Buia NordOvest - Fantoni | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23447 Fantoni - Buia NO per CTB
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività sostituzione FdG con FO T104
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.407 P.35/1
S/E Mazzano - stl 124 S. Eufemia | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.9 T406 ed abbassamento conduttori P.10M lato P.10
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-M Tratto Vellai - P.138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23713 RICHIESTA 180726110000894
S/E Milano P.Venezia - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-19 | 0 | 2019-08-23 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 213731B1 Bari O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttore MHME 380kV STALLO L373
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - lavori di sostituzione conduttore-da effettuare assieme al F.S. della T.275, della T.883. e della GE027
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 342
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L373 sostituzione protezioni
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 373 Baggio-Lacchiarella | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttori MHME 380kV STALLO L373
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.399 SOSTITUZIONE FDG - RINNOVO
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21318G1 Foggia O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Nave - stl 720 CP Nave | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - stl 122 Nave c.d. varie | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Pallanzeno - stl 463 Omegna | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 463 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV sostituzione TA lato 132kV, sostituzione conduttori scaricatori e abbassamento contascariche, controllo protezioni.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T883: piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.750 SOSTITUZIONE CONDUTTORI. COMUNICAZIONI PRELIMINARI E PRODUZIONE.
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22228C1 Dugale-Sandra' - sost. armamenti (ind LIN)
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione TA 380 KV
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, conduttori + basi sostegni
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23748C1_Matera CP-Matera Nord Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23227B1_Mucone II-Terranova Sost. Conduttori e armamenti
Linea 240 Fiat Auto - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23862A-R S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP per sostituzione TV 130 kV.
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23108D2 CDR - SVF per sostituzione conduttori, equipaggi e fdg con OPGW
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 862 Martignone - Martignone CP = Sostituzione TV 130 KV su st.862 in SE Martignone (Terna)
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Lido Nuovo stallo Vitinia/Fiera di Roma.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo Tipo B stl K 380 kV S/E Marginone
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pian Speranza - stl 815 Larderello | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_Pian della Speranza-STL FI815 Larderello/Sesta - controlli di tipo B montante linea 815
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione conduttori T.393 in contemporanea ai fuori servizi di T.265,T.856,T.883. Accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo 15' circa ad inizio e fine manovre. Lavori APRI.
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.883 Interferenza con lavori di sostituzione conduttori su T.393, lavori APRI
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.265 interferenza con sostituzione conduttori su T.393 in contemporanea a fuori servizio T.265, T.883, T.856, T.G27, accordi in corso con utente ILVA. Lavori APRI.
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 Chiusura colli morti al palo 10DER lato Larderello, ricollegamento e regolazione conduttori e FDG lato Larderello
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T856: sostituzione conduttori, servono in contemporanea fuori servizio linee T.265, T.393, T.883, G27. lavori APRI.
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo a cura E-Distribuzione
CP S.PAOLO - STALLO AT 457 PRATO | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo
S/E Magliano- stl 750 Busca | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano- stl 750 Busca - Verifica protezioni
SELVANIZZA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-21 | 0 | 2019-08-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L493 Montaggio anti rotazionali
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_493 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ISOLATORI ED EQUIPAGGI, BONIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI, RIFACIMENTO IMPIANTO DI MAT E VERNICIATURA
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Zugliano: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327.
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.45833 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Chiusura colli morti al palo 5 lato Larderello
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-21 | 0.5 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 710 S.Lazzaro / Colunga = Interferenza alla sostituzione TA 130 KV a COL
S/E Colunga - stl 710 CP San Lazzaro | STL | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Colunga - stl 710 S.Lazzaro = Sostituzione TA 130 KV
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23684B1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
S/E San Fiorano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
S/E Venaus - stl 399 Villarodin | STL | 400 kV | 2019-08-22 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 399 Villarodin - Verifica protezioni
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 898 in S/E Lovero
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 379 S/E San Fiorano
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Spinea 687 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
SPIGNO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - TRGR 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.435 installazione antirotazionali, piano difesa.
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stallo CP Popoli
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Montalto - stl 131 Montalto C.le | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23709 - SOSTITUZIONE FDG
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 106 Dobbiaco CP - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.s T.23.106 per istallazione antirotazionali (ind. lin)
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento.
Tronco Vaiano RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC 23F26A-Y VAF-VA2 per sostituzione conduttori, armamenti ed isolatori.
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER SOSTITUZIONE STL CONGIUNTORE (LINEE A TERRA)
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER CONTROLLO PROTEZIONI STALLO CONGIUNTORE
LEVANE Stl LA PENNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 419 LEVANE-LA PENNA PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
PIAN DELLA ROCCA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24008B1_Maratea RT - Scalea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti e FdG Open Fiber
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 150 - stl 148 Bisaccia 380
LEVANE Stl MONTEVARCH 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 418 LEVANE- MONTEVARCHI PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC. 23F26A RFF - VA2 per sostituzione conduttori, armamenti e isolatori.
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 575 di Montestrutto x CTB
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Cassano - stl 275 S/E Venina | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 348
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T387 Sostituzione F.d.G. Progetto OPEN FIBER, rinforzi carpenteria e realizzazione 2 nuovi sostegni. NESSUN TEMPO DI RIENTRO.
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV. In ombra 180719035259347 Campagna nazionale sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione 3 TA Linea 107
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Flero - stl 107 Bagnolo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio LAC st.ATR1 380KV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Cassano - stl 275 S/E Sesto (SX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - stl 276/1 S/E Sesto (DX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 276/2 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 640 Chiuduno | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Cassano CS - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 876 Pontedecimo in CP Busalla | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore lato Linea T 876 Pontedecimo. Linea a terra possibile rientro con By-Pass sezionatore in 120'Diurni e 180' Notturni.
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 983 S/E Pellerina - S/E Martinetto - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra B1 Rossa Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV - controlli di tipo B montante K 380 kV
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L23721C-L - L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi per verniciatura.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - f.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiunt - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena T 597 F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz.cong. - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR sostituzione sezionatori sbarra/linea(con installazione DBS),interruttore,TV,e spost TA dello stallo T597 e sostituzione sezionatore sbarra del TR verde
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena semisbarra A2 sostituzione sezionatori sbarra/linea(con inst.DBS),interruttore ,TV, spostamento TA dello stl.597 e sost sezionatore sbarra del TR Verde
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto - Controllo tecnico di tipo B
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalier - Verifica protezioni Accordi presi
PONT VENTOUX - STL 926 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont Ventoux fuori servizio
S/E Partinico - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
SSE Milano R.RT - stl 009 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA interfacciamento allo shelter
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-interfacciamento allo shelter Da P. ammazzettamento a Rogoredo RT
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E MAGENTA - STL 041 ALBAIRATE | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
Linea 041 S/E Magenta - Cs Albairate | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.575
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione degli isolatori
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.575
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 662 Nave - Odolo | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 689 PER RIBALTAMENTO E ASSETTO DEFINITIVO IN S/E SANTA TERESA
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 2 - stl 308 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 204 GALLETO 8
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 647 ACQUASPARTA
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalier- Verifica protezioni Accordi presi
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 575 x CTB
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 220 KV
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia- Duino cd Randaccio per interferenza con sostituzione FdG su T 22214
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 204 GALLETO 8
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 150 kV - MONTEFIASCONE - VITERBO DER.FS MONT | LIN | 150 kV | 2019-08-30 | 0.3125 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 2 380 KV - controlli tecnici tipo b
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.58333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 737 Sirolo-Loreto | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23737 - Sostituzione conduttore e isolaori intera linea
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23708 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23709 RICHIESTA 180726113458829
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Apertura c.m. al P.22 lato Sondrio per verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - COSTRUZIONE NUOVI SOSTEGNI 56 E 57 ORGANI DI MANOVRA SU PALO (presi accordi con DeltaCogne e CVA - SEZIONAMENTO AL PALO 56)
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.984 Martinetto-Levanna - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Linea 738 trc S. Giacomo di CN - Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.407
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 56 E ORGANI DI MANOVRA SU PALO)
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-01 | 0.54167 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra B
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.77083 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 101 denominata "Sulcis Rumianca"
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: PALO DEL COLLE 380 KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità*: 26/07/2019
S/E Latina - stl 383 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 281
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 281 in S/E Mese
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR2 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione ATR6 Mese
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond e fdg da Mese a P.20
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR2: CONTROLLI ANNUALI
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione ATR6 Mese
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. ATR6
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. ATR6 in S/E Mese
Linea 626 Seriate - CS Boccaleone | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Gorlago - stl 641 CP Gorlago | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 2-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione ATR6 Mese
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio BAG st.ATR1 132KV
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L01 in S/E Premadio
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 841 - Controlli B + SPCC
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo Sbarre 150 kV. Attivita' a cura Ditta.
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 287 S. Antimo 220KV
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra A 150kV
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione isolatori
S/E Pallanzeno - stl 435 Gravellona | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL435 CTB su intera unità funzionale, lavoro in OMB al F.S. della Linea.
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - indisp. linea 547 x sostituzione n. 3 sostegni fuori standard
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T. 804 - piano resilienza
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.841 - Risanamento sostegni + verniciatura sostegni + CTB sez. linea
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.260 - Open fiber
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
Linea F05 Bassano RT - Orvieto LL RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L23F05B-L sostituzione sostegno Linea Bassano RT - Orvieto LL RT.
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TV - TA UF F64 GIUNCANO
S/E Villavalle - stl F64 Giuncano RT | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TA - TV UF F64 GIUNCANO
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380 kV
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON STL CPL-PEL 132KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORI 132KV
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra+Linea St. Camposampiero570
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.611 Taio - Cogolo. Interferenza della linea per installazione distanziatori.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
S/E S.Lucia - stl Tarquinia | STL | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra palo attraversamento fiume e CP Barca
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BRA-MUL sostituzione cavo in O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore stallo ATR 1 150kV SE Paternò
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23666 Tassullo-Monclassico installazione distanziatori
Linea 570 Scorzè - Camposampiero CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23570B1-19-Sostituzione FdG + Verniciatura Sostegni
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23026K1 Peri RT Verona RT - Sost. FdG Fiber for the Grid (ind LIN)
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713E1_Agri - Corleto, Sost. Conduttori, armamenti e FdG
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23201N1-Termoli Ripalta Rinnovo linea (sostituzione 12 sostegni)
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori TE-FX-21-008
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Parallelo K 150 kV interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B. NOTA: dalle ore 07:00 del 04/09/2019 lo stallo Parallelo K 150 kV svolge la funzione di serie Sbarre.
PIAN DELLA ROCCA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza ad installazione antirotazionali su L.143 (tratto DT con L.141) da P.804 a P.999 BDN
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23799A RCF - TLM cd CAI per sost cond equip e fdg con OPGW
LA PENNA - TR2 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.102 LA PENNA PER MANUTENZIONE E C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
IC Fenis - stl 508 Ponte Pietra | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 508 di Fenis x controllo protezioni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TBG st L387 revisione interruttore blindato ABB Attività in ombra APRI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L02A1 Milano Ric. Sud-Grosio: Sost. cond. e cat. isol.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L01A1 Milano Ric. Sud-Premadio: Sost. cond e cat. isol.
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
LINEA 807 S/E NAVE - S.MASSENZA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con montaggio antivibranti su L.640. Attività in cap. 17. Tipo regime speciale : RSE2
Linea 150 kV - GELA - GELA 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV sbarra B2 S/E CAL. TE-DX-17-116
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea.
S/E Partinico - stl 250 Ciminna 1 | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷GRO
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 23/09/19-12/10/2019. Linea 619 sostituzione terminali TPE, nessun tempo di rientro.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷373
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.373÷GRO
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl collegamento TR 9 - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Catanzaro - stl Albi cd Magisano | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza Trasformatore TR2 in SE Calusia
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S. Antimo
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra A a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 841
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra B.
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L03 in S/E Premadio
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B 841
L039 Montecati V.CecinaRFI-SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L039 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T435 per interferenza con CTB sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno lavoro in OMB a O.d.M. 180724055353087
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE PATRIA
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB ATR6
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 052 PRECI
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.58333 | 2019-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON+Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 126 Brescia Ric. Sud | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23013 Redipuglia RT - Opicina FS per interferenza con sostituzione FdG T. 22214
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- TARQUINIA 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.58333 | 2019-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.70833 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Aurelia-Roma Sud- Sostituzione Isolatori
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.381 p.52÷86
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L316 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L386 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-08 | 0.35417 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER - OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT MICHELIN CN. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO DEI 2 TRC DI LINEA IL GIORNO 08/09/19 PER SOST FDG AL P.29/32.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.58333 | 2019-09-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 365 Chilivani - Ozieri | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 365 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore ABB tipo ELF SL 4.2/H 245 Bicam. S/E Montecorvino - stl 220KV Salerno N 2
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 4A e prova prot.distanz.
Lin M22 Mil. Rogoredo RT - Melegnano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-per interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl M22 Melegn. RT | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE SE ANDRIA STALLO 150KV ATR/2
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Stazione ANDRIA - sostituzione ATR 2
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC ATR-TR-Reattore - SRO - TRASFORMAZIONE
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA controlli di tipo B montante ATCC
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA - Controlli Tecnici primo livello SPCC
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione stl. ATR in S/E Mese
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: CONTROLLI ANNUALI
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PANTANO: Controlli annuali
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lacchiarella - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.052 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDI VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO E PER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing., accordi in corso con ENEL G.P. C.le Morasco in antenna.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 712 - Controlli B+SPCC
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO TR4
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea V. Valle
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A 150 kV stl PARALLELO K 150
S/E Aprilia 150 kV - Parallelo KN1 | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC SBARRA A2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K2°sez
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - SIRA
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 2°sez
Linea 132 kV - PREMESA EDISON-LAION | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.108 Premesa-Laion Installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 2^ | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Parallelo 2
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 107 Tavernelle - Calderara | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23107C2 CDR - TVF per sost. cond. equip. e fdg con OPGW
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in rame da P.191 a P.999 LIG
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 150 kV ATR n° 3 lato 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra B 150kV
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 365 TULA
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-R - S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa per controlli tecnici di tipo B.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 150 kV Simeri - Catanzaro_sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo (10,76 km) -Attività MISE--
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Catanzaro-Simeri Mare sostituzione conduttori, armamenti e verniciatura sostegni--attività MISE--
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-S - S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-G01 S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV per sostituzione sezionatori di sbarra.
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 756 Ra Canala / Degussa Ravenna = Controlli Tecnici CTB-6A a RA Canala e Degussa RA
S/E Partinico - stl 251 Ciminna 2 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Partinico - stl 250 Ciminna 1 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 PAC LATO SECONDARIO
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 24001 Valbruna Pontebba per verifica impianto di terra in SE Pontebba. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.58333 | 2019-09-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.72917 | 2019-09-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Civitavecchia RT - Montalto RT - sostituzione Sostegni
MOLINE TR3 STL 132 KV | STT | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - nel periodo chiesto si effettueranno controlli su STL 251 e STL TR3 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 10-11/09/2019
MOLINE TR3 220/132/9 | TRF | 10 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - nel periodo chiesto si effettueranno controlli su STL 251 e STL TR3 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 10-11/09/2019
MOLINE STL LAVIS-VELLAI 251 | STL | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - nel periodo chiesto si effettueranno controlli su STL 251 e STL TR3 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 10-11/09/2019
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV modulo macchina
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche ATR
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR1
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 712 - Controlli B
BASCHI Stl PIETRAFITT 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Pietrafitta
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
Stallo 120 kV 642CDC in CP S.GIUSTINO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
Linea 120 kV - S.GIUSTINO-C.CASTELLO | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.58333 | 2019-09-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B 150 kV Stl PARALLELO K 150
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B+SPCC SBARRA B2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K 2°sez
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 712
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
BASCHI Stl ATTIGLIANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea Attigliano
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR2 VERDE
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA ROSSA - STALLI AFFERENTI A.TORPIGNATTARA E TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 24001 Valbruna Pontebba per verifica impianto di terra in SE Valbruna. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T33 - S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
BASCHI Stl BASCHI CP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Distribuzione
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
Linea 518 Comunacqua - Subiaco | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG open fiber
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.053 PER INTERFERENZA POSA FO T.052 OPEN FIBER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-14 | 0.375 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: FS per revisione pesante CSC.
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
SOMPRADE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE SBARRA 132KV A PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
SOMPRADE TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Apertura colli morti P47 e P3
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.750 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.738
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.45833 | 2019-09-15 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-09-15 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
L. 740 trc all.Cividate - all.Filatura | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc allacc.C.le Ceto-all.Cividate | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate -Cividate Edison | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano Rame sostituzione conduttori
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL GRUPPO 1
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 650 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E TRASFORMAZIONE SOSTEGNO N° 4 IN AMARRO
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23719 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
CROT - Stl 551 FUCINE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23743 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
FUCINE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
PONTE MALON TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: Piano resilienza FS per ritesature campate varie.
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-173
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L209 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L210 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 385 BUDDUSO
OZIERI SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 843 - Controlli B
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 22226F1-Cesano-Tirano: Sost. Conduttori- In coincidenza co UI Gorlago
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.004 Sostituzione conduttori ed istallazione antirotazionali. (ind lin)
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23827B1 Nogarole R. Vigasio CP - sost. FdG Open Fiber
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.220: piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4800 A stallo parallelo sbarre 380 kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 351
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 4
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Manutenzione ordinaria
S/E Leynì - stl 559 Volpiano | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 559 a Leinì x CTB
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Porto Tolle 351
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl 226 in S/E Tirano
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.174 sostituzione conduttori
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.226 S/E/Tirano
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L226 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TA OLIO STALLO CSM
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM ST L226 - SOSTITUZIONE TA OLIO 220KV
S/E Gorlago - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione n. 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio - Sost. TERMINALI TES 1170 T.555
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.226 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
P.FISCALI Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 24005 Tarcento - Udine RT per verifica impianto di terra in SE Tarcento. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Suvereto-Trafo 101 132/20kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-Trasfo 101 132/20kV 25MVA - controlli Tecnici di tipo B montante primario macchina TR101
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Piossasco
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO TRASFORMATORE GRUPPO2
Linea 756 trc nodo Fedio - Demonte | TRC | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI Presi accordi con Enel Produzione
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione conduttori e armamenti T.02
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comandi interruttore ABB LTB 170 S/E Montecorvino - stl 150 kv Lettere
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 165 NERA MONTORO
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L21345C-L Linea 345 Galatina - Erchie: Sostituzione Catene di Isolatori con altri di tipo preverniciato. Attivita' a cura Ditta.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl. Torviscosa 322 in SE Planais per installazione dispositivi antisismici interruttori.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 843 - Controlli B
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV stallo 380 KV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-19 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vicenza MV TR.202 - sostituzione (ind TR)
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-09-17 | 0.5 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 843
CROT - Stl 552 LEMIE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
OZIERI TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA STALLO TR1 GRUPPO
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.559
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-09-18 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 24004 Pontebba - Carnia per verifica impianto di terra in SE Carnia. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV modulo macchina
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.559
S/E Fano - Parallelo K2 120kV - Sez.2^ | STK | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2019-09-19 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Ripristino collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatori
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 559 x CTB
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22189A-L Linea 189 Oderzo - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22189A-S - S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22189A-S S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: Controlli tipo B.
CASILINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-20 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2019-09-20 | 0.66667 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE ENEL PRODUZIONE
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23743 RICHIESTA N 180727040827183
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altri investimenti - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino in SE Montecorvino
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione per lavori parallelo K 220
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.041667 | 2019-09-22 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.041667 | 2019-09-22 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 2 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Chiusura colli morti P47 e P3
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - 23701 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 150 kV - FERENTINO - VALLESACCO | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.639 installazione antirotazionali
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 319
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B ATR 203.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B su ATR 203.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA : FS per verifica protezioni.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per sostituzione interruttore lato 220, in contemporanea controlli tipo B ATR.
L. 456 CP Trezzo - Cl Prima srl Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina, stallo 380kV e stallo 132kV. In ombra revisioni interruttori 380 e 132kV.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. In ombra CTB.
S/E PRIMA - STL 456 CP TREZZO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC SBARRA A2 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI 132KV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione morse amarro
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sot isolatori riparazione strefolature fune di guardia
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione palo 82
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 interferente con T387 progetto OPEN FIBER
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T438 Sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - INDISP. LINEA 917 X SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE + CTB + MAN VARIE - ACCORDI OK
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Montalto - stl 575 Canino | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC stl S.LUCIA 2 220 kV
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23F80 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI INTERA LINEA
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 610 FIAMENGA
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 FIAMENGA
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC SBARRA B 220 kV stl S.LUCIA 2 220 kV
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
PONTE MALON TR 2 | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TR2 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23805E-L Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP: FS piano resilienza - messa a V e riduzione tiro. Prima settimana in DT con T790 già in FS. 180801025439926.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23.554 Ossana - Monclassico. Installazione distanziatori (ind lin)
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e cambio conduttore (tratto DT ammazzettata)
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Sostituzione conduttori e armamenti nella tratta 23007F1 Crevalcore RT / Tavernelle RT di 19 km + FdG con FO (Fiber for Grid)
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali intera linea
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi C.le = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stl Parallelo K1 150 kV
LINEA 746 CORMONS - A.M.G. GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23746 Cormons - AMG Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Popoli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Bari Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Bari W stl Parallelo K1 150 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 14/11/2019
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI
Linea 132 kV GORIZIA - AMG GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.23-701 per sostituzione FdG con FO (progetto Open Fiber)
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: controlli tipo B ATR 203
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B ATR 203
S/E Camporosso- stl 006 Sanremo | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 006 - Verifica SPCC
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo k 150 kV
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.375 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo K 150 kV
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
RAFF.ROMA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-26 | 0.83958 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 610 FIAMENGA
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-174
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.639 SOSTITUZIONE ISOLATORE ROTTO AL SOSTEGNO 1
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 427 Porto - Interporto | LIN | 150 kV | 2019-09-28 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CP Porto - CP Interporto - Sostituzione fdg con incorporante fo (Open Fiber)
Linea 531 trc Santhià - Sacal Carisio | TRC | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T531 tronco Santhià - Sacal per interferenza con lavori T387 progetto OPEN FIBER. Accordi in corso con Sacal per breve disalimentazione Utente ad inizio e fine indisponibilità.
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.053 posa f.o. Open Fiber le attività dovranno essere eseguite prima del FS T.052 (pianificato in settembre) per sfruttare al meglio il FS ottico
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-LINEA 300-C.T.SEZ.LINEA ST.300
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB- ST L/300 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-29 | 0.41667 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.45833 | 2019-09-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.70833 | 2019-11-17 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in rame : f.s tratto SE P.Camuno - p.95 ----> in servizio L.025/703 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-31 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24006 Carnia - Udine RT cd Tarcento per sostituzione FDG.
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-05 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 330 denominata "Sulcis2 Serbariu"
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_815 VERNICIATURA SOSTEGNI INTERA LINEA
Linea 132 kV - Viadana CP - Boretto CP | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR2 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli interruttore blindato stallo 150kV ACRI
S/E Codrongianos - stl 109 Oristano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "A"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori -
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23303B-R S/E Cordignano - stl 303 Vacil cd S.Polo: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 529 Cp Nogarole Rocca - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23529D1 CP Nogarole R. Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-043
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21353C-R S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per sost TA 380 kV.
S/E FORLI' - STL 353 RAVENNA C. | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-S - S/E Forli' Oraz. -stl 353 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB Stl PRESENZANO
LINEA 353 RAVENNA CANALA-FORLI' | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 353 Ra Canala / Forlì Oraziana = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e RAC + interferenza sost TA st.353 a RAC
Linea 395 Entracque - Magliano A. 1 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.395 VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 471 Cp S.Donato - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23471B1-CP S.DONATO - CP S.GIULIANO: Sostituzione conduttore
L 191 Cp Romanengo-Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.190 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T. 677 sost. Terminali cavo (P. 999)
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI PORCELLANA-T.022
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB stl.265 in S/E Sondrio
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
Linea 292 Gargnano - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.191 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
Linea 612 Frugarolo - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T612 per sostituzione F.d.G. con F.O. piano difesa, progetto OPER FIBER.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.245 SOSTITUZIONE SOSTEGNI. NO TEMPI RIENTRO
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + registrazione contatti di fine corsa
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 047 PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.736 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-R - S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per controlli tecnici di tipo B.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione terminali cavo in porcellana sost. 12 e 17
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
BOGNANCO - STL 50 KV LINEA DOMODODOSSOLA 4209 | STL | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI STAZIONE AT E STALLI LINEA 4209
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 02/05 - 31/05/2019. T.4340 Ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione mail 10/01/19.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L300
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR: separazione competenze, sostituzione sezionatori sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore, TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena - semisbarra A1 132 kV separazione competenza, sost sez sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore , TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.S intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installazione TV sbarra e motorizz. cong. di sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg. prov. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap c.m. T 599(latoVarena)installaz.TV sbarra e motorizz .congiuntore sbarra a fine lavori rientra in sv.il coll. provv Predazzo-CP ORA cd Varena(su stl 597)e rimane f.s.il trc di linea e stl T599
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 621 SE Marianopoli - CP Mussomeli | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
Linea 421 Fiumicino - Porto | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.3125 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Nuovo cavo Porto Fiumicino
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 467 interferente con lavori su T387 progetto OPEN FIBER.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T443 per AP. c.m. P117 lato Gattinara per interferenza con lavori su T387 progetto OPEN FIBER.
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in s/E/Sondrio
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando L.283
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - T.310 ADEGUAMENTO LINEE TIPO A (realizzazione ormeggi bilanciati n°3 sostegni)
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB SBARRA A 380 kV PRESENZANO
Linea 068 Pian Rocca CP-Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-361
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23698E-L Linea 698 Francavilla - Grottaglie : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23001E-L Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di sostituzione conduttori e armamenti
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione cavo o.f.
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo k 150 kV
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra A
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A303/M- REVISIONE VSC
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2019-10-01 | 0.5 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 trc Gattinara - P.117 per interferenza con T387 OPEN FIBER.
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB SBARRA B 380 kV PRESENZANO
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "B"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L520 PSM
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
Linea 054 Cagno - Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.054 interferente con posa f.o. T.053 Open Fiber
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo C.P. Portocannone
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Verona BM-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Verona BM Trafo202 - sostituzione (ind TR)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L300
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra ad attività di sost. interruttore stallo ATR202
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB interferenza linea PRESENZANO
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B su terra sbarra B
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Serracapriola
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 469 Comunacqua - Anagni | LIN | 150 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzion fdg open fiber
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L520 PSM PROTEZIONI DISTANZIOM
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Suvereto-Montalto 2
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Suvereto-Montalto 1
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-04 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV controlli di tipo B Sbarra "B" 380 KV
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-S - S/E Forli - stl 332 Colunga per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21332A-S S/E Forli - stl 332 Colunga per sostituzione 3 TVC 380 kV.
Linea 332 Colunga - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 332 Forlì Oraziana / Colunga = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e COL + Sostituzione TVC st.332 a FOR
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23763 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F80
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore + Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-R S/E Colunga - stl 332 Forli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L21332A-R - S/E Colunga - stl 332 Forli per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano Stallo LAINO 220 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.050 per interferenza posa f.o. T.053 Open Fiber
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc nodo Cogne - Nodo Quart (presi accordi con DeltaCogne e CVA - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23031D1 Chiaravalle-Tavazzano Est: Sost sostegni Verniciatura
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (presi accordi con CVA e DeltaCogne - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 57 LATO VILLENEUVE E ORGANI DI MANOVRA SU PALO )
FARNETA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 611
LINEA ALBERTVILLE - MONTAGNY | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 710 Redipuglia - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23710 Redipuglia- Redipuglia RT per ricostruzione linea.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR2 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-12 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Malcontenta 258 . rientro solo su sbarra dedicata
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23547B-L Linea 547 Vellai - Arsiè: FS per sostituzione conduttori + FDG.
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC
Linea 132 kV - CANDIA - VALLEMIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 23726 - Sostituzione terminali TES 1170 Cadweld
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23714 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_L.040 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni e rifacimento impianti MAT tratto Livorno - P.151
S/E Sorgente - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante B+C interruttore Parallelo sbarre a 220 kV in S.E. Sorgente
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 2 montaggio lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - STALLO 150 KV ATR 4 380/150
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR3 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Feroleto: Revisione leggera CSC ATR1
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di linea stallo 150 kv S. Procopio in SE rizziconi
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 574 Cecina - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.574 Sostituzione sostegni deteriorati, installazione cimini, installazione nuova FDG incorporante F.O.
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea MONTECORVINO - TUSCIANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo MONTECORVINO in SE TUSCIANO
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per controlli tipo B
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone - Prove di terra S.E. Grugliasco
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
Linea 911 La Casella-C.le La Casella Gr1 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.2
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ATR2 380KV - SOSTITUZIONE TA OLIO
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
Linea 008 Arma di Taggia - IC Arma RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.008 - Sostituzione conduttori in rame + open fiber
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.268 - Open fiber - Tratti 41÷91 e 105÷124
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE ATR3 DI RONDISSONE
Linea 512 Covalou - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 512 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 512 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L512 CHAT
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.595 Taio - Tassullo. Installazione distanziatori.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23411 Pordenone Ponterosso per verifica impianto di terra in SE Pordenone. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
ACEA FLAMINI - SBARRA B1 150 | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ LINEA 150 kV S. Procopio in SE Rizziconi
Linea 160 Crotone I.-Strongoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.61667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal P.1 al P.6A
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra STL K 380 kV
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | S | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL465 S/E SBA
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 4
TRASFORMATORE 9/132 KV | TRF | 10 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 per chiusura c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 457 S.PAOLO | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada a cura E-Distribuzione
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.5 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV ATR 4
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 154 VALCIMARRA
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 450 in S/E Ardenno
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 450 in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L512 CHAT PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 - Verifica protezioni
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Ricollegamenti e collaudi interruttore a sostituire su stallo L-332
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - UDI-CUS - sostituzione cavo O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Pineto der. Montesilavno 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 4 380/150 modulo macchina
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L375
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM- ST L/375 - SOSTITUZIONE TV
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM- ST L/375 -C.LLI TECNICI CTB 6A
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 375-C.T.SEZ.LINEA ST.375
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA: FS per sostituzione TA.
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
S/E Fano - stl 336 Candia | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-12 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L375
LINEA 746 CORMONS - A.M.G. GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23746 Cormons - AMG Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Ponte - stl 221 Verampio 1 | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0 | 2019-10-18 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: STL 221 per controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro in OMB al fuori servizio linea 221
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Ovest - stl 419 A. Torrevecchia | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
L519 | LIN | 70 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66597 | N | Verniciatura -
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento connessione codolo-cavo di n°2 terminali. TE-DX-16-143
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PATRIA -- STALLO REATTORE Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. SERRAVALLE. Linea a terra in S/E Vignole
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L516 + LINEA FREDDA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 + LINEA FREDDA
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR1
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF ATR1 SECONDARIO
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO-SECONDARIO-MACCHINA
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 530 a Montestrutto x CTB
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sbarra A 380 kV
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA PER CT6
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Fano - stl 335 S. Martino In XX | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comparto interruttore
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Scandale - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE stallo parallelo sbarre 380 KV in SE Scandale
S/E Magisano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ROSSANO_380kV Scandale, sostituzione TA
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 335 Fano - S. Martino in XX | LIN | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 335 S.Martino in XX / Fano = Risoluzione interferenze C.E.M. con sostituzione conduttori della tratta + Installazione dispositivi di salita sostegni (T.R. x necessità NON possibile)
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori binati compresi armamenti e fdg. TE-DX-08-307
Linea 531 CP Breccia - CP Cucciago | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione Antirotazionali (resilienza) + bonifica parti alte
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K220 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stl. K 220 kV in S/E Sondrio
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ST SB B2 132KV - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comandi
S/E Savona - stl 268 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 268 - Verifica SPCC
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Verampio-Domotoce per interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio, accordi in corso con UT. Imerys e RFI Domotoce per brevi disalimentazioni ad inizio e fine manovre.
S/E Verampio-stl 460 RT Beura-Villadosso | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL460 Sostituzione TV, occorre tronco di linea Verampio-Domotoce a terra con breve disalimentazione Ut. Imerys e RFI Beura ad inizio e fine manovre, accordi in corso.
S/E Verampio - stl 221 Ponte 1 | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL 221 Sostituzione TV di Linea, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON.
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L518
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento tratto p.192-2013
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.221 interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio e CTB su intera unità funzionale a Verampio e Ponte. In OMB a fuori servizio stallo 221di Verampio. Nessun tempo di rientro.
Stallo 132 kV 883VIGNOLE in CP SERRAVALLE | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SERRAVALLE. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 MAEN
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L110 + LINEA FREDDA
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLI SPCC LATINA ATR/2
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E COLUNGA - STALLO 132KV N.809 PONTE RIZZOLI | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23809B-R - S/E Colunga-stl 809 Ponte Rizzoli per controlli tecnici di tipo B.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 25/11/19-16/12/19. Linea 480 progetto OPEN FIBER, ultimazione attraversamenti e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro.
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 25/01/19-05/02/19. T273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto OPEN FIBER.
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-21 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.031 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
S/E Magliano - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano A.-Congiuntore sbarre132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano A.-Congiuntore sbarre132 kV - Controllo tecnico di tipo B
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN)
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN) - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
TRONCO N.697 PEGOGNAGA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea- Lavori TRC Pegognaga-P513
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4000 A stallo linea. Indisponibilità in ombra a quella di linea identificativo n. 180727011410444
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B PER CT6
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL 221.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A a 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI STALLO 611
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 lavori di sostituzione conduttori e realizzazione variante in Chignolo Po a cura APRI-NO
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra A 220 KV
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.530
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 15-17/10/2019
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.579-Installazione distanziatori e stesatura fase (ind. lin)
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CAT_L788_VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE CARPI SUD
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. GIUSEPPE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. GIUSEPPE in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 755.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controllo protezioni.
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra B 220 KV
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L362 sostituzione protezioni
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23755D-L Linea 755 Salgareda - Musile: FS per controlli tipo B STL 755
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - Reattore 220 KV modulo macchina
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD TIBURTINA
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220kV per per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.375 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 530 x CTB
Linea 927 Maglie - Diso | LIN | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23927C-L Linea 927 Maglie - Diso : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
LINEA 721 S.GIOVANNI NATISONE - CORMONS | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23721 San Giovanni al Natisone - Cormons
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.5 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL755
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 380 kV Rossano in SE Scandale
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-18 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 490 Porto - Ponte Galeria | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.3125 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Porto-Ponte Galeria - Sostituzione fdg (Open Fiber)
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità. Sostituzione corda di guardia con altra incorporante fibra ottica. Attivita' a cura Ditta.
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per interferenza con T.23721
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-10-20 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/03/2019. T.688 Interferenza con lavori su T273 Trino N. - Vercelli OPEN FIBER in concomitanza fuori servizio linea ferroviaria Chivasso-Casale, accordi in corso con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-10-20 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond ed aramamenti P.10M-P.47
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-25 | 0 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 175 TRONCO P.C. CHAVONNE - VILLENEUVE X PROVE DI PASSO E CONTATTO C.LE CHAVONNE (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI 11 E 19BIS
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibiltà per sostituzione sezionatore di sbarra su stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA di sbarra B1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Corigliano, revisione pesante interruttore
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-12-397
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Forlì - stl 766 Cervia CP | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23766B-R S/E Forlì - stl 766 Cervia CP per sost interruttore 130 kV.
S/E Forlì - stl 766 Cervia CP | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23766B-R - S/E Forlì - stl 766 Cervia CP per controlli tecnici di tipo B.
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Tronco Arsiè - palo 071: FS per interferenza cambio conduttori + FDG T547.
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM al P 071. Al termine rientra in servizio il tratto Carpanè-Collicello P.071.
L.409 S.Giovanni Al Natisone - Cormons | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23409 per interferenza con cambio FDG su T. 721
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG armamenti isolatori e verniciatura
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Latina - stl Latina Scalo | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC stl LATINA SCALO
Linea 585 Fiano Romano - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori sostegni n°8-11-20-21-23
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E Montalto-stl 576 TarquiniaRT-Tarquin | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR1 - Sostituzione ATR
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria (piano resilienza)
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23959A1 Turi - Putignano: Sost. Conduttori, Catene Isolatori
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II 150 KV
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 2 | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Verifica SPCC stallo 380 kV Rizziconi energia 2
ENTRACQUE TRG5 1/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 5
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.33333 | N | Sostituzione Armamenti - T.396 SOSTITUZIONE ARMAMENTI - RINNOVO
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2020-05-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.168 sostituzione FdG con fibra ottica
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - OSP sostituzione ATR1 380/220kV 400MVA (olio minerale)
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23470B1-CP S.DONATO - CS NOSEDO: Sostituzione conduttore
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 S/E Lacchiarella
S/E Lacchiarella - stl 168 Pieve Emanuel | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 Lacchiarella.
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 - REALIZZAZIONE FONDAZIONI.
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte : TR 3 220/132/8 kV CTB su intera unità funzionale e controllo protezioni, misura Induttanze il 29-30/10. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ATR1 - Verifica SPCC
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 + RINFORZO MENSOLE RESILIENZA. NO TEMPI RIENTRO
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33403 | 2019-10-28 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-28 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO).
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
P.FISCALI Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
ROMA NORD - PRATI FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-26 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - D_L008 Revamping centrale pompaggio per cavi olio fluido
Linea 194 Gioia Tauro ind.le - Ionadi | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.6375 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 | STT | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 - Controllo tecnico di tipo B presi accordi con e produzione
L. 700 CP Temù - CP Edolo -Sonico Edison | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea 613 Novi Ligure CP - Frugarolo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.613 piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Verifica protezioni
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Morigallo - stl 268 Savona | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 268 - Verifica SPCC
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - stl Napoli Levante 1 220 KV
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra 220 KV st. ATR/201
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 - ACCORDI OK
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV Salerno 2 per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV Salerno 2 per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Magliano - stl 396 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 396 Piossasco - Verifica protezioni
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-24 | 0.29167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 ACCORDI OK
L.708 CP EDOLO - SONICO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.54167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: Fs per chiusura CM al P.071. al termine rientra in servizio tutta la linea.
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV TUSCIANO per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-10-28 | 0.29167 | 2019-10-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-02 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 Sostituzione conduttori, 2° STEP 2019, Cofely deve avere alimentazione di riserva.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.721 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.709 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE CON ENEL PRODUZIONE.
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23702B-R S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Borgo Valsugana sostituzione TR 202.
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CAM - CSR Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera unità funzionale
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra A parallelo 150kV
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23158 RINNOVO INTERA LINEA
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ROMA NORD ATR/A
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-TIP
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl CAMPOLEONE
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC stallo reattore 2 150 kV
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - indisp. linea 919 x rinforzo sostegni resilienza + sostituzione catene isolatori + conduttori + FDG FO
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33403 | 2019-11-04 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra afferente stallo Collatina B3 Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SMV-A301S = Sostituzione Interruttore 130 kV (tipo ABB LTB-145) - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAA S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA per sost TA 130 kV.
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Vinchiana - stl Gruppo 3 | STT | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL TR GRUPPO 3
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo reattore 2 150 kV
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra B parallelo 150kV
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 APERTURA CM AL P. 277 LATO CHIANCIANO
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Leinì x controllo protezioni
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR3
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 220 kV ROMA NORD - ATRA
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
TRONCO N.494 ALLACC. ABBADIA-CHIANCIANO | TRC | 132 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 220 kV ROMA NORD ATRA
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo reattore 2 150 kV
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass. (ind. lin).
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass.
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-01 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.659
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione/potenziamento linea + sifonamento in cavo e demolizioni
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Elettrodotto 150 kV Fiano Romano - Nazzano
Linea 132 kV - MANZANO-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23428 per interferenza con cambio FDG su T. 745
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-11-02 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI SPCC 3A
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 067 Turbigo - Malpensa | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 CHIUSURA CM P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (presi accordi con Cogne e CVA - DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART )
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART)
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.29167 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23009 Udine Ovest - Udine RT per rinnovo linea
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI E TRASFORMAZIONE AMARRI
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23059G1_Grottole-Matera CP, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23708D-R - S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP per controlli tecnici di tipo B.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - I_L575 Interferenza con distacco e calata al suolo conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 708 Forlì Oraziana - Faenza Casello = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-708 a FOR
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.576 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni, rifacimento impianti MAT nel tratto Follonica - P.1DT con Linea 575
SE Follonica RT - stl 576 Suvereto | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_STL L.576 in S/E Follonica Interferenza con Sostituzione conduttori, FDG e isolatori
Linea 458 Arona - Borgoticino | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 28/10/19- 24/11/19. T.458 Ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-K01 S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV: FS per sostituzione TA.
S/E Andria - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Andria stl Parallelo 380 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 09/11/2019
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31401A-K31 S/E Martignone - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 502 in S/E Mese
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 132 kV - S.BENEDETTO D.T. - GROTTAMMARE | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23762 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV + REVISIONE PESANTE CSC+SPCC
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VER SPCC
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vignole Borbera: Sostituzione ATR 3, nessun tempo di rientro.
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.266 - Open fiber
L633 S/E CALTANISSETTA - S/E MARIANOPOLI | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CTT - MRN Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per apertura CM al sost. 105. Al termine rientra in servizio il tronco Polpet-Cardona.
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23009 Udine RT-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per CTB
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-132-19-Sostituzione Interruttore St. S. Bellino 481 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez. di Macchina St. 1°AR203
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS per sostituzione conduttori + FDG.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33403 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-11 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-18 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.031 SOSTITUZIONE SOSTEGNI + ARMAMENTI - MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
S/E Verona BM - stl 199 Bussolengo SS | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Verona BM - stl 199 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Controlli tecnici di tipo B
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 233 Pianezza - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Verifica protezioni
S/E TAVARNUZZE-STL N.433 LARDERELLO-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A301/P- SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.97917 | 2019-11-05 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per abbassamento conduttori T404 e T.406 P.47 lato P.46
S/E Sorgente - stl 326 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore Parallelo 380 kV Data Fine Flessibilità: 07/11/2019
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539 PSM
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2019-11-06 | 0.3125 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori Per interferenze andranno richieste anche le seguenti linee di competenza UI LCS: Roma Sud - Laurentina 2 cd. Valleranello (p. 41-p.42) 16/10 Roma Sud - S. Rita cd Pomezia e CSM (p.55-p56) 25/10
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
S/E Mese - stl 505 Chiavenna | STL | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezioni stl. 505 in S/E Mese
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BAS-K380 Parallelo = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Bargi - stl 338 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi - stl 338 Calenzano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-07 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-S S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo: FS per sostituzione TA.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24009C1_Scalea RT - Alba Calabra RT; dorsale DISPARI Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG Open Fiber
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per sostituzioen TA STL Sandrigo
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.97917 | 2019-11-09 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T404 P.47 lato P.46
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Dolo CP 564 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Pian Della Speranza - stl 064 Calp | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - I_STL 064 "CALP" - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.064 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.97917 | 2019-11-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T.406 P.47 lato P.46
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.041667 | 2019-11-10 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.041667 | 2019-11-10 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 2 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti palo 513 per rinnovo linea TRC Pegognaga-P513
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 92
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR1 - Pulizia porcellane
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA2 220 - Pulizia porcellane
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.10 T446
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 266 - Pulizia porcellane
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR5 380/220 nella stazione elettrica Rumianca
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 1 | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi energia 1 in SE Rizziconi
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza x installazione antirotazionali su T.202
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 405 in S/E Ardenno
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO MACCHINA ATR2
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR2 380/220 kV/kV
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 202 a Valpelline x CTB (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
L.042 C.MontaninoRFI-M.CatiniV.CecinaRFI | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L042 VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 523 a Montestrutto x CTB
Linea 248 Colli Aminei - Patria | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione cavo o.f.
Linea 274 Brusciano - Nola | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori YE-FX-18-101
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 657_12_P
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Indisponibilità T. 23552 Udine Sud - Udine Rotonda cd ABS per interramento linea.
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/303 St.130 kV e Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23763 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali linea 202
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.758 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 506 in S/E Mese
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.3
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
SIRA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
Linea 150 kV - NICOSIA - SM. SERRA MARROCCO | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 6 per frana
S/E Vinchiana - stl 550 Avenza | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 291 Levanna - Controlli tecnici di tipo B
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 380KV ATR/2
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO 380 KV ATR2
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.523
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L523 MONTESTRUTTO
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su 89 terra sbarra A
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO ATR2 PRIMARIO
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra B
S/E Mese - stl 508 Isolato cd Madesimo | STL | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 508 in S/E Mese
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.375 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 220KV ATR/2
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-11-14 | 0.29167 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 523 x CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 202 x CTB
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 658_12_P
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 082 Cosenza - Mucone 1° Salto | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-14 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.58333 | 2019-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 macchina
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 274 in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-16 | 0.66667 | N | Costruzione nuova Sezione - Linea 898 Fusignano / Ra Canala = Messa in servizio nuova s/e Santerno (richiesta da PRI rif.Palma)
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.58333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2019-11-16 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Rovigo 227 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-17 | 0.58333 | 2019-11-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.3125 | 2019-11-20 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 1
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in S/E Trino.
S/E Lanuvio - stl 545 Albano | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl ALBANO 150 kV
S/E Valmontone - stl 123 Canterno cd Ana | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB+SPCC Stl CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23719D-R - S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Corriolo - TR 3 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Castelnuovo S. - stl 349 Trino 2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 349 sostituzione TV.
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T349 interferenza con sostituzione TV stallo 349 in Castelnuovo, in OMB al fuori servizio stallo.
S/E Pieve Albignola-stl EF2 Ferrera Er.2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PVA st EF2 sostituzione TV ceramici
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 509 in S/E Mese
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.269 - Open fiber
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
S/E CORDIGNANO-STL.430 SACILE | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23430C-R S\E Cordignano-Stl.430 Sacile: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.A1)
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.stl)
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-25 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE: MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO.
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 292 Politecnico - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.58333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L170
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A2 150 kV CANTERNO
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Caltanissetta - Condensatore1 25MVAR | RIF | 150 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.58333 | 2019-11-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B2 150 kV CANTERNO
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 510 in S/E Mese
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 719 Faenza - Forlì Oraziana - Forlì V.Lunga = Controlli Tecnici CTB-6A sez/re Linea e TV stallo 719 a FOR
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.B1)
Linea 569 Riva - Arco | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.lin)
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 665 TULA
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A2 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR1 VERDE
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 123 Canterno - Valmontone cd Anagn | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB+SPCC interferenza linea CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-21 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A1 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B. Sbarra B interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione TA.
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE TRASFORMATORE TR2 ROSSO
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 376 TEMPIO
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-22 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) contr.B (ind.sb.A1)
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_LINEA 446 SOSTITUZIONE CDG CONDUTTORI ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Dolo-stl 655 Conselve c.d.Camin CP | STL | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Conselve 655 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Vado Ligure - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA1 220 - Pulizia porcellane
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR2 - Pulizia porcellane
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.41667 | 2019-11-24 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.45833 | 2019-11-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Nogarole Rocca - stl 306 Lonato | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind STL)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind SB.A)
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-25 | 0.3125 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDS L313 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 15 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Verderio ad.- Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Mese - stl 511 CP Mese | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 511 in S/E Mese
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 219 a Villeneuve x CTB
S/E Valmontone - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB+SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.306
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
Linea 306 Lonato - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lanuvio - stl 519 S. Palomba | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl S.PALOMBA
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: ATR 2 220/130 kV per CTB su intera macchina +SPCC montante lato 132kV e revisione leggera CSC con rientro sabato e domenica
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL K 132kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione Interruttore lato 220kV
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-TA2 S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 380 kV.
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 446 Farinello controlli di tipo B montante linea 446
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 396 Piossasco - Magliano A. - Prove di terra S.E. Magliano Alpi
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.41667 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - STL 314 La Spezia - Sostituzione TA
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL k 132kV
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-12-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23428C1_Grottole-Salandra cd Salandra FS, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatori lato 132kV ATR2
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA B PARALLELO K 380
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatori lato 132kV ATR2
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Venezia N. 776 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.41667 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - Parallelo K 380 kV
Linea 219 Villeneuve - Avise | LIN | 220 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 219 x CTB
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl Tevere Nord | STL | 150 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - TEVERE NORD
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-11-29 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2019-12-01 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L383 sostituzione protezioni
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0 | 2019-12-13 | 0 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro e conduttore
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-12-02 | 0.3125 | 2019-12-06 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 49 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione Int. STL 670.
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 038 S/E Garlasco
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BALZOLA. LINEA A TERRA IN C.P. TRINO
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord - ATR F 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD ATRF
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.038 sostituzione conduttori
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MON 1 380kV
Linea 562 Trino CP - Balzola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. BALZOLA. Linea a terra in C.P. TRINO
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L477 sostituzione protezioni
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 380 kV stallo Primario 380 kV ATR3 in SE Rizziconi
Linea 222 S. Valentino - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 432 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e Controllo protezioni
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per sostituzione conduttori + FDG attestazione Gardona. Chiusura CM al P.105, al termine rientra in servizio tutta la linea
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona : FS per sostituzione interruttore, in ombra con cambio conduttori + FDG attestazione Gardona.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-09 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 SOSTITUZIONE SOSTEGNI +ARMAMENTI: II FASE MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E Vicenza MV condensatore - sost protezione (ind STL)
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.37292 | 2019-12-05 | 0.70625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Piossasco - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Caltanisseta - stl 630 CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est; Sbarra A 220 kV per sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione CSC St. ATR203
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.34444 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra A 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Caltanissetta - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Garlasco - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB. SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra B 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.375 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K sez.2 132 kV - Verifica protezioni
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2019-12-05 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T432 Pallanzeno-CP Piedimulera, CTB Sezionatore di Linea in SE Pallanzeno.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-05 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - I_L575 Interferenza con riposizionamento e regolazione conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
Linea 351 Vignole B. - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T351 interferenza con Sostituzione TV presso STL Castelnuovo , in OMB al fuori servizio stallo 351
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L.545 Verniciatura sostegni intera Linea
S/E Castelnuovo S.- stl 351 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 351 Sostituzione TV
S/E Turbigo - Congiuntore sbarre 132kV | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG CONG2 132kV sostituzione protezione massima corrente
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S\E Agip Sezionamento STLST4 Raffineria - sostituzione sezionatore sbarra ST4
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Agip Sezionamento STL 523 Pisa P.ta Mare - sostituzione sezionatore sbarra STL 523
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2019-12-15 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-STL270 S.Barbara(ATR 302) controlli di tipo B montante linea 270
S/E Lizzana-Stl.778 Arco SC | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-17 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.778 Arco contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-17 | 0.33333 | 2019-12-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2020-01-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23199B1_Salandra-San Mauro Forte, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Lizzana-Stl.741 Rivoli-Maso Corona | STL | 132 kV | 2019-12-18 | 0.35417 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.741 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
S/E Mercallo - stl 322 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRC ST L322 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.322 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI ST MRC