## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 01 02 2019
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2019-12-27 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2019-03-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2019-02-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
S/E IC Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Ut. Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo - Revisione pesante interruttore - T.638 in servizio tramite ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
Gardona - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-31 | 0.85903 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2019-02-28 | 0.99931 | N | Guasto -
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
CAMERLATA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza lavori installazione shelter Camerlata RT
Colmata-ISE Pimobino | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2019-02-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_LB99 Interferenza con rifacimento tratta in cavo da palo 1 a S/E ISE Piombino
Stallo 150 kV 347PAB in CP GUSPINI | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.99931 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore AT (linea AT gi¿ ammazzettata con la 334)
STALLO 132 KV PAR AT IN CP ZAULE | STK | 132 kV | 2018-11-30 | 0.63542 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.66667 | 2019-02-03 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - L. 23527E GUS-CSI f.s. a terra da GUS al sostegno 119 per interferenza alla realizzazione di SE Collesalvetti
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.37569 | N | Altre di Manutenzione - RIFACIMENTO STALLO L 428 ( NECESSARIA LA MESSA A TERRA)
GOGLIO SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL GREEN POWER per interferenza con rifacimento stallo in C.le Goglio,nessun tempo di rientro.
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018-Fuori servizio tronco S/E Salorno - P.3 (ind lin)
CP Secondigliano - stl Poggioreale 220 kV | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.54653 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Guasto -
DOMEGLIARA FS STL 132 KV ALA FS | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento al palo capolinea tra le linee n020 e n023
RFI LODI - SBARRA A 132KV | SBA | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBA A Dispari interferente lavori STL 576 Lodi RT migrazione shelter
SSE Lodi - stl 576 Cp Lodi | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Modifica circuiti amperometrici - Scollegamento circuiti voltmetrici RFI
Linea 576 SSE Lodi RT - Cp Lodi | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.45833 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Modifica circuiti amperometrici - Scollegamento circuiti voltmetrici RFI
S/E Maida - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin M11 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\1 | LIN | 70 kV | 2018-12-17 | 0.45833 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - M11 indispo per scollegamento stallo da SPCC RFI e per interfacciamento allo shelter (attività UPRI)
SSE Battipaglia RT - stl 001 Agropoli RT | STL | 70 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza sse Battipaglia Stallo linea Agropoli per attività UPRI
VALDARNO FS STL 132KV MONT.FS-S.DONATO FS N.FI067 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV LEP-MZF-SAS N.757 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV BEVERARA FS-S.RUF.FS N.BO028 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS-STALLO 132KV N.BO029 CA' LANDINO | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CAMUCIA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 20/12/18 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi REMO.
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CREVALCORE FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2020-05-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 10/11/2018 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO.
VALDARNO FS STL 132KV PONTICINO FS N.FI021 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
sse Lodi (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio sbarra A (dispari) per sostituzione interruttore e TA e per opere civili di ripristino platea interruttore.
sse Lodi (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio Sbarra A 132KV (dispari) per sostituzione Interruttore 132KV e TA e per opere civili di ripristino platea fondazione interruttore.
GOGLIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - RIENTRO COLLETTORE IDRAULICO E GR 1
SACOI (208) BASTIA - SALIVOLI | LIN | 220 kV | 2019-01-03 | 0.62986 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-01-07 | 0.3125 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione cavi olio fluido linea numero 101 denominata "Sulcis Rumianca"
S/E SULCIS STL 101 RUMIANCA | STL | 220 kV | 2019-01-07 | 0.3125 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Stallo 101 denominato" Rumianca" nella stazione Sulcis interferente con sostituzione cavi OF
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-01-07 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di rinnovo impianto in SE Battipaglia a cura UPRI
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-07 | 0.73264 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2019-01-08 | 0.49931 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Guasto -
CP Bitonto - stl Palo del Colle 150 kV | STL | 150 kV | 2019-01-09 | 0.42708 | 2019-02-10 | 0.375 | N | Guasto -
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-09 | 0.4631 | 2019-03-18 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-01-10 | 0 | 2019-06-28 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità stallo linea T.321 "Planais" in S/E Udine Ovest per riparazione perdita olio quadro comando interruttore
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-01-10 | 0 | 2019-06-28 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità linea T.321 "Planais-Udine Ovest" per riparazione perdita olio quadro comando interruttore
Linea 096 Genova Term. - Gnova Centro (Grazie) | LIN | 132 kV | 2019-01-11 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.096 - Collegamento a nuova CP Fiera
S/E Rondissone - stl 687 Crescentino | STL | 132 kV | 2019-01-12 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - SOSTITUZIONE CAVO PRESSO S.E. RONDISSONE
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2019-01-12 | 0.66667 | 2019-02-03 | 0.35417 | N | Altre di sviluppo - SOSTITUZIONE CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE (RONDISSONE - PALO 1 T687)
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - lavori di demolizione linea e sostituzione con T.233 “Marcello - Venezia”
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22260B3 Colunga Bussolengo SS - sost. cond.ri sostegni e fdg (ind LIN)
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-01-14 | 0.375 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR1 - Completamento installazione cavo XLPE - Dal 14/01/2019 al 20/01/2019 possibilità di rientro in caso di necessità con 120' diurno e 180' notturno
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-15 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - attività di scavo presso il palo n°7 richiesta da ENEL Produzione
CP Molfetta - stl Ciardone | STL | 150 kV | 2019-01-15 | 0.95273 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-16 | 0.33403 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Tronco derivazione Alba Calabra per interferenza al rinnovo linea 60 kV Scalea-Cetraro.
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2019-01-16 | 0.67708 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
CALDIERO FS stl 132kV VERONA FS | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e traslazione su shelter stallo T.031 (ind STL)
GOGLIO Stl VERAMPIO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-01-18 | 0.70833 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - RIENTRO COLLETTORE IDRAULICO E GR 1
S/E S.Antonio - stl 279 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. stallo T.279 N.B. Al rientro la linea sarà collegata alla nuova S/E S. Antonio GIS con raccordi in cavo. Prima della consegna della linea all'es. il raccordo in cavo sarà oggetto di prove di prima energizzazione per 24h.
S/E Pian Camuno - stl 359 Gorlago | STL | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore 380 kV
S/E Roma Nord - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico Tipo B + SPCC + Revisione leggera VSC
ARVEDI - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore. Verrà bypassato l’interruttore in modo da consentire in emergenza la chiusura dei due sezionatori di stallo e la rialimentazione del cliente in emergenza
S/E San Antonio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - f.s Sbarra S/E SAT. Al rientro la sbarra 220 kV non avrà nessun stallo linea 220 kV afferente alla stessa.
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. lin T.279 S.mass sarà colleg alla nuova S/E di SAT GIS. prima della consegna il racc in cavo sarà ogg di prove 23/01/19 - 8.00 - 16.00 ammazzettamento linee T.245 e T.279 al sost 13/1A con apertura dei colleg di entrambe le lin verso la S/E SAT
Linea 359 Gorlago - Pian Camuno | LIN | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T.359: in ombra a fuori servizio 180912031006942 - stallo Pian Camuno per interferenza con sostituzione TA Stallo PNC
S/E Santa Lucia - ATR F.S.220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore Prim/Sec
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore ST.359
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. lin T.245 lana sarà colleg alla nuova S/E di SAT GIS. prima della consegna il racc in cavo sarà ogg di prove 23/01/19 - 8.00 - 16.00 ammazzettamento linee T.245 e T.279 al sost 13/1A con apertura dei colleg di entrambe le lin verso la S/E SAT
S/E S.Antonio - stl 245 Lana | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. stallo T.245 N.B. Al rientro la linea sarà collegata alla nuova S/E S. Antonio GIS con raccordi in cavo. Prima della consegna della linea all'es. il raccordo in cavo sarà oggetto di prove di prima energizzazione per 24h.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-21 | 0.41667 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Scollegamento conduttori al palo 1359/CAV per variante ai pali 1357-1359 e ripristino normale assetto rete alla Deriv. Alba Calabra.
Linea 006 Cerignola RT - Foggia RT | LIN | 150 kV | 2019-01-21 | 0.5 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE PER LAVORI STALLO CERIGNOLA ALL'INTERNO DELLA SSE FOGGIA RFI
Tronco Bolgheri RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-01-21 | 0.54167 | 2019-02-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L.035 _ Sostituzione parti di carpenteria deteriorata sostegni, ripristino fondazioni e sostituzione conduttori, cdg, isolatori e morsetteria
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-01-22 | 0.58403 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Variante tra i pali 1357-1359
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2019-01-23 | 0.5 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T443 TRONCO BORGO EST-p.117. Sostituzione 10 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 589 S.Lucia - F.S. C.Vecchia | LIN | 132 kV | 2019-01-24 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per smontaggio / montaggio Interruttore S/E S.Lucia
MARCIANISE TAV. Stl 150 kV S.MARIA CAPUA V. | STL | 150 kV | 2019-01-25 | 0.95833 | 2019-02-16 | 0.20833 | N | Altre di sviluppo - Traslazione stallo S.Maria CV (dai sistemi di gestione RFI a TERNA)
S/E Salò - stl 119 Toscolano | STL | 132 kV | 2019-01-26 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-01-28 | 0.3125 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra alla indisp. n.190111104010814
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON ATTIVITA' A CURA APRI IN SSE FG RT.
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.41667 | N | Sostituzione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
SSE Foggia RT - stl 006 Cerignola RT | STL | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Messa in servizio dello stallo Cerignola RT
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - CP P.te Resia Sb B 220kV: Sbarra B interferente a lavori civili. CP P.te Resia in servizio su Sbarra A 220kV.
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L23693A-L Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT: OpenFiber - realizzazione anello 2.
Bertini_TRF_TR1 | TRF | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Bertini_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.4875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. ATR1 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.85 - 104
BOLZANO FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione TV
S/E Bolzano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - S/E Bolzano Fuori servizio della sbarra B per Installazione congiunture/Sezionatore necessario per la continuità della sbarra.
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Straordinaria ATR 1 a cura Ditta GETRA per la sostituzione aerotermi, passanti AT, guarnizioni/membrane, valvole di intercettazione e flussostati. Verniciatura cassone e installazione sistema di rilevazione e remotizzazione allarmi incendio.
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - S\e Porto S. Giorgio RFI-Attivita' di sostituzione 89L+89T
S/E Tuscania - stl 331 Montalto | STL | 400 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Tipologia lavori da determinare (indisponibilità migrata) - Fuori servizio per prove Maglia di Terra impianto di Tuscania
S/E Villabona-stl 727 Fusina 2 | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-132-19-Verifica protezioni
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Scrocio linea 727 con 699: Collegamento s.24 (727) con s. 8/1 (699); apertura colli morti s.21 (727) e giro-fasi s.27 (727).
Linea 331 Montalto-Tuscania | LIN | 400 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Prove maglia di terra in S.E 380 kV di Tuscania
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Riparazione FO nelle campate 53,16,64,96
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Interferenza Linea - riparazione fo camp. 53-16-64-96 interferente
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Taglio Piante - 23F63A1 NARNI CALDARE SAPIO TAGLIO PIANTE PERICOLOSE
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - ISAB 1 | LIN | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Isab per attività in impianto
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - IN OMBRA ALLA INDISP. 190110023036683 STESSE DATE
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - IN OMBRA ALLA INDISP. 190111104010814
S/E S.Damaso - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-K01 S/E S.Damaso - Parallelo K 380 kV per sostituzione TA 380 kV.
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione TA stallo K380 KV
Carinola-Sez.Lon.Falciano-Sez.Falc RT(B) | TRC | 70 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.72917 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea -- NB:) Si richiede il fuori servizio del tronco Carinola - Castelletto Falciano Bianca e Rossa. La linea Rossa non avrà nessun tipo di rientro, mentre la linea Bianca sarà con rientro serale per garantire la riserva a RFI Falciano
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra della Stazione elettrica di Laino. Linea 241 Laino - Tusciano interferente.
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.255-Controlli tipo B (ind stl)
Carinola CP-Sez.Lon. Falciano ROSSA | TRC | 70 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.72917 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo componenti linea
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.39583 | N | Altre di rinnovo - Z35605C-S01 SACILE - Sbarra A 132 kV: Fuori servizio semisbarra A2 e congiuntore 301 aperto per sostituzione sez. sbarra STL 693. Sacile alimentata da semisbarra A1 STL 004 Lancenigo su TR 1.
SE Sacile RT -stl 693 Nove cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.39583 | N | Altri investimenti - L23693A-S SE Sacile RT -stl 693 Nove cd Caneva: FS per sostituzione sez. sbarra STL 693. Linea già FS per open fiber.
Linea 456 Acerra - Casalnuovo | TRC | 220 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica terminali Tes 1245
BARDONETTO - STL 917 ROSONE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Interventi parti elettriche - Manutenzione apparecchiature AT
BARDONETTO - STL 916 PONT 132 KV | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Bardonetto fuori servizio
BARDONETTO SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Bardonetto fuori servizio
S/E Piossasco - stl 588 Giaveno | STL | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 588 Giaveno - Controlli tecnici di tipo B
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e sezionatore BY-PASS a Bardonetto (indisp. richiesta da IREN)
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e sezionatore BY-PASS a Bardonetto (indisp. richiesta da IREN) - al rientro chiusura BY-PASS fino al 07/02 gruppi di Bardonetto fuori servizio
SSE Foggia RT - stl F04 San Severo RT | STL | 150 kV | 2019-01-28 | 0.5 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Messa in servizio dello stallo San Severo RT
STL M12-1 Voghera - Tortona | STL | 70 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Per realizzazione collegamenti AT.
S/E Verampio - stl 433 Crevola T. | STL | 132 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.32603 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: STL 433 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni, in OMB alla fermata C.le Crevola Toce.
sse Voghera (RFI) -Sbarra B 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - SE Voghera- Montaggio e collaudo interruttore 72,5 kV con TA accorpato stallo M12 dispari.
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Riparazione comando interruttore fase 8
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-01-29 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sost. Interruttore 220 KV stl ATR FS
A.LAURENTINA STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2019-01-29 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. laurentina stallo Cecchignola.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.41667 | 2019-02-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.966 - La Casella - TAG.2: interferenza con controlli tecnici in stallo Centrale termoelettrica La Casella
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-01-29 | 0.64792 | 2019-02-16 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-01-30 | 0.3125 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiesta di f.s. per interferenza lavori depuratore Fiumaretta - Coincidente con il f.s. della 23F36A1Orte -Capranica
Linea F36 Capranica RT - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-01-30 | 0.3125 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiesta di f.s. per interferenza lavori depuratore Fiumaretta - Coincidente con il f.s. della 23F35A1 Civitavecchia -Capranica
Stallo 150 kV 626LUL in CP SINISCOLA 2 | STL | 150 kV | 2019-01-30 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
Linea 366 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-01-30 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.59583 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21366 Redipuglia - Udine Sud per manutenzione impianti ostacolo aereo.
Linea 367 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-01-30 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.59848 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21367 Redipuglia - Udine Sud per manutenzione impianti ostacolo aereo.
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-01-30 | 0.95833 | 2019-02-04 | 0.1875 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione sostegni 16 e 17
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza opere civili
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza opere civili
S/E Rosone - stl 917 Bardonetto | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 917 a Rosone x controllo protezioni (linea 917 fuori servizio dal 28/01 al 01/02 x lavori IREN)
Linea 119 trc p. 38 - p. 127 (Cartiera) | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc p. 38 - CP Toscolano | TRC | 132 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.60139 | N | Sostituzione Sostegno - Attività di sostituzione del sostegno n°9 a causa danneggiamento TERZI
Stallo 150 kV 871AVZ in CP AVEZZANO ZI | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - FS RICHIESTO DA TERNA PER ATTIVITA SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea 695 S/E Francofonte-CP Francofonte | LIN | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse di sospensione per fune di guardia F.O. Sostegni n. 9-10-12
S/E Scilla - stl 159 Rizziconi | STL | 150 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 150 kV Rizziconi in SE Scilla
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica MdT presso S/E Pta.Venezia
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica MdT S/E P.ta Venezia
S/E Lambrate - stl 286 Milano P.Venezia | STL | 220 kV | 2019-01-31 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Cluster: 2019-Milano-PAR-4955 Mdt S/E Porta Volta
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2019-01-31 | 0.33403 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV
S.Massenza SC - stl 807 Nave | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMP-19-132-T.807-Controllo protezioni (ind stl)
Stallo 132 kV 191 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Pannello DZ - Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-01-31 | 0.91667 | 2019-02-01 | 0.093056 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
RIFREDI FS Stl 132 kV CALENZANO | STL | 132 kV | 2019-01-31 | 0.99255 | 2019-02-01 | 0.20833 | N | Guasto -
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.59297 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS- 132 kV pulizia isolatori SBARRA A
MINTURNO RT - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - collegamento TVC e sezionatore stallo TIP
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L.035 _ Chiusura colli morti al sost. 160 lato Bolgheri
S/E Brescia Ric. Nord - Parall. K 132kV | STK | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 871 Avezzano - Avezzano Sezionam. | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in Acciacio con FdG incorporante F.O. Sostituzione degli Isolatori e della Morsetteria.
Linea 433 Verampio - Crevola Toce | LIN | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.32671 | N | Interferenza Lavori - T433, CTB Sezionatore di Linea in SE Verampio in OMB al fuori servizio dello stallo.
P.S.GIORGIO.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - interferenza con attivita’ di sostituzione sezionatori 89L+89T
SSE Minturno RT - stl F24 Itri RT | STL | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-01 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio per collegamenti AT stallo TIP e TVC alla sbarra
Linea 508 Pian Rocca - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.66667 | N | Taglio Piante - taglio piante pericolose campata 9-10
STALLO 150 KV 333 S.GIUSTA IN CP URAS | STL | 150 kV | 2019-02-01 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
AC SMI.EST - ACEA LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.60417 | N | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante. Ripresa in emergenza 60min.
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.5 | N | Controlli di legge - SMV-A302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
S/E Matera - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.35299 | S | Revisione Apparecchiatura AT - UF Parallelo Sbarre 150kV: revisione sezionatore di Sbarra A.
STALLO AT 60 KV CIAMPINO IN CP ALBANO | STL | 70 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI VERIFICA AUSILIARI TR
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI AI SOSTEGNI IN DOPPIA TERNA 1-2-3-4-5-6-7, COMUNI AL TRONCO DI LINEA FALCIANO FS - CASTELLETTO FALCIANO BIANCA E ROSSA. VEDI SCHEMA ALLEGATO ALLA RICHIESTA.
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV "B" della S/E Selargius interferenti con riparazione sezionatore STL parallelo sbarre 380
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - STL parallelo sbarre 380 della S/E Selargius: riparazione sezionatore sbarre 380kV "B". Rientro per emergenza solo su "A".
S/E Matera - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-01 | 0.35417 | 2019-02-01 | 0.35381 | S | Interferenza Lavori - UF Parallelo Sbarre 150kV: revisione sezionatore di Sbarra A, Sbarra A 150kV interferente.
S/E Erchie - Reattore 2 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-01 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione radiatore del Reattore 2 380 kV a cura Ditta Getra.
Linea 234 C.Le Anapo - Melilli 1 | LIN | 220 kV | 2019-02-01 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione richiesta da Enel per attività in C.LE ANAPO.
ANAPO C.LE Stl MELILLI 1 220 kV | STL | 220 kV | 2019-02-01 | 0.375 | 2019-02-01 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - RICHIESTA DI FUORI SERVIZIO LINEA (MELILLI 1) 234 E STALLI CON MESSA A TERRA LATO STAZIONE MELILLI - ATTIVIT¿ SEZIONATORI DI TERRA
Carinola-Sez.Lon.Falciano-Sez.Falc RT(B) | TRC | 70 kV | 2019-02-01 | 0.39583 | 2019-02-01 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Manutenzione del Sez. linea della linea Carinola – Castelletto Falciano Bianca in CP Carinola
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.5 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON MOVIMENTAZIONE SEZIONATORE DI SORPASSO IN SSE CERIGNOLA RT
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-02-01 | 0.5 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON MOVIMENTAZIONE SEZIONATORE DI SORPASSO IN SSE CERIGNOLA RT
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-01 | 0.54167 | 2019-02-01 | 0.59331 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS - 132 kV pulizia isolatori SBARRA B
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-01 | 0.54167 | 2019-02-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - SMV-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
ANAPO C.LE Stl MELILLI 2 220 kV | STL | 220 kV | 2019-02-01 | 0.58333 | 2019-02-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RICHIESTA DI FUORI SERVIZIO LINEA (MELILLI 2) 235 E STALLI CON MESSA A TERRA LATO STAZIONE MELILLI - ATTIVIT¿ SEZIONATORI DI TERRA
Linea 235 C.Le Anapo - Melilli 2 | LIN | 220 kV | 2019-02-01 | 0.58333 | 2019-02-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione richiesta da Enel per attività in C.LE ANAPO.
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-02-01 | 0.6875 | 2019-02-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-02-01 | 0.6875 | 2019-02-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-02-01 | 0.91667 | 2019-02-01 | 0.093056 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 120 kV - MONSAMPOLO - TERMOTECNICA ABRUZZESE | LIN | 132 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire la sostituzione della fdg sulla linea "Monsampolo-Porto d'Ascoli"
CP MONSAMPOLO STL PORTO D'ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Linea a 380 kV T.329 "Bovisio-Brugherio" - Variante Alisea - Sostituzione P.19-CAGNONI-
Linea 132 kV - MONSAMPOLO - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23775 - Sostituzione conduttore, Fdg e isolatori intera linea
Stallo 120 kV MONSAMPOLO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
S/E Dolo - stl 311 Camin | STL | 400 kV | 2019-02-02 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - DOL-380-19-Verifica protezioni
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-02-02 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione CDG Mercatello-ex Baronissi. Tronco richiesto: tronco di linea interferente Salerno Nord – sez. 41 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello.
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-02-02 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta indisponibilità per interferenza lavori sostituzione CDG Mercatello- ex Baronissi. Tronco richiesto: Salerno Nord – sez. 42 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello.
Linea 253 Rondissone - Chivasso Term. | LIN | 220 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INTERFERENZA ALLA RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO T.544 CON T.687
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore e TA su linea T853.
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore AT e TA Necessita linea a terra, possibile Ammazzettamento.
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO REATTORE 220 KV PER CONSENTIRE LE ATTIVITA' DI MONTAGGIO FINALE DEI PANNELLI FONOASSORBENTI.
S/E Salò - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività sostituzione FdG con FO
Linea 296 Sm Castelluccia - Somma Vesuvi | LIN | 70 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza della linea 60 kV Castelluccia -Somma per completare le opere civili di posizionamento pannelli fonoassorbenti.
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23672 Prata - Pordenone nel tratto Pordenone - P. 37/2 per sostituzione sezionatori in SE Pordenone.
S/E Pordenone - stl 672 Prata | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.672 per sostituzione sezionatori di linea, di sbarra A e di sbarra B.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra A 132 kV in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra A stallo T.672 Prata
Stallo 132 kV 846 Avenza in CP Luni | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione ammazzettamento, per sostituzione interruttore a TA su T 853
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - L. 23538E MRG - LIV per rimozione ammazzettamento 527-538 e ripristino collegamento Marginone - Livorno
S/E Salò - stl 117 Polpenazze/Roe' | STL | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisp. T.411 per ammazzet. con T.672 e apert. C.M al P.37/2 lato S/E PNE su T.672 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE per sostituzione sezionatore linea stallo Prata in SE PNE
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisp. T.672 per ammazzet. con T.411 e apert. C.M. della T.672 al P.37/2 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone su stallo Ponterosso; rimane fuori servizio il tratto P.37/2-PNE della T.672 per sostituzione sezionatori.
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.853 - AMMAZZETTAMENTO con T 846 per Sostituzione Interr e TA STL T 853. Apertura colli morti verso STL T853
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - AMMAZZETTAMENTO con T 853
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-03 | 0.33333 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione ammazzettamento, per sostituzione interruttore a TA su T 853
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON T.687
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2019-02-03 | 0.35417 | 2019-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON T.544
Stallo 150 kV 870COV in CP AVEZZANO | STL | 150 kV | 2019-02-03 | 0.375 | 2019-02-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS RICHIESTO DA TERNA PER ATTIVITA SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-03 | 0.41667 | 2019-02-03 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-03 | 0.41667 | 2019-02-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-02-03 | 0.45833 | 2019-02-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.29167 | 2019-02-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - riposizionamento in sicurezza dei nuovi Trasformatori 132 kV/8 kV in stazione elettrica a Bordogna
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.3125 | 2019-02-08 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Ceprano - stl 381 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo SPCC CEPRANO stl GARIGLIANO
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric. Ovest MI | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI TES1245-T.229
S/E Ceprano - stl 381 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Laino - stl 374 Aliano | STL | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAINO_380kV Aliano, sostituzione sezionatore sbarra A e B
S/E Laino - stl 374 Aliano | STL | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAINO_380kV Aliano, sostituzione sezionatore sbarra B
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAINO_380kV Aliano, sostituzione sezionatore sbarra B, sbarra B 380kV interferente
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 998 "Taranto Nord - Monteiasi" interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo 150 kV Monteiasi in S/E Taranto Nord.
Linea F24 Itri RT - Minturno RT | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea ITRI 132 KV per scollegamento BT e installazione SI-RF
SSE Minturno RT - stl F24 Itri RT | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio STALLO linea ITRI 132 kV per scollegamento BT e installazione SI-RF
S/E Taranto Nord - stl 998 Monteiasi | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV Monteiasi.
Linea 899 La Pianta - La Spezia | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.899 - Sostituzione Manometri cavo O.F. in SE La Spezia
Stallo 132 kV RICCIONE in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA (IN OMBRA)
CP RICCIONE - STALLO AT GAB 748 | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR1 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione straordinaria sezionatore di sbarra A 132KV dello stallo M25 in s/e Lodi RT.
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori sullo stallo
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea T. 221 lavori rientranti nelle attività di razionalizzazione Lodi
S/E Ragusa - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl ATR1
BOLZANO FS Stl 132 kV BRE-CIF | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E PT 1 - Stallo 150 kV TR 1 Rosso | STT | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo 150 kV TR1 in Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' TR 1 150/15 kV in Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E PT 1 - Stallo 150 kV TR 1 Rosso | STT | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo 150 kV TR1 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' TR1 150/15 kV in Staz. PT1 per lavori di siliconatuta isolatori
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO 591 CASTELNUOVO G.-GALLICANO PER VERIFICA PROTEZIONI
S/E Martignone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.4375 | N | Controlli di legge - MRT-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 264 - Sostituzione lama di terra e ultimazione collaudo
S/E Erzelli - stl 264 Bistagno | STL | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 264 - Sostituzione lama di terra e ultimazione collaudo
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione fune di guardia con una incorporante FO e sostituzione isolatori in porcellana
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B Gruppo 3 + manutenzione anticondensa
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GRUPPO 3 - Controlli B + manutenzione anticondensa
Linea 485 Castelnuovo Scrivia - Mede | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici attacco FDG cimini sostegni Sostituzione della FDG sulla T.485 Cp Mede-St Castelnuovo.
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - linea per interferenza all'attività di manutenzione punto caldo bobina sbarramento stallo s.g. in fiore a calusia
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldo bobina sbarramento san giovanni in fiore in s/e calusia.
CP RICCIONE - STALLO AT GAB 748 | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
Linea 631 Polpet - Sospirolo | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23631A-L Linea 631 Polpet - Sospirolo: Regime speciale tipo 1 per misurazioni sostegno.
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Ragusa - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB stl ATR1
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione componente per eliminazione perdita SF6 - Esecutore Siemens
Linea 224 S/E Sarmato - S/E La Spezia | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.224 - Controlli tecnici su sostegni vari - Linea con sezionata (colli morti aperti) al p.260 di competenza UI-PR e tensionata da SE La Spezia
S/E Scilla - stl 857 S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 150 kV S. Procopio in SE Scilla
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z31306A-T31 - S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: FS per controlli tipo B.
S/E Cocullo (ex Brulli)-stl 007 S.Angelo | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Acea S.Angelo
S/E Villa Valle - stl 051 Preci cd Trip. | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF PRECI CD TRIPONZO
S/E La Spezia - stl 899 La Pianta | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONI + COLLAUDI
S/E Vignole - stl 878 Busalla | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole : STL 878 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 013 Borghetto S.S. - Pietra L. | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.013 - Piano rame + open fiber + sostituzione armamenti
S/E Camporosso - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 220 - Controlli B+SPCC
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra ATR.2
S/E Turbigo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo132kV.
S/E Brescia Ric. Sud - stl L37 Mincio | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Bertini_STL_132kV_L636 | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70764 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sost. TV
Lin L37 Brescia Ric. sud - c.nte Mincio | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 132 kV - RICCIONE - GABICCE | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L23748B-L Linea 748 Riccione - Gabicce Sostituzione FdG con FO (OPGW), richiesto e concordato il fs con Wind il 20 nov 2018
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Lavaggio Isolatori - Sostituzione conduttori Linea 203 Taranto N - Taranto Sm (ROSSA) e Revisione pesante (B+C) interruttore stallo 220 kV Taranto Sm. Rossa in S/E Taranto Nord. Attivita' a cura Ditta e Terna.
Linea 456 Acerra - Casalnuovo | TRC | 220 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Bonifica terminali Tes 1245
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-19-132kV Sbarra A. Installazione Interruttore Stl. disponibile
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - ADS-19-132 kV Stl. Ca' Tron T.584. interferenza per montaggio interruttore stl. disponibile
Linea 038 S/E Foggia - Foggia RT | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE PER LAVORI STALLO FOGGIA 380 ALL'INTERNO DELLA SSE FOGGIA RFI
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BRE-19-132-PARALLELO-Sostituzione tappi siliconici interruttore (ind sbA)
S/E BRESSANONE - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BRE-19-132-PARALLELO-Sostituzione tappi siliconici interruttore (ind slt)
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-SBARRA A-Controlli tipo B (ind sbA)
Linea 132 kV - CONSELVE-CA'TRON | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - 23588D1-19-Controllo RIGEL p.89 , p.100 , p.109 , P.6/2 , P.94 , P.103
S/E MORI BASSA-STL 015 ORA CD S.FLORIANO | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mori Bassa-stl 015 Ora cd S.Floriano contr.B (ind.stl)
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.296 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV. attività a cura UITO
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - INDISP. X INTERFERENZA NELLA SOSTITUZIONE ARMAMENTI PALO 2 E PORTALE IN S.E. MONTESTRUTTO
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza MV ATR 204 depolarizzazione (ind.ATR)
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-04 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI PALI IN DOPPIA TERNA 1-2-3-4-5-6-7 COMUNI AL TRONCO DI LINEA CASTELLETTO FALCIANO-FALCIANO FS BIANCA E ROSSA VEDI SCHEMA ALLEGATO ALLA RICHIESTA
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - INTERFERENZA NELLA SOSTITUZIONE ARMAMENTI PALO 2 E PORTALE IN S.E. MONTESTRUTTO
S/E Mori Bassa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mori Bassa stl 015 contr.B (ind.sb.A)
S/E Santa Massenza - stl 261 Gargnano | STL | 220 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind stl)
PRE S.DIDIER - Stl linea 132 kV 505 Morgex / Villeneuve | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni più passaggio a nuovo telecontrollo
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV ATR 204 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E BRESSANONE - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-04 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-PARALLELO-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pian Camuno - sbarra A 380 kV: sostituzione sez. terra sbarre 380 kV
Stallo 150 kV S. VENERINA in CP VIAGRANDE | STL | 150 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NELLO STALLO LINEA AT S. VENERINA, PROVE FUNZIONALI PROTEZIONI AT
Linea 582 Caerano - Istrana | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - L23582D-L Linea 582 Caerano - Istrana: FS per completamento attività di sostituzione mensole.
Stallo 132 kV 065 in CP BARASSO | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-04 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco-stl 635 Pinerolo N / Annov - Verifica protezioni
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controlli tipo B ATR 301
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 447
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ richiesta da Terna : rientro serale in caso di necessit¿ senza protezioni E Bloccato Chiuso
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S03 - S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: controlli tipo B.
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco-stl 635 Pinerolo N / Annov - Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T31 - S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: FS per verifica protezioni in concomitanza con controlli tipo B.
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T31 - S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: FS per controlli tipo B.
Linea 447 S.Barbara SF6- Gaiole CP | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 447
STALLO 132 KV FS MONTEBELLO IN CP MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.39583 | 2019-02-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Cambio tarature
Linea 132 kV - JESOLO-TORRE DI FINE | LIN | 132 kV | 2019-02-04 | 0.39583 | 2019-02-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - L23313B-L Linea 313 Jesolo - Torre Di Fine: Richiesto da e-distribuzione per verifica impianto di terra in CP JESOLO; linea solo sezionata in CP JESOLO, sezionata e a terra in CP TORRE DI FINE; durante le prove tensioni pericolose in linea.
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-04 | 0.41667 | 2019-02-06 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV Interferenza con stallo primario controlli di tipo B montante TR102
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-04 | 0.41667 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-TR102 132/15kV 16MVA - stallo primario controlli di tipo B montante TR102
Stallo 132 kV 765 in CP CORTEFRANCA | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.41667 | 2019-02-04 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.4375 | 2019-02-04 | 0.54167 | N | Controlli di legge - MRT-A302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
Linea 005 Vibo Valentia - Maierato | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.45833 | 2019-02-04 | 0.5 | S | Taglio Piante - Capitozzamento di due piante a distanza non sufficiente dal conduttore basso.
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2019-02-04 | 0.5 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza ai lavori di variante tra i pali 1357-1359 della linea Scalea - Alba C.
CP S. ANTONIO - STL 252 Sarentino 66kV | STL | 70 kV | 2019-02-04 | 0.54167 | 2019-02-04 | 0.70833 | N | Altri interventi - CP S. ANTONIO STL 252 Sarentino: fs STL 252 per verifica segnalazioni Stallo 60kV. Solo AP INT, la linea può rimanere in tensione di punta.
Stallo 132 kV 767 in CP CORTEFRANCA | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.54167 | 2019-02-04 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-04 | 0.58333 | 2019-02-04 | 0.6875 | N | Controlli di legge - MRT-A303 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-02-04 | 0.91667 | 2019-02-05 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-02-05 | 0.29167 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-02-05 | 0.3125 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - TAGLIO PIANTE PERICOLOSE
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.3125 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire la sostituzione della fdg sulla linea "Monsampolo-Porto d'Ascoli"
L237 Salerno N-S.Valentino cd Cava RT r. | LIN | 70 kV | 2019-02-05 | 0.32986 | 2019-02-05 | 0.5625 | S | Taglio Piante - Esclusione del tronco di linea Salerno-Cava FS- palo sezionatore 55 per taglio piante urgenti
S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31402B-G07 - S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Aliano - stl 374 Laino | STL | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF LAINO 380 kV
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT EX data 6-7/02/2019 Installazione F.d.G. sperimentale ACS ø12,5 a Ponte su richiesta ingegneria Roma.
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - rabbocco olio ATR
S/E Taranto N - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B2 150 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV Monteiasi in S/E Taranto Nord.
S/E Ragusa - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl ATR1
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 Conegliano: FS per sostituzione passanti.
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF PRECI CD TRIPONZO
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B K 220
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 132 kV CTB STL 878.
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - LAINO_380kV Aliano, sostituzione sezionatore sbarra A, sbarra A 380kV interferente
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 21374B1_Aliano-Laino Lavaggio isolatori
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - indisp. K 380 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Si richiese indisponibilità per lo smontaggio dei sezionatori di sbarre dello stallo ex Genzano, futuro Compensatore 2.
S/E Tavazzano - stl 276 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC guasto+ spostamento bobine OC
S/E Tavazzano - stl 276 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC guasto+ spostamento bobine OC
S/E Tavazzano - stl 276 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC guasto+ spostamento bobine OC
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC Guasto-S/E Tavazzano
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilita' TR1 150/15 kV in Staz. PT1 per esecuzione misura induttanza
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
S/E Rotonda Nuova - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF PARALLELO SBARRE 150 Kv
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Fuori servizio linea per adeguamento configurazione su 1° protezione distanziometrica. NB: è sufficiente la linea aperta e sezionata solo in S/E a Poggio a Caiano (la linea può rimanere in tensione).
S/E POGGIO CAIANO - STL 324 CASELLINA | STL | 400 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Fuori servizio per adeguamento configurazione su 1° protezione distanziometrica. NB: è sufficiente la linea aperta e sezionata solo in S/E a Poggio a Caiano (la linea può rimanere in tensione).
S/E Patti - stl 649 CP Ucria | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo Ucria
L254 Salerno N-Nocera 60 cd Cava RT b. | LIN | 70 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.35417 | S | Riparazione conduttore - Apertura colli morti al palo 80
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.23.019-Bonifica punti caldi (ind lin)
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.Cond/130 KV
S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31402B-G07 - S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione catena di isolatori (DS) in vetro, sostegno 3, fase bassa linea 23F81A.
Linea 729 Sacca Fisola - San Giobbe | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - F.S. per verifiche tecniche ai manopressostati (ind lin) - Linea solo aperta agli estremi
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind lin)
ACEA SALONE Stl TOR CERVARA | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
CP S. ANTONIO - STL 848 Cardano cd P.te Gardena 66kV | STL | 70 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.52083 | N | Altre di Manutenzione - CP S. ANTONIO STL 848 Cardano cd P.te Gardena: fs STL 848 per verifica segnalazioni Stallo 60kV. Solo AP INT, la linea può rimanere in tensione di punta.
SSE Settimo RT - stl 019 Nichelino RT | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.6875 | N | Altri investimenti - opere provvisorie x separazione impianto (accordi presi con RFI)
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - T.806 per interferenza con rilievo cimino, lavoro propedeutico per sostituzione F.d.G.
C.P. BENTIVOGLIO - STALLO N.730 S.PIETRO CASALE | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
C.P. BENTIVOGLIO - STALLO N.730 S.PIETRO CASALE | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
LINEA 132 KV N.730 S.PIETRO IN CASALE-BENTIVOGLIO | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23730E-L L 730 S.Pietro In Casale-Bentivoglio per prove di terra a Bentivoglio.
S/E Molini di Tures- stl 660 Brunico | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - MTU-19-132-T.660-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Cappuccini 150kV.
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Controlli di legge - RAC-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.35417 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV ATR 204 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Ospiate - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica integrità membrana isolante.
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Taio stallo T 909 fuori servizio per ricerca perdita interruttore
S/E Stura - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - ATR 2 220/132 kV - Verifica punto caldo passante 132kV
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Richiesta fuori servizio della linea AT per consentire lavori ad RFI in SE S.Benedetto RT. Richiesta fuori servizio x conto RFI.
Stallo 132 kV 074VARESUD in CP BARASSO | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea F55 Jesi RT - Genga RT | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.5 | N | Interferenza Linea - 23F55 - Fuori servizio per mantenimento distanza di rispetto piante da elettrodotto
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 132KV
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati - Controlli tecnici di tipo B
S/E Udine NE - ATR203 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 203 in SE Udine Nord Est per misura induttanza
CP GAIOLE - STALLO AT 447 S.BARBARA | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di linea
Linea 053 S/E Casuzze - S/E Ciminna | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.45833 | S | Riparazione morsetteria - Morsetteria Portale Casuzze S:NE CIMINNA
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - lINEA INTERFERENTE AL SOSTEGNO 85/52 PER RIPARAZIONE PUNTO CALDO SU LINEA ORICHELLA-ROGLIANO
S/E Benevento 2 - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti flessibili Sez Sbarra K150 prima sezione
S/E Benevento 2 - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti flessibili sezionatore di sbarra A1 - 150 kV
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.375 | 2019-02-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Richiesta da e-distribuzione per interferenza lavori su linee MT
Linea 640 CP Carini - CP Monreale | LIN | 150 kV | 2019-02-05 | 0.39583 | 2019-02-06 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Per consentire la verifica impianto di terra
Stallo 150 kV CARINI in CP MONREALE | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.39583 | 2019-02-06 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica di legge impianto di terra in CP Monreale- linea AT Carini - Monreale messa in sicurezza
Stallo 132 kV 655 in CP BERGAMO S.L. | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.41667 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - INTERUTTORE SOLO APERTO - Rimozione apparato telescatto -
Stallo 132 kV 135 in CP S.BERNARDINO | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.41667 | 2019-02-05 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
ACEA SALONE Stl ROMA EST | STL | 150 kV | 2019-02-05 | 0.47917 | 2019-02-05 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-05 | 0.54167 | 2019-02-05 | 0.6875 | N | Controlli di legge - RAC-A303 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
L254 Salerno N-Nocera 60 cd Cava RT b. | LIN | 70 kV | 2019-02-05 | 0.54167 | 2019-02-05 | 0.55903 | S | Taglio Piante - chiusura colli morti al palo 80
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-05 | 0.54167 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B Gruppo 3 + manutenzione anticondensa
Stallo 132 kV 669 in CP S.BERNARDINO | STL | 132 kV | 2019-02-05 | 0.54167 | 2019-02-05 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-02-05 | 0.91667 | 2019-02-06 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Taranto N - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV Monteiasi in S/E Taranto Nord.
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR2 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco
Stallo 150 kV 326RAS2 in CP SARROCH | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SMONTAGGIO INTERRUTTORE STL 678
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl ATR1
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF PRECI CD TRIPONZO
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Collarmele
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 132 kV CTB STL 878.
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B K 220
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra ATR.2
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B FS sbarra A 380 kV
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S04 - S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B.
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B su ATR 301.
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - rimozione calate T.032 e ripristino T.031 (ind LIN) - al termine rientra un servizio T.23.031-032 Verona RT - Montebello RT cd Caldiero RT su stl.031
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - rimozione calate T.032 e ripristino T.031 (ind LIN) - al termine rientra un servizio T.23.031-032 Verona RT - Montebello RT cd Caldiero RT su stl.031
SE Caldiero - stl.032 Montebello | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Traslazione su shelter stallo T.032 e rimoz. amm.to T.031-T.032 (ind STL)
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica integrita’ morsetto sostegno sbarra fase 4 tra ATR4 Primario e ATR3 primario
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica comandi
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-SBARRA A-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Misterbianco - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione 1° livello e controllo condensatori.
Linea F41 Fara Sabina RT - S. Oreste RT | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Taglio Piante - Fuori servizio linea 23F41A1 S. Oreste ÷ Fara Sabina per taglio piante urgenti
S/E Poggio a Caiano - stl 357 Suvereto | STL | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Fuori servizio per adeguamento configurazione su 1° protezione distanziometrica. NB: è sufficiente la linea aperta e sezionata solo in S/E a Poggio a Caiano (la linea può rimanere in tensione).
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldo terminali 20 kV TR2
Linea 649 S/E Patti - CP Ucria | LIN | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli con fuori servizio al sezionatore di linea stallo CP Ucria in SE Patti
Linea 662 Fidenza - Parma Vigheffio | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.13 e 23
Linea 150 kV Roma Nord - Acea Bufalotta | LIN | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione dei TV/AT e posa del nuovo Gruppo di Misura. Rientro in emergenza 120min senza protezioni con personale sul posto durante i lavori.
L007 Riccione RT - Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.007 - interferenza a tesatura fdg L.748
Linea 012 Cortona - Foiano della Chiana | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L012 Consegna Linea a terra sul posto di lavoro per interferenza con ricostruzione Linea MT sottopassante - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Rubiera - Conden.132 kV (batt. n°2) | RIF | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sez. di Sbarra A2 STL condensatori 2
CP Exxonmobil - stl Exxonm.Ut. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.375 | N | Interferenza Lavori - Interferente alla richiesta di disalimentazione da parte del produttore JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL
S/E Rubiera Nuova- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sez. di sbarra A2 STL condensatori 2
S/E Piscioli - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.58333 | S | Costruzione nuovo stallo - S/E PISCIOLI : Indisponibilità sbarra 150 KV per lavori di ampliamento impianto per la realizzazione del nuovo stallo Valle 150 kV
Stallo 132 kV 802 ESTE S.CROCE in CP ABANO | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE INTTERRUTTORE AT -ATTIVITA' ST036 INTERRUTTORE AT
Stallo 150 kV 686FLO in CP SERRASECCA | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - URGENTE - Rabbocco gas SF6
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP SARROCH | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SMONTAGGIO INTERRUTTORE STL 678
Linea 324 Rumianca - Sarroch | LIN | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L 324 interferente con lavori e-distribuzione di smontaggio interruttore STL 678 nella CP Sarroch
S/E Suvereto - stl 357 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Suvereto - STL 357 "Poggio a Caiano" - Sostituzione protezione montante di Linea n° 357 presso S/E Suvereto
Stallo 150 kV 324RUM in CP SARROCH | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.33333 | 2019-02-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SMONTAGGIO INTERRUTTORE STL 678
CP S.DONATO - SBARRA AT A | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. BONIFICA PTI CALDI
PRE S.DIDIER - Stl linea 132 kV 506 Villeneuve | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni più passaggio a nuovo telecontrollo
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TVC in CP Ionadi. La CP Francavilla sarà alimentata da rete MT per tutta la durata dei lavori.
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mori Bassa stl 015 contr.B (ind.lin)
Stallo 150 kV 312NUO in CP LULA | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
CP S.DONATO - STALLO AT BOL 725 | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO LATO SBARRA A
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.5 | N | Controlli di legge - FOR-A301 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta TIMOTEI
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV ATR 204 contr. protezioni (ind.stl.)
CP CASALETTO stl VALCANNUTA | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-06 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Controlli tecnici per sostituzione morsetteria f.d.g.- Progetto Open Fiber
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP LULA | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.58333 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
Linea 292 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 3 | LIN | 70 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Manutenzione terminale arrivo aereo/cavo
S/E Benevento 2 - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti flessibili sezionatore di sbarra B1 - 150 kV
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 201 SE Padriciano per misura induttanza.
S/E Sangone - stl 232 Piossasco | STL | 220 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 232 Piossasco - Verifica protezioni
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura- stl 550 Settimo - Verifica punto caldo sezionatore di linea
Linea 550 Settimo - Stura | LIN | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla risoluzione di punto caldo su sezionatore di linea in SE Stura. Attività a cura UI TO
Stallo 132 kV 083 1ER CI in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Ricerca perdite GAS SF6 interruttore a cura ditta ABB
STALLO 150 KV ENERGIA FIORE IN SM PRIZZI | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.375 | 2019-02-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per ricerca e ripristino perdita gas Sf6 sullo stallo linea Energia Fiore in SM Prizzi.
S/E Benevento 2 - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-06 | 0.39583 | 2019-02-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC STALLO PARALLELO SBARRE 2° SEZ. 150kV BENEVENTO 2
STALLO 132 KV 686 IN CS SERMIDE | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.41667 | 2019-02-06 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
CP CASALETTO stl ROMA O. | STL | 150 kV | 2019-02-06 | 0.47917 | 2019-02-06 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-06 | 0.5 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Larderello - Sbarra B 132 kV Interferenza con stallo primario controlli di tipo B montante TR102
STALLO 132 KV 667 IN CS SERMIDE | STL | 132 kV | 2019-02-06 | 0.54167 | 2019-02-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-02-06 | 0.91667 | 2019-02-07 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 128 Calusia - Timpagrande 2 | LIN | 150 kV | 2019-02-07 | 0.29167 | 2019-02-07 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Manutenz sez di linea in C.le Timpagrande
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 380 kV
S/E Mese - stl Gr.1 | STT | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CPB
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.1
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L LINEA 23051C1 PRECI CD TRIPONZO
S/E Palo del Colle - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PALO DEL COLLE : Indisponibilità stl K 380 KV per riconfigurazione e prove della BCU
S/E Ragusa - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl ATR1
S/E Sulcis - stl 127 Samim 2 | STL | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdita SF6 comparto sezionatore sbarre "B" stallo blindato 127 "Samim2" in S/E Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza sbarre 220kV "B" della S/E Sulcis con eliminazione perdita SF6 STL 127 "Samim2"
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Posa telo impermeabile su Chiosco stallo 150 kV ATR 3 per protezione da infiltrazioni d'acqua.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - linea interferente attività sost. TVC L.276 -spostamento delle bobine di sbarramento sulla T.276/2
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23707 - Fuori servizio per riparazione FdG camp.48
Linea 065 Campagna - Sicignano | LIN | 150 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Controllo tecnico sostegni di attraversamento 1045 - 1014 - 14 e riparazione cdg vicino al cimino del palo 14 con linea in RSE 2
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23V13-Fuori servizio per installazione ATV + sostituzione cavi + prove (ind lin) per i giorni dal 7/02 ore 8 al 8/02 ore 17
sse Lodi (RFI) -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B 132KV (Dispari) per manutenzione straordinaria sezionatori di sbarra B dei montanti M23 e M25.
SSE Melegnano RT - stl M23 SSE Lodi RT | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio stallo M23 in stazione Lodi RT per manutenzione sezionatore di sbarra B stallo M23.
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.23.V12-Taglio piante (ind lin)
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti conduttori in sospensione sul sost. n° 49 della linea AT
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 130 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.Cond/130 KV
Stallo 132 kV 460 ZEN in CP ABANO | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE INTTERRUTTORE AT -ATTIVITA' ST036 INTERRUTTORE AT
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC Sbarra A 220 kV Brugherio guasto.
S/E LA CASELLA - STL 388 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione BCU in S/E La Casella.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Si richiede indisponibilità per lo smontaggio dei sezionatori di sbarre dello stallo ex Genzano, futuro Compensatore 2.
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-SBARRA B-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.261-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.64583 | N | Altre di rinnovo - ATR2 Prove funzionali interruttore 220kV
S/E Rotonda Nuova - TR 1 VERDE 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF TR1 (VERDE) 150/20kV
S/E Sorgente - Parallelo GIS 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-07 | 0.33333 | 2019-02-07 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
Linea 747 Ravenna Alaggio - Savio | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - L.747 Riparazione strefolatura fase III campata 53A - 54
S/E Bussolengo MA -stl 763 Sega-Buss. SS | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo MA -stl 763 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Partinico 1 - stl 222 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Partinico: verifica protezioni stallo 220kV Bellolampo 1.
Stallo 132 kV 583 Vertek in CP Avigliana | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per lavori a cura e richiesti da TERNA. Linea a terra con PLL collegato.
Linea 583 Condove - VERTEK - Avigliana | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583 bonifica punti caldi a cura UITO
S/E Bari Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-02-07 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bari Ovest, stallo parallelo sbarre 380 kV: controlli tecnici di tipo B su SPCC
S/E Stura- stl 556 Ut.Iveco | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura- stl 556 Ut.Iveco - Verifica punto caldo sezionatore di linea
S/E Adria Sud - stl 319 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - ADS: manutenzione sezionatore di sbarra B stl Porto Tolle (ind stl)
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.58333 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 193 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - fuori servizio stallo linea at 193 e fuori servizio semisbarra AT verde
S/E Adria - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - ADS: manutenzione sezionatore di sbarra B stl Porto Tolle (ind sba)
Stallo 132 kV 087 OGGIONO in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 556 Stura - IVECO | LIN | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla risoluzione di punto caldo su sezionatore di linea in SE Stura. Attività a cura UI TO
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Taglio piante in C.P. Cutro a cura Enel
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-07 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 132KV
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.39583 | 2019-02-07 | 0.47917 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - VAR-19-132-T.597-Sostituzione valvola sicurezza del serbatoio aria circuito di comando interruttore (ind stl)
STALLO 150 KV SE FRANCAVILLA IN CP CASTIGLIONE | STL | 150 kV | 2019-02-07 | 0.39583 | 2019-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NELLO STALLO LINEA AT SE FRANCAVILLA, PROVE FUNZIONALI PROTEZIONI AT
STALLO 132 KV 540 MONSELI IN CP BATTAGLIA | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.39583 | 2019-02-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - controllo potezione
STALLO 132 KV 582 CISERANO - CS STAMPERIA | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.41667 | 2019-02-07 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
Stallo 150 kV SCIACCA in CP S. CARLO | STL | 150 kV | 2019-02-07 | 0.41667 | 2019-02-07 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifiche di legge impianto di terra in cP S. Carlo, utilizzo come sonda di terra la linea S. Carlo - Sciacca der. Caltabellotta.
Linea 150 kV - SCIACCA - S. CARLO E DERIV. CALTABE | LIN | 150 kV | 2019-02-07 | 0.41667 | 2019-02-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Per consentire la verifica impianto di terra che si dovrà eseguire in CP S. Carlo.
CP VARENA TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2019-02-07 | 0.47917 | 2019-02-07 | 0.5625 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione valvola sicurezza del serbatoio aria circuito di comando interruttore.
STALLO 132KV 647 CISERANO IN CS OVEST TREVIGLIO | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.54167 | 2019-02-07 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-02-07 | 0.5625 | 2019-02-07 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - VAR-19-132-T.599-Sostituzione valvola sicurezza del serbatoio aria circuito di comando interruttore (ind stl)
STALLO 132 KV FS PADOVA IN CP MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.25 | 2019-02-08 | 0.375 | S | Controlli Protezioni - controllo potezione
SACOI (203) S.TERESA DI GALL.-BONIFACIO | LIN | 220 kV | 2019-02-08 | 0.3125 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità Linea 203 per attività di protezione cavo SACOI
SACOI (204) S.Teresa di Gall.-Bonifacio | LIN | 220 kV | 2019-02-08 | 0.3125 | 2019-02-09 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità Linea 204 per attività di protezione cavo SACOI
S/E Aliano - stl 353 Matera | STL | 400 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21353A1_Aliano-Matera sostituzione isolatori + riparazione conduttore
Linea 381 Ceprano - Garigliano | LIN | 400 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - fuori servizio linea per interferenza ai controlli tecnici tipo B CEPRANO - GARIGLIANO 380
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.1
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.878 Interferenza con CTB STL Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
Linea 923 CP Brindisi Città-Brindisi RT | LIN | 150 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Ripristino collegamenti di messa a terra degli schermi della "Linea in cavo 923 CP Brindisi Città-Brindisi RT" all'estremo in SSE Brindisi RFI.
S/E Odolo - stl 712 Nozza - Romanterra | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione circuito riscaldamento
S/E Ric. Est BS - stl L35 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.54167 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione relè temporizzato
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio stallo M25 in stazione elettrica Lodi RT per manutenzione sezionatore di sbarra B stallo M25.
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli straordinari su 89A stallo Castel Madama (EVTT3_3919786 )
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio sbarra A per interferenza riparazione 89A stallo Castel Madama
S/E Marghera Staz. IV-Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-08 | 0.33333 | 2019-02-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-220-19-Verifica protezioni Parallelo (ex IAN ANZ 01/02/2019)
Linea 412 Amato - Feroleto | LIN | 150 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.64583 | S | Sostituzione Conduttore - Sostituzione collo morto sul sostegno 63 filo 2 e morsa solo lato Amato.l
Linea 297 Sangone - Salvemini | LIN | 220 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.297 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
CP RA CANALA - SBARRA AT RO LATO 133 | SBA | 132 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE 133
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - RAVENNA CANALA CP | LIN | 132 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.133 - Interferenza a manutenzione sez. di linea in CP Ravenna Canala
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.5 | N | Controlli di legge - COL-A302 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
CP RA CANALA - STALLO AT RAC 133 | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.35417 | 2019-02-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-08 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.375 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E MOENA-STL 587 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.41667 | 2019-02-08 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MOE-19-132-T.587-Sostituzione valvola sicurezza del serbatoio aria circuito di comando interruttore (ind stl)
S/E MOENA - STL.571 CENCENIGHE CD MOLINO | STL | 132 kV | 2019-02-08 | 0.54167 | 2019-02-08 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MOE-19-132-T.571-Sostituzione valvola sicurezza del serbatoio aria circuito di comando interruttore (ind stl)
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-08 | 0.54167 | 2019-02-08 | 0.6875 | N | Controlli di legge - COL-A303 = Verifica annuale sistema anticaduta ATR ditta AM.SA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-08 | 0.58333 | 2019-02-08 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2019-02-08 | 0.70903 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T.329 "Bovisio-Brugherio" - Variante Alisea - VERNICIATURA P.19-a seguito posa in opera -CONSECUTIVITA' con tempi di rientro ridotti-CAGNONI
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-02-08 | 0.91667 | 2019-02-09 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-02-09 | 0.29167 | 2019-02-09 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - interferenza linea a getto fondazioni con ausilio di elicottero
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc Vobarno - palo 2 | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Stallo 132 kV 759 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori sostituzione poli MHD TRV (cabina controalimentata in mt)
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Messa in sicurezza carpenteria p.64
Linea 119 trc palo 2 - Ut Valsir | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-09 | 0.33333 | 2019-02-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA, sbarra B 380kV interferente
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-02-09 | 0.35417 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione CDG Mercatello-ex Baronissi.
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-09 | 0.35417 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione CDG Mercatello-ex Baronissi.
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2019-02-09 | 0.375 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - UI Brugherio -Bonifica TERMINALI TES1245-T.285
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-02-09 | 0.6875 | 2019-02-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Prosecuzione sostituzione cavi OF L 101 "Sulcis Rumianca"
S/E SULCIS STL 101 RUMIANCA | STL | 220 kV | 2019-02-09 | 0.6875 | 2019-02-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza stallo 101 nella S/E Sulcis con sotituzione cavi OF L 101
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP BITONTO | SBA | 150 kV | 2019-02-09 | 0.95833 | 2019-02-10 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sorpasso bloccato chiuso
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2019-02-09 | 0.95833 | 2019-02-10 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea per l'attività di manutenzione del sezionatore di sorpasso in CP BITONTO - Attività a cura E-Distribuzione
Linea 961 Bitonto - Palo del Colle | LIN | 150 kV | 2019-02-09 | 0.95833 | 2019-02-10 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea per l'attività di manutenzione del sezionatore di sorpasso in CP BITONTO - Attività a cura E-Distribuzione -
Linea 513 Benevento 60 - Telese | LIN | 70 kV | 2019-02-10 | 0.020833 | 2019-02-10 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con demolizione della vecchia linea Benevento II - Foggia
CESENA FS STL 132KV RICCIONE FS N.BO044 | STL | 132 kV | 2019-02-10 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Separazione funzionale
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.29167 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord = Interferenza al ammazzettamento Linee 043+044
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.29167 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento L043+044 con apertura c.m. al portale L044 a Cesena RT - Al termine sarà in servizio la linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L043 - Resterà F.S. in sicurezza la calata allo st.L044 di Cesena RT per separazione funzionale
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.29167 | 2019-02-10 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento L043+044 con apertura c.m. al portale L044 a Cesena RT - Al termine sarà in servizio la linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L043 - Resterà F.S. in sicurezza la calata allo st.L044 di Cesena RT per separazione funzionale
Linea 502 Nogara - Bovolone | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - L.502 Nogara - Bovolone - riparaz punto caldo al portale di CP (ind LIN) NB necessita la messa in sicurezza dello stallo 502 in CP Bovolone
Linea 132 kV - SIENA B - P. DELLA SPERANZA 2 | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 436- Posizionamento FO calate con Isolatori compositi in SE Siena B
Linea 437 Serre di Rapolano - Siena B | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Posizionamento FO calate con Isolatori compositi in SE Siena B
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori E-Distribuzione
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Venezia Nord - stl 504 Mogliano CP | STL | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23504D-R - S/E Venezia Nord-stl 504 Mogliano CP: controllo protezioni.
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.54167 | N | Sostituzione morsetteria - T.22.249-Fuori servizio TRONCO S.Floriano - P.26 per sostituzione morse
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA, sbarra A 380kV interferente
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Stallo 132 kV 502 NOGARA in CP BOVOLONE | STL | 132 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea AT T.502 Nogara - Bovolone - riparaz punto caldo al portale di CP Bovolone - Necessita consegna e messa in sicurezza dello stallo T.502 a TERNA a cura e-distribuzione - PIANO DI EMERGENZA CP NOGARA, BOVOLONE E PALU' A CURA CO DI VERONA
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2019-02-10 | 0.33333 | 2019-02-10 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - T.22.249-Fuori servizio per apertura colli morti al palo 26 (ind lin) N.B. Al termine delle attività resta fuori servizio il tronco S/E S.Floriano-palo 26
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-02-10 | 0.70833 | 2019-02-24 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Tronco L-044 "Cesena RT portale di amarro / Cesena RT Sezionatore di Linea" In sicurezza per separazione funzionale st.L044 a Cesena RT con migrazione su nuovo SCC - Rimane in servizio la linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L043
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-10 | 0.70833 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra B 130 KV in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra B stallo T.672 "Prata"
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.29167 | 2019-02-15 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - D_L008 - Riconchigliatura e sacchettatura cavi marini approdi di Tolla Alta e Cala Telegrafo
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.3125 | 2019-02-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.4 S/E Mese
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM: sostituzione TVC (ind lin)
S/E CHIARI - stl 745 RFI Chiari AV (DX) | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
CP RA ALAGGIO - SBARRA AT RO LATO 747 | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE INT. AT DI MACCHINA
S/E Oristano - ATR 1 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - ATR1 220/150kV nella S/E Oristano: sigillatura cassette ausiliari a bordo macchina
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 343 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo in Staz. FSA
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 343 per interferenza al completamento CTB Stallo in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. FSA per CTB 1° livello
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. FSA per lavori di siliconatura isolatori
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. FSA per completamento CTB
Linea 132 kV - SIENA B - P. DELLA SPERANZA 2 | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 436 - Posizionamento FO calate con Isolatori compositi in SE PIAN DELLA SPERANZA
S/E Rotonda Nuova - TR 2 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF TR2 (ROSSO) 150/20kV
S/E Verampio - stl 402 CP Verampio | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: CTB controlli Tecnici tipo B, accordi definitivi con e-distribuzione mail 23/01/19.
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - linea interferente per eliminazione punto caldo in s/e calusia sezionatore linea tg1
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldo sez. linea tg1 in s/e calusia
LINEA 955 CEDEGOLO S. - CEDEGOLO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.955
S/E CEDEGOLO SUD - STL 955 CEDEGOLO EDISON | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 in S/E Cedegolo Sud
S/E CEDEGOLO SUD - STL 955 CEDEGOLO EDISON | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.955 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 e sez. terra sbarra in S/E Cedegolo Sud
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione SOSTEGNO P.10
S/E Rosone - stl 216 Grugliasco | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 216 di Rosone x CTB
S/E Milano ric.nord - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Trino 2 stallo 311 revisione comando interruttore, date in cui è disponibile Tecnico ditta esterna: 11-15/02/19, 04-08/03/19, 11-15/03/19.
Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 der Champ 1 | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione TVC calata lato CH2 (indisp. richiesta da CVA)
Linea 188 Biomasse - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo sostegno 1 e 8
Stallo 132 kV 464MAGENTA in CP VITTUONE | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ
CP VAIANO - STALLO AT 472 BARBERINO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ - Resa con interruttore manovrabile dall'impianto e senza protezioni
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 63 MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201: Richiesto da e-distribuzione Scollegamento vecchi cavi MT di collegamento al reparto a giorno.
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPRISTINO GUASTO - resistenze presenti nei poli interruttore
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione isolatori sostegni 37-55-57-67
L 259 S.Valentino-Mercato SS1-Acq.S.Mar. | LIN | 70 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di automatizzazione sezionatori in linea
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre a 380kV denominate "A" nella stazione di Rumianca interferenti con i controlli su stallo K380
S/E Rumianca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo congiuntore 380kV nella stazione elettrica Rumianca
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L343 PER PROVVISORIO CP NURRA2
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDS L344 PER PROVVISORIO CP NURRA2
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA SUD ACEA SELVOTTA
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 150 kV stallo S. Giovanni in Fiore in SE Calusia
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Parallelo Sbarre
S/E Feroleto - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Parallelo Sbarre
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo San Giovanni in Fiore 150 kV in SE Calusia
S/E Adria Sud - stl 561 Loreo 1 | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-CTB+Pulizia+Contr Prot LOREO1 T.561
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A stl ATR 2
Linea 836 San Colombano - RFI San Colombano | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC - ACCORDI OK
S/E S.Colombano- stl 836 RFI S.Colombano | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B + SPCC - accordi ok
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - UITO
S/E Morigallo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B + SPCC + SOSTITUZIONE ISOLATORE AMARRO LINEA
S/E Latina - stl Pontina Z.I. | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.263 VERNICIATURA SOSTEGNI - RINNOVO
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB STALLO 380kV MATERA, linea interferente
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 KV Controlli tecnici tipo B
L116 cp S.Eufemia-Flero-sez. 100/116 | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Mese - stl Gr.4 | STT | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB Gr.4
Linea 615 Pian Camuno-C.Le Paraviso | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Pian Camuno - stl 615 C.Le Paraviso | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Sonico_TRF_TR1 | TRF | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione sezionatore di sbarra A ATR2
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 235 x verifica impianto di terra S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 235 Leynì | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 235 di Rondissone x verifica impianto di terra
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione sistema di misura TA Fibra Ottica Schniewindt
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione dispositivo misure- TA Fibra Ottica Schniewindt
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Passivazione
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L22191A-R S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè: Revisione comandi interruttore.
ACEA ARDEATI Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
AC ARDEATI - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
ACEA ARDEATI Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra TR1 Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Ardeatino stallo laurentina.
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.stl)
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà - stl 207 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.sb.A)
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica maglia di terra sottostazione di Monteprandone
S/E Santa Massenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-PARALLELO-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 961 Bitonto - Palo del Colle | LIN | 150 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-11 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.027 Richiesta UPRI di fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Fossano RT. Attività a cura ditta COL GP. no tempi rientro.
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli circuiti amperometrici lato Primario e Secondario.
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - 23030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia interf.22260 (ind.lin)
Stallo 132 kV 437MERCALLO in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ richiesta da Terna : rientro serale in caso di necessit¿ senza protezioni E Bloccato Chiuso
Stallo 150 kV FIUMICINO in CP PORTO | STL | 150 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER CAMBIO RAPPORTI TA AT
S/E Arezzo C - stl Arezzo A | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 428 Arezzo A - controlli di tipo B montante linea 428
Stallo 132 kV 518BREC-FS in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Magliano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - ATR 3 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea - Sostituzione bulloneria ammalorata dell’interruttore per ossidazione
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO C | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - I_L428 Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 428
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 428
Linea 660 Montegrosso - Incisa Scapaccino | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.660: Sostituzione rinforzo palo n.23 in frana, nessun tempo di rientro.
STALLO 132 KV 161 IN CP OPERA | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - AREA MILANO
Linea 161 CP Opera - CP Milanofiori | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra CP OPERA
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.375 | 2019-02-11 | 0.625 | N | Riparazione Carpenteria - L23662A-L Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN: FS per misure mensola danneggiata a seguito degli eventi meteo di fine ottobre 2018.
SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.41667 | 2019-02-11 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23004D-R SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo: FS per interferenza trasporto materiale in stazione S/E Sacile per sostituzione sez. sbarra STL 693.
Stallo 132 kV 785 in CP DESENZANO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.41667 | 2019-02-11 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
Stallo 132 kV 517MONTOR in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.5 | 2019-02-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
STALLO 132 KV 787 IN CP DESENZANO | STL | 132 kV | 2019-02-11 | 0.54167 | 2019-02-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al terminerichiesta richiusura rapida utile
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.29167 | 2019-02-12 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - interferenza linea a getto fondazioni con ausilio di elicottero
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T220 per interferenza con isolamento urgente F.d.G. al P.42 per modifica correnti dispersive verso terra, possibile in caso di meteo favorevole esecuzione lavoro in un giorno.
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 = Controlli Tecnici Tipo B 6A (ALF1 distacco del campo FV1 e cabina MT/AT di RTR)
S/E Roma Sud - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA SUD PARALLELO
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Parallelo Sbarre
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 150 kV stallo S. Giovanni in Fiore in SE Calusia
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 836
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B - LATINA PONTINA ZI
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Popoli - stl 016 Alanno cd Pescar | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + verifica valvola di sicurezza
S/E Turbigo - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K1 132kV.
VILLA S.MARIA TRG2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORI AGE 170
S/E Leynì - stl 235 Rondissone | STL | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 235 di Leinì x controllo protezioni (linea 235 fuori servizio dal 11/02 al 15/02 x prove di terra a Rondissone)
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.4 in S/E Mese
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E CHIARI - stl 746 RFI Chiari AV | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Taloro - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" della S/E Taloro1 interferenti con manutenzione interruttore AT GR1
Linea 132 kV - P. SPERANZA 2 - P. SPERANZA | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 066 - Posizionamento FO calate con Isolatori compositi in SE PIAN DELLA SPERANZA E CP PIAN DELLA SPERANZA
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 3 - Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Bressanone - stl T3 GR3 di c.le | STT | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 3 - Controlli tipo B (ind stl)
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 e sez. terra sbarra in S/E Cedegolo Sud
S/E Verampio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Verampio: sbarra A a 132kV per interferenza con CTB STL 402
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x CTB su sezionatore di sbarra 220
S/E Rosone - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Rosone x CTB
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 di Rosone x CTB su sezionatore di sbarra 220
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo K
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS richiesto da Enel Green Power per interferenza attività rifacimento stallo AT in c.le Gardona.
Stallo 132 kV 011 in CP LAINATE | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ
LINEA 132 KV ARVEDI - CREMONA | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza linea.
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-12 | 0.33333 | 2019-02-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: Richiesto da e-distribuzione - Scollegamento vecchi cavi MT di collegamento al reparto a giorno.
CP TRE MADONNE - STALLO AT CIR 867 | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Melilli 2 - stl 216 Misterbianco | STL | 220 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - F.S. per sostituzione morse amarro al sostegno 44 F.1 e F.2
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - ATR2 220/150kV nella S/E Taloro1: sigillatura cassette ausiliari a bordo macchina
CP Caivano - stl Maddaloni 220 kV | STL | 220 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta. A fine giornata lavorativa int.re sarà approntato rendendolo disponibile all'esercizio ma solo in caso di estrema necessità
S/E Ciminna - ATR 1 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: revisione leggera csc ATR1.
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-PARALLELO-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-12 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19 132 kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. Loreo 1 561
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23867A-L - Linea 867 Tre Madonne - Casalecchio per prove di terra a TRE MADONNE
S/E Magliano Alpi - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano Alpi - Parallelo K1 132 kV - Verifica protezioni
S/E S.Maria C.V. - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.33889 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 BATTERIA CONDENSATORI
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA A 150kV PER CT6 CONDENSATORI
STALLO 132 KV 417GIU/BUL IN CP MARIANO C. | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cremona - stl 175 Arvedi | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo ------> in ombra al f.s. già deliberato della L.175 richiesto da LRI Cremona
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Controllo circuito di comando interruttore 380KV
Linea F69 Giuncano RT - Narni RT | LIN | 132 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SSE Giuncano
S/E Cianfurro - Stl IVPC Power 5 | STL | 150 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cianfurro, stallo autoproduttore IVPC Power 5: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
S/E Cianfurro - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-12 | 0.375 | 2019-02-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cianfurro, sistema sbarre: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
CP VAIANO - STALLO AT 472 BARBERINO | STL | 132 kV | 2019-02-12 | 0.66667 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ - Resa senza protezioni
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.255 S.Massenza - Bussolengo S.S. (1) - INTERF Elim. punto caldo palo n.96 (ind LIN)
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 344 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Staz. PT1
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 343 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Staz. PT1
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - L.256 S.Massenza - Bussolengo S.S. (2) - Elim. punto caldo palo n.96 (ind LIN)
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 836
SSE Porto S.Giorgio RT - Sbarra 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea S. Benedetto RT-Collaudo e prove funzionali su 89L e 89T
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pescara 1° salto der Alanno
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B - LATINA - PONTINA ZI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 KV Controlli tecnici tipo B
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea S. Benedetto RT-Collaudo e prove funzionali su 89L e 89T
S/E Venezia Nord - stl 776 Villabona | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.41667 | N | Controlli Protezioni - L23776A-R - S/E Venezia Nord - stl 776 Villabona: controllo protezioni.
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SBARRE
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con i controlli su stallo K380
Stallo 132 kV 044SOV/DES in CP BIASSONO | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ e e verifica segnalazioni
TORRITE STL 132 KV N.504 BARGA | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S.STL 504 TORRITE - BAG-PNR PER INSTALLAZIONE OCV E TP
S/E Verampio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Verampio: sbarra B a 132kV per interferenza con CTB STL 402
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV Cuma 1
Linea 150 kV - CAPO D'ORLANDO - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA PATTI-PIRAINO
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 3 - Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Portotorres 1 - stl 344 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 344 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo Linea 343 in Staz. PT1 per CTB 1° livello
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.254 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.584: risoluzione punti caldi a cura UITO
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19 132 kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. Loreo 1 561
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E VI MV-stl 267 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.lin.)
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) contr.B (ind.sb.B)
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-PARALLELO-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Rizziconi - stl Gioia T. | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Rizziconi: Sostituzione valvola di sovrapressione comando interruttore stallo 150kV Gioia Tauro
S/E Taloro - ATR 3 150/70 kV | ATR | 70 kV | 2019-02-13 | 0.35417 | 2019-02-13 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - ATR3 150/70kV nella S/E Taloro1: sigillatura cassette a bordo macchina
Stallo 132 kV 418CISLAGO in CP MARIANO C. | STL | 132 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
CP Casalvecchio - stl Pietracatella 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione Int AT LN Pietramontecorvino
Linea 150 kV - Eolica Pietramontecorvino - CP Casa | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza per attività di manutenzione della LN AT Pietracatella in CP Casalvecchio. attività a cura e-distribuzione
S/E Valle - stl D75 C.le Valle | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Valle, stallo linea Valle Centrale (produttore): controlli tecnici di tipo B su SPCC
Linea 150 kV - Pietracatella - Casalvecchio | LIN | 150 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FS linea AT per interferenza con i lavori di manutenzione in CP Casalvecchio a cura di E-Distribuzione. Richiesta indisponibilità per conto E-Distribuzione.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 150 KV PER CT6 CONDENSATORI
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-13 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano Alpi - ATR 3 380/132 kV - Verifica Protezioni
S/e Castelnuovo - stl Edens | STL | 150 kV | 2019-02-13 | 0.41667 | 2019-02-13 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-13 | 0.41667 | 2019-02-15 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-TR101 132/15kV 16MVA - Revisione pesante CSC
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-13 | 0.5 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione sezionatore di sbarra A ATR2
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-13 | 0.5 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 428
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-13 | 0.5 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV stl ATR 2
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CUMA - PATRIA per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CUMA in SE PATRIA
SSE Minturno RT - stl 150 Maranola 60kV | STL | 70 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
S/E Milano ric.nord - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo k
SSE S.Colombano RFI - TR2 132/66/10 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC - accordi ok
S/E Bellolampo - stl 608 CP Rocca | STL | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riprogrammazione CTB stallo Rocca non effettuati per condizioni meteo avverse. Istanza GVTT1_3484473
S/E Roma Nord - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 220 + SBARRE
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per controlli tecnici di tipo B - LATINA-PONTINA ZI
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pescara 1° salto der Alanno
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K1 132kV.
S/E Mese - stl Gr.3 | STT | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Venezia nord - Mestre | STL | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23688E-R - S/E Venezia Nord - stl 688 CP Mestre: controllo protezioni.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B K 220
S/E Cittadella-Trafo201 220/20kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIT-19-220 kV TR 201. Passivazione TR 201
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.3
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 2 - Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E Oristano interferenti con riparazione sez. sbarre "B" stallo 109 "Codrongianus"
S/E Oristano - stl 109 Codrongianos | STL | 220 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore sbarre 220 kV "B" STL 109 "Codrongianus" nella S/E Oristano. Rientro per emergenza solo su sbarre "A".
S/E Bressanone - stl T2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 2 - Controlli tipo B (ind stl)
S/E Bellolampo - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-14 | 0.33333 | 2019-02-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riprogrammazione CTB stallo Rocca non effettuati per condizioni meteo avverse. Istanza GVTT1_3484473
CP Caivano - stl Fratta 220 kV | STL | 220 kV | 2019-02-14 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione int.re AT a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'Int.re sarà approntato rendendolo disponibile all'esercizio ma solo in caso di estrema necessità
Stallo 132 kV 087BOSISIO in CP OGGIONO | STL | 132 kV | 2019-02-14 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Larderello - stl 831 Vallesecolo | STL | 132 kV | 2019-02-14 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 831 "Vallesecolo" - Controlli Tecnici tipo B SPCC montante Linea 831
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-14 | 0.375 | 2019-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-14 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV ATR 204 rev. pesante CSC (ind.AR)
Linea 836 San Colombano - RFI San Colombano | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 836 - accordi ok
Linea 016 Alanno - Popoli cd Pescara 1°S | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Popoli - Pescara 1° salto der. Alanno 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pescara 1° salto der Alanno
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di rifacimento della copertura sull'edificio al civico n. 4a situato in Crema (Cr) all'altezza di Via Solera
S/E Venezia Nord-stl 777 Mestre cd Flag | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23777A-R - S/E Venezia Nord-stl 777 Mestre cd Flag: controllo protezioni.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SBARRE
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Pulizia isolatori stl. 561 Loreo 1
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea 150 kV stallo S. Giovanni in Fiore in SE Calusia
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea Loreto-Prove funzionali su 89L e 89T
SSE Porto S.Giorgio RT - Sbarra 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.5 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea Loreto-Prove funzionali su 89L e 89T
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 216 x CTB
Linea 402 Verampio - CP Verampio | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T402 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Verampio, in OMB al fuori servizio dello stallo, accordi definitivi con e-distribuzione.
S/E Bellolampo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riprogrammazione CTB stallo Rocca sospesi per condizioni meteo avverse
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 2 - Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.955 e sez. terra sbarra in S/E Cedegolo Sud
S/E Portotorres 1 - stl 344 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 344 in Staz. PT1 per completamento CTB
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e Ripristino calate T.032 e rimoz. amm.to T.031-T.032 (ind LIN) - al termine rientra in servizio in assetto normale
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Caldiero RT - Amm.to T.031-T.032 e Ripristino calate T.032 e rimoz. amm.to T.031-T.032 (ind LIN) - al termine rientra in servizio in assetto normale
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.33333 | 2019-02-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.3
Stallo 132 kV 501OULX in CP CESANA | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione apparecchiatura di Teleprotezione/Telescatto, prove e collaudi vari. NO LINEA A TERRA.
Stallo 132 kV 501CESANA in CP OULX | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.35417 | 2019-02-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione apparecchiatura di Teleprotezione/Telescatto, prove e collaudi vari. NO LINEA A TERRA.
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-02-15 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Attività di interramento cavi sotto i terminali, attività eseguita da impresa Roda.
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-15 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 402BONCIVATE in CP OGGIONO | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.375 | 2019-02-15 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Stallo 150 kV BELLOLAMPO in CP UDITORE | STL | 150 kV | 2019-02-15 | 0.41667 | 2019-02-15 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifiche sulle protezioni differenziali di sbarre AT, previo ribaltamento in MT della CP Uditore
Stallo 150 kV CUSMANO in CP UDITORE | STL | 150 kV | 2019-02-15 | 0.41667 | 2019-02-15 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifiche sulle protezioni differenziali di sbarre AT, previo ribaltamento in MT della CP Uditore
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-15 | 0.54167 | 2019-02-15 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19 132 kV SBARRA B Pulizia isolatori stl. 561 Loreo 1
MARCIANISE TAV. Stl 150 kV VAIRANO TAV | STL | 150 kV | 2019-02-15 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di sviluppo - Traslazione stallo Vairano (dai sistemi di gestione RFI a TERNA)
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.95833 | 2019-02-16 | 0.20833 | N | Altre di sviluppo - Alternanza collegamento calata in Marcianise RT per predisposizione attività UPRI
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-02-15 | 0.95833 | 2019-02-16 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Alternanza collegamento calata per predisposizione attività UPRI in CP Marcianise
CP Foce Vecchia V.Q. - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-02-16 | 0.29167 | 2019-02-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità per interferenza sbarra a 60 kV Q.V. dove afferiscono montanti Pozzuoli1, Pozzuoli2, TR3, TR4, ATR2
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2019-02-16 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione Int.re AT a 60 kV sul Quadro Vecchio attualmente shuntato. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea. Eventuale ripresa anticipata in 90 min tramite shunt
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-02-16 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIPRITINO GUASTO contatto di ausiliario di posizione del sezionatore di terra linea - leverismo rotto
S/E BRUGHERIO - STL 022 MONZA EST | STL | 132 kV | 2019-02-16 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPRITINO GUASTO contatto di ausiliario di posizione del sezionatore di terra linea - leverismo rotto
S/E Villanova - stl 318 Teramo | STL | 400 kV | 2019-02-16 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E S.BARBARA - STALLO 132KV N.020 PRUNETO | STL | 132 kV | 2019-02-16 | 0.375 | 2019-02-16 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore e verifica telescatto
LINEA 132KV N.020 S/E S.BARBARA-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2019-02-16 | 0.375 | 2019-02-16 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore e verifica telescatto
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-02-17 | 0.29167 | 2019-02-17 | 0.41667 | N | Sostituzione Sostegni - APERTURA SEZIONAMENTO AL SOSTEGNO 102 LATO CHATILLON PER SUCCESSIVO FUORI SERVIZIO TRONCHI B-C-Y - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) in data 09/10/2018.
Stallo 132 kV 098 GRAZIE in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT. Ammessa tensione di ritorno in linea,ammazzettamento con T874.
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Dogali in CP Canevari | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature AT. Ammessa tensione di ritorno in linea, ammazzettamento con T098. LAVORO NOTTURNO CON RIENTRO DIURNO. (no rientro il 17/02 ed il 3/3)
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.3125 | 2019-02-17 | 0.52083 | S | Altre di rinnovo - Demolizione campata P.1-P.101
Linea 132 kV - FERRARA Z.I. - SELM | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 701 Interferenza per manutenzione del sezionatore di linea a Ferrara ZI
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T846, scollegamento verso semisbarra.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T 853,ricollegamento verso semisbarra.
Linea 871 Centro Energia FE-Ferrara Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 871 Interferenza per manutenzione SE FERRARA ZI
Stallo 132 kV 846 Avenza in CP Luni | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione Interruttore AT e TA linea T 846, Linea a terra, possibile Ammazzettamento.
CP FIORENZUOLA - STALLO AT SRO 690 | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PROVE DZ
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.672 e chiusura C.M al P.37/2 lato S/E PNE della T.672; a fine lavori rientrano in servizio le linee T.411 e T.672 nel loro assetto originale.
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.411 e chiusura C.M della T.672 al P.37/2 lato S/E PNE; a fine lavori rientrano in servizio le T.672 e T.411 nel loro assetto originale.
S/E Ciserano - stl 630 Marne | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - SCAMBIO AMMAZZETTAMENTO con T853 per Sostituzione Interr e TA STL T 846. Apertura colli morti verso STL T846
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.853 - SCAMBIO AMMAZZETTAMENTO con T846 per Sostituzione Interr e TA STL T 846. Apertura colli morti verso STL T846
CP FERRARA ZI - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO DI TUTTA LA SEZIONE AT, COMPRESO IL 50 kV, PER MANUT. SEZ.RI
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.098 - Ammazzettamento con linea 874 x attività in CP Canevari - Richiesta da e-distribuzione
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-02-17 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.874 - Ammazzettamento con linea 098 x attività in CP Canevari - Richiesta da e-distribuzione
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-02-17 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.621 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna.Possibilità di ammazzettamento T. 621 con T. 640
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-02-17 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-02-17 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-02-17 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
CP FIORENZUOLA - STALLO AT LGN 647 | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.58333 | 2019-02-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - VERIFICHE DZ CON CHIUSURA BYPASS
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.875 | 2019-03-03 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature AT. LAVORO NOTTURNO.
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-02-22 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - D_L008 - Riconchigliatura e sacchettatura cavi marini approdi di Tolla Alta e Cala Telegrafo
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - SOSTITUZIONE ARMAMENTI INTERA LINEA
Linea 368 Serrasecca - Monteoro | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.3125 | 2019-02-22 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 368 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (BACKBONE WIND - COMPLETAMENTO ATTIVITA' 2018)
Linea L14 Milano Ric. Sud - Milano Ovest | LIN | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-RIc. Ovest 220 kV - Sostituzione TA stallo L. L14-Lavori UPRI
S/E Milano ric.ovest - stl L14 Mi r.sud | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-RIc. Ovest 220 kV - Sostituzione TA stallo L. L14-UPRI
S/E Milano ric.sud - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC + Controlli CTB + SPCC
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA A2 - F.S. PER SOSTITUZ. SEZIONATORI SB A2 - CONGIUNTORE LONG. Attività vincolata con f.s. Congiuntore 150 kV - deliberato 18-22/02/19
Stallo 132 kV 443 NOSUD/BORGO EST in cp Gattinara | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA
S/E Martignone - stl Tre Madonne | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L853 Tre Madonne = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L853
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L23670B-L Polpet-Pelos cd Gardona: FS montaggio portale (Enel Green Power) e ricollegamento C.le Gardona (Terna). Previa apertura CM al P105, al termine rientra in esercizio C.le Gardona su S/E Polpet.
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Riparazione Carpenteria - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS per riparazione carpenterie danneggiate a seguito degli eventi del 29/10/2018. P48-54-96.
S/E Travagliato- stl 754 C.NTE Esselunga | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
SSE Camerlata RT - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SSE Camerlata RT, sbarra A per interferenza alle attività ST L519
SSE Camerlata RT - stl 519 CP Albate | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SSE Camerlata RT, stallo L.519 Per le attività di sostituzione 52, TA e montaggio nuovi TVC, il solo montaggio del nuovo interruttore verrà realizzato con risorse esterne (ABB).
L 484 Cassino CP2-Cassino cd Acquedotto | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - attività di bonifica punti caldi
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con una incorporante FO
S/E LICODIA E. - STL 163 CP CALTAGIRONE | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl
S/E S.Colombano - stl 278 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + MANUTENZIONE PUNTO CALDO
TORRITE STL 132 KV N.504 BARGA | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. STL 504 TORRITE - BAG-PNR PER INSTALLAZIONE OCV E TP
VIGENTINA - STALLO L553 VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - SOST. RELE' DI PROT., COMANDO E CONTROLLO - COND. LIN AT: FUORI TENSIONE, APERTA E SEZIONATA IN CP VIGENTINA E CP VAIANO VALLE – TRD E TRN DAL 18 al 20-02-2019 NESSUNO - TRD E TRN DAL 21 al 24-02-2019 INDICATI
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23756F1_Anzi - Potenza, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori, FdG e installazione antirotazionali
Brescia RFI - stl 736 Brescia Ziziola | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.70833 | S | Altri investimenti - Separazione Shelter Brescia RFI e montaggio TVC
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
CP RA ALAGGIO - STALLO AT RVS 876 | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE INT. AT DI MACCHINA
S/E Bovisio - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 391 - CHP
S/E Chignolo Po - stl 390 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 391 - CHP
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" della S/E Villasor1 interferenti con controlli tecnici ATR4 220/150kV
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB Stallo Linea 342
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" in S/E Villasor1 interferenti con controlli tecnici ATR4 220/150kV
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 342 per interferenza ai CTB Stallo Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 342 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 342 in Staz. FSA per CTB
S/E Villasor 1 - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici autotrasformatore ATR4 220/150kV nella S/E Villasor1
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisp. L386 per rimontaggio della parte attiva del MCI del modulo SARCO
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Indisp. L689 per rimontaggio della parte attiva del MCI del modulo SARCO
Linea 239 Ala - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S/E ALA verifica imp.terra LIN 22.239 (ind LIN) NB linea da considerarsi in tensione
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Taglio Piante - Linea 23F61A1 Orte ÷ Villavalle Fs per taglio piante urgenti + bonifica punto caldo +risanamenti D.P.C.M
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - L 009 interferente con montaggio terra sbarre: sbarre "B" S/E Selargius. Lavori APRI
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo sezionatore terra sbarre: sbarre 380kV "B" in S/E Selargius. Lavori APRI
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CST-132-19-Verifica impianto di terra con linea 23482
Linea 735 S.Martino In XX - Riccione | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 735 S.Martino in XX / Riccione = Sostituzione FdG con FO (OPGW) - NB Vincolo su FO di WIND : richiesto e concordato il fuori servizio ottico dal 18/02 al 27/02/19
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione sezionatore linea stallo 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia
S/E Scandale - stl Crotone Ind.le 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali CT6 su intero stallo 150kV Crotone industriale 2 in SE Scandale
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità legata al cambio sezionatore di linea 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli tipo B DUGALE T.226
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con Enel Distribuzione) Apertura c. m. in Cabina Olivetti lato San Bernardo
Linea 737 trc Savigliano-S. Gobain | TRC | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.737 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E Falconara - stl M11 Raffin.1 | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 874 Barcis - Giais Cd Cp Barcis | LIN | 70 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-18 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24874 Barcis - Giais cd CP Barcis per apertura CM verso derivaz. C.le Barcis, richiesta da e-distribuzione per consentire alla centrale di effettuare la manutenzione . Il tratto Barcis CP - Giais rientra in servizio a fine lavori.
Linea 519 Camerlata RT - CP Albate | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività lavori UPRI in SE Camerlata
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - INDISP. LINEA 388 X SOSTITUZIONE PALO N.31 MINACCIATO DA EROSIONE FLUVIALE
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR1 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl paternò
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A stl Paternò 380kV
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 Verniciatura sostegni
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1sostituzione isolatori
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR1: CONTROLLI ANNUALI
S/E CIMINNA - STL 648 S/E VILLAFRATI | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL VILLAFRATI
S/E Este - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 19-EST-132 kV stl. parallelo. Sostituzione interruttore.
S/E Bressanone - stl T1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 1-Controlli tipo B (ind stl)
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 1-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E S.Massenza - stl 246 Lana | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.246-Controlli tipo B (ind stl)
S/E S.Massenza - stl 246 Lana | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - SMS-19-220-T.246-Controlli protezioni (ind stl)
CP A.VITINIA S.SBARRA A3 (RIFERIMENTO STALLO TOR DI VALLE) | SBA | 150 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Vitinia STL Tor di Valle.
ACEA VITINIA Stl ACEA TORDIVALLE | STL | 150 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Vitinia STL Tor di Valle.
Vitinia-Tordivalle | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-18 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Richiesta di a-reti per interferenza manutenzione interruttore/stallo in CP
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. sb.A)
S/E Colà - stl 220 Tavazzano EST | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Colà - stl 220 cont. tec. prot. (ind. stl)
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 205 Taio cont. tipo B (ind.stl) gg 18 e 19 possibile stallo su sbarra S
AC M.MARIO - ACEA VAL CANNUTA | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.60417 | S | Controlli Cavo - Localizzazione e riparazione guasti guaina metallica. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Este - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-19-132 kV sostituzione interruttore stl. parallelo. Indisponibilità Sbarra B per interferenza
Stallo 132 kV 568 Olivetti in CP S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Controllo protezioni su richiesta TERNA. Lavoro in ombra a fuori servizio Linea.
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP GRAVEDONA
Stallo 132 kV 504 in CP GRAVEDONA | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli di legge -
Stallo 132 kV 524FALOPPI in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23752C-L Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest: FS per risanamento punti caldi.
Stallo 132 kV 412BULCIAGO in CP OGGIONO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Stura - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - TR 3 220/22 kV - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Moncalieri - stl 251 Moncalieri CP | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 251 Moncalieri CP - Verifica protezioni
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CLR-ST 253-C.LLI TECNICI SPCC 3A
Stallo 132 kV 182 in CP PONTEVICO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Pannello DZ - Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
Linea 251 Moncalieri - Moncalieri CP | LIN | 220 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Linea 251 Moncalieri - Moncalieri CP - Bonifica terminali - No tempi di rientro Ok accordi con e-distribuzione
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-18 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - Sostituzione interruttore
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - sostituzione TA fase T
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - Sostituzione TA fase S
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-02-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 chiusura c.m. al P.117 lato Borgomanero, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-02-22 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - I- S/E Larderello Sbarra A1 - Interferenza con sostituzione interruttore stallo 433, sostituzione TA fasi R, S, T.
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-STL.433 Tavarnuzze cd Gabbro - sostituzione TA fase R
Linea 568 trc San Bernardo - Olivetti | TRC | 132 kV | 2019-02-18 | 0.5 | 2019-02-25 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg tratta da San Bernardo a Olivetti (presi accordi con Enel Distribuzione)
Tronco Barcis C.le - all.Barcis | TRC | 70 kV | 2019-02-18 | 0.54167 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24874 Barcis CP - Giais cd Barcis C.le nel tratto Barcis C.le - All. Barcis per manutenzione annuale centrale.
S/E S.Barbara - stl.417 S.Giovanni | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.54167 | 2019-02-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
Orichella - stl Savuto | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.29167 | 2019-02-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Orichella - stl Rogliano | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.29167 | 2019-02-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE TA L.157
Linea 303 Villasor 1 - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-19 | 0.3125 | 2019-02-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 303 "Villasor1 Taloro1"
S/E Pietrafitta 220 - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC PARALLELO
S/E Mese - stl Gr.5 | STT | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici CPB G.r.5 S/E Mese
S/E Leynì - stl 388 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 388 a Leinì x controllo protezioni (linea 388 fuori servizio dal 18/02 al 01/03)
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 1
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-K01 S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV per sostituzione TA 380 kV.
S/E San Fiorano - stl 378 Edolo | STL | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 378 in S/E San Fiorano
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione TA stallo K380 KV
S/E San Colombano - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66736 | S | Controlli Protezioni - SPCC + COLL ANTICAD -accordi Ok - possibilità di inserimento in annuale per risorse esterne
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Api Raffinerie 1
S/E Fano ET - stl 718 CP Fano ZI | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Scandale - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 150kV stallo Crotone industriale 2 in SE Scandale
TALORO 2 Stl TALORO 3 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Smontaggio interruttori AT stalli gruppi 1 e 2 per revisione decennale
TALORO 2 Stl TALORO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Smontaggio interruttori AT stalli gruppi 1 e 2 per revisione decennale
TALORO 2 SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Smontaggio interruttori Gruppi
S\E Bolzano-stl 863 Cardano | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - BZE-T.863-Fuori servizio per prova protezioni (ind stl)
Linea 048 S. Giuseppe - Portoferraio | LIN | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - D_L048 - Controllo stato di corrosione conduttore in rame all'interno di morsetti di sospensione e morse di amarro, sostegni con attraversamenti importanti
S/E Sorgente - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23738B-X Porcia CP - Castelletto T.23.738: FS per interferenza OpenFiber T693.
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 150 kV 363QUA in CP VILLASIMIUS | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza Manutenzione B+C interruttore TR Rosso
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP VILLASIMIUS | SBA | 150 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza Manutenzione B+C interruttore TR Rosso
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.5 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.5 S/E Mese
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE DEL TR4 220/60 KV PER CONSENTIRE la revisione del CSC M III 350 Y-245/C-10 ATTIVITA' VERRA' EFFETTUATA DALLA DITTA REINHAUSEN ITALIA .
S/E Trento S -ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Trento Sud ATR 202 installazione schermi sui TA del secondario
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Venezia nord - stl Treviso est | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23685F-R - S/E Venezia Nord -stl 685 Treviso Est CP: controllo protezioni.
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. sb.B)
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV Controlli tecnici tipo B stl. DUGALE T.226 Sbarra A
S/E Ciminna - ATR 2 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: revisione leggera csc ATR2.
Stallo 132 kV 581AEMSUSA in CP MOMPANTERO | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni e comandi su nuovo telecontrollo 2K. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 246 Lana - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.246-Controlli tipo B (ind lin)
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-19 | 0.35417 | 2019-02-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-19-132-Gruppo 1-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E FOCOMORTO - STALLO N.482 S.BELLINO-DER. CANARO | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - FER Stallo L 482 - Modifica taratura protezioni
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 480 Novara progetto OPEN FIBER e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro. MOT ex data 11/02-03/03/2019
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-20 | 0.77083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC ATR1
S/E Sorgente - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
Stallo 132 kV 463CERRO M in CP ARCONATE | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-19 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Sorgente - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-19 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
Stallo 150 kV FULGATORE in CP CUSTONACI | STL | 150 kV | 2019-02-19 | 0.39583 | 2019-02-20 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica di legge impianto di terra in CP Custonaci - linea AT Custonaci - SE Fulgatore messa in sicurezza
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-19 | 0.41667 | 2019-02-21 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-TR102 132/15kV 16MVA - Revisione pesante CSC
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-19 | 0.54167 | 2019-02-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
Linea 383 S. Giusta - CWF | LIN | 150 kV | 2019-02-20 | 0.3125 | 2019-02-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 383 "Santa Giusta CWF"
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 1
S/E Scandale - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B1 150 kV stallo Crotone industriale 2 in SE Scandale
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.5 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E LICODIA E. - STL 164 CP VIZZINI | STL | 150 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl
S/E Bolzano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - BZE-SBARRA B -Fuori servizio per prove smistamento della linea 863 (ind sbB)
BOLZANO FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - per prove smistamento nuovo SPCC
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 853 Martignone / Tre Madonne = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Dugale - stl 674 Lonigo Gialla | STL | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale - stl 674 cont. tec. prot. (ind.stl)
S/E Sorgente - Sbarre A AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di Sbarra stallo Reattore
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E Villasor1 interferenti con controlli tecnici ATR4 220/150kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" della S/E di Villasor1 interferenti con controlli tecnici ATR4 220/150.
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB Stallo Linea 342
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 391 - CHP
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB Gr.5 S/E Mese
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.33333 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 278
S/E Santa Massenza - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.246-Controlli tipo B (ind sbA)
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. lin)
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV Controlli tecnici tipo B stl. DUGALE T.226
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A TORRECHIARA
L 041 Acea Fiera di RM-Acea Vit cd L.N. | LIN | 150 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-20 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Richiesta di a-reti per interferenza manutenzione interruttore/stallo in CP
CP A.VITINIA S.SBARRA A1 ( RIFERIMENTO STL FIERA DI ROMA D. LIDO N.) | SBA | 150 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Vitinia STL Lido Nuovo/Fiera di Roma.
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà controlli B stl.205 (ind. sb.S)
A.VITINIA STL 150 KV FIERA DI ROMA D.LIDO N. | STL | 150 kV | 2019-02-20 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Vitinia STL Lido Nuovo/Fiera di Roma.
S/E Stura - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - TR 2 220/22 kV - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
CP TORRECHIARA - STALLO AT LIG 696 | STL | 132 kV | 2019-02-20 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-20 | 0.5 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-02-20 | 0.5 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò 380kV
Stallo 132 kV 454BULCIAGO in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-02-20 | 0.5 | 2019-02-20 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-02-20 | 0.54167 | 2019-02-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche periodiche annuali impianti anticaduta macchine elettriche
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-21 | 0.29167 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - CSL-STK 380 kV per bonifica punto caldo.
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-21 | 0.29167 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - CSL-SbA 380 kV per interferenza alla bonifica punto caldo STK 380 kV
S/E Rondissone - stl 388 Leynì | STL | 400 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 388 a Rondissone x controllo protezioni (linea 388 fuori servizio dal 18/02 al 01/03)
Sonico_TRF_TR2 | TRF | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 1 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 1 in SE Montecorvino
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC DELL'UR2
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 251 Ciminna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Interferenza Linea - riparazione FO 79-124 Interferente con la 22250
Linea 250 Ciminna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Riparazione FO Campata 79 e 124
Linea 250 Ciminna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Riparazione FdG - riparazione FO 79-124
S/E Bolzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - BZE-SBARRA A -Fuori servizio per prove smistamento della linea 863 (ind sbA)
BOLZANO FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - per prove smistamento nuovo SPCC
Opicina CP - Opicina Sez. T.23-714 | TRC | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23714 tratto Opicina CP - PS Opicina per interferenza con sostituzione FDG su T. 23714 Opicina - Padriciano nel tratto Padriciano - PS Opicina.
Padriciano - Opicina Sez. T.23-714 | TRC | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.77083 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T. 23714 Padriciano - Opicina cd Opicina FS del tratto Padriciano - PS Opicina per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber.
Linea 034 Marginone - Marginone CP | LIN | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
S/E Marginone - stl 034 Marginone CP | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E CISERANO - STL 647 CS OVEST TREVIGLIO | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo e interferenza con controlli tecnici
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Montorio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici SPCC e tipo B sbarra A 220 kV
S/E Sorgente - Sbarre B AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di Sbarra stallo Reattore
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L853
S/E Piscioli - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - S/E PISCIOLI : Indisponibilità sbarra 150 KV per lavori di ampliamento impianto per la realizzazione del nuovo stallo Valle 150 kV
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - L23547B-R S/E Vellai - stl 547 Arsie: FS per taratura protezioni.
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-21 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.246-Controlli tipo B (ind sbB)
Stallo 132 kV 585 RFI Bussoleno in CP Mompantero | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Attivazione Richiusura Lenta su richiesta TERNA. Ammessa tensione di ritorno in linea.
LINEA 226 CASTEGNERO - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-02-21 | 0.35417 | 2019-02-21 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV Controlli tecnici tipo B stl DUGALE T.226
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-21 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - attivazione circuito di controllo sincronizzatore STL primario
Stallo 132 kV 444OLGINAT in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.375 | 2019-02-21 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Stallo 132 kV 081LECCO in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-21 | 0.5 | 2019-02-21 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-02-22 | 0.29167 | 2019-02-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23014 Redipuglia - Villa Opicina per interferenza con cambio FDG . T.714
Stallo 150 kV CANICATTI in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione dell'interr. AT dello stallo Canicatt¿ con Ditta Siemens.
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23702B-L Linea 702 Cordignano-Budoia cd Caneva: FS per interferenza T693 OpenFiber.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
S/E S.Barbara-Trafo Miniera 132/6kV25MVA | STT | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
Linea 878 Scandale - Crotone Ind.2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo Crotone industriale 2 in SE Scandale
A.CASAL PALOCCO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-02-22 | 0.35417 | 2019-02-22 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 132 kV 401PRIMALU in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-22 | 0.375 | 2019-02-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - attivazione circuito di controllo sincronizzatore STL primario
A.CASAL PALOCCO STL A.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-02-22 | 0.47917 | 2019-02-22 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 132 kV 080MANDELL in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.5 | 2019-02-22 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA DZ - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO - POSSIBILITA' RICHIUSURA RAPIDA ALLA FINE DELLA PROVA
Linea 874 Barcis - Giais Cd Cp Barcis | LIN | 70 kV | 2019-02-22 | 0.54167 | 2019-02-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24784 Barcis CP - Giais cd Barcis C.le per chiusura colli morti lato Barcis C.le. A fine lavori la linea rientro in servizio con assetto originale.
S/E S.Barbara - stl 481 Montevarchi CP | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.54167 | 2019-02-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio comando interruttore
L. 737 trc Michelin Fossano-S.Gobain | TRC | 132 kV | 2019-02-22 | 0.66667 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.737 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA FO OPEN FIBER.
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-02-23 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - smazzettamento dal L. 776
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-02-23 | 0.29167 | 2019-02-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - smazzettamento da L. 781
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-02-23 | 0.29167 | 2019-02-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - smazzettamento da L. 781
CP Foce Vecchia V.Q. - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-02-23 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponib per interferenza sbarra a 60 kV Q.V. dove afferiscono montanti Pozzuoli1, Pozzuoli2, TR3, TR4, ATR2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-02-23 | 0.29167 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - smazzettamento da L. 776
S/E Venezia Nord - stl 365 Salgareda | STL | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21365B-R - S/E Venezia Nord - stl 365 Salgareda: FS per verifica protezioni.
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.799 Interferenza a sost. fdg L.735
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - realizzazione ponteggio per la sostituzione del cavo AT
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controlli tipo B STL 365.
Linea 365 Venezia Nord - Salgareda | LIN | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L21365B-L Linea 365 Venezia Nord - Salgareda: FS per controlli tipo B S/E Salgareda
S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21365B-S - S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord: Controlli tipo B.
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
CP REGGIO NORD - STALLO AT CSS 642 | STL | 132 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV
S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-02-23 | 0.33333 | 2019-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L21365B-S - S/E Salgareda - stl 365 Venezia Nord: verifica protezioni. in contemporanea a controlli tipo B.
S/E Venezia Nord - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-23 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Z31348A-K01 - S/E Venezia Nord - Parallelo K 380 kV: FS per verifica protezioni.
TO OVEST SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - T.22.249-Fuori servizio intera linea per chiusura colli morti al palo 26.Al termine dei lavori la linea rientra in normale assetto di esercizio
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. A REGGIO NORD
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.54167 | N | Ammazzettamento Linee - Richiusura c.m. al portale L044 e apertura c.m. al portale L043 di Cesena RT - Al termine sarà in servizio linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L044 - Resta F.S. in sicurezza la calata allo st.L043 di Cesena RT per separazione funzionale
CESENA FS STL 132KV FORLI FS N.BO043 | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Separazione Funzionale
CP REGGIO NORD - STALLO AT CSS 642 | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.54167 | N | Ammazzettamento Linee - Richiusura c.m. al portale L044 e apertura c.m. al portale L043 di Cesena RT - Al termine sarà in servizio linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L044 - Resta F.S. in sicurezza la calata allo st.L043 di Cesena RT per separazione funzionale
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Marginone STL034
Linea 454 Novara Nord - Novara Est | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per interferenza con revisione sezionatori in CP Novara Nord
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per interferenza con revisione sezionatori in CP Novara Nord, in OMB a FS480 già deliberato.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP NOVARA NORD | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revsione sezionatore longitudinale R/V
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP NOVARA NORD | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revsione sezionatore longitudinale R/V e V/G
Sez. sbarra (1) A3 132 kV in CP Novara Nord | SBA | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revsione sezionatore longitudinale V/G
Stallo 132 kV 480NOSUD in CP NOVARA NORD | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifca infiltrazioni acqua e interferenza per revisione sezionatori longitudinali di sbarra R/V e V/G linea gi¿ a terra per attivit¿ Terna.
Stallo 132 kV 454 EDISON NOV in CP NOVARA NORD | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-02-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione sezionatori longitudinali di sbarra R/V e V/G. Linea a terra.
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-02-24 | 0.375 | 2019-02-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 201 in SE Pordenone per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-02-24 | 0.41667 | 2019-02-24 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-24 | 0.41667 | 2019-02-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-24 | 0.5 | 2019-02-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B STL 365.
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.54167 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tronco L-043 "Cesena RT portale di amarro / Cesena RT Sezionatore di Linea" In sicurezza per separazione funzionale st.L043 a Cesena RT con migrazione su nuovo SCC - Rimane in servizio la linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L044
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.29167 | 2019-02-27 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per sostituzione FDG nel tratto P.29 - Colle. A fine lavori apertura colli morti al P.29 lato Meduno. Il tratto P.29 - Meduno resterà fuori servizio. Colle sarà alimentata da Istrago.
S\E Meduno-stl.944 Istrago cd Colle | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.29167 | 2019-02-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl 944 Istrago cd Colle in SE Meduno per prova protezioni. In ombra alla sostituzione sostegni.
Linea 663 Lanusei - Arbatax | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.3125 | 2019-02-28 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori obsoleti linea 663 "Lanusei Arbatax"
Linea 368 Serrasecca - Monteoro | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.3125 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDS L368 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.606 in S/E Cedegolo Sud
L.606 C.le Forno - S/E Cedegolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - TAMOIL | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove di terra a Tamoil
TAMOIL - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove di terra in Tamoil
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - INTERVENTO SU SCAMBIATORE DI CALORE GRUPPO 3
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA B1 - F.S. PER SOSTITUZ. SEZIONATORI SB B1 - STL CONGIUNT. LONG. 150 kV VINCOLATA CON F.S. STL CONGIUNTORE DELIB. 25/02 - 01/03/19
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - BIS-SbA 132kV NUOVA collegamento connessioni con MCM stl. 664
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC
Stallo 220 kV 234 TORRETTA in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza con sostituzione camere interruttore AT TRV
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.83333 | S | Costruzione nuovo stallo - Realizzazione collegamento in sbarra tra CP PALAU e PALAU 2
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. FSA per interferenza ai CTB Stallo Linea 342
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" nella S/E Taloro1 interferenti con controlli tecnici ATR2.
S/E Taloro - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" della S/E Taloro1 interferenti controlli tecnici ATR2
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 220/150kV nella stazione Taloro1
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 342 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo in Staz. FSA
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 342 per interferenza ai CTB Stallo in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 342 in Staz. FSA per CTB
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 342 in Staz. FSA per lavori di siliconatura isolatori
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.sb.A2)
S/E Dugale - stl 219 Lonigo Verde | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.stl)
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli tipo B PARALLELO
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - BARI OVEST : Indisponibilità per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 1
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - L 009 interferente con montaggio nuovo sezionatore di terra sbarre. Sbarra "A" 380kV S/E Selargius. Lavori APRI
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo sezionatore di terra sbarre: sbarre 380kV "A" in S/E Selargius. Lavori APRI
Linea 615 Fulgatore - CP Custonaci | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV modulo MACCHINA
S/E Catanzaro - stl 118 Borgia | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni stallo borgia.
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV STALLO SECONDARIO
S/E Taranto N - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC ATR 3. Attivita' a cura Ditta.
Linea 230 Astroni - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-25 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per apertura CM P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. OpenFiber anello 3.
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 26: FS per realizzazione anello 3 OpenFiber. Dal 04/04 al 12/04 TRD 1440min diurno/notturno per cambio conduttori.
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L22267C-M Tratto P.26 - P.138/A: FS per realizzazione anello 3 OpenFiber. Dal 04/03 al 24/03 TRD 1440min diurno/notturno per cambio conduttori.
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Morigallo - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC ACCORDI OK
TO Ovest - STL 298 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Pallanzeno - stl 450 Rovesca | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 450 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
S/E VERDERIO - STL 205 MIL.RIC.NORD P.2 | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Candia - stl 200 Montorio cd Rosara | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 339 Paternò - Chiaramonte Gulfi | LIN | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore di linea stl Paternò
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea stl paternò 380kV
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 1
Pieve Vergonte 45kV STL 509 | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Battiggio - STL 509 Villadossola, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B Gen di Sezione
Villadossola (Edison) - STL 509 Battiggio, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 515 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 515 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
VIGENTINA - STALLO L552 VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - SOST. RELE' DI PROT., COMANDO E CONTROLLO - COND. LIN AT: FUORI TENSIONE, APERTA E SEZIONATA IN CP VIGENTINA E CP VAIANO VALLE – TRD E TRN DAL 25 al 27-02-2019 NESSUNO - TRD E TRN DAL 28-02-2019 al 03-03-2019 INDICATI
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1 stallo K-L
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo 802 S/E Calenzano
Linea 425 Cp Busto Sud - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP BUSTO S. e CASTELLANZA
A FIERA DI ROMA S.SBARRA ROSSA (LATO RMO) | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Fiera di Roma STL Roma Ovest.
S/E Melilli - Congiuntore C 150 kV | STK | 150 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo K-L
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - apertura colli morti per controlli tipo B in S/E Calenzano
FIERA DI ROMA STL 150 KV ROMA O. | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Fiera di Roma STL Roma Ovest.
FIERA DI ROMA STL 150 KV ROMA O. | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-25 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea L 040 Roma W - Acea Fiera di Roma | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Richiesta di a-reti per interferenza manutenzione interruttore/stallo in CP
Stallo 132 kV 425BUSTSUD in CP CASTELLANZA | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-27 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb/A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L736
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta "Ing. Giuseppe Cavallaro" <giuseppe.cavallaro@collinilavori.it> Data: 30/01/19 08:00 (GMT+01:00)
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Sandrà stl.205 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E Bovisio - Reattore1 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-26 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 250 Moncalieri - Moncalieri CP | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Linea 250 Moncalieri - Moncalieri CP - Bonifica terminali - No tempi di rientro Ok accordi con e-distribuzione
Stallo 132 kV 091FSGALLA in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-25 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PERIODICA PROTEZIONE 917 UTENTE AT - MONTANTE BLOCCATO CHIUSO
S/E Moncalieri - stl 250 Moncalieri CP | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-02-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 250 Moncalieri CP - Verifica protezioni
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-Sb/A 380 kV-Sostituzione TV sbarra A 380kV
S/E Ferrara - stl Copparo | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23736B-R - S/E Fe/Focomorto - stl 736 Copparo per controlli tecnici di tipo B.
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T615 per interferenza con sostituzione TV STL615 in S/E Alessandria, in OMB a lavori su STL615 in S/E Alessandria.
S/E Alessandria Nord - stl 615 Valenza | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Alessandria N. : sostituzione TV STL 615, nessun tempo di rientro.
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Controllo tecnico di tipo B
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.5 | 2019-02-25 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con Enel Distribuzione) in Cabina Olivetti chiusura c. m. lato San Bernardo e apertura c.m. lato Caluso
Tronco Calenzano - Palo 1A | TRC | 132 kV | 2019-02-25 | 0.50069 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - fuori servizio tronco sostegno 004-CAL per consentire attività in stazione Calenzano
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
Linea 568 tronco Caluso-Olivetti | TRC | 132 kV | 2019-02-25 | 0.70833 | 2019-03-01 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg tratta da Caluso a Olivetti (presi accordi con Enel Distribuzione)
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR1
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo primario
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul ATR1 220kV/150kV di Fratta.
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 1
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo secondario
S/E Bari Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stallo Batt. Condens. 150 KV Data Fine Flessibilità: 28/02/2019
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT Congiuntore con int.
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Variante Linea - Esecuzione micropali p.9A
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR1
Sez. sbarra (1)VE 150 KV in CP OLLASTRA | SBA | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza Manutenzione B+C interruttore TR Rosso
STALLO 150 KV 351ORS IN CP OLLASTRA | STL | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza Manutenzione B+C interruttore TR Rosso
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.sb.B1)
S/E UDINE OVEST - STL 717 FAGAGNA CP | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 717 Fagagna in SE Udine Ovest per prova protezioni.
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente con attività a cura di E-Distribuzione
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.64583 | N | Taglio Piante - Fuori servizio linea 23165A2 Villavalle ÷ Orte der. Nera Montoro per taglio piante urgenti
S/E Genzano 380 - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GENZANO: SPCC UF PARALLELO SBARRE 150kV
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
IC Fenis - stl 515 Chatillon | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 515 a Fenis x controllo protezioni (linea 515 fuori servizio dal 11/03 al 15/03)
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL 450.
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni stallo 802. In ombra a sostituzione TV.
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23729D-L Linea 729 Battiferro - S.Donato per prove di Terra a S.DONATO
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1 stallo K-L
S/E Villabona-Trafo102 132/10 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-26 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL: misura induttanza, contr. protezioni, sost. manovra polo fase 4 interruttore (ind TR) - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA LATO MT A CURA e-distribuzione
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL802 S/E Calenzano
CP S.DONATO - STALLO AT BAT 729 | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 298 TO Ovest - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-02-26 | 0.375 | 2019-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 298 Cavo To Ovest - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV modulo macchina
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Scandale: ATR1 per montaggio aerotermi riparati
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Verniciatura - Scandale: ATR1 per verniciatura macchina
S/E Fratta - TR 2 220/10 KV | TRF | 10 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul TR2 220kV/10/10kV di Fratta.
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO VERDE | LIN | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl219 contr.B (ind.lin)
S/E Taloro - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" nella S/E Taloro1 interferenti con controlli tecnici ATR2
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" nella S/E Taloro1 interferenti con controlli tecnici ATR2
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. FSA per interferenza ai CTB Stallo Linea 342
S/E Milano P. Volta - stl 297 Musocco | STL | 220 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Mdt S/E P.ta Volta
Linea 297 S/E Musocco - S/E P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Mdt S/E P.ta Volta
Stallo 132 kV SONDEL DUBIN in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - installazione TV per attivazione sincroceck richiesta da Terna
Stallo 132 kV 429CARCANO in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - installazione TV STL 915 per attivazione sincroceck richiesta da Terna
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - e-distribuzione Sostituzione apparecchiatura in CP Dubino
S/E Mucone 1°S. - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.625 | S | Interventi sistemi ausiliari - Controllo Circuiti segnalazione livelli Gas SF6
S/E Mucone 1°S - stl 187 Cecita | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.625 | S | Interventi sistemi ausiliari - Controllo Circuiti segnalazione livelli Gas SF6- richiesta legata all'indisponibilità N. 190123110922229
S/E Mucone 1°S - stl 082 Cosenza | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.625 | S | Interventi sistemi ausiliari - Controllo Circuiti segnalazione livelli Gas SF6- richiesta legata all'indisponibilità N. 190123110922229
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.625 | S | Interventi sistemi ausiliari - Controllo Circuiti segnalazione livelli Gas SF6- richiesta legata all'indisponibilità N. 190123110922229
S/E Terranova - stl 227 Mucone 2 | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TERRANOVA: CTB UF MUCONE 2 150kV
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132kV
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Magenta - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magenta - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL 450.
S/E Caorso - stl 348 Maleo | STL | 400 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-02-27 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF MUCONE 2 150kV, linea interferente
FIERA DI ROMA STL 150 VITINIA D.LIDO N. | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Fiera di Roma STL Lido Nuovo/Vitinia.
CASSIA Stl OTTAVIA | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cassia.
CASSIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cassia.
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.68819 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-220 kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. parallelo k
L 041 Acea Fiera di RM-Acea Vit cd L.N. | LIN | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Richiesta di a-reti per interferenza manutenzione interruttore/stallo in CP
FIERA DI ROMA STL 150 VITINIA D.LIDO N. | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-27 | 0.47917 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezione. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
A FIERA DI ROMA S.SBARRA VERDE (LATO VIT) | SBA | 150 kV | 2019-02-27 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Fiera di Roma STL Lido Nuovo/Vitinia.
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-27 | 0.375 | 2019-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-02-27 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per apertura colli morti al P.29/1 lato Meduno per sostituzione sostegni. La linea rientra in servizio in servizio nella configurazione Istrago - Colle. Il tratto P.29 -Meduno Resta fuori servizio.
Tronco Meduno-P.29 | TRC | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-03-11 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T.23944 nel tratto P.29 - Meduno per sostituzione sostegni
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb/B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L736
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul TR3 220kV/10/10kV di Fratta.
S/E Falconara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
Linea 376 Coghinas - Tempio | LIN | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 376 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
S/E UDINE O.- stl.814 Tavagnacco CP | STL | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 814 Tavagnacco in SE Udine Ovest per prova protezioni.
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - realizzazione ponteggio per la sostituzione dei terminali
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - realizzazione ponteggio per la sostituzione dei terminali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.64583 | S | Taglio Piante - Fuori servizio linea 23165A2 Villavalle ÷ Orte der. N.Montoro per taglio piante urgenti
S/E CISERANO - STL 361 CASSANO ST | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Congiuntore Senza int
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132kV
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.450 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 765
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riallineamento contatti sezionatore di terra
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
LINEA 337 CASELLINA - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E CALENZANO - STL 337 CASELLINA | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL802 S/E Calenzano
S/E Melilli - Congiuntore C 150 kV | STK | 150 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Lago Boracifero-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Lago Boracifero-Parallelo K 132 kV - Controlli Tecnici tipa B SPCC montante K 132 KV
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-02-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2019-02-28 | 0.375 | 2019-02-28 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - Consegna in sicurezza linea per attività di Verifica Impianto di Terra in SSE RFI Palagiano Chiatona.
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-02-28 | 0.375 | 2019-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - in ombra 180719090143070 UI Gorlago
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - completamento delle attività di cambio isolatori sulla linea 380 KV "Garigliano - Latina"
CP S.ILARIO - STALLO AT SPO 601 | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLO TV CON DITTA
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori. Da P. 1 a P. 37 ca 9 km, conduttore omogeneo Aldray 25,38 del 1929 con AA31,5
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Chieti Z.I. 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2020-03-01 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-01 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23648E-L Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero: FS per risanamento punti caldi.
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.5 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con Enel Distribuzione) in Cabina Olivetti chiusura c. m. lato Caluso
Tronco Barberino - Palo 1A | TRC | 132 kV | 2019-03-01 | 0.5 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - chiusura colli morti in seguito a lavori in S/E Calenzano
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23402 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24005 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24006 per interferenza con cambio FDG su T. 796
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 per interferenza con cambio FDG su T. 796
CP REGGIO VIA GORIZIA - SBARRA AT LATO 683-698 | SBA | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RES 683 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
LINEA 337 CASELLINA - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per attività di manutenzione alle bobine OCV ( punto caldo ) su stallo linea 337 presso S/E Casellina. Attività in ombra ai controlli tecnici tipo B presso S/E Calenzano.
S/E CASELLINA - STL 337 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - L21337A-T S/E Casellina -stl 337 Calenzano per manutenzione alle bobine OCV.
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23796 Udine N.E. - Tavagnacco per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
CP REGGIO NORD - STALLO AT REG 698 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TV
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RGN 698 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.35417 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
L. 698 Reggio Nord - Reggio Via Gorizia | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.35417 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC a ED PER INTERF. MANUT. A REGGIO V.GORIZIA
CP CERVIA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI - [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Trattamento olio Macchina con passivazione SE Montecorvino ATR 2
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - RIPRISTINO condizioni normali di esercizio
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T. 853 - RIPRISTINO condizioni normali di esercizio
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T 846,ricollegamento verso semisbarra.
S/E Ostiglia - stl 575 Torricella | STL | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 855 Tavazzano - Cp Melegnano | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ammazzettamento per sostituzione interr L.563 in S/E Tavazzano
Linea 563 S/E Tavazzano - Cp Opera | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ammazzettamento per sostituzione interr in S/E Tavazzano
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - 23.020F1 - Rimoz. ammazz con 23.023E1 (ind LIN) Al termine entra in servizio in assetto normale
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - 23.023E1 - Rimoz. ammazz con 23.020F1 (ind LIN) Al termine entra in servizio in assetto normale
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.54167 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23670B-L Polpet - Pelos cd Gardona: FS per chiusura CM P105. Al termine rientra in servizio intera linea.
LAVORGO ATR1 1/2 | ATR | 220 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA CAMPOCOLOGNO - C.P. VILLA DI TIRANO | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-08 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Fratta stl 213 Caivano | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta stl 220 KV Caivano
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 150 Kv Crotone Industriale 1 in SE Scandale
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Rumianca - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli su ATR1 380/150
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli tecnici ATR1 380/150
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione Rumianca
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori di sbarra A stallo Sigonella
S/E PATERNO' - STL 598 SIGONELLA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° liv.
S/E PATERNO' - STL 598 SIGONELLA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L041 BONIFICA SOSTEGNI DETERIORATI E VERNICIATURA
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B 1° AR202
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controlli tipo B.
MOLINE - ARSIE' cd PEDESALTO 608 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CON SIEMENS - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Lavis T. 22.175 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Trento Sud T 22.175 Lavis. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 566 IC Ivrea RFI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 566 X OPEN FIBER
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Ceprano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Ceprano - ATR/2
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: STL223, sostituzione TV in OMB al fuori servizio della Linea per installazione Antirotazionali.
Linea 507 Signayes - Ponte Pietra | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 507 X OPEN FIBER
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.878 - Controlli di legge in C.P. BUSALLA. Linea a terra in S/E Vignole
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Trino 2 stallo 312 revisione comando interruttore, date in cui è disponibile Tecnico ditta esterna: 11-15/02/19, 04-08/03/19, 11-15/03/19.
S/E Tavazzano - stl 563 Opera | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 563
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Crotone industriale 1 in SE Scandale
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione su SPCC stallo 150 kV Crotone industriale 1
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Malcontenta - stl 284 Azotati | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19 220 kV stl. 284 Azotati. Controlli tecnici tipo B
SSE Carnate U RT - stl 008 Mil Rog RT cd | STL | 70 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisp. L. M08 per scollegamento da SPCC RFI in S.E. Carnate
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 223 Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E Tavazzano - stl 854 San Giuliano | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza stallo per lavorazioni su L.563 180723024120839 DELIBERATA ANZ L23563A-R - S/E Tavazzano - stl 563 Opera criticità: MEDIA 130 kV STL 04/03/2019 08:00 08/03/2019 18:00
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisp. L. M08 per scollegamento da SPCC RFI in S.E. Carnate
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - BIS-SbB 132kV NUOVA collegamento connessioni con MCM stl. 664
S/E Rotonda - stl 142 Senise | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF SENISE 150kV
S/E Savona- stl 018 Albissola | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 018 - Controlli B + SPCC
Stallo 132 kV 878 VIGNOLE in CP BUSALLA | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BUSALLA. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea 465 S/E Turbigo-Cp Busto Garolfo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo in ombra posa OF
S/E Turbigo - stl 465 Busto Garolfo | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo in ombra posa OF
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 465 in ombra posa OF
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR CHR
S/E Toscolano - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.171 sostituzione conduttori
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Bonifica sostegni
Linea 463 Cp Arconate- Cp Cerro Maggiore | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza posa FO T.463
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 223 per installazione Antirotazionali e sostituzione TV STL Pallanzeno e controllo F.d.G. campata 138
Linea 465 S/E Turbigo-Cp Busto Garolfo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 12km
Linea 485 Castelnuovo Scrivia - Mede | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond P1-Port.Grosotto e fdg Port.Grosotto-Portale Grosio
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A 380kV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - FS linea Montorio - Candia der. Rosara per riparazione sezionatore di linea SE Montorio
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di terra linea
Linea 466 Villadossola - EDISON | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 11-15/03/2019. T466 a rich. Edison per MTZ montante a Villadossola Edison, e nuovo montante 55KV TR1 nessun t. di rientro, mail sig. Ferracin 11/12/2018. Ev. prod. di BTG, Pieve e ritiro Ut. Vinavil Villad. su T55kV Hydrochem ex Tessenderlo.
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controllo tipo B su ATR 302.
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23745 Udine Nord Est - San Giovanni al Natisone per sostituzione FDG con FO per progetto Open Fiber
Villadossola TR1 132/60 kV | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Villadossola_STL_132kV_L466 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Nuovo montante 55kV Tr.1 - Man. ordinaria
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - CERVIA | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23766B-L Linea 766 Forlì Oraziana - Cervia per riparazione guasto ottico. Richiesto e concordato fs con wind il 20 nov 2018
Linea 513 Isollaz - Verres | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Prove di passo e contatto C.le Isollaz - RICHIESTA DA CVA
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE FOGGIA:STL SAN SEVERO 380 KV : REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilita' Linea 002 per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto della Staz. ITT
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilita' Stallo Linea 002 in Staz. ITT per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto della Staz.
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea
CP REGGIO VIA GORIZIA - SBARRA AT RO LATO 659-824 | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT CTT 824 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per CTB.
LINEA 132KV N.824 REGGIO V.G. - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. MANUT. A REGGIO V.GORIZIA
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA : Revisione pesante CSC ATR2 380/150 kV
S/E Ciminna - stl 609 CP Ciminna | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP CIMINNA
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
S/E Suvereto - L577 Colmata | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL577 Colmata - controlli di tipo B montante linea 577
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
Linea 048 Ponticino RT - Arezzo Nord RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - D_L048 Controlli Tecnici in Linea
RE DI ROMA Stl PORTA PIA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo Porta Pia.
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - stl 239 Moncalieri - Verifica punti caldi sui TA
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - rinnovo stallo presi accordi
Stallo 132 kV 532CUCCIAG in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Verifica protezioni
S/E Andria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, sistema sbarre B per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
S/E Andria - stl Barletta | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, stallo linea Barletta 150 kV: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
Linea 532 CP Cucciago - CP Novedrate | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Cucciago E Novedrate
Linea 046 Gravellona - RFI Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T046 per interferenza con sostituzione terminali TPE ai lati della Linea, accordi in corso con RFI per disalimentazione totale SSEGravellona RFI.
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T033 sosituzione. 2 sostegni per risanamento violazioni DM. Collocare nel periodo febbraio-marzo oppure ottobre.
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T033 per verniciatura sostegni e sostituzione armamenti. Collocare nel periodo febbraio-marzo oppure ottobre.
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21FENA-R S/E Ferrara Nord- stl C.le SEF per controlli tecnici di tipo B.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-Sb/B 380 kV-Sostituzione TV sbarra B 380kV
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S01 - S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: FS per risanamento punti caldi, linea già in FS per interferenza piano resilienza T631.
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S05 - S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: controlli tipo B ATR 302
S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV - Rifacimento collegamenti AT + sostituzione buchholtz
S/E Arezzo C - stl Arezzo B | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_ S/E Arezzo C - STL 429 Arezzo B - controlli di tipo B montante linea 429
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controllo protezioni in concomitanza con controlli tipo B.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: fuori servizio per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: fuori servizio per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME.
Linea 631 Polpet - Sospirolo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23631A-L Linea 631 Polpet - Sospirolo: : sostituzione conduttori Piano Rame, e FDG OpenFiber. Prima settimana (dal 04/03 al 08/03) in sicurezza anche sbarra Sospirolo a cura di Enel Produzione.
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controlli tipo B.
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone - rinnovo stallo accordi presi
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. - rinnovo stallo presi accordi
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Rinnovo stallo - presi accordi
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.41667 | 2019-03-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI041 Riparbella FS - sostituzione TA fase T, R e S
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo sbarra A2.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A.
S/E Oristano - stl 109 Codrongianos | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.3125 | 2019-03-06 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - STL 109 denominato "Codrongianus" nella S/E Oristano interferente con lavori STL 220 ATR4
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.3125 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E Oristano interferenti con smontaggio e revisione sez. STL 220 ATR4
S/E Oristano - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.3125 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Oristano: STL 220kV ATR4; :smontaggio sezionatore sbarre "B" per revisione. Rientro solo su sbarra "A"
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 380kV ATR1
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo ATR1 macchina
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori di sbarra B stallo Sigonella
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR302 S/E Calenzano. Progetto: TE-DX-16-127
S/E Savona - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 018
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - Controlli B 018
S/E San Colombano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L507 P. PIETRA
Stallo 132 kV 666Castello d'Annone in CP Felizzano | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. FELIZZANO. LINEA A TERRA IN C.P.C.ANNONE
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento rifacimento elettrodotto
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 150kV ATR1
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Caivano
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: ATR1 misura di induttanza e corto circuito (SFRA)
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19 220 kV Sbarra A. Controlli tipo B I AR 202
S/E Scandale - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A1 stallo 150 kV crotone industriale 1 in SE Scandale
Linea 330 Sorgente AIS - Sorgente GIS | TRC | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6 linea GIL
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6
S/E Sorgente AIS - stl 300 Sorgente GIS | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea 666 Castello d'Annone - Felizzano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. Castello D'Annone.
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 209 di Chatillon x controllo protezioni (tronco Nodo Quart - Chatillon fuori servizio dal 17/02 - 10/03)
S/E Suvereto - stl 323 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 323 Montalto 1 controlli di tipo B montante linea 323
S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV controlli di tipo B Sbarra "A" 380 KV
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Suvereto - Montalto 2; Sostituzione Isolatori
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SUVERETO 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto - stl 322 Suvereto 2 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Suvereto - Montalto 1; Sostituzione Isolatori
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B sbarra A 380 ATR/2
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Malcontenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.34375 | 2019-03-05 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19 220 kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. 284 Azotati
Linea 649 Todi - Marsciano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TODI
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA VERDE - STALLI AFFERENTI A.PORTA PIA E TR VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo Porta Pia.
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezione. in ombra a Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
Stallo 120 kV 649 Marsciano in CP Todi | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TODI
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A CP CREVALCORE
Linea 508 Pian Rocca - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Per verifica dell’impianto di terra presso S/E Pian della Rocca
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
CP CREVALCORE - STALLO AT CAT 788 | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, sistema sbarre A per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
Linea 179 st Cremona- cp Acquanegra | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ACQUANEGRA
Stallo 132 kV 179CR.TMI in CP ACQUANEGRA | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA A GRUPPO 1 PRESENZANO
S/E Presenzano - stl Gruppo 1 | STT | 400 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO GRUPPO 1 PRESENZANO
S/E Oristano - stl 109 Codrongianos | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.66667 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - STL 109 denominato "Codrongianus" nella S/E Oristano interferente con lavori STL 220 ATR4
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Caivano
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Rumianca - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli su ATR1 380/150
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Rumianca interferenti con controlli ATR1 380/150
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Brindisi Industriale interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG -19-220 kV SBARRA B. Controlli tipo B I AR 202
S/E Altomonte - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF PARALLELO SBARRE 380kV
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 223 Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E Nave - stl 133 CP Iseo - CP Sarezzo | STL | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Scandale - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B1 stallo 150 kV Crotone industriale 1 in SE Scandale
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- SUVERETO 2 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Savona - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB1 130 - Controlli B 018
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB2 130 - Controlli B 018
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 465 in ombra posa OF
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 380 kV ATR/2
S/E Roma Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B su ATR 302.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 - S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS controlli tipo B ATR302
S/E Malcontenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.34375 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19 220 kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. 284
LINEA 132KV N.548 BARGA-PIAN DELLA ROCCA | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.5 | N | Controlli di legge - Per verifica dell’impianto di terra presso S/E Pian della Rocca
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà-stl 205 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV - Verifica Protezioni
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.39583 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B GRUPPO 1 PRESENZANO
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-03-06 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.54167 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S02 - S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-03-07 | 0.29167 | 2019-03-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 057 Crotone Ind.Le - Scandale 1 | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kv Crotone Industriale 1
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SUVERETO 2 Controlli tecnici tipo B
Linea 018 Savona - Albissola | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 018 - Controlli B
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.231 sostituzione isolatori intero sostegno P.1 e singolo isolatore P.45
Linea 235 Caivano - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CAIVANO - FRATTAMAGGIORE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CAIVANO in SE FRATTAMAGGIORE
Linea 696 Casarano - Racale | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23696E-L Linea 696 Casarano - Racale: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
ARVEDI - STL 132 KV CREMONA OVEST | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore. Verrà bypassato l’interruttore in modo da consentire in emergenza la chiusura dei due sezionatori di stallo e la rialimentazione del cliente in emergenza
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
SE SALORNO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SLF-19-Fuori servizio stazione per montaggio nuova sbarra (ind sbA)
SE Salorno- stl V17 Bolzano RT | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SLF-19-V17-Fuori servizio per interferenza con montaggio nuova sbarra (ind stl)
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - BIS-SbA 132kV NUOVA collegamento connessioni con MCM stl. 664
Linea 284 Azotati-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.34375 | 2019-03-07 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 22.284 Azotati - Malcontenta. Controlli tecnici tipo B
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Udine O - Reattore 400 Kv - 258 MVAR | RIF | 400 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Reattore 400 kV in SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Calenzano - Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B AR202
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - T.23.018-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento S/E Salorno (ind lin)
L.029F Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore-bonifica giunti
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - T.23.V17-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento S/E Salorno (ind lin)
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St Fusina CP 699. Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L.029F Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori-bonifica giunti
S/E Casanova - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-03-08 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Parallelo K 220 kV - Verifica protezioni
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento con la linea 150 kV Marcianise - S. Maria e ripristino calate in CP Marcianise
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - rimozione ammazzettamento con la linea Marcianise - Vairano e ripristino calate in Marcianise RT
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 modulo macchina
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23740 - SOSTITUZIONE FDG COMPLETA E ARMAMENTI
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23777 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23740 RICHIESTA N 180726024956315
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
Linea 474 S/E Turbigo - Cp Arconate | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza posa FO T.463
S/E Teramo - stl 387 S.Giacomo | STL | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra in SE Teramo
Stallo 132 kV 526INDUNO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sosotituzione interruttore AT. In caso di necessit¿ Rientro con interruttore Shuntato
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 modulo macchina
S/E Ardenno - stl. CP Ardenno TR2 Rosso | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. TR Rosso in S/E Ardenno
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.41667 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL SOST.102 LATO CHATILLON PER SUCCESSIVO RIENTRO IN SERVIZIO INTERA LINEA - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.098 - Smazzettamento da linea 874 - Richiesta da e-distribuzione
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.874 - Smazzettamento da linea 098 - Richiesta da e-distribuzione
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 776 Cesena Ovest / Cesena Nord = Interferenza allo smazzettamento Linee 043 e 044
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 22260 colunga-BUS Interferenza lavori sost. FDG da CP Peschiera a P.18/A (ind.lin)
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni TR1
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 380 KV ATR 1 380/220
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 1 380/220
SSE Ronco S. RT - stl G28 Arquata S. RT | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL G28 - rinnovo stallo - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione Sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
Linea 855 Tavazzano - Cp Melegnano | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Smazzettamento L.563-855 per lavorazioni S/E Tavazzano sostituzione interruttore
Linea 563 S/E Tavazzano - Cp Opera | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Smazzettamento L.563-855 per lavorazioni S/E Tavazzano sostituzione interruttore
S/E Galatina - stl 908 CP Galatina L1 | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0 | 2019-03-15 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante (tipo B+C) interruttore stallo linea 150 kV Galatina Distretto 1. Attivita' a cura Ditta.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-11 | 0.5 | S | Sostituzione Conduttori - CIVITAVECCHIA - PALIDORO ( rifacimento linea dal P.18 al P27 + sost. Conduttori) I Tempi di rientro non tengono conto dell'apertura e chiusura dei colli morti
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23044F CFS - RCF per verniciatura sostegni, CAPEX 2019.
FLUMENDOSA 2 TR G1 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Rumianca - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre 150kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/150 nella stazione Rumianca
S/E Sorgente - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
Stanga - palo 87/1 T.23.629 | TRC | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23629A-Y Stanga - palo 87/1 T.23.629: FS per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME.
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: FS per apertura CM al P.87/1, a fine lavori rientra in servizio TRC "Vellai-RDM".
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco - stl 270 S.Massenza sost.TA (ind.stl) possibile chiusura by-pass t. 270-271
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 270 S.Massenza Rev.ne leggera int.re (ind.stl) possibile chiusura del by-pass 270-271
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.24-006 per sostituzione conduttori, armamenti e FdG
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + sostituzione TA
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli SPCC macchina ROMA EST- ATR/1 - Sostituzione TA
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380kV
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 009
S/E Camporosso- stl 009 Ventimiglia | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 009 - Controlli B
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Novara Sud: Controlli di Legge tramite T484, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Biandrate, collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
Stallo 132 kV 853 Luni in CP Sarzana | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE AGLI ESTREMI. LINEA A TERRA IN C.P. LUNI.
Linea 564 Ivrea - IC Ivrea RFI | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 564 X OPEN FIBER
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 sostituzione conduttori 1° STEP 2019, Cofely deve avere alim. di riserva.
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC+ INDUTTANZE+REV PES CSC
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per sostituzione fdg L07
S/E Nave - stl 109 Travagliato-c.d.varie | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
Linea 474 S/E Turbigo - Cp Arconate | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TBG 474 in ombra posa OF
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 474
S/E Verderio - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Turbigo - stl 474 Arconate | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TBG 435 in ombra posa OF
Lin.L30 S/E Ric. Sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Lin L31 S/E Ric. sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Tavazzano -Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA TZN K1
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
S/E Teramo - stl 387 S.Giacomo | STL | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore di linea stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ANDRIA: Indisponibilità ATR 1 per sostituzione aerotermi
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con F.O
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina
S/E Rosara - Condens.ri2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante sezionatore sbarra A2
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cond 2-Manutenzione pesante sezionatore sbarra A2
BOLZANO FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E Ric. Sud BS - stl L31 Ric.Ovest BS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Brescia Ric. Sud - stl L30 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Ovest BS - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Ovest BS - stl L30 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - per Edison Sost.ne TA Tr.1-2 Ganda
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Misura maglia di terra e misure trasformatore in Gromo
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: PROVA MAGLIA DI TERRA C.LE DI GROMO
Stallo 132 kV 609CERESET in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. CASALE MONFERRATO. LINEA A TERRA IN C.P.CERESETO. eseguito MOT come concordato con AeP il 15-01-2019.
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. CASALE. Linea a terra in C.P. Cereseto.
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.853 - Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. Sarzana
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - man. T.A.
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - man. T.A.
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Verniciatura - Verniciatura TA 380 kV Stallo ATR1 380/150 kV in S.ne Feroleto
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2. Attivita' a cura Ditta.
Venina_TRF_T5 | TRF | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70764 | N | Sostituzione Protezione - inst. T.A.-prot.ni
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV
Linea 712 Fusina 2 - Fusina CP cd Alcoa | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - 23.712 Fusina 2- Fusina C.P. c.d. Alcoa. Controllo tecnico S.2/2 S.5 S.998
S/E Fusina 2-stl. 712 Fusina CP cd Alcoa | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - FS2-132-19-Revisione manovra interruttore FUSINA CP T.712
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 360 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 360PT1 in CP ALGHERO 2 | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE BLOCCHETTI GAS SF6 SCARICATORI AT
S/E SAN DAMASO - STL 600 MARANELLO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23600D-R S/E S.Damaso - stl 600 Maranello per sostituzione TV 130 kV.
S/E Foggia - TR 1 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Foggia : Revisione pesante CSC TR1 150/20 kV
S.BASILIO - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA stallo c.p. San Basilio stallo TR 1.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP PRIZZI
S/E SAN DAMASO - STL 600 MARANELLO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23600D-R S/E S.Damaso - stl 600 Maranello per sostituzione sezionatori di sbarra e linea/T con ammazzettamento L. 23600 + L. 23175
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA stallo c.p. San Basilio stallo TR 1.
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.sbA)
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà - stl 208 contr. protezioni (ind.stl.)
AC ARDEATI - ACEA APPIO | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
A.ARDEATINO S.SBARRA A3 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra TR3 Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio. Alimenta solo TR3
ACEA ARDEATI Stl ACEA APPIO | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.stl)
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-302/S - C.LLI TECNICI 6A
Stallo 132 kV 470 S.DONATO in CP CS NOSEDO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS NOSEDO-E_Distribuzione
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione Stallo 238 Lambrate
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica Protezione Macchina e stallo 380 kV Reattore in SE Rizziconi
S/E Grugliasco - stl 216 Rosone | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - stl 216 Rosone AEM - Controllo protezioni
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - stl 727 Glaverbel e Sol - Anomalia teleruttore di comando apertura
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV - Anomalia teleruttore di comando apertura
S/E Acciaiolo-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - ATR301 380/132kV 250MVA - Revisione sistema raffreddamento macchina (DVTT2_3166987) e Depolarizzazione olio (DVTT2_3452951)
S/E Acciaiolo-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - ATR301 380/132kV 250MVA - Revisione cassa
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-03-11 | 0.50069 | 2019-03-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni Civitavecchia-Palidoro
S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.54167 | 2019-03-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - stl 710 Frabosa - Anomalia teleruttore di comando apertura
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.54167 | 2019-03-11 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per chiusura colli morti al P.29.
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 _ Ammazzettamento con L.492, al termine dei lavori avremo una nuova Linea denominata ""Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo cd Travale 3 e Travale 4"
NUOVA RADICONDOLI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89 SEZ SEMISBARRE A1-A2, 89SB LINEA 492 E 89SB LINEA 817
N.RADICONDOLI-STL. 132KV N.492 TRAVALE3-TRAVALE4 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
NUOVA RADICONDOLI SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89 SEZ SEMISBARRE A1-A2 E MANUTENZIONE 89SB GR1 E 89SB LINEA 489
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 492 Apertura colli morti al Palo 6 lato Radicondoli e ammazzettamento con Linea 489, al termine dei lavori avremo una nuova Linea denominata "Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo cd Travale 3 e Travale 4"
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + verifica di legge valvole di sicurezza stallo Sulmona N.I. 150 kV
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio per sostituzione isolatori sostegni 37-53-71
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Cremona - stl 192 Casalbuttano | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB ATR6
S/E Camporosso- stl 009 Ventimiglia | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 009 - Sostituzione TA
Linea 192 S/E Cremona - Cp Casalbuttano | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sbarra A1 150 kV ATR/2
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-132-19-Controlli Tipo B 2° AR202
MOLINE - ARSIE' cd PEDESALTO 608 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI ANNUALI SPECIALISTICI SEZ/STL LINEA 608. RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 12-13/03/2019
S/E Sorgente - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Sorgente - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Castegnero - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19- 132 kV SBARRA A. Controlli tecnici tipo B II AR 202
S/E Casellina-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Sulcis - stl 198 Portoscuso 1 | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Utilizzo interruttore STL 198 "Portoscuso" nella S/E Sulcis per campagna revisione interruttori.
LINEA 124 STET BRAZZANIGA-POZZOLAGO EDIS | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.24.124-Manutenzione ordinaria in S/E Pozzolago (ind lin)
Pozzolago_65kV_STL_L124 | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pozzolago_TRF_TR1 | TRF | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pozzolago_65kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
L519 | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
Lin L37 Brescia Ric. sud - c.nte Mincio | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
Stallo 132 kV 644CASANOV in CP CARMAGNOLA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23790D-L Linea 790 Vergato - Sasso Marconi per prove di Terra a Vergato
CP VERGATO - STALLO AT MZB 790 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
STALLO 132 KV 190 IN CP CREMA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23016 PORTOGRUARO - S. GIORGIO DI NOGARO per verifica impianto di terra in SE PORTOGRUARO. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST ATR 302/S
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A302/S- Sostituzione protezione distanziometrica
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CREMA
S/E Ferrara Focom. - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Ferrara Focomorto K 380 - Verifica periodica protezioni
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.72917 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Tronco di Linea 492 da Palo 6 a Radicondoli, per interferenza con Sostituzione interruttore di Linea in S/E Radicondoli a cura ENEL Green Power
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Valpelline - stl 203 Riddes | STL | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 203 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Rumianca - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate "B" in stazione Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Castegnero - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-132 kV SBARRA B. Controlli tecnici tipo B II AR 202
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kv denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Aliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV, sbarra A 150kV interferente
S/E Udine ovest -stl Udine Rotonda (566) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 566 Udine Rotonda (Rossa) in SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Salgareda - stl Musile (754) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23754D-R - S/E Salgareda - stl Musile (754): FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - stl Musile (754) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23754D-R - S/E Salgareda - stl Musile (754): FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 754.
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(rossa) | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23754D-L Linea 754 Salgareda - Musile: FS per controlli topo B.
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 474
S/E Cremona - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B sbarra B1 150 kV ATR/2
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione di 1 fdg sulla tratta 121-140
Stallo 120 kV 612 ASSISI in CP FIAMENGA | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P FIAMENGA
Linea 612 Fiamenga - Assisi | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P FIAMENGA
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.lin)
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.sb.B)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST ATR 302/S
S/E Casanova - stl 245 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 245 Vignole B. - Verifica protezioni
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-13 | 0.54167 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-03-14 | 0.29167 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
S/E Misterbianco - stl 215 Melilli 1 | STL | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezione digitale stallo Melilli 1
S/E Aliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV, sbarra B 150kV interferente
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 215 di Montjovet x controllo protezioni (attività non compatibile con la revisione interruttore)
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - BIS-SbB 132kV NUOVA Interferenza per collegamento connessioni linea MCM stl. 664
Linea 386 Latina - Ceprano | LIN | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E Latina - stl 386 Ceprano | STL | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.104
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
CP REGGIO SUD - STALLO AT RUB 104 | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.5 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 k : FS per controlli tipo B STL754.
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza L.637 (tratto p.19-p.26)
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: FS per chiusura CM sost. 87/1. Al termine rientra in servizio l'intera linea.
Linea 009 Ventimiglia - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 009 - Controlli B
S/E Nave - stl 109 Travagliato-c.d.varie | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
Linea 859 Popoli - Sulmona N.I. | LIN | 150 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Popoli - Sulmona N.I. 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-15 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Planais - stl Belvedere | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 404 Belvedere in SE Planais per prova protezioni.
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Parallelo K 380 kV - Verifica protezioni
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone - rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - rinnovo stallo tr7 presi accordi
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. - rinnovo stallo accordi presi
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23740 RICHIESTA 180726024956315
Linea 185 cp Pessina - cp Piadena | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23753C-L Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord: FS per risanamento punti caldi.
S/E Venezia nord - stl Treviso ovest | STL | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23753C-R - S/E Venezia Nord - stl 753 Treviso Ovest: controllo protezioni.
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - Sostituzione conduttore - lavorazioni non compatibili con mesi invernali - periodo proposto in ombra a fermata del traffico ferroviario previsto ad Aprile (l’attraversamento avviene in uno stretto viadotto).
CP CERVIA - SBARRA AT VE LATO 750-766 | SBA | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.104
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti P.39 lato P.38 . Apertura sez. di Sassatella lato 612 chiusura lato L.611
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore dal P.3 al P.26. Il giorno 17/03 apertura colli morti lato P.39 lato P.38
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza con attività di piano rame L.611/612
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.375 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.640 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna.Possibilità di ammazzettamento T. 621 con T. 640
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-17 | 0.41667 | 2019-03-17 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-03-17 | 0.41667 | 2019-03-17 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.70833 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco da CP Farneta a P.39 - Sostituzione conduttore in rame P.3 a P.26
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 005 "Sarlux Rumianca"÷006 "Cagliari Sud Rumianca"
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 006 "Cagliari Sud Rumianca"÷005 "Rumianca Sarlux"
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo 006 denominato "Cagliari Sud" nella stazione elettrica "Rumianca" In ombra a lavori di verniciatura doppia terna
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - L.185 - Consegna in sicurezza per interferenza a montaggio infissi impresa terza
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.625 | N | Rimozione corpi estranei - riparazione FO camp. 17-46
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L39 Donegani | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.028 verniciatura linea AT a cura UITO nel tratto di linea in DT con T.019. ok accordi con RFI (Morino).
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISP. LINEA 019 X INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 028
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132kV stl. CA' TRON. Controlli tipo B e pulizia isolatori.
S/E Dolo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-19-220kV stl. Parallelo. Controlli tipo B
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 019 Cp Lainate - Cs Rho Edison | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e FdG
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Brescia Ric. Sud - stl L36 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 854 Tavazzano - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23854B1-ST TAV- CP S.GIULSost Conduttori
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22266C-L Linea 266 Pordenone - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Pordenone
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Pordenone
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 215 DI MONTJOVET X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
S/E Vado Ligure - stl 393 Vignole V. | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 393 - Controlli B
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T393 sostituzione TVC in S/E Vignole Borbera, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB a O.d.M. 180727020202638 di UI GE.
S/E Vignole B. - stl 393 Vado Ligure | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Vignole Borbera: sostituzione TVC stallo T393, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB a O.d.M. 180727020202638 di UI GE
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Passante 420 KV fase 12-Misure di Capacita’ e tgdelta a 12 KV
BOLZANO FS Stl 132 kV ORA FS | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 532 di Montestrutto X CTB (linea 532 fuori servizio dal 18/03 al 29/03)
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - per Edison Sost.ne TA L.277 SE/Ganda
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG, Isolatori e Morsetteria
LINEA 230 VERONA B.M. - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S/E Verona B.M. VERIFICA IMP.TERRA LIN.22.230 (IND LIN) NB linea da considerarsi in tensione
S/E Roma Est - stl 460 Prenestina | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B ROMA EST-PRENESTINA
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 355 Rotello 380 - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E San Rocco - stl 593 La Casella | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Interferenza a verifica MdT S/E San Rocco AP. indisp. LIN 190129104841839
Linea 593 La Casella -San Rocco al Porto | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio per verifica MdT S/E San Rocco AP. Istanza BVTT4_3781380.
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio per interferenza sostituzione conduttori e fdg su T.854
S/E Bonorva - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Staz. BON
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 655_8_P
S/E Bonorva - stl 670 Eolico Bonorva CE | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 670 in Staz. BON per CTB. NB: Si richiede la messa a terra lato Produttore
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23774C-R S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga per sostituzione interruttore 130 kV.
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Lamezia
S/E Feroleto - stl Lametia | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Lamezia
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Lavori di verniciatura sostegni intera linea
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
Linea 716 Furnari RT - Milazzo RT | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione conduttore isolatori e armamenti
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 1 SE Paternò
S/E Sorgente - Parallelo K2 150 kV | STK | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore parallelo sbarre 2 a 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Sorgente - stl 169 CP Pace del Mela | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore stallo ATR 1 380kV SE Paternò
Linea 140 Grottafumata - Contrasto | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
LA PENNA Stl AREZZO C 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 420 LA PENNA-AREZZO C. PER C.T.
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23774C-R S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga per controlli tecnici di tipo B.
S/E Salgareda - stl 266 Pordenone | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L22266C-S - S/E Salgareda - stl 266 Pordenone: controlli tipo B.
S/E Polpet - stl 631 Sospirolo | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23631A-R S/E Polpet - stl 631 Sospirolo: FS per sostituzione interruttore. In ombra con cambio conduttore + FDG T631.
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.019 Bolzano - Ora. sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Salgareda - stl 266 Pordenone | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22266C-S - S/E Salgareda - stl 266 Pordenone: FS per verifica protezioni.
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore T631.
S/E Arco - stl 271 Torbole | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco - stl 271 Torbole sost.TA (ind.stl) possibile chiusura by-pass 270-271
Linea 469 Villadossola - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge a Villadossola e Pallanzeno tramite T469, linea messa a terra agli estremi, collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Novara Sud - stl 271 Magenta | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud : STL 271 Magenta CTB su intera unità funzionale escluso sezionatore lato sbarra 220kV, controllo protezioni.
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 532 x OPEN FIBER, sostituzione catene isolatori e risanamento impianto di terra
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - APERTURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale escluso sezionatore di sbarra 220kV, controllo protezioni SPCC MON lato 132 e 220kV, revisione leggera CSC.
Linea 271 Novara Sud - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: CTB sezionatore di Linea e sezionatore di BY-PASS lato 271, sez. di BY-Pass lato T272 bloccato Aperto. lavoro in OMBRA al fuori servizio dello stallo 271.
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Premadio
S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA - controlli di tipo B primario macchina
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.sb.A)
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta contr.B (ind.stl)
S/E Calenzano - Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Stallo 132 kV 665 AVIR in CP Asti Sud | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA - controlli di tipo B macchina
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - stl 271 contr.B (ind.stl.)
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-31 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Montaggio antivibranti
S/E Ciminna - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL PAR SBARRA
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B montante primario TR102
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 501
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 501 S/E Avenza
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli Tecnici primo livello SPCC montante primario TR102
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B macchina
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 501
S\E Avenza - stl 501Massa ZI cd Omya | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 501
S\E Avenza - stl 501Massa ZI cd Omya | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 501 S/E Avenza
Stallo 132 kV SONDEL DUBIN in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP DUBINO
SE Planais-stl 737 S.G. Nogaro cd Siad | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 737 San Giorgio di Nogaro cd Siad in SE Planais per prova protezioni.
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.757 sostituzione conduttori + dispositivi antirotazionali. ok comunicazioni preliminari con enel produzione.
Linea 570 CP Caponago - CP Cavenago | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP CAVENAGO E_Distribuzione
Stallo 132 kV 570CAPONAG in CP CAVENAGO | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 440 Biella Nord - Vallemosso | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T440 per installazione Antirotazionali
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI + INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante Linea per realizzazione nuova strada
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Lamezia
Stallo 150 kV 346OLB in CP OLBIA 2 | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE BLOCCHETTI GAS SF6 SCARICATORI AT
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-19-220kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. parallelo 220kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV SBARRA A. Controlli tecnici tipo B stl.584 CA' TRON
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA: FS per sostituzione passanti.
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA A1 150 kV ROMA EST-PRENESTINA
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Si richiede indisponibilità per verifica impianto di terra in S/E Grottole
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Controlli di legge in C.P. SAVIGLIANO. Linea a terra in S/E CASANOVA. attivita' a cura e-distribuzione.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC ATR5 A CURA DITTA REINHAUNSEN ITALIA. L'ATR RIENTRERA' IN SERVIZIO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B 393
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L22215A-L Linea 215 Soverzene - Lienz: FS per risanamento punti caldi.
S/E Leynì - stl 215 Montjovet | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp stallo 215 a Leinì x controllo protezioni
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC su sbarra A 380 kV
S/E Turbigo - stl C.le Turbigo Tag 1-2 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23699B1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 (sost. 27a) per demolizione linea
S.SILVESTR STL V.NOANA - ARSIE' 224 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI CON FS STL 224 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 19-22/03/2019
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
STC_ST_514 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L514 LINEA FREDDA
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB sez. di sbarra ATR4.
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
Stallo 132 kV 642CASANOV in CP SAVIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SAVIGLIANO. LINEA A TERRA IN S/E CASANOVA
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 1-2
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o CP Signa
S/E Melilli - stl 217 Ragusa 1 | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23844A-L Linea 844 Colunga - Fusignano. Fuori servizio per prove di Terra a Fusignano
Stallo 132 kV 659MONTEGR in CP ASTI SUD | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra c/o CP Signa a cura E-Distribuzione
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR101 S/E Calenzano
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC UF SBARRA A
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl606 contr.B (ind.sbA)
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 501 S/E Avenza
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23014 Strassoldo - Redipuglia RT per verifica impianto di terra in SE Strassoldo. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Stallo 132 kV 610 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Controlli di legge - brescia
CP FUSIGNANO - STALLO AT COLUNGA 844 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E S.PANCRAZIO - STL 237 S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SPC stallo T 22237 miglioria riscaldamento comandi interruttori
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP TEMU'
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.5 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Pordenone
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.70833 | 2019-03-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
P/C SARLUX-stl P.di consegna Sarlux L005 | TRC | 400 kV | 2019-03-20 | 0 | 2019-03-21 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici PDC L005 Sarlux, in ombra a lavori di verniciatura doppia terna.
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-20 | 0.3125 | 2019-03-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea 005 denominata "Sarlux Rumianca" interferente con controlli tecnici PDC
S/E Melilli - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Bonorva - Sbarra B 150kV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Staz. BON
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-19-220kV Sbarra B. Controlli tecnici stl. parallelo
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV SBARRA B. Controlli tecnici tipo B stl.584 CA' TRON
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA EST-PRENESTINA
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Passanti 420 KV-Misure di Capacita’ e tgdelta a 12 KV
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B 393
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV per CTB sez. di sbarra ATR4.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 1-2
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo Larino SE Rotello 380 kV
S/E Larino - stl 359 Rotello 380 | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura testa TA stallo Rotello 380 kV come da linee guida PMI 2019
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi MAT
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC + installazione punti fissi MAT
S/E Valmontone - ATR 3 380/150 | ATR | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + Revisione Pesante VSC
Linea 271 Arco - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.lin.)
Stallo 132 kV 606ASTINOR in CP ASTI SUD | STL | 132 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.sb.B)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E avio stl606 contr.B (ind.lin)
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-20 | 0.70903 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 132 kV - ADRIA SUD-CA' TRON c.d. ADRIA | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.584 Adria Sud- CA' Tron c.d. Adria. Controlli tipo B stl. CA'TRON in S.E. ADRIA
Linea 460 Roma Est - Prenestina | LIN | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - controlli tecnici tipo B interferenza linea ROMA EST-PRENESTINA
S/E Milano ric.nord - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x verifica induttanze
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 393 - Controlli B
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 532 x CTB in ombra all'indisponibilità n° 180730113618934
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo S.Severo 380 kV
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 3-4
S/E Turbigo - stl C.le Turbigo Tag 3-4 | STL | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 729 Sacca Fisola - San Giobbe | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23729C1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 - calata Sacca Fisola su stallo San Giobbe
S/E Melilli - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
Linea 817 Feroleto-Lamezia Terme | LIN | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: linea 150kV Lamezia per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Lamezia
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC UF SBARRA B
Linea 300 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 1 | LIN | 70 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento lavori di rinnovo 60 kV Pozzuoli - Foce Vecchia 1 tratto Pozzuoli - sost. 25
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR101 S/E Calenzano
Linea 299 Pozzuoli - Astroni 1 cd Pozz.FS | LIN | 70 kV | 2019-03-21 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo 60 kV Pozzuoli - Foce Vecchia 1
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 489 rimozione ammazzettamento con Linea 492, al termine dei lavori le Linee riprenderanno il loro assetto originario, L.489 denominata "Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo" e L.492 "Radicondoli -Travale 3 cd Travale 4"
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 492 Chiusura Colli morti al Palo 6 lato Radicondoli, rimozione ammazzettamento con Linea 489, al termine dei lavori le Linee riprenderanno il loro assetto originario, L.489 "Larderello-Radicondoli cd Castelnuovo" e L.492 "Radicondoli Travale 3 e 4
NUOVA RADICONDOLI Stl RANCIA 2 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
Linea 817 Radicondoli - Rancia 2 | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_L.817 _ Eliminazione punti caldi sez di linea nelle S/E Radicondoli e Rancia 2, richiesto da EGP.
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23931A-L Linea 931 Castrignano - Casarano: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
L. 683 Reggio Via Gorizia - Reggio Sud | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo S.Severo 380 kV
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo Larino SE Rotello 380 kV
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RES 683 | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
CP REGGIO SUD - STALLO AT REG 683 | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 3-4
RANCIA 2 Stl N.RADICOND 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132kV SBARRA A. Pulizia isolatori stl. 584 CA' TRON
S/E Planais - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-22 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 132 kV Sezione 1 in SE Planais per prova protezioni.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.54167 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132kV. SBARRA B. lavaggio isolatori stl. 584 CA' TRON
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Ammazzettamento linea per la sostituzione degli interruttori
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23557B-L Linea 557 Calalzo - Pelos: Piano resilienza: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento. Primi due giorni FS con la T664 per ritesatura campate in doppia terna.
Stallo 132 kV 527CUNARDO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sosotituzione interruttore AT. In caso di necessit¿ Rientro con interruttore Shuntato
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L21321D PACF-PISF sostituzione fune di guardia nelle campate 11÷13, 21÷23, 47÷50 in ombra alla sost. interruttore a PACF.
L753 cp Marcaria-cs Ceresara-cp Castelgo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altri investimenti - installazione antirotazionali
L753 cp Marcaria-cs Ceresara-cp Castelgo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC sbarra B 380 kV
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 358 in S/E San Fiorano
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza STL 321 kV P. Caiano - Sostituzione interruttore STL 321
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_LINEA 329 SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 329 Roma Nord - Sostituzione interruttore STL 329
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - smontaggio del ponteggio per la sostituzione dei terminali
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - smontaggio del ponteggio per la sostituzione dei terminali
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea con attività T.637 TR: 37 - Sostituzione conduttori 190114091131703 DELIBERATA
Linea 132 kV - S.VENERANDA - FANO | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23717 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS con T557 per ritesatura campate in DT.
Linea 376 Coghinas - Tempio | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 376 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
S/E Valmontone-stl 439 S.Cesareo cd Zag. | STL | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - sostituzione degli interruttori degli stalli 150 KV S. Cesareo e Palestrina della S/E Valmontone - ammazzettamento linee
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-23 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.712, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Odolo - stl 712 Nozza - Romanterra | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.712, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
CP CREVALCORE - STALLO AT CNT 732 | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO LATO SBARRA
CP CREVALCORE - STALLO AT CAT 788 | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO LATO SBARRA
CP CREVALCORE - SBARRA AT RO LATO 808-732-788 | SBA | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTI CALDI LATO SBARRA
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.3125 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI E SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.3125 | 2019-03-29 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
Mezzocorona_132kV_SBA_E | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66597 | N | Interferenza Linea -
S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22190A-R - S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud: Controlli tipo B.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.22.280 Sostituzione fune di guardia. (ind. lin)
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 005_8_P
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
Linea 480 Magenta - F.S. Magenta | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_L.966/TAG_AIS_=150 kV
S/E LA CASELLA - STL 966 TAG 2 | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Arrivo gruppo/TAG_AIS_=150 kV
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Arrivo gruppo/TAG_AIS_=150 kV
S/E MAGENTA - STL 480 F.S. MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Nave - stl 243 Cimego | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 243
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: STL 222 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Biella Est - stl 287 Turbigo | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: STL 287 Turbigo, Revisione pesante interruttore, nessun tempo di rientro.
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 212 x installazione antirotazionali
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: sostituzione interruttore stallo 222, nessun tempo di rientro
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 1Â° SEZIONE Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione TA 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Collarmele - stl A.S. Angelo-Sulmona | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 833 Ortona - Lanciano | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
Linea F78 Jesi RT - RoccaPriora RT | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23F78 - Sostituzione conduttori intera linea
S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22190A-R - S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud: Verifica protezioni.
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-137
Linea 190 Salgareda - Treviso Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22190A-L Linea 190 Salgareda - Treviso Sud: FS per controlli tipo B STL TVS
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL TVS
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza STL 321 kV P. Caiano controlli di tipo B montante linea 321
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d. Speranza - STL 329 Roma Nord controlli di tipo B montante linea 329
S/E Latina - stl 388 Aprilia | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA stallo APRILIA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli di legge - EDOLO: Misura maglia di terra FNM - Controlli sistematici di linea Sostituzione protezione distanziometrica T 378
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI ANNUALI
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione SPCC
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione protezione 2019
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA DA S\E VILLA VALLE AL SOSTEGNO 4
Sez. sbarra (4) RO 132 kV in CP PRAGELATO | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione complesso Ibrido lato TR 1R e T 790 Cesana. Previsto Ammazzettamento co T650 Pinasca e rimozione calate in ingresso C.P.
Stallo 132 kV 790 CESANA in CP PRAGELATO | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione complesso Ibrido lato TR 1R e T 790 Cesana. Previsto Ammazzettamento co T650 Pinasca e rimozione calate in ingresso C.P.
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera/sostituzione fune di guardia in fibra ottica nelle tratte 57-61 e 70-74.
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Primario - Sostituzione manodensostati
S/E Rotonda Nuova - stl 170 Laino | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF LAINO 150kV
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23.520-Camin - Bassanello. Sostituzione TV stl. 520 e controlli tecnici tipo B
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19- Sostituzione TA -Controlli Tipo B St. Bassanello 520
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 238 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Da: "Ing. Giuseppe Cavallaro" <giuseppe.cavallaro@collinilavori.it> Data: 30/01/19 08:00 (GMT+01:00)
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
A. LAURENTINA stl 150 kV A. OSTIENSE | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Laurentina stallo Ostiense.
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR102 S/E Calenzano
S/E Ciminna - stl CP Guadalami | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP GUADALAMI
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA controlli Tecnici primo livello SPCC montante primario TR101
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B montante primario TR101
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA Revisione CSC
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 132 kV Sezione 2 in SE Planais per prova protezioni.
S/E Somplago - ATR 201 220/132kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 201 in SE Somplago per CTB
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Somplago per CTB
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - 216 Torbole-Sandrà verifica impianto terra S/E TRB (ind.lin) NB linea da considerarsi sotto tensione
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 945 Ostiglia - C.le Ostiglia Gr.1 | LIN | 400 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 174COPIANO in CP PAVIA EST | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Stallo 132 kV 478ACCAM in CP CASTANO P. | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 478 CP Castano P. - s/e ACCAM | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP CASTANO
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP PAVIA EST
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - stl 602 Pino T.se - Verifica protezioni
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Torbole - stl 216 Sandrà verifica di terra S/E TRB (ind.stl)
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-03-25 | 0.41667 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 3
S/E P.d.Speranza-A301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.41667 | 2019-03-29 | 0.64583 | N | Verniciatura - D_S/E Pian della Speranza-ATR301 380/132kV 250MVA - Verniciatura cassa, riparazione perdite sistema di raffreddamento, sostituzione tenute olio, Revisione pesante interruttore (B+C) , controlli di tipo B montante secondario
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267 camp. 020-021.
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132 KV - TOLMEZZO-PALUZZA SIOT CD SECAB | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23416 Tolmezzo - Siot Paluzza cd Secab per installazione antirotazionali.
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV CP Patria
Linea 590 Carpane' - Schio | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23590D-L Linea 590 Carpane' - Schio: FS per interferenza risanamento punti caldi T589.
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Variante Linea - Tratta aerea da smantellare e sostituire con un nuovo cavo
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 243
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 480.
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_L.966/TAG_AIS_=150 kV
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB STL 222.
Stallo 132 kV 817 TRASTA in CP S.GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. S.GIOVANNI BATTISTA. LINEA A TERRA IN C.P. TRASTA.
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 940 Fonte Rosa - Trinitapoli | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23940A1-FONTEROSA - TRINITAPOLI-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (73 sost)
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 212 a Villeneuve x controllo protezioni (linea 212 fuori servizio dal 25/03 al 05/04)
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Associare a INDISP 180721045419756 Z31103E-H01 - S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA A 380 stl APRILIA 380
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF ATR2 PRIMARIO
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.817 - Controlli di legge in C.P. S.GIOVANNI. Linea a terra in C.P. TRASTA
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Patria
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per risanamento punti caldi.
CP SODO - STALLO AT 442 PERETOLA | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Sodo
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23796C-L Linea 796 Focomorto - Mezzolara. Fuori servizio per prove di Terra a Mezzolara
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR102 S/E Calenzano
Linea 132 kV - PERETOLA - SODO | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Sodo a cura E-Distribuzione
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Somplago per CTB
CP MEZZOLARA - STALLO AT FER 796 | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CHIUDUNO
Stallo 132 kV 137 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.5 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL TVS
S/E VILLAVALLE - STL 232 S. GIACOMO | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.29167 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 232 SAN GIACOMO 2
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2019-03-27 | 0.29167 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 232 SAN GIACOMO 2
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 480.
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF ATR2 PRIMARIO
S/E Villab.-stl 728 Marghera 1° cd Malco | STL | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - VIL-132-19-controllo Protezione St Azotati 728.
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - 23.727 Fusina 2 - Villabona. Bonifica punto caldo S.1/1
S/E Genzano 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GENZANO: SPCC UF PARALLELO SBARRE 380kV
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220 kV per CTB STL 222.
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 1Â° SEZIONE Controlli tecnici tipo B
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA B 380 stl APRILIA 380
s.giacomo stl v.valle der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Villavalle der. C.Le Provvidenza
S/E Feroleto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 380kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 380kV Parallelo Sbarre
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - 23.728 Azotati - Villabona cd. Malcontenta e stl. Bonifica punti caldi S.1/1
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 380kV Parallelo Sbarre
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 638 S/E Verderio - Cp Bernareggio | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori T.637 TR: 37 - Sostituzione conduttori 190114091131703 DELIBERATA
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV CP Patria
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Planais - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stalli congiuntore 132 kV SE Planais per prova protezioni
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 501 S/E Avenza
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.29167 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.29167 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 388 Latina - Aprilia R | LIN | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB + VALVOLA SICUREZZA interferenza linea APRILIA 380
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su ATR303 S/E MRG
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV Sbarra A2. Controlli tipo B stl 520 Bassanello.
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - PATRIA CP per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CP PATRIA in SE Patria
S/E Sorgente - Parallelo AIS 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.222 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Verampio.
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Collarmele- C.Le S.Angelo der Sulmona N.I. per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - associare a indisp 180721045419756 Z31103E-H01 - S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Rinnovo intera linea sostituzione dei conduttori, cdg (OPEN FIBER) e armamenti.
L. 737 Savigliano-S. Gobain-Ut. Michelin | LIN | 132 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.737 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
s.camillo s.sbarra a1 | SBA | 150 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR102 S/E Calenzano
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.375 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Somplago per CTB
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70903 | N | Altri investimenti - T.G29 - Interferenza sost. conduttore T.393 - accordi ok
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV. Sbarra B2. Controlli tipo B stl. 520 Bassanello
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Feroleto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarra B 380kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 380kV parallelo Sbarre
VIGNACCIA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2019-03-29 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2019-03-29 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 795 Palmanova in SE Planais per prova protezioni.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-03-29 | 0.50069 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni-richiusura colli morti
S/E Valmontone - stl 462 Palestrina | STL | 150 kV | 2019-03-29 | 0.66667 | 2019-04-07 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco da P39 a CP San Michele . Apertura colli morti al palo 39 lato S.Michele. Sostituz.conduttori dal p.39 al palo 43
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di piano rame L.611/612. Chiusura sezionatore P.1 da L.611 a 612
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 616 San Sisto - Magione | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23616B-L Sostituzione FdG Linea San Sisto - Magione
Linea 831 Lanciano - Vasto | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.72917 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
VIGNACCIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-03-30 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
S/E Castelnuovo - stl 618 Castelnuovo CP | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo: STL 618 Sostituzione Interruttore, nessun tempo di rientro.
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STALLO 448: CONTROLLI ANNUALI STAZIONE ELETTRICA
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STALLO 449: CONTROLLI ANNUALI STAZIONE ELETTRICA
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-31 | 0.70833 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco P.39 CP S. Michele. Sostituzione conduttore in rame da P.39 a P68 e da P.78 a P.83
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV S.FIORANO-ROBBIA 307 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV GORLAGO-ROBBIA 308 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV GENISSIAT-CORNIER 056 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 427 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 220 kV PADRICIANO-DIVACA 274 | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 347 "Guspini Pabillonis"
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI E SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Vignole B: STL283 interferenza con sostituzione scaricatori e TVC in OMB a O.d.M. 180731014652391 di UI GE
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in campata 493 -494 per eliminazione giunti.
Linea 620 Dossi - Ludrigno - Gandellino | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
BOLZANO FS Stl 132 kV CARDANO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea su palificata in Doppia Terna con le attività di sostituzione Fune di Guardia sulla Linea 150 kV Bari Ovest - Bari Porto
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14/10/2019. S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-25/10/2019. S/E Novara Sud: ATR 1 220/130 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra 220kV escluso, misura induttanze.
S/E Leynì - stl 579 San Giorgio | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 579 a Leinì x CTB
S/E Flero - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura Induttanza
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP VICENZA PACE | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA VERDE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 546 AIM FUS in CP VICENZA PACE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA VERDE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Linea 132 kV - VICENZA VIALE PACE-AIM FUSINIERI | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - E-DISTRIBUZIONE - L.546 Vicenza Pace-AIM Fusinieri - INTERF MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA VERDE CP VI PACE (ind LIN)
Linea 334 Foggia - Troia | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Lodi RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA
SSE Lodi RT - stl M23 SSE Melegnano RT | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Lodi RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione 2 sostegni
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 MACCHINA
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV ATR2 SECONDARIO SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E TA
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 SECONDARIO
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 PRIMARIO
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA A1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 379: SOSTITUZIONE PROTEZIONE DIFFERENZIALE
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica T. 379
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 379: SOSTITUZIONE PROTEZIONE DIFFERENZIALE
S/E Matera - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - MATERA: SPCC UF MATERA CP 150kV
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore in Rame da P1 a P. 61 (ca 10 km in st) : accordi con ENEL GREEN POWER da condividere
VILLANOVA pst STL GISSI | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC
S/E Gissi - stl 354 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano
Linea 449 Ardenno - Regoledo | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 449 in S/E Ardenno
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.283 sostituzione scaricatori arrivo linea e TVC in S/E Vignole, lavoro in OMB a O.d.M. 180731014652391 di UI GE.
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su intero stallo 150 kV Catanzaro 2 in SE Calusia
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea 050 Centola - Salento | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo ai sostegni
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 656_12_P
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
Linea 688 Santa Teresa G. - Bonifacio | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDS L688 PER RIBALTAMENTO SARCO NELLA S/E DI SANTA TERESA - REALIZZAZIONE DI GIUNTI SULLA LINEA
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colunga - Sbarra B2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L868
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio linea per Montaggio p.44A e 9A ed abbattimento p. 9. Il 12/04/19 entra in servizio il nuovo collegamento "Strettoia-Vinchiana"
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - Messa in opera fondazioni sostegni
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 APERTURA CM AL P. 281 LATO ORBETELLO CALATA A TERRA CONDUTTORI
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Variante Linea - Ammazzettamento a cura UI-FI con linea F24. Apertura colli morti p.37 della linea 565
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Variante Linea - Ammazzettamento a cura UI-FI con linea 565. Apertura colli morti p.37 della linea 565
LA PENNA Stl LEVANE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 419 LA PENNA-LEVANE PER C.T.
S/E FORLI' - STALLO 132KV N.768 FORLI' PIEVE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23768C-R S/E Forlì Oraziana - stl 768 Forlì Pieve per sostituzione interruttore 130 kV, con ammazz. linee 23745B1 + 23768C1.
S/E COLUNGA - STL 868 COLUNGA CP | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L868 CP/Colunga = Controlli Tecnici CTB-6A (rientro serale)
LINEA 50KV N.156 BATTIFERRO-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L. 24156A BAT-RNZ per sostituzione conduttore in rame su tutta la linea
S/E Misterbianco - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo parallelo sbarre a 150kV
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (attività UPRI)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in S/E Conegliano ed in S/E Oderzo. Attenzione correnti pericolose in linea, messa a terra in base alla prova in atto.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Massenza T 22280 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220+19-Sostituzione Sezionatori SB+Linea St. Camin 295
S/E Morigallo - stl 070 Trasta | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 294 Cavo Stura - To Centro - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.283 - sostituzione conduttori e armamenti tratto p.32÷43 e 75÷103
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Ovest - stl Acea Fiera di Roma | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ATTIVAZIONE GAR
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 449 in S/E Ardenno
S/E VERDERIO - STL 005 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 005 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132KV TAVAZZANO ST - PAVIA TORRETTA CP | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.173 sostituzione conduttori
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 225 Verampio - Pallanzeno | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T225 per installazioni antirotazionali, sostituzione TV a STL225 a Pallanzeno e sostituzione interruttore STL225 a Verampio.
S/E Verampio - stl 225 Pallanzeno | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL 225 sostituzione interruttore, CTB intero stallo e controllo protezioni SPCC,in OMB al fuori servizo T225 per antirotazionali..
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S.BASILIO - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
AC S.BASIL - ACEA SMIST. EST | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
PRENESTINA - CASILINA | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-12 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-06 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
L607 cp Darfo-cs Esine | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP DARFO
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T4367: ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi e varie. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 033 S/E Favara - Monte Narbone SM | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove per la sostituzione del sezionatore Sb.A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E PADRICIANO - MACCHINA PST 274 | STT | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità PST in SE Padriciano per CTB
S/E PADRICIANO - STL 274 DIVACCIA | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 274 Divaccia in SE Padriciano per CTB
Linea 274 Padriciano - divaccia | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22274 Padriciano Divaccia per CTB
S/E Padriciano - stl By-Pass PST 274 | TRC | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. BY-PASS PST in SE Padriciano per CTB
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-ATR-303/M - LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-303/P - C.LLI TECNICI 6A + VER PROT
Stallo 132 kV 049 in CS CARNATE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS CARNATE E_Distribuzione
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-303/M - C.LLI TECNICI 6A + VER PROT
Stallo 132 kV 607 in CP DARFO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Tronco Orbetello RT - P.281-DER | TRC | 132 kV | 2019-04-01 | 0.5 | 2019-04-26 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 TRONCO DI LINEA DA PALO 281 ALLA S/E ORBETELLO - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG - ARMAMENTI E VERNICIATURA (P.281)
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 Sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV crotone industriale 1 in SE Calusia
S/E Feroleto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURA INDUTTANZA
ISOLA PALANZANO Stl SELVANIZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco linea 565 " Sterttoia-P.37" per realizzazione scrocio Strettoia. Rimane in servizio il tronco 565 " Viareggio-p.37".
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Tusciano
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 212 di Villa x controllo protezioni (linea 212 fuori servizio dal 25/03 al 05/04)
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra Open Fiber.
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Cagno Coda 2018. In ombra Open Fiber.
S/E Camin - stl 531 Battaglia CP | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B + Sost TA + Controllo Protezioni St. Battaglia 531
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL225 in OMB alla sostituzione interruttore e al fuori servizio della linea.
Linea 070 Trasta - Morigallo | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 475 S/E Magenta - Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E MAGENTA - STL 475 CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.051 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDO VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO 1° FS DI 2
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 15/10/2019. S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.579
Linea 132 kV - FERRARA FOCOMORTO - PORTOMAGGIORE | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23718E-L L 718 Ferrara Focomorto -Portomaggiore. Fuori servizio per prove di Terra a Portomaggiore
S/E Padriciano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Padriciano per CTB
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 303/P
CP PORTOMAGGIORE - STALLO AT FER 718 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T32 - S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.41667 | 2019-04-05 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl 552 S.Martino/Lard.3 - fase S, R, T
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-02 | 0.54167 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 150 kV stallo Catanzaro 2 in SE Calusia
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Tusciano
S/E Cagno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 051Coda 2018. In ombra Open Fiber.
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.579
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
Linea 868 Colunga - Colunga CP | LIN | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 868 Colunga / Colunga CP = Controlli Tecnici CTB-6A (rientro serale)
S/E Villabona - stl 689 Ca'Emilian | STL | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St Cà Emiliana 689. Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL225 in OMB alla sostituzione interruttore e al fuori servizio della linea.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 070
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 475
S/E Nuvolento - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ATTIVAZIONE GAR
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-03 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A303/S- Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colunga - Sbarra A2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L868
LA PENNA Stl BIBBIENA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 421 LA PENNA-BIBBIENA PER C.T.
STALLO CONGIUNTORE 400 KV SARLUX | STK | 400 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
S/E Cagno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 051 Coda 2018. In ombra Open Fiber.
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO B | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L422 - LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 579 x CTB
Linea 736 Sirolo - Varano CP | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23736 - Sostituzione conduttore intera linea
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF ATR2 SECONDARIO
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 070
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 475
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea TUSCIANO - MONTECORVINO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo TUSCIANO in SE Montecorvino
CP AVIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Controlli TERNA sezionatore sbarra TR Rosso.
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio-TR Rosso 132/22/11 kV 16 MVA contr.B (ind.sb.A)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E Padriciano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-04 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Padriciano per CTB
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-04 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 303/P
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Catanzaro in SE Calusia
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione Fune di Guardia --Progetto OPEN FIBER--
S/E SAN ROCCO - STL 364 MALEO | STL | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - SRO
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea SE Gissi - SE Villanova PST 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Nave - stl 691 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF ATR2 SECONDARIO
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio sb.A contr.B (ind.sb.A)
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.449
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.27083 | 2019-04-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.29167 | 2019-04-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attivita di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 334 P.Tolle / Forlì Oraziana + 333 P.Tolle / Ra Canala = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber). Per interferenza dovranno essere richieste linee UI UM per un giorno : Pian della Speranza - Roma Nord 10/09 Orvieto FS-Bassano FS 16/09 Orte FS-Alviano FS 16/09 Attigliano-EON Baschi 18/09
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 333 P.Tolle / Ra Canala + 334 P.Tolle / Forlì Oraziana = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 293 S/E Politecnico-CP Torino Cen - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 125 Monteveglio - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 125 Martignone / Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte)
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23125B-R - S/E Martignone - stl 125 Monteveglio per controlli tecnici di tipo B.
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea su palificata in Doppia Terna con le attività di sostituzione Fune di Guardia sulla Linea 150 kV Bari Ovest - Bari Porto
Linea 134 Bussento - Centola | LIN | 150 kV | 2019-04-06 | 0.35417 | 2019-04-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento palo 41 di d.t.
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 315-C.LLI TECNICI 6A + 3A
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-LINEA 315-C.T.SEZ.LINEA ST.315
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 315-SOSTITUZIONE TV
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST L/315 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 315-C.T.SEZ.LINEA ST.315
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV - Sostituzione Aerotermo ATR
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Ammazzettamento linea per la sostituzione degli interruttori
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP VICENZA PACE | SBA | 132 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO CONGIUNTORE SBARRE IN CP VI PACE - CONTROALIMENTAZIONE CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per sostituzione interruttore
S/E Udine NE-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 in SE Udine Nord Est per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L315
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.315
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-04-07 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-07 | 0.45833 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-04-07 | 0.5 | 2019-04-07 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.3125 | 2019-04-12 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Rinnovo stallo + Misura induttanze
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori linea 210
S/E Ric. Ovest Milano - stl 229 Baggio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lanzada - stl 262 Campo Moro | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.262
L.065 Barasso - Cittiglio | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione Antirotazionali (resilienza)
S/E Baggio - STL 544 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric. Ovest MI | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Venina -stl 923 Vedello | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore in S/E Venina
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B Gruppo 5 + manutenzione anticondensa
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.5 | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GRUPPO 5 - Controlli B + manutenzione anticondensa - accordi ok
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA + sostituzione distanziometrica + installazione punti fissi MAT
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca - stl 358 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Latina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
Linea 297 Sangone - Salvemini | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.297 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI RIENTRO
S/E Misterbianco - stl 650 Zia Lisa 1 | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo Zia Lisa 1
S/E Rosara - Condens.ri2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante sezionatore sbarra B2
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cond 2-Manutenzione pesante sezionatore sbarra B2
S/E TARANTO N - STL TARANTO SM (ROSSA) | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB AGE 245 dello stallo Taranto Smistamento Rossa in S/E Taranto Nord.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ. ENEL C/O CONSEGNA A TECNOBORGO
Linea 833 Pace 2 - Vicenza Viale Pace | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - E-DISTRIBUZIONE - L.833 Pace 2 - Vicenza Viale Pace - INTERF MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA ROSSA CP VI PACE (ind LIN)
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP VICENZA PACE | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA ROSSA IN CP VI PACE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 833 VI V.PA2 in CP VICENZA PACE | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA ROSSA IN CP VI PACE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Linea 681 S. Vittoria D'Alba - Alba | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Controlli di legge in C.P. ALBA. Linea a terra in C.P. S.VITTORIA. attività a cura e-distribuzione.
LINEA VILLANOVA DI GUIDONIA - GUIDONIA | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegnI 13-14
S/E Leynì - stl 555 Front | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 555 a Leinì x CTB
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere: CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 82A al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 82A.
S/E Cagliari Sud- stl 007 Sarlux | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 007 denominato "Sarlux" nella stazione elettrica di Cagliari Sud
STALLO LINEA 007 SARLUX - CAGLIARI SUD | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 007_8_P
STALLO LINEA 007 SARLUX - CAGLIARI SUD | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea - Esecutore Terna
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Richiesto il f.s. solo del tronco Tusciano - sez. Allac. Acq. Cassano.
S/E Marcellinara - stl IVPC Marcellinara | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - stl 288 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 288 S. Antimo
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mucone 1°S - stl 082 Cosenza | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli e comandi interruttore blindato stallo 150kV Cosenza
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Ragusa - stl 233 Polimeri Europa | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl Eniversalis
Linea 620 S.Ne Partanna - CP Sciacca | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.67083 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea
LA PENNA - TR1 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.101 LA PENNA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23043E-L - Linea 043 Forli RT - Cesena RT per sost conduttore ed equipaggi.
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e sostituzione armamenti. TE-DX-16-134
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23706 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC P/M/S
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione della fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber).
S/E Camin - stl 531 Battaglia CP | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B St. Battaglia 531
Mezzocorona_132kV_SBA_E | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66597 | N | Interferenza Linea -
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Taio 23011 Mezzocorona. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Mezzocorona T. 23.011 Taio. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E CAMIN-STL 794 S.LAZZARO CD AIR LIQU. | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B + Sost TA + Controllo Protezioni St. Padova S.L. 794
Linea 132 kV REDIPUGLIA - GORIZIA CP | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23747 Redipuglia - Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Stallo 132 kV 681SVITTOR in CP ALBA | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. ALBA-LINEA A TERRA IN C.P. S.VITTORIA.
S/E Erzelli - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV PESANTE INTERRUTTORE + REV PESANTE VSC.
Linea 884 Novi Ligure CP - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T884 sostituzione F.d.G. con OPGW Progetto OPEN FIBER.
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione conduttori linea 207
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
CP COLLE V.E. - STALLO AT 434 POGGIBONSI | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Colle V.E.
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Colle V.E a cura E-Distribuzione
S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV - Rifacimento collegamenti AT
Stallo 132 kV 481 in CP FS MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CS FS MAGENTA
S/E SOMPLAGO-STL 437 CP TOLMEZZO | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl 437 Tolmezzo in SE Somplago per controllo protezioni. In ombra a CTB
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.262
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
S/E SOMPLAGO-STL 437 CP TOLMEZZO | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 437 Tolmezzo in SE Somplago per CTB
LINEA 437 CP TOLMEZZO - SOMPLAGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23437 Tolmezzo-Somplago per CTB
S/E Pallanzeno - stl 225 Verampio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: STL 225 Sostituzione TV, in OMB al fuori servizio della Linea.
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
S/E Acciaiolo-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.41667 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo-ATR302 380/132kV 250MVA - Riparazione perdite al sistema di raffreddamento
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.47917 | 2019-04-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere: CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 69 al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 69.
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.47917 | 2019-04-15 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Tronco f.s CP Tusciano - palo 82A ( colli morti aperti) resta in servizio tronco Salerno N - Palo 82A cd Salerno Ind e Mercatell
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.625 | 2019-04-15 | 0.47917 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Tronco f.s CP Tusciano - palo 69 ( colli morti aperti) resta in servizio tronco Salerno N - Palo 69 cd Salerno Ind e Mercatello.
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
Lin 005 Ostiglia RT - Mirandola RT | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
Linea 113 Galleto - Villa Valle 2 | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 113 GALLETO 2
S/E Villavalle - stl 113 Galleto 2 | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLC SOSTITUZIONE TV UF 113 GALLETO 2
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267 camp. 002-003.
Linea 055 Cislago - CP Cislago | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Cislago
S/E Cislago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 055
S/E Cedegolo Sud - stl 024 C.le Cividate | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 024 in S/E Cedegolo Sud
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.ovest - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 024
S/E Cedegolo Sud - stl 024 C.le Cividate | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 024 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cislago - stl 055 C.P. Cislago | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo K 380 kV SE Larino
S/E Leynì - stl 210 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 210 a Leinì x controllo protezioni (linea 210 fuori servizio dal 08/04 al 03/05)
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.555
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-04-09 | 0.35417 | 2019-04-09 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo TR 3.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.315
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L315
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ALBINO
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.54167 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B + manutenzione anticondensa
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S.Antimo
S/E Aliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV, sbarra A 150kV interferente
Linea 832 Vasto - San Salvo | LIN | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.72917 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
CAORIA STL MOLINE-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI STALLO LINEA EFFETTUATO DA UO DI TERNA - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
S.SILVESTRO STL CAORIA-MOLINE 633 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI SU STL E SEZ LINEA RICHIESTA LINEA A TERRA 633 I GIORNI 10-11/04/2019
S/E Villavalle - stl 113 Galleto 2 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 113 GALLETO 2
S.SILVESTRO STL CAORIA-MOLINE 633 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI SU STL E SEZ LINEA.RICHIESTA A TERRA LINEA 633 PER I GIONRI 10-11/04/2019
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.ovest - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cislago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 055
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 024
S/E Rizziconi - stl 326 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - controllo protezione stallo 380 kV Bolano in SE Rizziconi
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA SBARRA B 380 PARALLELO K 380
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 380kV Magisano
S/E Rizziconi - stl 335 Maida | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Maida in SE Rizziconi
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Verifica isolamento guaine e manutenzione lungo linea
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.555
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Somplago per CTB
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Fratta - stl 288 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 288 S. Antimo
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 555 x CTB
S/E Aliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV, sbarra B 150kV interferente
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 024
S.PIETRO D'ORZIO Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. LINEA 403: CONTROLLI MONTANTE - PROVA PROTEZIONI LINEA E DISTANZ.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo K 380 kV SE Larino
Linea 197 Minervino - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 1A prova protezioni
Linea 065 Calp - Colle Val D'Elsa | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35417 | 2019-04-12 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.065 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
S/E Planais - stl Latisana | STL | 132 kV | 2019-04-11 | 0.375 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 734 Latisana in SE Planais per prova protezioni.
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-12 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco linea 550 "Avenza-p. 44a" per montaggio nuovo sostegno 41a e trasferimento conduttori camp. 40 -41A e demolizione p.41.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-04-12 | 0.5 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea. Anello 3 OpenFiber.
S/E CAMIN-STL 794 S.LAZZARO CD AIR LIQU. | STL | 132 kV | 2019-04-12 | 0.70833 | 2019-04-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B St. Padova S.L. 794
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.27083 | 2019-04-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
S.PIETRO D'ORZIO Stl ZOGNO DDL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. LINEA 646: CONTROLLI MONTANTE - PROVA PROTEZIONI LINEA E DISTANZ.
S.PIETRO D'ORZIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. SARRE 132 KV: PROVA PROTEZIONI SBARRE
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per montaggio p10A e trasferimento cond. su p10A, tesatura tratto 10A - 9A (con abbattimento p44 e p10). Non rientra più nell'assetto attuale.
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 646 S.P.D'Orzio - Zogno | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 1A prova protezioni
Linea 662 Fidenza - Parma Vigheffio | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.35417 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti al palo 39.
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza con attività di chiusura colli morti P.39 lato 611
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
linea Acquoria - Villanova di Guidonia | LIN | 150 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV BONADUZ - MAPRAGG | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.3125 | 2019-04-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 CSC Revisione Pesante
Linea 172 Cp Pavia Est-Cp Pavia Torretta | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.172 sostituzione conduttori
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.72917 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Palo 22
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23326B-L Linea 326 Salgareda - Cessalto: FS per controlli tipo B STL 326
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 326.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controllo protezioni.
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore blindato. In ombra CTB.
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E OSPIATE - STL 321 TURBIGO | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/E Rho. In concomitanza CTB S/E Pogliano.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/E Pogliano. In concomitanza CTB S/E Rho.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E Leynì - stl 301 AEP | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 301 a Leinì x CTB (accordi presi con ENGIE)
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.815 - Sostituzione conduttore T.393 - lavorazioni non compatibili con mesi invernali - periodo proposto in ombra a fermata del traffico ferroviario previsto ad Aprile (l’attraversamento avviene in uno stretto viadotto).
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23625M1_Ginosa-Matera Lavaggio isolatori
S/E Milano P.Volta - Sbarra A 220kV SF6 | SBA | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano P.Volta - stl TR1 Verde 2M15 | STT | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Terranova - stl Eolico Severino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TERRANOVA: CTB UF PEMAS 150kV
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV della stazione di Cagliari Sud interferenti con controlli ATR2 380/150
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/150 nella stazione di Cagliari Sud
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Cagliari Sud.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Patria - ATR 5 380/150 modulo macchina
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV ATR1 in SE Rizziconi
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - lavori di verniciatura sostegni sull'intera linea
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al sostegno 82A. Tronco richiesto f.s. CP Tusciano - Sez Montevetrano cd Sal. Ind. Al termine delle attività la linea rientra a schema normale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 5 380/150 modulo macchina
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A sez. 150 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Patria - stallo 380 KV ATR 5 380/150
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2 SE Paternò
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 142 C.le Paternò - CP Barca | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
L. 572 Acquapendente - Piancastagnaio 3 | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_ LINEA 572 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-171
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali.
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Valburga T 22.237 S.Pancrazio. Verifiche impianto di terra. N.B. La linea è da ritenersi in tensione.
S/E Camin - Congiuntore H 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Sostituzione TA
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CAM-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22295C1
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: FS per piano resilienza.
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 220 KV Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
MIRAFIORI - Stl 622 SANGONE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Pallanzeno - stl 462 Calice | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 462 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
ISO_ST_513 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L513
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.296 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TERMPI RIENTRO
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Cremona - stl 188 Castelleone | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B CRW st.L188
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 468 Cp Busto Garolfo - Cp Legnano | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 3km
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. verificare PS_133182 - in ombra CTB
S/E La Casella - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E MARGINONE - STL 490 MONTECATINI | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 132 kV - MONTECATINI - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
TEVERE N Stl TOR DI QUINTO | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento
Linea 590 IC Serene - Orbassano der FIAT RIVALTA | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-15 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.590 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento
S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31406A-TAA - S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Planais - stl 321 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl 321 Udine Ovest in SE Planais per prova protezioni.
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV - Rifacimento collegamenti AT
Stallo 132 kV 030BESANA in CP LANZANO | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 030 CP Besana - CP Lanzano | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP LANZANO E_Distribuzione
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.41667 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV sostituzione TV di sbarra Fasi R, S e T.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.47917 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al sostegno 69. Tronco richiesto f.s. CP Tusciano - Sez Montevetrano cd Sal. Ind. Al termine delle attività la linea rientra a schema normale
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV, UF 150kV Rotonda interferente
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B sez. 150 ATR1 in SE Rizziconi
COGHINAS TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR GRUPPO
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stallo 380 KV ATR 5 380/150
S/E Terranova - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV
S/E Leynì - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 di Leinì x controllo protezioni
S/E Milano P.Volta - Sbarra B 220kV SF6 | SBA | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Terranova - stl Eolico Severino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV, UF 150kV Pemas interferente
S/E Terranova - stl 227 Mucone 2 | STL | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV, UF 150kV Mucone 2 interferente
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - prove di isolamento e tgdelta sul TR1 220/132/10kV in SE Venina
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Novi San Bovo: Controlli di Legge, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Solero , accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo ad inizio/fine manovre. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
Linea 654 Valpone - Castagnole | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.654 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI. CODA 2018 PER INDISPONIBILITA' NPR 2018
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF TR1
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL 462.
S/E Cremona - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo 380 KV ATR/301
S/E Leynì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 di Leinì - CTB T.301
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
L.599 Ut.Fiat Rivalta-Serene-der.CP Avio | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.599 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
TEVERE N - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
Stallo 132 kV 587C.DATI in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP CELLA DATI-CREMONA EST
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.5 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL326.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stallo 150 KV ATR 5 380/150
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 220 KV Controlli tecnici tipo B
CP Castelpietra - stl 114 S.Silvestro | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S.SILVESTRO STL ACSM 114 | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI ANNUALI CON FS STL 114 LINEA SAN SILVESTRO (PRIMIERO ENERGIA)-CASTELPIETRA (AZIENDA RETI) - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
CP Castepietra - TR A 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL 462.
MIRAFIORI - Stl 993 SUD OVEST 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Cagliari Sud
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Selargius
S/E BUSSI S. - STL 854 BOLOGNANO CP | STL | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo codolo TA f 8 stallo Bolognano
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1_Ferrandina-Salandra Lavaggio isolatori
S/E Leynì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 di Leinì - CTB T.301
Linea 188 Cremona - Castelleone | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A sez. 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-04-17 | 0.5 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-17 | 0.70903 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23012 per interferenza con cambio FDG su T. 747
CP Castepietra - TR B 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23014 per interferenza con cambio FDG su T. 747
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo 380 KV ATR/301
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 5
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B sez. 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22269D1 FS LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Variante Linea - 21332B1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Variante Linea - 21333B1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento al p.37 con linea 565. Entra in servizio il nuovo collegamento Viareggio - isola Santa
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento al p.37 con linea F24
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 al 14/06/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 462 Calice - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.462 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno.
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvola di sicurezza stallo Roccavivara
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 5
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tratto linea "p.9-Strettoia" per Montaggio p. 7A, Tesatura campata 7A - 41 A e demoliz. P 7. Entra in servizio il nuovo collegamento Strettoia - Avenza
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2019-04-20 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2019-04-20 | 0.35417 | 2019-04-21 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento palo 85 di d.t.
Linea 903 Venina - Fusine | LIN | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E CAORSO - STL 395 CARPI FOSSOLI | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CAO
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-21 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 395 - CAO
S/E Carpi Fossoli - stl 395 Caorso | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.39583 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 395-C.LLI TECNICI
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-21 | 0.39583 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-LINEA 395-C.T.SEZ.LINEA ST.395
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.41667 | 2019-04-21 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-21 | 0.41667 | 2019-04-21 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo 380 kV. Attivita' a cura Ditta.
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.281 - Sostituzione cavo O.F. con nuovo cavo XLPE
S/E Vado Ligure - stl 281 Campochiesa | STL | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VER SPCC
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.281 - Piano Resilienza
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.281 - open fiber
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-04-22 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal P.1 al P.6A
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-22 | 0.39583 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.395
S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-22 | 0.41667 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV sostituzione TV di sbarra Fasi R, S e T
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA CAMPOCOLOGNO - C.P. VILLA DI TIRANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-04-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Villanova - stl 834 Miglianico | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
Linea 132 kV - VILLANOVA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Castelnuovo - stl 617 C.nte Michelin | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo: STL617 Sostituzione TA, nessun tempo di rientro.
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E VERDERIO - STL 632 TREZZO | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 777 Marcaria - cp Asola | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea VILLABONA - CP MARGHERA - L 726 | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23726A1-19-Sostituzione Conduttori
Linea 114 Capaccio - Eboli 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento, sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo sui sostegni
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF ACRI 150kV
Linea 898 Crotone - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Villavalle - stl 333 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 333 VILLANOVA
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T529 interferenza con sostituzione TV STL529 in S/E Biella. Nessun tempo di rientro.
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Biella E.-stl 529 per sostituzione TV e SPCC montante, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea.
Linea 141 S/E Chiari - Cs Cividate | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS CIVIDATE
Stallo 132 kV 141 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.29167 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23859B-L Linea 859 COLUNGA - ALTEDO CP per interferenza alla tesatura dei conduttori della variante SNAM sulla linea 226
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Vado Ligure - stl 281 Campochiesa | STL | 220 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 281 - Pulizia porcellane
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-24 | 0.39583 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.395
S/E San Colombano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB LAME TERRA SBARRA 220kV
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB lame terra SBARRA 220kV
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - trasformazione del sostegno 261 da sospensione a ormeggio
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea Brindisi P.- Brindisi Ind. interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 CHIUSURA CM AL P. 281 LATO ORBETELLO REGOLAZIONE COND. E FDG
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 564 Brugherio - CP Brugherio | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - CHR
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.stl.)
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.A)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV interf. sost int.re stl.358 (ind.SB.A)
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - trasformazione del sostegno 261 da sospensione a ormeggio
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale sot. int.re (ind.stl)
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione cdg in FO sulla tratta 56C-56F per collegamento F.O con derivazione verso CP Mercatello a cura UPRI, ( in accordo con fuori servizio tratta ottica Wind)
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
Linea 524 Cp Faloppio - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.524 PER INTERFERENZA POSA FO T.051
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.051 POSA FO OPEN FIBER ACCORDI VICNOLANTI CON WIND PER FS OTTICO 2° FS DI 2
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
FARNETA Stl ROTEGLIA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI TECNICI LINEA 611+PROTEZIONI
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L125 Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI si richiede il f. s. del tronco di linea 60kV Salerno - sez. 42 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello in contemporanea con linea 24-253
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI si richiede il f. s. del tronco di linea 60kV Salerno - sez. 41 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello in contemporanea con linea 24-238
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2019-04-27 | 0.375 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino N. : STL 270 Balzola CTB su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra a 220kV escluso.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23962C-L Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.lin)
S/E FERRARA NORD - STL 311 FERRARA FOCOMORTO | STL | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Nord-stl 311 Ferrara Focom. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara N. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21350 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23706. RICHIESTA N 180727034923379
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.B)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23630G-L Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23434C POBF - CERF per interferenza con passaggio della fibra ottica dal P.19 , L.434 al P.43 ,L.807
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.24004 Pontebba - Carnia per sostituzione FDG e armamenti.
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" in Selargius interferenti con i controlli tecnici su ATR5 380/220
Linea 70 kV - Perdasdefogu - Aritzo | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 471 Perdasdefogu Aritzo
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Vado Ligure - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + SPCC
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Miglianico 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Brulli Cocullo
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA interferenza linea ACEA LAURENTINA 1
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - PROVE DI TERRA S/E ERZELLI ED S/E MORIGALLO
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E MAGENTA - STL 464 VITTUONE/CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P VSC + SOST PROT + COL ANTICAD
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L815 PROGETTO OPERN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 32-33-34. TE-DX-12-035
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_STL815 INTERFERENZA CON PROGETTO OPEN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori L.696/256
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione Conduttori e Catene Isolatori della Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli. Attivita' a cura Ditta.
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Rosarno in SE Rizziconi
S/E Cagliari Sud - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC stallo "Parallelo sbarre 380kV" della stazione di Cagliari Sud.
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
FLUMENDOSA 2 TR G2 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre "A" 380 in stazione Cagliari sud Interferenti con i controlli SPCC stallo PS 380kV
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.277 - bonifica terminali TES 1245-111 AD
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - stl 350 Fano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 634 Pinerolo Sud - Stella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.634 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO SULLA LINEA T.649 - PROGETTO OPEN FIBER
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Ala stl.235 contr.protezioni (ind STL) NB escluso 01 maggio
Linea 649 Pinerolo Nord - Pinerolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.649 SOSTITUZIONE FDG FO PROGETTO OPEN FIBER
Stallo 132 kV 677 in CP FS BOCCALEON | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB-A302/M- VERIFICA INDUTTANZA DI CORTOCIRCUITO
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS BOCCALEONE
S/E RUMIANCA STL 102 VILLASOR | STL | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 220kV numero 102 denominato "Villasor" nella stazione elettrica Rumianca
S/E RUMIANCA STL 101 LINEA SULCIS | STL | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 220kV numero 101 denominato "Sulcis" nella stazione elettrica Rumianca.
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV della stazione Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 101 In ombra a CTB ATR5 lato 220
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220KV della stazione di Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 102 In ombra a CTB ATR5 lato 220
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarra 220 della stazione Rumianca interferente con i controlli tecnici ATR5 380/220
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Cagliari sud interferente con controlli SPCC stallo PS380
S/E Vado Ligure - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B
Linea 178 Lamalunga - Minervino | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kv stallo Rosarno in SE Rizziconi
Linea 607 Villanova - Villafranca | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.607 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-01 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-16-129
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L. 23039E Imola RT - Forli RT per sostituzione conduttore ed equipaggi.
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Pietrafitta - stl. DISP3 (Ex TP3) | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 3 (EX TP3) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084643624 E 180809084917504 RISPETTIVAMENTE PER LA RICHIESTA DELLE UF SBARRA A E B
S/E Roma Ovest - stl 509 ACEA Gianicolo | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
Linea 150 kV - PACE DEL MELA - VILLAFRANCA | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra Pace del Mela e palo 4
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP3
S/E Candia - stl 163 Camerata P. 1 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B 150 kV stallo Rosarno in SE Rizziconi
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
Linea 591 Cp Montanaso - Cp Cornegliano | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber 2019
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Vado Ligure - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B K 130
S/E Scilla - stl 328 Rizziconi 2 | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi 2 in SE Scilla
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E VRB - sostituzione TR.201 (ind TR)
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione TR 101 Rosso 40/50 MVA
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM - ATR 300 CTB 3A (ATR,Primario e Secondario)
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Rosarno in SE rizziconi
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori YE-FX-18-121
S/E Candia - stl 164 Camerata P. 2 | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 461 Arci - Acquoria Der Pirelli | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP3
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA =Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 682 SANGEMINI SOSTITUZIONE 52 - TA - TV
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV UF SANGEMINI SOSTITUZIONE 52 - TA - TV
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 682 SANGEMINI - IN OMBRA VARIANTE AST
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza richiusura colli morti sbarra lato ATR
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 761 Martignone / Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte) anche linea 761
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23761B-R - S/E Martignone - stl 761 Riale per controlli tecnici di tipo B.
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Variante Linea - 222269D1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2019-05-04 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sostituzione conduttori e cdg su linea a 150kV Capaccio - Eboli su sostegno di d.t.
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23005F-L Linea 005 Lancenigo - Spinea: FS per interferenza installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo sui T004.
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z35530A-S01 LANCENIGO - Sbarra A 132 kV: FS per installazione coordinamento isolamento T004.
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per smazzettamento LL. G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.70833 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Civitavecchia-capranica
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 313 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 285 DI RONDISSONE X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea F49 Ceprano CP - Ceprano RT | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CEPRANO RT fuori servizio linea come dispersore remoto
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra A stallo Sorgente
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. stallo 356 di Rondissone x sostituzione TA (adeguamento alla Icc della sezione 380 kV)
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente in stazione Paternò
Linea 338 Sorgente - Paternò | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori linea Paternò in S.E. Sorgente
S/E Sorgente - stl 338 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Nuvolento - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
S/E Brescia Ric.E-stl 110 Brescia S.Euf | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.72708 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E MAGENTA - STL 039 VIGEVANO EST | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Belviso e Venina
S/E Venina-stl 927/1 S/E Belviso-Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra
S/E Belviso-stl 927/2 Venina-CP Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina-Belviso
Cp Teglio - stl 927/3 Belviso - Venina | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina-Belviso
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Gorlago - stl 140 Italcementi Villa | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
L.110 S/E Brescia S.Euf.-Brescia Ric Est | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione dell'interruttore 420 kV stallo ATR2
Linea 695 CP Mantova-Mozzecane | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra A 380kV interferente
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Altomonte - stl 361 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF FEROLETO 380kV
S/E Altomonte - stl 367 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto Lavaggio isolatori
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte-Laino sostituzione isolatori.
S/E Rizziconi - stl 365 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG co FO (Open Fiber)
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Open Fiber sostituzione FDG24 FO con FDG 48FO-(necess. FS x interferenza linea 380 Candia-Rosara per n. 4 gg (tratto in DT) dal 28/06/2019 al 01/07/2109 e la linea Montorio-Candia (22200) per il 29/06/2109). Periodo di indisp. concordato con Wind.
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante eseguita da terzi (collaborazione)_Interruttore_AIS_=150 kV S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23947A1-BITONTO - GIOVINAZZO-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (41 sost)
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR 301 contr.B primario + macchina (ind.ATR)
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 271 Pozzuoli 220 KV
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione Linea 097 Palagiano - Sural.
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 042 Praia - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23042A1_Praia a Mare-Rotonda Sostituzione FdG
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo più componenti linea
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0 | N | Sostituzione Sostegni - Rinnovo sostegni su attraversamenti
Linea252 Carinola-Suio cd Sessa Aurun.RT | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Piano rame + sostituzione sostegni per vetustà
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 004 denominata "Rumianca Selargius" interferente CTB stallo 004 in Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius interferenti con CTB stallo 004
FLUMENDOSA 2 TR G3 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 625
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura stallo Linea 625
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 625 in Staz. COD per CTB
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' stallo Linea 625 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Selargius - stl 004 Rumianca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 004 nella stazione di Selargius
S/E Selargius - stl 004 Rumianca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo 004 denominato "Rumianca" nella stazione di Selargius.
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo protezioni ATR 301 S/E Casellina da eseguire insieme a Cluster 2019-FIRENZE-PAR-3817 (180717025135475)
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina da eseguire insieme a Cluster 2019-FIRENZE-PAR-3817 (180717025135475)
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ LINEA 011 APERTURA COLLI MORTI LATO TALAMONE AL P. 12D PER SOSTITUZIONE TERMINALI
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli o B ATR301 S/E Casellina
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR 3 secondario
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC(campo) PSM + sostituzione cuscinetti ventole
S/E Dolo - stl 257 Villabona | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori SB e Linea St. Villabona 257
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Dolo 257 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni (INTERFERENZA)
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SSE Vercelli Rete (EX RFI): Controlli di Legge tramite T488, linea sezionata ai lati e messa a terra in CP Robbio di e-distribuzione lombardia, no apertura colli morti, accordi in corso con RFI. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA L521 AYAS
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOST PROT+ VERN CASSA + COL ANTICAD
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE VSC - ACCORDI OK
Linea 175 trc Chavonne - Aosta Ovest | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - TRONCO VILLENEUVE-CHAVONNE 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.254 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI DI RIENTRO
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori ceramici 570-591
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
Linea 680 Isorella - S. Vittoria D'Alba | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.680 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Nogarole Rocca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca paralleloK380 cont. tec. prot. (ind. paralleloK)
S/E Balzola - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola ATR1:CTB su intera unità funzionale, escluso sezionatore di sbarra a 220kV, controllo protezioni montanti 130 e 220kV
S/E Pianezza - stl 570 Lucento | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - stl 570 CP Lucento - Controllo tecnico di tipo B
Linea 460 Cp Fenegro' - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP LUISAGO e FENEGRò
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 220 kV SE Somplago per CTB.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Somplago per interferenza con CTB su stallo K 220 kV.
S/E Colorno-Trafo 202 220/15 kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CLR-TR 202/M- SOSTITUZIONE CASTELLETTO MT
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV controlli Tecnici di tipo B sbarre
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A302/M- REVISIONE VSC
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione TA stl.266 in S/E Sondrio
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - per sostituzione TA stl.266 in S/E Sondrio
S/E Larderello - stl 833 Vallesecolo | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-10 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello - STL 833 Vallesecolo - Sostituzione TA fasi R, S, T.
Tronco Talamone FS - P.120-D | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ TRONCO DI LINEA 011 DA PALO 12D A S/E TALAMONE - SOSTITUZIONE TERMINALI S/E TALAMONE
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero Stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - misura induttanza e sfra tr
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Pozzuoli
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - FO Open Fiber TE-FX-20-030
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_027 SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG DAL 17 AL 60 E VERNICIATURA DAL 61 AL 92
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23004 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SANGEMINI
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori SS-FX-20-999
Linea 338 Sorgente - Paternò | LIN | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori in S.E. Sorgente
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR4 di Leinì x controllo protezioni (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. TR4 di Leinì x verifica induttanze (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra B 380kV interferente
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Benevento 2 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC MR
Linea 699 cp Mantova - cs Frassino | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra Mantova CP Frassino
Stallo 132 kV 699 in CP IES RAFFINER | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Somplago per interferenza con CTB su stallo K 220 kV.
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23008 Casarsa -Udine Ovest per verifica impianto di terra in SE Casarsa. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Pianezza - stl 254 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 254 Torino Nord - Verifica protezioni
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Pozzuoli
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 625
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura stallo Linea 625
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" in Selargius interferenti con CTB stallo 004
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.B)
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, linea interferente
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Misura Induttanza + Sostituzione TA St. 2° AR302
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L521 AYAS PROTEZIONI DISTNZIOM
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 2V.
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) - Controlli tecnici di tipo B
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.54167 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo Sorgente
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Lanuvio - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC stl PARALLELO K 150 kV
Linea 150 kV - CARINOLA-CASTELVOLTURNO | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 150 kV Castelvolturno-Pinetamare
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - POZZUOLI per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo POZZUOLI in SE PATRIA
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della sostituzione TA)
Linea 327 Rizziconi - Scilla 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di linea stallo 380 kV Scilla 1 in SE rizziconi
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
STALLO 132 KV 686 IN CS SERMIDE | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 686 cp Sermide - cs Sermide | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CS SERMIDE
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Controlli tecnici di tipo B
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-09 | 0.54167 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.A)
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL TERAMO - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
Linea 365 Feroleto - Rizziconi | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Linea stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL CANDIA - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 315 Candia - Rosara | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 21315 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-10 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 3R.
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-177
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23522D-L Linea 522 Salgareda - Salgareda Cp: FS per controlli tipo B
L.175 Aosta-Villeneuve-Chavonne-Aymavill | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - LINEA 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052 ammazzettamento con T.053 per attività e-Distribuzione
Stallo 132 kV 053 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.053 ammazzettamento con T.052 per attività e-Distribuzione e scollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2019-05-12 | 0.75 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - TRONCO VILLENEUVE-CHAVONNE 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC ATR 1 Misterbianco
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Codrongianos - Stallo 150 kV ATR 2 | STT | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 304 in Staz. COD per lavori di sostituzione TA in olio vetusti
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 in stazione Selargius interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "A" per ampliamento sezione 380. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "B". Lavori APRI
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV "A" per ampliamento stazione Selargius. Lavori APRI
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO RT E ABBASSAMENTO A TERRA CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
LA PENNA Stl PNF-BDT-SUB-SSE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 0231 LA PENNA-PIEVE S.STEFANO PER C.T.
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/302 Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-T32 - S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ARMAMENTI E FUNE P.35-72 E VERNICIATURA
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind AR)
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 1 Misterbianco
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE 150 kV
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + sostituzione interruttore +verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TV UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV SULLA UF 048 FOLIGNO FERROVIE
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.919 INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TV IN S/E OSPIATE
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP ST L919 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI (2 terne)
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
Linea 875 CP Dogali - Genova Term. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura n. 8 sostegni
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E Morigallo - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CTB + SPCC+ INDUTTANZE + REV PESANTE INTERRUTTORE - accordi ok
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 380kV
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
S/E Travagliato - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Stazzona - stl 895 Verderio | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 895 in S/E Stazzona
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Brescia CS Iveco -stl 843 BS Ric.N. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore GIS
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - MRC ATr3 st 132kV sostituzione protezione RAZOA
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SBARRA A
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21346A1_Laino-Rossano T.2 Verniciatura sostegni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A STK 380
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21356E1_Castellaneta-Matera Lavaggio isolatori+ riparazione strefolatura fdg
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord.
S/E Vado Ligure - stl 016 Savona / SARPOM | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 016 - Revisione pesante interruttore
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-G01- S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-G01 - S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B.
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Prove endoscopiche e prelievo olio terminali ai pali P.139 (Tonale) - P.181 (Temù )- P.223 (Sonico) - SE Cedegolo Sud
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 sostituzione isolatori
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 392 Entracque - Magliano A. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.392 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Sbarra B 380 kV - interf AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind sb.B)
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 387: sostituzione F.d.G. e rinforzi carpenteria, progetto OPEN FIBER (referente sig. Mosca).
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6 stallo parallelo sbarre a calusia
S/E Rossano - stl 124 Rossano CP | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Rossano CP, revisione pesante interruttore
S/E Calusia - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6 budget 2019 mantenimento parallelo sbarre calusia
Linea 546 Cerreto - Arci | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
LINEA 369 MACOMER - BONORVA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 369 per interferenza ai CTB Stallo in Staz. BON
S/E Bonorva - stl 369 Macomer | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 369 in Staz. BON per CTB
S/E Udine Ovest - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 380 kV SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 SOST INT ATR5 380-220KV
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Rimozione colli morti verso Vado L. su derivazione - accordi OK
S/E Rossano - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF ATR1 380/150KV
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per CTB e controllo protezioni.
S/E Bonorva - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Stallo Linea 369
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-TA3 S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 130 kV.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA3 - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 585 Piombino Cotone - controlli di tipo B montante linea 585
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.36736 | 2019-05-24 | 0.36806 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 380 kV dell'ATr n° 3 in S.E. Sorgente
Stallo 132 kV 047IBM in CP BERNAREGGIO | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO.
S/E Partinico 1 - stl 222 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 047 CP Bernareggio - Cs Ibm | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BERNAREGGIO -E_Distribuzione
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica dei contatti rotanti del sezionatore di sbarra
Linea 041 - trc Gravellona - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Gravell-Verbania RT: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 2
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV - Sostituzione tenute olio
Linea 016 trc Vado T. - nodo Sarpom | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - TRC 016 - Revisione pesante interruttore stl 016 in s.e. Vado
Rosignano RT-stl 035K Bolgh-Livorno | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_STL L.035 in S/E Rosignano Interferenza con Sostituzione conduttori FDG, isolatori e equipaggi.
Tronco Rosignano RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_Tratto di Linea da Rosignano RT a Palo 160DER - Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT e verniciatura.
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV ATR1
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89A UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra b per ct6 parallelo sbarre a calusia
S/E Benevento 2 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RVISIONE CSC A CURA MR
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.5 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89B UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 130 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Bonorva - Sbarra B 150kV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Stallo Linea 369
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 2
Linea 521 Castiglione O. - Varese Sud | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.521 posa fo Open Fiber Accordo vincolante con WIND per disservizio ottico
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB 499
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra B 132 kV per manutenzione sezionatore di sbarra lato 132kV ATR1
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo 380 KV ATR 2
S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV blin - Verifica protezioni
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B STK 380
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SBARRA B
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Rossano - stl Tag. 2 150 kV | STT | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF TAG 2 150kV
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89L UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L504 RHIN
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB 499
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 130 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 2 380/220kV Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, controllo protezioni.
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 380 kV Scilla 1in SE Rizziconi
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - STALLO 380 KV ATR 2 380/220
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli quadriennali
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI QUADRIENNALI
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 2
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttore
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni modulo macchina S/E Montecorvino - ATR 2 380/220
Linea 922 Larino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Portocannone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ LINEA 011 CHIUSURA COLLI MORTI LATO TALAMONE AL P. 12D - SOSTITUZIONE TERMINALI
Linea 522 Cp Castiglione O.- Cp Sumirago | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.522 interferente con posa fo T.521
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Ricollegamento colli morti verso Vado L. su palo derivazione - accordi ok
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MRT-L761 Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT (RICHIESTA DA IRETI)
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-24 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controlli tipo B + Pulizia Isolatori + Misura Induttanza St. 1°AR301
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS stallo ATR 4 per ispezione terminali Prysmian
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23675D-L Sostituzione FdG sulla linea Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Si segnala l'interferenza della Linea 23634D1 Gualdo Tadino - Sez. Colacem nella campata 20-21.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 609 Cedegolo - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 609 S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 387 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Acri, revisione pesante interruttore
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Castelnuovo: sostituzione TA primario e secondario, revisone CSC, dal lunedì al venerdì nessun tempo di rientro, rientro sabato e domenica.
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ispezione terminali cavo ATR4
Linea 913 Racale - Gallipoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L23913B-L Linea 913 Racale - Gallipoli: Sostituzione catene di isolatori con altri compositi e preverniciati. Attivita' a cura Ditta.
S/E Rotonda - stl 164 Castrocucco | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF CASTROCUCCO 150kV
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 150 kV Castelvolturno-Pinetamare
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 intero stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6).
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli protezioni ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB macchina. In ombra a CTB stallo secondario ATR300
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
FARNETA TRG2 4/7/8 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR2
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori. TE-DX-16-138
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Montaggio sostegni e tesatura conduttore
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Nogarole R. AR.303 - rev. Pesante CSC (ind AR)
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Lana - stl 235 Ala e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP4
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NOTA: DALLE ORE 15.00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
S/E Pietrafitta - stl DISP1 (Ex TP4) | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 1 (EX TP4) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084805283 E 180809085052367 PER LE RICHIESTE DELLE UF SBARRA A E B RISPETTIVAMENTE.
S/E Villanova - stl 013 Triano | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC E TIPO B - Sostituzione TA
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM st L215 sostituzione TA olio
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: STL 484 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore blindato 220kV.
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 132KV
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA e TVC su montante T 032 Nervi in C.P. Recco. Linea a terra. Annulla e sostituisce la precedente LIG 2019010 per errore selezione C.P.
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.262 - Sostituzione cavo O.F con nuovo XLPE
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR B 380/220 KV
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - PST - Sostituzione filtri olio
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.34236 | 2019-05-24 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAB - S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra B 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore su St.380 KV ATR/303
Linea 223 Tiburtina - Piazza Dante | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Stallo 220 kV 235 BRUGH. in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BERNAREGGIO -E_Distribuzione
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURE
S/E Moncalieri - stl 243 Casanova | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 243 Casanova - Verifica protezioni
S/E Casanova - stl 243 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 243 Moncalieri Aem - Verifica protezioni
Linea 041 - trc Verbania - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Verbania RT-CP Verbania: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
L.402 Bonacina-Oggiono-Civate | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Maddaloni stl 218 Brusciano | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP AT
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 234 Leinì - Torino Nord - Bonifica Terminali - No tempi di rientro
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB STL 484
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP4
Linea 218 V.Valle - Montefiascone. | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 234 di Leinì x controllo protezioni
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
SALSOMINORE - TR1_G2 + DER | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 347 Laino 2
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Cedegolo sud - stl 609 S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23012B1_Acri-Rossano sostituzione isolatori
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 387 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 380 kV ROMA EST ATR/4
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 2
S/E Pietrafitta 2 - stl 268 Arezzo C. | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB AREZZO C
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.A)
P.GALERIA - S.SBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
S/E Sandrà - stl 210 Mantova | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.stl)
P.GALERIA Stl PORTO | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
Stallo 132 kV 751 in CP GHEDI | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP GHEDI
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - SF sbarra B 380 kc per installazione punti fissi MAT st. ATR 4
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB sezionatori di sbarra STL484.
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89A UF AREZZO C
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 218 MONTEFIASCONE
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 028 Varenna, ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Grosio - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 2
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA B 380 kV ROMA EST - ATR/4
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.B)
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - FS sbarra B per interferenza installazione puntiti fissi MAT st ATR4
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - fuori servizio per la sostituzione di n°4 sostegni
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 2 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 2 in SE Montecorvino
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR1
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89B UF AREZZO C
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 sostituzione isolatori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 Verniciatura sostegni
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione contr.B 210 (ind.sb.S)
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà STL.210 contr.B ind (LIN)
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 KV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 013 Villanova - Triano | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Traino 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
Linea 536 Viverone - IC Torrazza RFI de Livorno F. | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T484 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Novara Sud.
S/E Flero - stl 106 CP Flero | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 268 Pietrafitta 2 - Arezzo C. | LIN | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89L UF AREZZO C
Linea 527 Subiaco - Cerreto | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23673A-L Sostituzione FdG sulla Linea Gualdo Tadino - Nocera Umbra NB nei giorni 20-22 il FS è in sovrapposizione con la Linea 23675D1 per lavori sulla DT.
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L21318A-R S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia = Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia indisp 181019114801459
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - L21318A-L L318 Ferrara-Ostiglia = Sostituzione distanziatore in campata 74-75
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23004 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B stallo 822 S/E Marginone
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
Stallo 132 kV 052 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatore longitudinale di sbarra AT, ammessa tensione di ritorno sulle linee AT T028 e T027.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per predisposizione sostituzione interruttore Linea T032 Nervi.
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore T032. Linea con tensione di ritorno, possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza protezioni e comandi a partire dalla sera di Martedì.
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23705 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
S/E Travagliato - stl 366 Flero | STL | 400 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 358 "Sulcis CP Iglesias1"
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 557 Gricignano 220 KV
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 006 - Verifica impianto di terra
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-183
Linea 011 Acri - Tarsia | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Rimozione corpi estranei - 23011A1_Acri-Tarsia sostituzione isolatori e rimozione corpi estrai su catena isolatori
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR1 - manutenzioni occasionali su interruttore 380kV e sezionatore 220kV
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T41 Interferenza in campata P115-P116 con lavori su T387, progetto OPEN FIBER. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T026 interferente con lavori OPEN FIBER su T387. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018.
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV
CS Gavardo - stl 689 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L689 CS Gavardo Mora
Linea 422 S/E Cislago - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.422 sostituzione conduttori
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pieve Albignola - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
montorio v. stl villanova | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Verifiche valvole di sicurezza e installazione KIT su sezionatore di sbarra
S/E Pieve Albignola-stl EF1 Ferrera Er.1 | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per la linea andranno presi accordi con FERRERA.
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA SOST INT L.302
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Ispezione sottomarina approdi e manutenzione catodo. Controlli Tecnici Conversione. Revisione pesante P(tipo B+C) e revisione leggera CSC TR1 e TR2. Attivita' a cura Ditte.
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/220 della stazione elettrica di Selargius
Linea 001 Fiumesanto - Codrongianos | LIN | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 001 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "B" per ampliamento stazione Selargius. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "A". Lavori APRI
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Codrongianos - stl 001 Fiumesanto | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 001 in Staz. COD per CTB
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Selargius per ampliamento sezione 380.
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.58333 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione conduttori SS-FX-14-993
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 260 Brindisi - Brindisi Nord 1.
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura linea
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23687F1 CAE - MRT Sostituzione FdG con OPGW
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e n° 1 sostegno lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-380-19-Controlli tipo B St. AR301
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezione St. 2° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO - SECONDARIO - MACCHINA
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl Casaccia | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA EST-ACEA LUNGHEZZA
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS sbarra B per installazione kit sezionatori stallo Villanova
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23705 - installazione nuovi sostegni
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: TR1 220/15kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, controolo protezioni, revisione pesante CSC accordi in corso con e-distribuzione, nel giorno della revisione del CSC il tempo di rientro è di 480'.
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA1 - S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. ACEGA Carso 1 in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Benevento II - stl Benevento N 2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore.
Stallo 132 kV 046SGS in CP AGRATE | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO.
Linea 046 Cp Agrate - Cs Sgs | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP AGRATE-E_Distribuzione
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0 | 2019-05-29 | 0.99931 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI INTERRUTTORE 636+PROTEZIONI
S/E Villavalle - TR 7 120/10 | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR7
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A2 150 kV ROMA EST ATR/4
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
Linea 672 Cedegolo Sud - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV CTB TR1 lato 220kV
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23757F1_Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI Riparazione strefolatura conduttore
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIO 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Melilli - stl Sio 1 | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
L582 S/E Ciserano-CS Stamperia-CS Trev. Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS STAMPERIA e OV. TREVIGLIO
STALLO 132 KV IN CS STAMPERIA | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - stl 317 Sermide | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. ACEGA Carso 2 in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Roma Est - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC PARALLELO 1° sez
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV CTB TR1 lato 220kV
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 027 VOLTRI, ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 2 TV L693 CS Gavardo Mora
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L93 CS Gavardo Mora
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Pieve Albignola - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 ROMA EST-PARALLELO
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1
Linea 557 Fratta - Gricigniano | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - GRICIGNANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo GRICIGNANO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 380 in S/E San Fiorano
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Nord - stl 302 Roma Est | STL | 400 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - ROMA EST
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + battertia1 contr.B (ind.sb.A1)
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.1° | RIF | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.stl)
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO E COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-24 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23708 Chiusaforte- Tarvisio per installazione antirotazionali.
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T42 Greggio RT-Magenta RT interferente con lavori su T387. Prendere accordi con RFI
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori sostituzione T 144
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-17-166
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.892 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
Linea 427 Foiano della Chiana - Valiano | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.427 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-02 | 0.29167 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.sb.B1)
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-02 | 0.41667 | 2019-06-02 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-02 | 0.41667 | 2019-06-02 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0 | 2019-06-07 | 0 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 202 Taranto N -Taranto Sm (BIANCA).
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.23019 Sacile - Casarsa per verniciatura sostegni.
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 379 denominata "Sulcis Nuraxi Figus"
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA stl S.PALOMBA 2
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + verifica valvola di sicurezza
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23001 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
ISOLA PALANZANO TRG2 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-130
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG -
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione (equipment completo) - MORSETTERIA intera linea
LINEA 107 S/E MISTRETTA - CP TROINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Sostegni a seguito potenziamento
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione (equipment completo) - CORDE DI GUARDIA intera linea
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 341 in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 341 per interferenza ai lavori di sostituzione TV stallo in Staz. COD
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23252B1_Pisticci-Taranto N. (dt 23162 e 23167) Sost. cond., bonifica P….., lavaggio e sostituzione isolatori.
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di verniciatura su linea 150 kV Pinetamare-Villa Literno
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Maierato
Linea 162 Pisticci CP - Filatura di Puglia | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23162B1_Filatura-Pisticci CP (dt 23252) Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Feroleto - stl 102 Maierato | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Maierato
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23607E1 SC Avio CP Rivoli - Bonifica giunti sostegni (ind LIN)
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Pisticci - stl 252 Taranto Nord | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Taranto Nord 150kV
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 di Montestrutto x CTB
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA' FUNZIONALE 220 KV DEL TR1
C.LE LAGONI ROSSI - STALLO N.836 LE PRATA-V.SECOLO | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E MANUTENZIONE 89L
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.54167 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21322C1_Laino-Rossano T.1 sostituzione isolatori.
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.397 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - OPEN FIBER
S/E Galatina - stl 400 KVcc Otranto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB tipo ELF 6.2 stallo AT-CA Alimentazione Conversione della S/E Galatina HVDC. Attivita' in ombra all' indisponibilita' annuale della Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 21322C1_Laino-Rossano T.1 Sostituzione FdG
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Flero - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Ostiglia - stl 685 Sermide | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cislago - stl 422 Castellanza | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CIS st L422 sostituzione TV ceramici
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV.
S/E Tavazzano - stl 559 Bolgiano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio L.559 TZN
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L06A1-MilanoRicSud-Tavazzano:OpenFiber
Linea 183 Brembio - Casalpusterlengo | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione P. 62
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. 2°AR302
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. 1° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali.
ACEA MAGLIANA - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione poli e comandi interruttore.
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL414 S/E SBA
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T025 per sostituzione armamenti e verniciatura, accordi in corso con RFI per breve disalimentazioe SSE Novi S.Bovo ad inizio e a fine lavori.
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica calate scaricatori 132kV con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR301
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova - stl 397 Piossasco - Controlli tecnici di tipo B
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-03 | 0.54167 | 2019-06-03 | 0.75 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE R
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE T
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra A 132 di Montestrutto
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE S
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV LINEA 22215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Maierato
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC SBARRA B 220 kV stl VILLAVALLE 220 kV
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.635 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - L22215B-L Sostituzione armamenti Linea Villavalle - Roma Nord. Interferenza Linee: 23165A2, 23F61A1, 23117A1, L23035B-A, 23116B1 e L23035B-X. Tali Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - L22215B-L Verniciatura sostegni Linea 215 Villavalle - Roma Nord.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC linea VILLAVALLE 220 kV
S/E Roma N. - stl 215 Villa Valle | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV e SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.54167 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Stallo 132 kV 685CPP in CP TREVI | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Linea 404 S/E Melilli - Sio 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 685 Cappuccini - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
S/E Sandrigo - stl 530 Carmignano | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - stl 530 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 587 Piossasco - Airasca | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.587 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 762 Cp Villongo - Cp Iseo | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP VILLONGO
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
SSE Novi S.Bovo RT - stl 025 Solero RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SSE Novi S.Bovo RT : STL 025 per controllo protezioni, in OMB al fuori servizio della Linea.
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Stallo 132 kV 762 in CP VILLONGO | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 21321 Planais-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21321 Udine Ovest- Planais per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità stl. Planais 321 SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 321 Planais in SE Udine Ovest per CTB
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
Linea 167 Filat.di Puglia - Palagiano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23167B1_Filatura di Puglia-Palagiano Lavaggio isolatori
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
Linea 102 Feroleto - Maierato | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Linea 150kV Maierato per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Maierato
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra B 132 di Montestrutto
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA A 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA A 220 KV
Linea 150 kV - VALLESACCO - VALLEFIORETTA | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Montecilfone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 145 cs Curtatone - cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 132 kV - ABBADIA - CORNETO | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23742 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 APERTURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA E CALATA A TERRA CONDUTTORI E FDG
Tronco Ghirlanda - P.861-DER | TRC | 132 kV | 2019-06-08 | 0.66667 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_061 TRONCO DI LINEA DA GHIRLANDA A P. 861 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta conduttori L 125 "Sulcis Villasor"
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. AR302
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - 23F70 - Sostituzione conduttori intera linea
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23777D1 SAB - PGB Sostituzione FdG con OPGW
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore stl Montemario
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
S/E Valmontone - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Ovest - stl 404 ACEA Montemario | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 PARALLELO 2°sez
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 645 Francavilla - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 645 Francavilla - Manduria.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 150 kV ATR2 secondario in SE Rizziconi
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 087 Vico del Gargano - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S03 S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore K02.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31331A-K02 S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV: FS per revisione interruttore.
BOLZANO FS Stl 132 kV SALORNO FS | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione teleconduzione
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 stallo 150 KV ATR 5
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERNICIATURA CODA 2018 - IN OMBRA LAVORI RFI
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 1 - stl 307 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Rossano1
S/E Cassano 380 - ATR 1 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Programma terminali -verifica Ing. Caielli-
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA -interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl 017 Trev. O. RT | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI ANNUALI
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con 781 per sostituzione FdG con FO
S/E Mercallo - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
S/E VERDERIO - STL 441 CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CSC Revisione pesante
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione interruttore K2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.stl) in ombra lavori LIN
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 823 contr. protezioni
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAD - S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA per controlli tecnici di tipo B.
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB
S/E Duino - stl. 441 Cartiera Timavo | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 441 Cartiera Burgo in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Duino per CTB
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23576 Lisert - Duino per CTB
S/E Duino - stl. 576 Lisert | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 576 Lisert in SE Duino per CTB
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Duino per CTB
S/E Duino - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Duino per CTB
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23441 Cartiera Burgo - Duino per CTB
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 111 Galleto - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kV stallo secondario ATR2 in SE rizziconi
S/E Larino - stl 931 Agip Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra dello St.220 KV ATR/304
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.sb.A)
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.70833 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B 150 kV stallo secondario ATR2 in SE Rizziconi
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea, sostituzione conduttori e armamenti
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 PARALLELO 2°sez
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - stl 586 Edison Tavazzano | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 111 GALLETO 1
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl607 contr.B (ind.lin) in ombra lavori LIN
Linea 690 Acceglio-San Damiano der P.Marmora | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.690 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB al sezionatore di linea e di terra dello S/llo SFM GR5
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB. Completamento attività.
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB. Completamento attività.
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 380 KV
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 1 380 KV - Controlli tecnici tipo B
S/E Flero - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.A1)
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR 301 contr.B (ind.ATR)
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23742 RICHIESTA N 180727041712332
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23432D CSF -CER per sostituzione fdg con OPGW Open Fiber 2019
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.B1)
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-16 | 0.45833 | 2019-06-16 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo.
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 204 Taranto N - Taranto Sm (VERDE).
S/E Caracoli - Parallelo K1 150 (A1-B1) | STK | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E Marghera St.4-stl M02 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-220-19-Verifica protezioni
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici tipo B + SPCC + Valvola P/M/S
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche su ATR 50 MVA + CTB e SPCC stallo Cagnano
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl.ATR1 e sez. terra sbarre
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez.terra sbarra
S/E La Spezia - stl 394 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P INT +CTB + PNT CALDI
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole B: STL 394Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra A 380 kV CTB STL 394
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251)_sostituzione FdG
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24007A1_S.Mauro RT - Maratea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, FdG
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP BARZANO-E_Distribuzione
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV, linea interferente
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV
Stallo 132 kV 090AR-CED-FS in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - BY-PASS AT 090 e 086 CHIUSO
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Sbarra A 380 KV
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TA in olio UF 380kV Rossano1
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC st PARALLELO
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC SBARRA A 380 ROMA EST-PARALLELO
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAC - S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E MELILLI - STL 652 SIRACUSA 1 SUD | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.672 INTERFRENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-K03 - S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
AREZZO C - STL 015 CHIANA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 015 Chiana controlli di tipo B montante linea 015
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione conduttori/armamenti P.181÷200 e verniciatura P.201÷220
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Per bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Somplago interferente con rev. inter. su Stl. 442
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 249 Astroni 1
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. Siot Cavazzo in SE Somplago per revisione interruttore
S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
s/e pietrafitta stl 132 kv deruta | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC UF 631 DERUTA
S/E VERDERIO - STL 360 GORLAGO | STL | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Verifica SPCC CTB mancante 2°protezione
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC SBARRA B 380 kV ROMA EST-PARALLELO
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-07-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.24 (innalzamento)
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
Linea 767 Cp Tagliuno - Cp Cortefranca | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP TAGLIUNO
Stallo 132 kV 767 in CP TAGLIUNO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-19 | 0.29167 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra B 380 kV CTB STL 394.
S/E Marghera St.4-stl M03 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-132-19-Verifica protezioni
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez. terra sbarra
S/E Teramo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Teramo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B CITTADELLA T.268
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fune di guardia
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
S/E Villabona - stl Zelarino | STL | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St. Zelarino 767 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.244 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.249 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.397. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT TEKSID CARMAGNOLA. 26/07/18: modifica su richiesta UT Teksid
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.263 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SULLA T.397
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23448F1_Aliano-Senise (dt 23251)_sostituzione di FdG
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 177 Brindisi P.- Enipower Brindisi.
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello
Linea 701 Melfi-Venosa | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23701F1_Melfi-Venosa, istallazione antirotazionali
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Badolato - Stilo Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea (UPRI)
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SUBORDINATA AL RIENTRO DEL TR DI OSTUNI PREVISTO AD OGGI IL 03/05/2019
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB + inst. punti fissi di messa a terra
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Parallelo K 380 kV
S/E Patria stl 224 Astroni 2 | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 224 Astroni2 220 KV
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE DUTTANZA E SFRA ATR1
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Parallelo K 380 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T394 per CTB STL394 in SE Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TA UF ATR3 SECONDARIO
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl
SSE Milano R.RT - stl 008 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl interfacciamento allo shelter -BRUSA-
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio stallo M15 S/E Baggio.
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche T.588
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR2 - Revisione pesante interruttore 132 kV - accordi ok
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - S.Lucia 1 der ACEA
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB + SPCC + installazione punti fissi di MAT
Villavalle-Salisano der. Acea Orte. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-L Sostituzione FdG Linea Villavalle - Salisano - Interferenza Linee: L22215B-L Campata 1-2 e L23116B-L Campata 12-13. Le Linee verranno richieste alla definizione tiri.
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC sbarra A1
S/E Montalto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Rosara - stl 090 Gerosa C.le | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici TIPO B + SPCC stl congiuntore
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale Condens.2 - rev. Leggera int.re (ind STL)
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - ST4-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22259C1
S/E Padriciano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - D_LINEA 090 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CATENE DI ISOLATORI CON RTV E COMPOSITI
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23844A1 COL - FUS Verniciatura sostegni
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo a 380kV numero 009 denominato "Ittiri" nella stazione di Selargius
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici UF 150kV Calusia
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 216 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E MELILLI - STL CP SIRACUSA 1 NORD | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Stallo 132 kV 444BONACIN in CP OLGINATE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea BONACINA - OLGINATE | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP BONACINA E OLGINATE
Stallo 132 kV 540BOLLATE in CP BRUSUGLIO | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 540 Cp Bollate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BRUSUGLIO-E_Distribuzione
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.41667 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo STL195 Fauglia RFI - controlli di tipo B montante linea
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23781 Tarvisio - Valbruna per installazione Antirotazionali e cambio conduttori.
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B1 Congiuntore
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
Villavalle stl Salisano der. Acea Orte. | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 035 ACEA ORTE
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628 PRESSO IMPIANTO DI STRETTARA.
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Parallelo K 380 KV
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 380 kV CTB K380kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO LINEA 954: CONTROLLI INTERRUTTORE SF6
S/E CEDEGOLO SUD - STL 954 CEDEGOLO ENEL | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali -
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K S/E Cedegolo Sud
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - misura induttanze - accordi ok
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl.K in S/E Cedegolo Sud
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23040E-L Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala per sost TA 130 kV S/E Ravenna Canala.
S/E Ra/Canala - Stl L040 Ravenna RT | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L040 = Sostituzione TA 130 KV a Ravenna Canala
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP SERIATE
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTB+inst. punti fissi di messa a terra.
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Parallelo K 380 KV
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 Congiuntore
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e misura induttanza (SFRA) su ATR2 in SE Scandale
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 Congiuntore
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 380 kV CTB K380kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per CTB
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.stl.)
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-057
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.A2)
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 CHIUSURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG
S/E GARIGLIANO - STL 357 SPARANISE | STL | 400 kV | 2019-06-28 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA.
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per CTB
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 377-SOSTITUZIONE TV
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea "Rosara-Teramo" (cod. 21316).
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.B2)
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-30 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Villavalle-Santa Lucia- Sostituzione armamenti e morsetteria + verniciatura sostegni
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: ATR2 150KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità: 22/03/2019
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica e misure induttanza (SFRA) su ATR3 in SE Scandale
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e antirotazionali. TE-DX-17-154
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T034 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 034 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori sbarra B parallelo 380kV
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per CTB+SPCC POLO 1
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 in S/E Avenza in ombra a indisponibilità 180725034347190
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo parallelo
S/E San Rocco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 1-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost Terminali cavo (Bergamo)
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.209
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
MORINO TR 3 3/7 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica impianto di terra
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea F14 Nomentana RT - Prenestina RT1 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
Linea F30 Nomentana RT - Prenestina RT2 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 359 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 359 Chilivani | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 359 in Staz. COD per CTB
Polo 2 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDS L221 POLO 2 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 220 POLO 1 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal..
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23149B1_CP Pisticci - Tursi Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23251B1_Pisticci-Rotonda Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_ LINEA 017 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ARMAMENTI E VERNICIATURA TRATTO MENGA - P.912
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.426 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.728 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23707B-R - S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria per controlli tecnici di tipo B.
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 707 Enea Brasimone / S.Maria = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 377-C.LLI TECNICI SPC3A
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.034 Sostituzione armamenti e verniciatura sostegni.
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2019-07-02 | 0 | 2019-08-11 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 211 SANTA LUCIA
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L511 + LINEA FREDDA
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA A 380 KV
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K2 132 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 275 S/E Avenza
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 623 Piossasco - Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
NARNI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT
NARNI Stl N.MONTORO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea N. Montoro
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 211 SANTA LUCIA
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.639 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori di sbarra A stallo Parallelo 380kV
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.79167 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA B 380 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 211 SANTA LUCIA
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 211 SANTA LUCIA
Brescia CS Iveco - stl 842 Pietra | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 589 Giaveno - Condove | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.589 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 673 Vinovo - ALESSIO TUBI | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.673 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-X sostituzione FdG Tronco Salisano-Stroncone - interferenza con la Linea L22215B-L campate 34-40, Verrà richiesta alla definizione tiro.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23765 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - STALLO Reattore 220 KV
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 22OKV TR/3 220/60/9 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV Napoli Levante 1 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV CP Casoria 2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A2 | SBA | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza CASTELLUCCIA SBARRE 220 KV -TRONCO A2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220 KV Reattore
S/E Roma Nord - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC
BALSORANO Stl SORA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 729 - CS Avigliano - Atella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23729E1_Atella-Avigliano Parco Eolico, installazione antirotazionali
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-042
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
Linea 685 Caltagirone - Barrafranca | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - CAG-BRR Sost. Cond - fdg - armam in 35 campate-Interv. consol. del suolo - 2019 INDISP
S/E Caracoli - stl 103 CP Bagheria 2 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e conduttori
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23006F CRF - SVF sost. cond. equip. e fdg con OPGW
Linea 468 Anagni - Anagni Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.212
Linea 637 Fs Bricherasio - Luserna S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.637 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea F74 SE Calenzano - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B STL FI074 S/E Calenzano
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore sullo stallo K-380
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-K01 S/E Colunga - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21342B-S - S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo: FS per verifica protezioni.
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS-ATR201 sost. membrana conservatore (ind.ATR)
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Mori Alta stl 014 - inst. protezione GAR (ind STL)
LINEA 132KV N.556 S/E LAGO - N.SERRAZZANO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - I_L556 Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Lago - STL556 Serrazzano - controlli di tipo B montante linea 556
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S\E Lago - STL 556 Serrazzano - Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 204 GALLETO 8
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L326 sostituzione protezioni
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.K S/E Ardenno
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.K S/E Ardenno
S/E Candia - stl 729 C.P. Falconara | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni in ombra a Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.650 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.5 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. K
MORINO Stl 150 kV CANISTRO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 204 GALLETO 8
S/E Flero - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-12 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E sandrà - Sbarra B 220 kV contr.B (ind.sb.B)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0 | 2019-07-14 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (inid.stl)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0.35417 | 2019-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23025F1 Villa Lagarina RT Peri RT - Sost. FdG Fiber for the Grid
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.021 Ora - Trento sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli tipo B SCORZE T.211
S/E S.Floriano-stl.659 S.Michele | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-T.659-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E S.Lucia - stl Bassano | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Apertura c.m. lato Ravenna in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Ravenna (rientra in servizio da Fusignano a PowerCrop)
L. 038 Cascina RT - Colle Montanino RFI | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L038 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-PARALLELO 2°sez.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BASSANO Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B PARALLELO 2°SEZ
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez.terra sbarra
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Baggio (in ombra adeguamento 63kA)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.29167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB In ombra adeguamento 63kA
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23438C MRG - PVG per sostituzione fdg con OPGW contestuale al f.s. della sezione ottica Marginone - Pistoia via Pratese 2 di WIND3
LINEA 724 TITO CP - PICERNO FS | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - PICERNO: sostituzione sezionatore, linea interferente
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 1 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.41667 | 2019-07-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello STL 834 controlli di tipo B montante linea
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.625 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23898C FUS - RAC per verniciatura sostegni
Linea 046 Gioia Tauro Ind. - Rizziconi | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con 48 F.O. progetto Open Fiber su tutta la linea
S/E Calusia - TR 1 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza (SFRA) TR1 20/150 kV in SE Calusia
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Altri interventi - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
Linea 166 Marcellinara - Catanzaro 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA PER CT6
S/E Redipuglia - stl 367 Udine Sud | STL | 400 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Udine Sud 367 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-17 | 0 | 2019-07-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia stl 226 Napoli Levante2
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl. K in S/E Sondrio
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BASSANO Controlli tecnici tipo B
NARNI Stl NARNI S.P 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea S. Pietro
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 kV ROMA EST - PARALLELO 2°sez.
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez. terra sbarra in S/E Sondrio
S/E Scorzè - stl 211 Malcontenta | STL | 220 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - SCR-220-19-Controllo Protezione MALCONTENTA T.211
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 150 kV - S.LUCIA - BASSANO | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- BASSANO 150 KV -CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi Lavaggio e sostituzione isolatori.
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. lato Ravenna a apertura c.m. lato Fusignano in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Fusignano (rientra in servizio da Ravenna a PowerCrop)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.625 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Verniciatura sostegni lato Fusignano
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 579
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Dolo - stl 350 Fusina C.Te Gr 3-4 | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Fusina 350
Catanzaro-stl165 Catanzaro 2-C.le Simeri | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 per fermata annuale programmata
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
VINCHIANA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli tecnici SPCC + verifiche di legge valvole di sicurezza stallo S.Pio 150 kV+sostituzione TA
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.231 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - RINNOVO
CASSINO Stl 150 kV S.VITTORE cd WEPA | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-22 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISONE APPARECCHIATURA AT
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-05 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE MONTAGGIO SOSTEGNI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21348B-S - S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo: FS per controllo protezioni.
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
MORINO Stl BALSORANO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0 | 2019-07-25 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI.
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
L072 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
L073 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
BALSORANO Stl MORINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-25 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. e ripristino assetto normale
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-Y Sostituzione FdG Tronco Acea Orte - Stroncone. Interferenza Linee: 23116B1, 22211B1, 23165A2, 23F61A1, 23126B1, 23042C1 e 23044B1. Le Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E SANDRIGO - CP BREGANZE | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-07-30 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E SANDRIGO - stl 527 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Prosecuzione sostituzione conduttori AA 26
S/E Venina -stl 901 Armisa | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore stl. 901 in S/E Venina
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche L.856
MORINO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fuori servizio della linea per revisione elettromeccanica
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
Armisa_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
L901 | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 in contemporanea al Sincrono 2 per Controlli parti comuni
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 2 per Controlli annuali programmati
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sost. conduttori, fdg e armamenti intera linea
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV - controlli Tecnici di tipo B montante K 132 kV
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV2 C.le Moncalier - Controllo protezioni - Presi accordi con IREN
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K in S/E San Fiorano
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-31 | 0.375 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG2 C.le Moncalier - Verifica protezioni Presi accordi con IREN
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-01 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
L. 131 CP Sarezzo-CP Lumezzane cd varie | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
LINEA 132KV ESTE S. CROCE - ESTE CP | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23541C1-19-Risanamento Giunti e Terminali
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost. Terminale Cavo P. 1
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-14 | 0.62986 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
L012 Ospiate - Arese - Solaro | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.012 sostituzione sostegno n°35
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23780A-L L780 Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267. Tratto in DT.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto P138/A-P.176/A+tratto P.001-Vellai (FDG+conduttori). 16/08 dalle ore 12 apertura CM P.138/A lato Vellai al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. Ultima settimana TDR 240/300.
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T776
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Bulciago - stl 411 Lecco | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31201B - S/E Bulciago - Sost Apparecchiature 2017 SOST INT L.411
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 35114B-LAMBRATE: F4TG T.237
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.044 sostituzione conduttori/verniciatura sost.
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.151 sostituzione sostegno n°3
Linea 411 Bulciago - Lecco | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni P.81-82-83
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23750 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23742 RICHIESTA N 180727041712332
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.521 Sandrigo Fusinieri - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da P.48 a P.74
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 530 Sandrigo - Carmignano C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.530 Sandrigo - Carmignano C.P - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.783 Sandrigo - Sandrigo C.P. - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento con T.446 al P.1/35. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Modifica assetto linea con f.s. stl 446 in Sondrio. Ammazzettamento con T.407 al P.35/1 ed apertura C.M. portale SE Sondrio. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio e , sostituzione TV stl.446 Sondrio
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 23771C1 MRT - CSM cd AGF per sost. isolatori
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - SON Sostituzione TV stl.446
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio Nuovo assetto T.446 " portale SO -Sondrio". Rimane in servizio da T.446/407 "portale SO-Lanzada-Venina-Boffetto-sondrio come da comunicazione da emettere.
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stl. 446 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.446
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-04 | 0.45833 | 2019-08-04 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 2 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 1 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 606 Asti Sud - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.606 Sostituzione conduttori, F.d.G. e 1 sostegno, nessun tempo di rientro da P1 a P7 in doppia terna con T665 Asti sud - Ut. AVIR.
S/E Rosara - stl 780 C.P. Force | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore STL 669.
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - San Floriano. Sostituzione TR 104
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23683A1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Scorzè 683 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Polpet - stl 669 Soverzene | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23669A-R S/E Polpet - stl 669 Soverzene: FS per sostituzione interruttore STL 669.
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23687B1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-324
VINCHIANA TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG3 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-180
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MOT ex data 18-22/11/19. S/E Trino 2: Controlli di Legge tramite T349, linea sezionata agli estremi e messa a terra a S/E Castelnuovo, collocabile in qualsiasi data tra maggio e ottobre, NPR nel 2018.
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Brindisi Sud
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra A 380kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + VALVOLA SICUREZZA
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV Brindisi, sostituzione interruttore
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione FdG
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.225 S/E Tirano
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L435 sostituzione protezioni
S/E Premadio-stl 225 Tirano cd Glorenza | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 225 in S/E Premadio
S/E TIRANO - STL. PST 220kV | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CPB
S/E Ospiate - stl 012 Arese / Solaro | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L012 sostituzione TV ceramici
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per controlli tecnici CPB sbarra a 220 kV
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra terminali 180720021608699
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.225 in S/E Tirano
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 556 Cp Cesano B. - Cp Corsico | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 22293A1 Cislago-Dalmine: Sost Conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori - Cambio FdG - Antirotazionali
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - cavo - sostituzione terminali in porcellana su Pt
S/E Lonato - stl 102 CS LONATO-Feralpi | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Tirano - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - demolizione passo sbarre A2 130
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind AR)
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.580 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI 2,5,6,14. ATTIVITA' A CURA UITO
CP S.LIBERATO - STALLO AT 092ATTIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind sb.B)
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A STL K-Gr3-Gr4
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - Linea 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Partinico 1 - stl 224 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove a seguito della sostituzione sezionatore Sb A e sostituzione sezionatore Sb.B
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
s.giacomo stl popoli der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Popoli der. C.Le Provvidenza
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Magenta
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.293 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità INTERA SEZIONE 220 kV per prova protezione differenziale di sbarra (Accordi con Tenaris da definire - Miglior stima)
C.LE BARDI - STL N 804 S/E BARDI | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR2
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 150 KV
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 580 Susa Aem - Verifica protezioni
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Verifica protezioni
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI STL 519 S/E MRG IN OMBRA A CTB
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 150 KV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER e calata al suolo conduttori e FDG lato Larderello
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo. Coda 2018 in ombra V.M.T. S/E Musignano (linea 371)
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB coda 2018. In ombra V.M.T. Musignano.
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - I_STL L.489 in S/E Larderello Interferenza con sostituzione corda di guardia
CP ATTIGLIANO - STALLO AT 092S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
S/E VICENZA MV-STL 824 CP ALTAVILLA | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 824 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
S/E Venaus - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-08 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - Parallelo K 132 kV - Verifica protezioni
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI489 Radicondoli CP Castelnuovo VC - R, S e T
Tronco Larderello - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.66667 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_Tratto di Linea Larderello - 10DER - Sost. conduttori e FDG, isololatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT, verniciatura sostegni, sostituzione piastre sostegni 1 e 2 in DT con Linea 815 .
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T451 Tronco Borgo Nord- Ut. Tessenderlo (Hydrochem) per interferenza con installazione antirotazionali su T463 nel tratto in doppia terna. Accordi in corso con utente Tessenderlo per breve disalim. ad inizio e fine lavori.
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - I_STL L.815 in S/E Larderello - Interferenza con sostituzione corda di guardia Linea 489
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Apertura colli morti al palo 5 lato Larderello
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sost. conduttori FdG e isolatori YE-FX-18-100
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
L105 cs S.Bartolomeo - cl.Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 463 Pallanzeno - Omegna | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.463 piano difesa installazione antirotazionali e CTB sezionatore di linea a Pallanzeno.
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 292 Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per CTB
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22292 Udine Sud - Udine Nord Est cd ABS per CTB
Larderello - Allacciamento Sesta | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - I_Tratto di Linea da Larderello al Palo 5 - Sostituzione Piastre sostegni 1 e 2 in DT con 489, interferenza con sostituzione conduttori e FDG tratto Larderello - P.10DER Linea 489
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra B 380kV
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: FS per sostituzione TA.
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-L Linea 361 Cordignano - Udine Ovest: FS per sostituzione TA STL Udine.
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L447 Anagni-Ferentino-Videoc.-Morolo RT | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 150 kV - SORA - CARTIERA BURGO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Valmontone-stl 439 S.Cesareo cd Zag. | STL | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Redipuglia - stl 359 Divaccia | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Divaccia 359 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Roma Est - stl 357 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici Roma Est - Valmontone 380 kV
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 776
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttori T.556
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - 23640 - Inserimento due sostegni sottolinea per raccordi alla SE Mercatello da parte di APRI
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23640 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR e installazione nuovo sostegno. Comunicare a Marche energia rinnovabile il periodo. Lavori in ombra con richiesta 180726041502260
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 603 SPOLETO
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura P.104 - 116 T.225
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni. TE-DX-16-124
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 60 kV Maddaloni-Caserta S. 2
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid - Sost FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Ripristino assetto linea 446 Smazzettamento con T.407 al P.35/1 ed chiusura C.M. portale SE Sondrio.
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea T407 al P.35/1 Sollevamento conduttori
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura c.m. ed abbassamento conduttori al P.10M T406 per sostituzione conduttori da P.10M a Sondrio
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Smazzettamento da T.446 al P.1/35.
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra A 380 ROMA EST - VALMONTONE
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A a 380kV stallo 327
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da portale C.P.sondrio a p.47
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV a 380kV stallo 327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV, sezionatore di sbarra A e sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.406
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 380kV fase R, S e T - Linea 327 Acciaiolo - Marginone
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore 380kV - S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.5 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond. ed armamenti P.10M-Sondrio
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.58333 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti P.4-Sondrio
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 354 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 353 di Rondissone
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 354 di Rondissone
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra B 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 354 X SOSTITUZIONE TV IN S.E. RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 354 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L.254 Bussolengo c.le MINCIO cd AIR LIQUIDE - sost.ne cond.ri + FdG (ind LIN)
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.274 da P.1 a P.22
Linea 572 Ciserano-Gorgonzola cd Italc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23572A1- ST CISERANO - GORGONZOLA - ITALCEMENTI- sostituzione cond e FdG.
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.435 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI STALLO ST TURBIGO
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TBG st L435 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.729 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI - PIANO RESILIENZA
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.665 Interferente con lavori di sviluppo su T606, in doppia terna da P.1 a P.7
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.34-35
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 353 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 353 X SOSTITUZIONE TV A RONDISSONE
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CRW
Linea 363 Cremona - Flero | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Cremona - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Flero - stl 363 Cremona | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-TR104-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TA E TV UF 603 SPOLETO
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - 23713 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 603 SPOLETO
S/E Sorgente - stl 247 Duferdofin | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Partinico 2 - stl 225 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-08-12 | 0.41667 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - TR 101 132/15kV 25MVA - controlli di tipo B montante TR
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo interferenza linea ROMA EST - VALMONTONE
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. PST354 x verifica induttanze (linea e stallo 354 fuori servizio dal 12/08 al 18/08)
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA BOV 386
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 196 Buia in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22196 Buia - Udine Nord Est per CTB
S/E Moncalieri - T1 Iride Energia | STT | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - T1 Iride Energia - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Planais - stl Palini e Bertoli | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl .417 Pallini e Bertoli in SE Planais per prova protezioni.
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cremona - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Arco - stl C.le AGS contr. protezioni (ind.stl.)in ombra fermata AGS
S/E Buia NO - stl 403 S. Daniele | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 403 San Daniele in SE Buia NO per CTB
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L 403 S/E Buia NordOvest - San Daniele | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23403 San Daniele - Buia NO per CTB
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 447 Fantoni | STL | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 447 Fantoni in SE Buia NO per CTB
S/E Buia Nord Ovest - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB
Linea 447 S/E Buia NordOvest - Fantoni | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23447 Fantoni - Buia NO per CTB
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.407 P.35/1
S/E Mazzano - stl 124 S. Eufemia | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività sostituzione FdG con FO T104
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.9 T406 ed abbassamento conduttori P.10M lato P.10
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-M Tratto Vellai - P.138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23713 RICHIESTA 180726110000894
S/E Milano P.Venezia - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-19 | 0 | 2019-08-23 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23748C1_Matera CP-Matera Nord Sostituzione conduttori e armamenti
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, conduttori + basi sostegni
Linea 240 Fiat Auto - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23862A-R S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP per sostituzione TV 130 kV.
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23108D2 CDR - SVF per sostituzione conduttori, equipaggi e fdg con OPGW
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 862 Martignone - Martignone CP = Sostituzione TV 130 KV su st.862 in SE Martignone (Terna)
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23227B1_Mucone II-Terranova Sost. Conduttori e armamenti
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22228C1 Dugale-Sandra' - sost. armamenti (ind LIN)
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 213731B1 Bari O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttore MHME 380kV STALLO L373
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - lavori di sostituzione conduttore-da effettuare assieme al F.S. della T.275, della T.883. e della GE027
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 342
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L373 sostituzione protezioni
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 373 Baggio-Lacchiarella | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttori MHME 380kV STALLO L373
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.399 SOSTITUZIONE FDG - RINNOVO
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21318G1 Foggia O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Nave - stl 720 CP Nave | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - stl 122 Nave c.d. varie | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione TA 380 KV
S/E Pallanzeno - stl 463 Omegna | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 463 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV sostituzione TA lato 132kV, sostituzione conduttori scaricatori e abbassamento contascariche, controllo protezioni.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T883: piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.750 SOSTITUZIONE CONDUTTORI. COMUNICAZIONI PRELIMINARI E PRODUZIONE.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo Tipo B stl K 380 kV S/E Marginone
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Lido Nuovo stallo Vitinia/Fiera di Roma.
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo.
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Pian Speranza - stl 815 Larderello | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_Pian della Speranza-STL FI815 Larderello/Sesta - controlli di tipo B montante linea 815
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 Chiusura colli morti al palo 10DER lato Larderello, ricollegamento e regolazione conduttori e FDG lato Larderello
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.883 Interferenza con lavori di sostituzione conduttori su T.393, lavori APRI
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione conduttori T.393 in contemporanea ai fuori servizi di T.265,T.856,T.883. Accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo 15' circa ad inizio e fine manovre. Lavori APRI.
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.265 interferenza con sostituzione conduttori su T.393 in contemporanea a fuori servizio T.265, T.883, T.856, T.G27, accordi in corso con utente ILVA. Lavori APRI.
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T856: sostituzione conduttori, servono in contemporanea fuori servizio linee T.265, T.393, T.883, G27. lavori APRI.
CP S.PAOLO - STALLO AT 457 PRATO | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo a cura E-Distribuzione
S/E Magliano- stl 750 Busca | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano- stl 750 Busca - Verifica protezioni
SELVANIZZA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-21 | 0 | 2019-08-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L493 Montaggio anti rotazionali
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Zugliano: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_493 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ISOLATORI ED EQUIPAGGI, BONIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI, RIFACIMENTO IMPIANTO DI MAT E VERNICIATURA
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327.
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.45833 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Chiusura colli morti al palo 5 lato Larderello
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-21 | 0.5 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 710 S.Lazzaro / Colunga = Interferenza alla sostituzione TA 130 KV a COL
S/E Colunga - stl 710 CP San Lazzaro | STL | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Colunga - stl 710 S.Lazzaro = Sostituzione TA 130 KV
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23684B1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
S/E San Fiorano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
S/E Venaus - stl 399 Villarodin | STL | 400 kV | 2019-08-22 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 399 Villarodin - Verifica protezioni
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 898 in S/E Lovero
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 379 S/E San Fiorano
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Spinea 687 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
SPIGNO CEN - TRGR 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E Montalto - stl 131 Montalto C.le | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23709 - SOSTITUZIONE FDG
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 106 Dobbiaco CP - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.s T.23.106 per istallazione antirotazionali (ind. lin)
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento.
Tronco Vaiano RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC 23F26A-Y VAF-VA2 per sostituzione conduttori, armamenti ed isolatori.
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER SOSTITUZIONE STL CONGIUNTORE (LINEE A TERRA)
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER CONTROLLO PROTEZIONI STALLO CONGIUNTORE
LEVANE Stl LA PENNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 419 LEVANE-LA PENNA PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
PIAN DELLA ROCCA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24008B1_Maratea RT - Scalea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti e FdG Open Fiber
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 150 - stl 148 Bisaccia 380
LEVANE Stl MONTEVARCH 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 418 LEVANE- MONTEVARCHI PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC. 23F26A RFF - VA2 per sostituzione conduttori, armamenti e isolatori.
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 575 di Montestrutto x CTB
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Cassano CS - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 275 S/E Venina | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 348
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T387 Sostituzione F.d.G. Progetto OPEN FIBER, rinforzi carpenteria e realizzazione 2 nuovi sostegni. NESSUN TEMPO DI RIENTRO.
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV. In ombra 180719035259347 Campagna nazionale sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione 3 TA Linea 107
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Flero - stl 107 Bagnolo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio LAC st.ATR1 380KV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Cassano - stl 275 S/E Sesto (SX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - stl 276/1 S/E Sesto (DX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 276/2 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 640 Chiuduno | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Stallo 132 kV 876 Pontedecimo in CP Busalla | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore lato Linea T 876 Pontedecimo. Linea a terra possibile rientro con By-Pass sezionatore in 120'Diurni e 180' Notturni.
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 983 S/E Pellerina - S/E Martinetto - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.435 installazione antirotazionali, piano difesa.
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stallo CP Popoli
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV - controlli di tipo B montante K 380 kV
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L23721C-L - L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi per verniciatura.
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra B1 Rossa Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena semisbarra A2 sostituzione sezionatori sbarra/linea(con inst.DBS),interruttore ,TV, spostamento TA dello stl.597 e sost sezionatore sbarra del TR Verde
PONT VENTOUX - STL 926 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont Ventoux fuori servizio
S/E Partinico - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalier - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto - Controllo tecnico di tipo B
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR sostituzione sezionatori sbarra/linea(con installazione DBS),interruttore,TV,e spost TA dello stallo T597 e sostituzione sezionatore sbarra del TR verde
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena T 597 F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz.cong. - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - f.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiunt - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 782 cp Commessaggio - cp Viadana | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP COMMESSAGGIO
SSE Milano R.RT - stl 009 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA interfacciamento allo shelter
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-interfacciamento allo shelter Da P. ammazzettamento a Rogoredo RT
Linea 041 S/E Magenta - Cs Albairate | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione degli isolatori
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E MAGENTA - STL 041 ALBAIRATE | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.575
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.575
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 662 Nave - Odolo | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 689 PER RIBALTAMENTO E ASSETTO DEFINITIVO IN S/E SANTA TERESA
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 2 - stl 308 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 204 GALLETO 8
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 647 ACQUASPARTA
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalier- Verifica protezioni Accordi presi
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 575 x CTB
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 220 KV
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia- Duino cd Randaccio per interferenza con sostituzione FdG su T 22214
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 204 GALLETO 8
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 150 kV - MONTEFIASCONE - VITERBO DER.FS MONT | LIN | 150 kV | 2019-08-30 | 0.3125 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 2 380 KV - controlli tecnici tipo b
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.58333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 737 Sirolo-Loreto | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23737 - Sostituzione conduttore e isolaori intera linea
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23708 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23709 RICHIESTA 180726113458829
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Apertura c.m. al P.22 lato Sondrio per verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - COSTRUZIONE NUOVI SOSTEGNI 56 E 57 ORGANI DI MANOVRA SU PALO (presi accordi con DeltaCogne e CVA - SEZIONAMENTO AL PALO 56)
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.984 Martinetto-Levanna - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Linea 738 trc S. Giacomo di CN - Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.407
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 56 E ORGANI DI MANOVRA SU PALO)
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-01 | 0.54167 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra B
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.77083 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 101 denominata "Sulcis Rumianca"
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo Sbarre 150 kV. Attivita' a cura Ditta.
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 287 S. Antimo 220KV
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra A 150kV
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione isolatori
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L01 in S/E Premadio
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. ATR6
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 841 - Controlli B + SPCC
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pallanzeno - stl 435 Gravellona | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL435 CTB su intera unità funzionale, lavoro in OMB al F.S. della Linea.
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - indisp. linea 547 x sostituzione n. 3 sostegni fuori standard
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T. 804 - piano resilienza
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.841 - Risanamento sostegni + verniciatura sostegni + CTB sez. linea
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
Linea F05 Bassano RT - Orvieto LL RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L23F05B-L sostituzione sostegno Linea Bassano RT - Orvieto LL RT.
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TV - TA UF F64 GIUNCANO
S/E Villavalle - stl F64 Giuncano RT | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TA - TV UF F64 GIUNCANO
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380 kV
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON STL CPL-PEL 132KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORI 132KV
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra+Linea St. Camposampiero570
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.611 Taio - Cogolo. Interferenza della linea per installazione distanziatori.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
S/E S.Lucia - stl Tarquinia | STL | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra palo attraversamento fiume e CP Barca
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BRA-MUL sostituzione cavo in O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore stallo ATR 1 150kV SE Paternò
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23666 Tassullo-Monclassico installazione distanziatori
Linea 570 Scorzè - Camposampiero CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23570B1-19-Sostituzione FdG + Verniciatura Sostegni
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23026K1 Peri RT Verona RT - Sost. FdG Fiber for the Grid (ind LIN)
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713E1_Agri - Corleto, Sost. Conduttori, armamenti e FdG
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23201N1-Termoli Ripalta Rinnovo linea (sostituzione 12 sostegni)
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori TE-FX-21-008
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Parallelo K 150 kV interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B. NOTA: dalle ore 07:00 del 04/09/2019 lo stallo Parallelo K 150 kV svolge la funzione di serie Sbarre.
PIAN DELLA ROCCA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza ad installazione antirotazionali su L.143 (tratto DT con L.141) da P.804 a P.999 BDN
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23799A RCF - TLM cd CAI per sost cond equip e fdg con OPGW
LA PENNA - TR2 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.102 LA PENNA PER MANUTENZIONE E C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
IC Fenis - stl 508 Ponte Pietra | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 508 di Fenis x controllo protezioni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TBG st L387 revisione interruttore blindato ABB Attività in ombra APRI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L02A1 Milano Ric. Sud-Grosio: Sost. cond. e cat. isol.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L01A1 Milano Ric. Sud-Premadio: Sost. cond e cat. isol.
Linea 092 Manfredonia Vetro - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: PALO DEL COLLE 380 KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità*: 26/07/2019
S/E Latina - stl 383 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 281
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 281 in S/E Mese
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR2 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione ATR6 Mese
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond e fdg da Mese a P.20
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR2: CONTROLLI ANNUALI
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione ATR6 Mese
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. ATR6 in S/E Mese
Linea 626 Seriate - CS Boccaleone | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Gorlago - stl 641 CP Gorlago | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 2-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione ATR6 Mese
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio BAG st.ATR1 132KV
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con montaggio antivibranti su L.640. Attività in cap. 17. Tipo regime speciale : RSE2
Linea 150 kV - GELA - GELA 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 807 S/E NAVE - S.MASSENZA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV sbarra B2 S/E CAL. TE-DX-17-116
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea.
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 23/09/19-12/10/2019. Linea 619 sostituzione terminali TPE, nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra TR 101 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷373
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.373÷GRO
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷GRO
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Partinico - stl 250 Ciminna 1 | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl collegamento TR 9 - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Catanzaro - stl Albi cd Magisano | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza Trasformatore TR2 in SE Calusia
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S. Antimo
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra A a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 841
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra B.
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L03 in S/E Premadio
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B 841
L039 Montecati V.CecinaRFI-SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L039 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T435 per interferenza con CTB sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno lavoro in OMB a O.d.M. 180724055353087
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE PATRIA
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB ATR6
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 052 PRECI
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.58333 | 2019-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON+Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 126 Brescia Ric. Sud | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23013 Redipuglia RT - Opicina FS per interferenza con sostituzione FdG T. 22214
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- TARQUINIA 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.58333 | 2019-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.70833 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Aurelia-Roma Sud- Sostituzione Isolatori
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.381 p.52÷86
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L316 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L386 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-08 | 0.35417 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER - OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT MICHELIN CN. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO DEI 2 TRC DI LINEA IL GIORNO 08/09/19 PER SOST FDG AL P.29/32.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.58333 | 2019-09-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 365 Chilivani - Ozieri | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 365 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore ABB tipo ELF SL 4.2/H 245 Bicam. S/E Montecorvino - stl 220KV Salerno N 2
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 4A e prova prot.distanz.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra A 380kV per Modifica compartimentazione Parallelo K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica compartimentazione K 380 KV
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.G18 - Separazione impianti da RFI - Accordi ok (Avelluto)
SSE Albenga RT - stl G18 Terragne RT | STL | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL G19 - Separazione impianto da RFI - Accordi ok (Avelluto)
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel GP Verifica maglia di terra PANTANO: Controlli annuali
Lin M22 Mil. Rogoredo RT - Melegnano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-per interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl M22 Melegn. RT | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE SE ANDRIA STALLO 150KV ATR/2
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Stazione ANDRIA - sostituzione ATR 2
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC ATR-TR-Reattore - SRO - TRASFORMAZIONE
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA controlli di tipo B montante ATCC
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA - Controlli Tecnici primo livello SPCC
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione stl. ATR in S/E Mese
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: CONTROLLI ANNUALI
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lacchiarella - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.052 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDI VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO E PER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing., accordi in corso con ENEL G.P. C.le Morasco in antenna.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 712 - Controlli B+SPCC
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO TR4
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea V. Valle
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A 150 kV stl PARALLELO K 150
S/E Aprilia 150 kV - Parallelo KN1 | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC SBARRA A2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K2°sez
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - SIRA
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 2°sez
Linea 132 kV - PREMESA EDISON-LAION | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.108 Premesa-Laion Installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 2^ | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Parallelo 2
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 107 Tavernelle - Calderara | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23107C2 CDR - TVF per sost. cond. equip. e fdg con OPGW
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in rame da P.191 a P.999 LIG
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 150 kV ATR n° 3 lato 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra B 150kV
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 365 TULA
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 756 Ra Canala / Degussa Ravenna = Controlli Tecnici CTB-6A a RA Canala e Degussa RA
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-S - S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-G01 S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV per sostituzione sezionatori di sbarra.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Catanzaro-Simeri Mare sostituzione conduttori, armamenti e verniciatura sostegni--attività MISE--
S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-R - S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa per controlli tecnici di tipo B.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 150 kV Simeri - Catanzaro_sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo (10,76 km) -Attività MISE--
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 PAC LATO SECONDARIO
S/E Partinico - stl 250 Ciminna 1 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Partinico - stl 251 Ciminna 2 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.58333 | 2019-09-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.72917 | 2019-09-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Civitavecchia RT - Montalto RT - sostituzione Sostegni
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche ATR
MOLINE TR3 STL 132 KV | STT | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - nel periodo chiesto si effettueranno controlli su STL 251 e STL TR3 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 10-11/09/2019
MOLINE TR3 220/132/9 | TRF | 10 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - nel periodo chiesto si effettueranno controlli su STL 251 e STL TR3 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 10-11/09/2019
MOLINE STL LAVIS-VELLAI 251 | STL | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - nel periodo chiesto si effettueranno controlli su STL 251 e STL TR3 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 10-11/09/2019
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV modulo macchina
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR1
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 712 - Controlli B
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
BASCHI Stl PIETRAFITT 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Pietrafitta
Stallo 120 kV 642CDC in CP S.GIUSTINO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
Linea 120 kV - S.GIUSTINO-C.CASTELLO | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.58333 | 2019-09-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 712
BASCHI Stl ATTIGLIANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea Attigliano
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B+SPCC SBARRA B2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K 2°sez
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B 150 kV Stl PARALLELO K 150
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR2 VERDE
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA ROSSA - STALLI AFFERENTI A.TORPIGNATTARA E TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T33 - S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
BASCHI Stl BASCHI CP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Distribuzione
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
Linea 518 Comunacqua - Subiaco | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG open fiber
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.053 PER INTERFERENZA POSA FO T.052 OPEN FIBER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-14 | 0.375 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: FS per revisione pesante CSC.
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Apertura colli morti P47 e P3
SOMPRADE TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
SOMPRADE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE SBARRA 132KV A PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.750 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.738
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.45833 | 2019-09-15 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-09-15 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
L. 740 trc all.Cividate - all.Filatura | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc allacc.C.le Ceto-all.Cividate | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate -Cividate Edison | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano Rame sostituzione conduttori
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL GRUPPO 1
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 650 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E TRASFORMAZIONE SOSTEGNO N° 4 IN AMARRO
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
CROT - Stl 551 FUCINE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23719 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23743 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
PONTE MALON TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: Piano resilienza FS per ritesature campate varie.
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-173
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L209 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L210 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 385 BUDDUSO
OZIERI SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 22226F1-Cesano-Tirano: Sost. Conduttori- In coincidenza co UI Gorlago
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.004 Sostituzione conduttori ed istallazione antirotazionali. (ind lin)
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23827B1 Nogarole R. Vigasio CP - sost. FdG Open Fiber
S/E Padriciano - stl 214 Monfalcone C.Te | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità st. 214 Monfalcone C.le in SE Padriciano per prova protezioni. In ombra sostituzione FdG..
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 4
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Manutenzione ordinaria
S/E Leynì - stl 559 Volpiano | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 559 a Leinì x CTB
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 843 - Controlli B
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Porto Tolle 351
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.220: piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4800 A stallo parallelo sbarre 380 kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 351
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl 226 in S/E Tirano
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.174 sostituzione conduttori
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.226 S/E/Tirano
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L226 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TA OLIO STALLO CSM
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM ST L226 - SOSTITUZIONE TA OLIO 220KV
S/E Gorlago - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione n. 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio - Sost. TERMINALI TES 1170 T.555
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.226 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali
FUCINE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
S/E Suvereto-Trafo 101 132/20kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-Trasfo 101 132/20kV 25MVA - controlli Tecnici di tipo B montante primario macchina TR101
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Piossasco
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO TRASFORMATORE GRUPPO2
Linea 756 trc nodo Fedio - Demonte | TRC | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI Presi accordi con Enel Produzione
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione conduttori e armamenti T.02
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 843 - Controlli B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 165 NERA MONTORO
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L21345C-L Linea 345 Galatina - Erchie: Sostituzione Catene di Isolatori con altri di tipo preverniciato. Attivita' a cura Ditta.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl. Torviscosa 322 in SE Planais per installazione dispositivi antisismici interruttori.
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comandi interruttore ABB LTB 170 S/E Montecorvino - stl 150 kv Lettere
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV stallo 380 KV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-19 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vicenza MV TR.202 - sostituzione (ind TR)
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-09-17 | 0.5 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 843
CROT - Stl 552 LEMIE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
OZIERI TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA STALLO TR1 GRUPPO
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.559
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.559
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV modulo macchina
S/E Fano - Parallelo K2 120kV - Sez.2^ | STK | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2019-09-19 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 322 Torviscosa in SE Planais per prova protezioni. In ombra a fermata centrale.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Ripristino collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatori
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22189A-L Linea 189 Oderzo - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 559 x CTB
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22189A-S - S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22189A-S S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: Controlli tipo B.
CASILINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-20 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2019-09-20 | 0.66667 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE ENEL PRODUZIONE
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23743 RICHIESTA N 180727040827183
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altri investimenti - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino in SE Montecorvino
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione per lavori parallelo K 220
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.041667 | 2019-09-22 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.041667 | 2019-09-22 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 2 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Chiusura colli morti P47 e P3
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - 23701 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 150 kV - FERENTINO - VALLESACCO | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.639 installazione antirotazionali
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per sostituzione interruttore lato 220, in contemporanea controlli tipo B ATR.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B 380kV per Revisione Pesante 52 K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Int. - Revisione Pesante P (tipo B+C)
SSE Albenga RT - stl T21 SSE Ceva RT | STL | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL T21 - Separazione impianti da RFI - Accordi OK (Avelluto)
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 319
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B ATR 203.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B su ATR 203.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA : FS per verifica protezioni.
L. 456 CP Trezzo - Cl Prima srl Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina, stallo 380kV e stallo 132kV. In ombra revisioni interruttori 380 e 132kV.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. In ombra CTB.
S/E PRIMA - STL 456 CP TREZZO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC SBARRA A2 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI 132KV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione morse amarro
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sot isolatori riparazione strefolature fune di guardia
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione palo 82
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 interferente con T387 progetto OPEN FIBER
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T438 Sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - INDISP. LINEA 917 X SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE + CTB + MAN VARIE - ACCORDI OK
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Montalto - stl 575 Canino | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC stl S.LUCIA 2 220 kV
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23F80 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI INTERA LINEA
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 610 FIAMENGA
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 FIAMENGA
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC SBARRA B 220 kV stl S.LUCIA 2 220 kV
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
PONTE MALON TR 2 | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TR2 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23805E-L Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP: FS piano resilienza - messa a V e riduzione tiro. Prima settimana in DT con T790 già in FS. 180801025439926.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23.554 Ossana - Monclassico. Installazione distanziatori (ind lin)
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e cambio conduttore (tratto DT ammazzettata)
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Sostituzione conduttori e armamenti nella tratta 23007F1 Crevalcore RT / Tavernelle RT di 19 km + FdG con FO (Fiber for Grid)
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali intera linea
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi C.le = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Bari Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Bari W stl Parallelo K1 150 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 14/11/2019
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Tusciano SBARRA A 220KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/3 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/4 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stl Parallelo K1 150 kV
LINEA 746 CORMONS - A.M.G. GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23746 Cormons - AMG Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Popoli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI
Linea 132 kV GORIZIA - AMG GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.23-701 per sostituzione FdG con FO (progetto Open Fiber)
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: controlli tipo B ATR 203
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B ATR 203
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Camporosso- stl 006 Sanremo | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 006 - Verifica SPCC
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo k 150 kV
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.375 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo K 150 kV
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
RAFF.ROMA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-26 | 0.83958 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 610 FIAMENGA
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-174
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.639 SOSTITUZIONE ISOLATORE ROTTO AL SOSTEGNO 1
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 427 Porto - Interporto | LIN | 150 kV | 2019-09-28 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CP Porto - CP Interporto - Sostituzione fdg con incorporante fo (Open Fiber)
Linea 531 trc Santhià - Sacal Carisio | TRC | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T531 tronco Santhià - Sacal per interferenza con lavori T387 progetto OPEN FIBER. Accordi in corso con Sacal per breve disalimentazione Utente ad inizio e fine indisponibilità.
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.053 posa f.o. Open Fiber le attività dovranno essere eseguite prima del FS T.052 (pianificato in settembre) per sfruttare al meglio il FS ottico
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-LINEA 300-C.T.SEZ.LINEA ST.300
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB- ST L/300 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-29 | 0.41667 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.45833 | 2019-09-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.70833 | 2019-11-17 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in rame : f.s tratto SE P.Camuno - p.95 ----> in servizio L.025/703 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-31 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24006 Carnia - Udine RT cd Tarcento per sostituzione FDG.
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 330 denominata "Sulcis2 Serbariu"
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-05 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + registrazione contatti di fine corsa
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 047 PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_815 VERNICIATURA SOSTEGNI INTERA LINEA
Linea 132 kV - Viadana CP - Boretto CP | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR2 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli interruttore blindato stallo 150kV ACRI
S/E Codrongianos - stl 109 Oristano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "A"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori -
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23303B-R S/E Cordignano - stl 303 Vacil cd S.Polo: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 529 Cp Nogarole Rocca - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23529D1 CP Nogarole R. Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA A 380 KV per CTB e Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-043
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21353C-R S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per sost TA 380 kV.
S/E FORLI' - STL 353 RAVENNA C. | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-S - S/E Forli' Oraz. -stl 353 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB Stl PRESENZANO
LINEA 353 RAVENNA CANALA-FORLI' | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 353 Ra Canala / Forlì Oraziana = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e RAC + interferenza sost TA st.353 a RAC
Linea 395 Entracque - Magliano A. 1 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.395 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB stl.265 in S/E Sondrio
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
Linea 292 Gargnano - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.191 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
Linea 471 Cp S.Donato - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23471B1-CP S.DONATO - CP S.GIULIANO: Sostituzione conduttore
L 191 Cp Romanengo-Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.190 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T. 677 sost. Terminali cavo (P. 999)
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI PORCELLANA-T.022
Linea 612 Frugarolo - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T612 per sostituzione F.d.G. con F.O. piano difesa, progetto OPER FIBER.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.245 SOSTITUZIONE SOSTEGNI. NO TEMPI RIENTRO
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.736 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-R - S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per controlli tecnici di tipo B.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione terminali cavo in porcellana sost. 12 e 17
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
BOGNANCO - STL 50 KV LINEA DOMODODOSSOLA 4209 | STL | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI STAZIONE AT E STALLI LINEA 4209
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 02/05 - 31/05/2019. T.4340 Ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione mail 10/01/19.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L300
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR: separazione competenze, sostituzione sezionatori sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore, TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena - semisbarra A1 132 kV separazione competenza, sost sez sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore , TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.S intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installazione TV sbarra e motorizz. cong. di sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg. prov. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap c.m. T 599(latoVarena)installaz.TV sbarra e motorizz .congiuntore sbarra a fine lavori rientra in sv.il coll. provv Predazzo-CP ORA cd Varena(su stl 597)e rimane f.s.il trc di linea e stl T599
Linea 621 SE Marianopoli - CP Mussomeli | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
Linea 421 Fiumicino - Porto | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.3125 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Nuovo cavo Porto Fiumicino
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 467 interferente con lavori su T387 progetto OPEN FIBER.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T443 per AP. c.m. P117 lato Gattinara per interferenza con lavori su T387 progetto OPEN FIBER.
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in s/E/Sondrio
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando L.283
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - T.310 ADEGUAMENTO LINEE TIPO A (realizzazione ormeggi bilanciati n°3 sostegni)
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB SBARRA A 380 kV PRESENZANO
Linea 068 Pian Rocca CP-Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-361
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23698E-L Linea 698 Francavilla - Grottaglie : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23001E-L Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di sostituzione conduttori e armamenti
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione cavo o.f.
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo k 150 kV
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra A
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A303/M- REVISIONE VSC
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2019-10-01 | 0.5 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 trc Gattinara - P.117 per interferenza con T387 OPEN FIBER.
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "B"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo C.P. Portocannone
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB SBARRA B 380 kV PRESENZANO
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L520 PSM
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
Linea 054 Cagno - Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.054 interferente con posa f.o. T.053 Open Fiber
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Verona BM-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Verona BM Trafo202 - sostituzione (ind TR)
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra ad attività di sost. interruttore stallo ATR202
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L300
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.54167 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA B 380 KV per CTB e Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB interferenza linea PRESENZANO
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B su terra sbarra B
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Serracapriola
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 469 Comunacqua - Anagni | LIN | 150 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzion fdg open fiber
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Suvereto-Montalto 1
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L520 PSM PROTEZIONI DISTANZIOM
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Suvereto-Montalto 2
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-04 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV controlli di tipo B Sbarra "B" 380 KV
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore + Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21332A-S S/E Forli - stl 332 Colunga per sostituzione 3 TVC 380 kV.
Linea 332 Colunga - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 332 Forlì Oraziana / Colunga = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e COL + Sostituzione TVC st.332 a FOR
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-S - S/E Forli - stl 332 Colunga per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23763 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F80
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L21332A-R - S/E Colunga - stl 332 Forli per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-R S/E Colunga - stl 332 Forli per controlli tecnici di tipo B.
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23031D1 Chiaravalle-Tavazzano Est: Sost sostegni Verniciatura
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc nodo Cogne - Nodo Quart (presi accordi con DeltaCogne e CVA - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (presi accordi con CVA e DeltaCogne - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.050 per interferenza posa f.o. T.053 Open Fiber
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 57 LATO VILLENEUVE E ORGANI DI MANOVRA SU PALO )
FARNETA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 611
LINEA ALBERTVILLE - MONTAGNY | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 710 Redipuglia - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23710 Redipuglia- Redipuglia RT per ricostruzione linea.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR2 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-12 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.595 Taio - Tassullo. Installazione distanziatori.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23411 Pordenone Ponterosso per verifica impianto di terra in SE Pordenone. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Malcontenta 258 . rientro solo su sbarra dedicata
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23547B-L Linea 547 Vellai - Arsiè: FS per sostituzione conduttori + FDG.
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC
Linea 132 kV - CANDIA - VALLEMIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 23726 - Sostituzione terminali TES 1170 Cadweld
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23714 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_L.040 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni e rifacimento impianti MAT tratto Livorno - P.151
S/E Sorgente - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante B+C interruttore Parallelo sbarre a 220 kV in S.E. Sorgente
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 2 montaggio lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - STALLO 150 KV ATR 4 380/150
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR3 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Feroleto: Revisione leggera CSC ATR1
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di linea stallo 150 kv S. Procopio in SE rizziconi
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 574 Cecina - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.574 Sostituzione sostegni deteriorati, installazione cimini, installazione nuova FDG incorporante F.O.
S/E Paternò - stl 339 Chiaramonte Gulfi | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Chiaramonte Gulfi
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra A stallo CHG
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per controlli tipo B
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone - Prove di terra S.E. Grugliasco
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
Linea 911 La Casella-C.le La Casella Gr1 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.2
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ATR2 380KV - SOSTITUZIONE TA OLIO
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
Linea 008 Arma di Taggia - IC Arma RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.008 - Sostituzione conduttori in rame + open fiber
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.268 - Open fiber - Tratti 41÷91 e 105÷124
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE ATR3 DI RONDISSONE
Linea 512 Covalou - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 512 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 512 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L512 CHAT
ACEA FLAMINI - SBARRA B1 150 | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal P.1 al P.6A
Linea 160 Crotone I.-Strongoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.61667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ LINEA 150 kV S. Procopio in SE Rizziconi
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL465 S/E SBA
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra STL K 380 kV
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | S | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 4
TRASFORMATORE 9/132 KV | TRF | 10 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 per chiusura c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada a cura E-Distribuzione
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 457 S.PAOLO | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.5 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV ATR 4
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 154 VALCIMARRA
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 450 in S/E Ardenno
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 450 in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L512 CHAT PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 - Verifica protezioni
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.54167 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo CHG
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Ricollegamenti e collaudi interruttore a sostituire su stallo L-332
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 4 380/150 modulo macchina
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - UDI-CUS - sostituzione cavo O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Pineto der. Montesilavno 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L375
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM- ST L/375 - SOSTITUZIONE TV
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM- ST L/375 -C.LLI TECNICI CTB 6A
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 375-C.T.SEZ.LINEA ST.375
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA: FS per sostituzione TA.
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
S/E Fano - stl 336 Candia | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-12 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L375
LINEA 746 CORMONS - A.M.G. GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23746 Cormons - AMG Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Ponte - stl 221 Verampio 1 | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0 | 2019-10-18 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: STL 221 per controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro in OMB al fuori servizio linea 221
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 MAEN
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L110 + LINEA FREDDA
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLI SPCC LATINA ATR/2
S/E Roma Ovest - stl 419 A. Torrevecchia | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
L519 | LIN | 70 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66597 | N | Verniciatura -
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento connessione codolo-cavo di n°2 terminali. TE-DX-16-143
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PATRIA -- STALLO REATTORE Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. SERRAVALLE. Linea a terra in S/E Vignole
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L516 + LINEA FREDDA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 + LINEA FREDDA
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR1
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF ATR1 SECONDARIO
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO-SECONDARIO-MACCHINA
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 530 a Montestrutto x CTB
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sbarra A 380 kV
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA PER CT6
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Fano - stl 335 S. Martino In XX | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comparto interruttore
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Scandale - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE stallo parallelo sbarre 380 KV in SE Scandale
S/E Magisano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ROSSANO_380kV Scandale, sostituzione TA
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 335 Fano - S. Martino in XX | LIN | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 335 S.Martino in XX / Fano = Risoluzione interferenze C.E.M. con sostituzione conduttori della tratta + Installazione dispositivi di salita sostegni (T.R. x necessità NON possibile)
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori binati compresi armamenti e fdg. TE-DX-08-307
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K220 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stl. K 220 kV in S/E Sondrio
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ST SB B2 132KV - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comandi
Linea 531 CP Breccia - CP Cucciago | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione Antirotazionali (resilienza) + bonifica parti alte
S/E Savona - stl 268 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 268 - Verifica SPCC
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Verampio-Domotoce per interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio, accordi in corso con UT. Imerys e RFI Domotoce per brevi disalimentazioni ad inizio e fine manovre.
S/E Verampio-stl 460 RT Beura-Villadosso | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL460 Sostituzione TV, occorre tronco di linea Verampio-Domotoce a terra con breve disalimentazione Ut. Imerys e RFI Beura ad inizio e fine manovre, accordi in corso.
S/E Verampio - stl 221 Ponte 1 | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL 221 Sostituzione TV di Linea, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON.
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L518
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento tratto p.192-2013
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.221 interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio e CTB su intera unità funzionale a Verampio e Ponte. In OMB a fuori servizio stallo 221di Verampio. Nessun tempo di rientro.
Stallo 132 kV 883VIGNOLE in CP SERRAVALLE | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SERRAVALLE. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 25/11/19-16/12/19. Linea 480 progetto OPEN FIBER, ultimazione attraversamenti e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 25/01/19-05/02/19. T273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto OPEN FIBER.
S/E COLUNGA - STALLO 132KV N.809 PONTE RIZZOLI | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23809B-R - S/E Colunga-stl 809 Ponte Rizzoli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN) - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN)
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
S/E Magliano - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano A.-Congiuntore sbarre132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano A.-Congiuntore sbarre132 kV - Controllo tecnico di tipo B
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
TRONCO N.697 PEGOGNAGA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea- Lavori TRC Pegognaga-P513
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4000 A stallo linea. Indisponibilità in ombra a quella di linea identificativo n. 180727011410444
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B PER CT6
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL 221.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A a 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 lavori di sostituzione conduttori e realizzazione variante in Chignolo Po a cura APRI-NO
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.579-Installazione distanziatori e stesatura fase (ind. lin)
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra A 220 KV
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.530
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI STALLO 611
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 15-17/10/2019
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CAT_L788_VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE CARPI SUD
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - Reattore 220 KV modulo macchina
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23755D-L Linea 755 Salgareda - Musile: FS per controlli tipo B STL 755
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 755.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controllo protezioni.
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra B 220 KV
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L362 sostituzione protezioni
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD TIBURTINA
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220kV per per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.375 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
LINEA 721 S.GIOVANNI NATISONE - CORMONS | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23721 San Giovanni al Natisone - Cormons
Linea 927 Maglie - Diso | LIN | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23927C-L Linea 927 Maglie - Diso : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 530 x CTB
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.5 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL755
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 380 kV Rossano in SE Scandale
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-18 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 490 Porto - Ponte Galeria | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.3125 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Porto-Ponte Galeria - Sostituzione fdg (Open Fiber)
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità. Sostituzione corda di guardia con altra incorporante fibra ottica. Attivita' a cura Ditta.
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per interferenza con T.23721
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-10-20 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/03/2019. T.688 Interferenza con lavori su T273 Trino N. - Vercelli OPEN FIBER in concomitanza fuori servizio linea ferroviaria Chivasso-Casale, accordi in corso con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-10-20 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond ed aramamenti P.10M-P.47
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-25 | 0 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 175 TRONCO P.C. CHAVONNE - VILLENEUVE X PROVE DI PASSO E CONTATTO C.LE CHAVONNE (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI 11 E 19BIS
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria (piano resilienza)
Linea 179 Manfredonia - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L008 PROGETTO OPEN FIBER - Sostituzione FDG 24 F.O. con altra incorporante 48 F.O. nel tratto continentale Palo 1 - Palo 10
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L008 Revamping centrale pompaggio per cavi olio fluido
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA di sbarra B1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23959A1 Turi - Putignano: Sost. Conduttori, Catene Isolatori
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II 150 KV
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 2 | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Verifica SPCC stallo 380 kV Rizziconi energia 2
ENTRACQUE TRG5 1/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 5
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.33333 | N | Sostituzione Armamenti - T.396 SOSTITUZIONE ARMAMENTI - RINNOVO
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2020-05-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.168 sostituzione FdG con fibra ottica
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - OSP sostituzione ATR1 380/220kV 400MVA (olio minerale)
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23470B1-CP S.DONATO - CS NOSEDO: Sostituzione conduttore
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 S/E Lacchiarella
S/E Lacchiarella - stl 168 Pieve Emanuel | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 Lacchiarella.
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 - REALIZZAZIONE FONDAZIONI.
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte : TR 3 220/132/8 kV CTB su intera unità funzionale e controllo protezioni, misura Induttanze il 29-30/10. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ATR1 - Verifica SPCC
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 + RINFORZO MENSOLE RESILIENZA. NO TEMPI RIENTRO
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR1 - Sostituzione ATR
S/E Montalto-stl 576 TarquiniaRT-Tarquin | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
Linea 585 Fiano Romano - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori sostegni n°8-11-20-21-23
S/E Latina - stl Latina Scalo | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC stl LATINA SCALO
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG armamenti isolatori e verniciatura
L.409 S.Giovanni Al Natisone - Cormons | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23409 per interferenza con cambio FDG su T. 721
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM al P 071. Al termine rientra in servizio il tratto Carpanè-Collicello P.071.
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Tronco Arsiè - palo 071: FS per interferenza cambio conduttori + FDG T547.
S/E Forlì - stl 766 Cervia CP | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23766B-R - S/E Forlì - stl 766 Cervia CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forlì - stl 766 Cervia CP | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23766B-R S/E Forlì - stl 766 Cervia CP per sost interruttore 130 kV.
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-12-397
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Corigliano, revisione pesante interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibiltà per sostituzione sezionatore di sbarra su stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33403 | 2019-10-28 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-28 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO).
Linea 194 Gioia Tauro ind.le - Ionadi | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.6375 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.738 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
ROMA NORD - PRATI FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
P.FISCALI Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 613 Novi Ligure CP - Frugarolo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.613 piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
L. 700 CP Temù - CP Edolo -Sonico Edison | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 | STT | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 - Controllo tecnico di tipo B presi accordi con e produzione
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Verifica protezioni
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II
LINEA 132KV N.588 MAGONA - SOL | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - I_L588 Interferenza con lavori di sostituzione FDG Linea 008 in campata 7-8
S/E Morigallo - stl 268 Savona | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 268 - Verifica SPCC
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - stl Napoli Levante 1 220 KV
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra 220 KV st. ATR/201
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. GIUSEPPE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. GIUSEPPE in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV Salerno 2 per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 - ACCORDI OK
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV Salerno 2 per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Magliano - stl 396 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 396 Piossasco - Verifica protezioni
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-24 | 0.29167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 ACCORDI OK
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
L.708 CP EDOLO - SONICO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.727 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.54167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: Fs per chiusura CM al P.071. al termine rientra in servizio tutta la linea.
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV TUSCIANO per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-10-28 | 0.29167 | 2019-10-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-02 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23702B-R S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CAM - CSR Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera unità funzionale
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra A parallelo 150kV
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Borgo Valsugana sostituzione TR 202.
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23158 RINNOVO INTERA LINEA
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ROMA NORD ATR/A
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-TIP
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl CAMPOLEONE
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC stallo reattore 2 150 kV
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 Sostituzione conduttori, 2° STEP 2019, Cofely deve avere alimentazione di riserva.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.721 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - indisp. linea 919 x rinforzo sostegni resilienza + sostituzione catene isolatori + conduttori + FDG FO
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.709 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE CON ENEL PRODUZIONE.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33403 | 2019-11-04 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAA S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA per sost TA 130 kV.
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SMV-A301S = Sostituzione Interruttore 130 kV (tipo ABB LTB-145) - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra afferente stallo Collatina B3 Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.216 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Vinchiana - stl Gruppo 3 | STT | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL TR GRUPPO 3
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 220 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra B parallelo 150kV
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 APERTURA CM AL P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Leinì x controllo protezioni
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR3
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo reattore 2 150 kV
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
TRONCO N.494 ALLACC. ABBADIA-CHIANCIANO | TRC | 132 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 220 kV ROMA NORD ATRA
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo reattore 2 150 kV
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass. (ind. lin).
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass.
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-01 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.659
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione/potenziamento linea + sifonamento in cavo e demolizioni
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Elettrodotto 150 kV Fiano Romano - Nazzano
Linea 132 kV - MANZANO-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23428 per interferenza con cambio FDG su T. 745
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-11-02 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI SPCC 3A
Linea 067 Turbigo - Malpensa | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 CHIUSURA CM P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (presi accordi con Cogne e CVA - DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART )
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 222 S. Valentino - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART)
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.29167 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23009 Udine Ovest - Udine RT per rinnovo linea
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI E TRASFORMAZIONE AMARRI
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS per sostituzione conduttori + FDG.
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23059G1_Grottole-Matera CP, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23708D-R - S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP per controlli tecnici di tipo B.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - I_L575 Interferenza con distacco e calata al suolo conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 708 Forlì Oraziana - Faenza Casello = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-708 a FOR
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.576 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni, rifacimento impianti MAT nel tratto Follonica - P.1DT con Linea 575
SE Follonica RT - stl 576 Suvereto | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_STL L.576 in S/E Follonica Interferenza con Sostituzione conduttori, FDG e isolatori
Linea 458 Arona - Borgoticino | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 28/10/19- 24/11/19. T.458 Ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-K01 S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV: FS per sostituzione TA.
S/E Andria - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Andria stl Parallelo 380 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 09/11/2019
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31401A-K31 S/E Martignone - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 502 in S/E Mese
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 132 kV - S.BENEDETTO D.T. - GROTTAMMARE | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23762 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV + REVISIONE PESANTE CSC+SPCC
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VER SPCC
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vignole Borbera: Sostituzione ATR 3, nessun tempo di rientro.
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.266 - Open fiber
L633 S/E CALTANISSETTA - S/E MARIANOPOLI | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CTT - MRN Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per apertura CM al sost. 105. Al termine rientra in servizio il tronco Polpet-Cardona.
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23009 Udine RT-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per CTB
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-132-19-Sostituzione Interruttore St. S. Bellino 481 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez. di Macchina St. 1°AR203
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33403 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
S/E Verona BM - stl 199 Bussolengo SS | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Verona BM - stl 199 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-11 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 233 Pianezza - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Controlli tecnici di tipo B
S/E TAVARNUZZE-STL N.433 LARDERELLO-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A301/P- SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Verifica protezioni
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.97917 | 2019-11-05 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per abbassamento conduttori T404 e T.406 P.47 lato P.46
S/E Sorgente - stl 326 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore Parallelo 380 kV Data Fine Flessibilità: 07/11/2019
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539 PSM
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra in SE Paradiso
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2019-11-06 | 0.3125 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori Per interferenze andranno richieste anche le seguenti linee di competenza UI LCS: Roma Sud - Laurentina 2 cd. Valleranello (p. 41-p.42) 16/10 Roma Sud - S. Rita cd Pomezia e CSM (p.55-p56) 25/10
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 kV ROMA NORD - ATRA
Linea F49 Ceprano CP - Ceprano RT | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia
S/E Mese - stl 505 Chiavenna | STL | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezioni stl. 505 in S/E Mese
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BAS-K380 Parallelo = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Bargi - stl 338 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi - stl 338 Calenzano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-07 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-S S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo: FS per sostituzione TA.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24009C1_Scalea RT - Alba Calabra RT; dorsale DISPARI Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG Open Fiber
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per sostituzioen TA STL Sandrigo
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.97917 | 2019-11-09 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T404 P.47 lato P.46
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Dolo CP 564 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Pian Della Speranza - stl 064 Calp | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - I_STL 064 "CALP" - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.064 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.97917 | 2019-11-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T.406 P.47 lato P.46
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.041667 | 2019-11-10 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.041667 | 2019-11-10 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 2 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti palo 513 per rinnovo linea TRC Pegognaga-P513
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 92
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR1 - Pulizia porcellane
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA2 220 - Pulizia porcellane
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.10 T446
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 266 - Pulizia porcellane
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR5 380/220 nella stazione elettrica Rumianca
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 1 | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi energia 1 in SE Rizziconi
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza x installazione antirotazionali su T.202
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 405 in S/E Ardenno
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO MACCHINA ATR2
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR2 380/220 kV/kV
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 202 a Valpelline x CTB (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 523 a Montestrutto x CTB
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 modulo macchina
L.042 C.MontaninoRFI-M.CatiniV.CecinaRFI | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L042 VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 248 Colli Aminei - Patria | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione cavo o.f.
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 657_12_P
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Indisponibilità T. 23552 Udine Sud - Udine Rotonda cd ABS per interramento linea.
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/303 St.130 kV e Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali linea 202
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 506 in S/E Mese
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.3
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23763 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
Linea 150 kV - NICOSIA - SM. SERRA MARROCCO | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 6 per frana
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
SIRA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Vinchiana - stl 550 Avenza | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 291 Levanna - Controlli tecnici di tipo B
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 380KV ATR/2
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV ATR 2
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO 380 KV ATR2
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L523 MONTESTRUTTO
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su 89 terra sbarra A
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV ATR 2
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra B
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO ATR2 PRIMARIO
S/E Mese - stl 508 Isolato cd Madesimo | STL | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 508 in S/E Mese
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33889 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.375 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 220KV ATR/2
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-11-14 | 0.29167 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 082 Cosenza - Mucone 1° Salto | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 523 x CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 202 x CTB
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 658_12_P
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-14 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.58333 | 2019-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 macchina
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 274 in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-16 | 0.66667 | N | Costruzione nuova Sezione - Linea 898 Fusignano / Ra Canala = Messa in servizio nuova s/e Santerno (richiesta da PRI rif.Palma)
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.58333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2019-11-16 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Rovigo 227 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-17 | 0.58333 | 2019-11-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.3125 | 2019-11-20 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 1
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T349 interferenza con sostituzione TV stallo 349 in Castelnuovo, in OMB al fuori servizio stallo.
S/E Castelnuovo S. - stl 349 Trino 2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 349 sostituzione TV.
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in S/E Trino.
S/E Lanuvio - stl 545 Albano | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl ALBANO 150 kV
S/E Valmontone - stl 123 Canterno cd Ana | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB+SPCC Stl CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23719D-R - S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Corriolo - TR 3 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Pieve Albignola-stl EF2 Ferrera Er.2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PVA st EF2 sostituzione TV ceramici
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 509 in S/E Mese
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.269 - Open fiber
Linea 274 Brusciano - Nola | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori YE-FX-18-101
S/E CORDIGNANO-STL.430 SACILE | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23430C-R S\E Cordignano-Stl.430 Sacile: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S04 S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza revisione interruttore STL430.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-25 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE: MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO.
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.A1)
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.stl)
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 292 Politecnico - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.58333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 di Avise x controllo protezioni (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11 per installazione antirotazionali)
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A2 150 kV CANTERNO
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L170
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Caltanissetta - Condensatore1 25MVAR | RIF | 150 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.58333 | 2019-11-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 510 in S/E Mese
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 719 Faenza - Forlì Oraziana - Forlì V.Lunga = Controlli Tecnici CTB-6A sez/re Linea e TV stallo 719 a FOR
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B2 150 kV CANTERNO
Linea 569 Riva - Arco | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.lin)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.B1)
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 di Avise x controllo protezioni (linea 201 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A2 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR1 VERDE
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 665 TULA
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 123 Canterno - Valmontone cd Anagn | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB+SPCC interferenza linea CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-21 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A1 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B. Sbarra B interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione TA.
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE TRASFORMATORE TR2 ROSSO
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 376 TEMPIO
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-22 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) contr.B (ind.sb.A1)
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_LINEA 446 SOSTITUZIONE CDG CONDUTTORI ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Dolo-stl 655 Conselve c.d.Camin CP | STL | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Conselve 655 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Vado Ligure - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA1 220 - Pulizia porcellane
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR2 - Pulizia porcellane
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.41667 | 2019-11-24 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.45833 | 2019-11-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 306 Lonato | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind STL)
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-25 | 0.3125 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDS L313 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 15 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 219 a Villeneuve x CTB
S/E Verderio ad.- Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Mese - stl 511 CP Mese | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 511 in S/E Mese
S/E Valmontone - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB+SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.306
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
Linea 306 Lonato - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lanuvio - stl 519 S. Palomba | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl S.PALOMBA
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: ATR 2 220/130 kV per CTB su intera macchina +SPCC montante lato 132kV e revisione leggera CSC con rientro sabato e domenica
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL K 132kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione Interruttore lato 220kV
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-TA2 S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 380 kV.
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 446 Farinello controlli di tipo B montante linea 446
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 396 Piossasco - Magliano A. - Prove di terra S.E. Magliano Alpi
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.41667 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - STL 314 La Spezia - Sostituzione TA
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve - CTB T.219
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-12-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23428C1_Grottole-Salandra cd Salandra FS, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatori lato 132kV ATR2
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA B PARALLELO K 380
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatori lato 132kV ATR2
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Venezia N. 776 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.41667 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - Parallelo K 380 kV
Linea 219 Villeneuve - Avise | LIN | 220 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 219 x CTB
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl Tevere Nord | STL | 150 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - TEVERE NORD
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-11-29 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2019-12-01 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L383 sostituzione protezioni
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0 | 2019-12-13 | 0 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro e conduttore
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-12-02 | 0.3125 | 2019-12-06 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 49 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L477 sostituzione protezioni
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.038 sostituzione conduttori
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 038 S/E Garlasco
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione Int. STL 670.
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MON 1 380kV
Linea 562 Trino CP - Balzola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. BALZOLA. Linea a terra in C.P. TRINO
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 380 kV stallo Primario 380 kV ATR3 in SE Rizziconi
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per sostituzione conduttori + FDG attestazione Gardona. Chiusura CM al P.105, al termine rientra in servizio tutta la linea
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona : FS per sostituzione interruttore, in ombra con cambio conduttori + FDG attestazione Gardona.
S/E Roma Nord - ATR F 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD ATRF
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BALZOLA. LINEA A TERRA IN C.P. TRINO
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 432 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e Controllo protezioni
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E Vicenza MV condensatore - sost protezione (ind STL)
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-09 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 SOSTITUZIONE SOSTEGNI +ARMAMENTI: II FASE MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.37292 | 2019-12-05 | 0.70625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Piossasco - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Caltanisseta - stl 630 CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est; Sbarra A 220 kV per sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione CSC St. ATR203
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.34444 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra A 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Caltanissetta - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Garlasco - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB. SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra B 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.375 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K sez.2 132 kV - Verifica protezioni
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2019-12-05 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T432 Pallanzeno-CP Piedimulera, CTB Sezionatore di Linea in SE Pallanzeno.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-05 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - I_L575 Interferenza con riposizionamento e regolazione conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
Linea 351 Vignole B. - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T351 interferenza con Sostituzione TV presso STL Castelnuovo , in OMB al fuori servizio stallo 351
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L.545 Verniciatura sostegni intera Linea
S/E Castelnuovo S.- stl 351 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 351 Sostituzione TV
S/E Turbigo - Congiuntore sbarre 132kV | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG CONG2 132kV sostituzione protezione massima corrente
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S\E Agip Sezionamento STLST4 Raffineria - sostituzione sezionatore sbarra ST4
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Agip Sezionamento STL 523 Pisa P.ta Mare - sostituzione sezionatore sbarra STL 523
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2019-12-15 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-STL270 S.Barbara(ATR 302) controlli di tipo B montante linea 270
S/E Lizzana-Stl.778 Arco SC | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-17 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.778 Arco contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-17 | 0.33333 | 2019-12-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2020-01-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23199B1_Salandra-San Mauro Forte, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Lizzana-Stl.741 Rivoli-Maso Corona | STL | 132 kV | 2019-12-18 | 0.35417 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.741 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.322 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI ST MRC
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
S/E Mercallo - stl 322 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRC ST L322 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI