## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 01 03 2019
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2019-12-27 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2019-03-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2019-03-31 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
CAMERLATA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.54167 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza lavori installazione shelter Camerlata RT
Colmata-ISE Pimobino | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_LB99 Interferenza con rifacimento tratta in cavo da palo 1 a S/E ISE Piombino
STALLO 132 KV PAR AT IN CP ZAULE | STK | 132 kV | 2018-11-30 | 0.63542 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
GOGLIO SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA GR.1
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.37569 | N | Altre di Manutenzione - RIFACIMENTO STALLO L 428 ( NECESSARIA LA MESSA A TERRA)
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL GREEN POWER per interferenza con rifacimento stallo in C.le Goglio,nessun tempo di rientro.
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018-Fuori servizio tronco S/E Salorno - P.3 (ind lin)
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
DOMEGLIARA FS STL 132 KV ALA FS | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento al palo capolinea tra le linee n020 e n023
SSE Lodi - stl 576 Cp Lodi | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Modifica circuiti amperometrici - Scollegamento circuiti voltmetrici RFI
Linea 576 SSE Lodi RT - Cp Lodi | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.45833 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Modifica circuiti amperometrici - Scollegamento circuiti voltmetrici RFI
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Maida - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Guasto -
Lin M11 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\1 | LIN | 70 kV | 2018-12-17 | 0.45833 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - M11 indispo per scollegamento stallo da SPCC RFI e per interfacciamento allo shelter (attività UPRI)
CAMUCIA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 20/12/18 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi REMO.
GRIZZANA FS STL 132KV LEP-MZF-SAS N.757 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS-STALLO 132KV N.BO029 CA' LANDINO | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV BEVERARA FS-S.RUF.FS N.BO028 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
VALDARNO FS STL 132KV MONT.FS-S.DONATO FS N.FI067 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
VALDARNO FS STL 132KV PONTICINO FS N.FI021 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CREVALCORE FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2020-05-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 10/11/2018 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO.
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
GOGLIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-01-02 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - RIENTRO COLLETTORE IDRAULICO E GR 1
SACOI (208) BASTIA - SALIVOLI | LIN | 220 kV | 2019-01-03 | 0.62986 | 2019-03-06 | 0.99931 | N | Guasto -
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-07 | 0.73264 | 2019-03-30 | 0.70833 | N | Guasto -
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2019-01-08 | 0.49931 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-09 | 0.4631 | 2019-03-18 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - lavori di demolizione linea e sostituzione con T.233 “Marcello - Venezia”
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22260B3 Colunga Bussolengo SS - sost. cond.ri sostegni e fdg (ind LIN)
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-15 | 0.375 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - attività di scavo presso il palo n°7 richiesta da ENEL Produzione
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. lin T.279 S.mass sarà colleg alla nuova S/E di SAT GIS. prima della consegna il racc in cavo sarà ogg di prove 23/01/19 - 8.00 - 16.00 ammazzettamento linee T.245 e T.279 al sost 13/1A con apertura dei colleg di entrambe le lin verso la S/E SAT
S/E S.Antonio - stl 279 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. stallo T.279 N.B. Al rientro la linea sarà collegata alla nuova S/E S. Antonio GIS con raccordi in cavo. Prima della consegna della linea all'es. il raccordo in cavo sarà oggetto di prove di prima energizzazione per 24h.
S/E San Antonio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - f.s Sbarra S/E SAT. Al rientro la sbarra 220 kV non avrà nessun stallo linea 220 kV afferente alla stessa.
S/E S.Antonio - stl 245 Lana | STL | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. stallo T.245 N.B. Al rientro la linea sarà collegata alla nuova S/E S. Antonio GIS con raccordi in cavo. Prima della consegna della linea all'es. il raccordo in cavo sarà oggetto di prove di prima energizzazione per 24h.
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2019-01-21 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SAT f.s. lin T.245 lana sarà colleg alla nuova S/E di SAT GIS. prima della consegna il racc in cavo sarà ogg di prove 23/01/19 - 8.00 - 16.00 ammazzettamento linee T.245 e T.279 al sost 13/1A con apertura dei colleg di entrambe le lin verso la S/E SAT
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Straordinaria ATR 1 a cura Ditta GETRA per la sostituzione aerotermi, passanti AT, guarnizioni/membrane, valvole di intercettazione e flussostati. Verniciatura cassone e installazione sistema di rilevazione e remotizzazione allarmi incendio.
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - CP P.te Resia Sb B 220kV: Sbarra B interferente a lavori civili. CP P.te Resia in servizio su Sbarra A 220kV.
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2019-01-28 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.85 - 104
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra della Stazione elettrica di Laino. Linea 241 Laino - Tusciano interferente.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.41667 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.966 - La Casella - TAG.2: interferenza con controlli tecnici in stallo Centrale termoelettrica La Casella
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
BOLZANO FS Stl 132 kV BRE-CIF | STL | 132 kV | 2019-02-04 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
LINEA 672 SCRI UCRIA - CP BRONTE | LIN | 150 kV | 2019-02-04 | 0.80833 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 535 CP BOVISIO - NYLSTAR ALL | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.95833 | N | Interferenza Lavori - elemento da porre FUORI SERVIZIO- accordo Cuccia Paolo (Terna) lunedì 4 febbraio 2019 11:18 A: Ferrante Roberto (Terna) <roberto.ferrante@terna.it> Cc: Starda Marco (Terna) <marco.starda@terna.it>
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L22191A-R S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè: Revisione comandi interruttore.
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2020-03-04 | 0.41667 | N | Sostituzione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-02-11 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione SOSTEGNO P.10
CP Molfetta - stl Ciardone | STL | 150 kV | 2019-02-14 | 0.53125 | 2019-03-14 | 0.99931 | N | Guasto -
IC Burgo - stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Ut. Burgo - stl 639 Busca - Revisione pesante interruttore stl 639 - T.639 in servizio poiché ammazzettata su T.638 Nuovi accordi con utente
STALLO 132kV SEA 2 IN CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.45833 | 2019-03-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - MALPENSA ENERGIA 02 74867150 ¿ alimentato dallo stallo ALIMENTAZIONE 1 (alimentazione di Riserva) - Lavori a cura Cliente SEA
S/E Cedegolo Edis. - stl 955 Cedegolo S. | STL | 132 kV | 2019-02-15 | 0.78594 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Guasto -
MARCIANISE TAV. Stl 150 kV VAIRANO TAV | STL | 150 kV | 2019-02-15 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di sviluppo - Traslazione stallo Vairano (dai sistemi di gestione RFI a TERNA)
Stallo 132 kV 098 GRAZIE in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2019-02-16 | 0.54167 | 2019-03-10 | 0.875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT. Ammessa tensione di ritorno in linea,ammazzettamento con T874.
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Dogali in CP Canevari | STL | 132 kV | 2019-02-16 | 0.54167 | 2019-03-10 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature AT. Ammessa tensione di ritorno in linea, ammazzettamento con T098. LAVORO NOTTURNO CON RIENTRO DIURNO. (no rientro il 17/02 ed il 10/3)
Stallo 132 kV 846 Avenza in CP Luni | STL | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione Interruttore AT e TA linea T 846, Linea a terra, possibile Ammazzettamento.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T846, scollegamento verso semisbarra.
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2019-02-17 | 0.875 | 2019-03-10 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature AT. LAVORO NOTTURNO.
SSE Santhià RT - stl 022 Settimo RT cd | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0 | 2019-03-01 | 0 | N | Altre di sviluppo - RIBALTAMENTO LINEA SU SHELTER TERNA (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 519 Camerlata RT - CP Albate | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività lavori UPRI in SE Camerlata
SSE Camerlata RT - stl 519 CP Albate | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SSE Camerlata RT, stallo L.519 Per le attività di sostituzione 52, TA e montaggio nuovi TVC, il solo montaggio del nuovo interruttore verrà realizzato con risorse esterne (ABB).
SSE Camerlata RT - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SSE Camerlata RT, sbarra A per interferenza alle attività ST L519
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - INDISP. LINEA 388 X SOSTITUZIONE PALO N.31 MINACCIATO DA EROSIONE FLUVIALE
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR1 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR1: CONTROLLI ANNUALI
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - RIBALTAMENTO LINEA SU SHELTER TERNA (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con una incorporante FO
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Riparazione Carpenteria - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS per riparazione carpenterie danneggiate a seguito degli eventi del 29/10/2018. P48-54-96.
S/E Bovisio - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-02-18 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - T.23.632-Fuori servizio per manutenzione interruttore di macchina (ind lin)
MALGA MARE Stl COGOLO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione interruttore gruppo Malga Mare(guasto ad un polo)
COGOLO Stl MALGA MARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione interruttore di gruppo Malga Mare (guasto ad un polo)
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - Sostituzione interruttore
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - sostituzione TA fase T
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_Larderello-STL433 Tavarnuzze cd Gabbro - Sostituzione TA fase S
LARDERELLO - STL.433 TAVARNUZZE-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-02-18 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello-STL.433 Tavarnuzze cd Gabbro - sostituzione TA fase R
S/E Sulcis - stl 198 Portoscuso 1 | STL | 220 kV | 2019-02-19 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura isolamenti stallo 198 "Portoscuso" nella S/E Sulcis
VAL NOANA Stl ARS-SSI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-02-19 | 0.37222 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Guasto -
Padriciano - Opicina Sez. T.23-714 | TRC | 132 kV | 2019-02-21 | 0.29167 | 2019-03-01 | 0.77083 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T. 23714 Padriciano - Opicina cd Opicina FS del tratto Padriciano - PS Opicina per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber.
Linea 484 Montelungo - Suio | LIN | 70 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione di tutti i componenti linea. Linea già messa fuori servizio da ENEL Produzione. fino ad ultimazione lavori la linea non sarà disponibile
sse Brescia RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza per attività di sostituzione apparecchiature TA Interruttore stallo 027F
SSE Brescia RT - stl 027F Ponte S.M. RT | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione Shelter Brescia RT - sostituzione TA+INT
Brescia RT - stl 736 Brescia Ziziola | STL | 132 kV | 2019-02-22 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | S | Altri investimenti - Separazione Shelter Brescia RFI e montaggio TVC
L. 737 trc Michelin Fossano-S.Gobain | TRC | 132 kV | 2019-02-22 | 0.66667 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.737 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA FO OPEN FIBER.
Lin 027F Brescia RT - Ponte S.Marco RT | LIN | 132 kV | 2019-02-22 | 0.70833 | 2019-03-15 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Separazione con Shelter, sostituzione INT+TA. Non sarà fuori servizio l' intera linea ma soltanto il tronco che va dal Palo 22 (colli morti aperti) al Palo 24 (ammazzettata con L124)
CESENA FS STL 132KV FORLI FS N.BO043 | STL | 132 kV | 2019-02-24 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Separazione Funzionale
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-02-24 | 0.54167 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tronco L-043 "Cesena RT portale di amarro / Cesena RT Sezionatore di Linea" In sicurezza per separazione funzionale st.L043 a Cesena RT con migrazione su nuovo SCC - Rimane in servizio la linea 043+044 Forlì RT / Riccione RT / Cesena RT su st.L044
Linea 368 Serrasecca - Monteoro | LIN | 150 kV | 2019-02-25 | 0.3125 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDS L368 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea 230 Astroni - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
SSE Minturno RT - stl 150 Maranola 60kV | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 26: FS per realizzazione anello 3 OpenFiber + cambio conduttori. Fino al 09/03 solo cambio fune: TRD 300' diurno / 480' notturno.
LINEA 552 VAIANO VALLE - VIGENTINA 132 KV | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.61389 | N | Sostituzione Protezioni - INTERFERENZA CON LAV. STL L552 - COND. LIN AT: FUORI TENSIONE, APERTA E SEZIONATA IN CP VIGENTINA E CP VAIANO VALLE TRD E TRN DAL 25 al 27-02-2019 NESSUNO - TRD E TRN DAL 28-02-2019 al 03-03-2019 INDICATI
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 205 MIL.RIC.NORD P.2 | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Portoscuso AL3 - stl 197 Sulcis | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura isolamenti stallo 197 denominato "Sulcis" nella S/E Portoscuso
S/E Pallanzeno - stl 450 Rovesca | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 450 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
L.606 C.le Forno - S/E Cedegolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
VIGENTINA - STALLO L552 VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.61389 | N | Sostituzione Protezioni - SOST. RELE' DI PROT., COMANDO E CONTROLLO - COND. LIN AT: FUORI TENSIONE, APERTA E SEZIONATA IN CP VIGENTINA E CP VAIANO VALLE – TRD E TRN DAL 25 al 27-02-2019 NESSUNO - TRD E TRN DAL 28-02-2019 al 03-03-2019 INDICATI
Villadossola (Edison) - STL 509 Battiggio, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pieve Vergonte 45kV STL 509 | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Battiggio - STL 509 Villadossola, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Latina - stl Pontina Z.I. | STL | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli di tipo B
Linea 66 kV Battiggio-Villadossola der Pieve Vergonte e Vinavil 509 | LIN | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE CONDUTTORE/ISOLATORI
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L22267C-M Tratto P.26 - P.138/A: FS per realizzazione anello 3 OpenFiber + cambio conduttori. Fino al 09/03 solo cambio fune: TRD 300' diurno / 480' notturno.
Stallo 220 kV 234 TORRETTA in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza con sostituzione camere interruttore AT TRV
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA B1 - F.S. PER SOSTITUZ. SEZIONATORI SB B1 - STL CONGIUNT. LONG. 150 kV VINCOLATA CON F.S. STL CONGIUNTORE DELIB. 25/02 - 01/03/19
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - INTERVENTO SU SCAMBIATORE DI CALORE GRUPPO 3
Linea 197 Sulcis - Portoscuso 3 | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L 197 "Sulcis Portoscuso" interferente con siliconatura stallo 197 in Portoscuso
Lon.Falciano-Lon.Villa L-All.Falciano(R) | TRC | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo componenti linea
Lon.Falciano-Lon.Villa L-All.Villa RT(B) | TRC | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo componenti linea
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MOT ex data 28/02/19 in OMB al FS STL450 di Pallanzeno per riparazione conduttori dopo guasto del 07/02/19 al sostegno 46 e Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno. Accordi definitivi con ENEL Produzione.
S/E S.Massenza - stl 246 Lana | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.246-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 272 S/E Fratta - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-03 | 0.625 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica Terminali TES 1245
Stallo 132 kV 425BUSTSUD in CP CASTELLANZA | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 425 Cp Busto Sud - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP BUSTO S. e CASTELLANZA
S/E Calenzano - stl 802 Barberino | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L22260B-L Colunga -Bussolengo per controlli tecnici e sostituzione isolatori rotti. In ombra a 180720052024614.
Linea 094 Cp Casorate - Cp Cedrate | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.65 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta per cantiere edile in Cavaria. IMPRESA EDILE CONTI DI ALBERTO CONTI S.A.S. DATI ANAGRAFICI Sede legale CAVARIA CON PREMEZZO (VA) VIA CASCINA DEI FERRANDI 251/I cap 21044 Indirizzo PEC IMPRESAEDILECONTISAS@TICER
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta "Ing. Giuseppe Cavallaro" <giuseppe.cavallaro@collinilavori.it> Data: 30/01/19 08:00 (GMT+01:00)
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Sandrà stl.205 - inst. protezione GAR (ind STL)
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - T 22248 Cardano-S.Antonio interferenza con le attività a S.Antonio di posa dei tratti in cavo relativi alle due linee 220 S.Massenza e Lana.
Linea 250 Moncalieri - Moncalieri CP | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Linea 250 Moncalieri - Moncalieri CP - Bonifica terminali - No tempi di rientro Ok accordi con e-distribuzione
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Controllo tecnico di tipo B. attività sospesa il giorno 28/02/19 per incompatibilità con T.254.
S/E Ferrara - stl Copparo | STL | 132 kV | 2019-02-25 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23736B-R - S/E Fe/Focomorto - stl 736 Copparo per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - FOCOMORTO - COPPARO | LIN | 132 kV | 2019-02-25 | 0.39931 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-02-25 | 0.42014 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Guasto -
Tronco Calenzano - Palo 1A | TRC | 132 kV | 2019-02-25 | 0.50069 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - fuori servizio tronco sostegno 004-CAL per consentire attività in stazione Calenzano
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-02-25 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.70833 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE Mileto RT-stl018 Gallico RT-Palmi RT | STL | 70 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.41667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per Rimontaggio Interruttore LTB 72,5 Oggetto di Revisione Stallo Gallico in SSE Mileto
S/E Cremona - stl 192 Casalbuttano | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L192
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - riparazione stock
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2019-02-26 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - sostituzione stock
Linea 297 S/E Musocco - S/E P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - monitoraggio cavi O.F. Prysmian
Linea 297 S/E Musocco - S/E P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Mdt S/E P.ta Volta
S/E Milano P. Volta - stl 297 Musocco | STL | 220 kV | 2019-02-26 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Mdt S/E P.ta Volta
S/E Alessandria Nord - stl 615 Valenza | STL | 132 kV | 2019-02-26 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 25/02/19-01/03/19. S/E Alessandria N. : sostituzione TV STL 615, nessun tempo di rientro.
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-02-26 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MOT ex data 25/02/19-01/03/19. T615 per interferenza con sostituzione TV STL615 in S/E Alessandria, in OMB a lavori su STL615 in S/E Alessandria.
S/E Magenta - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magenta - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 707 Dronero CP - San Rocco | LIN | 132 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.707 installazione dispositivi antirotazionali su conduttori di energia. attività a cura COGET
S/E Terranova - stl 227 Mucone 2 | STL | 150 kV | 2019-02-27 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TERRANOVA: CTB UF MUCONE 2 150kV
S/E Rosone - stl TG2 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2019-02-27 | 0.41667 | 2019-03-15 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - INDISP. TG2 DI ROSONE (RICHIESTA DA IREN)
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb/B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L736
Tronco Meduno-P.29 | TRC | 132 kV | 2019-02-27 | 0.54167 | 2019-03-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T.23944 nel tratto P.29 - Meduno per sostituzione sostegni
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.77083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Macchina Atr4 in attesa della sostituzione passanti 150 kV
Linea 376 Coghinas - Tempio | LIN | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 376 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - realizzazione ponteggio per la sostituzione dei terminali
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - realizzazione ponteggio per la sostituzione dei terminali
S/E CISERANO - STL 361 CASSANO ST | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo
S/E Chatillon - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
S/E CALENZANO - STL 337 CASELLINA | STL | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
LINEA 337 CASELLINA - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Stallo 150 kV RACALMUTO FS in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione dell'interr. AT dello stallo SE Favara con Ditta Siemens. Nulla ricevuto dalle Ferrovie per l'interruzione programmata.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" della S/E di Oristano interferenti con riparazione sezionatore STL 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatori STL 150kV numero 361 denominato "Narbolia" nella S/E Oristano
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L361 "Oristano Narbolia" interferente con riparazione sezionatore di linea STL 361 nella S/E Oristano
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2019-02-28 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.361 Ciserano - Cassano: installazione isolatori su discese fune di guardia in S/E Cassano NB: indisponibilità chiesta in ombra a indisponibilità 190115032408024 - stallo 361 in S/E Ciserano già deliberato per verifica protezioni
Linea 690 Acceglio-San Damiano der P.Marmora | LIN | 132 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.690 prove di terra in cle Ponte Marmora e San Damiano a cura Enel GP.
Linea 751 Camerino - Matelica cd Sacci | LIN | 132 kV | 2019-02-28 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23751 - Sostituzione fune di guardia tratta Sacci all - Sacci SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 266 Maddaloni - Maddaloni 60 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-02-28 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di verifica impianto di terra in CP Maddaloni 60. La linea verrà utilizzata come dispersore remoto
Linea 299 Pozzuoli - Astroni 1 cd Pozz.FS | LIN | 70 kV | 2019-02-28 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzioni fune di guardia sull'elettrodotto 220 kV Astroni-Pozzuoli
S/E Maddaloni - stl Maddaloni 60 | STL | 70 kV | 2019-02-28 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra in C.P. Maddaloni 60. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Sorgente -stl 951 Raffineria Milazzo | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.54167 | 2019-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Cambio tarature e CT Protezioni
S/E Mineo (ex Brulli) - stl 690 Scordia | STL | 150 kV | 2019-02-28 | 0.66667 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Guasto -
L206 Pozzuoli 220-Astroni 2 cd Pozz. RT | LIN | 70 kV | 2019-02-28 | 0.875 | 2019-03-01 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione fune di guardia sull'elettrodotto 220 kV Astroni-Pozzuoli. Tronco di linea SEZ. allacciamento CP Pozzuoli RT - Pozzuoli RT
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.29167 | 2019-03-02 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA A LAVORI PRESSO LO STABILIMENTO MASERATI
Linea 132 kV - S.ILARIO - S.POLO | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. A S.ILARIO
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31331A-K02 S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV: controlli tecnici per dimostrazione programma "Scuola-Lavoro".
S/E Cordignano - Condensatori 2 - 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31331A-G02 S/E Cordignano - Condensatori 2 - 132 kV: controlli tecnici per dimostrazione programma "Scuola-Lavoro".
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori. Da P. 1 a P. 37 ca 9 km, conduttore omogeneo Aldray 25,38 del 1929 con AA31,5
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - in ombra 180719090143070 UI Gorlago
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 controlli endoscopici sui terminali cavo 220kV
S/E Bellolampo - stl 101 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot 1° livello stallo Casuzze
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - completamento delle attività di cambio isolatori sulla linea 380 KV "Garigliano - Latina"
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
CP S.ILARIO - STALLO AT SPO 601 | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLO TV CON DITTA
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Chieti Z.I. 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Chieti Z.I.
SE Mineo (ex Brulli)-stl 950 C.le Mineo | STL | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRA STL SCORDIA
SE Mineo (ex Brulli)-stl 921 Cle Callari | STL | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRA STL SCORDIA
S/E Mineo (ex Brulli) - stl 690 Scordia | STL | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRA STALLO SCORDIA
SE Mineo (ex Brulli)-stl689 Caltagirone2 | STL | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRA STL SCORDIA
TN Ponte S.Giorgio- ASM Mzo T.23.620 | TRC | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.64583 | N | Sostituzione morsetteria - Fuori servizio Per sostituzione morsa di sospensione danneggiata sul P.25 della T.23.620 (ind lin)
CORDENONS Stl ZOPPOLA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - Taratura protezioni
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - I_ S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 433
S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Z31331A-S03 S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV: controlli tecnici per dimostrazione programma "Scuola-Lavoro".
S/E Catanzaro - stl 118 Borgia | STL | 150 kV | 2019-03-01 | 0.33333 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni stallo borgia.
S/E Bari Ovest - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-01 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bari Ovest, stallo ATR3 380/150 kV: controlli tecnici di tipo B
S/E Bari Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-01 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bari Ovest, SBA 380 kV: controlli tecnici di tipo B
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.35417 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL802 S/E Calenzano
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2019-03-01 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.705 richiesta UPRI per interferenza al getto sostegni.
CP MARINELLA - SBARRA AT RO LATO 450 | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA TR Rosso
CP MARINELLA - STALLO AT 450 PRATO | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA TR Rosso
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 769 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Ricerca perdita gas Sf6 interruttore at linea 769
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-03-01 | 0.375 | 2019-03-01 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Stura - stl 239 Moncalieri - Verifica punti caldi sui TA
Stallo 120 kV 670BCH in CP BASCHI | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.39179 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 120 kV CARASSAI in CP FORCE | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.39583 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER ELIMINAZIONE PERDITA DI OLIO IDRAULICO SU COMANDO
Stallo 132 kV 140 in CP VILLA DI SE. | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.41667 | 2019-03-01 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Tronco Barberino - Palo 1A | TRC | 132 kV | 2019-03-01 | 0.5 | 2019-03-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - chiusura colli morti in seguito a lavori in S/E Calenzano
Linea 212 Piazza Dante - S.Paolo | LIN | 220 kV | 2019-03-01 | 0.5 | 2019-03-01 | 0.58333 | S | Manutenzione Cavo - ripristino pressione olio cavo fase rossa
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-01 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 606 in S/E Cedegolo Sud
Stallo 132 kV 148 in CP VILLA DI SE. | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.54167 | 2019-03-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso -Verifica periodica distanziometrica - Al termine richiesta richiusura rapida utile
L 650 S/E Ciserano-Cp Dalmine P1 (Cmr) L | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.637 (tratto p.4-p.10)
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RES 683 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
LINEA 337 CASELLINA - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per attività di manutenzione alle bobine OCV ( punto caldo ) su stallo linea 337 presso S/E Casellina. Attività in ombra ai controlli tecnici tipo B presso S/E Calenzano.
S/E CASELLINA - STL 337 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - L21337A-T S/E Casellina -stl 337 Calenzano per manutenzione alle bobine OCV.
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
CP REGGIO VIA GORIZIA - SBARRA AT LATO 683-698 | SBA | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI
CP REGGIO NORD - STALLO AT REG 698 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TV
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
Stallo 132 kV 647CASANOV in CP POIRINO | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura ditta, linea con tensione di ritorno. Eseguito MOT il 20-02 per problemi di rete AT per il giorno 01-03.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per rimozione tronco di sbarra e realizzazione ammazzettamento. ESEGUITO MOT SU RICHIESTA AeP.
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - ammazzettamento con T 006 per sostituzione interr e TA su stl T.005
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - AMMAZZETTAMENTO con T 005
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione Ammazzettamento con T 005. ESEGUITO MOT SU RICHIESTA AeP.
Stallo 132 kV 005 AAMAIE in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione Interruttore e T.A. Montante T005. NO tempo di rientro previsto ammazzettamento linee. ESEGUITO MOT SU RICHIESTA AeP.
L. 698 Reggio Nord - Reggio Via Gorizia | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. A REGGIO NORD
L. 698 Reggio Nord - Reggio Via Gorizia | LIN | 132 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC a ED PER INTERF. MANUT. A REGGIO V.GORIZIA
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. STEFANO F.S. | LIN | 150 kV | 2019-03-02 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di sostituzione fune di guardia linea S.Agata-S.Stefano
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-02 | 0.35417 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia tratta 56A-56C a cura UPRI
Stallo 150 kV FRASCATI in CP ENEAFRASCATI | STL | 150 kV | 2019-03-02 | 0.35417 | 2019-03-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI ELIMINAZIONE PUNTI CALDI E RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER LA LAT FRASCATI ENEA FRASCATI
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP ENEAFRASCATI | SBA | 150 kV | 2019-03-02 | 0.35417 | 2019-03-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA A CUI AFFERISCONO GLI STL TR R E LAT FRASCATI INFN ENEA E BANCA D ITALIA PER LAVORI DI ELEIMINAZIONE PUNTI CALDI
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RGN 698 | STL | 132 kV | 2019-03-02 | 0.35417 | 2019-03-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP PONTINA ZI | SBA | 150 kV | 2019-03-03 | 0.25 | 2019-03-03 | 0.91667 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LATINA NUCLEARE E TR ROSSO RICHIESTO DA TERNA PER RIMOZIONE BY PASS E RIFACIMENTO CALATE AT
Linea 499 Pontina Zi - Colonia Elena | LIN | 150 kV | 2019-03-03 | 0.25 | 2019-03-03 | 0.91667 | S | Altre di Rinnovo - C.P. Pontinia Z.I., rifacimento calate e rimozione by - pass
Stallo 150 kV 499CLE in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2019-03-03 | 0.25 | 2019-03-03 | 0.91667 | S | Altre di manutenzioni - FS RICHIESTO DA TERNA PER RIMOZIONE BY PASS E RIFACIMENTO CALATE AT
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2019-03-03 | 0.25 | 2019-03-03 | 0.91667 | S | Altre di manutenzioni - FS RICHIESTO DA TERNA PER RIMOZIONE BY PASS E RIFACIMENTO CALATE AT
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP PONTINA ZI | SBA | 150 kV | 2019-03-03 | 0.25 | 2019-03-03 | 0.91667 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL COLONIA ELENA E TR VERDE RICHIESTO DA TERNA PER RIMOZIONE BY PASS E RIFACIMENTO CALATE AT
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2019-03-03 | 0.25 | 2019-03-03 | 0.91667 | S | Altre di Rinnovo - C.P. Pontinia Z.I., rifacimento calate e rimozione by - pass
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP SENIGALLIA | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL ROCCA PRIORA E TR R PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP SENIGALLIA | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.47917 | S | Altre di manutenzioni - FS INTERA ABARRA PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-03-03 | 0.29167 | 2019-03-03 | 0.375 | N | Sostituzione Sostegni - APERTURA SEZIONAMENTO AL SOSTEGNO 102 LATO CHATILLON PER SUCCESSIVO FUORI SERVIZIO TRONCHI B-C-Y - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) in data 09/10/2018.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT e TA linea T 846,ricollegamento verso semisbarra.
Linea 132 kV - S. ROMANO - ACCIAIOLO | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza riparazione del tetto di cabina MT/BT sottostante la linea in d.t. con L/AT 546 Attività di E-Distribuzione
L.028 Beverara-Grizzana cd S.Ruffillo | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Linea 028+029 Beverara / S.Ruffillo / Grizzana / Ca' di Landino = f.s. per interferenza allo smontaggio della trave amarro ex linea 029 in sse Grizzana RT
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T. 853 - RIPRISTINO condizioni normali di esercizio
Linea LENDINARA-SALARA (dt con 23513) | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | S | Riparazione FdG - 23.213 Lendinara - Salara. Riparazione strefolature c.20-c.21 e c.28-c.29 e controlli tecnici
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di rinnovo della linea CP S. Stefano - CP S. Agata
Linea 361 La Spezia - Marginone | LIN | 400 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Interferenza per taglio piante
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP LUNI | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per ripristino normali condizioni di esercizio a valle della sostituzione Interr e TA delle T 846-853.
L.029 Grizzana RT - Ca' di Landino RT | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Linea 028+029 Beverara / S.Ruffillo / Grizzana RFI / Ca' di Landino = f.s. per interferenza allo smontaggio della trave amarro ex linea 029 a Grizzana RT
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Trattamento olio Macchina con passivazione SE Montecorvino ATR 2
Linea 132 kV - S. ROMANO - ACCIAIOLO | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L525 Consegna Linea sul posto di lavoro per Interferenza riparazione del tetto di cabina MT/BT sottostante la linea in d.t. con L/AT 546 - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP CERVIA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI - [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Linea 546 Acciaiolo - Ponsacco | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L546 Consegna Linea sul posto di lavoro per Interferenza riparazione del tetto di cabina MT/BT sottostante la linea in d.t. con L/AT 525 - Richiesto da ENEL Distribuzione
Linea 846 Avenza - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.33333 | 2019-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.846 - RIPRISTINO condizioni normali di esercizio
Linea 563 S/E Tavazzano - Cp Opera | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ammazzettamento per sostituzione interr in S/E Tavazzano
Linea 855 Tavazzano - Cp Melegnano | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ammazzettamento per sostituzione interr L.563 in S/E Tavazzano
Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-03 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - L23648E-L Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero: FS per risanamento punti caldi.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-24 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-24 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-03-03 | 0.375 | 2019-03-24 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - SOSTITUZIONE SOST.97 E 98 E COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FDG - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-03-03 | 0.54167 | 2019-03-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23670B-L Polpet - Pelos cd Gardona: FS per chiusura CM P105. Al termine rientra in servizio intera linea.
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP SENIGALLIA | SBA | 132 kV | 2019-03-03 | 0.54167 | 2019-03-03 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT [CP DA RIALIMENTARE SU RETE MT]
LINEA CAMPOCOLOGNO - C.P. VILLA DI TIRANO | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LAVORGO ATR1 1/2 | ATR | 220 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Stallo 150 kV MATESE in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-04 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
Stallo 150 kV CERCEMAGG. in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-04 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
Linea 383 S. Giusta - CWF | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-04 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione straordinaria L 383 "Santa Giusta CWF"
SBS ROSSA AT IN CP CAMPOBASSO | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-04 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND DELLA SBS ROSSA ALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL CERCEMAGGIORE CENTRALE MATESE E TR ROSSO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.3125 | 2019-03-08 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea F73 Fano RT - Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori e TA, scollegamento calate su 89L, rientro in servizio su bypass
S/E Sorgente -stl 951 Raffineria Milazzo | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Cambio tarature e verifiche di funzionalità sistema protettivo
Linea 993 Sud Ovest - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.993 congelamenti su cavo AT per ricerca guasto (perdita olio). no tempi rientro.
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Spostamento collegamento Sbarre A1-A2 a 220kV
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SBA2 220 - Spostamento collegamento Sbarre A1-A2 a 220kV
S/E Bistagno - stl 264 Erzelli | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - STL 264 - Spostamento collegamento Sbarre A1-A2 a 220kV
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: FS per sostituzione sostegni tubolari.
Linea 955 Cedegolo S.-Cedegolo Edison | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione interruttore in S/E Cedegolo Edison
S/E Taranto N - TR4 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilita' e messa in sicurezza TR4 150/20 kV richiesta da e-Distribuzione per interferenza alla sostituzione del quadro MT.
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Massenza T 22.270 verifica impianto di terra .N.B. la linea è da ritenersi n tensione
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
Stallo 132 kV 165LACCHIA in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Interferente con sostituzione poli TRV
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.52083 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura colli morti sostegno 73-A e messa a terra lato Borgia. A fine lavori la linea rientra come assetto S.Sostene- sostegno 73-A cd Soverato.
S/E Forlì - stl 766 Cervia CP | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23766B-R - S/E Forlì - stl 766 Cervia CP per controlli tecnici di tipo B. In ombra a sost interruttore 180727021414409
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - CERVIA | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 766 Forlì Oraziana / Cervia = Controlli Tecnici CTB-6A in ombra a sostituzione interruttore stallo L-766 a FOR 180727021414409
S/E Rotonda Nuova - TR 2 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT di tipo SPCC TR2 (ROSSO) 150/20 kV
S/E Forlì - stl 766 Cervia CP | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23766B-R S/E Forlì - stl 766 Cervia CP per sost interruttore 130 kV.
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 - 581: fuori servizio per ammazzettamento linee AT propedeutico al rinnovo della stazione Susa AEM a cura IREN Energia. Attività a cura UITO.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 - 581: fuori servizio per ammazzettamento linee AT propedeutico al rinnovo della stazione Susa AEM a cura IREN Energia. Attività a cura UITO.
S/E Tirano - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per controlli tecnici CPB sbarra a 220 kV
S/E TIRANO - STL. PST 220kV | STT | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CPB
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per per controlli tecnici CPB sbarra a 220 kV
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Z31402B-S03 S/E Forlì - Sbarra A 132 kV per interferenza alla sost interruttore S/E Forlì - stallo 766 indisp 180727021414409
Linea 631 Polpet - Sospirolo | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23631A-L Linea 631 Polpet - Sospirolo: sostituzione conduttori Piano Rame, e FDG OpenFiber. Dal 18/03 ore 08.00 al 22/03 ore 16.00 in sicurezza anche sbarra Sospirolo a cura di Enel Produzione.
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Sezionatori e TA Lo stallo viene smantellato e non può rientrare.
Linea 513 Isollaz - Verres | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Prove di passo e contatto C.le Isollaz - RICHIESTA DA CVA
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE FOGGIA:STL SAN SEVERO 380 KV : REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Trino 2 stallo 312 revisione comando interruttore, date in cui è disponibile Tecnico ditta esterna: 11-15/02/19, 04-08/03/19, 11-15/03/19.
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Crotone industriale 1 in SE Scandale
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione su SPCC stallo 150 kV Crotone industriale 1
S/E Tavazzano - stl 563 Opera | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 563
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilita' Linea 002 per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto della Staz. ITT
S/E Malcontenta - stl 284 Azotati | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19 220 kV stl. 284 Azotati. Controlli tecnici tipo B
S/E Tavazzano - stl 854 San Giuliano | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza stallo per lavorazioni su L.563 180723024120839 DELIBERATA ANZ L23563A-R - S/E Tavazzano - stl 563 Opera criticità: MEDIA 130 kV STL 04/03/2019 08:00 08/03/2019 18:00
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 223 Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E Suvereto - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Suvereto - Sbarra A1 132 kV Interferenza con controlli di tipo B montante linea 577
S/E Rotonda - stl 142 Senise | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF SENISE 150kV
TORBOLE TRG2 2/8 | TRF | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Controlli tipo B su STL gr2 da parte di Terna
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - STL GR.2 contr.B (ind sb.A)
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.23.015 Fuori servizio dell'intera linea per sostituzione armamenti e bonifica pali cac.
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.017 richiesta UPRI fuori servizio per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Fossano RT.
S/E Suvereto - L577 Colmata | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL577 Colmata - controlli di tipo B montante linea 577
s/e dugale - stl 228 sandrà | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale_stl 228 Sandrà_reves. int._(ind.stl)
S/E San Severo - stl 305 Foggia | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO FOGGIA 380
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione dell'interruttore 420 kV stallo ATR2
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - GOR ATR 2 380kV Interferenza con sostituzione interruttore 380kV
Stallo 132 KV 566 IC Ivrea RFI in CP S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura ditta, linea con tensione di ritorno.
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 4-17/03/2019. T.223 per installazione Antirotazionali e sostituzione TV STL Pallanzeno e controllo F.d.G. campata 138
S/E Rumianca - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150kV denominate "A" nella stazione Rumianca interferenti con controlli su ATR1 380/150
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione Rumianca
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 150 Kv Crotone Industriale 1 in SE Scandale
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B 1° AR202
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controlli tipo B.
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori di sbarra A stallo Sigonella
S/E PATERNO' - STL 598 SIGONELLA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° liv.
S/E PATERNO' - STL 598 SIGONELLA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: STL223, sostituzione TV in OMB al fuori servizio della Linea per installazione Antirotazionali.
S/E Ceprano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Ceprano - ATR/2
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond P1-Port.Grosotto e fdg Port.Grosotto-Portale Grosio
Linea 466 Villadossola - EDISON | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 11-15/03/2019. T466 a rich. Edison per MTZ montante a Villadossola Edison, e nuovo montante 55KV TR1 nessun t. di rientro, mail sig. Ferracin 11/12/2018. Ev. prod. di BTG, Pieve e ritiro Ut. Vinavil Villad. su T55kV Hydrochem ex Tessenderlo.
S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S01 S/E Salgareda - Sbarra A 380 kV: FS per controllo tipo B su ATR 302.
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - CERVIA | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23766B-L Linea 766 Forlì Oraziana - Cervia per riparazione guasto ottico. Richiesto e concordato fs con wind il 20 nov 2018
Villadossola TR1 132/60 kV | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Villadossola_STL_132kV_L466 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Nuovo montante 55kV Tr.1 - Man. ordinaria
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23745 Udine Nord Est - San Giovanni al Natisone per sostituzione FDG con FO per progetto Open Fiber
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilita' Stallo Linea 002 in Staz. ITT per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto della Staz.
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA : Revisione pesante CSC ATR2 380/150 kV
S/E Taranto N2 - TR 4 3/7 kV | STT | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - ATTIVAZIONE NUOVO QUADRO MT
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - T.G31 - Lavori propedeutici alla consegna stalli
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - T.G28 - Lavori propedeutici a consegna stalli - accordi ok
Linea 721 Rocca P. - Senigallia | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23721 - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LAT DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR102 S/E Calenzano
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo linea 150Kv Fiumetorto - Cefalù tratta 09-28
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.58333 | S | Altri investimenti - Linea 031 Verona S.Lucia - Caldiero_rimoz. amazett._(ind.lin)
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.58333 | S | Altre di Rinnovo - Linea 032 Caldiero - Montebello_rimoz. amazett._(ind.lin)
S/E Taio-stl 204 S.Massenza(2) (ex Edis) | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.204-Controllo tipo B (ind stl)
Linea 285 Casoria - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.625 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica Terminali TES 1245
LINEA 132KV N.824 REGGIO V.G. - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. MANUT. A REGGIO V.GORIZIA
CP REGGIO VIA GORIZIA - SBARRA AT RO LATO 659-824 | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT CTT 824 | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP SENIGALLIA | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI
Stallo 120 kV ROCCA PRIORA in CP SENIGALLIA | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - MANUT. SEZ.RI
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE OLIO AI TERMINALI
Linea 300 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 1 | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento lavori di rinnovo 60 kV Pozzuoli - Foce Vecchia 1 tratto Pozzuoli - sost. 25
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Redipuglia per sostituzione TVC.
RE DI ROMA Stl PORTA PIA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo Porta Pia.
S.GIORGIO NOG FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.45833 | S | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE CALATE SU SEZIONATORE N.321
Linea 532 CP Cucciago - CP Novedrate | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Cucciago E Novedrate
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
Stallo 120 kV M. S.GIUSTO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONI DZ
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 4-31/03/19. T033 sosituzione. 2 sostegni per risanamento violazioni DM. Collocare nel periodo febbraio-marzo oppure ottobre.
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 4-31/03/19. T033 per verniciatura sostegni e sostituzione armamenti. Collocare nel periodo febbraio-marzo oppure ottobre.
Linea 132 kV - AREZZO B - AREZZO C | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - I_L429 Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 429
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 429
Stallo 132 kV 532CUCCIAG in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-Sb/B 380 kV-Sostituzione TV sbarra B 380kV
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Verifica protezioni
S/E Andria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, sistema sbarre B per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
S/E Andria - stl Barletta | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, stallo linea Barletta 150 kV: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
Linea 299 Pozzuoli - Astroni 1 cd Pozz.FS | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo 60 kV Pozzuoli - Foce Vecchia 1
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con verifiche impianto di terra in CP Airola. la linea verrà utilizzata come dispersore remoto
CP Airola - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. Airola. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T32 - S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per controllo protezioni in concomitanza con controlli tipo B.
S/E Arezzo C - stl Arezzo B | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_ S/E Arezzo C - STL 429 Arezzo B - controlli di tipo B montante linea 429
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - rinnovo stallo presi accordi
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone - rinnovo stallo accordi presi
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. - rinnovo stallo presi accordi
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Rinnovo stallo - presi accordi
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S05 - S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: controlli tipo B ATR 302
Stallo 150 kV Birgi in CP MATAROCCO | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.39583 | 2019-03-04 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione poli interr. AT
Lin736 S/E Brescia Ziziola - Brescia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-04 | 0.41667 | 2019-03-04 | 0.47917 | N | Interferenza Linea - verifica dimensioni conduttori della calata (in ombra allo stallo)
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.41667 | 2019-03-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI041 Riparbella FS - sostituzione TA fase T, R e S
Stallo 150 kV MESSINA RIV. in CP MESSINA NORD | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.4375 | 2019-03-04 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione convertitore di misuradel pannello di protezione AT di linea ME Riviera - Sorgente in CP ME Nord
L021 Nicotera RT-Favazzina RT cd Palmi | LIN | 70 kV | 2019-03-04 | 0.5 | 2019-03-18 | 0.41667 | N | Sostituzione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2019-03-04 | 0.52083 | 2019-03-20 | 0.35417 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea e verniciatura. Tratta Borgia-Sostegno 73-A
AC T.VALLE Stl ACEA VITINIA | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.54167 | 2019-03-04 | 0.75 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - stallo AT Tor di Valle - Vitinia per verifica TLC comandi interruttore
Linea 233 Ragusa - Polimeri Europa | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.625 | 2019-03-08 | 0.375 | N | Interferenza Linea -
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Stallo Secondario ATR1 interferente alle attività di rinnovo sbarra A2 150 kV.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Stallo Enipower 150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarra A2 150 kV.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Stallo Sunedison ex Restinco 150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarre A2 150 kV.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Stallo Blasi 150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarre A2 150 kV.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-03-05 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Stallo Secondario ATR3 interferente alle attività di rinnovo sbarre A2 150 kV.
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.29167 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori e TA, rientro con connessione rigida tra 52 e sbarra A, spegnimento S/E Fano RT.
SSE Fano RT - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.29167 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Sezionatori e TA
SSE Fano RT - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.29167 | 2019-04-24 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Sezionatori e TA. Rientro impossibile.
Linea 334 Villacidro - Guspini | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.3125 | 2019-03-05 | 0.6875 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo L 334 "Villacidro Guspini"
Ponte Felice-Flaminia | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.54167 | S | Taglio Piante - Taglio piante urgenti -- In dt con la 23569E1 Acea Flaminia - Acea Orte
Linea 606 S/E Casuzze - CP Bolognetta | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.60417 | S | Sostituzione Isolatori - riparazione morsetteria
S/E Sorgente AIS - stl 300 Sorgente GIS | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli con fuori servizio stallo
MONTORIO ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - FS linea Montorio - Candia der. Rosara per riparazione sezionatore di linea SE Montorio
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Suvereto - Montalto 2; Sostituzione Isolatori
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Suvereto - Montalto 1; Sostituzione Isolatori
S/E Fratta stl 213 Caivano | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta stl 220 KV Caivano
Acea Orte-Flaminia der. Morlupo | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Taglio piante urgenti -- In dt con la 23025C1 Ponte Felice - Acea Flaminia
S/E Savona- stl 018 Albissola | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 018 - Controlli B + SPCC
CP Exxonmobil - stl Exxonm.Ut. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - richiesta disalimentazione cliente JADAL
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Caivano
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 150kV ATR1
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 380kV ATR1
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo ATR1 macchina
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori di sbarra B stallo Sigonella
S/E Savona - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 018
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - Controlli B 018
S/E San Colombano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L507 P. PIETRA
Stallo 132 kV 666Castello d'Annone in CP Felizzano | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. FELIZZANO. LINEA A TERRA IN C.P.C.ANNONE
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B sbarra A 380 ATR/2
S/E Montalto - stl 322 Suvereto 2 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SUVERETO 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Sorgente AIS - stl 300 Sorgente GIS | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6
Linea 330 Sorgente AIS - Sorgente GIS | TRC | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6 linea GIL
S/E Scandale - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A1 stallo 150 kV crotone industriale 1 in SE Scandale
Linea 666 Castello d'Annone - Felizzano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. Castello D'Annone.
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19 220 kV Sbarra A. Controlli tipo B I AR 202
S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV - Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 323
S/E Suvereto - stl 323 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 323 Montalto 1 controlli di tipo B montante linea 323
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_L323 Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 323
S/E Brindisi S. - stl 339 Brindisi T.Gr4 | STL | 400 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli Tecnici CT2 su SPCC stallo linea 380 kV Gruppo 4 della C/E Brindisi Sud. Intervento in OMBRA alla fermata programmata del Gruppo 4 C/E Brindisi Sud.
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - STL GR.2 contr.B (ind sb.B)
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di terra linea
L659 cp S.Stefano-c.le Isola Ser.-TAMOIL | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità richiesta da ENEL Green Power per prove maglia di terra centrale
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Riparazione sezionatore sbarra B stallo 509
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore sbarra B stallo 509
CP Exxonmobil - stl Exxonm.Ut. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferente alla richiesta di disalimentazione da parte del produttore JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP CASTELLO D'ANNONE | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT su TR 1
Stallo 132 kV 666FELIZZA in CP CASTELLO D'ANNONE | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT su TR 1
S/E Malcontenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-05 | 0.34375 | 2019-03-05 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19 220 kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. 284 Azotati
Linea 204 Taio-S.Massenza (2) (ex-Edis.) | LIN | 220 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.204-Controllo tipo B (ind lin)
CP SCHIAPPA - STALLO AT IMF 110 | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' IN CP
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23720 - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LAT DA PARTE DI ENEL DD-ERM
CP SCHIAPPA - SBARRA AT VE LATO 110 | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ.RE TRV [EVENTUALE CHIUSURA BYPASS]
Linea 674 CP Ospitaletto - CP Passirano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Intervento per punto caldo
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP SENIGALLIA | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP SENIGALLIA | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR102 S/E Calenzano
CP CREVALCORE - STALLO AT CAT 788 | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 508 Pian Rocca - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Per verifica dell’impianto di terra presso S/E Pian della Rocca
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A CP CREVALCORE
Stallo 120 kV 649 Marsciano in CP Todi | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TODI
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA VERDE - STALLI AFFERENTI A.PORTA PIA E TR VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo Porta Pia.
Linea 649 Todi - Marsciano | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TODI
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-11 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - F.S. su richiesta di Molise Acque (C.Le Biferno) per attività in C.LE Biferno
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL S.Caterina in S.ne Caltanissetta sostituzione n. 3 TVC
Linea 631 S/E Caltanissetta - S.Caterina | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n. 3 TVC STL S.caterina in S.ne Caltanissetta
STALLO 132 KV FS PADOVA IN CP MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.35417 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALITA' INT.RE AT ST 036-037 - PREVIA CHIUSURA BY-PASS
Stallo 132 kV 617 in CP TRESCORE | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - stallo 617 bloccato chiuso per installazione circuito pompa on pompa off
Stallo 150 kV PARTINICO in CP PARTINICO 2 | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione poli interr. AT
Stallo 150 kV S.PROCULA in CP POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI RILEVAZIONE PERDITA GAS SF6 SULLO STL TR 3 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL SULLA RELATIVA LAT
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, sistema sbarre A per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Conduttore -
Linea 179 st Cremona- cp Acquanegra | LIN | 132 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ACQUANEGRA
Stallo 132 kV 179CR.TMI in CP ACQUANEGRA | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Stallo 150 kV TRAPANI in CP OSPEDALETTO | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni -
Stallo 120 kV P. PICENA in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
CP S.Valentino - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2019-03-05 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - sost relè Buchholz e rifac circuito aerotermi TR3 ditta EA
Linea 150 kV - BAGHERIA - S. LEONARDO | LIN | 150 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-06 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP
Stallo 150 kV S.LEONARDO in CP BAGHERIA | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-06 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica di legge impianto di terra in CP Bagheria - linea AT Bagheria - S Leonardo messa in sicurezza
CP LIZZANA TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-08 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Stallo TR ROSSO - Sostituzione scaricatori AT. Necessita sezionamento AT a cura TERNA.
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA A GRUPPO 1 PRESENZANO
S/E Presenzano - stl Gruppo 1 | STT | 400 kV | 2019-03-05 | 0.39583 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO GRUPPO 1 PRESENZANO
Stallo 150 kV LAVINIO in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.41667 | 2019-03-05 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS PER INDIVIDUAZIONE E RIPARAZIONE PERDITA GAS SF6 SU INTERRUTTORE DI LAT
Stallo 132 kV 618 in CP TRESCORE | STL | 132 kV | 2019-03-05 | 0.5 | 2019-03-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - stallo 618 bloccato chiuso per installazione circuito pompa on pompa off
AC T.VALLE Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2019-03-05 | 0.54167 | 2019-03-05 | 0.75 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - stallo AT Tor di Valle - Laurentina per verifica TLC comandi interruttore
PSM_TR_GR_AT | STT | 132 kV | 2019-03-06 | 0.25 | 2019-03-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Prove elettriche su TR1
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP ROCCA PRIORA | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.29167 | 2019-03-07 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SEMISBARRA A CUI AFFERISCONO GLI STL LAT SENIGALLIA E AGIP MARCHE E STL TR R E TR V PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE TR V
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.3125 | 2019-03-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E Oristano interferenti con smontaggio e revisione sez. STL 220 ATR4
S/E Oristano - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-06 | 0.3125 | 2019-03-07 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Oristano: STL 220kV ATR4; :smontaggio sezionatore sbarre "B" per revisione. Rientro solo su sbarra "A"
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.3125 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttore L323 "Santa Gilla Rumianca"
S/E Oristano - stl 109 Codrongianos | STL | 220 kV | 2019-03-06 | 0.3125 | 2019-03-07 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - STL 109 denominato "Codrongianus" nella S/E Oristano interferente con lavori STL 220 ATR4
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURA INDUTTANZA DI CORTO CIRCUITO LCC + PULIZIA PASSANTI AT +ATTUAZIONE campagna di misurazione di capacità e fattore di perdita su isolatori passanti 420 kV . L'ATR rientrerà in servizio al termine delle attività lavorative (3 gg)
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Brindisi Industriale interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Stallo 150 kV ROSOLINI in CP PACHINO | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Per inteferenza ai lavori di manutenzione connessioni Atfra sezionatore e Interruttore a 150 kV del nuovo TR Rosso
S/E Rumianca - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate "B" nella stazione di Rumianca interferenti con controlli su ATR1 380/150
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Caivano
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Savona - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB1 130 - Controlli B 018
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB2 130 - Controlli B 018
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S02 S/E Salgareda - Sbarra B 380 kV: FS per controlli tipo B su ATR 302.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 - S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS controlli tipo B ATR302
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 380 kV ATR/2
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- SUVERETO 2 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Scandale - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B1 stallo 150 kV Crotone industriale 1 in SE Scandale
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG -19-220 kV SBARRA B. Controlli tipo B I AR 202
S/E Nave - stl 133 CP Iseo - CP Sarezzo | STL | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 223 Coda 2018. In ombra lavori U.I. Novara.
S/E Altomonte - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF PARALLELO SBARRE 380kV
Stallo 132 kV 597SGIORGI in CP CASTELLAMONTE | STL | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura ditta, linea con tensione di ritorno.
S/E Casuzze - stl 605 CP Rocca | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot 1° livello stallo Rocca 150 kv AIS
LINEA 598 SE PATERNO' - CP SIGONELLA | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB del sezionatore di linea stallo Sigonella
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - verifica elettromeccanica sostegni
S/E Sorgente - Sbarre A GIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Sorgente AIS
S/E Redipuglia-ATR304 380/220kV 600MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità ATR 304 SE Redipuglia per collaudo sincronizzatore interruttore Siemens 380 kV
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Verderio - stl L05 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione sezionatore di linea
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - intervento per riparazione sezionatore di linea
S/E Partinico Sincro - TG1 220/15kV | TRF | 220 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione spazzole compensatore sincrono.
S/E Malcontenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.34375 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19 220 kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. 284
ACEA FLAMINI - SBARRA A3 150 | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Cassia.
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Cassia.
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n. 1 TVC STL CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
CP LONGASTRINO - SBARRA AT VE LATO 164 | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZIONE SCARICATORE VERDE
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarra B in S.ne Caltanissetta - sostituzione n.1 TVC
Linea F75 Fossato di Vico RT-Genga RT L1 | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - 23F75 - fuori servizio per attività manutentive nel piazzale AT della SSE di Fossato RT per manutenzione sezionatore di linea 402 e interruttore 42 da parte di RFI
S/E Taio-stl 204 S.Massenza(2) (ex Edis) | STL | 220 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-19-220-T.204-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Taio - Sbarra A 220 kV (Esterna) | SBA | 220 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.204-Controllo tipo B (ind sbA)
Stallo 120 kV VALLE MIANO in CP ANCONA Z.I.P.A. | STL | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea 132 kV - VALLEMIANO - ANCONA Z.I.P.A. | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23727 - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LAT, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, IN CP ANCONA ZI
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta - sostituzione n. 1 TVC
LINEA 132KV N.548 BARGA-PIAN DELLA ROCCA | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.5 | N | Controlli di legge - Per verifica dell’impianto di terra presso S/E Pian della Rocca
LINEA 50KV N.156 BATTIFERRO-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 156 INTERF. ATTIVITA' SU MURO PARAFIAMMA A BATTIFERRO
Linea 343 Mestre - S.Giobbe Rossa | LIN | 70 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controllo Rigel S.10 - S.17 (ind lin)
CP BATTIFERRO - STALLO AT TR3 60 | STT | 132 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA MODIFICHE MURO PARAFIAMMA TRA TR3 E TRV
A. FLAMINIA Stl 150 kV A. CASSIA | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.60417 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Cassia.
Linea 344 Mestre - S.Giobbe Nera | LIN | 70 kV | 2019-03-06 | 0.35417 | 2019-03-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controllo Rigel S.10 - S.17 (ind lin)
Stallo 132 kV 463CERRO M in CP ARCONATE | STL | 132 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E GLORENZA - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Glorenza sbarra a 132Kv interferenza smontaggio interruttore gruppo 1 132Kv a cura Alperia
Stallo 150 kV PARTINICO in CP GUADALAMI | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione poli interr. AT
Linea 222 S/E Glorenza - C.le Glorenza | LIN | 220 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.75069 | N | Interferenza Lavori - Glorenza T 22.222 Man. sezionatore linea a cura Alperia
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2019-03-06 | 0.375 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-06 | 0.39583 | 2019-03-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B GRUPPO 1 PRESENZANO
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.41667 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di Italghisa per attività manutentiva
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 429
S/E Suvereto - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-06 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Suvereto - Sbarra B1 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante linea 577
AC T.VALLE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2019-03-06 | 0.54167 | 2019-03-06 | 0.75 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - stallo AT K Parallelo Tor di Valle per verifica TLC comandi interruttore
S/E Oristano - stl 109 Codrongianos | STL | 220 kV | 2019-03-06 | 0.66667 | 2019-03-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - STL 109 denominato "Codrongianus" nella S/E Oristano interferente con lavori STL 220 ATR4
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-03-07 | 0.29167 | 2019-03-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 235 Caivano - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CAIVANO - FRATTAMAGGIORE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CAIVANO in SE FRATTAMAGGIORE
Linea 696 Casarano - Racale | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23696E-L Linea 696 Casarano - Racale: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.231 sostituzione isolatori intero sostegno P.1 e singolo isolatore P.45
Linea 018 Savona - Albissola | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 018 - Controlli B
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SUVERETO 2 Controlli tecnici tipo B
Linea 057 Crotone Ind.Le - Scandale 1 | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kv Crotone Industriale 1
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
ARVEDI - STL 132 KV CREMONA OVEST | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore. Verrà bypassato l’interruttore in modo da consentire in emergenza la chiusura dei due sezionatori di stallo e la rialimentazione del cliente in emergenza
SE Salorno- stl V17 Bolzano RT | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SLF-19-V17-Fuori servizio per interferenza con montaggio nuova sbarra (ind stl)
SE SALORNO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SLF-19-Fuori servizio stazione per montaggio nuova sbarra (ind sbA)
Linea 577 Suvereto -Colmata | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - D_L577 Interferenza con controlli di tipo B montante linea 577
S/E Leynì - stl 236 Stura | STL | 220 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 236 di Leinì x controllo protezioni (linea 236 fuori servizio dal 4/03 al 15/03)
S/E Sorgente - Sbarre B GIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Sorgente AIS
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
STALLO 132 KV 408 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Revisione Siemens
S.Giuseppe_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione - Risoluzione punti caldi
S.Giuseppe_STL_132kV_L807 | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione - Risoluzione punti caldi
S.Giuseppe_STL_132kV_L809 | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione - Risoluzione punti caldi
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: FS per risanamento punti caldi, linea già in FS sostituzione sostegni tubolari.
Linea 143 Misterbianco - Z.I. Catania | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione lampade e pannelli per segnalazione ostacoli al volo aereo
Linea 284 Azotati-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.34375 | 2019-03-07 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 22.284 Azotati - Malcontenta. Controlli tecnici tipo B
S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV - Verifica buchholtz
ACEA FLAMINI - SBARRA B3 150 | SBA | 150 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Cassia.
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL CP Canicattì in S.ne Caltanissetta - sostituzione n. 1 TVC
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n. 1 TVC STL CP Canicattì in S.ne Caltanissetta.
STALLO 132 KV FS MONTEBELLO IN CP MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALITA' INT.RE AT ST 036-037
Linea F76 Fossato di Vico RT-Genga RT L2 | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - 23F76 - Fuori servizio per attività manutentive nel piazzale AT della SSE di Fossato RT per manutenzione sezionatore di linea 400 e interruttore 40 da parte di RFI
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore in campata 40
Stallo 132 kV POZZOL. 786 in CP CASTELNUOVO | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli interruttore ST 37
Linea 802 Abano - Este S.Croce | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controllo Rigel S.252 - S.268 (ind lin)
S/E Taio - Sbarra B 220 kV (Interna) | SBA | 220 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.204-Controllo tipo B (ind sbB)
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.6875 | N | Interferenza Linea -
Stallo 120 kV CANDIA in CP ANCONA Z.I.P.A. | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea 132 kV - CANDIA - ANCONA Z.I.P.A. | LIN | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23728 - - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LAT, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, IN CP ANCONA ZI
S/E Rubiera Nuova- Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra STL 668
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta in ombra a Controlli Tipo B (indisp: 180717111956761)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR102 S/E Calenzano
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - controlli preliminari sui terminali TES 1245-111 AD
S/E Sandrà-stl 205 Taio | STL | 220 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà-stl 205 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Rubiera - stl Ca de Caroli | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.35417 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 668 -manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra
Stallo 132 kV 193 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza lavori sostituzione poli MHD TRV Cabina controalimentata in MT il 9/3
S/E Udine O - Reattore 400 Kv - 258 MVAR | RIF | 400 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Reattore 400 kV in SE Udine Ovest per prova protezioni.
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Andria, linea Andria - Barletta 150 kV per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
Stallo 132 kV 474TURBIGO in CP ARCONATE | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 328 BAGGIO - BOVISIO | LIN | 400 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione punto caldo al P27-A.
Stallo 120 kV CORNETO in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTEIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.375 | 2019-03-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - stallo 147 bloccato chiuso per installazione circuito pompa on pompa off
Stallo 132 kV 749 PRATA in CP PORCIA | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.39583 | 2019-03-07 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - Variazione Tarature protezione su richiesta Terna
CP LONGASTRINO - SBARRA AT RO LATO 704 | SBA | 132 kV | 2019-03-07 | 0.54167 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZIONE SCARICATORE ROSSO
Stallo 132 kV 148 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.54167 | 2019-03-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - stallo 148 bloccato chiuso per installazione circuito pompa on pompa off
Stallo 132 kV 797 SACILE in CP PORCIA | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.54167 | 2019-03-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Variazione Tarature protezione su richiesta Terna
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-07 | 0.54167 | 2019-03-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV - Interferenza con controlli Tecnici di tipo B montante linea 323
Stallo 132 kV 430 CORDIGNA in CP SACILE | STL | 132 kV | 2019-03-07 | 0.66736 | 2019-03-07 | 0.72917 | S | Controlli Protezioni - Sostituzione Scheda Telemisura Guasta - Al termine delle attivit¿ gi¿ deliberate in CP PORCIA
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-07 | 0.70833 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B AR202
Stallo 120 kV VALLE MIANO in CP ANCONA Z.I.P.A. | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.25 | 2019-03-08 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP ANCONA Z.I.P.A. | SBA | 132 kV | 2019-03-08 | 0.25 | 2019-03-08 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.29167 | 2019-03-08 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - interferenza lavori L.637 (tratto p.10-p.19) ----->RIMOZIONE C.M. SOSTEGNO p.28 ; al termine in servizio L.628 Cp Chignolo-Cs Bottanuco-c.m.aperti p.28
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per apertura CM P.46 lato Sacile. Al termine entra in servizio il tratto Lancenigo-San Polo.
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - ELIMINAZIONE AMMAZZETTAMENTO CON L. 150 KV " FS BARLETTA - FS MOLFETTA "
Tronco Sacile RT - all. Lancenigo | TRC | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - L23004D-Y Tronco Sacile RT - all. Lancenigo: FS per sostituzione sezionatore di sbarra + altre attività di rinnovo S/E Sacile. Ultima settimana TDR 240 min. D/N.
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - T.23.018-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento S/E Salorno (ind lin)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.737-736: ammazzettamento linee AT come richiesto da UT Michelin Fossano
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente per innalzamento paratie per realizzare muro perimetrale in c.p. San Basilio.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente per innalzamento paratie per realizzare muro perimetrale in c.p. San Basilio.
LINEA 150 KV - SELARGIUS - QUARTU S.ELENA | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - L 621 denominata Selargius Quartu Sant'Elena interferente con demolizione ex 321 "Quartu Quartucciu" in aria
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE TUSCIANO TR4 200/60 kV
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Lin 321 Quartu - Quartucciu | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - L 321 "Quartu Quartucciu" in cavo, interferente con demolizione della ex L321 in aria
SSE Barletta (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.5 | S | Rinnovo stazione - Indisponibilità SBARRA 150 KV in S/E BARLETTA RT per lavori di rinnovo stalli TERNA.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - T.23.V17-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento S/E Salorno (ind lin)
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.33333 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - ELIMINAZIONE AMMAZZETTAMENTO CON L. 150 KV " ANDRIA N-TRANI "
Linea F66 Foligno RT-Fossato di Vico RT | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23F66B1 FS linea Fossato RT-Foligno RT per manutenzione sezionatore di linea 404 e interruttore 44
CP CASTELLARANO - STALLO AT CSG 136 | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T 23018 Verifica vibrazioni sostegno
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2019-03-08 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Selargius: bonifica punto caldo stallo 621 denominato "Quartu Sant'Elena"
Linea 132 kV - PARMA NORD - AMPS | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA e-distribuzione A PR NORD
CP PARMA NORD - STALLO AT APR 663 | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.35417 | 2019-03-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-08 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV - Anomalia teleruttore di comando apertura
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - stl 727 Glaverbel e Sol - Anomalia teleruttore di comando apertura
S/E Casanova - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-03-08 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Parallelo K 220 kV - Verifica protezioni
Stallo 120 kV VALCIMARRA 2 in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.375 | 2019-03-08 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTEIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 132 kV 677 CORDENON in CP ZOPPOLA | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.39583 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica AUX interruttore causa malfunzionamento segnalazione posizione CH
LINEA 628 TRC 2 CP FILAGO - PALO 11 | TRC | 132 kV | 2019-03-08 | 0.45903 | 2019-03-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - interferenza L.637 (tratto p.10-p.19) ----->f.s. L.628 trc Cp Filago By - palo 28 NB: rientro notturno non realizzabile.
S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa | STL | 132 kV | 2019-03-08 | 0.54167 | 2019-03-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E Cuneo S.Rocco - stl 710 Frabosa - Anomalia teleruttore di comando apertura
L.029F Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2019-03-08 | 0.625 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori-bonifica giunti
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-08 | 0.66667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) Prolungamento della richiesta 180725114535878
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - rimozione ammazzettamento con la linea Marcianise - Vairano e ripristino calate in Marcianise RT
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-03-08 | 0.95833 | 2019-03-09 | 0.20833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento con la linea 150 kV Marcianise - S. Maria e ripristino calate in CP Marcianise
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra.
Stallo 132 kV 526INDUNO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sosotituzione interruttore AT. In caso di necessit¿ Rientro con interruttore Shuntato
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra in SE Teramo
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Controlli tecnici terminale cavo
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività di controllo tecnico su terminale cavo L.256
Stallo 132 kV 759 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori sostituzione poli MHD TRV Cabina controalimentata in MT
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 modulo macchina
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Traslazione nuovo stallo
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per traslazione nuovo stallo 780
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 modulo macchina
S/E Teramo - stl 387 S.Giacomo | STL | 400 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra
S/E Ardenno - stl. CP Ardenno TR2 Rosso | STL | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. TR Rosso in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23777 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23740 RICHIESTA N 180726024956315
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza smontaggio portale dismesso
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23740 - SOSTITUZIONE FDG COMPLETA E ARMAMENTI
Linea 660 Montegrosso - Incisa Scapaccino | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.35417 | 2019-03-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Rinforzo palo n.23 in frana.
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-03-09 | 0.35417 | 2019-03-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza elettrodotto per interferenza alle attività di potenziamento su elettrodotto 150kV Casarano-Racale in CP Casarano.
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.35417 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Apertura colli morti al P.155 per sostituzione sezionatori STL 600 in S/E S.Damaso
San Damaso - Modena Sud | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.35417 | 2019-03-09 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Apertura colli morti al P.155 per sostituzione sezionatori STL 600 in S/E S.Damaso
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2019-03-09 | 0.70833 | 2019-04-06 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - FS del tratto di linea dal P.155 a S/E S. Damaso. Interferenza per attività di sostituzione sezionatori STL 600 in S/E S.Damaso.
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-09 | 0.91667 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Z35605C: FS SBARRA A1 per Sostituzione sez sbarra+installaz. coordinamento isolamento T004+congiuntore 301. Le notti tra il 9/10-16/17-23/24 marzo a terra anche TRA RFI per sostituzione corde sbarra A1. Ultima settimana TDR 120/180 D/N.
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-09 | 0.96528 | 2019-03-10 | 0.25694 | N | Interferenza Lavori - Z35605C: FS SBARRA A2 in sicurezza anche trafo B RFI per sost. 1° corda sbarra A1+scollegamento 301 e STL004 da sbarra A1+collegamento diretto provvisorio tra 301 e trafo A RFI. Al Termine TRA e TRB alimentati da semisbarra A2.
LINEA 132 KV N.720 FERRARA CASSANA - BONDENO | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23720C-L Linea 720 Ferrara Cassana - Bondeno. Interferenza per manutenzione a Bondeno.
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.874 - Smazzettamento da linea 098 - Richiesta da e-distribuzione
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento L043+044 con richiusura c.m. al portale L043 a Cesena RT - Al termine, assetti normali linea 043 Cesena RT / Forlì RT e linea 044 Cesena RT / Riccione RT
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento L043+044 con richiusura c.m. al portale L043 a Cesena RT - Al termine, assetti normali linea 043 Cesena RT / Forlì RT e linea 044 Cesena RT / Riccione RT
CP BONDENO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT] - CLIENTI PALANTONE E PILASTRESI DISALIMENTATI
Linea 132 kV - FINALE EMILIA - BONDENO | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23727D-L Linea 727 Finale Emilia - Bondeno. Interferenza per manutenzione a Bondeno.
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23721C-L L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi. Interferenza per manutenzione a Bondeno.
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - T.098 - Smazzettamento da linea 874 - Richiesta da e-distribuzione
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per predisposizione festoni e realizzazione ammazzettamento con T.23.021 (ind lin) N.B. Al termine dell'attività rientra in servizio il collegamento ALA-ORA
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per predisposizione festoni e realizzazione ammazzettamento con T.23.022 (ind lin) N.B. Al termine dell'attività rientra in servizio il collegamento ALA-ORA
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.29167 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 776 Cesena Ovest / Cesena Nord = Interferenza allo smazzettamento Linee 043 e 044
Linea F36 Capranica RT - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.3125 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rimozione by-pass in SE Capranica tra le linee Civitavecchia RT-Capranica RT e Orte RT - Capranica RT
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.3125 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rimozione by-pass in SE Capranica tra le linee Civitavecchia RT-Capranica RT e Orte RT - Capranica RT
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni TR1
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 380 KV ATR 1 380/220
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 1 380/220
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - T. BZ2 220kV: pitturazione sostegni T. BZ1/T. BZ2 nel tratto palo 41 - CP P.te Resia. nota: ad inizio lavori AP colli morti T. BZ2 lato BZ CP P.te Resia.
Linea BZ 1 CP P.te Resia - S/E Naturno | LIN | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.75 | S | Verniciatura Sostegni - T. BZ1 220kV: pitturazione sostegni T. BZ1/T. BZ2 nel tratto palo 41 - CP P.te Resia. nota: ad inizio lavori AP colli morti T. BZ2 lato BZ CP P.te Resia.
L.235 LANA-ALA cd M.PILL NATURNO,P.RESIA | LIN | 220 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.s. della T.235 in quanto interferente ad attività di AP colli morti T.BZ2 al palo 41 lato BZ CP P.te Resia (FS richiesto da Edyna)
Linea 638 S/E Verderio - Cp Bernareggio | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza L23637A-L - Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine criticità: MEDIA 130 kV LIN 01/03/2019 08:00 31/03/2019 17:00 Sostituzione conduttori. Da P. 37 a P. 55 ca 4 km, condutt
L689 Villabona - Cà Emiliani | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Taglio Piante - 23689A1-19-Taglio Piante con ditta
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per predisposizione festoni (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per predisposizione festoni (ind lin)
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-10 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM P104. Al termine rientra in servizio il tratto Carpanè-Collicello
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Tronco Arsiè - palo 110: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 855 Tavazzano - Cp Melegnano | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Smazzettamento L.563-855 per lavorazioni S/E Tavazzano sostituzione interruttore
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione Sezionatori e rinnovo stalli
Linea 563 S/E Tavazzano - Cp Opera | LIN | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Smazzettamento L.563-855 per lavorazioni S/E Tavazzano sostituzione interruttore
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
Tronco 447 Morolo RT - All. Morolo RT | TRC | 150 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - riparazione del conduttore basso strefolato nella campata 4-5 della derivazione.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-03-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
Linea 313 Garigliano - Patria | LIN | 400 kV | 2019-03-10 | 0.41667 | 2019-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di stendimento conduttori MT a cura E-Distribuzione
Venina_TRF_T5 | TRF | 220 kV | 2019-03-10 | 0.83333 | 2019-03-23 | 0.70764 | N | Sostituzione Protezione - inst. T.A.-prot.ni
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 663 Lanusei - Arbatax | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.3125 | 2019-03-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori obsoleti linea 663 "Lanusei Arbatax"
FLUMENDOSA 2 TR G1 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/150 nella stazione Rumianca
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.24-006 per sostituzione conduttori, armamenti e FdG
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23044F CFS - RCF per verniciatura sostegni, CAPEX 2019.
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Novara Sud: Controlli di Legge tramite T484, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Biandrate, collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + sostituzione TA
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli SPCC macchina ROMA EST- ATR/1 - Sostituzione TA
S/E Nave - stl 109 Travagliato-c.d.varie | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Tavazzano -Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA TZN K1
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
Stallo 132 kV 853 Luni in CP Sarzana | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE AGLI ESTREMI. LINEA A TERRA IN C.P. LUNI.
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 sostituzione conduttori 1° STEP 2019, Cofely deve avere alim. di riserva.
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC+ INDUTTANZE+REV PES CSC
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ANDRIA: Indisponibilità ATR 1 per sostituzione aerotermi
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con F.O
S/E Teramo - stl 387 S.Giacomo | STL | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Misura maglia di terra e misure trasformatore in Gromo
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: PROVA MAGLIA DI TERRA C.LE DI GROMO
S/E Brescia Ric. Sud - stl L30 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Rosara - Condens.ri2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante sezionatore sbarra A2
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cond 2-Manutenzione pesante sezionatore sbarra A2
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Verniciatura - Verniciatura TA 380 kV Stallo ATR1 380/150 kV in S.ne Feroleto
Stallo 132 kV 609CERESET in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. CASALE MONFERRATO. LINEA A TERRA IN C.P.CERESETO. eseguito MOT come concordato con AeP il 15-01-2019.
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. CASALE. Linea a terra in C.P. Cereseto.
Linea 853 Sarzana - Luni | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.853 - Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. Sarzana
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - Sostituzione conduttore - lavorazioni non compatibili con mesi invernali - periodo proposto in ombra a fermata del traffico ferroviario previsto ad Aprile - tempo di rientro di 1h nel periodo 11-15/3
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 360 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 360PT1 in CP ALGHERO 2 | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE BLOCCHETTI GAS SF6 SCARICATORI AT
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV, sbarra A 380kV interferente
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - per Edison Sost.ne TA Tr.1-2 Ganda
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - LAINO: CTB ATR1 380/220kV
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23164 - Fuori servizio per sostituzione morse di amarro sostegni critici
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.74931 | N | Altre di Manutenzione - man. T.A.
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.74931 | N | Altre di Manutenzione - man. T.A.
S/E Fusina 2-stl. 712 Fusina CP cd Alcoa | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - FS2-132-19-Controllo protezione FUSINA CP T.712
S/E Cattolica Eraclea - Parallelo 220 KV | STK | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni CTB Prot
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 270 S.Massenza Rev.ne leggera int.re (ind.stl)
AC S.BASIL - ACEA SMIST. EST | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente per innalzamento paratie per realizzare muro perimetrale in c.p. San Basilio.
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - REVISIONE SOSTETGNI CON SCALATA IN QUOTA
S/E Galatina - stl 908 CP Galatina L1 | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante (tipo B+C) interruttore stallo linea 150 kV Galatina Distretto 1. Attivita' a cura Ditta.
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra "B2" - F.S. per rimozione conduttori collegamento tra sezionatori di Sbarra A2 e B2 - lo stallo rientra in servizio solo con Sezionatore di Sbarra "A2"
Linea 204 Taio-S.Massenza (2) (ex-Edis.) | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 22204 Risanamento sostegno30/1 (ind linea)
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 22205 Risanamento sostegno30/1 (ind linea)
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina + intervento TAMINI (presi accordi con e-distribuzione)
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco - stl 270 S.Massenza sost.TA (ind.stl)
Linea F78 Jesi RT - RoccaPriora RT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23F78 - Sostituzione conduttori intera linea
Linea 615 Fulgatore - CP Custonaci | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TFS-Fuori servizio SEMISBARRA lato T.021-T.022 per installazione TIP e TV (ind sb)
Linea 903 Venina - Fusine | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con smontaggio interruttore stl.902 in S/E Venina
S/E Venina - stl 903 Fusine (DX) | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con smontaggio interruttore stl.902 in S/E Venina
Linea 132 kV - LAMPORECCHIO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - RSE1-CONTROLLI TECNICI CIMINO REGIME SPECIALE ESERCIZIO
Linea 614 S/E Buseto - CP Castellammare | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza al rinnovo della linea S.ne Fulgatore - CP Custonaci
Tronco Tavarnuzze - Cavo 1 Fontelupo | TRC | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verniciatura TA in S/E Fontelupo
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza smontaggio sezionatore ex stallo 780
BOLZANO FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
Linea 485 Castelnuovo Scrivia - Mede | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | S | Variante Linea - Esecuzione micropali p.9A . getto fondazioni sostegni variante Strettoia
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Taranto Nord - Monteiasi 150 interferente con la manutenzione del sezionatore di Linea dello stallo Monteiasi in S/E Taranto Nord.
S/E Taranto N - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A2 150 kV interferente con la manutenzione del sezionatore di Sbarra A2 dello stallo 150 kV Monteiasi.
S/E Taranto Nord - stl 998 Monteiasi | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore di Sbarra A2 dello stallo 150 kV Monteiasi a causa elevata resistenza di contatto.
BARGI CENTRALE Stl BARGI STAZ 2 400 kV | STL | 400 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - F.S. STALLO LINEA 340 PER C.T.
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura linea
sse Ronco (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-11 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - ricollegamento sbarre Terna/RFI e per collegamento L. G31 al nuovo stallo - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G28 Arquata S. RT | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL G28 - rinnovo stallo - accordi ok
LINEA 132 KV - CORDIGNANO-VACIL C.D. S.POLO | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23303B-L L 303 Cordignano-Vacil cd S.Polo Piave: Attività in RSE tipo 1 per installazione antivibranti.
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.sbA)
A.ARDEATINO S.SBARRA A3 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra TR3 Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio. Alimenta solo TR3
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.909-Controllo tipo B (ind stl)
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.stl)
S/E SAN DAMASO - STL 600 MARANELLO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23600D-R S/E S.Damaso - stl 600 Maranello per sostituzione sezionatori di sbarra e linea/T con ammazzettamento L. 23600 + L. 23175
S/E Foggia - TR 1 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Foggia : Revisione pesante CSC TR1 150/20 kV
Linea 283 Astroni - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.70833 | S | Manutenzione Cavo - Installazione sistema di monitoraggio cavo of
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà - stl 208 contr. protezioni (ind.stl.)
S.BASILIO - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA stallo c.p. San Basilio stallo TR 1.
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
AC ARDEATI - ACEA APPIO | LIN | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
LINEA CHIEVO C.LE - VERONA SUD (AGSM) | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - 23615 Chievo C.le - Verona Sud_interferenza lavori_(ind.LIN)
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA stallo c.p. San Basilio stallo TR 1.
ACEA ARDEATI Stl ACEA APPIO | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Ardeatino stallo Appio.
S/E SAN DAMASO - STL 600 MARANELLO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23600D-R S/E S.Damaso - stl 600 Maranello per sostituzione TV 130 kV.
TANAGRO Stl POTENZA-FS 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - T.309 controlli tecnici parti alte sostegni
Stallo 120 kV M.S.GIUSTO in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTEIA SU PROTEZIONE DZ
Linea 926 Venaus - Pont Ventoux | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.926 Richiesta IREN Energia per sostituzione interruttore di linea gruppi Pont Ventoux fuori servizio.
PONT VENTOUX - STL 926 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - sostituzione interruttore di linea - gruppi Pont Ventoux fuori servizio (RICHIESTA IREN)
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. T.003 per ammazzet. con T.006 e apert. C.M. della T.006 al P.478 ; a fine lavori rientra la linea Tarcento - Pontebba cd Carnia su stlalli 003(blocato aperto) e 006; rimane fuori servizio il tratto P.478-Udine RT della T.006 per sost. conduttori.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T. 24006 Udine RT -Carnia cd Tarcento tratto Udine RT -P. 478 per sostituzione conduttori.
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sbarra A1 130KV = Scollegamento AT tra i sezionatori di sbarra st.L600 Maranello
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. T.24006 per ammazzet. con T.003 e apert. C.M al P.478 lato S/E Udine RT ; a fine lavori rientra in servizio la linea Tarcento - Pontebba cd Carnia su stlalli 003(bloccato aperto) e 006 ; resta F.S il tratto P.478-Udine RT per cambio conduttori.
S/E Stura - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - TR 1 220/22 kV - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Stura - stl 236 Leynì | STL | 220 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - stl 236 Leynì - Controllo protezioni
Stallo 132 kV 470 S.DONATO in CP CS NOSEDO | STL | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS NOSEDO-E_Distribuzione
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica Protezione Macchina e stallo 380 kV Reattore in SE Rizziconi
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.375 | 2019-03-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L035 RSE1 - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.652: interferenza con sostituzione sezionatore di linea in S/E Chiari - STL 652 NB: in ombra ad indisponibilità stallo STL 652 in S/E Chiari già deliberato con identificativo 180720100918648
S/E Acciaiolo-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - ATR301 380/132kV 250MVA - Revisione sistema raffreddamento macchina (DVTT2_3166987) e Depolarizzazione olio (DVTT2_3452951)
S/E Acciaiolo-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - ATR301 380/132kV 250MVA - Revisione cassa
Stallo 150 kV BELLOLAMPO in CP ROCCA | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-11 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifiche sulle protezioni differenziali di sbarre AT, previo ribaltamento in MT della CP Rocca
Stallo 150 kV CASUZZE in CP ROCCA | STL | 150 kV | 2019-03-11 | 0.41667 | 2019-03-11 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifiche sulle protezioni differenziali di sbarre AT, previo ribaltamento in MT della CP Rocca
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2019-03-11 | 0.54236 | 2019-03-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza L.637 (tratto p.10-p.19) -----> RIPRISTINO C.M. SOSTEGNO 28 ; al termine in servizio L.628 in assetto normale
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-11 | 0.625 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sbarra B1 130KV = Sostituzione sezionatore di sbarra B1 st.L600 Maranello
NUOVA RADICONDOLI SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89 SEZ SEMISBARRE A1-A2 E MANUTENZIONE 89SB GR1 E 89SB LINEA 489
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: FS per apertura CM al P.87/1, a fine lavori rientra in servizio TRC "Vellai-RDM".
Stanga - palo 87/1 T.23.629 | TRC | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23629A-Y Stanga - palo 87/1 T.23.629: FS per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME.
N.RADICONDOLI-STL. 132KV N.492 TRAVALE3-TRAVALE4 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 817 Radicondoli - Rancia 2 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - I_L017 Interferenza con manutenzione ai supporti in cemento Stazione Elettrica Radicondoli - Richiesta da ENEL GREEN POWER.
NUOVA RADICONDOLI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89 SEZ SEMISBARRE A1-A2, 89SB LINEA 492 E 89SB LINEA 817
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 _ Ammazzettamento con L.492, al termine dei lavori avremo una nuova Linea denominata ""Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo cd Travale 3 e Travale 4"
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.29167 | 2019-03-12 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 492 Apertura colli morti al Palo 6 lato Radicondoli e ammazzettamento con Linea 489, al termine dei lavori avremo una nuova Linea denominata "Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo cd Travale 3 e Travale 4"
MOS - CANINO DER. CP MONTALTO E PHENIX (LA SUGARELLA) | LIN | 150 kV | 2019-03-12 | 0.3125 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta FS Linea per Interferenza Lavori Sostituzione Isolatori.
Linea 131 Montalto C.Le - Montalto S.E. | LIN | 150 kV | 2019-03-12 | 0.3125 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta FS Linea per Interferenza Lavori Sostituzione Isolatori.
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sbarra A1 150 kV ATR/2
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + verifica di legge valvole di sicurezza stallo Sulmona N.I. 150 kV
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB ATR6
Lin L37 Brescia Ric. sud - c.nte Mincio | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
L519 | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Pozzolago_65kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pozzolago_TRF_TR1 | TRF | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
Pozzolago_65kV_STL_L124 | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Man. ordinaria
LINEA 124 STET BRAZZANIGA-POZZOLAGO EDIS | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.24.124-Manutenzione ordinaria in S/E Pozzolago (ind lin)
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-132-19-Controlli Tipo B 2° AR202
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE CON TESATURA FDG T.209 CAMPATA 19-20
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - INDISP. K 220 DI CHATILLON X INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 209
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Costruzione nuovo stallo - PROLUNGAMENTO FISICO SBARRE 132 KV
BOLZANO FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Realizzazione By-pass di Interruttore e di TA
S/E Bolzano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - F.S STK per installazione piano di taratura linea Sciliar. (ind STK)
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea T.23.V12 per installazione bypass interrurrore/TA per ripristino servizio RFI in caso di emergenza. (ind lin)
Linea 132 kV - LA ROFFIA - S. ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Tronco Tavarnuzze-Cavo 2 Fontelupo | TRC | 400 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verniciatura TA in S/E Fontellupo
Linea 479 Rovigo P.A. - Rovigo Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controllo Rigel p.177 - p.184 - p.179 (ind lin)
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione di 1 fdg sulla tratta 121-140
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione terminali cavi a 220 kV ATR n° 6 a 380/220 kV in S.E. Sorgente
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: Indisponibilità richiesta da Primiero Energia per attività service Terna.
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT protezioni
S/E CATTOLICA ERACLEA STL 204 FAVARA | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB PROT CER - FAV
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatori di sbarra "A" stallo ATR 6 lato 220 kV
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 585 Arsiè - Conco | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Zugliano: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S.SILVESTR STL V.NOANA - ARSIE' 224 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI CON FS STL 224 - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 19-22/03/2019
S/E Sulcis - stl 198 Portoscuso 1 | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Utilizzo interruttore STL 198 "Portoscuso" nella S/E Sulcis per campagna revisione interruttori.
S/E Castegnero - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19- 132 kV SBARRA A. Controlli tecnici tipo B II AR 202
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-03-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV, sbarra B 380kV interferente
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-19-220-T.909-Controllo protezioni (ind stl)
LINEA 909 S/E TAIO - C.LE TAIO | LIN | 220 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.909-Controllo tipo B (ind lin)
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23675D1 FS linea Fossato di Vico RT- Gualdo Tadino per manutenzione sezionatore di linea 406 e interruttore 46
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 468 TAVOLA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ - Resa senza protezione
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RADDOPPIO CATENE AL P.69 IN RSE
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23790D-L Linea 790 Vergato - Sasso Marconi per prove di Terra a Vergato
Stallo 132 kV 644CASANOV in CP CARMAGNOLA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Si richiede indisponibilità tronco Tusciano rossa - Montevetrano cd Salerno Industriale per interferenza con lavori per il ripristino della funzionalità del sezionatore di linea in CP Tusciano a cura di E-distribuzione.
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Si richiede indisponibilità tronco Tusciano - Acq. Cassano per interferenza con lavori per il ripristino della funzionalità del sezionatore di linea in CP Tusciano a cura di E-distribuzione.
CP COTIGNOLA - STALLO AT 722 FSA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE
Tusciano - stl Salerno N. Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione lame del sezionatore di linea. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
CP VERGATO - STALLO AT MZB 790 | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Tusciano - stl Goleto/Cassano 60 kV | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.35417 | 2019-03-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Per interf alle attività di sostituz delle lame sul sezionatore di linea del montante Salerno Nord Rossa (montaggio trabatello) Richiesta per interferenza indisp linea
Stallo 132 kV 167LACCH. in CP VERNATE | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23016 PORTOGRUARO - S. GIORGIO DI NOGARO per verifica impianto di terra in SE PORTOGRUARO. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST ATR 302/S
S/E Ferrara Focom. - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Ferrara Focomorto K 380 - Verifica periodica protezioni
STALLO 132 KV 190 IN CP CREMA | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CREMA
LINEA 217 CASERTA SUD - S.MARIA C.V. 60 | LIN | 70 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Linea interferente con verifica impianto di terra in CP S. Maria 150. La linea verrà utilizzata come dispersore remoto
Linea 132 kV - PONTEROSSO-CODROIPO | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA CP PONTEROSSO - MESSA A TERRA SOLO IN CP CODROIPO - RICHIESTO DA e-distribuzione
CP S.Maria - stl Caserta S. 60 kV | STL | 70 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. S.Maria C.V. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
ST Vaprio Calusco | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.375 | 2019-03-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - La produzione della centrale di Vaprio Italgen su linea 572, circa 7 MW
S/E Castelnuovo - stl 485 Mede | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.39583 | 2019-03-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Castelnuovo: STL 485 per controllo protezioni, in OMB a O.d.M. di AOT MI 180720022216917 indisponib. Linea
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.66667 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23V12-Fuori servizio per installazione cassetta ATV e sostituzione cavi + prova TV + manutenzione sezionatore linea+terra (ind lin)
BOLZANO FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2019-03-12 | 0.66667 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione funzionale, nuovo SPCC, migrazione della teleconduzione
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-12 | 0.72917 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Tronco di Linea 492 da Palo 6 a Radicondoli, per interferenza con Sostituzione interruttore di Linea in S/E Radicondoli a cura ENEL Green Power
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Valpelline - stl 203 Riddes | STL | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 203 a Valpelline x controllo protezioni
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.29167 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
Linea 132 kV - PONZANO - MONTELUPO | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B sbarra B1 150 kV ATR/2
S/E Leynì - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI E REVISIONE SOSTEGNI CON SCALATA IN QUOTA
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Costruzione nuovo stallo - PROLUNGAMENTO FISICO SBARRE 132 KV
S/E Sorgente - Sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatori di sbarra "B" stallo ATR 6 lato 220 kV
Linea 590 Carpane' - Schio | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23590D-L Linea 590 Carpane' - Schio: FS per interferenza risanamento punti caldi T589.
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per risanamento punti caldi.
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(rossa) | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23754D-L Linea 754 Salgareda - Musile: FS per controlli topo B.
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 754.
S/E Salgareda - stl Musile (754) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23754D-R - S/E Salgareda - stl Musile (754): FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - stl Musile (754) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23754D-R - S/E Salgareda - stl Musile (754): FS per controlli tipo B
Linea 534 Cordignano - Godega | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23534E-L Linea 534 Cordignano - Godega: Linea in DT con T303 - Attività in RSE tipo 1 per installazione antivibranti.
S/E Udine ovest -stl Udine Rotonda (566) | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 566 Udine Rotonda (Rossa) in SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Castegnero - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-132 kV SBARRA B. Controlli tecnici tipo B II AR 202
sse Lodi (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio sbarra A132KV (Dispari) per montaggio nuovi TA ABB e nuove connessioni AT.
S/E Aliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-13 | 0.33333 | 2019-03-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV, sbarra A 150kV interferente
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L489+492 RSE1 - Linee ammazzettate con colli morti aperti lato Radicondoli - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno al Palo 2DT in doppia Terna con la Linea 815.
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
M.MARIO Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.60417 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV linea c.p. Monte Mario/F. Dal 2°giorno rientro serale senza protezioni.
S/E Taio - Sbarra A 220 kV (Esterna) | SBA | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.909-Controllo tipo B (ind sbA)
FLAMINIA 2 - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.60417 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV linea c.p. Monte Mario/F. Dal 2° giorno rientro serale senza protezioni.
Stallo 120 kV 612 ASSISI in CP FIAMENGA | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P FIAMENGA
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L492+489 RSE1 - Linee ammazzettate con colli morti aperti lato Radicondoli - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno al Palo 2DT in doppia Terna con la Linea 815.
Linea 612 Fiamenga - Assisi | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P FIAMENGA
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.sb.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) contr.B (ind.lin)
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.35417 | 2019-03-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L815 RSE1 - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno al Palo 2DT in doppia Terna con la Linea L489+492 ammazzettate con colli morti aperti lato Radicondoli.
ST Vaprio Calusco | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - La produzione della centrale di Vaprio Italgen, su linea 572 immette circa 7 Mw
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco_Linea 270 S.Massenza - Arco_sost. TA_(ind.lin)
S/E Casanova - stl 245 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 245 Vignole B. - Verifica protezioni
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST ATR 302/S
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri
Stallo 132 kV 042GAGGIAN in CP VERNATE | STL | 132 kV | 2019-03-13 | 0.375 | 2019-03-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-03-13 | 0.5 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS chiusura CM P104. Al termine in servizio l'intera linea.
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-13 | 0.54167 | 2019-03-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP ANCONA Z.I.P.A. | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.25 | 2019-03-14 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Stallo 120 kV CANDIA in CP ANCONA Z.I.P.A. | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.25 | 2019-03-14 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-03-14 | 0.29167 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 386 Latina - Ceprano | LIN | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E Latina - stl 386 Ceprano | STL | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
CP REGGIO SUD - STALLO AT RUB 104 | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
S/E Aliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR2 380/150kV, sbarra B 150kV interferente
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per collegamento definitivo STL ATR2 alla sbarra A
S/E Chatillon - stl 535 Cretaz | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 535 di Chatillon x controllo protezioni
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23706 - Controlli tecnici con scalata per verifica conduttore
S/E Misterbianco - stl 215 Melilli 1 | STL | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezione digitale stallo Melilli 1
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Variante Linea - Getto fondazioni sostegni per variante Strettoia
S/E Sorgente - Sbarre A GIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatori di sbarra "A2" stallo ATR 6 lato 380 kV
S/E CATTOLICA ERACLEA - STL 252 SAMBUCA | STL | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB PROT - CER-SMB
Linea 464 SE Augusta - Esso | LIN | 150 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea in sicurezza per interferenza con i lavori di manutenzione interruttore 150kV in Raffineria di Augusta Sonatrach.
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
Linea 725 Rocca Priora - Rocca Priora RT | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione punto caldo su 89L fase 4 linea CP Rocca Priora
Linea 725 Rocca Priora - Rocca Priora RT | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23725 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F97 per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
Linea F97 RoccaPriora RT-Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - 23F97 - fuori servizio per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
SSE Roccapriora RT - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione punto caldo su 89B fase 8 stallo Falconara RT, manutenzione punto caldo su 89L fase 4 linea CP Rocca Priora, manutenzione 89A stallo CP Rocca Priora
SSE Roccapriora RT - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione punto caldo su 89B fase 8 stallo Falconara RT, manutenzione punto caldo su 89L fase 4 linea CP Rocca Priora, manutenzione 89A stallo CP Rocca Priora
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 109
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento definitivo ATR2 alla sbarra A
S/E CAGNO - STL 368 MUSIGNANO | STL | 400 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-03-14 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Taio - Sbarra B 220 kV (Interna) | SBA | 220 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.909-Controllo tipo B (ind sbB)
S/E Augusta - stl 464 Esso 2 | STK | 150 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
CP REGGIO SUD - STALLO AT RUB 104 | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERF.
ST Villa Calusco | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - La centrale di Vaprio Italgen sarà sulla 572 e immetterà 8 Mw
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L492+489 RSE1 - Linee ammazzettate con colli morti aperti lato Radicondoli - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno.
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L489+492 RSE1 - Linee ammazzettate con colli morti aperti lato Radicondoli - Controlli Tecnici con metodo LST a tutti i componenti il sostegno.
CP CODIGORO - STALLO AT TRE 123 | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.35417 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIPARAZIONE SCALDIGLIE
Stallo 132 kV 164OPE LAC in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2019-03-14 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-03-14 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA ANT. TR3 MADDALONI
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-14 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-03-14 | 0.375 | 2019-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA ANT. TR3 MADDALONI
S/E Maddaloni - TR 3 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2019-03-14 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE POSSIBILE DELIBERARLA IN GIORNI FERIALI. GRAZIE
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-14 | 0.5 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 k : FS per controlli tipo B STL754.
S.Barbara SF6-ATR302 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-03-14 | 0.54167 | 2019-03-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza L.637 (tratto p.19-p.26)
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-03-15 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici stralli del sostegno numero 2. Attività in quota.
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza L.637 (tratto p.19-p.26)
Linea 859 Popoli - Sulmona N.I. | LIN | 150 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Popoli - Sulmona N.I. 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Sulmona N.I.
CP BATTIFERRO - STALLO AT TR3 60 | STT | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZ. INTERR.RE 132 kV TR3 [RANUZZINO CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Montaggio 2 sezionatori terra sbarre
S/E Casellina-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Garigliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punto caldo su collegamenti sba B 150 kV
S/E Sorgente - Sbarre B GIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatori di sbarra "B2" stallo ATR 6 lato 380 kV
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL CASALETTO 150 kV - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIOATORI DI SBARRA
CP BATTIFERRO - STALLO AT CON 116 | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZ. INTERR.RE 132 kV TR3
CP BATTIFERRO - SBARRA AT VE LATO 116-729-758 | SBA | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZ. INTERR.RE 132 kV TR3
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento 124-027
Lin 027F Brescia RT - Ponte S.Marco RT | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Rimozione ammazzettamento 124 027
S/E Nave - stl 109 Travagliato-c.d.varie | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.33333 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2019-03-15 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica p.to caldo sezionatore sbarre 220kV "A" STL 125 "Sulcis" nella S/E Villasor. T rientro per emergenza valido per SB "B"
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-15 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
ST Villa Gorlago | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Punto di scambio linea 572
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-15 | 0.35417 | 2019-03-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" della S/E Villasor interferenti con bonifica p.to caldo stallo 125 "Sulcis"
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA POST. TR3 MADDALONI
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. - rinnovo stallo accordi presi
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - Parallelo K 380 kV - Verifica protezioni
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone - rinnovo stallo tr7 accordi presi
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA POST. TR3 MADDALONI
S/E Planais - stl Belvedere | STL | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 404 Belvedere in SE Planais per prova protezioni.
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituzione protezione nell'impianto di Tanagro a cura Iren.
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-15 | 0.375 | 2019-03-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - rinnovo stallo tr7 presi accordi
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-03-15 | 0.54167 | 2019-03-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: FS per chiusura CM sost. 87/1. Al termine rientra in servizio l'intera linea.
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L23753C-L Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord: FS per risanamento punti caldi.
S/E Venezia nord - stl Treviso ovest | STL | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23753C-R - S/E Venezia Nord - stl 753 Treviso Ovest: controllo protezioni.
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Scollegamento stallo dalla sbarra A
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituz. FdG con FO Dal sosteg. n 91 al portale s. Stefano di Camastra.
PADOVA FS TR SB. A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-16 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Collegamento nuovo stallo TIP
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-03-16 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23740 RICHIESTA 180726024956315
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-16 | 0.96528 | 2019-03-17 | 0.25694 | N | Interferenza Lavori - Z35605C: FS SBARRA A2 in sicurezza anche trafo B RFI per sostituzione 2° corda sbarra A1.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2019-03-17 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Ripristino sezione di sbarra AT, ripristino normali condizioni di esercizio a valle della sostituzione apparecchiature su STL T 005. ESEGUITO MOT SU RICHIESTA AeP.
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.006 - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO e RIPRISTINO NOMALI CONDIZIONI DI RETE
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.005 - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO e RIPRISTINO NOMALI CONDIZIONI DI RETE
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2019-03-17 | 0.29167 | 2019-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Rimozione ammazzettamento, ripristino normali condizioni di esercizio a valle della sostituzione apparecchiature su STL T 005. ESEGUITO MOT SU RICHIESTA AeP.
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.104
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - T456 per ammazz. con T457 portale CP Domo rich. da e-distribuz. per sostituz. interruttori e rimozione calate in CP Domo stallo 456 a fine lavori rientra in servizio T456/457 CREVOLA T. - DOMODOSSOLA-CALICE calate rimosse in CP Domodossola STL456
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - T457 per ammazz. con T456 presso portale CP Domo rich. da e-distribuz. per sostituz. interruttori e rimozione calate in CP Domo stallo 456 a fine lavori rientra in servizio T456/457 CREVOLA T. - DOMODOSSOLA-CALICE calate rimosse in CP Domodossola STL456
CP CERVIA - SBARRA AT VE LATO 750-766 | SBA | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - T.23.024-Fuori servizio per interferenza con rimozione ammazzettamento T.021-T.022 (ind lin)
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T. 805 - interferenza con scollegamento conduttori T806 attestati al palo gatto in CP Sezzadio, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione per disalimentazione CP Sezzadio
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti P.39 lato P.38 . Apertura sez. di Sassatella lato 612 chiusura lato L.611
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per ammazzattamento linee e sostituzione interruttore linea Crevola
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore dal P.3 al P.26. Il giorno 17/03 apertura colli morti lato P.39 lato P.38
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 (ind lin)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 (ind lin)
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.33333 | 2019-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza con attività di piano rame L.611/612
S/E Villabona-Trafo102 132/10 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-17 | 0.35417 | 2019-03-17 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL: misura induttanza, contr. protezioni, sost. manovra polo fase 4 interruttore (ind TR) - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA LATO MT A CURA e-distribuzione
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-03-17 | 0.41667 | 2019-03-17 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-17 | 0.41667 | 2019-03-17 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
STALLO 132 KV 456 CREVOLA IN CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2019-03-17 | 0.66667 | 2019-03-30 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sstituzione interruttore guasto, linea a terra. Ammazzettamento linee Calice-Crevola
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-17 | 0.70833 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco da CP Farneta a P.39 - Sostituzione conduttore in rame P.3 a P.26
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - L.185 - Consegna in sicurezza per interferenza a montaggio infissi impresa terza
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo 006 denominato "Cagliari Sud" nella stazione elettrica "Rumianca" In ombra a lavori di verniciatura doppia terna
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 150 kV - S.LUCIA - BASSANO | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.3125 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER BONIFICA PUNTI CALDI.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: FS per sostituzione sostegni tubolari.
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23608B-Y Tronco Moline - P. 179: Fs richiesto dal Gruppo ACSM per SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STL a Moline.
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B 009
S/E Camporosso- stl 009 Ventimiglia | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 009 - Controlli B
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BASSANO Controlli tecnici tipo B
S/E S.Lucia - stl Bassano | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: fuori servizio per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: fuori servizio per interferenza cambio conduttori sulla T.631 PANO RAME
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
S/E Arco - stl 271 Torbole | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco - stl 271 Torbole sost.TA (ind.stl)
Linea 204 Taio-S.Massenza (2) (ex-Edis.) | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 22204 Risanamento sostegno30/1 (ind linea)
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 22205 Risanamento sostegno30/1 (ind linea)
MOLINE - ARSIE' cd PEDESALTO 608 | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CON SIEMENS - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Z31402B-S03 S/E Forlì - Sbarra A 132 kV per interferenza sost interruttore FOR-L774
POGGIO A CAIANO - S.COLOMBANO | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
S/E Santa Lucia - ATR F.S.220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Modifiche circuitali b.t. e collaudo Sincronizzatore Int.re Primario
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St Fusina CP 699. Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ispezione terminali cavo ATR4
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza per rimozione interruttore vecchio montante linea Crevola.
Stallo 50 kV 4209 BOGNANCO in CP DOMODOSSOLA | STL | 70 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore linea Crevola, linea con tensione di ritorno.
S/E S. Lucia - stl 328 Torrevaldaliga 2 | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SLU - STL TVS2-38 kV - SOST POLI SEZIONATORE SB A
S/E Monte Narbone SM - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Installazione TV e TIP. Adeguamento Sbarre al nuovo sistema di telecontrollo.
S/E Sorgente - stl 168 Corriolo 2 | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo interferente ai lavori di sostituzione del sezionatore di linea dello stallo S.F.M. GR 1 a 150 kV
S/E MONTE NARBONE SM - STL M.NARBONE C.LE | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Adeguamento stallo al nuovo sistema di telecontrollo.
LINEA 203 SORGENTE - S.FILIPPO D.M. GR.1 | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di linea stallo S.F. del Mela GR 1 a 150 kV
S/E SORGENTE-STL 203 S.FILIPPO D.M. GR.1 | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di linea dello stallo S.F. del Mela GR 1 a 150 kV
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22266C-L Linea 266 Pordenone - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Pordenone
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Pordenone
BOLZANO FS Stl 132 kV ORA FS | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
S/E Vado Ligure - stl 393 Vignole V. | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 393 - Controlli B
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T393 sostituzione TVC in S/E Vignole Borbera, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB a O.d.M. 180727020202638 di UI GE.
S/E Vignole B. - stl 393 Vado Ligure | STL | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Vignole Borbera: sostituzione TVC stallo T393, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB a O.d.M. 180727020202638 di UI GE
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L39 Donegani | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 355 Rotello 380 - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 230 VERONA B.M. - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S/E Verona B.M. VERIFICA IMP.TERRA LIN.22.230 (IND LIN) NB linea da considerarsi in tensione
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.625 | N | Rimozione corpi estranei - riparazione FO camp. 17-46
S/E Roma Est - stl 460 Prenestina | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B ROMA EST-PRENESTINA
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_L.966/TAG_AIS_=150 kV
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Arrivo gruppo/TAG_AIS_=150 kV
S/E LA CASELLA - STL 966 TAG 2 | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Arrivo gruppo/TAG_AIS_=150 kV
S/E Dolo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-19-220kV stl. Parallelo. Controlli tipo B
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132kV stl. CA' TRON. Controlli tipo B e pulizia isolatori.
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.028 verniciatura linea AT a cura UITO nel tratto di linea in DT con T.019. ok accordi con RFI (Morino).
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISP. LINEA 019 X INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 028
S/E San Rocco - stl 593 La Casella | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Interferenza a verifica MdT S/E San Rocco AP. indisp. LIN 190129104841839
Linea 593 La Casella -San Rocco al Porto | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio per verifica MdT S/E San Rocco AP. Istanza BVTT4_3781380.
Lin736 S/E Brescia Ziziola - Brescia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione Shelter Brescia RFI e montaggio TVC
sse Brescia RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione Shelter Brescia RFI e montaggio TVC
Brescia RT - stl 736 Brescia Ziziola | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione Shelter Brescia RFI e montaggio TVC
S/E Venina-stl 407 Sondrio-C.le Boffetto | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl 407
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.23.017 Fuori servizio intera linea per sostituzione armamenti e bonifica pali cac.
S/E Brescia Ric. Sud - stl L36 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tec. tipo B su intera unità funz. escl. sez. di sbarra 220kV, controllo protez. SPCC MON lato 132 e 220kV, rev. leggera CSC. Si rientra il 21 sera per lavori e-distr BORGO RFI, poi ritorna FS dal 25 al 29/03/19 con MOT O.d.M. 180726050133255
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG, Isolatori e Morsetteria
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.625 | N | Taglio Piante - Fuori servizio tronco Villavalle ÷ Triponzo per potatura piante lungo il fiume Nera, interferenti con l'elettrodotto (camp 18÷19)
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Tavazzano - ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Revisione Pesante CSC Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B, misure tempi e resistenze organi AT blindati e prove di magnetizzazione TA1 e TA2 su tutte le fasi.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B e prove di magnetizzazione TA su stallo Parallelo K380
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per apertura CM al P179. A l termine in servizio tratto Arsiè-Pedesalto.
LA PENNA Stl AREZZO C 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 420 LA PENNA-AREZZO C. PER C.T.
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23774C-R S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga per controlli tecnici di tipo B.
S/E Bonorva - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Staz. BON
S/E Bonorva - stl 670 Eolico Bonorva CE | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 670 in Staz. BON per CTB. NB: Si richiede la messa a terra lato Produttore
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Lamezia
S/E Feroleto - stl Lametia | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Lamezia
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Lavori di verniciatura sostegni intera linea
S/E Salgareda - stl 266 Pordenone | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L22266C-S - S/E Salgareda - stl 266 Pordenone: controlli tipo B.
S/E Polpet - stl 631 Sospirolo | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23631A-R S/E Polpet - stl 631 Sospirolo: FS per sostituzione interruttore. In ombra con cambio conduttore + FDG T631.
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.019 Bolzano - Ora. sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Salgareda - stl 266 Pordenone | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22266C-S - S/E Salgareda - stl 266 Pordenone: FS per verifica protezioni.
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore T631.
S/E Sorgente - stl 169 CP Pace del Mela | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore stallo ATR 1 380kV SE Paternò
Linea 140 Grottafumata - Contrasto | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23774C-R S/E Forlì - stl 774 CP Forlì Via Lunga per sostituzione interruttore 130 kV.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 271 Novara Sud - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: CTB sezionatore di Linea e sezionatore di BY-PASS lato 271, sez. di BY-Pass lato T272 bloccato Aperto. lavoro in OMBRA al fuori servizio dello stallo 271.
Linea 469 Villadossola - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge a Villadossola e Pallanzeno tramite T469, linea messa a terra agli estremi, collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Novara Sud - stl 271 Magenta | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud : STL 271 Magenta CTB su intera unità funzionale escluso sezionatore lato sbarra 220kV, controllo protezioni.
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-18 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - APERTURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Passante 420 KV fase 12-Misure di Capacita’ e tgdelta a 12 KV
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA - controlli di tipo B primario macchina
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Bonifica Terminali TES 1245-111 AD
CP FIORENZUOLA - STALLO AT FID 672 | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR301 380/132kV 250MVA - controlli di tipo B macchina
S/E Rubiera - stl 660 Reggio Sud | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-18 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra STL 660
S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Suvereto - Sbarra A 380 kV - Interferenza con controlli di tipo B primario macchina ATR 301
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-31 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Montaggio antivibranti
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta contr.B (ind.stl)
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.sb.A)
Stallo 132 kV 665 AVIR in CP Asti Sud | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - stl 271 contr.B (ind.stl.)
S/E Calenzano - Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Ciminna - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-03-18 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL PAR SBARRA
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B montante primario TR102
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 501
S\E Avenza - stl 501Massa ZI cd Omya | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 501 S/E Avenza
Stallo 132 kV SONDEL DUBIN in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP DUBINO
SE Planais-stl 737 S.G. Nogaro cd Siad | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 737 San Giorgio di Nogaro cd Siad in SE Planais per prova protezioni.
Stallo 132 kV 570CAPONAG in CP CAVENAGO | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 570 CP Caponago - CP Cavenago | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP CAVENAGO E_Distribuzione
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T.013 taglio di piante pericolose in prossimità della linea AT. lavori a cura comune Villastellone. ok accordi con RFI
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - 23030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_variante linea_(ind.lin)
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Apertura colli morti su palo terminale Sostituzione interruttore stallo 501
Linea 742 Tanagro - Isca P. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituzione protezione nell'impianto di Tanagro a cura Iren.
Tanagro - stl Isca Pantanelle 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
Linea 440 Biella Nord - Vallemosso | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T440 per installazione Antirotazionali
S\E Avenza - stl 501Massa ZI cd Omya | STL | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 501
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B macchina
S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C-Trafo 102 132/15 kV 25 MVA controlli Tecnici primo livello SPCC montante primario TR102
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.375 | 2019-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 501 S/E Avenza
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI + INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.58333 | 2019-03-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - D_L.210 _ Messa a terra di individuazione per transito nave in campata 16-17 richiesto da SICMI Service
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-03-18 | 0.58333 | 2019-03-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - D_L.209 _ Messa a terra di individuazione per transito nave in campata 16-17 richiesto da SICMI Service
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.66667 | 2019-03-18 | 0.99931 | N | Interferenza Linea - D_L.585 _ Messa a terra di individuazione per transito nave in campata 50-51 richiesto da SICMI Service
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.00069444 | 2019-03-19 | 0.125 | N | Interferenza Linea - D_L.578 _ Messa a terra di individuazione per transito nave nelle campate COL-1 e 3-4 richiesto da SICMI Service
Linea 577 Suvereto -Colmata | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.125 | 2019-03-19 | 0.25 | N | Interferenza Linea - D_L.577_ Messa a terra di individuazione per transito nave nella campata 44-COL richiesto da SICMI Service
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Si richiede indisponibilità per verifica impianto di terra in S/E Grottole
S/E Corriolo 2 - stl 168 Sorgente | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT protezioni
Stallo 150 kV S.NINFA in CP SALEMI | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Chiusura sezionatore bypass nella fascia oraria dalle 08:00 alle ore 10:00 solo il tempo necessario alle manovre AT per consentire la rialimentazione degli impianti AT tramite la linea SE Partanna - S Ninfa - Salemi.
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Chiusura sezionatore bypass nella fascia oraria dalle 08:00 alle ore 10:00 solo il tempo necessario alle manovre AT per consentire la rialimentazione degli impianti AT tramite la linea SE Partanna - S Ninfa - Salemi.
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - veridica maglia di terra SE Rotello 380
Linea 359 Larino - Rotello 380 | LIN | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di Terra S/E Rotello 380
Linea 514 St. Clair - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA LINEA 514 (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x verifica induttanze
Linea 009 Ventimiglia - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 009 - Controlli B
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo campata 100
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo campata 100
S/E Deliceto - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL PARALLELO SBARRE K1
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Lamezia
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23699B1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 (sost. 27a) per demolizione linea
STC_ST_514 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L514 LINEA FREDDA
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB sez. di sbarra ATR4.
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
Stallo 132 kV 642CASANOV in CP SAVIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SAVIGLIANO. LINEA A TERRA IN S/E CASANOVA
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC su sbarra A 380 kV
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 1-2
S/E Turbigo - stl C.le Turbigo Tag 1-2 | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC ATR5 A CURA DITTA REINHAUNSEN ITALIA. L'ATR RIENTRERA' IN SERVIZIO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L22215A-L Linea 215 Soverzene - Lienz: FS per risanamento punti caldi.
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B 393
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Controlli di legge in C.P. SAVIGLIANO. Linea a terra in S/E CASANOVA. attivita' a cura e-distribuzione.
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA: FS per sostituzione passanti.
Stallo 150 kV PARTANNA in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione dell'interr. AT dello stallo SE Partanna con Ditta Siemens. Previo ribaltamento in MT delle CPP S Ninfa e Salemi e avviso all'Eolico IP Maestrale Sicilia 6 e Eolico Idas in SM S Ninfa.
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA A1 150 kV ROMA EST-PRENESTINA
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_L.966/TAG_AIS_=150 kV
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-19-220kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. parallelo 220kV
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 346OLB in CP OLBIA 2 | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE BLOCCHETTI GAS SF6 SCARICATORI AT
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV SBARRA A. Controlli tecnici tipo B stl.584 CA' TRON
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per sostituzione fdg L07
A. FLAMINIA stl 150 kV A. F. ANTENNE | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.60417 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Forte Antenne.
ACEA FLAMINI - SBARRA A2 150 | SBA | 150 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Forte Antenne.
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl606 contr.B (ind.sbA)
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L553 consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra delle Stazioni di Sasso e Sasso2 - Linea a Terra a Larderello - Richiesta da ENEL GREEN POWER
S/E Melilli - stl 217 Ragusa 1 | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o CP Signa
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC UF SBARRA A
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR101 S/E Calenzano
Stallo 132 kV 659MONTEGR in CP ASTI SUD | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra c/o CP Signa a cura E-Distribuzione
F. ANTENNE - ACEA FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-19 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Forte Antenne.
Linea 283 Astroni - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2019-03-19 | 0.35417 | 2019-03-24 | 0.70833 | S | Manutenzione Cavo - Progetto monitoraggio cavo olio fluido
S/E Valle - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Valle stallo parallelo sbarre 150 kV: controlli tecnici di tipo B su interruttore
S/E Calenzano - Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-19 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta. In ombra a CTB
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP TEMU'
Stallo 132 kV 610 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Controlli di legge - brescia
S/E S.PANCRAZIO - STL 237 S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SPC stallo T 22237 miglioria riscaldamento comandi interruttori
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23014 Strassoldo - Redipuglia RT per verifica impianto di terra in SE Strassoldo. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-19 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 501 S/E Avenza
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-19 | 0.39583 | 2019-03-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA A ATR2 PRIMARIO
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-19 | 0.5 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Pordenone
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-19 | 0.70833 | 2019-03-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
P/C SARLUX-stl P.di consegna Sarlux L005 | TRC | 400 kV | 2019-03-20 | 0 | 2019-03-21 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici PDC L005 Sarlux, in ombra a lavori di verniciatura doppia terna.
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-03-20 | 0.3125 | 2019-03-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea 005 denominata "Sarlux Rumianca" interferente con controlli tecnici PDC
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo campata 133
S/E Bonorva - Sbarra B 150kV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Staz. BON
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC + installazione punti fissi MAT
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 1-2
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV per CTB sez. di sbarra ATR4.
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Passanti 420 KV-Misure di Capacita’ e tgdelta a 12 KV
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B 393
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza per riposizionamento nuovo interruttore montante linea Crevola.
S/E Melilli - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR6
S/E Valmontone - ATR 3 380/150 | ATR | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + Revisione Pesante VSC
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo Larino SE Rotello 380 kV
S/E Larino - stl 359 Rotello 380 | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura testa TA stallo Rotello 380 kV come da linee guida PMI 2019
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi MAT
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV SBARRA B. Controlli tecnici tipo B stl.584 CA' TRON
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA EST-PRENESTINA
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CT6 STL PARALLELO SBARRE SBARRA A 1
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 209 di Chatillon x controllo protezioni (tronco Nodo Quart - Chatillon fuori servizio dal 03/03 - 24/03)
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-19-220kV Sbarra B. Controlli tecnici stl. parallelo
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Intervento TAMINI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-20 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi 133
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BASSANO Controlli tecnici tipo B
Calusco - Vaprio Italgen | LIN | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Centrale di Vaprio Italgen su linea 572 immette 8 Mw
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-03-20 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23.019-Fuori servizio per installazione cassetta ATV e sostituzione cavi + prova TV + manutenzione sezionatore linea+terra (ind lin)
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.sb.B)
Linea 271 Arco - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole stl.271 cont.B (ind.lin.)
Stallo 132 kV 606ASTINOR in CP ASTI SUD | STL | 132 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale Interruttore a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E avio stl606 contr.B (ind.lin)
ACEA FLAMINI -SBARRA B2 150 | SBA | 150 kV | 2019-03-20 | 0.35417 | 2019-03-20 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O STL Forte Antenne.
S. Gaetano stl Campolungo | STL | 132 kV | 2019-03-20 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-20 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Camerelle - stl D63 C.le Camerelle | STL | 150 kV | 2019-03-20 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Camerelle stallo 1M11 DAUNIA WIND: controlli tecnici di tipo B su SPCC
Linea 005 C.le Curon-C.le Glorenza | LIN | 132 kV | 2019-03-20 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Glorenza T 23005 interferenza per la messa in opera interruttore e prove insito GR1 a 132Kv a cura Alperia
S/E GLORENZA - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-03-20 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Glorenza sbarra 132Kv interferenza per la messa in opera interruttore e prove in sito GR1 a132Kv a cura Alperia.
Linea 271 Arco - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-03-20 | 0.375 | 2019-03-20 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Arco_ Linea 271 Arco - Torbole_sost. Ta_(ind.lin)
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.39583 | 2019-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B ATR2 PRIMARIO
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-20 | 0.5 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV - Interferenza con controlli di tipo B primario macchina ATR 301
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-20 | 0.54167 | 2019-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-03-20 | 0.70903 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ala stl.235 inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
S/E Melilli - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
Linea 729 Sacca Fisola - San Giobbe | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23729C1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 - calata Sacca Fisola su stallo San Giobbe
Linea 716 Furnari RT - Milazzo RT | LIN | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione conduttore isolatori e armamenti
Linea 817 Feroleto-Lamezia Terme | LIN | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: linea 150kV Lamezia per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Lamezia
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 3-4
S/E Turbigo - stl C.le Turbigo Tag 3-4 | STL | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Milano ric.nord - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 393 - Controlli B
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo S.Severo 380 kV
Linea 132 kV - ADRIA SUD-CA' TRON c.d. ADRIA | LIN | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.584 Adria Sud- CA' Tron c.d. Adria. Controlli tipo B stl. CA'TRON in S.E. ADRIA
Linea 460 Roma Est - Prenestina | LIN | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - controlli tecnici tipo B interferenza linea ROMA EST-PRENESTINA
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL PARALLELO SBARRE SBARRA B 1
Stallo 132 kV 667AVIR in CP CASTELLO D'ANNONE | STL | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT TR 2.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B su stallo Parallelo K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B, misure tempi e resistenze organi AT blindati.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP CASTELLO D'ANNONE | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT TR 2.
S/E Trento Sud-Trafo 101 132/20kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-21 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNS-TR101-Controllo protezioni (ind TR)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR101 S/E Calenzano
TEVERE N Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo TR2-V.
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC UF SBARRA B
TEVERE N - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-03-21 | 0.35417 | 2019-03-22 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore TR2-V c.p. Tevere Nord.
Cp venamartello stl capodiponte | STL | 132 kV | 2019-03-21 | 0.375 | 2019-03-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
L. 492 Radicondoli-Travale3 cd Travale4 | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 492 Chiusura Colli morti al Palo 6 lato Radicondoli, rimozione ammazzettamento con Linea 489, al termine dei lavori le Linee riprenderanno il loro assetto originario, L.489 "Larderello-Radicondoli cd Castelnuovo" e L.492 "Radicondoli Travale 3 e 4
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.29167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_Linea 489 rimozione ammazzettamento con Linea 492, al termine dei lavori le Linee riprenderanno il loro assetto originario, L.489 denominata "Larderello - Radicondoli cd Castelnuovo" e L.492 "Radicondoli -Travale 3 cd Travale 4"
RANCIA 2 Stl N.RADICOND 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
NUOVA RADICONDOLI Stl RANCIA 2 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI 89L
Linea 817 Radicondoli - Rancia 2 | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_L.817 _ Eliminazione punti caldi sez di linea nelle S/E Radicondoli e Rancia 2, richiesto da EGP.
L. 683 Reggio Via Gorizia - Reggio Sud | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23931A-L Linea 931 Castrignano - Casarano: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo S.Severo 380 kV
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo Larino SE Rotello 380 kV
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.2 | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra TAG 3-4
Linea 132 kV - ADRIA SUD-BRONDOLO | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS: pulizia isolatori (ind lin)
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - L23608B-R S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto: FS per sostituzione protezione.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132kV SBARRA A. Pulizia isolatori stl. 584 CA' TRON
CP REGGIO SUD - STALLO AT REG 683 | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RES 683 | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
Linea 150 kV - S.LUCIA - BASSANO | LIN | 150 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- BASSANO 150 KV -CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 445 Cressa - Borgomanero RFI | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per ripristino collegamento di terra su componenti AT in AVANCABINA RFI in seguito a furto degli stessi, accordi in corso con RFI
Linea 449 Borgomanero Est-Borgomanero Fs | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per interferenza con ripristino collegamento di terra su componenti AT in AVANCABINA RFI in seguito a furto degli stessi, accordi in corso con RFI, linea ammazzettata con T452
Sist. sbarre 1 a 132 kV in AV.BORGOMANERO F.S. | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Ripristino connesioni di terra (sottratte)di tutte le apparecchiature AT.
Linea 452 Arona - CP Borgomanero Est | TRC | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per interferenza con ripristino collegamento di terra su componenti AT in AVANCABINA RFI in seguito a furto degli stessi, accordi in corso con RFI, linea ammazzettata con T492
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP ROCCA PRIORA | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - FS SEMISBARRA AT A CUI AFFERISCONI GLI STL SENIGALLIA E AGIP MARCHE E STL TR R E TR V PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSANTI AT DEL TR R
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di rifacimento della copertura sull'edificio al civico n. 4a situato in Crema (Cr) all'altezza di Via Solera
CP REGGIO SUD - STALLO AT REG 683 | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.35417 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERF.
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT RES 683 | STL | 132 kV | 2019-03-22 | 0.35417 | 2019-03-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERF.
Linea 742 Tanagro - Isca P. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-22 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alle attività di sostituzione protezione nell'impianto di Tanagro a cura Iren.
S/E Planais - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-22 | 0.375 | 2019-03-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 132 kV Sezione 1 in SE Planais per prova protezioni.
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-03-22 | 0.54167 | 2019-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: Fs per chiusura CM P179. al termine rientra in servizio l'intera linea.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-22 | 0.54167 | 2019-03-22 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132kV. SBARRA B. lavaggio isolatori stl. 584 CA' TRON
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC sbarra B 380 kV
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 358 in S/E San Fiorano
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza STL 321 kV P. Caiano - Sostituzione interruttore STL 321
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_LINEA 329 SOSTITUZIONE ISOLATORI
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS con T557 per ritesatura campate in DT.
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23557B-L Linea 557 Calalzo - Pelos: Piano resilienza: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento. Primi due giorni FS con la T664 per ritesatura campate in doppia terna.
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 329 Roma Nord - Sostituzione interruttore STL 329 - Nel periodo dal 23 al 30 marzo 2019 ore 17, non vi è tempo di rientro sul montante, mentre dopo montaggio interruttore tempo di rientro non inferiore ai 1080 minuti.
L753 cp Marcaria-cs Ceresara-cp Castelgo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altri investimenti - installazione antirotazionali
L753 cp Marcaria-cs Ceresara-cp Castelgo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per Sostituzione FdG con F.O linea 264
S/E Valmontone-stl 439 S.Cesareo cd Zag. | STL | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - sostituzione degli interruttori degli stalli 150 KV S. Cesareo e Palestrina della S/E Valmontone - ammazzettamento linee
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Ammazzettamento linea per la sostituzione degli interruttori
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - smontaggio del ponteggio per la sostituzione dei terminali
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - smontaggio del ponteggio per la sostituzione dei terminali
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea con attività T.637 TR: 37 - Sostituzione conduttori 190114091131703 DELIBERATA
Stallo 132 kV 527CUNARDO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sosotituzione interruttore AT. In caso di necessit¿ Rientro con interruttore Shuntato
Linea 376 Coghinas - Tempio | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 376 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 89A UV 165 VILLAVALLE
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2019-03-23 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-23 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore stallo 321 S/E PAC. TE-DX-17-123
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-23 | 0.96528 | 2019-03-24 | 0.25694 | N | Interferenza Lavori - Z35605C: FS SBARRA A2 e in sicurezza anche trafo B RFI per sostituzione 3° corda sbarra A1+rimozione collegamento provvisorio tra 301 e trafo A+scollegamento 301 da sbarra A2
CP S.Valentino - tr.sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-24 | 0.25 | 2019-03-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre dove afferiscono montanti Nola e TR2 per adeguamento fondazione sezionatore di sbarre TR2. Con chiusura sorpasso
S/E Taranto N2 - TR 3 3/7 kV | STT | 150 kV | 2019-03-24 | 0.25 | 2019-03-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - ATTIVAZIONE QUADRO MT
CP S.Valentino - tr.sbarre C 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-24 | 0.25 | 2019-03-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre dove afferiscono montanti Torre Nord e TR3 per adeguamento fondazione sezionatore di sbarre TR2.
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-03-24 | 0.27083 | 2019-03-24 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione della FdG in Acciaio con FdG incorporante F.O. dal sostegno N°5 al sostegno N°7
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-03-24 | 0.27083 | 2019-03-24 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con lavori di sostituzione FdG sulla Linea 23877
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-03-24 | 0.29167 | 2019-03-24 | 0.375 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL SOST.102 LATO CHATILLON PER SUCCESSIVO RIENTRO IN SERVIZIO INTERA LINEA - Concordato con COGNE (sig. Mattioli) e Analisi e Programmi in data 09/10/2018.
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-03-24 | 0.3125 | 2019-03-24 | 0.5625 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con lavori di sostituzione FdG sulla Linea 23877
S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22190A-R - S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud: Verifica protezioni.
Linea 132 kV - VARLUNGO - P. A EMA | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 190 Salgareda - Treviso Sud | LIN | 220 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22190A-L Linea 190 Salgareda - Treviso Sud: FS per controlli tipo B STL TVS
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL TVS
S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud | STL | 220 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22190A-R - S/E Salgareda - stl 190 Treviso Sud: Controlli tipo B.
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.805 - interferente con tesatura e ricollegamento conduttori T806 attestati al palo gatto in CP Sezzadio, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione per disalimentazione CP Sezzadio
CP CREVALCORE - STALLO AT CAT 788 | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO LATO SBARRA
CP CREVALCORE - STALLO AT CNT 732 | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO LATO SBARRA
SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - L23004D-R SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo: FS per interferenza, in contemporanea a semisbarra A1 per sostituzione congiuntore di sbarra 301. Al termine congiuntore collegato lato semisbara A1.
CP CREVALCORE - SBARRA AT RO LATO 808-732-788 | SBA | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTI CALDI LATO SBARRA
L.235 LANA-ALA cd M.PILL NATURNO,P.RESIA | LIN | 220 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.S T. 235 in quanto interferente ad attività di CH colli morti T. BZ2 al palo 41 lato BZ CP P.te Resia. (fuori servizio richiesto da EDYNA)
S/E Ostiglia - stl 575 Torricella | STL | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-03-24 | 0.33333 | 2019-03-24 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per chiusura CM al P.46.
Linea 907 S/E Galatina - Casarano | LIN | 150 kV | 2019-03-24 | 0.95833 | 2019-03-25 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza elettrodotto per interferenza, in CP Casarano, alla sostituzione dei conduttori e della fune di guardia sulla linea 150kV Casarano-Castrignano (Potenziamenti 2019).
Linea 696 Casarano - Racale | LIN | 150 kV | 2019-03-24 | 0.95833 | 2019-03-25 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza elettrodotto per interferenza, in CP Casarano, alla sostituzione dei conduttori e della fune di guardia sulla linea 150kV Casarano-Castrignano (Potenziamenti 2019).
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.29167 | 2019-03-25 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - D_L.210 _ Messa a terra di individuazione per transito nave in campata 16-17 richiesto da SICMI Service
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.29167 | 2019-03-25 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - D_L.209 _ Messa a terra di individuazione per transito nave in campata 16-17 richiesto da SICMI Service
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.3125 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI E SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.3125 | 2019-03-29 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: sostituzione interruttore stallo 222, nessun tempo di rientro
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 1Â° SEZIONE Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione TA 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Collarmele - stl A.S. Angelo-Sulmona | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Mezzocorona_132kV_SBA_E | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66597 | N | Interferenza Linea -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza STL 321 kV P. Caiano controlli di tipo B montante linea 321
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d. Speranza - STL 329 Roma Nord controlli di tipo B montante linea 329
S/E Latina - stl 388 Aprilia | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA stallo APRILIA
Linea 480 Magenta - F.S. Magenta | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale di sbarra stallo 380kV.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MAGENTA - STL 480 F.S. MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: STL 222 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Biella Est - stl 287 Turbigo | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: STL 287 Turbigo, Revisione pesante interruttore, nessun tempo di rientro.
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 212 x installazione antirotazionali
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Primario - Sostituzione manodensostati
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera/sostituzione fune di guardia in fibra ottica nelle tratte 57-61 e 70-74.
Sez. sbarra (4) RO 132 kV in CP PRAGELATO | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione complesso Ibrido lato TR 1R e T 790 Cesana. Previsto Ammazzettamento co T650 Pinasca e rimozione calate in ingresso C.P.
Stallo 132 kV 790 CESANA in CP PRAGELATO | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione complesso Ibrido lato TR 1R e T 790 Cesana. Previsto Ammazzettamento co T650 Pinasca e rimozione calate in ingresso C.P.
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA DA S\E VILLA VALLE AL SOSTEGNO 4
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-137
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR1 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Da: "Ing. Giuseppe Cavallaro" <giuseppe.cavallaro@collinilavori.it> Data: 30/01/19 08:00 (GMT+01:00)
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 238 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19- Sostituzione TA -Controlli Tipo B St. Bassanello 520
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli di legge - EDOLO: Misura maglia di terra FNM - Controlli sistematici di linea Sostituzione protezione distanziometrica T 378
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI ANNUALI
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione SPCC
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione protezione 2019
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - FUORI SERVIZIO PER SOST. MORSE A 2 FORI
SOSPIROLO Stl POLPET 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - VERIFICA PROTEZIONE DI LINEA
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione periodica variatore sotto carico ATR3 di Ciserano
Linea 854 Tavazzano - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23854B1-ST TAV- CP S.GIULSost Conduttori
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore STL L36
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 18-29/03/2019. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale escluso sezionatore di sbarra 220kV, controllo protezioni SPCC MON lato 132 e 220kV, revisione leggera CSC.
S/E Ottana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" nella S/E Ottana interferenti controlli tecnici TR2 220/15kV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori K 380 kV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 380 kV per CTB
S/E Ottana - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici esennali TR2 220/15kV della S/E Ottana
S/E Codrongianos - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo K 380 kV in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23.520-Camin - Bassanello. Sostituzione TV stl. 520 e controlli tecnici tipo B
S/E Leynì - stl 579 San Giorgio | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 579 a Leinì x CTB
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - D_L.585 _ Messa a terra di individuazione per transito nave in campata 50-51 richiesto da SICMI Service
Linea 287 Turbigo - Biella Est | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio Piante, lavoro in OMB al fuori servizio stallo 287 in Biella Est, O.d.M. 180731033130720.
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
LINEA 220KV N.263 CALENZANO - S.BENEDETTO QUERCETO | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23756F1_Anzi - Potenza, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e installazione antirotazionali
S/E Cimego - stl 243 Nave | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.243-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Precollaudo e collaudo sezionatore di Terra Sbarra A a 380kV 89TA2.
S/E Pian Camuno - stl 359 Gorlago | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INTERFERENZA per precollaudo e collaudo sezionatori di Terra Sbarre A e B a 380kV 89TA2 e 89TB2.
Linea 008 Padova RT - Vigonza | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la S/E di Padova RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze e nuovo SPCC
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2020-03-20 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
SSE S.Colombano RFI - TR1 132/66/10 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR1 - Controlli B + verifica SPCC in SSE San Colombano RT (intera stazione) - accordi ok
SSE S.Colombano RFI - TR2 132/66/10 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - TR2 - Controlli B + verifica SPCC in SSE San Colombano RT (intera stazione) - accordi ok
Linea 836 San Colombano - RFI San Colombano | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 836 - Controlli B SSE San Colombano RT (intera stazione)- accordi ok
SSE S.Colombano (RFI)-Semisbarra A2 66kV | SBA | 70 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 66 - Controlli B + verifica SPCC in SSE San Colombano RT (intera stazione) - accordi ok
SSE S.Colombano (RFI) -Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B + verifica SPCC in SSE San Colombano RT (intera stazione) - accordi ok
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN G07 - Controlli B + verifica SPCC in SSE San Colombano RT (intera stazione) - accordi ok
SSE S.Colombano (RFI)-Semisbarra A1 66kV | SBA | 70 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 66 - Controlli B + verifica SPCC in SSE San Colombano RT (intera stazione) - accordi ok
S/E Nave - stl 243 Cimego | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 243
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.790 ammazzettamento con T.790 per consentire la manutenzione in CP Pragelato a cura e-distribuzione. ok accordi con UT Energie.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP CESANA | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione T.A. e riparazione perdita Sf6 su Blindato AT in C.P. Cesana. No possibilità di rientro il 26-27/03 il 28-29 in 240' in progressiva diminuzione con la conclusione lavori.
Stallo 132 kV 790 PRAGELATO IN CP CESANA | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione T.A. e riparazione perdita Sf6 su Blindato AT in C.P. Cesana. No possibilit¿ di rientro il 26-27/03 il 28-29 in 240' in progressiva diminuzione con la conclusione lavori.
A. LAURENTINA stl 150 kV A. OSTIENSE | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Laurentina stallo Ostiense.
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.893+TRV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO VERDE/893
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ciminna - stl CP Guadalami | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E CIMINNA Sostituzione interruttori - STL CP GUADALAMI
Linea 945 Ostiglia - C.le Ostiglia Gr.1 | LIN | 400 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA controlli Tecnici primo livello SPCC montante primario TR101
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA controlli di tipo B montante primario TR101
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA Revisione CSC
S/E Somplago - ATR 201 220/132kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 201 in SE Somplago per CTB
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Somplago per CTB
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di scariche parziali. NO TEMPO DI RIENTRO
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sbarra A1 130KV = Sostituzione e collaudo sezionatore di sbarra A1 st.L600 Maranello
Tanagro - stl Polla | STL | 150 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - chiusura sorpasso con linea BUCCINO
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione Stallo 238 Lambrate
Linea 478 CP Castano P. - s/e ACCAM | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP CASTANO
Stallo 132 kV 478ACCAM in CP CASTANO P. | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - stl 602 Pino T.se - Verifica protezioni
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - 216 Torbole-Sandrà verifica impianto terra S/E TRB (ind.lin) NB linea da considerarsi sotto tensione
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 132 kV Sezione 2 in SE Planais per prova protezioni.
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Torbole - stl 216 Sandrà verifica di terra S/E TRB (ind.stl)
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP PAVIA EST
Stallo 132 kV 174COPIANO in CP PAVIA EST | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
S/E P.d.Speranza-A301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-03-25 | 0.41667 | 2019-03-29 | 0.64583 | N | Verniciatura - D_S/E Pian della Speranza-ATR301 380/132kV 250MVA - Verniciatura cassa, riparazione perdite sistema di raffreddamento, sostituzione tenute olio, Revisione pesante interruttore (B+C) , controlli di tipo B montante secondario
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-03-25 | 0.41667 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 3
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.45833 | 2019-03-25 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - D_L.578 _ Messa a terra di individuazione per transito nave nelle campate COL-1 e 3-4 richiesto da SICMI Service
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-25 | 0.5 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL TVS
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.54167 | 2019-03-25 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23944 Meduno - Istrago cd Colle per chiusura colli morti al P.29.
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT modificato orario inizio lavori. T026 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 026 in Santhià RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
SSE Santhià RT - stl 026 Novara RT cd | STL | 132 kV | 2019-03-25 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MOT modificato orario inizio lavori. SSE Santhià RT: STL026 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna. Ref. Sig. Avelluto, lavoro in OMB a indisponibilità Linea
Linea 577 Suvereto -Colmata | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.58333 | 2019-03-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - D_L.577_ Messa a terra di individuazione per transito nave nella campata 44-COL richiesto da SICMI Service
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Variante Linea - Tratta aerea da smantellare e sostituire con un nuovo cavo
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per ricollegamento di potenza interruttore linea Crevola
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
LINEA 132 KV - TOLMEZZO-PALUZZA SIOT CD SECAB | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23416 Tolmezzo - Siot Paluzza cd Secab per installazione antirotazionali.
Stallo 132 kV 817 TRASTA in CP S.GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. S.GIOVANNI BATTISTA. LINEA A TERRA IN C.P. TRASTA.
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatore al palo 405-bis
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.243-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Fratta - TR 2 220/10 KV | TRF | 10 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul TR2 220kV/10/10kV di Fratta.
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23.019-Fuori servizio per installazione cassetta ATV e sostituzione cavi + prova TV + manutenzione sezionatore linea+terra (ind lin)
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_L578 Sostituzione conduttore fase 8 da Palo 5 a palo 12
S/E Rotonda Nuova - stl 170 Laino | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF LAINO 150kV
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.104
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.579
Stallo 150 kV 620ALG in CP ALGHERO 2 | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE BLOCCHETTI GAS SF6 SCARICATORI AT
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 620 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 314STD in CP OLBIA 2 | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Deliceto - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL PARALLELO SBARRE K2
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA A 380 stl APRILIA 380
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF ATR2 PRIMARIO
S/E Ostiglia - stl 945 Gr.1 | STL | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 243
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 480.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB STL 222.
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.817 - Controlli di legge in C.P. S.GIOVANNI. Linea a terra in C.P. TRASTA
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV CP Patria
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Patria
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 212 a Villeneuve x controllo protezioni (linea 212 fuori servizio dal 25/03 al 05/04)
Linea 940 Fonte Rosa - Trinitapoli | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23940A1-FONTEROSA - TRINITAPOLI-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (73 sost)
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Associare a INDISP 180721045419756 Z31103E-H01 - S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 120 kV - NERA MONTORO - ALCANTARA DER. T.I.C | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.33333 | 2019-03-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Taio T 22909 riparazione polo interruttore.
AC TOR 3 TESTE - AC TOR CERVARA | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.60417 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV linea c.p. Tor Tre Teste. Dal 2° giorno rientro serale senza protezioni.
S/E RUBIERA - STALLO 132 KV N.685 CORREGGIO EST | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 685 - manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra
S/E Rubiera Nuova- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra STL 685
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
CP FOCOMORTO - STALLO AT MEZ 796 | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23796C-L Linea 796 Focomorto - Mezzolara. Fuori servizio per prove di Terra a Mezzolara
CP TOR 3 TESTE STL T.CERVARA | STL | 150 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.60417 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV linea c.p. Tor Tre Teste. Dal 2° giorno rientro serale senza protezioni.
CP CORREGGIO EST - SBARRA AT VE LATO L.685 | SBA | 132 kV | 2019-03-26 | 0.35417 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTTENZIONE IBRIDO VERDE/685
Stallo 132 kV 137 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CHIUDUNO
Foce V. - stl Pozzuoli 1 60 kV | STL | 70 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. Foce Vecchia. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Sangone - stl 622 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 622 Ut. Fiat - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 300 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 1 | LIN | 70 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra in CP Foce Vecchia a cura e-distribuzione
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Somplago per CTB
CP MEZZOLARA - STALLO AT FER 796 | STL | 132 kV | 2019-03-26 | 0.375 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2019-03-27 | 0.29167 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 232 SAN GIACOMO 2
S/E VILLAVALLE - STL 232 S. GIACOMO | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.29167 | 2019-03-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 232 SAN GIACOMO 2
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 1Â° SEZIONE Controlli tecnici tipo B
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220 kV per CTB STL 222.
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul TR3 220kV/10/10kV di Fratta.
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Precollaudo e collaudo sezionatore di Terra Sbarra B a 380kV 89TB2.
S/E Cimego - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.243-Controlli tipo B (ind sbA)
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.23.004 fuori servizio per rimozione isolatore (ind lin).
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.579
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - 23.727 Fusina 2 - Villabona. Bonifica punto caldo S.1/1
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori K 380 kV
S/E Ottana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" nella S/E Ottana interferenti con controlli tecnici TR2 220/15kV
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra"B" 380 kV in Staz. COD per CTB
S/E Deliceto - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL PARALLELO SBARRE SBARRA A 2
Linea 638 S/E Verderio - Cp Bernareggio | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori T.637 TR: 37 - Sostituzione conduttori 190114091131703 DELIBERATA
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - 23.728 Azotati - Villabona cd. Malcontenta e stl. Bonifica punti caldi S.1/1
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA B 380 stl APRILIA 380
s.giacomo stl v.valle der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Villavalle der. C.Le Provvidenza
S/E Feroleto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 380kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 380kV Parallelo Sbarre
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF ATR2 PRIMARIO
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 380kV Parallelo Sbarre
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 480.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV CP Patria
S/E Genzano 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GENZANO: SPCC UF PARALLELO SBARRE 380kV
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR2 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Villab.-stl 728 Marghera 1° cd Malco | STL | 132 kV | 2019-03-27 | 0.33333 | 2019-03-27 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - VIL-132-19-controllo Protezione St Azotati 728.
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
Linea 044 Rizziconi - Arena | LIN | 150 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Richiesta da parte e-distribuzione per effettuare la sostituzione dei TVC in CP Arena.
S/E Colà - stl 217 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-27 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E colà_stl. 217_aggiornameto firm_(ind.stl)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 010 Serra S.Bruno - Arena 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-27 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta da parte e-distribuzione per effettuare la sostituzione dei TVC in CP Arena.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.003 e chiusura C.M della T.006 al P.478 lato Udine RT; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.006 nel loro assetto originale.
S/E Stura - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - ATR 1 220/132 kV - Verifica protezioni
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.006 e chiusura C.M al P.478 lato Udine RT della T.006; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.006 nel loro assetto originale.
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B a STL 501 S/E Avenza
S/E Planais - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stalli congiuntore 132 kV SE Planais per prova protezioni
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 501 S/E Avenza
L.501 Avenza-Massa Z.Industriale cd Omya | LIN | 132 kV | 2019-03-27 | 0.375 | 2019-03-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Chiusura colli morti su palo gatto per Sostituzione interruttore stallo 501 In ombra a indisponibilità 190226022314321
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.29167 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.29167 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - PATRIA CP per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CP PATRIA in SE Patria
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - associare a indisp 180721045419756 Z31103E-H01 - S/E Verderio ad. - Congiuntore sb.132 kV
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Rinnovo intera linea sostituzione dei conduttori, cdg (OPEN FIBER) e armamenti.
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV Sbarra A2. Controlli tipo B stl 520 Bassanello.
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 388 Latina - Aprilia R | LIN | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB + VALVOLA SICUREZZA interferenza linea APRILIA 380
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Collarmele- C.Le S.Angelo der Sulmona N.I. per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.222 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Verampio.
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. _inter. lin._(ind.lin)
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S_ripar. cond._(ind.lin)
S/E Cimego - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.243-Controlli tipo B (ind sbB)
Linea 128 Calusia - Timpagrande 2 | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore strefolato calata portale Calusia
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 579 x CTB
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su ATR303 S/E MRG
S/E Deliceto - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL PARALLELO SBARRE SBARRA B 2
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.70833 | N | Variante Linea - Getto fondazioni sostegni per variante Strettoia
S/E Sorgente - Parallelo AIS 380 kV | STK | 400 kV | 2019-03-28 | 0.33333 | 2019-03-28 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
CP CORREGGIO EST - SBARRA AT RO LATO L.711 | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANU. IBRIDO ROSSO/711
L. 737 Savigliano-S. Gobain-Ut. Michelin | LIN | 132 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.737 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
s.camillo s.sbarra a1 | SBA | 150 kV | 2019-03-28 | 0.35417 | 2019-03-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia.
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-28 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Somplago per CTB e collegamento TIP
S/E Polpet - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Z35528A-K01 S/E Polpet - Parallelo K 130 kV: FS per interferenza Piano Rame+Open Fiber T631
S/E Polpet - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Z35528A-S01 S/E Polpet - Sbarra A 130 kV: FS per interferenza Piano Rame + Open Fiber T631.
S/E Nera Montoro-stl684 Nera Mont. c.le2 | STL | 132 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-03-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV. Sbarra B2. Controlli tipo B stl. 520 Bassanello
S/E Feroleto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-03-29 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarra B 380kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 380kV parallelo Sbarre
VIGNACCIA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2019-03-29 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2019-03-29 | 0.375 | 2019-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 795 Palmanova in SE Planais per prova protezioni.
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2019-03-29 | 0.5 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.G29 - Interferenza sost. conduttore T.393 - accordi ok
S/E Valmontone - stl 462 Palestrina | STL | 150 kV | 2019-03-29 | 0.66667 | 2019-04-07 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
Linea 798 Polpet - Belluno | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.29167 | 2019-03-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23798A-L Linea 798 Polpet - Belluno: FS per interferenza attività Piano Rame+Open Fiber T631.
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
Linea 013 Villanova - Triano | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea 23013 per sostituzione della fdg con fune di guardia con FO.
S/E Villanova - stl 013 Triano | STL | 150 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio dello stallo Triano in SE Villnova per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO sulla linea AT "Villanova-Triano" (cod. 23013)
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di piano rame L.611/612. Chiusura sezionatore P.1 da L.611 a 612
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco da P39 a CP San Michele . Apertura colli morti al palo 39 lato S.Michele. Sostituz.conduttori dal p.39 al palo 43
Linea 616 San Sisto - Magione | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23616B-L Sostituzione FdG Linea San Sisto - Magione
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - interferenza per inversione ammazzattamento linee e sostituzione interruttore linea Calice
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - T457 ammazzettata con T456 al portale CP Domo rich. da e-distribuz. per ripristino calate in CP Domodo stallo 456 e rimoz. calate T457 a fine lavori rientra in servizio T456/457 CREVOLA T. - DOMODOSSOLA-CALICE calate rimosse in CP Domodossola STL457
S/E Rondissone - stl 687 Crescentino | STL | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 687 DI RONDISSONE X RIPARAZIONE INTERRUTTORE
Linea 777 Marcaria - cp Asola | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Ricollegamento STL 777 alla sbarra A ed interferenza sostituzione portale sbarra B
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricollegamento STL 777 alla sbarra A ed interferenza sostituzione portale sbarra B
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2019-03-30 | 0.33333 | 2019-03-30 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - T456 ammazzettata con T457 al portale di CP Domo rich. da e-distribuz. per ripristino calate in CP Domo stallo 456 e rimozione calate T457 a fine lavori rientra in servizio T456/457 CREVOLA T. - DOMODOSSOLA-CALICE calate rimosse in CP Domodossola STL457
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2019-03-30 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
VIGNACCIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-03-30 | 0.35417 | 2019-03-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Vignaccia stallo San Camillo.
Stallo 132 kV 457 CALICE in CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2019-03-30 | 0.54167 | 2019-04-07 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore di linea. Linea ammazzettata.
Linea 618 Pietrafitta - San Sisto | LIN | 132 kV | 2019-03-31 | 0.29167 | 2019-03-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23618 FS PER INTERFERENZA LAVORI 23616
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STALLO 449: CONTROLLI ANNUALI STAZIONE ELETTRICA
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza per scollegamento/rimozione/riposizionamento interruttore montante linea Calice.
CP RUBICONE - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore AT TR 1. Flex solo la Domenica
Sez. sbarra (2)A1 132 kV in CP SETTIMO | SBA | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore AT TR 1. Flex solo la Domenica
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STALLO 448: CONTROLLI ANNUALI STAZIONE ELETTRICA
S/E Castelnuovo - stl 618 Castelnuovo CP | STL | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo: STL 618 Sostituzione Interruttore, nessun tempo di rientro.
Linea 132 kV - BELLARIA - RUBICONE | LIN | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-03-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 119 Bellaria-Rubicone. Interferenza per manutenzione a Rubicone
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-31 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Montaggio nuova carpenteria e sostituzione portale di estremità sbarra, montaggio sezionatori terra sbarra
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-03-31 | 0.70833 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Tronco P.39 CP S. Michele. Sostituzione conduttore in rame da P.39 a P68 e da P.78 a P.83
Linea 220 kV PADRICIANO-DIVACA 274 | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 427 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV GENISSIAT-CORNIER 056 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-02 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV S.FIORANO-ROBBIA 307 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-03 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV GORLAGO-ROBBIA 308 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORI SB "B2" STL FIERA DI ROMA
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 347 "Guspini Pabillonis"
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.3125 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI E SOSTITUZIONE CONDUTTORI
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 379: SOSTITUZIONE PROTEZIONE DIFFERENZIALE
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica T. 379
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 379: SOSTITUZIONE PROTEZIONE DIFFERENZIALE
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA A1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Flero - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura Induttanza
Linea 334 Foggia - Troia | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP VICENZA PACE | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA VERDE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 546 AIM FUS in CP VICENZA PACE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA VERDE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Linea 132 kV - VICENZA VIALE PACE-AIM FUSINIERI | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - E-DISTRIBUZIONE - L.546 Vicenza Pace-AIM Fusinieri - INTERF MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA VERDE CP VI PACE (ind LIN)
Stallo 132 kV 648VILLANO in CP POIRINO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura ditta, linea con tensione di ritorno.
S/E Nera Montoro - stl 126 Narni | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO A CURA DITTA ABB
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.72917 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Palo 22
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio per interferenza sostituzione conduttori e fdg su T.854
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 220 kV ATR 301 in Staz. COD
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - Stallo 220 kV ATR 1 | STT | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' stallo 220 kV ATR 301 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttori AT
PSM_SB_AT | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sbarra AT per revisione interruttore AT - Centrale di Pont Saint Martin
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo L523 per revisione interruttore AT - Centrale di Pont Saint Martin
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo L539 per revisione interruttore AT - Centrale Pont Saint Martin
Lin.L30 S/E Ric. Sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Lin L31 S/E Ric. sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Ovest BS - stl L30 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Sud BS - stl L31 Ric.Ovest BS | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Ric. Ovest BS - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Z31402B-S03 S/E Forlì - Sbarra A 132 kV per Interferenza Sostituzione Interruttore FOR-L768
S/E Roma Ovest - stl Acea Fiera di Roma | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - RMO - STL FIERA DI ROMA - SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI SBARRA "B2" f.s. per scollegam. AT sezionatori di sbarra stallo rientra in servizio solo su Sb A2 fino al termine lavori (05/04/19)
Linea 105 CP Canicattì 2 - CP Ravanusa | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Riparazione fune di guardia e installazione sfere di segnalazione camp. 41
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento rifacimento elettrodotto
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ATTIVAZIONE GAR
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 449 in S/E Ardenno
S/E Verderio - stl L05 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl L05 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132KV TAVAZZANO ST - PAVIA TORRETTA CP | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.173 sostituzione conduttori
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore in Rame da P1 a P. 61 (ca 10 km in st) : accordi con ENEL GREEN POWER da condividere
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
S/E Gissi - stl 354 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in campata 493 -494 per eliminazione giunti.
Linea 620 Dossi - Ludrigno - Gandellino | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.283 sostituzione scaricatori arrivo linea e TVC in S/E Vignole, lavoro in OMB a O.d.M. 180731014652391 di UI GE.
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Vignole B: STL283 interferenza con sostituzione scaricatori e TVC in OMB a O.d.M. 180731014652391 di UI GE
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
Linea 449 Ardenno - Regoledo | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 449 in S/E Ardenno
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea su palificata in Doppia Terna con le attività di sostituzione Fune di Guardia sulla Linea 150 kV Bari Ovest - Bari Porto
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
BOLZANO FS Stl 132 kV CARDANO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione della teleconduzione
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14/10/2019. S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-25/10/2019. S/E Novara Sud: ATR 1 220/130 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra 220kV escluso, misura induttanze.
VILLANOVA pst STL GISSI | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC
S/E Matera - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - MATERA: SPCC UF MATERA CP 150kV
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 656_12_P
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
Linea 688 Santa Teresa G. - Bonifacio | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDS L688 PER RIBALTAMENTO SARCO NELLA S/E DI SANTA TERESA - REALIZZAZIONE DI GIUNTI SULLA LINEA
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su intero stallo 150 kV Catanzaro 2 in SE Calusia
S/E Misterbianco - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo parallelo sbarre a 150kV
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colunga - Sbarra B2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L868
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio linea per Montaggio p.44A e 9A ed abbattimento p. 9. Il 12/04/19 entra in servizio il nuovo collegamento "Strettoia-Vinchiana"
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - Messa in opera fondazioni sostegni
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 APERTURA CM AL P. 281 LATO ORBETELLO CALATA A TERRA CONDUTTORI
LA PENNA Stl LEVANE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 419 LA PENNA-LEVANE PER C.T.
S/E FORLI' - STALLO 132KV N.768 FORLI' PIEVE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23768C-R S/E Forlì Oraziana - stl 768 Forlì Pieve per sostituzione interruttore 130 kV, con ammazz. linee 23745B1 + 23768C1.
S/E COLUNGA - STL 868 COLUNGA CP | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L868 CP/Colunga = Controlli Tecnici CTB-6A (rientro serale)
LINEA 50KV N.156 BATTIFERRO-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L. 24156A BAT-RNZ per sostituzione conduttore in rame su tutta la linea
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea 050 Centola - Salento | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo ai sostegni
S/E Morigallo - stl 070 Trasta | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 294 Cavo Stura - To Centro - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.283 - sostituzione conduttori e armamenti tratto p.32÷43 e 75÷103
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 225 Verampio - Pallanzeno | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T225 per installazioni antirotazionali, sostituzione TV a STL225 a Pallanzeno e sostituzione interruttore STL225 a Verampio.
S/E Verampio - stl 225 Pallanzeno | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL 225 sostituzione interruttore, CTB intero stallo e controllo protezioni SPCC,in OMB al fuori servizo T225 per antirotazionali..
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in S/E Conegliano ed in S/E Oderzo. Attenzione correnti pericolose in linea, messa a terra in base alla prova in atto.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Massenza T 22280 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220+19-Sostituzione Sezionatori SB+Linea St. Camin 295
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.768+TRR | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO ROSSO/768
CP RA SUD - STALLO AT RAC 728 | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
S.BASILIO - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
AC S.BASIL - ACEA SMIST. EST | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Smistamento Est.
PRENESTINA - CASILINA | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-12 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
CP MIRANDOLA - STALLO AT VPO 666 | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Stallo 120 kV 722 CAMERATA P. in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER RIMOZIONE BY PASS AT
AGIP S. SBARRA LATO CAMERATA PICENA | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - FS SBS PER LAVORI DI RIMOZIONE BY PASS AT
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.35417 | 2019-04-06 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 561 Scafati - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra in CP Scafati a cura e-distribuzione
CP Scafati - stl Lettere 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. Scafati. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
Tanagro - stl Buccino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - chiusura sorpasso con linea POLLA
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS CARNATE E_Distribuzione
Stallo 132 kV 049 in CS CARNATE | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
L607 cp Darfo-cs Esine | LIN | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP DARFO
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove per la sostituzione del sezionatore Sb.A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E PADRICIANO - STL 274 DIVACCIA | STL | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 274 Divaccia in SE Padriciano per CTB
Linea 274 Padriciano - divaccia | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22274 Padriciano Divaccia per CTB
S/E Padriciano - stl By-Pass PST 274 | TRC | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. BY-PASS PST in SE Padriciano per CTB
S/E PADRICIANO - MACCHINA PST 274 | STT | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità PST in SE Padriciano per CTB
S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV | RIF | 400 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV - Misura di induttanza di cortocircuito
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura dal 01/04/2019 al 02/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min dal 29/04/2019 al 30/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura dal 01/04/2019 al 02/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min dal 29/04/2019 al 30/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min
Stallo 132 kV 607 in CP DARFO | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-01 | 0.39583 | 2019-04-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PRIMARIO ATR2
Tronco Orbetello RT - P.281-DER | TRC | 132 kV | 2019-04-01 | 0.5 | 2019-04-26 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 TRONCO DI LINEA DA PALO 281 ALLA S/E ORBETELLO - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG - ARMAMENTI E VERNICIATURA (P.281)
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-01 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 449
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.29167 | 2019-04-02 | 0.83333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DECENNALE INT.TR2
VALCIMARRA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.29167 | 2019-04-02 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DECENNALE INT.TR2
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.29167 | 2019-04-02 | 0.83333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DECENNALE INT.TR2
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.29167 | 2019-04-02 | 0.83333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DECENNALE INT.TR2
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.29167 | 2019-04-02 | 0.83333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DECENNALE INT.TR2
S/E MAGENTA - STL 475 CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.051 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDO VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO 1° FS DI 2
Linea 475 S/E Magenta - Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 15/10/2019. S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 Sezionatore di Sbarra A STL 150 kV IVPC in S.ne Marcellinara. Legata all' Indisponibilità 180727093104108. In accordo con il Produttore Eolico IVPC
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Cagno Coda 2018. In ombra Open Fiber.
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra Open Fiber.
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 212 di Villa x controllo protezioni (linea 212 fuori servizio dal 25/03 al 05/04)
S/E Deliceto - stl 150 kV Torretta | STL | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL TORRETTA
S/E Marcellinara - stl IVPC Marcellinara | STL | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 Sezionatore di Sbarra A STL 150 kV IVPC in S.ne Marcellinara. Legata all' Indisponibilità 180727093247316. In accordo con il Produttore Eolico IVPC
CP RUBICONE - SBARRA AT RO LATO 119 | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - INTERF MANUT. SEZ.RE TRR
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Linea - 23001 - Controlli tecnici cn scalata per verifica cimini
TORBOLE TRG2 2/8 | TRF | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Controllo protezioni su sbarra A da parte di Terna GR2
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV ATR2 SECONDARIO SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E TA
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 PRIMARIO
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 MACCHINA
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF ATR2 SECONDARIO
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23307 Levada - Latisana cd Zignago richiesta del cliente per manutenzione proprio reparto AT.
S/E Nera Montoro - stl DIS1 DISPONIBILE1 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Stallo disponibile manutenzione sezionatore a cura ABB
Linea V16 Cardano - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.23.V16-Fuori servizio per installazione cassetta ATV e sostituzione cavi + prova TV + manutenzione sezionatore linea+terra (ind lin)
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 070 Trasta - Morigallo | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL225 in OMB alla sostituzione interruttore e al fuori servizio della linea.
ISOLA PALANZANO Stl SELVANIZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Camin - stl 531 Battaglia CP | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B + Sost TA + Controllo Protezioni St. Battaglia 531
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Tusciano
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 Sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV crotone industriale 1 in SE Calusia
SE Valbruna - stl. 781 Tarvisio | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35069 | 2019-04-02 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Stl. 781 Tarvisio in SE Valbruna per interferenza con collegamento nuovi TV di Sbarra
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35069 | 2019-04-02 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per collegamento nuovi TV di sbarra
Linea 132 kV - FERRARA FOCOMORTO - PORTOMAGGIORE | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23718E-L L 718 Ferrara Focomorto -Portomaggiore. Fuori servizio per prove di Terra a Portomaggiore
Linea 132 kV - PERETOLA - SODO | LIN | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Sodo a cura E-Distribuzione
CP SODO - STALLO AT 442 PERETOLA | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Sodo
CP RA SUD - STALLO AT RAL 876 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 420 Pontegaleria - Magliana | LIN | 150 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza con la manutenzione interruttore AT 150 kV in c.p. Magliana/F.
MAGLIANA - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-02 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F STL Ponte Galeria.
MAGLIANA Stl P.GALERIA | STL | 150 kV | 2019-04-02 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.60417 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F STL Ponte Galeria.
Stallo 120 kV CIVITANOVA in CP POTENZA PICENA | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
CP PORTOMAGGIORE - STALLO AT FER 718 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.75 | S | Attivazione Nuova Macchina - Sbarra AT 130kV CP MULES: Sbarra interferente al collegamento AT sui passanti MCI del nuovo TR Verde AT/MT 130/20kV. nota: T.621 e T.640 132kV possono rimanere in tensione di punta.
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T32 - S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 303/P
S/E Padriciano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-02 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Padriciano per CTB
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2019-04-02 | 0.41667 | 2019-04-05 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl 552 S.Martino/Lard.3 - fase S, R, T
CP RUBICONE - SBARRA AT VE LATO 751 | SBA | 132 kV | 2019-04-02 | 0.52083 | 2019-04-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE TRV
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-02 | 0.54167 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Tusciano
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 150 kV stallo Catanzaro 2 in SE Calusia
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 220 kV ATR 301 in Staz. COD
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Linea - 23004 - Controlli tecnici cn scalata per verifica cimini
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL TORRETTA SBARRE SBARRA B1
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL TORRETTA SBARRE SBARRA A1
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ATTIVAZIONE GAR
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 868 Colunga - Colunga CP | LIN | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 868 Colunga / Colunga CP = Controlli Tecnici CTB-6A (rientro serale)
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 475
S/E Nuvolento - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL225 in OMB alla sostituzione interruttore e al fuori servizio della linea.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.33333 | 2019-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 070
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.35069 | 2019-04-03 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per montaggio sezionatore di sbarra TIP e isolatore rompitratta.
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-03 | 0.35069 | 2019-04-03 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità TR 101 132/66 kV SE Valbruna per interferenza con montaggio sezionatore di sbarra TIP e isolatore rompitratta
CP MIRANDOLA - STALLO AT SER 667 | STL | 132 kV | 2019-04-03 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-04-03 | 0.35417 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.688 per installazione dispositivi stabilizzatori mensole, accordi in corso con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po.
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-04-03 | 0.35417 | 2019-04-03 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Manutenzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F STL Ponte Galeria.
Stallo 120 kV GROTTAMMARE in CP S.BENEDETTO D.T. | STL | 132 kV | 2019-04-03 | 0.375 | 2019-04-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-03 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sbarra B1 130KV = Collaudi sezionatore di sbarra B1 st.L600 Maranello e ricollegamenti AT
Linea 400 kV S.FIORANO-ROBBIA 307 | LIN | 400 kV | 2019-04-04 | 0.29167 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
STALLO CONGIUNTORE 400 KV SARLUX | STK | 400 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens.
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 475
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 070
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF ATR2 SECONDARIO
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 KV Sbarra A2 - controlli tipo B stl. 531 Battaglia
LA PENNA Stl BIBBIENA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 421 LA PENNA-BIBBIENA PER C.T.
S/E Villabona - stl 689 Ca'Emilian | STL | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Controllo protezione St Cà Emiliana 689.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ricollegamento connessioni di potenza montante linea Calice.
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T. 23706 Tolmezzo - Ampezzo cd Ovaro per taglio piante.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea TUSCIANO - MONTECORVINO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo TUSCIANO in SE Montecorvino
L689 Villabona - Cà Emiliani | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - 23-689 Controlli tecnici S. 3 - S.5 S.340
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Colunga - Sbarra A2 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su st.L868
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO B | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L422 - LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-04 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Linea - 23743 - Controlli tecnici cn scalata per verifica cimini
S/E San Rocco-STL M24 Piac RT–Casalp RT | STL | 132 kV | 2019-04-04 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio stallo M24 in s/e San Rocco al Porto per sostituzione morsettiere di prova cassetto interfaccia protezione distanziometrica. NB: tempi rientro 120/180 min. senza funzionalità protezione
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35069 | 2019-04-04 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità TR 101 132/66 kV SE Valbruna per collaudo sezionatore TIP
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35069 | 2019-04-04 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per collaudo sezionatore TIP
CP VOLANIA - STALLO AT COD 794 | STL | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio-TR Rosso 132/22/11 kV 16 MVA contr.B (ind.sb.A)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
CP AVIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2019-04-04 | 0.35417 | 2019-04-04 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Controlli TERNA sezionatore sbarra TR Rosso.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-04 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 303/P
S/E Padriciano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-04 | 0.375 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Padriciano per CTB
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Catanzaro in SE Calusia
S/E Nave - stl 691 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF ATR2 SECONDARIO
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea SE Gissi - SE Villanova PST 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo PST Villanova
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.692
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
S/E Roma Ovest - stl Acea Fiera di Roma | STL | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL FIERA DI ROMA - F.S. per ricollegam. AT sezionatori di Sbarra
S/E SAN ROCCO - STL 364 MALEO | STL | 400 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - SRO
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2019-04-05 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione Fune di Guardia --Progetto OPEN FIBER--
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35069 | 2019-04-05 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità TR 101 132/66 kV SE Valbruna per collaudo sezionatore TIP
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35069 | 2019-04-05 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per collaudo sezionatore TIP.
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.35417 | 2019-04-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio sb.A contr.B (ind.sb.A)
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-04-05 | 0.54167 | 2019-04-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.449
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.27083 | 2019-04-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
San Damaso - Modena Sud | LIN | 132 kV | 2019-04-06 | 0.29167 | 2019-04-06 | 0.5 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.155 (rimozione ammazzettamento L.600-175)
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2019-04-06 | 0.29167 | 2019-04-06 | 0.5 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.155 (rimozione ammazzettamento L.600-175)
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.29167 | 2019-04-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attivita di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea su palificata in Doppia Terna con le attività di sostituzione Fune di Guardia sulla Linea 150 kV Bari Ovest - Bari Porto
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber). Per interferenza dovranno essere richieste linee UI UM per un giorno : Pian della Speranza - Roma Nord 10/09 Orvieto FS-Bassano FS 16/09 Orte FS-Alviano FS 16/09 Attigliano-EON Baschi 18/09
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 334 P.Tolle / Forlì Oraziana + 333 P.Tolle / Ra Canala = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 333 P.Tolle / Ra Canala + 334 P.Tolle / Forlì Oraziana = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 293 S/E Politecnico-CP Torino Cen - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 125 Monteveglio - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 125 Martignone / Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte)
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23125B-R - S/E Martignone - stl 125 Monteveglio per controlli tecnici di tipo B.
L.068 CP Cadrez.-CP Cittiglio-UT Colacem | LIN | 132 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-06 | 0.34375 | S | Sostituzione FdG - T.068 FS per apertura sezionatore p.53.
Linea 134 Bussento - Centola | LIN | 150 kV | 2019-04-06 | 0.35417 | 2019-04-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento palo 41 di d.t.
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.5 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 315-C.LLI TECNICI 6A + 3A
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.5 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 315-C.T.SEZ.LINEA ST.315
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.5 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-LINEA 315-C.T.SEZ.LINEA ST.315
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.5 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST L/315 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.5 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 315-SOSTITUZIONE TV
CP FERRARA SUD - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-04-07 | 0.29167 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - T457 ammazzettata con T456 in CP Domo per e-distribuz. rimozione ammazz. e ripristino calate il CP Domodossola STL457 a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV - Sostituzione Aerotermo ATR
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "A2" -F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORI STL ATR1 - 150 kV
Linea 466 Figline - Testi | LIN | 132 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per smazzettamento linee.
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - T456 ammazzettata con T457 in CP Domo per e-distribuz. rimozione ammazz. e ripristino calate in CP Domodossola STL 457, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per sostituzione interruttore
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Ammazzettamento linea per la sostituzione degli interruttori
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP VICENZA PACE | SBA | 132 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-04-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO CONGIUNTORE SBARRE IN CP VI PACE - CONTROALIMENTAZIONE CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.315
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L315
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-04-07 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-07 | 0.41667 | 2019-04-07 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-07 | 0.45833 | 2019-04-07 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-04-07 | 0.5 | 2019-04-07 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.29167 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.3125 | 2019-04-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23162 - fuori servizio per interferenza con i lavori di sostituzione conduttori sulla line ROCCA RT-JESI RT
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.3125 | 2019-04-12 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 314 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI E TRASFORMAZIONI SOSTEGNI IN AMARRO
S/E Baggio - STL 544 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric. Ovest MI | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 681 S. Vittoria D'Alba - Alba | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Controlli di legge in C.P. ALBA. Linea a terra in C.P. S.VITTORIA. attività a cura e-distribuzione.
S/E Rosara - Condens.ri2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante sezionatore sbarra B2
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cond 2-Manutenzione pesante sezionatore sbarra B2
Linea 297 Sangone - Salvemini | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.297 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI RIENTRO
S/E Misterbianco - stl 650 Zia Lisa 1 | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo Zia Lisa 1
LINEA VILLANOVA DI GUIDONIA - GUIDONIA | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E TARANTO N - STL TARANTO SM (ROSSA) | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB AGE 245 dello stallo Taranto Smistamento Rossa in S/E Taranto Nord.
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 301 in Staz. COD
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegnI 13-14
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ. ENEL C/O CONSEGNA A TECNOBORGO
Linea 833 Pace 2 - Vicenza Viale Pace | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - E-DISTRIBUZIONE - L.833 Pace 2 - Vicenza Viale Pace - INTERF MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA ROSSA CP VI PACE (ind LIN)
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP VICENZA PACE | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA ROSSA IN CP VI PACE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 833 VI V.PA2 in CP VICENZA PACE | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE GIS 145SBE MAGRINI GALILEO SEMISBARRA ROSSA IN CP VI PACE - PIANO DI EMERGENZA CP VI PACE A CURA CO DI VERONA
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR CHR
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Lodi RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA
SSE Lodi RT - stl M23 SSE Melegnano RT | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Lodi RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV, sbarra A 380kV interferente
S/E Codrongianos - Stallo 380 kV ATR 1 | STT | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' stallo 380 kV ATR 301 in staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L23007E-L Linea 007 Fossalta - Portogruaro: FS per sostituzione isolatori vetusti.
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione 2 sostegni
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV STALLO SECONDARIO
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV modulo MACCHINA
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23708 - Sostituzion sostegno 32
Lin 068 trc Cadrezzate - Palo 37 | TRC | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.068 sostituzione FdG tratta in DT tronco "Cp Cadrezzate - p.53"
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività Sostituzione cond./arm./fdg L04-L05
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la S/E di Padova RT per la migrazione dello stallo Spinea RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione funzionale e nuovo SPCC
S/E Venina -stl 901 Armisa | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore stl. 901 in S/E Venina
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere: CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 82A al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 82A.
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Richiesto il f.s. solo del tronco Tusciano - sez. Allac. Acq. Cassano.
S/E Fratta - stl 288 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 288 S. Antimo
S/E Mucone 1°S - stl 082 Cosenza | STL | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli e comandi interruttore blindato stallo 150kV Cosenza
S/E Cagliari Sud- stl 007 Sarlux | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 007 denominato "Sarlux" nella stazione elettrica di Cagliari Sud
Mezzocorona_132kV_SBA_E | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66597 | N | Interferenza Linea -
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Taio 23011 Mezzocorona. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Mezzocorona T. 23.011 Taio. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E CAMIN-STL 794 S.LAZZARO CD AIR LIQU. | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B + Sost TA + Controllo Protezioni St. Padova S.L. 794
Linea 132 kV REDIPUGLIA - GORIZIA CP | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23747 Redipuglia - Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Ragusa - stl 233 Polimeri Europa | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl Eniversalis
Linea 620 S.Ne Partanna - CP Sciacca | LIN | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.67083 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea
LA PENNA - TR1 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.101 LA PENNA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23043E-L - Linea 043 Forli RT - Cesena RT per sost conduttore ed equipaggi.
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e sostituzione armamenti. TE-DX-16-134
S/E Ric. Ovest Milano - stl 229 Baggio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 681SVITTOR in CP ALBA | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. ALBA-LINEA A TERRA IN C.P. S.VITTORIA.
S/E Erzelli - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV PESANTE INTERRUTTORE + REV PESANTE VSC.
Linea 884 Novi Ligure CP - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T884 sostituzione F.d.G. con OPGW Progetto OPEN FIBER.
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione conduttori linea 207
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Rinnovo stallo + Misura induttanze
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori linea 210
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC P/M/S
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione della fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber).
S/E Camin - stl 531 Battaglia CP | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B St. Battaglia 531
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Venina -stl 923 Vedello | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore in S/E Venina
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B Gruppo 5 + manutenzione anticondensa
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.5 | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GRUPPO 5 - Controlli B + manutenzione anticondensa - accordi ok
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA + sostituzione distanziometrica + installazione punti fissi MAT
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca - stl 358 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Latina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA
L.065 Barasso - Cittiglio | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Installazione Antirotazionali (resilienza)
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Colle V.E a cura E-Distribuzione
CP IMOLA - STALLO AT CSP 789 | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle | STL | 400 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
CP COLLE V.E. - STALLO AT 434 POGGIBONSI | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Colle V.E.
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-04-08 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E SOMPLAGO-STL 437 CP TOLMEZZO | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 437 Tolmezzo in SE Somplago per CTB
LINEA 437 CP TOLMEZZO - SOMPLAGO | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23437 Tolmezzo-Somplago per CTB
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
S/E Pianezza - stl 133 Metro Torino | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl T133 Metro Torino - Verifica protezioni
S/E SOMPLAGO-STL 437 CP TOLMEZZO | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl 437 Tolmezzo in SE Somplago per controllo protezioni. In ombra a CTB
Stallo 132 kV 047IBM in CP BERNAREGGIO | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO.
S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV - Rifacimento collegamenti AT
Linea 047 CP Bernareggio - Cs Ibm | LIN | 132 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BERNAREGGIO -E_Distribuzione
S/E Pallanzeno - stl 225 Verampio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: STL 225 Sostituzione TV, in OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Acciaiolo-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-08 | 0.41667 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo-ATR302 380/132kV 250MVA - Riparazione perdite al sistema di raffreddamento
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.47917 | 2019-04-15 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Tronco f.s CP Tusciano - palo 82A ( colli morti aperti) resta in servizio tronco Salerno N - Palo 82A cd Salerno Ind e Mercatell
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.47917 | 2019-04-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere: CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 69 al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 69.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-08 | 0.625 | 2019-04-15 | 0.47917 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Tronco f.s CP Tusciano - palo 69 ( colli morti aperti) resta in servizio tronco Salerno N - Palo 69 cd Salerno Ind e Mercatello.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-04-09 | 0.29167 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Tronco 400 kV ROBBIA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-04-09 | 0.29167 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 113 Galleto - Villa Valle 2 | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 113 GALLETO 2
S/E Villavalle - stl 113 Galleto 2 | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLC SOSTITUZIONE TV UF 113 GALLETO 2
S/E Cislago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 055
S/E Milano ric.ovest - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cislago - stl 055 C.P. Cislago | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo K 380 kV SE Larino
Lin 005 Ostiglia RT - Mirandola RT | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S.SILVESTRO STL CAORIA-MOLINE 633 | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI SU STL E SEZ LINEA RICHIESTA LINEA A TERRA 633 I GIORNI 09-10/04/2019
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR1
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 1
CP QUARTO ST. - SBARRA AT RO LATO 786 | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE TRR
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo secondario
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo primario
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR1
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV, sbarra B 380kV interferente
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione F.d.G. su T884. Accordi in corso con RFI per breve disalim. Novi S. Bovo 10'-15' circa ad inizio e fine manovre, mail 28/01/19
S.SILVESTRO STL CAORIA-MOLINE 633 | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI SU STL E SEZ LINEA.RICHIESTA A TERRA LINEA 633 PER I GIONRI 10-11/04/2019
CAORIA STL MOLINE-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI STALLO LINEA EFFETTUATO DA UO DI TERNA - RICHIESTA LINEA A TERRA PER TUTTO IL PERIODO
Linea 055 Cislago - CP Cislago | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Cislago
S/E Leynì - stl 210 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 210 a Leinì x controllo protezioni (linea 210 fuori servizio dal 08/04 al 03/05)
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Erzelli- stl 822 S.Giovanni | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 822 - Riparazione sezionatore sbarra A
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - SBA 130 - Riparazione sezionatore sbarra STL 822
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23633B-L L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro: FS richiesto da Primiero Energia per attività service di Terna sugli stalli di tutt'e tre gli estremi.
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.35069 | 2019-04-09 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per collegamenti AT
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-09 | 0.35069 | 2019-04-09 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità TR 101 132/66 kV SE Valbruna per collegamenti AT
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-04-09 | 0.35417 | 2019-04-09 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo TR 3.
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-04-09 | 0.35417 | 2019-04-09 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattanza Fase 4 - Matr. 66714C - sostituzione guarnizioni e passanti di collegamento a terra del nucleo e dell'armatura
CP IMOLA - STALLO AT N.717 SSE IMOLA-FORLI V.L. | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.35417 | 2019-04-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 767 Cp Tagliuno - Cp Cortefranca | LIN | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP TAGLIUNO
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.315
Stallo 132 kV 767 in CP TAGLIUNO | STL | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Somplago per CTB
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L315
S/E S.Maria C.V. - stl Cira Produz. | STL | 150 kV | 2019-04-09 | 0.39583 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
CP QUARTO ST. - SBARRA AT VE LATO 785 | SBA | 132 kV | 2019-04-09 | 0.52083 | 2019-04-09 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE TRV
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-09 | 0.54167 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B + manutenzione anticondensa
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S.Antimo
Linea 029 Ostiense - Villa Borghese | LIN | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23029B1 Villa Borghese - Ostiense - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV modulo macchina
LINEA 132KV N.571 S/E LAGO - CORNIA 2 | LIN | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L571 consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della Stazione di Cornia 2- Linea connessa alla 563 in SE Lago- Richiesta da ENEL GREEN POWER
LINEA 132KV N.563 CAFAGGIO - S/E LAGO | LIN | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L563 consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della Stazione di Cornia 2- Linea a Terra in CP Cafaggio e connessa alla 571 in SE Lago- Richiesta da ENEL GREEN POWER
S/E Villavalle - stl 113 Galleto 2 | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 113 GALLETO 2
S/E Milano ric.ovest - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cislago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 055
S/E Rizziconi - stl 326 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - controllo protezione stallo 380 kV Bolano in SE Rizziconi
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + OLIO COMPRESSORE + SPCC SBARRE + VALVOLA DI SICUREZZA SBARRA B 380 PARALLELO K 380
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 380kV Magisano
S/E Rizziconi - stl 335 Maida | STL | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Maida in SE Rizziconi
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Verifica isolamento guaine e manutenzione lungo linea
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 301 in Staz. COD
S/E Aliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV, sbarra A 150kV interferente
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Z35605C: FS SBARRA A2 in sicurezza anche trafo B RFI per ricollegamento 301 a sbarra A2.
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-10 | 0.35069 | 2019-04-10 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità TR 101 132/66 kV SE Valbruna per collegamenti AT
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.35069 | 2019-04-10 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per collegamenti AT
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-04-10 | 0.35417 | 2019-04-10 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattanza Fase 8 - Matr. 66714A - sostituzione guarnizioni e passanti di collegamento a terra del nucleo e dell'armatura
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-10 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-10 | 0.375 | 2019-04-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Somplago per CTB
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Fratta - stl 288 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 288 S. Antimo
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
L.136 CP Zogno-CP Villa di Se. cd Nembro | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con i lavori di sostituzione conduttori e fune di guardia sulle linee L04-L05.
Linea 197 Minervino - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Aliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALIANO: CTB ATR1 380/150kV, sbarra B 150kV interferente
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GRUPPO 3 - Controlli B
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B Gruppo 3
S.PIETRO D'ORZIO Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. LINEA 403: CONTROLLI MONTANTE - PROVA PROTEZIONI LINEA E DISTANZ.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo K 380 kV SE Larino
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 1A prova protezioni
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35069 | 2019-04-11 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità TR 101 132/66 kV SE Valbruna per collegamenti AT
VALBRUNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35069 | 2019-04-11 | 0.43403 | S | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Valbruna per collegamenti AT
S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane | STL | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35417 | 2019-04-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca stl 545 Mozzecane - contr. protezioni (ind STL)
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-04-11 | 0.35417 | 2019-04-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattanza Fase 12 - Matr. 66714B - sostituzione guarnizioni e passanti di collegamento a terra del nucleo e dell'armatura
Linea 065 Calp - Colle Val D'Elsa | LIN | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35417 | 2019-04-12 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.065 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
CP IMOLA - STALLO AT PARAL. 130 | STK | 132 kV | 2019-04-11 | 0.35417 | 2019-04-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Bovisio - Reattore1 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-04-11 | 0.375 | 2019-04-12 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Planais - stl Latisana | STL | 132 kV | 2019-04-11 | 0.375 | 2019-04-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 734 Latisana in SE Planais per prova protezioni.
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-12 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco linea 550 "Avenza-p. 44a" per montaggio nuovo sostegno 41a e trasferimento conduttori camp. 40 -41A e demolizione p.41.
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-12 | 0.33333 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B Gruppo 3 + manutenzione anticondensa
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-04-12 | 0.5 | 2019-04-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea. Anello 3 OpenFiber.
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.27083 | 2019-04-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti.
Linea 646 S.P.D'Orzio - Zogno | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 1A prova protezioni
S.PIETRO D'ORZIO Stl ZOGNO DDL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. LINEA 646: CONTROLLI MONTANTE - PROVA PROTEZIONI LINEA E DISTANZ.
S.PIETRO D'ORZIO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.PIETRO D.O. SARRE 132 KV: PROVA PROTEZIONI SBARRE
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per montaggio p10A e trasferimento cond. su p10A, tesatura tratto 10A - 9A (con abbattimento p44 e p10). Non rientra più nell'assetto attuale.
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Opere Civili - PER SMANTELLAMENTO CANTIERE
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-13 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio per installazione apparati progetto SMOAT sul ATR1 220kV/150kV di Fratta.
Linea 295 Politecnico - TO Sud | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.295 richiesta IRETI Lavori di Smontaggio CANTIERE barriera antinfortunistica per rinnovo CP SUD.
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.296 Richiesta IRETI per Lavori di Smontaggio CANTIERE barriera antinfortunistica per rinnovo CP SUD.
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Opere Civili - PER SMANTELLAMENTO CANTIERE
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-13 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Opere Civili - PER SMANTELLAMENTO CANTIERE
Linea 662 Fidenza - Parma Vigheffio | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.35417 | 2019-04-26 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.29167 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. A CASTELFRANCO
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.29167 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea 687 Interferenza per manutenzione a Castelfranco
CP CASTELFRANCO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-04-14 | 0.29167 | 2019-04-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore AT TR3. Flex solo la Domenica.
sse Ronco (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
Sez. sbarra (2)A1 132 kV in CP SETTIMO | SBA | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore AT TR3. Flex solo la Domenica.
linea Acquoria - Villanova di Guidonia | LIN | 150 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti al palo 39.
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-04-14 | 0.33333 | 2019-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza con attività di chiusura colli morti P.39 lato 611
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L23788A-L Linea 788 Polpet - Nove 71: FS per riparazione carpenterie e conduttori danneggiati a seguito dei guasti del 29/10.
LINEA 400 kV BONADUZ - MAPRAGG | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.29167 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.3125 | 2019-04-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E SOSTITUZIONE ISOLATORI COMPOSITI
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.3125 | 2019-04-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 112 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Cremona - stl 188 Castelleone | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B CRW st.L188
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 468 Cp Busto Garolfo - Cp Legnano | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 3km
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. verificare PS_133182 - in ombra CTB
S/E La Casella - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 CSC Revisione Pesante
Linea 172 Cp Pavia Est-Cp Pavia Torretta | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.172 sostituzione conduttori
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2 SE Paternò
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 142 C.le Paternò - CP Barca | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.Valburga T 22.237 S.Pancrazio. Verifiche impianto di terra. N.B. La linea è da ritenersi in tensione.
S/E Camin - Congiuntore H 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Sostituzione TA
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CAM-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22295C1
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: FS per piano resilienza.
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 220 KV Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/150 nella stazione di Cagliari Sud
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Cagliari Sud.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Patria - ATR 5 380/150 modulo macchina
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV ATR1 in SE Rizziconi
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - lavori di verniciatura sostegni sull'intera linea
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al sostegno 82A. Tronco richiesto f.s. CP Tusciano - Sez Montevetrano cd Sal. Ind. Al termine delle attività la linea rientra a schema normale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 5 380/150 modulo macchina
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A sez. 150 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Patria - stallo 380 KV ATR 5 380/150
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
L. 572 Acquapendente - Piancastagnaio 3 | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_ LINEA 572 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-171
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali.
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori , f.d.g. , isolatori e armamenti da portale calusia al 4/17
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO-STL CONGIUNTORE- Sostituz. sezionatore Sb "A2"
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA A2 - F.S. PER SOSTITUZ. SEZIONATORI SB A2 - CONGIUNTORE LONG. Attività vincolata con f.s. Congiuntore 150 kV - deliberato 18-22/02/19
SSE Settimo RT - stl 019 Nichelino RT | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 019 IN SSE SETTIMO X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
MIRAFIORI - Stl 622 SANGONE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS stallo ATR 4 per ispezione terminali Prysmian
Linea 748 Porcia - Villa Rinaldi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23748 Porcia - Villa Rinaldi per bonifica punto caldo.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.22.280 Sostituzione fune di guardia. (ind. lin)
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.815 - Sostituzione conduttore T.393 - lavorazioni non compatibili con mesi invernali - periodo proposto in ombra a fermata del traffico ferroviario previsto ad Aprile (l’attraversamento avviene in uno stretto viadotto).
S/E Milano P.Volta - Sbarra A 220kV SF6 | SBA | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano P.Volta - stl TR1 Verde 2M15 | STT | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23625M1_Ginosa-Matera Lavaggio isolatori
S/E Terranova - stl Eolico Severino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TERRANOVA: CTB UF PEMAS 150kV
S/E Florinas - stl 686 C.P. Serrasecca | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 686 in Staz. FLO per sostituzione TA
Stallo 132 kV 674 ILVA in CP Carmagnola | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno in linea. LAVORO IN OMBRA
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 019 X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: ATR1 misura di induttanza e corto circuito (SFRA). In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
S/E Leynì - stl 301 AEP | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 301 a Leinì x CTB (accordi presi con ENGIE)
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore blindato. In ombra CTB.
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E OSPIATE - STL 321 TURBIGO | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/E Rho. In concomitanza CTB S/E Pogliano.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/E Pogliano. In concomitanza CTB S/E Rho.
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23326B-L Linea 326 Salgareda - Cessalto: FS per controlli tipo B STL 326
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 326.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controllo protezioni.
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Pallanzeno - stl 462 Calice | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 462 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
ISO_ST_513 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L513
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.296 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TERMPI RIENTRO
TEVERE N Stl TOR DI QUINTO | STL | 150 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
Linea 223 Tiburtina - Piazza Dante | LIN | 220 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-16 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - controlli preliminari sui terminali TES 1245-111 AD
Linea 590 IC Serene - Orbassano der FIAT RIVALTA | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-15 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.590 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento
CP PARMA NORD - SBARRA AT RO LATO 866 | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA 866 E TRR
CP S.DONATO - STALLO AT BAT 729 | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 132 kV - MONTECATINI - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
S/E MARGINONE - STL 490 MONTECATINI | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 685 S/E Ostiglia - cp Sermide | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra
Linea 030 CP Besana - CP Lanzano | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP LANZANO E_Distribuzione
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - S/E Stura-stl 550-Sostituzione protezione RAZOA. Possibilità di riferire la linea su sbarra B e utilizzare il k chiuso in modalità linea. L'ultimo giorno il montante 550 deve rimanere fuori servizio per prove protezione.(In emergenza rientro su K)
S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31406A-TAA - S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Stallo 132 kV 030BESANA in CP LANZANO | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV - Rifacimento collegamenti AT
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Planais - stl 321 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-04-15 | 0.375 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl 321 Udine Ovest in SE Planais per prova protezioni.
S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-15 | 0.41667 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV sostituzione TV di sbarra Fasi R, S e T.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.47917 | 2019-04-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al sostegno 69. Tronco richiesto f.s. CP Tusciano - Sez Montevetrano cd Sal. Ind. Al termine delle attività la linea rientra a schema normale
Linea F55 Jesi RT - Genga RT | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.3125 | 2019-04-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23F55 - fuori servizio per interferenza con i lavori di sostituzione conduttori sulla line ROCCA RT-JESI RT
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - CAMBIO ISOLATORI COMPOSITI
S/E Terranova - stl 227 Mucone 2 | STL | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV, UF 150kV Mucone 2 interferente
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B sez. 150 ATR1 in SE Rizziconi
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stallo 380 KV ATR 5 380/150
COGHINAS TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR GRUPPO
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF TR1
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Cremona - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
Linea 654 Valpone - Castagnole | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.654 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI. CODA 2018 PER INDISPONIBILITA' NPR 2018
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Novi San Bovo: Controlli di Legge, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Solero , accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo ad inizio/fine manovre. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL 462.
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo 380 KV ATR/301
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - prove di isolamento e tgdelta sul TR1 220/132/10kV in SE Venina
MIRAFIORI - Stl 993 SUD OVEST 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: Indisponibilità richiesta da Primiero Energia per attività service Terna.
TRASFORMATORE 9/132 KV | TRF | 10 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Leynì - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 di Leinì x controllo protezioni
S/E Milano P.Volta - Sbarra B 220kV SF6 | SBA | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Terranova - stl Eolico Severino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV, UF 150kV Pemas interferente
S/E Terranova - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF SBARRE A 150kV, UF 150kV Rotonda interferente
MOLINE - ARSIE' cd PEDESALTO 608 | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI ANNUALI SPECIALISTICI SEZ/STL LINEA 608. RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 12-13/03/2019
S/E Leynì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 di Leinì - CTB T.301
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
L.599 Ut.Fiat Rivalta-Serene-der.CP Avio | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.599 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
CP S.DONATO - STALLO AT BOL 725 | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
TEVERE N - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tevere Nord stallo Tor di Quinto.
Stallo 132 kV 587C.DATI in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.375 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP CELLA DATI-CREMONA EST
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-16 | 0.5 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL326.
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 639 Ut. Burgo - Busca - Revisione pesante interruttore stl 639 - Rimozione ammazzettamento su linea 638 - Reinserimento calata T.639 Nuovi accordi con utente
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.29167 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 638 Saluzzo - Ut. Burgo - Revisione pesante interruttore stl.639 - Rimozione ammazzettamento su T.639 Nuovi accordi con utente
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stallo 150 KV ATR 5 380/150
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Selargius
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Cagliari Sud
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 220 KV Controlli tecnici tipo B
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 188 Cremona - Castelleone | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_CRW st.L188
719 SOMPLAGO-S.DANIELE CD SIOT CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23719 Somplago - San Daniele cd Siot Cavazzo per bonifica punto caldo.
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Verderio - TA Fase 4 - ABB 420/4 - perdita SF6 - 495/05 - proposta intervento
S/E BUSSI S. - STL 854 BOLOGNANO CP | STL | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo codolo TA f 8 stallo Bolognano
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1_Ferrandina-Salandra Lavaggio isolatori
S/E Leynì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 di Leinì - CTB T.301
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Turbigo. In concomitanza revisione interruttore e CTB S/E Ospiate.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 321 S/E Ospiate. In concomitanza revisione interruttore e CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A sez. 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-04-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL 462.
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2019-04-17 | 0.35417 | 2019-04-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Feroleto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-04-17 | 0.54167 | 2019-04-19 | 0.83333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURA INDUTTANZA SFRA In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-04-17 | 0.70903 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-04-18 | 0.29167 | 2019-04-20 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 026 Nomentano - Villa Borghese | LIN | 150 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23026D1 Nomentano - Villa Borghese - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento al p.37 con linea F24
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento al p.37 con linea 565. Entra in servizio il nuovo collegamento Viareggio - isola Santa
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23014 per interferenza con cambio FDG su T. 747
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23012 per interferenza con cambio FDG su T. 747
Linea 132 kV - COLMARINO - FERMO Z.I. DER. CARASSA | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.75 | N | Riparazione morsetteria - 23764 - Sostuituzione sfere rumorose. Vibrazioni su fune
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo 380 KV ATR/301
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 5
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-18 | 0.33333 | 2019-04-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B sez. 380 kV ATR1 in SE Rizziconi
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 al 14/06/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Variante Linea - Fuori servizio tratto linea "p.9-Strettoia" per Montaggio p. 7A, Tesatura campata 7A - 41 A e demoliz. P 7. Entra in servizio il nuovo collegamento Strettoia - Avenza
Linea 462 Calice - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.462 Interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno.
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR2
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvola di sicurezza stallo Roccavivara
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-19 | 0.33333 | 2019-04-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 5
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-04-20 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
L.068 CP Cadrez.-CP Cittiglio-UT Colacem | LIN | 132 kV | 2019-04-20 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.34375 | S | Sostituzione FdG - T.068 chiusura sezionatore p.53
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2019-04-20 | 0.33333 | 2019-04-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2019-04-20 | 0.35417 | 2019-04-21 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento palo 85 di d.t.
Linea 903 Venina - Fusine | LIN | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-21 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 395 - CAO
S/E CAORSO - STL 395 CARPI FOSSOLI | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CAO
S/E Carpi Fossoli - stl 395 Caorso | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.39583 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 395-C.LLI TECNICI
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-21 | 0.39583 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-LINEA 395-C.T.SEZ.LINEA ST.395
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-04-21 | 0.41667 | 2019-04-21 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-21 | 0.41667 | 2019-04-21 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.281 - Sostituzione cavo O.F. con nuovo cavo XLPE
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.281 - open fiber
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.281 - Piano Resilienza
S/E Vado Ligure - stl 281 Campochiesa | STL | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VER SPCC
S.NE ALTOMONTE STALLO GRUPPO 3 | STL | 400 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB GR3 380kV
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB GR3 380kV, sbarra A 380kV interferente
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB GR3 380kV, sbarra B 380kV interferente
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-04-22 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal P.1 al P.6A
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-22 | 0.39583 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.395
S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-22 | 0.41667 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV sostituzione TV di sbarra Fasi R, S e T
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-04-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA CAMPOCOLOGNO - C.P. VILLA DI TIRANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-05-11 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 006 "Cagliari Sud Rumianca"÷005 "Rumianca Sarlux"
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-05-11 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 005 "Sarlux Rumianca"÷006 "Cagliari Sud Rumianca"
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-04-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Alessandria Nord - stl 668 Felizzano | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Alessandria N.: CTB Stallo 668 e controllo protezioni, lavoro in OMB a Variante ZIMETAL O.d.M. 190222051429200
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Alessandria Nord: CTB Sbarra A a 132kV STL 668 e CTB Sbarra A 132kV su intera unità funzionale
Linea 668 Alessandria Nord - Felizzano | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.668 Variante ZIMETAL, nessun tempo di rientro, lavori UPRI
Linea 132 kV - S. MARTINO - CALENZANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - RSE2 - eliminazione punti caldi
Linea 132 kV - VAIANO - S. MARTINO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF ACRI 150kV
Linea 132 kV - VILLANOVA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Villanova - stl 834 Miglianico | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
Linea VILLABONA - CP MARGHERA - L 726 | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23726A1-19-Sostituzione Conduttori
S/E VERDERIO - STL 632 TREZZO | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Villavalle - stl 333 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 333 VILLANOVA
Linea 777 Marcaria - cp Asola | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 2 in S/E Sondrio
Linea CP SONDRIO - ST SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 2 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 2 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 2 in S/E Sondrio
Linea 114 Capaccio - Eboli 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento, sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo sui sostegni
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Augusta - stl 199 Augusta 2^ | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.35417 | 2019-04-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T529 interferenza con sostituzione TV STL529 in S/E Biella. Nessun tempo di rientro.
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Biella E.-stl 529 per sostituzione TV e SPCC montante, nessun tempo di rientro, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea.
Linea 141 S/E Chiari - Cs Cividate | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS CIVIDATE
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Planais - stl AUSSAPOL | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-23 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 435 Idealservice in SE Planais per prova protezioni.
Stallo 132 kV 141 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.29167 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23859B-L Linea 859 COLUNGA - ALTEDO CP per interferenza alla tesatura dei conduttori della variante SNAM sulla linea 226
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 3 in S/E Sondrio
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 3 in S/E Sondrio
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 3 in S/E Sondrio
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66736 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Alessandria Nord: CTB Sbarra B a 132kV STL 668 e CTB Sbarra B 132kV a su intera unità funzionale.
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Vado Ligure - stl 281 Campochiesa | STL | 220 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-04-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 281 - Pulizia porcellane
S/E Carpi Fossoli - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - K 380 kV - Attivazione protezione differenziale di sbarra
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - S/E CFO - LIN 396 - Attivazione protezione differenziale di sbarra; si precisa che la linea dovrà essere solo aperta agli estremi (NO PDL)
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - STL 396 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - S/E CFO - LIN 395 - Attivazione protezione differenziale di sbarra; si precisa che la linea dovrà essere solo aperta agli estremi (NO PDL)
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - ATR 302 -Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Carpi Fossoli - stl 395 Caorso | STL | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - STL 395 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - SBARRA B - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - SBARRA A - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-24 | 0.375 | 2019-04-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E CFO - ATR 303 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-24 | 0.39583 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.395
S/E San Colombano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB LAME TERRA SBARRA 220kV
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB lame terra SBARRA 220kV
Linea 132 kV - TAVOLA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea Brindisi P.- Brindisi Ind. interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - RSE2 - eliminazione punti caldi
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.051 POSA FO OPEN FIBER ACCORDI VICNOLANTI CON WIND PER FS OTTICO 2° FS DI 2
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - trasformazione del sostegno 261 da sospensione a ormeggio
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - trasformazione del sostegno 261 da sospensione a ormeggio
Linea 635 Zogno - Sorisole | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con i lavori di sostituzione conduttori e fune di guardia sulle linee L04-L05.
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23834 per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 14-15 della linea "Villanova-Miglianico" (progetto Open Fiber)
Linea 564 Brugherio - CP Brugherio | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - CHR
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.stl.)
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.A)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV interf. sost int.re stl.358 (ind.SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale sot. int.re (ind.stl)
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 CHIUSURA CM AL P. 281 LATO ORBETELLO REGOLAZIONE COND. E FDG
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione cdg in FO sulla tratta 56C-56F per collegamento F.O con derivazione verso CP Mercatello a cura UPRI, ( in accordo con fuori servizio tratta ottica Wind)
Linea 668 Alessandria Nord - Felizzano | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.375 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Alessandria Nord CTB sezionatore di Linea T668, lavoro in OMB a FS STL 668 e Variante ZIMETAL O.d.M. 190222051429200
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
FARNETA Stl ROTEGLIA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI TECNICI LINEA 611+PROTEZIONI
Linea 132 kV - S. MARTINO - CALENZANO | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L125 Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
Linea 524 Cp Faloppio - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.524 PER INTERFERENZA POSA FO T.051
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI si richiede il f. s. del tronco di linea 60kV Salerno - sez. 41 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello in contemporanea con linea 24-238
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI si richiede il f. s. del tronco di linea 60kV Salerno - sez. 42 Montevetrano cd sez. 1 Mercatello in contemporanea con linea 24-253
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente con le attività di sostituzione cdg in F.O. su linea a 150kV Mercatello - ex Baronissi - cura UPRI
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2019-04-27 | 0.375 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino N. : STL 270 Balzola CTB su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra a 220kV escluso.
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - T.BZ2 220kV: pitturazione sostegni T.BZ1/T.BZ2 nel tratto palo 41-Naturno. nota: ad inizio lavori ammazzettamento T235/T.BZ2 al palo 41 e AP sez.re AT 220kV al palo 41.
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23827 per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata Capolinea-Portale in CP Miglianico della linea "Villanova-Miglianico" (21834) (progetto Open Fiber)
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23F90 per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 29-30 della linea "Villanova-Miglianico" (23834) (progetto Open Fiber)
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23434C POBF - CERF per interferenza con passaggio della fibra ottica dal P.19 , L.434 al P.43 ,L.807
Linea BZ 1 CP P.te Resia - S/E Naturno | LIN | 220 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Verniciatura Sostegni - T.BZ1 220kV: pitturazione sostegni T.BZ1/T.BZ2 nel tratto palo 41-Naturno. nota: ad inizio lavori ammazzettamento T235/T.BZ2 al palo 41 e AP sez.re AT 220kV al palo 41.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi (insieme a fuori servizio linea 432)
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23962C-L Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 135 - CHR
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.lin)
S/E FERRARA NORD - STL 311 FERRARA FOCOMORTO | STL | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Nord-stl 311 Ferrara Focom. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara N. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21350 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23706. RICHIESTA N 180727034923379
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.B)
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23630G-L Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.24004 Pontebba - Carnia per sostituzione FDG e armamenti.
Linea 70 kV - Perdasdefogu - Aritzo | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 471 Perdasdefogu Aritzo
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali ATR5 380/220kV nella stazione elettrica di Rumianca
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" in Selargius interferenti con i controlli tecnici su ATR5 380/220
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Rosarno in SE Rizziconi
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione Conduttori e Catene Isolatori della Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli. Attivita' a cura Ditta.
Linea 132 kV - SIGNA - CASELLINA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - RSE2 - eliminazione punti caldi
LINEA 132KV N.083 S.COLOMBANO-CASELLINA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - eliminazione punti caldi
SSE Settimo RT - stl 022 Santhià RT cd | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 022 IN SSE SETTIMO X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV - Esecuzione misura di induttanza di corto circuito Nuovi accordi con e-distribuzione
Linea 475 Borgomanero Nord -Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per sostituzione TA Linea in CP Borgomanero Nord
Stallo 132 kV 475BORGO.E in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA guasti linea a terra.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 022 X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.277 - bonifica terminali TES 1245-111 AD
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E MAGENTA - STL 464 VITTUONE/CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - stl 350 Fano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Brulli Cocullo
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA interferenza linea ACEA LAURENTINA 1
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P VSC + SOST PROT + COL ANTICAD
S/E Vado Ligure - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + SPCC
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - PROVE DI TERRA S/E ERZELLI ED S/E MORIGALLO
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori L.696/256
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_STL815 INTERFERENZA CON PROGETTO OPEN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 32-33-34. TE-DX-12-035
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L815 PROGETTO OPERN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Miglianico 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre "A" 380 in stazione Cagliari sud Interferenti con i controlli SPCC stallo PS 380kV
FLUMENDOSA 2 TR G2 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Cagliari Sud - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC stallo "Parallelo sbarre 380kV" della stazione di Cagliari Sud.
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 649 Pinerolo Nord - Pinerolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.649 SOSTITUZIONE FDG FO PROGETTO OPEN FIBER
Linea 634 Pinerolo Sud - Stella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.634 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO SULLA LINEA T.649 - PROGETTO OPEN FIBER
Linea 634 Pinerolo Sud - Stella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.634 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Ala stl.235 contr.protezioni (ind STL) NB escluso 01 maggio
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB-A302/M- VERIFICA INDUTTANZA DI CORTOCIRCUITO
Stallo 132 kV 137 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Il giorno 01/05 linea in regolare servizio
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T. 24004 Pontebba -Carnia tratto Pontebba -P. 474 per sostituzione conduttori.
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. T.003 per ammazzet. con T.004 e apert. C.M. della T.004 al P.474 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Tarcento - Pontebba cd Carnia su stalli 003(bloccato aperto) e 004; rimane fuori servizio il tratto P.474-Pontebba della T.004 per sosti
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. T.24004 per ammazzet. con T.003 e apert. C.M al P.474 lato S/E Pontebba ; a fine lavori rientra in servizio la linea Tarcento - Pontebba cd Carnia su stalli 003(bloccato aperto) e 004 ; resta F.S il tratto P.474-Pontabba per cambio conduttori.
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Indisp richiesta da ENEL Verifica Impianto di Terra CP PALAZZOLO. -note: Il giorno 01/05 linea in Regolare Servizio
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarra 220 della stazione Rumianca interferente con i controlli tecnici ATR5 380/220
S/E RUMIANCA STL 102 VILLASOR | STL | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 220kV numero 102 denominato "Villasor" nella stazione elettrica Rumianca
S/E RUMIANCA STL 101 LINEA SULCIS | STL | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 220kV numero 101 denominato "Sulcis" nella stazione elettrica Rumianca.
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV della stazione Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 101 In ombra a CTB ATR5 lato 220
S/E Rumianca - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220KV della stazione di Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 102 In ombra a CTB ATR5 lato 220
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione di Cagliari sud interferente con controlli SPCC stallo PS380
S/E Vado Ligure - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kv stallo Rosarno in SE Rizziconi
Linea 178 Lamalunga - Minervino | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 607 Villanova - Villafranca | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.607 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA STL MFLC
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SZ. SBAARRA STL MONTEFALCONE
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ SBARRA STL MONTEFALCONE
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ SBARRA STL MONTEFALCONE
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCICI SEZ SBARRA STRALLO MONTEFALCONE
S/E FOIANO - STL 198 MONTEFALCONE CD CLL | STL | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-05-03 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-05-01 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - verniciatura sostegni (TE-DX-14-335)
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-01 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-02 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Rumianca interferenti con i controlli su ATR5 380/220
S/E Candia - stl 163 Camerata P. 1 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/e Candia terminale cavo fase 8-Manutenzione punto caldo su morsetto
Linea 212 Piazza Dante - S.Paolo | LIN | 220 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22212B1 Piazza Dante - San Paolo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B 150 kV stallo Rosarno in SE Rizziconi
S/E Rondissone - stl 274 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 275 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV - Sostituzione TR2 - Accordi presi con e-distribuzione
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L. 23039E Imola RT - Forli RT per sostituzione conduttore ed equipaggi.
S/E Pietrafitta - stl. DISP3 (Ex TP3) | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 3 (EX TP3) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084643624 E 180809084917504 RISPETTIVAMENTE PER LA RICHIESTA DELLE UF SBARRA A E B
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Scilla - stl 328 Rizziconi 2 | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi 2 in SE Scilla
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
Linea 591 Cp Montanaso - Cp Cornegliano | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber 2019
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Vado Ligure - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B K 130
Linea 150 kV - PACE DEL MELA - VILLAFRANCA | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra Pace del Mela e palo 4
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP3
S/E Candia - stl 163 Camerata P. 1 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E VRB - sostituzione TR.201 (ind TR)
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM - ATR 300 CTB 3A (ATR,Primario e Secondario)
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione TR 101 Rosso 40/50 MVA
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 01-28/04/19 T4367: ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi e varie. Nuovi accordi in corso con e-distribuzione. Nessun tempo di rientro.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP3
S/E Candia - stl 164 Camerata P. 2 | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori YE-FX-18-121
Linea 461 Arci - Acquoria Der Pirelli | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT TR1.
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Rosarno in SE rizziconi
Sez. sbarra (2)A2 132 kV in CP SETTIMO | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT TR1.
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA =Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 649 Pinerolo Nord - Pinerolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.649 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z35530A-S01 LANCENIGO - Sbarra A 132 kV: FS per installazione coordinamento isolamento T004.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23005F-L Linea 005 Lancenigo - Spinea: FS per interferenza installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo sui T004.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 761 Martignone / Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte) anche linea 761
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV UF SANGEMINI SOSTITUZIONE 52 - TA - TV
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 682 SANGEMINI - IN OMBRA VARIANTE AST
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 682 SANGEMINI SOSTITUZIONE 52 - TA - TV
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23761B-R - S/E Martignone - stl 761 Riale per controlli tecnici di tipo B.
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2019-05-04 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sostituzione conduttori e cdg su linea a 150kV Capaccio - Eboli su sostegno di d.t.
S/E Padriciano-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-04 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità ATR 202 in SE Padriciano per prova protezioni.
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per smazzettamento LL. G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
sse Ronco (RFI) -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - SBA 130 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
SE Trento RT - stl.022 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.022-Attività separazione competenze (ind stl)
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.021-Attività separazione competenze (ind stl)
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.021-T.022 e rimozione calate vs TV (ind lin)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.021-T.022 e rimozione calate vs TV (ind lin)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.23.024-Fuori servizio per interferenza con realizzazione ammazzettamento T.021-T.022 e rimozione calate vs TV (ind lin)
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STL 315 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Interferenza Linea - S/E RUB - LIN 315 - Attivazione protezione differenziale di sbarra; si precisa che la linea dovrà essere solo aperta agli estremi (NO PDL)
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - ATR 301 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STK 380 kV - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - SBARRA A - Attivazione protezione differenziale di sbarra
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - S/E RUB - LIN 300 - Attivazione protezione differenziale di sbarra; si precisa che la linea dovrà essere solo aperta agli estremi (NO PDL)
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - SBARRA B 380 kV- Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STK 380 kV - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - ATR 303 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - ATR 302 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STL 315 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.70833 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 313 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC(campo) PSM + sostituzione cuscinetti ventole
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni (INTERFERENZA)
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Dolo - stl 257 Villabona | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori SB e Linea St. Villabona 257
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Dolo 257 . Rientro solo su sbarra dedicata
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ LINEA 011 APERTURA COLLI MORTI LATO TALAMONE AL P. 12D PER SOSTITUZIONE TERMINALI
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli o B ATR301 S/E Casellina
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo protezioni ATR 301 S/E Casellina da eseguire insieme a Cluster 2019-FIRENZE-PAR-3817 (180717025135475)
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina da eseguire insieme a Cluster 2019-FIRENZE-PAR-3817 (180717025135475)
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 004 denominata "Rumianca Selargius" interferente CTB stallo 004 in Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius interferenti con CTB stallo 004
FLUMENDOSA 2 TR G3 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 625
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura stallo Linea 625
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 625 in Staz. COD per CTB
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' stallo Linea 625 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Selargius - stl 004 Rumianca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B stallo 004 nella stazione di Selargius
S/E Selargius - stl 004 Rumianca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo 004 denominato "Rumianca" nella stazione di Selargius.
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 271 Pozzuoli 220 KV
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione Linea 097 Palagiano - Sural.
Linea 042 Praia - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23042A1_Praia a Mare-Rotonda Sostituzione FdG
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0 | N | Sostituzione Sostegni - Rinnovo sostegni su attraversamenti
Linea252 Carinola-Suio cd Sessa Aurun.RT | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Piano rame + sostituzione sostegni per vetustà
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR 301 contr.B primario + macchina (ind.ATR)
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra A 380kV interferente
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Altomonte - stl 361 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF FEROLETO 380kV
S/E Altomonte - stl 367 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto Lavaggio isolatori
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte-Laino sostituzione isolatori.
S/E Rizziconi - stl 365 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG co FO (Open Fiber)
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Open Fiber sostituzione FDG24 FO con FDG 48FO-(necess. FS x interferenza linea 380 Candia-Rosara per n. 4 gg (tratto in DT) dal 28/06/2019 al 01/07/2109 e la linea Montorio-Candia (22200) per il 29/06/2109). Periodo di indisp. concordato con Wind.
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SSE Vercelli Rete (EX RFI): Controlli di Legge tramite T488, linea sezionata ai lati e messa a terra in CP Robbio di e-distribuzione lombardia, no apertura colli morti, accordi in corso con RFI. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Nuvolento - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
S/E Brescia Ric.E-stl 110 Brescia S.Euf | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.72708 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
S/E MAGENTA - STL 039 VIGEVANO EST | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Belviso e Venina
S/E Venina-stl 927/1 S/E Belviso-Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra
S/E Belviso-stl 927/2 Venina-CP Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina-Belviso
Cp Teglio - stl 927/3 Belviso - Venina | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina-Belviso
S/E Gorlago - stl 140 Italcementi Villa | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
L.110 S/E Brescia S.Euf.-Brescia Ric Est | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
Linea 695 CP Mantova-Mozzecane | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA L521 AYAS
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOST PROT+ VERN CASSA + COL ANTICAD
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE VSC - ACCORDI OK
Linea 175 trc Chavonne - Aosta Ovest | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - TRONCO VILLENEUVE-CHAVONNE 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.254 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI DI RIENTRO
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori ceramici 570-591
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR 3 secondario
CP RA BAIONA - STALLO N.848 S.ALBERTO SC | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Sulcis - stl 197 Portoscuso 3 | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore STL 197, denominato "Portoscuso 3" nella S/E Sulcis.
Linea 019 Cp Lainate - Cs Rho Edison | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e FdG
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest - STALLO GIANICOLO - sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl 509 ACEA Gianicolo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest - STL GIANICOLO - sostituzione interruttore
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.5 | S | Rinnovo stazione - F.S. per apertura colli morti (lato Padova) al palo S.99. Al termine rientra in servizio il tronco Rovigo RT-Monselice RT e resta fuori servizio il tronco Padova RT-palo S.99.
PADOVA FS Stl 132 kV MSF-RVF | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione funzionale e nuovo SPCC
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina
CP Castelpietra - stl 114 S.Silvestro | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S.SILVESTRO STL ACSM 114 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI ANNUALI CON FS STL 114 LINEA SAN SILVESTRO (PRIMIERO ENERGIA)-CASTELPIETRA (AZIENDA RETI) - RICHIESTA LINEA A TERRA SOLO IL GIORNO 06/05
Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23114A-L Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra: FS richiesto da Primiero Energia per attività service Terna.
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo 380 kV tipo AGE 420. Attivita' a cura Ditta sui comandi dell'interruttore riprogrammata per un periodo di 5 giorni.
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380kV
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - GOR ATR 1 380kV: interferenza con sostituzione interruttore 380kV
Linea 132 kV - JESI - JESI ENERGIA | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23789 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Brescia S.Euf.-stl 110 Brescia Ric.E | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Intervento manutentivo per punto caldo
S/E Brescia S.Euf. - stl 124 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo
S/E Brescia S.Euf.-semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo
S/E Brescia S.Euf. - stl 124 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra A stallo Sorgente
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 625 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 625 Siligo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 625 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S.NE ALTOMONTE STALLO GRUPPO 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV, sbarra A 380kV interferente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente in stazione Paternò
Linea 338 Sorgente - Paternò | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori linea Paternò in S.E. Sorgente
S/E Sorgente - stl 338 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 285 DI RONDISSONE X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
S/E Nogarole Rocca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca paralleloK380 cont. tec. prot. (ind. paralleloK)
Linea 680 Isorella - S. Vittoria D'Alba | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.680 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Rubiera Nuova- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra STL 623
S/E Rubiera - stl 623 Sassuolo | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra STL 623
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
S/E Colorno-Trafo 202 220/15 kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CLR-TR 202/M- SOSTITUZIONE CASTELLETTO MT
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A302/M- REVISIONE VSC
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV controlli Tecnici di tipo B sbarre
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - per sostituzione TA stl.266 in S/E Sondrio
Linea 460 Cp Fenegro' - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP LUISAGO e FENEGRò
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 220 kV SE Somplago per CTB.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Somplago per interferenza con CTB su stallo K 220 kV.
S/E Pianezza - stl 570 Lucento | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - stl 570 CP Lucento - Controllo tecnico di tipo B
S/E Balzola - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola ATR1:CTB su intera unità funzionale, escluso sezionatore di sbarra a 220kV, controllo protezioni montanti 130 e 220kV
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione TA stl.266 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV - Controllo tecnico di tipo B Accordi presi con e-distribuzione
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Larderello - stl 833 Vallesecolo | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-10 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello - STL 833 Vallesecolo - Sostituzione TA fasi R, S, T.
Tronco Padova RT - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Rovigo RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Tronco Talamone FS - P.120-D | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ TRONCO DI LINEA 011 DA PALO 12D A S/E TALAMONE - SOSTITUZIONE TERMINALI S/E TALAMONE
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero Stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra B 380kV interferente
CP Castepietra - TR A 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Pozzuoli
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_027 SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG DAL 17 AL 60 E VERNICIATURA DAL 61 AL 92
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717034507128)
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV, sbarra B 380kV interferente
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SANGEMINI
Linea 338 Sorgente - Paternò | LIN | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori in S.E. Sorgente
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR4 di Leinì x controllo protezioni (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. TR4 di Leinì x verifica induttanze (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - misura induttanza e sfra tr
CP Crotone I. - stl Scandale 1 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 699 cp Mantova - cs Frassino | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra Mantova CP Frassino
Stallo 132 kV 699 in CP IES RAFFINER | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Benevento 2 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC MR
S/E Pianezza - stl 254 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 254 Torino Nord - Verifica protezioni
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Somplago per interferenza con CTB su stallo K 220 kV.
Stallo 120 kV CORNETO in CP TREIA | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER VERIFICA E PROVA SU PROTEZIONI DZ E DV 945
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23008 Casarsa -Udine Ovest per verifica impianto di terra in SE Casarsa. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Pianezza - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pianezza - Sbarra A 220 KV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura stallo Linea 625
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 625
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380kV denominate "B" in Selargius interferenti con CTB stallo 004
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Misura Induttanza + Sostituzione TA St. 2° AR302
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Pozzuoli
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR 301 S/E Casellina
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23001 - fuori servizio interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.B)
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, linea interferente
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L521 AYAS PROTEZIONI DISTNZIOM
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 2V.
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) - Controlli tecnici di tipo B
Pianezza - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pianezza - Sbarra B 220 KV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.54167 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo Sorgente
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 327 Rizziconi - Scilla 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di linea stallo 380 kV Scilla 1 in SE rizziconi
S/E Lanuvio - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Altomonte - stl Gruppo 2 | STL | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF GRUPPO2 380kV
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 150 kV - CARINOLA-CASTELVOLTURNO | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 150 kV Castelvolturno-Pinetamare
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - POZZUOLI per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo POZZUOLI in SE PATRIA
CP RA PORTO - STALLO AT RAB 792 | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
CP Crotone I. - stl Scandale 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Controlli tecnici di tipo B
Linea 686 cp Sermide - cs Sermide | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CS SERMIDE
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Misure di induttanza di cortocircuito
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - F.S. per isolamento fune di guardia sost.1 a seguito verifica impianto di terra in SE Spinea (ind lin) e Sostituzione isolatori rotti p. 3,24,32,43,68,86
STALLO 132 KV 686 IN CS SERMIDE | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-09 | 0.54167 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.A)
SSE Settimo RT - stl 019 Nichelino RT | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.97917 | 2019-05-10 | 0.14583 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 019 IN SSE SETTIMO X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (ACCORDI PRESI CON SIG. MORINO DI RFI)
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - St. Rosara-manutenzione punti caldi su contatti fisso-mobile 89B fasi 4 e 12
CP Castepietra - TR B 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
Linea 365 Feroleto - Rizziconi | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Linea stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 315 Candia - Rosara | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 21315 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-10 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 3R.
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S\e Candia-manutenzione punti caldi su bobine OCV fasi 4 e 12
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-177
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL TERAMO - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL CANDIA - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23004 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23522D-L Linea 522 Salgareda - Salgareda Cp: FS per controlli tipo B
L.175 Aosta-Villeneuve-Chavonne-Aymavill | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - LINEA 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
LINEA 132KV N.630 CARPI SUD-CARPI NORD | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IN CP CARPI NORD
CP CARPI NORD - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM SU RETE MT - CLIENTE RFI DISALIMENTATO DA AT]
L.130 Carpi Fossoli-Carpi Nord -Carpi | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IN CP CARPI NORD
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 6 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 6 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 6 in S/E Sondrio
MONTORIO ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sost fdg Rosara - Teramo Open Fiber
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_interf. linea_(ind.lin)
CP RIMINI SUD - STALLO AT RMC 753 | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 053 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.053 ammazzettamento con T.052 per attività e-Distribuzione e scollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052 ammazzettamento con T.053 per attività e-Distribuzione
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2019-05-12 | 0.75 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - TRONCO VILLENEUVE-CHAVONNE 175 X OPEN FIBER (presi accordi con CVA)
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC ATR 1 Misterbianco
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO RT E ABBASSAMENTO A TERRA CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
LA PENNA Stl PNF-BDT-SUB-SSE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 0231 LA PENNA-PIEVE S.STEFANO PER C.T.
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/302 Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-T32 - S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ARMAMENTI E FUNE P.35-72 E VERNICIATURA
S/E Codrongianos - Stallo 150 kV ATR 2 | STT | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 304 in Staz. COD per lavori di sostituzione TA in olio vetusti
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 in stazione Selargius interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "A" per ampliamento sezione 380. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "B". Lavori APRI
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV "A" per ampliamento stazione Selargius. Lavori APRI
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Prove endoscopiche e prelievo olio terminali ai pali P.139 (Tonale) - P.181 (Temù )- P.223 (Sonico) - SE Cedegolo Sud
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-G01- S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-G01 - S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B.
S/E Vado Ligure - stl 016 Savona / SARPOM | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 016 - Revisione pesante interruttore
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SBARRA A
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21346A1_Laino-Rossano T.2 Verniciatura sostegni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A STK 380
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21356E1_Castellaneta-Matera Lavaggio isolatori+ riparazione strefolatura fdg
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord.
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 sostituzione isolatori
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 392 Entracque - Magliano A. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.392 VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 387: sostituzione F.d.G. e rinforzi carpenteria, progetto OPEN FIBER (referente sig. Mosca).
S/E Stazzona - stl 895 Verderio | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 895 in S/E Stazzona
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Brescia CS Iveco -stl 843 BS Ric.N. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore GIS
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - MRC ATr3 st 132kV sostituzione protezione RAZOA
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.919 INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TV IN S/E OSPIATE
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP ST L919 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI (2 terne)
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 380kV
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
S/E Travagliato - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
Linea 875 CP Dogali - Genova Term. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura n. 8 sostegni
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E Morigallo - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CTB + SPCC+ INDUTTANZE + REV PESANTE INTERRUTTORE - accordi ok
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE 150 kV
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + sostituzione interruttore +verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TV UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV SULLA UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 1 Misterbianco
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
CP TERRICCIOLA - STALLO AT 569 SALINE | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore con ditta costruttrice - resa con collegamento rigido
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su varie tratte per rinnovo linea
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24002 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 16/05 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.002 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 002 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 16/05 senza sistema di controllo.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A stl Paternò 380kV
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.47917 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl paternò
S/E Paternò - stl 339 Chiaramonte Gulfi | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Chiaramonte Gulfi
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 kV - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22213A1 San Paolo - Roma Sud - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 SOST INT ATR5 380-220KV
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Udine Ovest - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 380 kV SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Bonorva - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Stallo Linea 369
LINEA 369 MACOMER - BONORVA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 369 per interferenza ai CTB Stallo in Staz. BON
S/E Bonorva - stl 369 Macomer | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 369 in Staz. BON per CTB
S/E Rossano - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF ATR1 380/150KV
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per CTB e controllo protezioni.
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per misura induttanza.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna di risanamento T218.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: FS per campagna risanamento FDG e isolatori
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2. Attivita' a cura Ditta.
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z32401A-S01 S/E Vellai - Sbarra A 220 kV: FS per interferenza campagna risanamento sulla T218.
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Rimozione colli morti verso Vado L. su derivazione - accordi OK
Linea 546 Cerreto - Arci | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6 stallo parallelo sbarre a calusia
S/E Rossano - stl 124 Rossano CP | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Rossano CP, revisione pesante interruttore
S/E Calusia - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6 budget 2019 mantenimento parallelo sbarre calusia
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC. Non può essere shuntato utilizzando l'interruttore "K" poiché quest'ultimo non ha protezione distanziometrica.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA3 - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 914 Conversano - Mola | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-TA3 S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 130 kV.
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC. Non può essere shuntato utilizzando l'interruttore "K" poiché quest'ultimo non ha protezione distanziometrica.
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 585 Piombino Cotone - controlli di tipo B montante linea 585
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.36736 | 2019-05-24 | 0.36806 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 380 kV dell'ATr n° 3 in S.E. Sorgente
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Misure di induttanza di cortocircuito
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone - Prove di terra S.E. Grugliasco
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV - Sostituzione tenute olio
S/E Partinico 1 - stl 222 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 041 - trc Gravellona - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Gravell-Verbania RT: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 2
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - stl 218 Sangone - Verifica protezioni
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica dei contatti rotanti del sezionatore di sbarra
Stallo 132 kV 481 in CP FS MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CS FS MAGENTA
Linea 016 trc Vado T. - nodo Sarpom | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - TRC 016 - Revisione pesante interruttore stl 016 in s.e. Vado
Rosignano RT-stl 035K Bolgh-Livorno | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_STL L.035 in S/E Rosignano Interferenza con Sostituzione conduttori FDG, isolatori e equipaggi.
Tronco Rosignano RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_Tratto di Linea da Rosignano RT a Palo 160DER - Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT e verniciatura.
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89A UF 048 FOLIGNO FERROVIE
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 8 in S/E Sondrio
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV ATR1
S/E OSSANA - STL. 553 COGOLO | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - F.s Stl T.22.553 per l’analisi delle anomalie rilevate sul sistema di protezione dello stallo.
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 8 in S/E Sondrio
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra b per ct6 parallelo sbarre a calusia
CP Pignataro - stl IGAT | STL | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Bonifica punto caldo sulla calata sezionatore di linea montante IGAT. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Benevento 2 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RVISIONE CSC A CURA MR
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.5 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89B UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra B 132 kV per manutenzione sezionatore di sbarra lato 132kV ATR1
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB 499
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo 380 KV ATR 2
S/E Roma Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 kV - Controlli tecnici tipo B
S/E Bonorva - Sbarra B 150kV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Stallo Linea 369
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 130 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
CP RUBIERA NORD - SBARRA AT VE LATO 155 | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.35417 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/155
S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV blin - Verifica protezioni
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-15 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò 380kV
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SBARRA B
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B STK 380
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
S/E OSSANA - STL. 612 TEMU | STL | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54514 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - F.s Stl T.22.612 per l’analisi delle anomalie rilevate sul sistema di protezione dello stallo.
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-16-129
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 130 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Rossano - stl Tag. 2 150 kV | STT | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF TAG 2 150kV
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli quadriennali
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI QUADRIENNALI
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - STALLO 380 KV ATR 2 380/220
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 2
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 2 380/220kV Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, controllo protezioni.
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 380 kV Scilla 1in SE Rizziconi
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L504 RHIN
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB 499
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89L UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttore
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Ricollegamento colli morti verso Vado L. su palo derivazione - accordi ok
Linea 922 Larino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Portocannone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni modulo macchina S/E Montecorvino - ATR 2 380/220
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Rinnovo stazione - Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Padova) al palo S.99. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - D_ LINEA 011 CHIUSURA COLLI MORTI LATO TALAMONE AL P. 12D - SOSTITUZIONE TERMINALI
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezione. in ombra a Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MRT-L761 Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B.
MONTORIO ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sost fdg Rosara - Teramo Open Fiber
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 22200 per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 247-248 della linea "Rosara-Teramo" (21316) (progetto Open Fiber)
LUCENTO SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT (RICHIESTA DA IRETI)
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-24 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controlli tipo B + Pulizia Isolatori + Misura Induttanza St. 1°AR301
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e FDG in FO, Civitavecchia-Capranica.
Caorso CS - stallo 651 S.Rocco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici biennali
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - L22215B-L Sostituzione armamenti Linea Villavalle - Roma Nord. Interferenza Linee: 23165A2, 23F61A1, 23117A1, L23035B-A, 23116B1 e L23035B-X. Tali Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la S/E di Padova RT per la migrazione dello stallo CP Montegalda sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS Stl 132 kV MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione Funzionale e nuovo SPCC
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - FO Open Fiber TE-FX-20-030
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori SS-FX-20-999
Linea 441 Quarrata - CP Poggio a Caiano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
Linea 590 Cp Brembio - Cp Lodi | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - legato all’indisponibilità del link ottico di Wind concordato OPEN FIBER 2019 L.867
Lin.867 S/E Cornegliano L. - CP Lodi | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - open fiber 2019 legato all’indisponibilità del link ottico di Wind concordato
L109 SE CASTEL DI LUCIO - CP CASTELBUONO | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Manutenzione in diversi sostegno, riparazione FdG
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.262
S/E Lanzada - stl 262 Campo Moro | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.262
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea stl paternò 380kV
Linea 339 Paternò - Chiaramonte Gulfi | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza a sostituzione sezionatore di linea stl Paternò
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: Fs per apertura CM al P.197 lato Vellai. Al termine in servizio tronco Borgo Valsugana-Moline.
Vellai - allacciamento Moline | TRC | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-X Tronco Vellai - p.197: FS per riparazione carpenteria P.205 causa eventi del 29 ottobre 2018.
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Acri, revisione pesante interruttore
S/E Rotonda - stl 164 Castrocucco | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF CASTROCUCCO 150kV
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore lato 380 kV
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind sbA)
S/E DUGALE - STL 230 VR B.M. | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind STL) NB possibile chiusura bypass 230/273 gg.20-21-23
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 913 Racale - Gallipoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L23913B-L Linea 913 Racale - Gallipoli: Sostituzione catene di isolatori con altri compositi e preverniciati. Attivita' a cura Ditta.
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Castelnuovo: sostituzione TA primario e secondario, revisone CSC, dal lunedì al venerdì nessun tempo di rientro, rientro sabato e domenica.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 609 Cedegolo - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 609 S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 387 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23675D-L Sostituzione FdG sulla linea Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Si segnala l'interferenza della Linea 23634D1 Gualdo Tadino - Sez. Colacem nella campata 20-21.
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA e TVC su montante T 032 Nervi in C.P. Recco. Linea a terra. Annulla e sostituisce la precedente LIG 2019010 per errore selezione C.P.
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.262 - Sostituzione cavo O.F con nuovo XLPE
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - PST - Sostituzione filtri olio
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore blindato 220kV.
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 132KV
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: STL 484 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP4
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Pietrafitta - stl DISP1 (Ex TP4) | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 1 (EX TP4) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084805283 E 180809085052367 PER LE RICHIESTE DELLE UF SBARRA A E B RISPETTIVAMENTE.
S/E Villanova - stl 013 Triano | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC E TIPO B - Sostituzione TA
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Lana - stl 235 Ala e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli protezioni ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB macchina. In ombra a CTB stallo secondario ATR300
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
FARNETA TRG2 4/7/8 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR2
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori. TE-DX-16-138
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Montaggio sostegni e tesatura conduttore
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 intero stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6).
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.34236 | 2019-05-24 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
CP Crotone I. - stl Strongoli 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 2 132 kV SE Planais per sostituzione TV di sbarra.
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - CAM-19-400 kV ATR 304 380/220kV.Bonifica Terminali TES 1245-111 AD collegamento in cavo II ATR 304 - st 220KV
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra B 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore su St.380 KV ATR/303
Linea 223 Tiburtina - Piazza Dante | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
Linea 920 CP Fasano - Cisternino RT | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAB - S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA per sostituzione interruttore 380 kV.
Linea 041 - trc Verbania - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Verbania RT-CP Verbania: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
L.402 Bonacina-Oggiono-Civate | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 234 Leinì - Torino Nord - Bonifica Terminali - No tempi di rientro
S/E Moncalieri - stl 243 Casanova | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 243 Casanova - Verifica protezioni
S/E Casanova - stl 243 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 243 Moncalieri Aem - Verifica protezioni
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURE
Stallo 220 kV 235 BRUGH. in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BERNAREGGIO -E_Distribuzione
S/E Padriciano - stl 412 Rozzol Acegas | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 412 Rozzol in SE Padriciano per controllo protezioni
S/E Maddaloni stl 218 Brusciano | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP AT
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23012B1_Acri-Rossano sostituzione isolatori
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta attività in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717035143469)
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
SALSOMINORE - TR1_G2 + DER | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 234 di Leinì x controllo protezioni
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 347 Laino 2
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 387 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 380 kV ROMA EST ATR/4
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 2
S/E Pietrafitta 2 - stl 268 Arezzo C. | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB AREZZO C
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Cedegolo sud - stl 609 S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB STL 484
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23720 - SOST. FUNE DI GUARDIA OPEN FIVER
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP4
Linea 218 V.Valle - Montefiascone. | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Sandrà - stl 210 Mantova | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.stl)
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.A)
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 2 132 kV SE Planais per sostituzione TV di sbarra.
CP MODENA OVEST - STALLO AT MDS 686 | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
Stallo 132 kV 751 in CP GHEDI | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP GHEDI
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB sezionatori di sbarra STL484.
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89A UF AREZZO C
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 028 Varenna, ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - SF sbarra B 380 kc per installazione punti fissi MAT st. ATR 4
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
LINEA 230 VERONA B.M. - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind LIN.230)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind LIN.273)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind sbB)
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 2
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA B 380 kV ROMA EST - ATR/4
S/E Grosio - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.B)
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Padriciano - stl 762 Lisert | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 672 Lisert in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E To Nord - stl 234 Leinì - Controllo protezioni
S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV - Verifica Protezioni
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 Verniciatura sostegni
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 sostituzione isolatori
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR1
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89B UF AREZZO C
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - fuori servizio per la sostituzione di n°4 sostegni
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 2 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 2 in SE Montecorvino
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - FS sbarra B per interferenza installazione puntiti fissi MAT st ATR4
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione contr.B 210 (ind.sb.S)
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà STL.210 contr.B ind (LIN)
S/E Flero - stl 106 CP Flero | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 013 Villanova - Triano | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Traino 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Triano
Linea 527 Subiaco - Cerreto | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Linea 268 Pietrafitta 2 - Arezzo C. | LIN | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89L UF AREZZO C
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 KV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 536 Viverone - IC Torrazza RFI de Livorno F. | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T484 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Novara Sud.
S/E Padriciano-stl 715 ACEGA Valmatinaga | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 715 Roiano (Valmartinaga) in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22283 Redipuglia - Monfalcone per installazione FdG con FO tra P. 8A T. 22283 e P. 7A T. 22214 progetto Open Fiber.
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Padriciano - Monfalcone per installazione FdG con FO tra il P. 7A T. 22214 e il P. 8A T. 22283 progetto Open Fiber
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23673A-L Sostituzione FdG sulla Linea Gualdo Tadino - Nocera Umbra NB nei giorni 20-22 il FS è in sovrapposizione con la Linea 23675D1 per lavori sulla DT.
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L21318A-R S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia = Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia indisp 181019114801459
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - L21318A-L L318 Ferrara-Ostiglia = Sostituzione distanziatore in campata 74-75
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23004 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B stallo 822 S/E Marginone
Stallo 132 kV 052 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23705 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
S/E Travagliato - stl 366 Flero | STL | 400 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per predisposizione sostituzione interruttore Linea T032 Nervi.
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore T032. Linea con tensione di ritorno, possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza protezioni e comandi a partire dalla sera di Martedì.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatore longitudinale di sbarra AT, ammessa tensione di ritorno sulle linee AT T028 e T027.
S/E Rubiera Nuova- Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra STL 652
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 358 "Sulcis CP Iglesias1"
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO - SECONDARIO - MACCHINA
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl Casaccia | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA EST-ACEA LUNGHEZZA
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS sbarra B per installazione kit sezionatori stallo Villanova
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23705 - installazione nuovi sostegni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-380-19-Controlli tipo B St. AR301
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezione St. 2° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23687F1 CAE - MRT Sostituzione FdG con OPGW
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/220 della stazione elettrica di Selargius
Linea 001 Fiumesanto - Codrongianos | LIN | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 001 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "B" per ampliamento stazione Selargius. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "A". Lavori APRI
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Codrongianos - stl 001 Fiumesanto | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 001 in Staz. COD per CTB
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Selargius per ampliamento sezione 380.
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 260 Brindisi - Brindisi Nord 1.
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp LIN M25 richiesta da UPRI per interferenza con sostituzione apparecchiature AT SSE Lodi
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp STL M25 richiesta da UPRI per sostituzione apparecchiature AT
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23749 - rse1 per interferenza con lavori sulla linea 23758 Tolentino-Casale Antici
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23758 - sostituzione conduttori e fune di guardia in sperimentazione LST
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Verniciatura - ATR2 - Verniciature teste TA
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Linea 672 Cedegolo Sud - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
Linea 262 Cardano C.le-Cardano S\E | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.262-Campagna bonifica terminali (ind lin)
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.017 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. attività a cura ditta COL GP.
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.47917 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl Priolo
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A 380kV
Linea 012 Flaminia - Nomentano | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23012D1 Flaminio - Nomentano - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 011 Acri - Tarsia | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Rimozione corpi estranei - 23011A1_Acri-Tarsia sostituzione isolatori e rimozione corpi estrai su catena isolatori
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-183
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 557 Gricignano 220 KV
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 006 - Verifica impianto di terra
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pieve Albignola - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
montorio v. stl villanova | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Verifiche valvole di sicurezza e installazione KIT su sezionatore di sbarra
S/E Pieve Albignola-stl EF1 Ferrera Er.1 | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per la linea andranno presi accordi con FERRERA.
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA SOST INT L.302
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Ispezione sottomarina approdi e manutenzione catodo. Controlli Tecnici Conversione. Revisione pesante P(tipo B+C) e revisione leggera CSC TR1 e TR2. Attivita' a cura Ditte.
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV
CS Gavardo - stl 689 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L689 CS Gavardo Mora
Linea 422 S/E Cislago - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.422 sostituzione conduttori
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: TR1 220/15kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, controolo protezioni, revisione pesante CSC accordi in corso con e-distribuzione, nel giorno della revisione del CSC il tempo di rientro è di 480'.
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T41 Interferenza in campata P115-P116 con lavori su T387, progetto OPEN FIBER. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T026 interferente con lavori OPEN FIBER su T387. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018.
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA1 - S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T044 per interferenza con sostituzione conduttori su T4367 Verbania - Cannobio da portale Verbania a P.6. ed in contemporanea variante Utility a Verbania. FLEX 6-31/05/19. Nessun tempo di rientro.
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E PADRICIANO-STL 277 REDIPUGLIA | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 277 Redipuglia in SE Padriciano per prova protezioni.
Linea 046 Cp Agrate - Cs Sgs | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP AGRATE-E_Distribuzione
Stallo 132 kV 046SGS in CP AGRATE | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO.
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21FENA-R S/E Ferrara Nord- stl C.le SEF per controlli tecnici di tipo B.
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S01 - S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 239 Stura - Verifica protezioni
Stallo 120 kV ALBA ADRIAT. in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Benevento II - stl Benevento N 2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore.
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0 | 2019-05-29 | 0.99931 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI INTERRUTTORE 636+PROTEZIONI
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A2 150 kV ROMA EST ATR/4
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV CTB TR1 lato 220kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Morigallo - stl 262 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Ultimazione controlli B
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23757F1_Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI Riparazione strefolatura conduttore
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Villavalle - TR 7 120/10 | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR7
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta attività in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717113700562)
P.GALERIA Stl PORTO | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
P.GALERIA - S.SBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
Stallo 150 kV MAIERATO in CP VIBO VALENTIA | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Melilli - stl Sio 1 | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIO 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali.
L582 S/E Ciserano-CS Stamperia-CS Trev. Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS STAMPERIA e OV. TREVIGLIO
STALLO 132 KV IN CS STAMPERIA | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Ostiglia - stl 317 Sermide | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Roma Est - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC PARALLELO 1° sez
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 ROMA EST-PARALLELO
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 027 VOLTRI, ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV CTB TR1 lato 220kV
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Ultimazione controlli B stallo 262 + installazione maniglioni
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Pieve Albignola - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 2 TV L693 CS Gavardo Mora
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L93 CS Gavardo Mora
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
Stallo 120 kV MONSAMPOLO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Priolo
Linea 263 Cardano C.le-Cardano S\E | LIN | 220 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.263-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S02 - S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori e armamenti .
S/E Udine Ovest - stl 704 Spilimbergo | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. Spilimbergo in SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 380 in S/E San Fiorano
Linea 557 Fratta - Gricigniano | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - GRICIGNANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo GRICIGNANO in SE FRATTAMAGGIORE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
Stallo 150 kV SPILINGA in CP VIBO VALENTIA | STL | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
CP MONSAMPOLO STL PORTO D'ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.004 e chiusura C.M al P.474 lato Pontebba della T.004; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.004 nel loro assetto originale.
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.003 e chiusura C.M della T.004 al P.474 lato Pontebba; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.004 nel loro assetto originale.
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: FS per chiusura CM al P.197. Al termine rientra in servizio l'intera linea.
S/E Roma Nord - stl 302 Roma Est | STL | 400 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - ROMA EST
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + battertia1 contr.B (ind.sb.A1)
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO E COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.1° | RIF | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.stl)
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T42 Greggio RT-Magenta RT interferente con lavori su T387. Prendere accordi con RFI
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori sostituzione T 144
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-17-166
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.892 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
Linea 427 Foiano della Chiana - Valiano | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.427 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-02 | 0.29167 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.799 - Interferenza a smontaggio leveraggi sez. stl 799
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SMONTAGGIO LEVERAGGI DEI SEZIONATORI
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.sb.B1)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-02 | 0.41667 | 2019-06-02 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-02 | 0.41667 | 2019-06-02 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0 | 2019-06-07 | 0 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 202 Taranto N -Taranto Sm (BIANCA).
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23708 Chiusaforte- Tarvisio per installazione antirotazionali.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.23019 Sacile - Casarsa per verniciatura sostegni.
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "B2" - F.S. PER SOST SEZIONATORE SBARRA STL MALAGROTTA
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 379 denominata "Sulcis Nuraxi Figus"
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23252B1_Pisticci-Taranto N. (dt 23162 e 23167) Sost. cond., bonifica P….., lavaggio e sostituzione isolatori.
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Maierato
Linea 162 Pisticci CP - Filatura di Puglia | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23162B1_Filatura-Pisticci CP (dt 23252) Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Feroleto - stl 102 Maierato | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Maierato
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21322C1_Laino-Rossano T.1 sostituzione isolatori.
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.397 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - OPEN FIBER
S/E Galatina - stl 400 KVcc Otranto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB tipo ELF 6.2 stallo AT-CA Alimentazione Conversione della S/E Galatina HVDC. Attivita' in ombra all' indisponibilita' annuale della Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 21322C1_Laino-Rossano T.1 Sostituzione FdG
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Flero - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Ostiglia - stl 685 Sermide | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cislago - stl 422 Castellanza | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CIS st L422 sostituzione TV ceramici
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV.
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L06A1-MilanoRicSud-Tavazzano:OpenFiber
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione P. 62
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. 2°AR302
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. 1° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA stl S.PALOMBA 2
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + verifica valvola di sicurezza
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23001 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
ISOLA PALANZANO TRG2 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-130
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG -
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione (equipment completo) - MORSETTERIA intera linea
LINEA 107 S/E MISTRETTA - CP TROINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Sostegni a seguito potenziamento
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione (equipment completo) - CORDE DI GUARDIA intera linea
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 341 in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 341 per interferenza ai lavori di sostituzione TV stallo in Staz. COD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche T.588
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante eseguita da terzi (collaborazione)_Interruttore_AIS_=150 kV S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
Caorso CS - stallo 598 Monticelli | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici biennali
S/E Bulciago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.248-Campagna bonifica terminali (ind lin)
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli di legge - ST4-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22259C1. Linea con tensione Pericolosa
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - RMO - STL MALAGROTTA - Sostituzione sezionatore di Sbarra "B2" - rimozione collegamenti AT tra sezionatori di Sbarra "A2"- "B2" lo stallo sarà esercibile solo su Sbarra "A2" fino a fine lavori (07/06/19)
Linea 331 Piombino - Suvereto | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L331 Sostituzione montante danneggiato Sostegno n. 13
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su intera linea. Rich. indisponibilità per conto UPRI.
S/E Pisticci - stl 252 Taranto Nord | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Taranto Nord 150kV
S/E Dugale - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale Parallelo 220kV - CONTR. B (ind STK)
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale Parallelo 220kV - CONTR. B (ind sbA)
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21344G1_Genzano-Matera Lavaggio e sostituzione isolatori
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea 380kV
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza a sostituzione sezionatore di linea stl Priolo
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Attività di rifacimento del montante Dalmine 1
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 di Montestrutto x CTB
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA' FUNZIONALE 220 KV DEL TR1
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23607E1 SC Avio CP Rivoli - Bonifica giunti sostegni (ind LIN)
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
C.LE LAGONI ROSSI - STALLO N.836 LE PRATA-V.SECOLO | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E MANUTENZIONE 89L
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F12A1 SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA CAPENA - NOMENTANO
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali.
CP Rosarno - stl Spilinga 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
ACEA MAGLIANA - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 919 Conversano - Polignano FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL414 S/E SBA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica calate scaricatori 132kV con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR301
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T025 per sostituzione armamenti e verniciatura, accordi in corso con RFI per breve disalimentazioe SSE Novi S.Bovo ad inizio e a fine lavori.
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova - stl 397 Piossasco - Controlli tecnici di tipo B
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione poli e comandi interruttore.
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra A 132 di Montestrutto
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE T
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Maierato
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC SBARRA B 220 kV stl VILLAVALLE 220 kV
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.635 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC linea VILLAVALLE 220 kV
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE R
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE S
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV LINEA 22215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV
Linea 587 Piossasco - Airasca | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.587 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E Sandrigo - stl 530 Carmignano | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - stl 530 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 404 S/E Melilli - Sio 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Linea 762 Cp Villongo - Cp Iseo | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP VILLONGO
Stallo 132 kV 762 in CP VILLONGO | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
Stallo 120 kV VALCIMARRA in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
SSE Novi S.Bovo RT - stl 025 Solero RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SSE Novi S.Bovo RT : STL 025 per controllo protezioni, in OMB al fuori servizio della Linea.
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
S/E Bulciago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale Parallelo 220kV - CONTR. B (ind sbB)
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 21321 Planais-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21321 Udine Ovest- Planais per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità stl. Planais 321 SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 321 Planais in SE Udine Ovest per CTB
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
Stallo 132 kV 685CPP in CP TREVI | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Linea 685 Cappuccini - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Linea 102 Feroleto - Maierato | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Linea 150kV Maierato per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Maierato
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 167 Filat.di Puglia - Palagiano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23167B1_Filatura di Puglia-Palagiano Lavaggio isolatori
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra B 132 di Montestrutto
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
Stallo 150 kV S. ILARIO in CP BOVALINO | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL MALAGROTTA - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIONATORI SBARRA
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA A 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA A 220 KV
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Montecilfone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
Linea 145 cs Curtatone - cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 APERTURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA E CALATA A TERRA CONDUTTORI E FDG
Tronco Ghirlanda - P.861-DER | TRC | 132 kV | 2019-06-08 | 0.66667 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_061 TRONCO DI LINEA DA GHIRLANDA A P. 861 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.9375 | 2019-06-09 | 0.25 | N | Altre di Rinnovo - Z35605C - SACILE: Fuori servizio semisbarra A1 in sicurezza Trafo A RFI, previo consenso RFI fuori servizio anche semisbarra A2 ed insicurezza trafo B RFI per ripristino collegamento TRB su semisbarra A1.
SE Trento RT - stl 018 Salorno | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.018-Attività separazione competenze (ind stl)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
CP S.PROSPERO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUTENZIONI A SAN PROSPERO
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
SE Trento RT - stl. 024 Villa Lagarina | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.024-Attività separazione competenze (ind stl)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.799 - Interferenza a smontaggio leveraggi sez. stl 799
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO LEVERAGGI DEI SEZIONATORI
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
CP S.PROSPERO - STALLO AT CRE-MIR 664 | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Rubiera - stl 652 Casalgrande | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 652 - manutenzione straordinaria dei sezionatori di sbarra
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta conduttori L 125 "Sulcis Villasor"
LINEA 702 COLBORDOLO - MONTECCHIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23702 - Sistemazione calata in FO all'interno della CP Montecchio (installazione isolatori per isolamento Fune)
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23745 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - 23734 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
S/E S.Massenza - stl 238 Cardano | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza stallo T 22.238 revisione B+C interruttore.
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.238-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Marghera St.4-stl M03 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-132-19-Verifica protezioni
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24001 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 18/04 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.001 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 001 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 18/04 senza sistema di controllo.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per verniciatura bianco/rosso delle teste di n. 5 sostegni e sostituzione fune di guardia. Attività in ombra con variante UPRI risoluzione interferenze con Pedemontana.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Variante Linea - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: Attività UPRI per realizzazione variante tra i picchetti 27/1-31/1 per risoluzione interferenza n.23 con la costruenda “Superstrada Pedemontana Veneta” in comune di Volpago del Montello (TV).
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERNICIATURA CODA 2018 - IN OMBRA LAVORI RFI
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 087 Vico del Gargano - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S03 S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore K02.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31331A-K02 S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV: FS per revisione interruttore.
BOLZANO FS Stl 132 kV SALORNO FS | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione teleconduzione
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA -interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl 017 Trev. O. RT | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 stallo 150 KV ATR 5
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 1 - stl 307 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Rossano1
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI ANNUALI
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con 781 per sostituzione FdG con FO
S/E Mercallo - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
S/E VERDERIO - STL 441 CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CSC Revisione pesante
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione interruttore K2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. AR302
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore stl Montemario
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 PARALLELO 2°sez
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Ovest - stl 404 ACEA Montemario | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Valmontone - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - 23F70 - Sostituzione conduttori intera linea
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23777D1 SAB - PGB Sostituzione FdG con OPGW
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 645 Francavilla - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 645 Francavilla - Manduria.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 150 kV ATR2 secondario in SE Rizziconi
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAD - S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 823 contr. protezioni
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.stl) in ombra lavori LIN
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Duino per CTB
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23441 Cartiera Burgo - Duino per CTB
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB
S/E Duino - stl. 441 Cartiera Timavo | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 441 Cartiera Burgo in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Duino per CTB
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23576 Lisert - Duino per CTB
S/E Duino - stl. 576 Lisert | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 576 Lisert in SE Duino per CTB
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Novara Sud: TR 2 220/15 kV misura induttanze, nessun tempo di rientro, accordi in corso con e-distribuzione mail 31/01/19.
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
S/E San Fiorano - stl 378 Edolo | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
S/E Duino - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Duino per CTB
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kV stallo secondario ATR2 in SE rizziconi
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su ATR302. In ombra ad attività di sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302 S/E MRG
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta in ombra a attività di sostituzione interruttore (indisp: 180725020133786)
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea 111 Galleto - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
S/E Larino - stl 931 Agip Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra dello St.220 KV ATR/304
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.sb.A)
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.70833 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 781 Montecchio - Montelabbate | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23781 - Sistemazione calata in FO all'interno della CP Montecchio (installazione isolatori per isolamento Fune)
Linea 735 Loreto-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23735 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Marghera St.4-stl M02 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-220-19-Verifica protezioni
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B 150 kV stallo secondario ATR2 in SE Rizziconi
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea, sostituzione conduttori e armamenti
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 111 GALLETO 1
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Tavazzano - stl 586 Edison Tavazzano | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 PARALLELO 2°sez
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 271 cont. tec. prot. (ind.stl)
Linea 690 Acceglio-San Damiano der P.Marmora | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.690 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl607 contr.B (ind.lin) in ombra lavori LIN
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB al sezionatore di linea e di terra dello S/llo SFM GR5
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB. Completamento attività.
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB. Completamento attività.
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - 23703 - Sostituzione morse 2 fori di amarro intera linea
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 531 CP Campoleone - S/E Lanuvio | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia progetto Open Fiber
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 380 KV
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR 301 contr.B (ind.ATR)
S/E Flero - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 1 380 KV - Controlli tecnici tipo B
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.A1)
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23432D CSF -CER per sostituzione fdg con OPGW Open Fiber 2019
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Udine NE-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 in SE Udine Nord Est per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.B1)
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-16 | 0.45833 | 2019-06-16 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche su ATR 50 MVA + CTB e SPCC stallo Cagnano
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl.ATR1 e sez. terra sbarre
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez.terra sbarra
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC SBARRA A 380 ROMA EST-PARALLELO
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC st PARALLELO
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E Caracoli - Parallelo K1 150 (A1-B1) | STK | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo.
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 204 Taranto N - Taranto Sm (VERDE).
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251)_sostituzione FdG
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24007A1_S.Mauro RT - Maratea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, FdG
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - L22215B-L Verniciatura sostegni Linea 215 Villavalle - Roma Nord.
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
S/E Roma N. - stl 215 Villa Valle | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV e SPCC
Linea 236 Partanna - Fulgatore | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione varia e riparazione FdG. 49-47
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - 22.259 Bonifica terminali TES 1245.
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici tipo B + SPCC + Valvola P/M/S
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV, linea interferente
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T20: richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. Attività a cura COL GP. non previsti tempi rientro.
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 1 M.-Sostituzione manodensostati
Linea 017 Laurentina - Ostiense | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23017D1 Ostiense - Laurentina - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Stallo 132 kV 090AR-CED-FS in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - BY-PASS AT 090 e 086 CHIUSO
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Sbarra A 380 KV
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP BARZANO-E_Distribuzione
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra A 380 kV CTB STL 394
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole B: STL 394Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E La Spezia - stl 394 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P INT +CTB + PNT CALDI
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TA in olio UF 380kV Rossano1
Linea 272 S/E Fratta - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto, sostituzione conduttori armamenti ed isolatori
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.672 INTERFRENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
CP Stilo - stl Badolato 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.672 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-K03 - S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAC - S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E MELILLI - STL 652 SIRACUSA 1 SUD | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Somplago interferente con rev. inter. su Stl. 442
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. Siot Cavazzo in SE Somplago per revisione interruttore
AREZZO C - STL 015 CHIANA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 015 Chiana controlli di tipo B montante linea 015
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Per bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione conduttori/armamenti P.181÷200 e verniciatura P.201÷220
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E VERDERIO - STL 360 GORLAGO | STL | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Verifica SPCC CTB mancante 2°protezione
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC SBARRA B 380 kV ROMA EST-PARALLELO
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-07-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.24 (innalzamento)
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
CP Salerno I. - stl Tusciano/Sal. Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato lasciandolo disponibile all'esercizio solo in caso di estrema necessità
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ALBINO
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-19 | 0.29167 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Sbarra B 380 kV - interf AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind sb.B)
S/E Teramo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez. terra sbarra
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra B 380 kV CTB STL 394.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione fibra ottica in wrap da palo 9 a palo 11 - vincolata a fs ottico concordato con Wind
s/e pietrafitta stl 132 kv deruta | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC UF 631 DERUTA
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B CITTADELLA T.268
S/E Teramo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fune di guardia
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33403 | 2019-06-23 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23734 - Installazione DAR
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
CP Stilo - stl Roccella 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
CP Contursi - stl Buccino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponibile all'esercizio in caso di estrema necessità
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PTO-19-380 kV SBARRA B. Sostituzione interruttore 1° AR 301
S/E Villabona - stl Zelarino | STL | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sosituzione Protezione St. Zelarino 767 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.244 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.249 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.397. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT TEKSID CARMAGNOLA. 26/07/18: modifica su richiesta UT Teksid
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.263 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SULLA T.397
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23448F1_Aliano-Senise (dt 23251)_sostituzione di FdG
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo a 380kV numero 009 denominato "Ittiri" nella stazione di Selargius
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici UF 150kV Calusia
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 177 Brindisi P.- Enipower Brindisi.
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello
Linea 701 Melfi-Venosa | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23701F1_Melfi-Venosa, istallazione antirotazionali
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Badolato - Stilo Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea (UPRI)
S/E Tavazzano - stl 559 Bolgiano | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio L.559 TZN
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23090 - FUORI SERVIZIO PER SOST. ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723023636767
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 3 M.-Manutenzione comando interruttore e miglioria S30
Linea 150 kV - VALLESACCO - VALLEFIORETTA | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Aliano - stl 448 Senise | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SENISE 150kV
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB + inst. punti fissi di messa a terra
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Parallelo K 380 kV
S/E Patria stl 224 Astroni 2 | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 224 Astroni2 220 KV
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE DUTTANZA E SFRA ATR1
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SUBORDINATA AL RIENTRO DEL TR DI OSTUNI PREVISTO AD OGGI IL 03/05/2019
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Parallelo K 380 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T394 per CTB STL394 in SE Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TA UF ATR3 SECONDARIO
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl
SSE Milano R.RT - stl 008 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl interfacciamento allo shelter -BRUSA-
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR2 - Revisione pesante interruttore 132 kV - accordi ok
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio stallo M15 S/E Baggio.
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - S.Lucia 1 der ACEA
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB + SPCC + installazione punti fissi di MAT
Villavalle-Salisano der. Acea Orte. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-L Sostituzione FdG Linea Villavalle - Salisano - Interferenza Linee: L22215B-L Campata 1-2 e L23116B-L Campata 12-13. Le Linee verranno richieste alla definizione tiri.
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC sbarra A1
S/E Montalto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Rosara - stl 090 Gerosa C.le | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici TIPO B + SPCC stl congiuntore
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale Condens.2 - rev. Leggera int.re (ind STL)
S/E Padriciano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - D_LINEA 090 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CATENE DI ISOLATORI CON RTV E COMPOSITI
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23844A1 COL - FUS Verniciatura sostegni
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius
CP Melito P.S. - stl Bruzzano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 216 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E MELILLI - STL CP SIRACUSA 1 NORD | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 444BONACIN in CP OLGINATE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Stallo 132 kV 540BOLLATE in CP BRUSUGLIO | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 540 Cp Bollate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BRUSUGLIO-E_Distribuzione
CP Contursi - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponible all'esercizio in caso di estrema necessità
Linea BONACINA - OLGINATE | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP BONACINA E OLGINATE
Linea 111 CP Birgi - CP Matarocco | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.39583 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.41667 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo STL195 Fauglia RFI - controlli di tipo B montante linea
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23781 Tarvisio - Valbruna per installazione Antirotazionali e cambio conduttori.
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl CP Cuma 1
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.23781 Tarvisio - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl. 781 Tarvisio | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 781 Tarvisio in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Parallelo K 380 KV
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico Lavaggio isolatori
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B1 Congiuntore
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
Villavalle stl Salisano der. Acea Orte. | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 035 ACEA ORTE
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 380 kV CTB K380kV
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628 PRESSO IMPIANTO DI STRETTARA.
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - misura induttanze - accordi ok
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl.K in S/E Cedegolo Sud
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO LINEA 954: CONTROLLI INTERRUTTORE SF6
S/E CEDEGOLO SUD - STL 954 CEDEGOLO ENEL | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali -
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K S/E Cedegolo Sud
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23040E-L Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala per sost TA 130 kV S/E Ravenna Canala.
S/E Ra/Canala - Stl L040 Ravenna RT | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L040 = Sostituzione TA 130 KV a Ravenna Canala
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP SERIATE
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV Cuma 1
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTB+inst. punti fissi di messa a terra.
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 Congiuntore
S/E Rossano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF PARALLELO 380 kV
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Parallelo K 380 KV
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
Stallo 150 kV SCILLA in CP MELITO P.S. | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso NB: Trattasi dello Stallo EGP Montebello
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e misura induttanza (SFRA) su ATR2 in SE Scandale
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CUMA - PATRIA per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CUMA in SE PATRIA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 380 kV CTB K380kV
S7E ROSSANO - STALLO GRUPPO A | STT | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF GRUPPO A 380 kV
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 Congiuntore
Linea B09 Bari RT Parco Nord-Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.stl.)
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per CTB
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-057
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.A2)
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 CHIUSURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG
S/E GARIGLIANO - STL 357 SPARANISE | STL | 400 kV | 2019-06-28 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA.
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per CTB
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 377-SOSTITUZIONE TV
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.B2)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea "Rosara-Teramo" (cod. 21316).
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-30 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Villavalle-Santa Lucia- Sostituzione armamenti e morsetteria + verniciatura sostegni
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 1-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost Terminali cavo (Bergamo)
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
MORINO TR 3 3/7 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica impianto di terra
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea F14 Nomentana RT - Prenestina RT1 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
Linea F30 Nomentana RT - Prenestina RT2 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.209
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 359 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 359 Chilivani | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 359 in Staz. COD per CTB
Polo 2 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDS L221 POLO 2 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 220 POLO 1 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal..
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23149B1_CP Pisticci - Tursi Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23251B1_Pisticci-Rotonda Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_ LINEA 017 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ARMAMENTI E VERNICIATURA TRATTO MENGA - P.912
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 584 S/E Tavazzano - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.584 sostituzione conduttori
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L041 BONIFICA SOSTEGNO DETERIORATO N. 311
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: ATR2 150KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità: 22/03/2019
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica e misure induttanza (SFRA) su ATR3 in SE Scandale
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e antirotazionali. TE-DX-17-154
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T034 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 034 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI
S/E Pisticci - stl 251 Rotonda | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Rotonda 150kV
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV Lavaggio isolatori
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori sbarra B parallelo 380kV
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per CTB+SPCC POLO 1
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 in S/E Avenza in ombra a indisponibilità 180725034347190
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo parallelo
S/E San Rocco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.426 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.728 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23707B-R - S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria per controlli tecnici di tipo B.
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 707 Enea Brasimone / S.Maria = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 377-C.LLI TECNICI SPC3A
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.034 Sostituzione armamenti e verniciatura sostegni.
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2019-07-02 | 0 | 2019-08-11 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA A 380 KV
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K2 132 di Rondissone x controllo protezioni
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L511 + LINEA FREDDA
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 275 S/E Avenza
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 623 Piossasco - Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 120 kV TREIA in CP CORNETO | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
NARNI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT
NARNI Stl N.MONTORO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea N. Montoro
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
S/E Tursi - stl 149 CP Pisticci | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF PISTICCI CP
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 211 SANTA LUCIA
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.639 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori di sbarra A stallo Parallelo 380kV
Linea 954 Castellaneta - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23954B1_Castellaneta-Palagianello Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.79167 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA B 380 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 211 SANTA LUCIA
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL 257 S/E Avenza
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. ACEGA Carso 1 in SE Padriciano per prova protezioni.
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 211 SANTA LUCIA
Brescia CS Iveco - stl 842 Pietra | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 589 Giaveno - Condove | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.589 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 673 Vinovo - ALESSIO TUBI | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.673 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. ACEGA Carso 2 in SE Padriciano per prova protezioni.
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-X sostituzione FdG Tronco Salisano-Stroncone - interferenza con la Linea L22215B-L campate 34-40, Verrà richiesta alla definizione tiro.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23765 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - STALLO Reattore 220 KV
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 22OKV TR/3 220/60/9 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV Napoli Levante 1 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV CP Casoria 2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A2 | SBA | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza CASTELLUCCIA SBARRE 220 KV -TRONCO A2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220 KV Reattore
Linea 183 Brembio - Casalpusterlengo | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-042
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
Linea 685 Caltagirone - Barrafranca | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - CAG-BRR Sost. Cond - fdg - armam in 35 campate-Interv. consol. del suolo - 2019 INDISP
S/E Caracoli - stl 103 CP Bagheria 2 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e conduttori
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23006F CRF - SVF sost. cond. equip. e fdg con OPGW
S/E Roma Nord - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC
BALSORANO Stl SORA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 468 Anagni - Anagni Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.212
Linea 729 - CS Avigliano - Atella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23729E1_Atella-Avigliano Parco Eolico, installazione antirotazionali
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E Oppido Lucano - stl 772 Vaglio 1 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E OPPIDO: SPCC UF VAGLIO 1 RTN
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.5 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Travagliato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. stallo 356 di Rondissone x sostituzione TA (adeguamento alla Icc della sezione 380 kV)
Linea F74 SE Calenzano - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 637 Fs Bricherasio - Luserna S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.637 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-K01 S/E Colunga - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore sullo stallo K-380
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS-ATR201 sost. membrana conservatore (ind.ATR)
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Mori Alta stl 014 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S\E Lago - STL 556 Serrazzano - Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Lago - STL556 Serrazzano - controlli di tipo B montante linea 556
LINEA 132KV N.556 S/E LAGO - N.SERRAZZANO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - I_L556 Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6
S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21342B-S - S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo: FS per verifica protezioni.
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Candia - stl 729 C.P. Falconara | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 204 GALLETO 8
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità TR 101 in SE Valbruna per attestazione TR su nuovo SPCC.
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23729 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723092421052
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
Linea 356 Rondissone - Chivasso T. | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori in porcellana alle spinterometriche del portale di Rondissone (stallo 356 a Rondissone fuori servizio dal 08/7 al 12/07)
S/E Avise - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. K 220 di Avise x controllo protezioni
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L326 sostituzione protezioni
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.K S/E Ardenno
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.K S/E Ardenno
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni in ombra a Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL.
Stallo 150 kV CETRARO in CP BUONVICINO | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.650 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Stallo 132 kV 677 in CP FS BOCCALEON | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS BOCCALEONE
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.5 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. K
MORINO Stl 150 kV CANISTRO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della sostituzione TA)
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Stallo 150 kV S. BARBARA in CP BUONVICINO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Flero - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 204 GALLETO 8
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-12 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E sandrà - Sbarra B 220 kV contr.B (ind.sb.B)
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.52083 | 2019-07-16 | 0.625 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0 | 2019-07-14 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (inid.stl)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0.35417 | 2019-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K in S/E Sondrio
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-PARALLELO 2°sez.
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23025F1 Villa Lagarina RT Peri RT - Sost. FdG Fiber for the Grid
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.021 Ora - Trento sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli tipo B SCORZE T.211
S/E S.Floriano-stl.659 S.Michele | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-T.659-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Roma Est - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B PARALLELO 2°SEZ
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Apertura c.m. lato Ravenna in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Ravenna (rientra in servizio da Fusignano a PowerCrop)
L. 038 Cascina RT - Colle Montanino RFI | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L038 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez.terra sbarra
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Baggio (in ombra adeguamento 63kA)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.29167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB In ombra adeguamento 63kA
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbA)
s/e dugale - stl 228 sandrà | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind STL)
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23438C MRG - PVG per sostituzione fdg con OPGW contestuale al f.s. della sezione ottica Marginone - Pistoia via Pratese 2 di WIND3
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
LINEA 724 TITO CP - PICERNO FS | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - PICERNO: sostituzione sezionatore, linea interferente
Lin 657 cp Valenza - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T657 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 657 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 1 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Sandrà - stl 228 Dugale | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà stl 228 - CONTR.PROTEZIONI (ind STL)
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.41667 | 2019-07-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello STL 834 controlli di tipo B montante linea
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.625 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23898C FUS - RAC per verniciatura sostegni
S/E Rondissone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K1 132 di Rondissone x controllo protezioni
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.171 sostituzione conduttori
S/E Calusia - TR 1 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza (SFRA) TR1 20/150 kV in SE Calusia
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 202 SE Redipuglia per misura induttanza.
S/E Redipuglia - stl 367 Udine Sud | STL | 400 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Udine Sud 367 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Altri interventi - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
Linea 046 Gioia Tauro Ind. - Rizziconi | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con 48 F.O. progetto Open Fiber su tutta la linea
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-17 | 0 | 2019-07-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia stl 226 Napoli Levante2
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per misura induttanza.
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.LIN)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbB)
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl. K in S/E Sondrio
NARNI Stl NARNI S.P 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea S. Pietro
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 kV ROMA EST - PARALLELO 2°sez.
S/E Oppido - stl 770 Genzano 1 | STL | 150 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO 1 RTN
S/E Scorzè - stl 211 Malcontenta | STL | 220 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - SCR-220-19-Controllo Protezione MALCONTENTA T.211
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez. terra sbarra in S/E Sondrio
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi Lavaggio e sostituzione isolatori.
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. lato Ravenna a apertura c.m. lato Fusignano in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Fusignano (rientra in servizio da Ravenna a PowerCrop)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.625 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Verniciatura sostegni lato Fusignano
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli tecnici SPCC + verifiche di legge valvole di sicurezza stallo S.Pio 150 kV+sostituzione TA
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 579
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Dolo - stl 350 Fusina C.Te Gr 3-4 | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Fusina 350
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 per fermata annuale programmata
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
VINCHIANA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.231 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - RINNOVO
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-05 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE MONTAGGIO SOSTEGNI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
CASSINO Stl 150 kV S.VITTORE cd WEPA | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-22 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISONE APPARECCHIATURA AT
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21348B-S - S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo: FS per controllo protezioni.
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su reattori S/E MRG. Attività in ombra ai controlli di tipo B.
MORINO Stl BALSORANO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0 | 2019-07-25 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Oppido Lucano - stl 754 CP Genzano | STL | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO CP 150kV
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI.
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
L072 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
BALSORANO Stl MORINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
L073 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-25 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI IN OMBRA A CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. e ripristino assetto normale
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-Y Sostituzione FdG Tronco Acea Orte - Stroncone. Interferenza Linee: 23116B1, 22211B1, 23165A2, 23F61A1, 23126B1, 23042C1 e 23044B1. Le Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E SANDRIGO - CP BREGANZE | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-07-30 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E SANDRIGO - stl 527 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche L.856
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Prosecuzione sostituzione conduttori AA 26
MORINO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fuori servizio della linea per revisione elettromeccanica
Armisa_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
L901 | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 in contemporanea al Sincrono 2 per Controlli parti comuni
Lin 036 Valenza RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T036 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 036 in Solero RT e stallo 036 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 2 per Controlli annuali programmati
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sost. conduttori, fdg e armamenti intera linea
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV - controlli Tecnici di tipo B montante K 132 kV
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV2 C.le Moncalier - Controllo protezioni - Presi accordi con IREN
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.54167 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per apertura c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra con l'assetto MTC - CIL per sost. fdg con OPGW
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K in S/E San Fiorano
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
TRONCO N.459 PISTOIA V.GORA - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-07-30 | 0.54167 | 2019-08-05 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C-Y p16-PVG per sostituzione fdg con OPGW.
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-31 | 0.375 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG2 C.le Moncalier - Verifica protezioni Presi accordi con IREN
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-01 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LINEA 132KV ESTE S. CROCE - ESTE CP | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23541C1-19-Risanamento Giunti e Terminali
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost. Terminale Cavo P. 1
L. 131 CP Sarezzo-CP Lumezzane cd varie | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-14 | 0.62986 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
L012 Ospiate - Arese - Solaro | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.012 sostituzione sostegno n°35
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-04 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in appalto su linea Brindisi Sud - Matera
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23780A-L L780 Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267. Tratto in DT.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto P138/A-P.176/A+tratto P.001-Vellai (FDG+conduttori). 16/08 dalle ore 12 apertura CM P.138/A lato Vellai al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. Ultima settimana TDR 240/300.
LF04 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli2 | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T776
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Bulciago - stl 411 Lecco | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31201B - S/E Bulciago - Sost Apparecchiature 2017 SOST INT L.411
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 35114B-LAMBRATE: F4TG T.237
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.044 sostituzione conduttori/verniciatura sost.
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.151 sostituzione sostegno n°3
Linea 411 Bulciago - Lecco | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni P.81-82-83
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.521 Sandrigo Fusinieri - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da P.48 a P.74
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 530 Sandrigo - Carmignano C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.530 Sandrigo - Carmignano C.P - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.783 Sandrigo - Sandrigo C.P. - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento con T.446 al P.1/35. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Modifica assetto linea con f.s. stl 446 in Sondrio. Ammazzettamento con T.407 al P.35/1 ed apertura C.M. portale SE Sondrio. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio e , sostituzione TV stl.446 Sondrio
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 23771C1 MRT - CSM cd AGF per sost. isolatori
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - SON Sostituzione TV stl.446
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio Nuovo assetto T.446 " portale SO -Sondrio". Rimane in servizio da T.446/407 "portale SO-Lanzada-Venina-Boffetto-sondrio come da comunicazione da emettere.
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stl. 446 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.446
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-04 | 0.45833 | 2019-08-04 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 2 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 1 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 22293A1 Cislago-Dalmine: Sost Conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori - Cambio FdG - Antirotazionali
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - cavo - sostituzione terminali in porcellana su Pt
S/E Lonato - stl 102 CS LONATO-Feralpi | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.225 S/E Tirano
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L435 sostituzione protezioni
S/E Premadio-stl 225 Tirano cd Glorenza | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 225 in S/E Premadio
S/E Ospiate - stl 012 Arese / Solaro | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L012 sostituzione TV ceramici
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - demolizione passo sbarre A2 130
Linea 606 Asti Sud - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.606 Sostituzione conduttori, F.d.G. e 1 sostegno, nessun tempo di rientro da P1 a P7 in doppia terna con T665 Asti sud - Ut. AVIR.
S/E Rosara - stl 780 C.P. Force | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore STL 669.
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - San Floriano. Sostituzione TR 104
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23683A1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Scorzè 683 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Polpet - stl 669 Soverzene | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23669A-R S/E Polpet - stl 669 Soverzene: FS per sostituzione interruttore STL 669.
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23687B1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-324
VINCHIANA TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG3 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-180
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per modifica c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. Cordignano 361 SE Udine Ovest per sostituzione TV
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21361 Udine Ovest- Cordignano per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MOT ex data 18-22/11/19. S/E Trino 2: Controlli di Legge tramite T349, linea sezionata agli estremi e messa a terra a S/E Castelnuovo, collocabile in qualsiasi data tra maggio e ottobre, NPR nel 2018.
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - 23714 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Brindisi Sud
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra A 380kV
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + VALVOLA SICUREZZA
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV Brindisi, sostituzione interruttore
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione FdG
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra terminali 180720021608699
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.225 in S/E Tirano
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 556 Cp Cesano B. - Cp Corsico | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.580 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI 2,5,6,14. ATTIVITA' A CURA UITO
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
CP S.LIBERATO - STALLO AT 092ATTIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind AR)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind sb.B)
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Partinico 1 - stl 224 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - Linea 725 Mondovì - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A STL K-Gr3-Gr4
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove a seguito della sostituzione sezionatore Sb A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Venaus stl 580 - Revisione pesante B+C interruttore Tolti tempi di rientro per esigenze manutentive
TRONCO N.459 CILIEGIOLE - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-08-05 | 0.66667 | 2019-08-12 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C p.16 - CIL per sostituzione fdg con OPGW.
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 150 KV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
Linea 123 Cammarata - Italcem.Castrov. | LIN | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23123B1_Cammarata-Italcementi Castr. sostituzione isolatori
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Magenta
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.293 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
C.LE BARDI - STL N 804 S/E BARDI | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR2
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Verifica protezioni
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI STL 519 S/E MRG IN OMBRA A CTB
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 580 Susa Aem - Verifica protezioni
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 150 KV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - I_STL L.489 in S/E Larderello Interferenza con sostituzione corda di guardia
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER e calata al suolo conduttori e FDG lato Larderello
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo. Coda 2018 in ombra V.M.T. S/E Musignano (linea 371)
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB coda 2018. In ombra V.M.T. Musignano.
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
CP ATTIGLIANO - STALLO AT 092S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E VICENZA MV-STL 824 CP ALTAVILLA | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 824 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Venaus - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-08 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - Parallelo K 132 kV - Verifica protezioni
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI489 Radicondoli CP Castelnuovo VC - R, S e T
Tronco Larderello - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.66667 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_Tratto di Linea Larderello - 10DER - Sost. conduttori e FDG, isololatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT, verniciatura sostegni, sostituzione piastre sostegni 1 e 2 in DT con Linea 815 .
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - I_STL L.815 in S/E Larderello - Interferenza con sostituzione corda di guardia Linea 489
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Apertura colli morti al palo 5 lato Larderello
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sost. conduttori FdG e isolatori YE-FX-18-100
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
L105 cs S.Bartolomeo - cl.Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 463 Pallanzeno - Omegna | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.463 piano difesa installazione antirotazionali e CTB sezionatore di linea a Pallanzeno.
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T451 Tronco Borgo Nord- Ut. Tessenderlo (Hydrochem) per interferenza con installazione antirotazionali su T463 nel tratto in doppia terna. Accordi in corso con utente Tessenderlo per breve disalim. ad inizio e fine lavori.
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 292 Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per CTB
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22292 Udine Sud - Udine Nord Est cd ABS per CTB
Larderello - Allacciamento Sesta | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - I_Tratto di Linea da Larderello al Palo 5 - Sostituzione Piastre sostegni 1 e 2 in DT con 489, interferenza con sostituzione conduttori e FDG tratto Larderello - P.10DER Linea 489
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra B 380kV
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE)
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE - APERTURA SEZIONATORE AL PALO 102)
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.29167 | 2019-08-11 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-L Linea 361 Cordignano - Udine Ovest: FS per sostituzione TA STL Udine.
S/E Redipuglia - stl 359 Divaccia | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Divaccia 359 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Roma Est - stl 357 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici Roma Est - Valmontone 380 kV
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 776
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: FS per sostituzione TA.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttori - 23640 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR e installazione nuovo sostegno. Comunicare a Marche energia rinnovabile il periodo. Lavori in ombra con richiesta 180726041502260
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttori T.556
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L447 Anagni-Ferentino-Videoc.-Morolo RT | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 150 kV - SORA - CARTIERA BURGO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - 23640 - Inserimento due sostegni sottolinea per raccordi alla SE Mercatello da parte di APRI
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 603 SPOLETO
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura P.104 - 116 T.225
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 60 kV Maddaloni-Caserta S. 2
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni. TE-DX-16-124
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra A 380 ROMA EST - VALMONTONE
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid - Sost FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Ripristino assetto linea 446 Smazzettamento con T.407 al P.35/1 ed chiusura C.M. portale SE Sondrio.
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea T407 al P.35/1 Sollevamento conduttori
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura c.m. ed abbassamento conduttori al P.10M T406 per sostituzione conduttori da P.10M a Sondrio
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Smazzettamento da T.446 al P.1/35.
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV a 380kV stallo 327
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A a 380kV stallo 327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV, sezionatore di sbarra A e sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da portale C.P.sondrio a p.47
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.406
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore 380kV - S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 380kV fase R, S e T - Linea 327 Acciaiolo - Marginone
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.5 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond. ed armamenti P.10M-Sondrio
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.58333 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti P.4-Sondrio
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cremona - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
Linea 363 Cremona - Flero | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CRW
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 353 X SOSTITUZIONE TV A RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 353 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzioni varie e adeguamento impianti
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 354 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 353 di Rondissone
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 354 di Rondissone
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.435 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI STALLO ST TURBIGO
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TBG st L435 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L.254 Bussolengo c.le MINCIO cd AIR LIQUIDE - sost.ne cond.ri + FdG (ind LIN)
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.274 da P.1 a P.22
Linea 572 Ciserano-Gorgonzola cd Italc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23572A1- ST CISERANO - GORGONZOLA - ITALCEMENTI- sostituzione cond e FdG.
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.729 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI - PIANO RESILIENZA
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.665 Interferente con lavori di sviluppo su T606, in doppia terna da P.1 a P.7
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.34-35
S/E Flero - stl 363 Cremona | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 354 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 354 X SOSTITUZIONE TV IN S.E. RONDISSONE
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra B 380 ROMA EST - VALMONTONE
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per chiusura c.m. p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL c.d. PVG.
Stallo 132 kV 729MONDOVI in CP CHIUSA PESIO | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-TR104-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TA E TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 603 SPOLETO
S/E Sorgente - stl 247 Duferdofin | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Partinico 2 - stl 225 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-08-12 | 0.41667 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - TR 101 132/15kV 25MVA - controlli di tipo B montante TR
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. PST354 x verifica induttanze (linea e stallo 354 fuori servizio dal 12/08 al 18/08)
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA BOV 386
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo interferenza linea ROMA EST - VALMONTONE
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 196 Buia in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Moncalieri - T1 Iride Energia | STT | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - T1 Iride Energia - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22196 Buia - Udine Nord Est per CTB
S/E Planais - stl Palini e Bertoli | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl .417 Pallini e Bertoli in SE Planais per prova protezioni.
S/E Cremona - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Arco - stl C.le AGS contr. protezioni (ind.stl.)in ombra fermata AGS
S/E Buia NO - stl 403 S. Daniele | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 403 San Daniele in SE Buia NO per CTB
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L 403 S/E Buia NordOvest - San Daniele | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23403 San Daniele - Buia NO per CTB
Linea 447 S/E Buia NordOvest - Fantoni | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23447 Fantoni - Buia NO per CTB
S/E Buia Nord Ovest - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Buia NO per CTB
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 447 Fantoni | STL | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 447 Fantoni in SE Buia NO per CTB
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.407 P.35/1
S/E Mazzano - stl 124 S. Eufemia | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività sostituzione FdG con FO T104
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.9 T406 ed abbassamento conduttori P.10M lato P.10
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-M Tratto Vellai - P.138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
S/E Milano P.Venezia - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-19 | 0 | 2019-08-23 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE - apertura colli morti palo 261
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE apertura colli morti palo 253
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F63A1 fuori servizio per sostituzione conduttori e armamenti, senza rientro serale e con tempi di rientro 600 m diurni e 900 notturni
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 379 S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E Leynì - stl 555 Front | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 555 a Leinì x CTB
Linea 779 Rosara - C.P. San Gaetano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23779 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG INTERA LINEA
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22202B1 Cinecittà - Roma Sud - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 373 Baggio-Lacchiarella | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttori MHME 380kV STALLO L373
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.399 SOSTITUZIONE FDG - RINNOVO
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21318G1 Foggia O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 213731B1 Bari O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttore MHME 380kV STALLO L373
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - lavori di sostituzione conduttore-da effettuare assieme al F.S. della T.275, della T.883. e della GE027
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 342
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L373 sostituzione protezioni
S/E Nave - stl 720 CP Nave | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - stl 122 Nave c.d. varie | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Pallanzeno - stl 463 Omegna | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 463 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV sostituzione TA lato 132kV, sostituzione conduttori scaricatori e abbassamento contascariche, controllo protezioni.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T883: piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.750 SOSTITUZIONE CONDUTTORI. COMUNICAZIONI PRELIMINARI E PRODUZIONE.
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22228C1 Dugale-Sandra' - sost. armamenti (ind LIN)
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23748C1_Matera CP-Matera Nord Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23227B1_Mucone II-Terranova Sost. Conduttori e armamenti
Linea 240 Fiat Auto - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23862A-R S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP per sostituzione TV 130 kV.
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23108D2 CDR - SVF per sostituzione conduttori, equipaggi e fdg con OPGW
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 862 Martignone - Martignone CP = Sostituzione TV 130 KV su st.862 in SE Martignone (Terna)
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, conduttori + basi sostegni
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Lido Nuovo stallo Vitinia/Fiera di Roma.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo Tipo B stl K 380 kV S/E Marginone
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Pian Speranza - stl 815 Larderello | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_Pian della Speranza-STL FI815 Larderello/Sesta - controlli di tipo B montante linea 815
Trc 554 Sm. Est Acea - Sm. Est Acea all | TRC | 150 kV | 2019-08-19 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.5 | N | Variante Linea - f.s. del tratto DT delle linee L457 e L554 dal sost. 261 alla CP Acea Smist. EST, interferenti ai lavori del campo da golf (rimane in servizio la linea L457 il tratto Carsoli-Guidonia-Roma Nord e la linea 554 il tratto Castel Madama/S.Lucia Mentana/RMN)
Smist. Est Acea - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2019-08-19 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE: F.s. linee smistamento est - castel madama smistamento est- carsoli
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.555
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1_Policoro-Scanzano Lavaggio isolatori
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 Chiusura colli morti al palo 10DER lato Larderello, ricollegamento e regolazione conduttori e FDG lato Larderello
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.265 interferenza con sostituzione conduttori su T.393 in contemporanea a fuori servizio T.265, T.883, T.856, T.G27, accordi in corso con utente ILVA. Lavori APRI.
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T856: sostituzione conduttori, servono in contemporanea fuori servizio linee T.265, T.393, T.883, G27. lavori APRI.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.883 Interferenza con lavori di sostituzione conduttori su T.393, lavori APRI
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione conduttori T.393 in contemporanea ai fuori servizi di T.265,T.856,T.883. Accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo 15' circa ad inizio e fine manovre. Lavori APRI.
CP S.PAOLO - STALLO AT 457 PRATO | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo a cura E-Distribuzione
S/E Magliano- stl 750 Busca | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano- stl 750 Busca - Verifica protezioni
SELVANIZZA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-21 | 0 | 2019-08-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.555
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L493 Montaggio anti rotazionali
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_493 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ISOLATORI ED EQUIPAGGI, BONIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI, RIFACIMENTO IMPIANTO DI MAT E VERNICIATURA
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327.
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.45833 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Chiusura colli morti al palo 5 lato Larderello
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-21 | 0.5 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 555 x CTB
S/E San Fiorano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Colunga - stl 710 CP San Lazzaro | STL | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Colunga - stl 710 S.Lazzaro = Sostituzione TA 130 KV
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23684B1-19-Sostituzione Sostegni . Tempo di Rientro MAX 3-4gg
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 710 S.Lazzaro / Colunga = Interferenza alla sostituzione TA 130 KV a COL
S/E Venaus - stl 399 Villarodin | STL | 400 kV | 2019-08-22 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 399 Villarodin - Verifica protezioni
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23714 - FUORI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DAR
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 898 in S/E Lovero
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 379 S/E San Fiorano
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Spinea 687 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra B a 380kV per interferenza con Attivazione PDS e CTB di sbarra.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra A a 380kV per interferenza con Attivazione PDS , rimozione un TV obsoleto e CTB di sbarra.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
SPIGNO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - TRGR 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E Cassano - stl 275 S/E Venina | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 983 S/E Pellerina - S/E Martinetto - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.435 installazione antirotazionali, piano difesa.
S/E Montalto - stl 131 Montalto C.le | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Stallo 132 kV 876 Pontedecimo in CP Busalla | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore lato Linea T 876 Pontedecimo. Linea a terra possibile rientro con By-Pass sezionatore in 120'Diurni e 180' Notturni.
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 106 Dobbiaco CP - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.s T.23.106 per istallazione antirotazionali (ind. lin)
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento.
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stallo CP Popoli
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Tronco Vaiano RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC 23F26A-Y VAF-VA2 per sostituzione conduttori, armamenti ed isolatori.
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER SOSTITUZIONE STL CONGIUNTORE (LINEE A TERRA)
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER CONTROLLO PROTEZIONI STALLO CONGIUNTORE
LEVANE Stl LA PENNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 419 LEVANE-LA PENNA PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
PIAN DELLA ROCCA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24008B1_Maratea RT - Scalea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti e FdG Open Fiber
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 150 - stl 148 Bisaccia 380
LEVANE Stl MONTEVARCH 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 418 LEVANE- MONTEVARCHI PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC. 23F26A RFF - VA2 per sostituzione conduttori, armamenti e isolatori.
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T.23 895 in campate 273 - 274 e 274 - 275
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 515 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 515 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori intera linea. Richiesta indisponibilità per conto UPRI.
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 905 tratta da sostegno 429 a portale SE LENNA
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 904 (interferente con lavori T.23 905). Tratto di linea T. 23 905 in DT con linea T. 23 904
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 348
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T387 Sostituzione F.d.G. Progetto OPEN FIBER, rinforzi carpenteria e realizzazione 2 nuovi sostegni. NESSUN TEMPO DI RIENTRO.
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV. In ombra 180719035259347 Campagna nazionale sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione 3 TA Linea 107
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Flero - stl 107 Bagnolo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio LAC st.ATR1 380KV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Cassano - stl 275 S/E Sesto (SX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - stl 276/1 S/E Sesto (DX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 276/2 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 640 Chiuduno | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Cassano CS - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra B1 Rossa Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV - controlli di tipo B montante K 380 kV
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L23721C-L - L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi per verniciatura.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena T 597 F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz.cong. - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR sostituzione sezionatori sbarra/linea(con installazione DBS),interruttore,TV,e spost TA dello stallo T597 e sostituzione sezionatore sbarra del TR verde
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena semisbarra A2 sostituzione sezionatori sbarra/linea(con inst.DBS),interruttore ,TV, spostamento TA dello stl.597 e sost sezionatore sbarra del TR Verde
S/E Partinico - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto - Controllo tecnico di tipo B
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalier - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 782 cp Commessaggio - cp Viadana | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP COMMESSAGGIO
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - f.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiunt - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
SSE Milano R.RT - stl 009 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA interfacciamento allo shelter
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-interfacciamento allo shelter Da P. ammazzettamento a Rogoredo RT
s.giacomo stl popoli der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Popoli der. C.Le Provvidenza
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.575
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione isolatori
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E MAGENTA - STL 041 ALBAIRATE | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 041 S/E Magenta - Cs Albairate | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 575 di Montestrutto x CTB
IC Fenis - stl 515 Chatillon | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 515 a Fenis x controllo protezioni
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione degli isolatori
Stallo 132 kV 750MAGLIAN in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.575
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 689 PER RIBALTAMENTO E ASSETTO DEFINITIVO IN S/E SANTA TERESA
S/E Montalto 2 - stl 308 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 662 Nave - Odolo | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 204 GALLETO 8
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 647 ACQUASPARTA
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalier- Verifica protezioni Accordi presi
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 575 x CTB
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 220 KV
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia- Duino cd Randaccio per interferenza con sostituzione FdG su T 22214
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 204 GALLETO 8
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV (vecchia) | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 150 kV - MONTEFIASCONE - VITERBO DER.FS MONT | LIN | 150 kV | 2019-08-30 | 0.3125 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 2 380 KV - controlli tecnici tipo b
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.58333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 737 Sirolo-Loreto | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23737 - Sostituzione conduttore e isolaori intera linea
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.33264 | N | Sostituzione Conduttori - 23704 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23708 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23709 RICHIESTA 180726113458829
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Apertura c.m. al P.22 lato Sondrio per verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - COSTRUZIONE NUOVI SOSTEGNI 56 E 57 ORGANI DI MANOVRA SU PALO (presi accordi con DeltaCogne e CVA - SEZIONAMENTO AL PALO 56)
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.984 Martinetto-Levanna - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Linea 738 trc S. Giacomo di CN - Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.407
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 56 E ORGANI DI MANOVRA SU PALO)
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-01 | 0.54167 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra B
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.77083 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 101 denominata "Sulcis Rumianca"
LA PENNA - TR2 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.102 LA PENNA PER MANUTENZIONE E C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo Sbarre 150 kV. Attivita' a cura Ditta.
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 287 S. Antimo 220KV
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra A 150kV
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione isolatori
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713E1_Agri - Corleto, Sost. Conduttori, armamenti e FdG
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. ATR6 in S/E Mese
Linea 626 Seriate - CS Boccaleone | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Gorlago - stl 641 CP Gorlago | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 2-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione ATR6 Mese
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 841 - Controlli B + SPCC
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pallanzeno - stl 435 Gravellona | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL435 CTB su intera unità funzionale, lavoro in OMB al F.S. della Linea.
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - indisp. linea 547 x sostituzione n. 3 sostegni fuori standard
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.841 - Risanamento sostegni + verniciatura sostegni + CTB sez. linea
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra+Linea St. Camposampiero570
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.611 Taio - Cogolo. Interferenza della linea per installazione distanziatori.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
S/E S.Lucia - stl Tarquinia | STL | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
Linea F05 Bassano RT - Orvieto LL RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L23F05B-L sostituzione sostegno Linea Bassano RT - Orvieto LL RT.
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TV - TA UF F64 GIUNCANO
S/E Villavalle - stl F64 Giuncano RT | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TA - TV UF F64 GIUNCANO
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380 kV
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra palo attraversamento fiume e CP Barca
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BRA-MUL sostituzione cavo in O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore stallo ATR 1 150kV SE Paternò
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23666 Tassullo-Monclassico installazione distanziatori
Linea 570 Scorzè - Camposampiero CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23570B1-19-Sostituzione FdG + Verniciatura Sostegni
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23026K1 Peri RT Verona RT - Sost. FdG Fiber for the Grid (ind LIN)
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON STL CPL-PEL 132KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORI 132KV
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23201N1-Termoli Ripalta Rinnovo linea (sostituzione 12 sostegni)
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Parallelo K 150 kV interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B. NOTA: dalle ore 07:00 del 04/09/2019 lo stallo Parallelo K 150 kV svolge la funzione di serie Sbarre.
PIAN DELLA ROCCA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza ad installazione antirotazionali su L.143 (tratto DT con L.141) da P.804 a P.999 BDN
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23776 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 181211114826362, PER SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - 23162 - sostituzione morse di amarro intera linea
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - G29 - Linea interferente con lavori di sostituzione fibra ottica T.813-814 - accordi ok
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - T.814 - Sostituzione fune di guardia Fibra Ottica
Linea 092 Manfredonia Vetro - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.031 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano e Solore RT. lavori a cura COL GP. no tempi rientro. ok accordi con RFI
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1_Castellaneta Marina-Ginosa Lavaggio isolatori
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
IC Fenis - stl 508 Ponte Pietra | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 508 di Fenis x controllo protezioni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TBG st L387 revisione interruttore blindato ABB Attività in ombra APRI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L02A1 Milano Ric. Sud-Grosio: Sost. cond. e cat. isol.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L01A1 Milano Ric. Sud-Premadio: Sost. cond e cat. isol.
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: PALO DEL COLLE 380 KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità*: 26/07/2019
S/E Latina - stl 383 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 281
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 281 in S/E Mese
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR2 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione ATR6 Mese
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond e fdg da Mese a P.20
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR2: CONTROLLI ANNUALI
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione ATR6 Mese
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio BAG st.ATR1 132KV
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L01 in S/E Premadio
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. ATR6
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea.
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con montaggio antivibranti su L.640. Attività in cap. 17. Tipo regime speciale : RSE2
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 807 S/E NAVE - S.MASSENZA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV sbarra B2 S/E CAL. TE-DX-17-116
Linea 150 kV - GELA - GELA 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra TR 101 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl collegamento TR 9 - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷373
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.373÷GRO
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 23/09/19-12/10/2019. Linea 619 sostituzione terminali TPE, nessun tempo di rientro.
Linea 813 IC Cementilce - Cairo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - T.813 - Sostituzione fune di guardia Fibra Ottica
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-04 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - T20 richiesta UIGE per interferenza ai lavori su elettrodotto T.814/813. ok accordi con RFI.
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷GRO
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L03 in S/E Premadio
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra B.
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 841
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra A a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S. Antimo
S/E Catanzaro - stl Albi cd Magisano | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza Trasformatore TR2 in SE Calusia
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stl Parco eolico
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B 841
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
L039 Montecati V.CecinaRFI-SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L039 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T435 per interferenza con CTB sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno lavoro in OMB a O.d.M. 180724055353087
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE PATRIA
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB ATR6
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 052 PRECI
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.58333 | 2019-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T. 804 - piano resilienza
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON+Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 126 Brescia Ric. Sud | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23013 Redipuglia RT - Opicina FS per interferenza con sostituzione FdG T. 22214
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- TARQUINIA 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.58333 | 2019-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.70833 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Aurelia-Roma Sud- Sostituzione Isolatori
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.381 p.52÷86
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L316 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L386 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-08 | 0.35417 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER - OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT MICHELIN CN. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO DEI 2 TRC DI LINEA IL GIORNO 08/09/19 PER SOST FDG AL P.29/32.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.58333 | 2019-09-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione Conduttori - CIVITAVECCHIA - PALIDORO ( rifacimento linea dal P.18 al P27 + sost. Conduttori) I Tempi di rientro non tengono conto dell'apertura e chiusura dei colli morti
Linea 365 Chilivani - Ozieri | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 365 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC SBARRA A2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K2°sez
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - SIRA
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 2°sez
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 2^ | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Parallelo 2
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea V. Valle
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 107 Tavernelle - Calderara | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23107C2 CDR - TVF per sost. cond. equip. e fdg con OPGW
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in rame da P.191 a P.999 LIG
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 150 kV ATR n° 3 lato 150 kV in S.E. Sorgente
Linea 132 kV - PREMESA EDISON-LAION | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.108 Premesa-Laion Installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra B 150kV
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 365 TULA
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra A 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo linea 391 in s/e Maleo.
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 apertura colli morti per installazione dispositivi antirotazionali nel tronco p.56 - Pragelato. attività a cura UITO.
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 215 DI MONTJOVET X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore ABB tipo ELF SL 4.2/H 245 Bicam. S/E Montecorvino - stl 220KV Salerno N 2
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 4A e prova prot.distanz.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra A 380kV per Modifica compartimentazione Parallelo K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica compartimentazione K 380 KV
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.G18 - Separazione impianti da RFI - Accordi ok (Avelluto)
SSE Albenga RT - stl G18 Terragne RT | STL | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL G19 - Separazione impianto da RFI - Accordi ok (Avelluto)
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel GP Verifica maglia di terra PANTANO: Controlli annuali
Linea 615 Pian Camuno-C.Le Paraviso | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E Pian Camuno - stl 615 C.Le Paraviso | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
Lin M22 Mil. Rogoredo RT - Melegnano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-per interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl M22 Melegn. RT | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Stazione ANDRIA - sostituzione ATR 2
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC ATR-TR-Reattore - SRO - TRASFORMAZIONE
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA controlli di tipo B montante ATCC
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA - Controlli Tecnici primo livello SPCC
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione stl. ATR in S/E Mese
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: CONTROLLI ANNUALI
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lacchiarella - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.052 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDI VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO E PER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing., accordi in corso con ENEL G.P. C.le Morasco in antenna.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 712 - Controlli B+SPCC
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO TR4
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A 150 kV stl PARALLELO K 150
S/E Aprilia 150 kV - Parallelo KN1 | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC stl PARALLELO K 150 kV
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 150 kV Simeri - Catanzaro_sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo (10,76 km) -Attività MISE--
S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-R - S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa per controlli tecnici di tipo B.
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 756 Ra Canala / Degussa Ravenna = Controlli Tecnici CTB-6A a RA Canala e Degussa RA
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-G01 S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV per sostituzione sezionatori di sbarra.
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-S - S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Catanzaro-Simeri Mare sostituzione conduttori, armamenti e verniciatura sostegni--attività MISE--
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 PAC LATO SECONDARIO
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-27 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni Civitavecchia-Palidoro
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.58333 | 2019-09-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.66667 | 2019-09-21 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.650 installazione dispositivi antirotazionali nel tronco di linea p.56 - Pragelato. attività a cura UITO
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR1
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche ATR
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV modulo macchina
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 712 - Controlli B
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
BASCHI Stl PIETRAFITT 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Pietrafitta
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1_Nova Siri-Rotondella PDC Lavaggio isolatori
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Leynì - stl 215 Montjovet | STL | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp stallo 215 a Leinì x controllo protezioni
Stallo 132 kV 804GARESSIO in CP MURIALDO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.58333 | 2019-09-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
BASCHI Stl ATTIGLIANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea Attigliano
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 712
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra B 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - 23704 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG E INST. DAR
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B 150 kV Stl PARALLELO K 150
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B+SPCC SBARRA B2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K 2°sez
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR2 VERDE
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA ROSSA - STALLI AFFERENTI A.TORPIGNATTARA E TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T33 - S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
BASCHI Stl BASCHI CP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Distribuzione
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-09-13 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE chiusura colli morti palo 253
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-09-13 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE chiusura colli morti palo 261
Linea 518 Comunacqua - Subiaco | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG open fiber
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.053 PER INTERFERENZA POSA FO T.052 OPEN FIBER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66736 | N | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno: Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante Linea per realizzazione nuova strada
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-14 | 0.375 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: FS per revisione pesante CSC.
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Apertura colli morti P47 e P3
SOMPRADE TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
SOMPRADE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE SBARRA 132KV A PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.750 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.738
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.45833 | 2019-09-15 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-09-15 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
L. 740 trc all.Cividate - all.Filatura | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc allacc.C.le Ceto-all.Cividate | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate -Cividate Edison | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano Rame sostituzione conduttori
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL GRUPPO 1
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 650 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E TRASFORMAZIONE SOSTEGNO N° 4 IN AMARRO
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23719 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23743 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
PONTE MALON TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: Piano resilienza FS per ritesature campate varie.
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-173
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L209 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L210 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 385 BUDDUSO
OZIERI SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23799A RCF - TLM cd CAI per sost cond equip e fdg con OPGW
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23707 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723110356646, PER RIPARAZIONE FDG ED ISOLATORI ROTTI
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 530 a Montestrutto x CTB
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23827B1 Nogarole R. Vigasio CP - sost. FdG Open Fiber
S/E Padriciano - stl 214 Monfalcone C.Te | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità st. 214 Monfalcone C.le in SE Padriciano per prova protezioni. In ombra sostituzione FdG..
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.029 Richiesta UPRI per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano RFI + attività in Villanova RT. ok accordi con RFI (secondo necessità RFI si effettuerà apertura colli morti TRC S.Damiano). Lavori a cura COL GP.
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Manutenzione ordinaria
S/E Leynì - stl 559 Volpiano | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 559 a Leinì x CTB
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 843 - Controlli B
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 22226F1-Cesano-Tirano: Sost. Conduttori- In coincidenza co UI Gorlago
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.004 Sostituzione conduttori ed istallazione antirotazionali. (ind lin)
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Porto Tolle 351
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.220: piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4800 A stallo parallelo sbarre 380 kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 351
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 4
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio - Sost. TERMINALI TES 1170 T.555
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.226 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl 226 in S/E Tirano
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.174 sostituzione conduttori
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.226 S/E/Tirano
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L226 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TA OLIO STALLO CSM
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM ST L226 - SOSTITUZIONE TA OLIO 220KV
S/E Gorlago - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione n. 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
CROT - Stl 551 FUCINE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
FUCINE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Piossasco
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione conduttori e armamenti T.02
Linea 756 trc nodo Fedio - Demonte | TRC | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI Presi accordi con Enel Produzione
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 SE Pordenone per CTB e prova protezioni. In ombra con sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori.
S/E Suvereto-Trafo 101 132/20kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-Trasfo 101 132/20kV 25MVA - controlli Tecnici di tipo B montante primario macchina TR101
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO TRASFORMATORE GRUPPO2
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L21345C-L Linea 345 Galatina - Erchie: Sostituzione Catene di Isolatori con altri di tipo preverniciato. Attivita' a cura Ditta.
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 165 NERA MONTORO
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl. Torviscosa 322 in SE Planais per installazione dispositivi antisismici interruttori.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 843 - Controlli B
Linea 912 Palagiano - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23912B1_Palagianello - Palagiano - Lavaggio isolatori
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comandi interruttore ABB LTB 170 S/E Montecorvino - stl 150 kv Lettere
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV stallo 380 KV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-19 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vicenza MV TR.202 - sostituzione (ind TR)
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-09-17 | 0.5 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.559
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 843
OZIERI TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA STALLO TR1 GRUPPO
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.530
CROT - Stl 552 LEMIE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 530 x CTB
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.559
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV modulo macchina
S/E Fano - Parallelo K2 120kV - Sez.2^ | STK | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2019-09-19 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 322 Torviscosa in SE Planais per prova protezioni. In ombra a fermata centrale.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Ripristino collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatori
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22189A-L Linea 189 Oderzo - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 559 x CTB
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22189A-S - S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22189A-S S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: Controlli tipo B.
CASILINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-20 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2019-09-20 | 0.66667 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE ENEL PRODUZIONE
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 chiusura colli morti a seguito attività installazione dispositivi antirotazionali.
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23743 RICHIESTA N 180727040827183
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino in SE Montecorvino
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altri investimenti - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione per lavori parallelo K 220
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.041667 | 2019-09-22 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.041667 | 2019-09-22 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 2 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Chiusura colli morti P47 e P3
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - 23701 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23.554 Ossana - Monclassico. Installazione distanziatori (ind lin)
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e cambio conduttore (tratto DT ammazzettata)
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Sostituzione conduttori e armamenti nella tratta 23007F1 Crevalcore RT / Tavernelle RT di 19 km + FdG con FO (Fiber for Grid)
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23F63A1 fuori servizio per verniciatura sostegni
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23770 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723023733550, PER SOST. ISOLATORI ROTTI
S/E Castelnuovo - stl 617 C.nte Michelin | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 23-26/04/2019. S/E Castelnuovo: STL617 Sostituzione TA, nessun tempo di rientro.
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.639 installazione antirotazionali
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per sostituzione interruttore lato 220, in contemporanea controlli tipo B ATR.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B 380kV per Revisione Pesante 52 K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Int. - Revisione Pesante P (tipo B+C)
SSE Albenga RT - stl T21 SSE Ceva RT | STL | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL T21 - Separazione impianti da RFI - Accordi OK (Avelluto)
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B ATR 203.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B su ATR 203.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA : FS per verifica protezioni.
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 319
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
L. 456 CP Trezzo - Cl Prima srl Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina, stallo 380kV e stallo 132kV. In ombra revisioni interruttori 380 e 132kV.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. In ombra CTB.
S/E PRIMA - STL 456 CP TREZZO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC SBARRA A2 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI 132KV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione morse amarro
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sot isolatori riparazione strefolature fune di guardia
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione palo 82
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 interferente con T387 progetto OPEN FIBER
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T438 Sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - INDISP. LINEA 917 X SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE + CTB + MAN VARIE - ACCORDI OK
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 610 FIAMENGA
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 FIAMENGA
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC SBARRA B 220 kV stl S.LUCIA 2 220 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Montalto - stl 575 Canino | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC stl S.LUCIA 2 220 kV
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23F80 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI INTERA LINEA
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
PONTE MALON TR 2 | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TR2 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23805E-L Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP: FS piano resilienza - messa a V e riduzione tiro. Prima settimana in DT con T790 già in FS. 180801025439926.
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali intera linea
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per CTB.
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi C.le = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Bari Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Bari W stl Parallelo K1 150 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 14/11/2019
Stallo 132 kV 639 IC BURGO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stl Parallelo K1 150 kV
LINEA 746 CORMONS - A.M.G. GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23746 Cormons - AMG Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Linea 132 kV GORIZIA - AMG GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.23-701 per sostituzione FdG con FO (progetto Open Fiber)
S/E Popoli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: controlli tipo B ATR 203
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B ATR 203
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Camporosso- stl 006 Sanremo | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 006 - Verifica SPCC
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo k 150 kV
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.35417 | 2019-09-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.375 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo K 150 kV
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
RAFF.ROMA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-26 | 0.83958 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 610 FIAMENGA
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-174
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.639 SOSTITUZIONE ISOLATORE ROTTO AL SOSTEGNO 1
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33403 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni-richiusura colli morti
Linea 427 Porto - Interporto | LIN | 150 kV | 2019-09-28 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CP Porto - CP Interporto - Sostituzione fdg con incorporante fo (Open Fiber)
Linea 531 trc Santhià - Sacal Carisio | TRC | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T531 tronco Santhià - Sacal per interferenza con lavori T387 progetto OPEN FIBER. Accordi in corso con Sacal per breve disalimentazione Utente ad inizio e fine indisponibilità.
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/3 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Tusciano SBARRA A 220KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/4 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano Stallo LAINO 220 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.053 posa f.o. Open Fiber le attività dovranno essere eseguite prima del FS T.052 (pianificato in settembre) per sfruttare al meglio il FS ottico
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB- ST L/300 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-LINEA 300-C.T.SEZ.LINEA ST.300
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-29 | 0.41667 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.45833 | 2019-09-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.70833 | 2019-11-17 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in rame : f.s tratto SE P.Camuno - p.95 ----> in servizio L.025/703 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-31 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 24006 Carnia - Udine RT cd Tarcento per sostituzione FDG.
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-05 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 330 denominata "Sulcis2 Serbariu"
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Civitavecchia RT - Montalto RT - sostituzione Sostegni
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.245 SOSTITUZIONE SOSTEGNI. NO TEMPI RIENTRO
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + registrazione contatti di fine corsa
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 047 PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_815 VERNICIATURA SOSTEGNI INTERA LINEA
Linea 132 kV - Viadana CP - Boretto CP | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR2 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli interruttore blindato stallo 150kV ACRI
S/E Codrongianos - stl 109 Oristano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "A"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori -
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA: Indisponibilità per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.471 conduttore da P22a P999 2,4km sostituzione fdg p. tutta 3,5km
Linea 471 Cp S.Donato - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23471B1-CP S.DONATO - CP S.GIULIANO: Sostituzione conduttore
Linea 132 kV - S.VENERANDA - FANO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23717 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 529 Cp Nogarole Rocca - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23529D1 CP Nogarole R. Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA : Indisponibilità SBARRA B 380 KV per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea MONTECORVINO - TUSCIANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo MONTECORVINO in SE TUSCIANO
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - MATERA: SPCC UF ATR2 380/150kV
Linea 395 Entracque - Magliano A. 1 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.395 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23303B-R S/E Cordignano - stl 303 Vacil cd S.Polo: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-043
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21353C-R S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per sost TA 380 kV.
S/E FORLI' - STL 353 RAVENNA C. | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-S - S/E Forli' Oraz. -stl 353 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB Stl PRESENZANO
LINEA 353 RAVENNA CANALA-FORLI' | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 353 Ra Canala / Forlì Oraziana = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e RAC + interferenza sost TA st.353 a RAC
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB stl.265 in S/E Sondrio
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
Linea 292 Gargnano - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.191 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
L 191 Cp Romanengo-Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.190 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T. 677 sost. Terminali cavo (P. 999)
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI PORCELLANA-T.022
Linea 612 Frugarolo - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T612 per sostituzione F.d.G. con F.O. piano difesa, progetto OPER FIBER.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33403 | 2019-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA A 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.736 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-R - S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per controlli tecnici di tipo B.
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.790 installazione dispositivi antirotazionali a cura UITO.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione terminali cavo in porcellana sost. 12 e 17
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 02/05 - 31/05/2019. T.4340 Ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione mail 10/01/19.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L300
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 621 SE Marianopoli - CP Mussomeli | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR: separazione competenze, sostituzione sezionatori sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore, TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena - semisbarra A1 132 kV separazione competenza, sost sez sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore , TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.S intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installazione TV sbarra e motorizz. cong. di sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg. prov. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap c.m. T 599(latoVarena)installaz.TV sbarra e motorizz .congiuntore sbarra a fine lavori rientra in sv.il coll. provv Predazzo-CP ORA cd Varena(su stl 597)e rimane f.s.il trc di linea e stl T599
BOGNANCO - STL 50 KV LINEA DOMODODOSSOLA 4209 | STL | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI STAZIONE AT E STALLI LINEA 4209
Linea 421 Fiumicino - Porto | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.3125 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Nuovo cavo Porto Fiumicino
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T443 per AP. c.m. P117 lato Gattinara per interferenza con lavori su T387 progetto OPEN FIBER.
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 467 interferente con lavori su T387 progetto OPEN FIBER.
Linea 068 Pian Rocca CP-Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-361
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo k 150 kV
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra A
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in s/E/Sondrio
Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23001E-L Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - T.310 ADEGUAMENTO LINEE TIPO A (realizzazione ormeggi bilanciati n°3 sostegni)
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB SBARRA A 380 kV PRESENZANO
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23698E-L Linea 698 Francavilla - Grottaglie : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando L.283
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione cavo o.f.
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di sostituzione conduttori e armamenti
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER VERIFICA E PROVA SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Verampio: TR3 misura induttanze e verifica protezioni, accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 21/02/19.
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A303/M- REVISIONE VSC
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2019-10-01 | 0.5 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 trc Gattinara - P.117 per interferenza con T387 OPEN FIBER.
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 054 Cagno - Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.054 interferente con posa f.o. T.053 Open Fiber
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "B"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo C.P. Portocannone
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L520 PSM
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB SBARRA B 380 kV PRESENZANO
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Verona BM-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Verona BM Trafo202 - sostituzione (ind TR)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra ad attività di sost. interruttore stallo ATR202
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L300
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.54236 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA B 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB interferenza linea PRESENZANO
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B su terra sbarra B
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Serracapriola
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 469 Comunacqua - Anagni | LIN | 150 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzion fdg open fiber
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Suvereto-Montalto 1
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L520 PSM PROTEZIONI DISTANZIOM
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori Suvereto-Montalto 2
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-04 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV controlli di tipo B Sbarra "B" 380 KV
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est - Reana cd Siot per apertura colli morti al P. 21/3-1 lato Udine Nord Est. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Reana - Siot.
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23796 Udine N.E. - Tavagnacco per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore + Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-S - S/E Forli - stl 332 Colunga per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23763 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F80
Linea 332 Colunga - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 332 Forlì Oraziana / Colunga = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e COL + Sostituzione TVC st.332 a FOR
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23470B1-CP S.DONATO - CS NOSEDO: Sostituzione conduttore
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21332A-S S/E Forli - stl 332 Colunga per sostituzione 3 TVC 380 kV.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-R S/E Colunga - stl 332 Forli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L21332A-R - S/E Colunga - stl 332 Forli per sostituzione interruttore 380 kV.
Tronco Udine N.E. - Reana all. | TRC | 132 kV | 2019-10-05 | 0.5 | 2019-10-07 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est -Reana cd Siot nel tratto Udine Nord Est - P. 21/3-1 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.050 per interferenza posa f.o. T.053 Open Fiber
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (presi accordi con CVA e DeltaCogne - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc nodo Cogne - Nodo Quart (presi accordi con DeltaCogne e CVA - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24005 per interferenza con cambio FDG su T. 796
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 57 LATO VILLENEUVE E ORGANI DI MANOVRA SU PALO )
FARNETA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 611
Linea 710 Redipuglia - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23710 Redipuglia- Redipuglia RT per ricostruzione linea.
LINEA ALBERTVILLE - MONTAGNY | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-12 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR2 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.268 - Open fiber - Tratti 41÷91 e 105÷124
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE ATR3 DI RONDISSONE
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23411 Pordenone Ponterosso per verifica impianto di terra in SE Pordenone. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Malcontenta 258 . rientro solo su sbarra dedicata
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23547B-L Linea 547 Vellai - Arsiè: FS per sostituzione conduttori + FDG.
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC
Linea 132 kV - CANDIA - VALLEMIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 23726 - Sostituzione terminali TES 1170 Cadweld
S/E Sorgente - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante B+C interruttore Parallelo sbarre a 220 kV in S.E. Sorgente
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 2 montaggio lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.595 Taio - Tassullo. Installazione distanziatori.
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - STALLO 150 KV ATR 4 380/150
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR3 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Feroleto: Revisione leggera CSC ATR1
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di linea stallo 150 kv S. Procopio in SE rizziconi
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 574 Cecina - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.574 Sostituzione sostegni deteriorati, installazione cimini, installazione nuova FDG incorporante F.O.
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_L.040 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni e rifacimento impianti MAT tratto Livorno - P.151
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.723 installazione antirotazionali a cura UITO. ok accordi con e-distribuzione.
Lin M11 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\1 | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km.(in contemporanea a interferenza 190226050657327 T.555 UI Brugherio).
Lin M10 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\2 | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km.(in contemporanea a interferenza 190226050657327 T.555 UI Brugherio).
S/E Camporosso - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR3 - Sostituzione ATR + Controlli B
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra A stallo CHG
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23402 per interferenza con cambio FDG su T. 796
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per controlli tipo B
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
Linea 911 La Casella-C.le La Casella Gr1 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.2
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ATR2 380KV - SOSTITUZIONE TA OLIO
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
Linea 512 Covalou - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 512 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 512 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L512 CHAT
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ LINEA 150 kV S. Procopio in SE Rizziconi
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA FLAMINI - SBARRA B1 150 | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal P.1 al P.6A
Linea 160 Crotone I.-Strongoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.61667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | S | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra STL K 380 kV
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.54167 | 2019-10-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est - Reana cd Siot per chiusura colli morti al P. 21/3-1 lato Udine Nord Est. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Originale.
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Rondissone x controllo protezioni (indisp. x sostituzione macchina: 07/10 - 31/10)
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 4
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 per chiusura c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada a cura E-Distribuzione
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 457 S.PAOLO | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.5 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV ATR 4
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 154 VALCIMARRA
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 450 in S/E Ardenno
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 450 in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L512 CHAT PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 - Verifica protezioni
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.54167 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo CHG
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 4 380/150 modulo macchina
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - UDI-CUS - sostituzione cavo O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Pineto der. Montesilavno 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Ricollegamenti e collaudi interruttore a sostituire su stallo L-332
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 567 X OPEN FIBER
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM- ST L/375 -C.LLI TECNICI CTB 6A
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 375-C.T.SEZ.LINEA ST.375
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L375
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM- ST L/375 - SOSTITUZIONE TV
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA: FS per sostituzione TA.
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
S/E Fano - stl 336 Candia | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
Linea 457 Cp Vaiano Valle - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
Linea 336 Candia - Fano | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21336 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723091343186,PER Riparazione Strefolatura (21)
S/E Roma Ovest - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE ISOLATORI PASSANTI 150 KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sezionatore Linea fase T Manutenzione mirata punto caldo
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-12 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L375
LINEA 746 CORMONS - A.M.G. GORIZIA | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23746 Cormons - AMG Gorizia per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica maglia di terra
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.844 - Rinnovo tratto 126-128 e 192-203
S/E Brescia Ric. Sud - stl L37 Mincio | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Oppido Lucano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF PARALLELO 150kV
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ATR1 S.-Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-interferenza con sostituzione 89B1
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR3
Linea 248 Colli Aminei - Patria | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione cavo o.f.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. SERRAVALLE. Linea a terra in S/E Vignole
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L516 + LINEA FREDDA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 + LINEA FREDDA
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Magisano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ROSSANO_380kV Scandale, sostituzione TA
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 335 Fano - S. Martino in XX | LIN | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 335 S.Martino in XX / Fano = Risoluzione interferenze C.E.M. con sostituzione conduttori della tratta + Installazione dispositivi di salita sostegni (T.R. x necessità NON possibile)
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori binati compresi armamenti e fdg. TE-DX-08-307
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR1
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF ATR1 SECONDARIO
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO-SECONDARIO-MACCHINA
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sbarra A 380 kV
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA PER CT6
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Fano - stl 335 S. Martino In XX | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comparto interruttore
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Scandale - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE stallo parallelo sbarre 380 KV in SE Scandale
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K220 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stl. K 220 kV in S/E Sondrio
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ST SB B2 132KV - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comandi
Linea 531 CP Breccia - CP Cucciago | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione Antirotazionali (resilienza) + bonifica parti alte
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L518
Stallo 132 kV 883VIGNOLE in CP SERRAVALLE | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SERRAVALLE. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 MAEN
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L110 + LINEA FREDDA
S/E Savona - stl 268 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 268 - Verifica SPCC
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Verampio-Domotoce per interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio, accordi in corso con UT. Imerys e RFI Domotoce per brevi disalimentazioni ad inizio e fine manovre.
S/E Verampio-stl 460 RT Beura-Villadosso | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL460 Sostituzione TV, occorre tronco di linea Verampio-Domotoce a terra con breve disalimentazione Ut. Imerys e RFI Beura ad inizio e fine manovre, accordi in corso.
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
L519 | LIN | 70 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66597 | N | Verniciatura -
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLI SPCC LATINA ATR/2
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento connessione codolo-cavo di n°2 terminali. TE-DX-16-143
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PATRIA -- STALLO REATTORE Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E COLUNGA - STALLO 132KV N.809 PONTE RIZZOLI | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23809B-R - S/E Colunga-stl 809 Ponte Rizzoli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 25/11/19-16/12/19. Linea 480 progetto OPEN FIBER, ultimazione attraversamenti e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro.
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 25/01/19-05/02/19. T273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto OPEN FIBER.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN) - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN)
S/E Magliano - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano A.-Congiuntore sbarre132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Magliano - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano A.-Congiuntore sbarre132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
TRONCO N.697 PEGOGNAGA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea- Lavori TRC Pegognaga-P513
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4000 A stallo linea. Indisponibilità in ombra a quella di linea identificativo n. 180727011410444
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B PER CT6
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 lavori di sostituzione conduttori e realizzazione variante in Chignolo Po a cura APRI-NO
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL 221.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A a 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 15-17/10/2019
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.579-Installazione distanziatori e stesatura fase (ind. lin)
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra A 220 KV
S/E Verampio - stl 221 Ponte 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Verampio: STL 221 Sostituzione TV di Linea, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON.
S/E Ponte - stl 221 Verampio 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Ponte: STL 221 per controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro in OMB al fuori servizio linea 221
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 14-18/10/19. T.221 interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio e CTB su intera unità funzionale a Verampio e Ponte. In OMB a fuori servizio stallo 221di Verampio. Nessun tempo di rientro.
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR3
S/E Oppido Lucano-stl E01 Sant Ambrogio | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF SANT'AMBROGIO 150kV
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI STALLO 611
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CAT_L788_VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE CARPI SUD
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - Reattore 220 KV modulo macchina
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra B 220 KV
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L362 sostituzione protezioni
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B ATR3
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD TIBURTINA
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220kV per per CTB sezionatore di sbarra STL221
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23755D-L Linea 755 Salgareda - Musile: FS per controlli tipo B STL 755
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 755.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controllo protezioni.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.375 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
S/E Oppido Lucano - stl 769 CP Tricarico | STL | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF TRICARICO
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
LINEA 721 S.GIOVANNI NATISONE - CORMONS | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23721 San Giovanni al Natisone - Cormons
Linea 927 Maglie - Diso | LIN | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23927C-L Linea 927 Maglie - Diso : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.5 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL755
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-18 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 490 Porto - Ponte Galeria | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.3125 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Porto-Ponte Galeria - Sostituzione fdg (Open Fiber)
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità. Sostituzione corda di guardia con altra incorporante fibra ottica. Attivita' a cura Ditta.
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per interferenza con T.23721
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-10-20 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/03/2019. T.688 Interferenza con lavori su T273 Trino N. - Vercelli OPEN FIBER in concomitanza fuori servizio linea ferroviaria Chivasso-Casale, accordi in corso con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-10-20 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond ed aramamenti P.10M-P.47
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-25 | 0 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 175 TRONCO P.C. CHAVONNE - VILLENEUVE X PROVE DI PASSO E CONTATTO C.LE CHAVONNE (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI 11 E 19BIS
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-Interferenza con sostituzione 89A1
S/E Tursi - stl 476 Aliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF ALIANO
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con e-distribuzione e utente Olivetti)
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II 150 KV
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria (piano resilienza)
Linea 179 Manfredonia - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L008 PROGETTO OPEN FIBER - Sostituzione FDG 24 F.O. con altra incorporante 48 F.O. nel tratto continentale Palo 1 - Palo 10
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L008 Revamping centrale pompaggio per cavi olio fluido
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA di sbarra B1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 2 | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Verifica SPCC stallo 380 kV Rizziconi energia 2
ENTRACQUE TRG5 1/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 5
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.33333 | N | Sostituzione Armamenti - T.396 SOSTITUZIONE ARMAMENTI - RINNOVO
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2020-05-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23959A1 Turi - Putignano: Sost. Conduttori, Catene Isolatori
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 S/E Lacchiarella
S/E Lacchiarella - stl 168 Pieve Emanuel | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.168 sostituzione FdG con fibra ottica
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - OSP sostituzione ATR1 380/220kV 400MVA (olio minerale)
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 - REALIZZAZIONE FONDAZIONI.
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte : TR 3 220/132/8 kV CTB su intera unità funzionale e controllo protezioni, misura Induttanze il 29-30/10. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 + RINFORZO MENSOLE RESILIENZA. NO TEMPI RIENTRO
S/E Montalto-stl 576 TarquiniaRT-Tarquin | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
Linea 585 Fiano Romano - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori sostegni n°8-11-20-21-23
S/E Latina - stl Latina Scalo | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC stl LATINA SCALO
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG armamenti isolatori e verniciatura
L.409 S.Giovanni Al Natisone - Cormons | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23409 per interferenza con cambio FDG su T. 721
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM al P 071. Al termine rientra in servizio il tratto Carpanè-Collicello P.071.
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Tronco Arsiè - palo 071: FS per interferenza cambio conduttori + FDG T547.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 526 a Montestrutto x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibiltà per sostituzione sezionatore di sbarra su stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Corigliano, revisione pesante interruttore
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-12-397
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33403 | 2019-10-28 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
ROMA NORD - PRATI FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
P.FISCALI Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-28 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO).
Linea 194 Gioia Tauro ind.le - Ionadi | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.6375 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.738 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L. 700 CP Temù - CP Edolo -Sonico Edison | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea 613 Novi Ligure CP - Frugarolo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.613 piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 | STT | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 - Controllo tecnico di tipo B presi accordi con e produzione
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Verifica protezioni
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.757 sostituzione conduttori + dispositivi antirotazionali. ok comunicazioni preliminari con enel produzione.
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - stl Napoli Levante 1 220 KV
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II
LINEA 132KV N.588 MAGONA - SOL | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - I_L588 Interferenza con lavori di sostituzione FDG Linea 008 in campata 7-8
S/E Morigallo - stl 268 Savona | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 268 - Verifica SPCC
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra 220 KV st. ATR/201
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.526
Linea 150 kV - FERENTINO - VALLESACCO | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. GIUSEPPE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. GIUSEPPE in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV Salerno 2 per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 - ACCORDI OK
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV Salerno 2 per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Magliano - stl 396 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 396 Piossasco - Verifica protezioni
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-24 | 0.29167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. linea 526 x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 ACCORDI OK
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
L.708 CP EDOLO - SONICO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L21321D PACF-PISF sostituzione fune di guardia nelle campate 11÷13, 21÷23, 47÷50
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.727 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.54167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: Fs per chiusura CM al P.071. al termine rientra in servizio tutta la linea.
S/E Montecorvino - stl 247 Tusciano | STL | 220 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV TUSCIANO per interferenza con i portali in adiacenza
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-10-28 | 0.29167 | 2019-10-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-02 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 718 Fano ET - CP Fano ZI | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23718 - sostituzione fdg per progetto open fiber
Linea 757 Fano E.T.-Fano Centinarola CP | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23757 - fuori servizio per interferenza a lavori di sost. fdg su linea 23718 in doppia terna con 757
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 288 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV : Verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: controlli tipo B.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: FS per revisione interruttore in contemporaneamente a controlli tipo B.
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione TA 380 KV
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ATR1 - Verifica SPCC
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR1 - Sostituzione ATR
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea 287 Turbigo - Biella Est | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23702B-R S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.709 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.721 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 Sostituzione conduttori, 2° STEP 2019, Cofely deve avere alimentazione di riserva.
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - indisp. linea 919 x rinforzo sostegni resilienza + sostituzione catene isolatori + conduttori + FDG FO
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC stallo reattore 2 150 kV
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl CAMPOLEONE
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-TIP
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ROMA NORD ATR/A
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Borgo Valsugana sostituzione TR 202.
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra A parallelo 150kV
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera unità funzionale
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CAM - CSR Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33403 | 2019-11-04 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.216 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SMV-A301S = Sostituzione Interruttore 130 kV (tipo ABB LTB-145) - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAA S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA per sost TA 130 kV.
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra afferente stallo Collatina B3 Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Controlli tecnici di tipo B
S/E Vinchiana - stl Gruppo 3 | STT | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL TR GRUPPO 3
S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-29 | 0 | 2019-10-31 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per CTB. In ombra a sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO A 2 FORI
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR3
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra B parallelo 150kV
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Leinì x controllo protezioni
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 APERTURA CM AL P. 277 LATO CHIANCIANO
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 220 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo reattore 2 150 kV
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-10-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B K02
TRONCO N.494 ALLACC. ABBADIA-CHIANCIANO | TRC | 132 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 220 kV ROMA NORD ATRA
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo reattore 2 150 kV
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 566 IC Ivrea RFI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 566 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass. (ind. lin).
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass.
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-01 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.659
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione/potenziamento linea + sifonamento in cavo e demolizioni
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Elettrodotto 150 kV Fiano Romano - Nazzano
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni
Linea 132 kV - MANZANO-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23428 per interferenza con cambio FDG su T. 745
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-11-02 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI SPCC 3A
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 067 Turbigo - Malpensa | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 CHIUSURA CM P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (presi accordi con Cogne e CVA - DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART )
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 222 S. Valentino - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART)
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.29167 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23009 Udine Ovest - Udine RT per rinnovo linea
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI E TRASFORMAZIONE AMARRI
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per CTB
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-132-19-Sostituzione Interruttore St. S. Bellino 481 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez. di Macchina St. 1°AR203
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23059G1_Grottole-Matera CP, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23708D-R - S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP per controlli tecnici di tipo B.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - I_L575 Interferenza con distacco e calata al suolo conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 708 Forlì Oraziana - Faenza Casello = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-708 a FOR
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.576 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni, rifacimento impianti MAT nel tratto Follonica - P.1DT con Linea 575
SE Follonica RT - stl 576 Suvereto | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_STL L.576 in S/E Follonica Interferenza con Sostituzione conduttori, FDG e isolatori
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6
Linea 564 Ivrea - IC RFI Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 564 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23158 RINNOVO INTERA LINEA
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23709 - SOSTITUZIONE FDG
Linea 838 Beverino - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.838 - Rinnovo tratto 78-90 e 100-114
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-K01 S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV: FS per sostituzione TA.
S/E Andria - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Andria stl Parallelo 380 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 09/11/2019
Linea 458 Arona - Borgoticino | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 28/10/19- 24/11/19. T.458 Ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31401A-K31 S/E Martignone - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 502 in S/E Mese
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV + REVISIONE PESANTE CSC+SPCC
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VER SPCC
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vignole Borbera: Sostituzione ATR 3, nessun tempo di rientro.
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.266 - Open fiber
L633 S/E CALTANISSETTA - S/E MARIANOPOLI | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CTT - MRN Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23009 Udine RT-Udine Ovest per CTB
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33403 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
S/E Verona BM - stl 199 Bussolengo SS | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Verona BM - stl 199 contr. protezioni (ind.stl.)
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-11 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Controlli tecnici di tipo B
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 233 Pianezza - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E TAVARNUZZE-STL N.433 LARDERELLO-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A301/P- SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Verifica protezioni
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.97917 | 2019-11-05 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per abbassamento conduttori T404 e T.406 P.47 lato P.46
Linea 166 Marcellinara - Catanzaro 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA PER CT6
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539
S/E Balzola - stl 614 Valenza | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola: STL 614 Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, in OMBRA a O.d.M. 180725010231176 indisponibilità linea.
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra in SE Paradiso
S/E Sorgente - stl 326 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore Parallelo 380 kV Data Fine Flessibilità: 07/11/2019
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539 PSM
Linea 120 kV - S.GIUSTINO-C.CASTELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-05 | 0.35417 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
Stallo 120 kV 642CDC in CP S.GIUSTINO | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.35417 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2019-11-06 | 0.3125 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori Per interferenze andranno richieste anche le seguenti linee di competenza UI LCS: Roma Sud - Laurentina 2 cd. Valleranello (p. 41-p.42) 16/10 Roma Sud - S. Rita cd Pomezia e CSM (p.55-p56) 25/10
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Mese - stl 505 Chiavenna | STL | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezioni stl. 505 in S/E Mese
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
Linea F49 Ceprano CP - Ceprano RT | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BAS-K380 Parallelo = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Bargi - stl 338 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi - stl 338 Calenzano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-07 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-S S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo: FS per sostituzione TA.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24009C1_Scalea RT - Alba Calabra RT; dorsale DISPARI Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG Open Fiber
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per sostituzioen TA STL Sandrigo
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.97917 | 2019-11-09 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T404 P.47 lato P.46
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Dolo CP 564 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Pian Della Speranza - stl 064 Calp | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - I_STL 064 "CALP" - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.064 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.97917 | 2019-11-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T.406 P.47 lato P.46
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.041667 | 2019-11-10 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.041667 | 2019-11-10 | 0.20833 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra A 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 2 per effettuare il collegamento sezionatori sbarra B
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti palo 513 per rinnovo linea TRC Pegognaga-P513
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.79167 | S | Riparazione morsetteria - 23708 - FUORI SERVIZIO IN OMBRA A DELIBERA 180726113626662 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU LINEA
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 92
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR1 - Pulizia porcellane
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA2 220 - Pulizia porcellane
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.10 T446
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 266 - Pulizia porcellane
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR5 380/220 nella stazione elettrica Rumianca
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 modulo macchina
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 1 | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi energia 1 in SE Rizziconi
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza x installazione antirotazionali su T.202
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali linea 202
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 506 in S/E Mese
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.3
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 405 in S/E Ardenno
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23763 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Indisponibilità T. 23552 Udine Sud - Udine Rotonda cd ABS per interramento linea.
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 657_12_P
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
L.042 C.MontaninoRFI-M.CatiniV.CecinaRFI | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L042 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO MACCHINA ATR2
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR2 380/220 kV/kV
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 202 a Valpelline x CTB (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 523 a Montestrutto x CTB
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
Catanzaro-stl165 Catanzaro 2-C.le Simeri | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/303 St.130 kV e Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.758 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
SIRA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
Linea 150 kV - NICOSIA - SM. SERRA MARROCCO | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 6 per frana
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 380KV ATR/2
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 291 Levanna - Controlli tecnici di tipo B
S/E Vinchiana - stl 550 Avenza | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV ATR 2
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO 380 KV ATR2
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su 89 terra sbarra A
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L523 MONTESTRUTTO
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV ATR 2
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra B
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO ATR2 PRIMARIO
S/E Mese - stl 508 Isolato cd Madesimo | STL | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 508 in S/E Mese
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33889 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.375 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 220KV ATR/2
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-11-14 | 0.29167 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 202 x CTB
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 523 x CTB
Linea 082 Cosenza - Mucone 1° Salto | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 658_12_P
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-14 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.58333 | 2019-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 macchina
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 274 in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-16 | 0.66667 | N | Costruzione nuova Sezione - Linea 898 Fusignano / Ra Canala = Messa in servizio nuova s/e Santerno (richiesta da PRI rif.Palma)
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.58333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2019-11-16 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Rovigo 227 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-17 | 0.58333 | 2019-11-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.3125 | 2019-11-20 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 1
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S04 S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza revisione interruttore STL430.
S/E CORDIGNANO-STL.430 SACILE | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23430C-R S\E Cordignano-Stl.430 Sacile: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Pieve Albignola-stl EF2 Ferrera Er.2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PVA st EF2 sostituzione TV ceramici
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T349 interferenza con sostituzione TV stallo 349 in Castelnuovo, in OMB al fuori servizio stallo.
S/E Castelnuovo S. - stl 349 Trino 2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 349 sostituzione TV.
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in S/E Trino.
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 509 in S/E Mese
S/E Lanuvio - stl 545 Albano | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl ALBANO 150 kV
S/E Valmontone - stl 123 Canterno cd Ana | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB+SPCC Stl CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23719D-R - S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Corriolo - TR 3 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.269 - Open fiber
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Verniciatura - Scandale: ATR1 per verniciatura macchina
Linea 508 Ponte Pietra - IC Fenis der Nus e PRAOIL | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23730 - Sostituzione Sostegno 7
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR B 380/220 KV
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NOTA: DALLE ORE 15.00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
S/E Roma Ovest - stl 419 A. Torrevecchia | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione sezionatore linea stallo 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180724025731368
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità legata al cambio sezionatore di linea 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180719013348979
Linea 274 Brusciano - Nola | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori YE-FX-18-101
S/E Grottole - stl 059 Matera | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF MATERA 150kV
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.A1)
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.stl)
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-25 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE: MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO.
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 292 Politecnico - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.58333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A2 150 kV CANTERNO
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L170
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 di Avise x controllo protezioni (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11 per installazione antirotazionali)
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Caltanissetta - Condensatore1 25MVAR | RIF | 150 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.58333 | 2019-11-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 510 in S/E Mese
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B2 150 kV CANTERNO
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 719 Faenza - Forlì Oraziana - Forlì V.Lunga = Controlli Tecnici CTB-6A sez/re Linea e TV stallo 719 a FOR
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.B1)
Linea 569 Riva - Arco | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.lin)
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR1 VERDE
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 665 TULA
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 di Avise x controllo protezioni (linea 201 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A2 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 123 Canterno - Valmontone cd Anagn | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB+SPCC interferenza linea CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-21 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
Linea 508 trc nodo Nus - IC Fenis | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc nodo Praoil - nodo Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc Nodo Nus - Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A1 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B. Sbarra B interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione TA.
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE TRASFORMATORE TR2 ROSSO
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 376 TEMPIO
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-22 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) contr.B (ind.sb.A1)
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_LINEA 446 SOSTITUZIONE CDG CONDUTTORI ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Dolo-stl 655 Conselve c.d.Camin CP | STL | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Conselve 655 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Vado Ligure - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA1 220 - Pulizia porcellane
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR2 - Pulizia porcellane
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.41667 | 2019-11-24 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.45833 | 2019-11-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 306 Lonato | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind STL)
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-25 | 0.3125 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDS L313 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 15 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
Linea 306 Lonato - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.306
S/E Valmontone - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB+SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Mese - stl 511 CP Mese | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 511 in S/E Mese
S/E Verderio ad.- Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 219 a Villeneuve x CTB
S/E Tursi - stl D94 TURCOLO | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF TURCOLO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione Interruttore lato 220kV
S/E Lanuvio - stl 519 S. Palomba | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl S.PALOMBA
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL K 132kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-TA2 S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 380 kV.
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 446 Farinello controlli di tipo B montante linea 446
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 396 Piossasco - Magliano A. - Prove di terra S.E. Magliano Alpi
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.41667 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - STL 314 La Spezia - Sostituzione TA
S/E Avise - stl 219 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 219 di Avise x controllo protezioni
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-12-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23428C1_Grottole-Salandra cd Salandra FS, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Grottole - stl 428 Salandra cd FS | STL | 150 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF SALANDRA 150kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA B PARALLELO K 380
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Venezia N. 776 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.41667 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - Parallelo K 380 kV
Linea 219 Villeneuve - Avise | LIN | 220 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 219 x CTB
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl Tevere Nord | STL | 150 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - TEVERE NORD
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-11-29 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2019-12-01 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L383 sostituzione protezioni
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0 | 2019-12-13 | 0 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro e conduttore
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-12-02 | 0.3125 | 2019-12-06 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 49 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Roma Nord - ATR F 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD ATRF
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 038 S/E Garlasco
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione Int. STL 670.
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MON 1 380kV
Linea 562 Trino CP - Balzola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. BALZOLA. Linea a terra in C.P. TRINO
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 25/11-06/12/2019, ridotto periodo causa impatto con OPEN FIBER altra UI.) S/E Biella Est: ATR 2 220/130 kV per CTB su intera macchina + e revisione leggera CSC.
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - T.850 - sostituzione conduttori in rame
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 380 kV stallo Primario 380 kV ATR3 in SE Rizziconi
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 432 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e Controllo protezioni
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.038 sostituzione conduttori
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L477 sostituzione protezioni
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BALZOLA. LINEA A TERRA IN C.P. TRINO
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona : FS per sostituzione interruttore, in ombra con cambio conduttori + FDG attestazione Gardona.
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E Vicenza MV condensatore - sost protezione (ind STL)
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-09 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 SOSTITUZIONE SOSTEGNI +ARMAMENTI: II FASE MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.37292 | 2019-12-05 | 0.70625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Caltanisseta - stl 630 CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Piossasco - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione CSC St. ATR203
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est; Sbarra A 220 kV per sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.34444 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra A 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV
S/E Caltanissetta - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Garlasco - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB. SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra B 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.375 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K sez.2 132 kV - Verifica protezioni
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2019-12-05 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T432 Pallanzeno-CP Piedimulera, CTB Sezionatore di Linea in SE Pallanzeno.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-05 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - I_L575 Interferenza con riposizionamento e regolazione conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.29167 | 2019-12-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.847 - Interferenza per sostituzione conduttori su T.850
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L.545 Verniciatura sostegni intera Linea
Linea 351 Vignole B. - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T351 interferenza con Sostituzione TV presso STL Castelnuovo , in OMB al fuori servizio stallo 351
S/E Castelnuovo S.- stl 351 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 351 Sostituzione TV
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 532 x OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON E-DISTRIBUZIONE)
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 532 di Montestrutto X CTB (linea 532 fuori servizio dal 09/12 al 22/12)
S/E Turbigo - Congiuntore sbarre 132kV | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG CONG2 132kV sostituzione protezione massima corrente
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S\E Agip Sezionamento STLST4 Raffineria - sostituzione sezionatore sbarra ST4
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Agip Sezionamento STL 523 Pisa P.ta Mare - sostituzione sezionatore sbarra STL 523
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.532
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 532 x CTB in ombra all'indisponibilità n° 180730113618934
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2019-12-15 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-STL270 S.Barbara(ATR 302) controlli di tipo B montante linea 270
S/E Lizzana-Stl.778 Arco SC | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-17 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.778 Arco contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-17 | 0.33333 | 2019-12-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Aliano - stl 054 S. Mauro Forte | STL | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SAN MAURO FORTE 150kV
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2020-01-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23199B1_Salandra-San Mauro Forte, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Lizzana-Stl.741 Rivoli-Maso Corona | STL | 132 kV | 2019-12-18 | 0.35417 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.741 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.322 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI ST MRC
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
S/E Mercallo - stl 322 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRC ST L322 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI