## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 26 04 2019
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2019-12-27 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 199 Sulcis - Portoscuso | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
Linea 199 Sulcis - Portoscuso | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
Colmata-ISE Pimobino | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_LB99 Interferenza con rifacimento tratta in cavo da palo 1 a S/E ISE Piombino
STALLO 132 KV PAR AT IN CP ZAULE | STK | 132 kV | 2018-11-30 | 0.63542 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RIFACIMENTO STALLO L 428 ( NECESSARIA LA MESSA A TERRA)
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL GREEN POWER per interferenza con rifacimento stallo in C.le Goglio,nessun tempo di rientro.
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Maida - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
VALDARNO FS STL 132KV MONT.FS-S.DONATO FS N.FI067 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
VALDARNO FS STL 132KV PONTICINO FS N.FI021 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV LEP-MZF-SAS N.757 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CAMUCIA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 20/12/18 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi REMO.
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CREVALCORE FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2020-05-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 10/11/2018 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO.
GRIZZANA FS STL 132KV BEVERARA FS-S.RUF.FS N.BO028 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS-STALLO 132KV N.BO029 CA' LANDINO | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-01-01 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento stallo L.07 in S/E Grosotto
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-07 | 0.73264 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2019-01-08 | 0.49931 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - lavori di demolizione linea e sostituzione con T.233 “Marcello - Venezia”
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-15 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - attività di scavo presso il palo n°7 richiesta da ENEL Produzione
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra della Stazione elettrica di Laino. Linea 241 Laino - Tusciano interferente.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.41667 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - T.966 - La Casella - TAG.2: interferenza con controlli tecnici in stallo Centrale termoelettrica La Casella
Linea 030 Astroni - Fuorigrotta B. 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-02-04 | 0.39375 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 535 CP BOVISIO - NYLSTAR ALL | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.95833 | N | Interferenza Lavori - elemento da porre FUORI SERVIZIO- accordo Cuccia Paolo (Terna) lunedì 4 febbraio 2019 11:18 A: Ferrante Roberto (Terna) <roberto.ferrante@terna.it> Cc: Starda Marco (Terna) <marco.starda@terna.it>
CP Molfetta - stl Ciardone | STL | 150 kV | 2019-02-14 | 0.53125 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 484 Montelungo - Suio | LIN | 70 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione di tutti i componenti linea. Linea già messa fuori servizio da ENEL Produzione. fino ad ultimazione lavori la linea non sarà disponibile
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
SSE Minturno RT - stl 150 Maranola 60kV | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.70833 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.77083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Macchina Atr4 in attesa della sostituzione passanti 150 kV
Stallo 120 kV 670BCH in CP BASCHI | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.39179 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
TORBOLE TRG2 2/8 | TRF | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Controlli tipo B su STL gr2 da parte di Terna
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond P1-Port.Grosotto e fdg Port.Grosotto-Portale Grosio
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2019-03-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-03-05 | 0.92361 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-03-06 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Brindisi Industriale interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.41667 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di Italghisa per attività manutentiva
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione Sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV - Interferenza lavori con rinnovo stalli sez 132kV - Interferente fino a data fine lavori - Parallelo K2 ai fini della sicurezza deve rimanere aperto per interferenza lavori su sbarra A2 lato K2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Sulcis - stl 198 Portoscuso 1 | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Utilizzo interruttore STL 198 "Portoscuso" nella S/E Sulcis per campagna revisione interruttori.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.41667 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interventi parti elettriche - T.966: - consegna linea a ENEL C.le La Casella per interferenza con lavori stallo TAG.2 in C.le - consegna a RI di impianto per controlli tecnici STL 966 in S/E La Casella
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI + INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2019-03-18 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - RICOSTRUZIONE SOSTEGNI E INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-03-25 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-137
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-26 | 0.57637 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Scilla - stl 308 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-03-28 | 0.11319 | 2019-05-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 400 kV GENISSIAT-CORNIER 056 | LIN | 400 kV | 2019-04-01 | 0.29167 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2020-03-27 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore AA 29,3 mm con 31,5 mm
SE Domegliara - stl.023 Verona S.Lucia | STL | 132 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SE Domegliara - stl.023 Verona S.Lu_sep. competenze_(ind.stl)
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura dal 01/04/2019 al 02/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min dal 29/04/2019 al 30/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cond./arm./fdg e verniciatura dal 01/04/2019 al 02/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min dal 29/04/2019 al 30/04/2019 TRD 240 min TRN 480 min
S/E Brindisi P. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 400 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - BR/P: Indisponibilità macchina ATR5 380/220 kV per misure strumentali specialistiche a carico dei passanti. In ombra alla 190315082107173 relativa alla linea L22260C-L
S/E Ravenna Canala - stl 333 P. Tolle | STL | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RAC-St.L333 P.Tolle = Interferenza lavori di sostituzione FdG linea 333/334 in ingresso a Ra/Canala (in ombra al f.s. linea 333)
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber). Per interferenza dovranno essere richieste linee UI UM per un giorno : Pian della Speranza - Roma Nord 10/09 Orvieto FS-Bassano FS 16/09 Orte FS-Alviano FS 16/09 Attigliano-EON Baschi 18/09
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 334 P.Tolle / Forlì Oraziana + 333 P.Tolle / Ra Canala = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2019-04-06 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 333 P.Tolle / Ra Canala + 334 P.Tolle / Forlì Oraziana = Sostituzione FdG con FO (intera tratta in d.t. circa 60 Km) - NB Vincolo indisp. F.O. WIND già richiesto
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA (RICHIESTA TERNA)
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA (RICHIESTA TERNA)
ALTIPIANO STALLO CARSO2 | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Predisposto piano di emergenza controalimentazione in MT
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA (RICHIESTA TERNA)
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - indisp. semisbarra A3 SE Grosotto per collegamento nuovo stl.TR.3
S/E Lodi RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio sbarra A132KV (Dispari) per sostituzione Interruttore,TA e Sezionatore di Montante e realizzazione nuove connessioni AT.
ALTIPIANO TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Predisposto piano di controalimentazione in MT
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA (RICHIESTA TERNA)
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento rifacimento elettrodotto
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp LIN M25 richiesta da UPRI per interferenza con sostituzione apparecchiature AT SSE Lodi
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp STL M25 richiesta da UPRI per sostituzione apparecchiature AT
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.46597 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e sostituzione armamenti. TE-DX-16-134
LINEA 132KV N.724 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-04-10 | 0.825 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 331 Montalto-Tuscania | LIN | 400 kV | 2019-04-12 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici con scalata sostegno (TA)
Linea 662 Fidenza - Parma Vigheffio | LIN | 132 kV | 2019-04-13 | 0.35417 | 2019-04-26 | 0.5875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2019-04-14 | 0.70833 | 2019-04-30 | 0.33333 | N | Ammazzettamento Linee - 277-226 ammazzettate
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 019 X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Variante Linea - 21332B1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Variante Linea - 21333B1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE RICHIESTA DA AST
SSE Settimo RT - stl 019 Nichelino RT | STL | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 019 IN SSE SETTIMO X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - lavori di verniciatura sostegni sull'intera linea
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali.
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-171
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21333B1 SOSTITUZIONE FDG
Linea 172 Cp Pavia Est-Cp Pavia Torretta | LIN | 132 kV | 2019-04-15 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.172 sostituzione conduttori
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.296 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TERMPI RIENTRO
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-04-16 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER FS LINEA AT 296 PER LAVORI TERNA
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-06-15 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE AT-MT IN SSE INOSSMAN CURA CLIENTE - CLIENTE GIA' ALIMENTATO DALLA LMT DI SOCCORSO - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AT CP MANIGO-CLIENTE INOSSMAN
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-04-16 | 0.66667 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco linea 550 "Avenza-p. 44a" per montaggio nuovo sostegno 41a e trasferimento conduttori camp. 40 -41A e demolizione p.41.
S/E Verderio - stl L05 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-04-17 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2019-04-18 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo e traslazione su CCT stallo Vibo Pizzo.
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-04-18 | 0.375 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori , f.d.g. , isolatori e armamenti da portale calusia al 4/17
CP Pozzuoli - TR1 220/60/20 kV | TRF | 220 kV | 2019-04-18 | 0.86111 | 2019-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
Sist. Sbarre 3 a 132 kV in ZEN | SBA | 132 kV | 2019-04-20 | 0.29167 | 2019-05-02 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE SEZIONATORE AT IN SSE ZEN A CURA CLIENTE - ALIMENTAZIONE DI SOCCORSO MT PER CIRCA 2 MW IN TUTTO IL PERIODO A CURA CO VENEZIA - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AT AVANCABINA-CLIENTE ZEN
S/E RT Beura - stl 460 Villadossola | STK | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Beura sez. STL460 lato Villadossola per sostituz. dello stesso e separaz. impianti, data rientro indicativa dipendente da disp. RFI a nuovo fuori serv. totale Beura. Dalle ore 15.00 del 20/04/19 Utenze RFI Beura alimentate da BY-PASS provvisori
S/E RT Beura - stl 460 Domo Toce | STK | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Beura sez. STL460 lato Domotoce per sostit. dello stesso e separaz. impianti, data rientro indicativa dipendente da disp. RFI a nuovo fuori servizio totale Beura. Dalle ore 15.00 del 20/04/19 Utenze RFI Beura alimentate da BY-PASS provvisori
Lin G15 Diano M. RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-04-22 | 0.18311 | 2019-04-26 | 0.54167 | N | Guasto -
Lin G14 Taggia A. RT - Diano M. RT | LIN | 70 kV | 2019-04-22 | 0.18333 | 2019-04-26 | 0.54167 | N | Guasto -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.29167 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.281 - open fiber
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.281 - Piano Resilienza
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-04-22 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T.281 - Sostituzione cavo O.F. con nuovo cavo XLPE
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.29167 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 23F64A1 fuori servizio per interferenze con lavori di sostituzione FdG 380 kV 21332B1 Tuscania - Villavalle
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-05-14 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 006 "Cagliari Sud Rumianca"÷005 "Rumianca Sarlux"
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-05-14 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni doppia terna 005 "Sarlux Rumianca"÷006 "Cagliari Sud Rumianca"
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.3125 | 2019-04-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - Montaggio nuova carpenteria e sostituzione portale di estremità sbarra, montaggio sezionatori terra sbarra
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - Ricollegamento stallo e messa in servizio
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 395 - CAO
S/E CAORSO - STL 395 CARPI FOSSOLI | STL | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CAO
S/E Villavalle - stl 333 Villanova | STL | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 333 Villanova - La UF è disponibile all'esercizio dal 25 al 28 Aprile.
S/E VILLABONA - stl.726 CP MARGHERA | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-132-19-Controllo Protezione St. Marghera 726 e Rifacimento Calate
Linea VILLABONA - CP MARGHERA - L 726 | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23726A1-19-Sostituzione Conduttori - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA DELLO STALLO ALL'ESTREMO DI VILLABONA
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e n° 1 sostegno lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 050 Centola - Salento | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo ai sostegni
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23F64A1 FS PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 22269D1 FS PER INTERFERENZA LAVRI VARIANTE AST
Stallo 132 kV 777 in CP ASOLA | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori a cura Terna Richiesto da Baliotto Emanuele
S/E Villanova - stl 834 Miglianico | STL | 150 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione
S/E VERDERIO - STL 632 TREZZO | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 777 Marcaria - cp Asola | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta di a2a energiefuture. Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di revisione apparecchiature del quadro all’ aperto a 380kV dei gruppi 3 e 4 a cura A2A.
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Rinnovo linea sostituzione conduttori COR - CRC
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal P.1 al P.6A
Lin G14 Taggia A. RT - Diano M. RT | LIN | 70 kV | 2019-04-23 | 0.35417 | 2019-04-26 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - T.G14/G15 - manutenzione in SSE Taggia - Richiesta da RFI - lato Taggia terre manuali
Lin G15 Diano M. RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-04-23 | 0.35417 | 2019-04-26 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - T.G14/G15 - manutenzione in SSE Taggia - Richiesta da RFI - lato Taggia terre manuali
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-04-23 | 0.375 | 2019-04-28 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - cambio fune di guardia Anzio - Campo di Carne
Linea 695 CP Mantova-Mozzecane | LIN | 132 kV | 2019-04-23 | 0.39583 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
Trc 838 Montesilvano - All. Montesilvano | TRC | 132 kV | 2019-04-23 | 0.45833 | 2019-04-30 | 0.5625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
LINEA 225 trc.1 TIRANO-PREMADIO ALL. | TRC | 220 kV | 2019-04-23 | 0.5 | 2019-04-29 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Richiesta DSC per energizzazione tronco linea Premadio-Glorenza
Stallo 150 kV TRASF.03-AV1 in CP BORSELLINO | STT | 150 kV | 2019-04-23 | 0.58472 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.29167 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23859B-L Linea 859 COLUNGA - ALTEDO CP per interferenza alla tesatura dei conduttori della variante SNAM sulla linea 226
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - Fuori servizio tratto linea "p.10A-Strettoia" per Montaggio p. 7A, Tesatura campata 7A - 41 A e demoliz. P 7. Entra in servizio il nuovo collegamento Strettoia - Avenza
Linea 903 Venina - Fusine | LIN | 132 kV | 2019-04-24 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG. 15/04 Slittamento indisp. per impossibilità inizio lavori impresa.
SE Empoli - stl 077 Rifredi RT | STL | 132 kV | 2019-04-24 | 0.58333 | 2019-04-26 | 0.56597 | N | Sostituzione Conduttori - SE EMP STL 077 RFF
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-24 | 0.77083 | 2019-05-05 | 0.35417 | N | Verniciatura Sostegni - Si richiede indisponibilità tr. 50-Tusciano.
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2019-04-25 | 0.29167 | 2019-04-27 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - FUORI SERVIZIO T.22.848 PER ATTIVITA’ DI INNALZAMENTO SOSTEGNO N°300. (IND LIN)
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2019-04-25 | 0.29167 | 2019-04-29 | 0.375 | N | Altri investimenti - F.s T.24.849 Richiesto da titolari di unità di produzione. (ind Lin)
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2019-04-25 | 0.29167 | 2019-04-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio T.22.248 per interferenza lavori sulla linea T.24.848. (ind lin)
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2019-04-25 | 0.29236 | 2019-04-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio T.22.849 per interferenza lavori sulla T.24.848. (ind lin)
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - attività di sostituzione fune di guardia
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-04-25 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22269D1 FS PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.041667 | 2019-04-26 | 0.20833 | S | Riparazione morsetteria - apertura colli morti palo 253
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.041667 | 2019-04-29 | 0.20833 | N | Sostituzione morsetteria - trasformazione del sostegno 261 da sospensione a ormeggio
Trc 554 Sm. Est Acea - Sm. Est Acea all | TRC | 150 kV | 2019-04-26 | 0.20833 | 2019-04-29 | 0.041667 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE: F.s. linee Smistamento est - Castel madama Smistamento est- Carsoli
Linea F69 Giuncano RT - Narni RT | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.29167 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 23F69A1 fuori servizio per interferenze con lavori di sostituzione FdG 380 kV 21332B1 Tuscania - Villavalle
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.32986 | 2019-04-26 | 0.33681 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Apertura sezionatore CS Gnutti
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 158 Brindisi P. - San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea Brindisi P.- Brindisi Ind. interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 132 kV - TAVOLA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - RSE2 - eliminazione punti caldi
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Completamento sostituzione fdg e installazione DAR sui conduttori e sulla fdg.
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire la sostituzione della fdg con FO sulla linea AT "Villanova-Montesilvano"
S/E Acciaiolo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Parallelo K 132 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
Linea 372 Magisano-Scandale cd Belcastro | LIN | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.83333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - prove di attivazione del Montante Provvisorio 380/150 kV della futura SE Belcastro
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens.
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.50072 | N | Interferenza Linea - attività interferenti di RFI
Lin. 845 S/E CS Gnutti - Gnutti Cl.nte | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rabbocco SF6 TA
Linea 583 Suvereto - Cet PIO cd Piombino | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_L583 Interferenza per esecuzione giunto F.O. LINEA 577 in S/E Suvereto
S/E Suvereto-stl 583 Cet PIO cd Piombino | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.33333 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_STL 583 S/E Suvereto - Interferenza per esecuzione giunto F.O. LINEA 577 in S/E Suvereto
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.35417 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.651 bonifica punto caldo a cura UITO.
Stallo 120 kV 807VLL in CP PENNE | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.375 | 2019-04-26 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - FS STL IN OMBRA A DELIBERA TERNA 190403044135830 LINEA 807 DA 26 A 27 APRILE PER MANUTENZIONE E RABBOCCO GAS SF6
S/E Casanova - STL 651 Valpone | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.375 | 2019-04-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L.651 - Sezionatore sbarra B, sostituzione molle rotte. Attività in ombra all'indisponibilità di linea per riparazione punto caldo
Stallo 132 kV 141 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.375 | 2019-04-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione e verifica tempi di manovra IA AT 141
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.375 | 2019-04-26 | 0.39583 | S | Altre di manutenzioni - TA commerciale fase 8 - Rabbocco SF6
S/E Falconara M. - stl 166 Camerata P. | STL | 132 kV | 2019-04-26 | 0.39583 | 2019-04-26 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - TA fasi 4 e 8 - Rabbocco SF6
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.53819 | 2019-04-26 | 0.54514 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - chiusura sezionatore CS Gnutti
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-04-26 | 0.91667 | 2019-04-27 | 0.25 | N | Interferenza Linea - 23F64 FS Interferenza lavori sostituzione FdG Linea 21332
Linea 065 Calp - Colle Val D'Elsa | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.29167 | 2019-04-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - I_L.065 Interferenza con sostituzione conduttori e Fdg della Linea a 132 kV "Colle Val D'Elsa - Poggibonsi" n.434.
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2019-04-27 | 0.29167 | 2019-04-28 | 0.75 | N | Altri investimenti - F.s T.24.848 richiesto da utenti distributori. (ind lin)
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L125 Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra stallo 380kV. Fermata totale x attivazione/prove
Linea 132 kV - S. MARTINO - CALENZANO | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
S/E Cislago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
Stallo 132 kV 076RODASID in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Accordo Fermata con Cliente Rodasider a cura Terna - Riparazione BY-PASS
Stallo 132 kV 083 1ER CI in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Accordo Fermata con Cliente Metalfar a cura Terna - Riparazione BY-PASS
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Lavori di manutenzione su sezionatore di bypass tra T.073 e T.086 in CP Bosisio Parini di Enel Distribuzione.
L 076 Cp Bosisio P.-Cs Rodasider Bosisio | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Lavori di manutenzione su sezionatore di bypass tra T.073 e T.086 in CP Bosisio Parini di Enel Distribuzione.
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire la sostituzione della fdg con FO sulla linea "Villanova-Montesilvano"
Linea Ragusa Cons. - S.ne Ragusa 220kV | LIN | 220 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-27 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - switch operation from shunt reactor L011 to shunt reactor L021 in SSE Ragusa.
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22269D1 FS PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
Linea 682 Villavalle-S.Gemini | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A1 130 KV - Controlli Tecnici CTB-6A sez/re sb/A1 stl 125 Monteveglio
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-27 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione differenziale di sbarra. Fermata totale x attivazione/prove
Linea 134 Bussento - Centola | LIN | 150 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento palo 41 di d.t.
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-04-27 | 0.35417 | 2019-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2019-04-27 | 0.375 | 2019-05-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino N. : STL 270 Balzola CTB su intera unità funzionale sezionatore lato sbarra a 220kV escluso.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-27 | 0.75 | 2019-04-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Montaggio 2 sezionatori terra sbarre
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - T.BZ2 220kV: pitturazione sostegni T.BZ1/T.BZ2 nel tratto palo 41-Naturno. nota: ad inizio lavori ammazzettamento T235/T.BZ2 al palo 41 e AP sez.re AT 220kV al palo 41.
Linea BZ 1 CP P.te Resia - S/E Naturno | LIN | 220 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Verniciatura Sostegni - T.BZ1 220kV: pitturazione sostegni T.BZ1/T.BZ2 nel tratto palo 41-Naturno. nota: ad inizio lavori ammazzettamento T235/T.BZ2 al palo 41 e AP sez.re AT 220kV al palo 41.
L.235 LANA-ALA cd M.PILL NATURNO,P.RESIA | LIN | 220 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.235 con messa a terra del giorno stesso, in quanto interferente ad attività di AP colli morti T. BZ2 lato Naturno e esecuzione ammazzettamentoT.235/T.BZ2 al palo 41. (F.s richiesto da Edyna).
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-04-28 | 0.33333 | 2019-04-28 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - CAM-380KV-ATR304 - Prelievi su terminali TES1125
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.35417 | 2019-04-28 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T531 per manutenzione montanti, sezionatori di Linea compresi in S/E SACAL a richiesta utente.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.375 | 2019-04-28 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - INTERF. RIPARAZIONE SEZ. E34 E-DISTRIBUZIONE A VALERA
CP PARMA VALERA - STALLO AT E34 (TRR) | STL | 132 kV | 2019-04-28 | 0.375 | 2019-04-28 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZ.RE E34
Linea 682 Villavalle-S.Gemini | LIN | 132 kV | 2019-04-28 | 0.66667 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
CP Maglie - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-04-29 | 0.041667 | 2019-04-29 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.041667 | 2019-04-29 | 0.20833 | S | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE chiusura colli morti palo 253
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di sostituzione fdg sulla 21332B1 Tuscania - Villavalle
Linea 132 kV - Arnate CP - Busto Ovest CP | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-01 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - posa FdG su tratta in derivazione ad Arnate P.S. inviare FAX per Arnate in MT
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.24004 Pontebba - Carnia per sostituzione FDG e armamenti.
Linea 132 kV - Arnate CP - Cedrate CP - Olgiate CP | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-01 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - posa FdG su tratta in derivazione ad Arnate P.S. inviare FAX per Arnate in MT
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR 302 S/E Calenzano. Senza tempi di rientro. Progetto TE-DX-16-127
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Sbarra A 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-04-29 | 0.3125 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Sbarra A 220kV CP Ponte Resia: montaggio sezionatori di Sbarra A 220kV.
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.277 - bonifica terminali TES 1245-111 AD
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: FS per piano resilienza.
Stallo 132 kV 681SVITTOR in CP ALBA | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TNF-Fuori servizio congiuntore di sbarra NB: Le due semisbarre possono restare in servizio.
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22269D1 FS X INTERFERENZA LAVORI VARUANTE AST
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione Conduttori e Catene Isolatori della Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli. Attivita' a cura Ditta.
S/E Foggia - stl 081 Lucera | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LUCERA
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione del conduttore + fune in fibra ottica, tratto in ST della linea 23696A1, dal P.133 a Ligonchio. Aumento dell’isolamento da 9 a 14 isolatori della fase 12 23696a1 dal P.40 al P.125. Verniciatura dal sostegno 39 al sostegno 84.
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Aumento dell’isolamento da 9 a 14 isolatori della fase 12 23696a1 dal P.40 al P.125. Inversione delle fasi nella campate 41-42 e 126-127. Verniciatura dal sostegno 39 al sostegno 84.
STALLO CONGIUNTORE 400 KV SARLUX | STK | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens - Sostituisce 424_4_B non eseguita per indisponibilità personale
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Realizzazione derivazione T - Disalimentazione necessaria alla realizzazione del By Pass e garantire una seconda alimentazione alla CP Bagheria durante i lavori di rinnovo della linea S.ne Casuzze - CP Bagheria
Linea 103 S/E Caracoli - CP Bagheria 2 | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Realizzazione derivazione T - Disalimentazione necessaria alla realizzazione del By Pass e garantire una seconda alimentazione alla CP Bagheria durante i lavori di rinnovo della linea S.ne Casuzze - CP Bagheria
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV interf. sost int.re stl.358 (ind.SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale sot. int.re (ind.stl)
CP POGGIBONSI - SBARRA AT VE LATO 434 | SBA | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori AT
Linea F74 Fano RT-Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Smontaggio sezionatore di linea e TA
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - attività interferenti di RFI
bufalotta semisbarra A1 (stl AFL) | SBA | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.375 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione dei fari perimetrali interno cabina primaria Bufalotta.
Acea Bufalotta Stl Roma Nord | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.375 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione dei fari perimetrali interno cabina primaria Bufalotta.
Linea 625 Sez. Ramazzano - Umbertide | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FS Linea 23625B1 per interferenza con la sostituzione dei TA dello stallo Ramazzano in CP Umbertide Urgente per perdita gas SF6
Stallo 132 kV 475BORGO.E in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo Pian della speranza (controlli sul sezionatore contrapposto)
STALLO 120KV 625 RAMAZZANO IN CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione TA-AT - Urgente per perdita gas SF6
GALLICANO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR. 102 C.LE GALLICANO PER CONTROLLI TECNICI
GALLICANO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR. 102 C.LE GALLICANO PER CONTROLLI TECNICI
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - 24205A1 - Indisp_ per attività di installazione terminali cavo al sost.32
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E MAGENTA - STL 464 VITTUONE/CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P VSC + SOST PROT + COL ANTICAD
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - PROVE DI TERRA S/E ERZELLI ED S/E MORIGALLO
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Miglianico 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo Miglianico
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Brulli Cocullo
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA interferenza linea ACEA LAURENTINA 1
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori L.696/256
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_STL815 INTERFERENZA CON PROGETTO OPEN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L815 PROGETTO OPERN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
FLUMENDOSA 2 TR G2 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Cagliari Sud - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC stallo "Parallelo sbarre 380kV" della stazione di Cagliari Sud.
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 150 kV Rosarno in SE Rizziconi
Linea 132 kV - SIGNA - CASELLINA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - RSE2 - eliminazione punti caldi
LINEA 132KV N.083 S.COLOMBANO-CASELLINA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-29 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - eliminazione punti caldi
SSE Settimo RT - stl 022 Santhià RT cd | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 022 IN SSE SETTIMO X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV - Esecuzione misura di induttanza di corto circuito Nuovi accordi con e-distribuzione
Linea 475 Borgomanero Nord -Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna Linea a RI e-distribuzione per sostituzione TA Linea in CP Borgomanero Nord
Stallo 132 kV 475BORGO.E in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA guasti linea a terra.
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 022 X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Martignone - stl 125 Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A a MRT (con linea a terra)
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B1 130 KV - Controlli Tecnici CTB-6A sez/re sb/B1 stl 125 Monteveglio
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.64583 | S | Verniciatura Sostegni - Si richiede indisponibilità tronco sez. 41 Montevetrano-Tusciano, per verniciatura sostegno in D.T. 82B.
Stallo 132 kV 649PINEROLO-SUD in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza su richiesta TERNA Basentini. Lavoro in ombra a fuori servizio della linea.
Stallo 132 kV 649 Pinerolo Nord in CP Pinerolo Sud | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza su richiesta TERNA Basentini. Lavoro in ombra a fuori servizio della linea.
TRONCO RIVOLI CP - ALLACC. P.51(GOL-VO) | TRC | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Tronco Rivoli - P.111_interferenza linea per costruzione fabbricato_(ind.trc)
Linea 125 Monteveglio - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 125 Martignone / Monteveglio = Controlli Tecnici CTB-6A a Sez/re di Linea e TV a MRT
AC TOR 3 TESTE - AC TOR CERVARA | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per MANUTENZIONE interruttore e manutenzione STL c.p. Tor Cervara.
TOR CERVARA STL TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE interruttore e manutenzione STL c.p. Tor Cervara.
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Manutenzione sezionatore di linea; attività a cura E-Distribuzione
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Linea 710 per attività di taglio piante in varie campate
CP POGGIBONSI - STALLO AT 434 COLLE V.ELSA | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_L061 Messa in sicurezza e consegna Linea a terra sul posto di lavoro per Montaggio Tetto Capannone industriale in Camp. 999 - 01A
S/E Castegnero - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG: controlli tecnici tipo B (ind stl)
LINEA CHIEVO C.LE - VERONA SUD (AGSM) | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23615C1 Chievo - Verona Sud (AGSM)_ interferenza per allacciamento fognature e costruzione recinzione_(FS cavo)
S/E Ala - stl 235 Lana e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Ala stl.235 contr.protezioni (ind STL) NB escluso 01 maggio, gg 30/4 inizio FS ore 12:00
Linea 634 Pinerolo Sud - Stella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.634 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO SULLA LINEA T.649 - PROGETTO OPEN FIBER
Linea 649 Pinerolo Nord - Pinerolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.649 SOSTITUZIONE FDG FO PROGETTO OPEN FIBER
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 634 Pinerolo Sud - Stella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.634 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L. 741 LIZZANA-RIVOLI CP CD MASO CORONA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35486 | 2019-04-29 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 741 Lizzana-Rivoli cd Maso Corona_apertura colli morti p.111 per interferenza lavori_(ind.lin)_linea rientra in esercizio con assetto variato_Lizzana - p. 111 cd Maso Corona
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove per la sostituzione del sezionatore Sb.A e sostituzione sezionatore Sb.B
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.75 | N | Attivazione Nuova Macchina - Sbarra AT 130kV CP MULES: Sbarra interferente al collegamento AT sui passanti MCI del nuovo TR Verde AT/MT 130/20kV. nota: T.640 132kV rimane in servizio.
Linea 724 San Giobbe - Sacca Serenella | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.625 | S | Controlli Cavo - F.S. per verifiche tecniche sui terminali di arrivo in CP San Giobbe (ind lin)
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione dei fari perimetrali interno cabina primaria Bufalotta.
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione dei fari perimetrali interno cabina primaria Bufalotta.
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T. 24004 Pontebba -Carnia tratto Pontebba -P. 474 per sostituzione conduttori.
S/E Balzola - stl 270 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola: STL 270 Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, in OMB a O.d.M. 180904021918444
CP Torre C.le - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 60 kV per manutenzione sezionatore serie/sbarre
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea T.23.621 per interferenza lavori. (ind lin)
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB-A302/M- VERIFICA INDUTTANZA DI CORTOCIRCUITO
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. T.24004 per ammazzet. con T.003 e apert. C.M al P.474 lato S/E Pontebba ; a fine lavori rientra in servizio la linea Tarcento - Pontebba cd Carnia su stalli 003(bloccato aperto) e 004 ; resta F.S il tratto P.474-Pontabba per cambio conduttori.
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. T.003 per ammazzet. con T.004 e apert. C.M. della T.004 al P.474 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Tarcento - Pontebba cd Carnia su stalli 003(bloccato aperto) e 004; rimane fuori servizio il tratto P.474-Pontebba della T.004 per sosti
Stallo 132 kV 772 in CP TREVIGLIO | STL | 132 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-04-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT 772
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 005 "Sarlux Rumianca" interferente con siliconatura stallo (in ombra a verniciatura sostegni)
P/C SARLUX-stl P.di consegna Sarlux L005 | TRC | 400 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Pulizia e siliconatura isolamenti PDC "Sarlux" L 005 (in ombra a verniciatura sostegni)
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.54167 | 2019-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Sost. cond L04-L05: Richiesta DSC energizzaz. Premadio-Glorenza. Chiusura colli morti
sagittario anversa fs | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.92708 | 2019-04-30 | 0.1875 | S | Interferenza Linea - Messa in Sicurezza della Linea per Consentire Lavori a RFI. Richiesta di fuori Servizio per conto di RFI.
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.92708 | 2019-04-30 | 0.1875 | S | Interferenza Linea - Messa in Sicurezza della Linea per Consentire Lavori a RFI. Richiesta di fuori Servizio per conto di RFI.
linea Acquoria - Villanova di Guidonia | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.29167 | 2019-05-03 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Progetto open fiber
Linea 161 Calusia - Scandale | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.3125 | 2019-04-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori su linea 150 KV Calusia - Rossano T. ( sostituzione conduttori e fune )
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kv stallo Rosarno in SE Rizziconi
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
CP POGGIBONSI - STALLO AT 434 COLLE V.ELSA | STL | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - interferenza con lavori Terna Rete Italia - sostituzione conduttori e Fdg
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ALGHERO | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori Terna linea 620
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea "Pescara-Torre" per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 14-15 della linea "Villanova-Miglianico" (progetto Open Fiber)
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con i lavori di sostituzione conduttori e fune di guardia sulla L04-L05.
Linea 635 Zogno - Sorisole | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con i lavori di sostituzione conduttori e fune di guardia sulle linee L04-L05.
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con i lavori di sostituzione conduttori e fune di guardia sulla L04-L05.
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Lana F.S. intero impianto per rettifica circuitale dei segnali provenienti dai manodensostati del parallelo con relative prove di funzionamento.
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Lana F.S. intero impianto per rettifica circuitale dei segnali provenienti dai manodensostati del parallelo con relative prove di funzionamento.
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separazioni competenze_(ind.sb.A)
Linea 270 Trino Nuc. - Balzola | LIN | 220 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T270 interferenza con controllo e manutenzione sezionatore di Linea in S/E Trino1 e controlli tecnici in Linea in OMB al fuori servizio dello stallo O.d.M. 180904021918444.
Stallo 150 kV 620ALH in CP ALGHERO | STL | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori Terna linea 620
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.54167 | N | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo sostegno 127
Linea 165 ZIa Lisa - Pantano D'Arci | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione pannello fotovoltaico impianto SOV + sostituzione batterie
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione programmata in CP S. Ninfa sull'interr. AT di linea CP Salemi a cura della Casa Costruttrice Siemens
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
Linea 178 Lamalunga - Minervino | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-30 | 0.33333 | 2019-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Lin054 TAV S.Giovanni RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.35417 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di taglio piante
Linea 042 Praia - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea 150 kV Praia-Rotonda
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.625 | S | Riparazione FdG - T.464 riparazione strefolatura FdG
Stallo 132 kV 628 in CP CHIGNOLO | STL | 132 kV | 2019-04-30 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione manodensostati dell'IA AT 628
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ SBARRA STL MONTEFALCONE
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ SBARRA STL MONTEFALCONE
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA STL MFLC
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SZ. SBAARRA STL MONTEFALCONE
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCICI SEZ SBARRA STRALLO MONTEFALCONE
Linea 174 Foiano - Feo | LIN | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-04-30 | 0.72917 | S | Realizzazione derivazione T - SE Molinara - Collegamento provvisorio linea 150 kV "Foiano - Feo" (rimodulato con indisponibilità Sbarra Foiano)
S/E FOIANO - STL 198 MONTEFALCONE CD CLL | STL | 150 kV | 2019-04-30 | 0.41667 | 2019-05-03 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.5 | 2019-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 55 (PRESI ACCORDI CON CVA)
Linea 132 kV - VILLANOVA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.5625 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti aperti sul sost. n° 2 della linea "Villanova-Montesilvano-S.Donato der. FS"
Linea 132 kV - SAN DONATO - VILLANOVA der.PESCARA | LIN | 132 kV | 2019-04-30 | 0.5625 | 2019-04-30 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti aperti sul sost. n° 2 della linea "Villanova-Montesilvano-S.Donato der. FS"
Linea 418 Meda - Mariano cd Cislago | LIN | 132 kV | 2019-05-01 | 0.33333 | 2019-05-01 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Apertura colli morti P.28
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2019-05-01 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T 23601 Sostituzione sostegno P 52, conduttori e fune di guardia su campate 43-53
Linea 418 trc allacc.Cislago -CP Cislago | TRC | 132 kV | 2019-05-01 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione sostegni T.265/266
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.29167 | 2019-05-02 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - F.S. x allacciamento nuova CP Agna sostegni 236/A e 236/A/bis con collegamento calate e rimozione by-pass-Richiesto da e-distribuzione-PIANO DI EMERGENZA CP PIOVE DI SACCO A CURA CO DI MESTRE
Linea 006 Glorenza-Castelbello cd Lasa | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.006 per controlli RIGHEL + tesatura fdg incorporante f.o. P.9/A-S/E Glorenza (ind lin.)
Linea 161 Calusia - Scandale | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.3125 | 2019-05-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione conduttori e fune su linea 150 KV Calusia - Rossano T.
S/E GLORENZA - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della Sbarra 132kV S/E GLO per interferenza lavori con controlli RIGEL + tesatura fdg incorporante f.o. P.9/A-S/E Glorenza. (ind SBA)
CP Castelpietra - stl 114 S.Silvestro | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione organi di manovra interruttore
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - attività interferenti di RFI
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | S | Taglio Piante - L.350 Interferenza per taglio piante
Linea 163 Candia - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S\e Candia-Manutenzione punto caldo su morsetto terminale di cavo fase 8
C.LE SILLANO 2 - TR2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.2 C.LE SILLANO 2 PER CONTROLLI TECNICI
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - verniciatura sostegni (TE-DX-14-335)
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP COSSATO | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA per Verifica quinquennale interruttore a cura e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA.
Stallo 132 kV 527 COSSATO in CP VALLEMOSSO | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore a cura e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA.
Stallo 132 kV 527VALLEMO in CP COSSATO | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore a cura e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA.
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP3
S/E Candia - stl 163 Camerata P. 1 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Pietrafitta - stl. DISP3 (Ex TP3) | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 3 (EX TP3) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084643624 E 180809084917504 RISPETTIVAMENTE PER LA RICHIESTA DELLE UF SBARRA A E B
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B 150 kV stallo Rosarno in SE Rizziconi
S/E Scilla - stl 328 Rizziconi 2 | STL | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi 2 in SE Scilla
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 464.
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Candia - stl 163 Camerata P. 1 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/e Candia terminale cavo fase 8-Manutenzione punto caldo su morsetto
Linea 212 Piazza Dante - S.Paolo | LIN | 220 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22212B1 Piazza Dante - San Paolo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
LINEA 903 PALAGIANO - TARANTO NORD | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
LINEA 50KV N.156 BATTIFERRO-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L. 24156A BAT-RNZ per sostituzione conduttore in rame su tutta la linea
Stallo 132 kV 682FERRERO in CP ALBA | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 564 Brugherio - CP Brugherio | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP Mortara controalimentata in MT
Stallo 132 kV 482LOMEL E in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP Mortara controalimentata in MT
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Apparecchiatura IN CP MORTARA
Stallo 132 kV 483 SIT in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOST INTERRUTTORE - CP Mortara controalimentata in MT SOLO IL 2/5
S/E Sorgente - stl 677 CP Castroreale | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza con attività UPRI di sostituzione sostegni T.265/266
Orichella - stl Rogliano | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CAM: analisi endoscopica e prelievo olio terminali cavo 220 (ind ATR)
CU Canneti - stl C.le Volturino Wind | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA DISALIMENTAZIONE DAL CLIENTE AT VOLTURINO WIND
Stallo 132 kV 769 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli AT MHD da revisionare
CP VILLANOVA Stallo 150 kV ACQUORIA | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SCARICATORI AT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE DEL RELATIVO PLL TRATTASI DI ATTIVITA IN OMBRA AL FS DELLA LAT GIA DELIBERATO
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Apparecchiatura in CP PALAZZOLO
CP FA CASELLO - STALLO AT FNZ 886 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO SEZ.RE DI LINEA
Linea 132 kV - FAENZA CASELLO - FAENZA | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza a bonifica punti caldi in CP Casello
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.601 per controlli RIGHEL. (ind lin)
LINEA CHIEVO C.LE - VERONA SUD (AGSM) | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23615C1 Chievo - Verona Sud (AGSM)_ interferenza per allacciamento fognature_(FS cavo)
SE Mineo (ex Brulli)-stl 950 C.le Mineo | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Si richiede apertura sezionatore arrivo linea lato produttore, poiché il sezionatore di sbarra non è manovrabile
S/E Mineo (ex Brulli) - stl 690 Scordia | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione parte attiva sezionatore
SE Mineo (ex Brulli)-stl 921 Cle Callari | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Si richiede apertura sezionatore arrivo linea lato produttore, poiché il sezionatore di sbarra non è manovrabile
SE Mineo (ex Brulli)-stl689 Caltagirone2 | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Sezionatore di sbarra Scordia
Linea 690 S/E Mineo (Brulli) - Scordia | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Intervento di lubrificazione e pulizia contatti sezionatore li linea.
S/E Castegnero - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG: controlli tecnici tipo B (ind stl)
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
CP GROSSETO N. - SBARRA AT RO LATO 051 | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori edili in CP
CP GROSSETO N. - STALLO AT 051 GROSS. FFSS | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori edili in CP
Stallo 150 kV 396BDO in CP SINISCOLA 1 | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori Terna linea 396
CP RA SUD - STALLO AT RAC 728 | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra A 220 kV in SE Redipuglia per interferenza con sostituzione interruttore su Stl. 292 Udine Nord Est.
S/E Redipuglia-stl 292 Udine NE cd Safau | STL | 220 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. 292 Udine Nord Est cd ABS in SE Redipuglia (attualmente scollegato) per revisione interruttore.
S\E Bolzano-stl 003 Barbiano | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BZE-19-132-T.003-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Castegnero - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG: Controlli tipo B stl parallelo (ind sba)
S/E MARGINONE - STALLO N.822 GALLENO | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B stallo 822 S/E Marginone
Linea R13 Cetraro RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-05-02 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.64583 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione fune di guardia in FO nella tratta 1388 - 1394.
CP S.ROMANO - STALLO AT 526 PONSACCO | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-02 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Riparazione perdita comando interruttore
CP Torre C.le - tr. sbarre Rosso 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre a 60 kV dove afferiscono montanti TN-TS-Cast e ex Lettere per demolizione portale ammarro ex stallo Lettere
Stallo 132 kV 043 in CS IBM VIMERCATE | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 01-28/04/19 T4367: ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi e varie. Nuovi accordi in corso con e-distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM - ATR 300 CTB 3A (ATR,Primario e Secondario)
Linea 440 CP Ariano - S/E Taverna | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Verifica morse di ormeggio
Orichella - stl Calusia | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.41667 | 2019-05-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.41667 | 2019-05-02 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - RICHIESTA INDISPONIBILITA' PER CONSENTIRE A ENEL-D LAVORI DI MANUTENZIONE AL SEZIONATORE
Stallo 120 kV 805TRM in CP CELLINO ATT. | STL | 132 kV | 2019-05-02 | 0.41667 | 2019-05-02 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE AT DI LINEA E CONTROLLI E MANUTENZIONE GENERALE SEZIONATORE
Linea 198 C.Sannita- M.Falcone cd Foiano | LIN | 150 kV | 2019-05-02 | 0.41667 | 2019-05-02 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA. INDISP. DELLO STALLO GIA' DELIBERATA
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-05-02 | 0.91667 | 2019-05-03 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
SE Taranto Nord -stl 986 Martina Franca | STL | 150 kV | 2019-05-02 | 0.95833 | 2019-05-03 | 0.20833 | S | Altre di Rinnovo - S/E Taranto Nord - Intervento di completamento attivita' per lo stallo linea 150 kV Martina Franca: migrazione alimentazione dai vecchi ai nuovi Servizi Ausiliari.
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.20833 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza alla manutenzione del montante AT dello stallo San Severo in CP Apricena A CURA E-DISTRIBUZIONE --ATTENZIONE IL PRIMO GIORNO LA LINEA NON RIENTRERA' IN SERVIZIO--
CP Apricena - stl S.Severo 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.20833 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE AT - dal secondo giorno rientro 60min
Torre C.le - stl Torre N.1 60 kV | STL | 70 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-03 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - per interferenza alle attività di Demolizione portale Ammarro ex Stallo Lettere. Richiesta per interferenza indisponibilità linea multipla
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 614 S/E Buseto - CP Castellammare | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Interferenza Linea - interferente con i lavori di rinnovo sulla linea Castellammare - CP Alcamo
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 26: FS per sostituzione FDG, attività Open Fiber anello 3.
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L22267C-M Tratto P.26 - P.138/A: FS per sostituzione FDG, attività Open Fiber anello 3.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.5 | N | Altri investimenti - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per apertura cm al p. 138/A lato Vellai. al Termine in servizio il tratto V. Monteviale-Cittadella.
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT TR1.
Sez. sbarra (2)A2 132 kV in CP SETTIMO | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore AT TR1.
S/E Rizziconi - stl 060 Rosarno | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 kV Rosarno in SE rizziconi
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA =Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP3
S/E Candia - stl 164 Camerata P. 2 | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Semisbarra RO 132 kV in CP Masserano | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTRERFERENZA per verifica quinquennale interruttore linea. Lavoro in ombra a fuori servizio linea TERNA
Stallo 132 kV 442GATTINARA in CP MASSERANO | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore a cura e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA.
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Apposizione asta di collegamento fra comando e VSC installato sull'autotrasformatore 4 in SE Montecorvino
S/E Rondissone - stl 274 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BONIFICA TA
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Z31306A-T32: riparazioni perdite pompa olio.
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea AT per consentire la sostituzione della fdg con fune di guardia con FO in uscita dalla CP di Miglianico, verso Ortona.
S/E Rondissone - stl 274 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 275 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Forlì - stl 350 Fano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-05-03 | 0.33333 | 2019-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interruttore fase 8 - Controllo perdita Sf6 polo.
Linea 649 Pinerolo Nord - Pinerolo Sud | LIN | 132 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.649 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
MIGLIANICO STL VILLANOVA | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - FS PER INTERFERENZA CON ATTIVITA TERNA DI SOSTITUZIONE FDG LINEA 23834
MIGLIANICO STL ORTONA (ZECCA) | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - FS PER INTERFERENZA CON ATTIVITA TERNA DI SOSTITUZIONE FDG LINEA 23834
S/E Castegnero - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-132 kV- Sbarra B - controlli tecnici tipo B stl. parallelo
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 822 S/E MRG
S/E Forlì - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-03 | 0.35417 | 2019-05-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - FOR-ATR/301 Lavaggio aerotermi
CP BARGA - SBARRA AT RO LATO L.548 | SBA | 132 kV | 2019-05-03 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione sezionatore di sbarra del TR Rosso
CP BARGA - STALLO 132 KV N.548 P.ROCCA | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.375 | 2019-05-03 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione sezionatore di sbarra del TR Rosso
S/E S.Barbara - stl 481 Montevarchi CP | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.39583 | 2019-05-03 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - SE SBA stl. 481 MTV per sostituzione olio comando
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2019-05-03 | 0.41667 | 2019-05-03 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - RICHIESTA INDISPONIBILITA' PER CONSENTIRE A ENEL-D LAVORI DI MANUTENZIONE AL SEZIONATORE
Stallo 120 kV 808PENNE in CP CELLINO ATT. | STL | 132 kV | 2019-05-03 | 0.41667 | 2019-05-03 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE AT DI LINEA E CONTROLLI E MANUTENZIONE GENERALE SEZIONATORE
Orichella - stl Savuto | STL | 150 kV | 2019-05-03 | 0.41667 | 2019-05-03 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-05-03 | 0.91667 | 2019-05-04 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 546 Cerreto - Arci | LIN | 150 kV | 2019-05-04 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23005F-L Linea 005 Lancenigo - Spinea: FS per interferenza installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo sui T004.
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Z35530A-S01 LANCENIGO - Sbarra A 132 kV: FS per installazione coordinamento isolamento T004.
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo.
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B2 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.L761
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiusura colli morti sbarra lato ATR
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23761B-R - S/E Martignone - stl 761 Riale per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 761 Martignone / Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte) anche linea 761
Stallo 132 kV 137 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori sostituzione poli MHD linea at 769- Cabina controalimentata in MT
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP PALAZZOLO
Linea 650 S/E Ciserano - Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Si richiede la linea fuori servizio in quanto interferente con il getto di cls della fondazione sottesa alla linea.
Linea 415 Tavarnuzze - Figline | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.33333 | 2019-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - L23415A TVZ - FIG per controllo schermi cavo interrato.
S/E Padriciano-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-04 | 0.375 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità ATR 202 in SE Padriciano per prova protezioni.
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-04 | 0.375 | 2019-05-04 | 0.41667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TV
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-05-04 | 0.375 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T688: prosecuzione installazione dispositivi stabilizzatori mensole, accordi definitivi con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po.
CP Cosenza - stl Rende 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-04 | 0.41667 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Realizzazione prolungamento delle sbarre AT per connessione 3° TR
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2019-05-04 | 0.75 | 2019-05-13 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - 226-277 ammazzettate
LINEA 132KV N.402 SESTO F.-P.SIEVE-VARLUNGO-FAENTINA | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MONTAGGIO DISCESE CAVO P.59
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 132KV N.400 CALENZANO-SESTO F.-DER. UNICEM | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.29167 | 2019-05-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MONTAGGIO DISCESE CAVO P.59
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23630G-L Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23962C-L Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 150 kV - MARANOLA - MINTURNO | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | S | Rimozione corpi estranei - rimozione ordigno bellico
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi ai sostegni 71 e 82
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Rimozione ordigno bellico
S/E BAS - stl 655 CP Bergamo | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Rimozione calata stallo 655 ; Collegamenti bt alle apparecchiature AT e Prove di attivazione"stallo Linea 1M12 - 655 Bergamo"
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
Linea F24 Itri RT - Minturno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - rimozione ordigno bellico
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-05 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Rimozione ordigno bellico
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STL 315 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STK 380 kV - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - SBARRA A - Attivazione protezione differenziale di sbarra
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Interferenza Linea - S/E RUB - LIN 315 - Attivazione protezione differenziale di sbarra; si precisa che la linea dovrà essere solo aperta agli estremi (NO PDL)
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - ATR 301 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2019-05-05 | 0.35417 | 2019-05-05 | 0.77083 | N | Verniciatura Sostegni - Si richiede indisponibilità intera linea per chiusura colli morti palo 50 e verniciatura tr. sez.42 Montevetrano-50.
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STL 315 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - STK 380 kV - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - SBARRA B 380 kV- Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - ATR 302 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E RUB - ATR 303 - Attivazione protezione differenziale di sbarra
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-05-05 | 0.54167 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - S/E RUB - LIN 300 - Attivazione protezione differenziale di sbarra; si precisa che la linea dovrà essere solo aperta agli estremi (NO PDL)
S/E Grosio - Semisbarra A3 220kV | SBA | 220 kV | 2019-05-05 | 0.625 | 2019-05-05 | 0.70833 | N | Attivazione Nuova Macchina - Assetto rete per tensionamento ATR
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 132 kV - CAORLE-BIBIONE | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.77083 | N | Interferenza Linea - L23315B-L Linea 315 Caorle - Bibione: FS richiesto da e-distribuzione per sostituzione interruttore AT e TA AT LAT BIBIONE - IN EMERGENZA POSA PONTI RIGIDI - PIANO DI EMERGENZA CP CAORLE + BIBIONE A CURA CO DI MESTRE E LIGNANO A CURA CO DI UDINE
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP CAORLE | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE E STL BIBIONE T.315 - Messa in sicurezza semisbarra A1 PIANO DI EMERGENZA CP CAORLE + BIBIONE A CURA CO DI MESTRE E LIGNANO A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 314 TORRE F. in CP CAORLE | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR ROSSO E STL BIBIONE T.315 - PIANO DI EMERGENZA CP CAORLE + BIBIONE A CURA CO DI MESTRE E LIGNANO A CURA CO DI UDINE
Linea F18 Fondi RT-Sezze RT cd Montor.RT | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-07 | 0.60417 | S | Sostituzione Isolatori - cambio isolatori sostegni 50 e 51
Stallo 132 kV 315 BIBIONE in CP CAORLE | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.77083 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT e TA AT BIBIONE - Messa in sicurezza Stallo LNAT BIBIONE T.315 - IN EMERGENZA POSA PONTI RIGIDI - PIANO DI EMERGENZA CP CAORLE + BIBIONE A CURA CO DI MESTREE LIGNANO A CURA CO DI UDINE
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 313 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-13 | 0.3125 | N | Sostituzione Conduttori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.3125 | 2019-05-14 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo 006 denominato "Cagliari Sud" nella stazione elettrica "Rumianca"
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Fermata produttore A2A Ambiente e Fuori Servizio "stallo 1M11" in SE Terna x Adeguamento circuiti SPCC A2A Ambiente per interfacciamento a morsettiera MC-P ----> accordi con produttore condivisi
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - T.309 sostituzione catene isolatori in LST RSE tipo 1
Stallo 150 kV S.NINFA in CP SALEMI | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Intervento sullo stallo AT S. Ninfa in CP Salemi
Stallo 150 kV SM. SALEMI in CP SALEMI 150 | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta di disalimentazione del Cliente AT per lavori nel proprio impianto
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea "Pescara-S.Vito" per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 29-30 della linea "Villanova-Miglianico" (23834) (progetto Open Fiber)
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23729 - FS PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE TR VERDE A CURA DITTA ESTERNA e-distribuzione
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 22.232 sostituzione fune di guardia
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SANGEMINI
Linea 057 S/E Partanna-C.P. Santa Ninfa | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.41667 | S | Interferenza Linea - Per le manovre AT in CP S. Ninfa di apertura sezionatore bypass
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19- AR 303 Controllo linea vita - (ex orario 8,00-16,30)
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Altri investimenti - SBA 380 - CTB Sezionatore SBA + apposizione maniglioni SBA
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - attività interferenti di RFI
S/E La Spezia- stl 952 C.le LaSpezia III | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altri investimenti - STL 952 - CTB Sezionatori SB + apposizione maniglioni Sbarre (f.s. in ombra alla fermata della centrale )
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - CAMBIO ISOLATORI COMPOSITI
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP TERRALBA | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione sezionatori Controsbarra T 090 e 091.
Stallo 132 kV 090 BORGORAT in CP TERRALBA | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione sezionatori Controsbarra T 090 in ombra a fuori servizio STL 091 a cura RFI.
Stallo 132 kV 091 RFI Terralba in CP Terralba | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione sezionatori Controsbarra T 091 in ombra a fuori servizio RFI dal 15-04 al 31-07.
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE T.A. e T.V.C. in C.P. DRUENTO possibile rientro senza protezioni. su richiesta Enel distribuzione
S/E Castelnuovo di Conza - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Riparazione sezionatore di terra sbarre FASE 4 in SE Castelnuovo
S/E Castelnuovo di Conza - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SBARRE 150KV per interferenza con realizzazione connessioni Sbarra - MCM, futuro stallo Conza Energia A cura UPRI
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - sostituzione lame sezionatore di sbarre B
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE CON ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE LAME SEZIONATORE DI SBARRE B ATR3 380/220
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - 24205A1 - Indisp_ per attività di installazione terminali cavo al sost. 32 e sost. 7
Stallo 132 kV 594 PIANEZZ in CP DRUENTO | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione TA e TVC. Linea a terra il 13 e 14. Eventuale rientro in emergenza telecomandato senza Protezioni.
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST L507
Linea 854 Tavazzano - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23854B1-ST TAV- CP S.GIULSost Conduttori
CP RA BAIONA - STALLO N.848 S.ALBERTO SC | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Pettino - stl 863 Assergi | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio stallo Assergi per CTB+SPCC +manutenzione compressore in SE Pettino
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA A 380 stl APRILIA 380
Linea 084 Foggia - S.Giovanni Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE D'AMARRO
Stallo 132 kV 067TURBIGO in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ - Dalle ore 16.00 del 08/05 Rientro immediato in caso di necessit¿ senza protezioni
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore in Rame da P1 a P. 61 (ca 10 km in st) : accordi con ENEL GREEN POWER da condividere
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.A)
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.stl.)
S/E Villabona - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - VIL-19-132 kV - Parallelo K- Controllo protezione
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_inter. sost. pali_(ind.lin)
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
S/E Marghera St.4-stl M03 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-132-19-Verifica protezioni
C.P. SALEMI - C.P. SANTA NINFA | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FdG camp. 04-09
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Turbigo - Congiuntore sbarre 132kV | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG CONG2 132kV sostituzione protezione massima corrente
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Linea aperta per interferenza alla linea in doppia terna Bellolampo-Partinico 2 usata come dispersore remoto per v.i.t. s.ne Bellolampo
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Linea da usare come dispersore remoto per v.i.t. s.ne Bellolampo
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Rinnovo conduttori e armamenti
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE INDSP.da spostare perché sovrapposizione altra sostituzione interruttore
Linea 716 Furnari RT - Milazzo RT | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e isolatori tratta 55-SE Furnari
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea COR - CRC
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Apertura sezionatore bypass nella fascia oraria dalle 8:00 alle ore 10:00 solo il tempo necessario alle manovre AT per consentire il rientro in assetto normale di rete AT dele CPP S. Ninfa e Salemi.
Stallo 150 kV PARTANNA in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Apertura sezionatore bypass nella fascia oraria dalle 18:00 alle ore 19:00 solo il tempo necessario alle manovre AT per consentire il rientro in assetto normale di rete AT dele CPP S. Ninfa e Salemi
Stallo 150 kV S.NINFA in CP SALEMI | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Apertura sezionatore bypass nella fascia oraria dalle 18:00 alle ore 19:00 solo il tempo necessario alle manovre AT per consentire il rientro in assetto normale di rete AT dele CPP S. Ninfa e Salemi.
Linea 644 S.Cono - Raffineria Gela | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Allo scopo di consentire l’effettuazione delle misure delle tensioni di passo e di contatto all’interno della Raffineria di Gela
S/E Fusina 2 SF6 - stl 3TD (cavo 132 kV) | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS2-19 132 kV stl 3TD-Revisione manovra interruttore
S/E TARANTO N - STL TARANTO SM (ROSSA) | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB AGE 245 dello stallo Taranto Smistamento Rossa in S/E Taranto Nord.
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-19-220 kV Sbarra B- Sostituzione sezionatore di sbarra stl. AR 304
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra A stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo Sorgente in stazione Paternò
Linea 338 Sorgente - Paternò | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori linea Paternò in S.E. Sorgente
S/E Sorgente - stl 338 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.5 | S | Rinnovo stazione - F.S. per apertura colli morti (lato Padova) al palo S.99. Al termine rientra in servizio il tronco Rovigo RT-Monselice RT e resta fuori servizio il tronco Padova RT-palo S.99.
PADOVA FS Stl 132 kV MSF-RVF | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione funzionale e nuovo SPCC
S/E Sulcis - stl 197 Portoscuso 3 | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore STL 197, denominato "Portoscuso 3" nella S/E Sulcis.
Linea 019 Cp Lainate - Cs Rho Edison | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e FdG
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest - STALLO GIANICOLO - sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl 509 ACEA Gianicolo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest - STL GIANICOLO - sostituzione interruttore
Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23114A-L Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra: FS richiesto da Primiero Energia per attività service Terna.
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - GOR ATR 1 380kV: interferenza con sostituzione interruttore 380kV
Linea 132 kV - JESI - JESI ENERGIA | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23789 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Brescia S.Euf.-stl 110 Brescia Ric.E | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Intervento manutentivo per punto caldo
S/E Brescia S.Euf. - stl 124 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo
S/E Brescia S.Euf.-semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo
S/E Brescia S.Euf. - stl 124 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo
LA PENNA Stl AREZZO C 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 420 LA PENNA-AREZZO PER C.T.
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG, Isolatori e Morsetteria
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
S/E Ronco RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - per montaggio sezionatore di sbarra stallo L.G28 - accordi ok
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV - Sostituzione TR2 - Nuovi accordi presi con e-distribuzione
S/E Brescia Ric. Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brescia Ric. Nord - Parall. K 132kV | STK | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Stallo 132 kV 558 Volpiano in AV Lancia | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
TALORO 2 Stl TALORO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Rimontaggio interruttori Gruppi AT stalli gruppi 1 e 2
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_sost. pali_(ind.lin)
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea - Esecutore Terna
STALLO LINEA 005 SARLUX - RUMIANCA | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Lavaggio isolatori, manutenzione organi di manovra al punto di consegna - a cura Terna Rete Italia
TALORO 2 SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Rimontaggio interruttori Gruppi AT stalli gruppi 1 e 2
TALORO 2 Stl TALORO 3 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Rimontaggio interruttori Gruppi AT stalli gruppi 1 e 2
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0 | N | Sostituzione Sostegni - Rinnovo sostegni su attraversamenti
S/E Venina-stl 927/1 S/E Belviso-Teglio | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA L521 AYAS
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE VSC - ACCORDI OK
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.254 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI DI RIENTRO
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
FLUMENDOSA 2 TR G3 3/9 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 271 Pozzuoli 220 KV
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione Linea 097 Palagiano - Sural.
Linea 042 Praia - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23042A1_Praia a Mare-Rotonda Sostituzione FdG
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 285 DI RONDISSONE X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Altomonte - stl 367 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto Lavaggio isolatori
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte-Laino sostituzione isolatori.
S/E Rizziconi - stl 365 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra A 380kV interferente
S/E Altomonte - stl 361 Feroleto | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF FEROLETO 380kV
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Brescia Ric.E-stl 110 Brescia S.Euf | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brugherio - stl 573 R.C.S. | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.72708 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
S/E MAGENTA - STL 039 VIGEVANO EST | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Magenta
CP Castelpietra - stl 114 S.Silvestro | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S.SILVESTRO STL ACSM 114 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI ANNUALI CON FS STL 114 LINEA SAN SILVESTRO (PRIMIERO ENERGIA)-CASTELPIETRA (AZIENDA RETI) - RICHIESTA LINEA A TERRA SOLO IL GIORNO 06/05
S/E Altomonte - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV, sbarra A 380kV interferente
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380kV
S.NE ALTOMONTE STALLO GRUPPO 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV
Linea 632 Carmagnola - Virle | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.632 CARMAGNOLA-VIRLE: SOSTITUZIONE ISOLATORI a cura UI Torino
Linea 680 Isorella - S. Vittoria D'Alba | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.680 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Basilio stallo TR 2.
Linea 753 Rimini Sud - Rimini Condotti | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - L.753 Adeguamenti distanze DM
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR301 S/E Marginone
S/E Nogarole Rocca - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Nogarole Rocca paralleloK380 cont. tec. prot. (ind. paralleloK)
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA A TRR
L. 572 Acquapendente - Piancastagnaio 3 | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - D_ LINEA 572 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
CP RA SUD - STALLO AT RAL 876 | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 632 Virle in CP Carmagnola | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Richiesta TERNA per interferenza lavori in linea.
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione del nuovo sistema di gestione e controllo. dal 2° giorno rientro serale senza protezioni.
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo componenti linea a cura UPRI. - Si richiede il fuori servizio del tronco Castelletto Villa - Castelletto Falciano Bianca e Rossa
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV - Controllo tecnico di tipo B Accordi presi con e-distribuzione
Linea 132 kV - FINALE EMILIA - BONDENO | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Linea 727 Controlli tecnici equipaggiamenti e morsetteria
S/E Piossasco - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S.E. Piossasco - ATR1 - Installazioni barriere fonoassorbenti
MORASCO Stl PONTE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Partinico Sincro - TG1 220/15kV | TRF | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARTINICO - Sincrono
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - verifiche sul sincronizzatore
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - per sostituzione TA stl.266 in S/E Sondrio
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV controlli Tecnici di tipo B sbarre
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione TA stl.266 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Controlli di legge - T426 per Controlli di Legge in SE Ponte, linea sezionata ai lati e messa a Terre estremo Morasco, lavori in OMB ai lavori in corso in C.le. di Morasco. Accordi in corso con ENEL G.P.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Somplago per interferenza con CTB su stallo K 220 kV.
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 220 kV SE Somplago per CTB.
Linea 263 Benevento - Benevento citta' 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con rinnovo 60kV Calore - Cassano
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea nella campata Cal - Cav 1 con rinnovo linea 60kV Calore - Cassano
S/E Larderello - stl 833 Vallesecolo | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-10 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello - STL 833 Vallesecolo - Sostituzione TA fasi R, S, T.
Linea 596 San Rocco -S.Stefano Lodigiano | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-06 | 0.625 | S | Controlli Cavo - ispezione endoscopica Terminali Cavo
Linea 101 Bellolampo - Casuzze | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-06 | 0.45833 | S | Controlli di legge - Linea Bellolampo-Casuzze utilizzare come sonda di tensione per v.i.t. s.ne Bellolampo
STALLO 50 KV 874 IN CP GIAIS | STL | 70 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-06 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ST-036 Controlli e verifica manovra interruttore primario TR GIALLO - CONCORDATO CON CELLINA ENERGY SENZA IMMISSIONE DI PRODUZIONE - CONTROALIMENTAZIONE CP BARCIS A CURA CO DI UDINE
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-06 | 0.45833 | S | Interferenza Lavori - Linea Bellolampo-Rocca aperta per interferenza per v.i.t. S.ne Bellolampo
S/E Campochiesa - stl 281 Vado | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.41667 | 2019-05-07 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 281 - Sostituzione pressostati TA
Tronco Padova RT - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Rovigo RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.54167 | 2019-05-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19- AR 201 - Verifica linea Vita - (ex 07/05/2019)
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero Stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
S/E Rizziconi - stl 327 Scilla 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-06 | 0.66667 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-05-06 | 0.91667 | 2019-05-07 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.3125 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 343 IN OMBRA PER RISANAMENTO PUNTI CALDI AL SOSTEGNO 3
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - misura induttanza e sfra tr
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. TR4 di Leinì x verifica induttanze (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, sbarra B 380kV interferente
CP Castepietra - TR A 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta
S/E Altomonte - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV, sbarra B 380kV interferente
Linea 338 Sorgente - Paternò | LIN | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TVC e montaggio scaricatori in S.E. Sorgente
S/E Leynì - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR4 di Leinì x controllo protezioni (accordi presi con e-distribuzione)
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE PER CONTROLLI TECNICI STL CAIVANO
S/E Fratta stl 213 Caivano | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici intero stallo
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 269 PIETRAFITTA 2 - SOSTITUZIONE TV
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 269 PIETRAFITTA 2
Stallo 132 kV 553 Rondissone in AV Lancia | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione 2A IA AT 147 con tecnico Siemens
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + VALVOLA SICUREZZA SBARRA B 380 stl APRILIA 380
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - 23779A - Venezia Nord - Villabona - Riparazione Fdg c.6/4 e c.7/4
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio stallo AG2 per CTB+SPCC in SE Gissi(fermata centrale)
S/E Foggia - stl Foggia Citta' 2 | STL | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FOGGIA 2
CP RIMINI SUD - STALLO AT RMC 753 | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni + Misura Induttanza + Sostituzione TA St. 2° AR302 - (ex 08-12/05/2019)
S/E Galatina - stl 636 Martignano | STL | 150 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Galatina: Controlli Tecnici CT2 dello stallo linea 150 kV Martignano.
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente per installazione del nuovo sistema di gestione e controllo.
S\E Bolzano-stl 864 Cardano | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BZE-19-132-T.864-Controllo protezioni (ind stl)
Linea F55 Jesi RT - Genga RT | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23F55 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE TRATTA DI FUNE OTTICA A CURA BASICTEL
S\E Lasa-stl 006 Glorenza cd Castelbello | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LSA-19-132-T.006-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque - Riparazione perdita interruttore fase 4
CP FO V.LUNGA - STALLO AT K | STK | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI STALLO K
S/E Lasa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LSA-19-132-T.006-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattanza Fase 4 - Matr. 66714C - sostituzione guarnizioni e passanti di collegamento a terra del nucleo e dell'armatura
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
CP Crotone I. - stl Scandale 1 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
Linea 150 kV Potenza EST - Montecute | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità linea L23727F-L Linea 727 Monte Cute - Potenza Est per verifica di impianto di terra in CP Potenza Est richiesta da e-distribuzione
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.35417 | 2019-05-07 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Arezzo C STL 420 Controlli Tecnici Protezioni SPCC
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - verifica teste sostegni (propedeutica alla sostituzione conduttori e fdg)
CP S.ROMANO - STALLO AT 431 CASTELFIOR. | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Riparazione perdita comando interruttore
S/E Balzola - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 6-17/05/2019. S/E Balzola ATR1:CTB su intera unità funzionale, escluso sezionatore di sbarra a 220kV, controllo protezioni montanti 130 e 220kV
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 132 kV = Riparazione sezionatore di sbarra A.
S/E Forlì - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - FOR-COND-1 St.Condensatori 130 kV = riparazione sezionatore di sbarra A
Linea 968 Matera S/E - Laterza cd Le Reni | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta dal Produttore Meltemi Energia srl per manutenzione sezionatore di confine di loro proprietà.
Stallo 132 kV 152BRESSAN in CP BRONI | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP RA ALAGGIO - STALLO AT RVS 876 | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 876 Ravenna Sud - Ravenna Alaggio | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 876 PROVE DI TERRA IN CP RA ALAGGIO
Stallo 120 kV CORNETO in CP TREIA | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER VERIFICA E PROVA SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Somplago per interferenza con CTB su stallo K 220 kV.
Linea 699 cp Mantova - cs Frassino | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra Mantova CP Frassino
Stallo 132 kV 699 in CS FRASSINO | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Benevento 2 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC MR
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23008 Casarsa -Udine Ovest per verifica impianto di terra in SE Casarsa. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Pianezza - stl 254 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 254 Torino Nord - Verifica protezioni
Pianezza - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pianezza - Sbarra A 220 KV - Controlli tecnici di tipo B
PRACOMUNE Stl S.VALBURGA 220 kV | STL | 220 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione int.re AT, manutenzione sezionatore e rimontaggio calata
Linea 150 kV - QUATTROMANDAMENTI - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-05-07 | 0.39583 | 2019-05-08 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-05-07 | 0.54167 | 2019-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura cm P.138/A. Al termine rientra in servizio l'intera linea.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-07 | 0.91667 | 2019-05-08 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
P/C SARLUX-stl P.di consegna Sarlux L005 | TRC | 400 kV | 2019-05-08 | 0.3125 | 2019-05-14 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici PDC L005 Sarlux,
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.3125 | 2019-05-14 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea 005 denominata "Sarlux Rumianca" interferente con controlli tecnici PDC
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Pozzuoli
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra B stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ALTOMONTE: CTB LINEA 380kV LAINO, linea interferente
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380kV ATR.1
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV Caivano
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23001 - fuori servizio interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
LA PENNA - TR1 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.101 LA PENNA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Popoli-stl F82 Torre dei Passeri RT | STL | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Si richiede l'indisponibilità dello stallo per cambio taratura della distanziometrica e attivazione RRA come da mail di Marsigli del 14/03/2019
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - T.264 - Linea interferente con rimozione fune di guardia presso S/E Bistagno
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ricerca perdite gas sul comparto U3 stallo ATR2 primario (a cura ditta Toshiba)
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - interferenza con rimozione fune di guardia presso S/E Bistagno
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - S/E Casanova - stl 389 Chivasso - Sostituzione II protezione guasta
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FOGGIA 2 SBARRE SBARRA A1
Linea 585 Arsiè - Conco | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Conco: FS per verniciatura sostegni.
Linea 646 Conco - Zugliano | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23646F-L Linea 646 Conco - Zugliano: Fs per verniciatura sostegni.
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CT protezione di sbarra
S/E Marghera St.4-stl M02 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST4-220-19-Verifica protezioni
S/E Galatina - stl 917 Porto Cesareo | STL | 150 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Galatina - Controlli Tecnici CT2 dello stallo linea 150 kV Porto Cesareo.
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L521 AYAS PROTEZIONI DISTNZIOM
S/E Brescia Ric. Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 388 Latina - Aprilia R | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - CTB + VALVOLA SICUREZZA interferenza linea APRILIA 380
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - SBB 380 - CTB Sezionatore SBB + apposizione maniglioni SBB
GALLICANO Stl ISOLASANTA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. STL 542 GALLICANO-ISOLA SANTA PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CHIUSURA INTERRUTTORE AT
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sbarra A 380 kV per CTB 89 A stallo AG2 SE Gissi
S/E Dugale - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Verniciatura - S/E Dugale_Parallelo K 380 kV_verniciatura TA_(ind. stlK)
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.lin)
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl358 contr.B (ind.sb.B)
Linea 006 Glorenza-Castelbello cd Lasa | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LSA-19-132-T.006-Controlli tipo B (ind lin)
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.644 fuori servizio per interferenza ai lavori di sostituzione isolatori su T.632
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattanza Fase 8 - Matr. 66714A - sostituzione guarnizioni e passanti di collegamento a terra del nucleo e dell'armatura
L.110 S/E Brescia S.Euf.-Brescia Ric Est | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 706 Potenza - Tito 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.75 | S | Controlli di legge - Si richiede indisponibilità su richiesta di E-Distribuzione per verifica maglia di terra in CP Potenza Est.
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT BI | SBA | 132 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA B TRV + K + STL774
S/E Larderello - stl 833 Vallesecolo | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello STL 833 Controlli Tecnici Protezioni SPCC
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 2V.
Stallo 132 kV 644CASANOV in CP CARMAGNOLA | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.35417 | 2019-05-08 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Richiesta TERNA per interferenza lavori in linea.
S/E Bovisio - Reattore1 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
LINEA 132 KV N.739 CASTELMAGGIORE-BENTIVOGLIO | LIN | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Linea 739 Controlli tecnici equipaggiamenti e morsetteria
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 132 kV 153LAC/ARE in CP BRONI | STL | 132 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Pianezza - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-08 | 0.375 | 2019-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pianezza - Sbarra B 220 KV - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-08 | 0.39583 | 2019-05-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE SBA stl. K 132 kV
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-08 | 0.54167 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo Sorgente
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-08 | 0.91667 | 2019-05-09 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Altomonte - stl Gruppo 2 | STL | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALTOMONTE: SPCC UF GRUPPO2 380kV
Linea 327 Rizziconi - Scilla 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di linea stallo 380 kV Scilla 1 in SE rizziconi
S/E Lanuvio - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC stl PARALLELO K 150 kV
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - POZZUOLI per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo POZZUOLI in SE PATRIA
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ricerca perdite gas sul comparto U3 stallo ATR3 primario (ditta Toshiba)
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FOGGIA 2 SBARRE SBARRA B1
S/E Santa Lucia - ATR F.S.220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Altri interventi - SLU - ATR FS 220/132 KV - Collaudo PSD Sincronizzatore Int.re A.T. 220 KV
S/E Sorgente - Sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CT protezione di sbarra
STALLO 132 KV 678STZ.PIOSSASCO IN CP PIOSSASCO | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea. FATTO MOT SU RICHIESTA AeP.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sbarra B 380 kV per CTB 89 B stallo AG2 SE Gissi
Stallo 132 kV 148 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione 2A IA AT 148 con tecnico Siemens
CP RA PORTO - STALLO AT RAB 792 | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 235 Caivano - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CAIVANO - FRATTAMAGGIORE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CAIVANO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Open Fiber sostituzione FDG24 FO con FDG 48FO-(necess. FS x interferenza linea 380 Candia-Rosara per n. 4 gg (tratto in DT) dal 28/06/2019 al 01/07/2109 e la linea Montorio-Candia (22200) per il 29/06/2109). Periodo di indisp. concordato con Wind.
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR1 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-05-09 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
Linea 441 Campomaggiore - Salandra | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.75 | S | Controlli di legge - Si richiede indisponibilità su richiesta di E-Distribuzione per verifica maglia di terra in CU Campomaggiore
CP Crotone I. - stl Scandale 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
NUOVA RADICONDOLI Stl RANCIA 2 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SEZIONATORE DI LINEA
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ATR301 S/E Marginone
RANCIA 2 Stl N.RADICOND 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SEZIONATORE DI LINEA
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 774 | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI: SBARRA B POI SBARRA A
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattanza Fase 12 - Matr. 66714B - sostituzione guarnizioni e passanti di collegamento a terra del nucleo e dell'armatura
Linea 817 Radicondoli - Rancia 2 | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.35417 | 2019-05-09 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - I_L817 INTERFERENZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SEZIONATORI 89L A RADICONDOLI E RANCIA 2 - RICHIESTO DA ENEL GREEN POWER
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - F.S. per isolamento fune di guardia sost.1 a seguito verifica impianto di terra in SE Spinea (ind lin) e Sostituzione isolatori rotti p. 3,24,32,43,68,86
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Misure di induttanza di cortocircuito
CP RA SUD - STALLO AT RAL 876 | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Stallo 150 kV CARPINONE in CP ISERNIA | STL | 150 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - FS PER SOSTITUZIONE MOTORI E SENSORI MODULO IBRIDO LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE SI RICHIEDE A TERNA PLL RELATIVO
Linea 916 Volturno - Isernia | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - FS PER SOSTITUZIONE MOTORI E SENSORI MODULO IBRIDO IN CP ISERNIA. INDISPONIBILITA' RICHIESTA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.
Stallo 150 kV C/LE VOLTURNO in CP ISERNIA | STL | 150 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - FS PER SOSTITUZIONE MOTORI E SENSORI MODULO IBRIDO LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE SI RICHIEDE A TERNA PLL RELATIVO
Stallo 132 kV 154CASTELN in CP VOGHERA | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 876 Ravenna Sud - Ravenna Alaggio | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 876 PROVE DI TERRA IN CP RA SUD
STALLO 132 KV 686 IN CS SERMIDE | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 686 cp Sermide - cs Sermide | LIN | 132 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CS SERMIDE
Linea 924 Isernia-Carpinone | LIN | 150 kV | 2019-05-09 | 0.375 | 2019-05-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - FS PER SOSTITUZIONE MOTORI E SENSORI MODULO IBRIDO IN CP ISERNIA. INDISPONIBILITA' RICHIESTA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-09 | 0.39583 | 2019-05-09 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - SE SBA stl. ATR 301 sostituzione olio comando interruttore.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-09 | 0.91667 | 2019-05-10 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
SSE Settimo RT - stl 019 Nichelino RT | STL | 132 kV | 2019-05-09 | 0.97917 | 2019-05-10 | 0.14583 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 019 IN SSE SETTIMO X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (ACCORDI PRESI CON SIG. MORINO DI RFI)
Linea 365 Feroleto - Rizziconi | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Linea stallo 380 kV Feroleto in SE Rizziconi
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | N | Riparazione Carpenteria - Ripristino carpenteria sostegno P.64
Linea 711 Milazzo RT - Villafranca T. RT | LIN | 150 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea per sostituzione campata 000 Milazzo-P.1
Linea 122 Corriolo - F.S. Milazzo | LIN | 150 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea per sostituzione campata 000 Milazzo-P.1
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Altri interventi - SLU - ATR B 380/220 KV Collaudo Sincronizzatore PSD Int.re A.T. 380 KV
Linea 653 Foggia - Foggia Citta' 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FOGGIA 2 SEZIONATORE DI LINEA
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV Pozzuoli
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 315 Candia - Rosara | LIN | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 21315 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
CP Castepietra - TR B 132/20/10 16MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI E MANUTENZIONI ANNUALI 1.C
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - St. Rosara-manutenzione punti caldi su contatti fisso-mobile 89B fasi 4 e 12
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 4 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 4 in S/E Sondrio
Linea 671 Piossasco CP - Candiolo | LIN | 132 kV | 2019-05-10 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.671 bonifica punto caldo p.3 a cura UI Torino
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-05-10 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA A STL774
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2019-05-10 | 0.35417 | 2019-05-10 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Magliana/F stallo TR 3R.
L. 741 LIZZANA-RIVOLI CP CD MASO CORONA | LIN | 132 kV | 2019-05-10 | 0.35486 | 2019-05-10 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 741 Lizzana - p. 111 cd Maso Corona_chiusura colli morti p.111 per interferenza lavori_(ind.lin)_linea rientra in esercizio con originale
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-10 | 0.375 | 2019-05-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A302/M- REVISIONE VSC
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-10 | 0.91667 | 2019-05-11 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Stallo 132 kV 522CASTIGL in CP SUMIRAGO | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CONTROALIMANTATA IN MT
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.021-Attività separazione competenze (ind stl)
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TNF-Fuori servizio per cambio rapporto TA congiuntore (ind sbA)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.022-Fuori servizio per rimozioni calate vs TV in S/E Trento RT (ind lin)
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.021-Fuori servizio per rimozioni calate vs TV in S/E Trento RT (ind lin)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.23.024-Fuori servizio per interferenza con realizzazione ammazzettamento T.021-T.022 e rimozione calate vs TV (ind lin)
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23004 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL TERAMO - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL CANDIA - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
L.235 LANA-ALA cd M.PILL NATURNO,P.RESIA | LIN | 220 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.S T. 235 con messa a terra del giorno stesso, in quanto interferente ad attività di CH colli morti T. BZ2 al palo 41 e rimozione ammazzettamento T. 235/T. BZ1. (F.s richiesto da Edyna).
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S\e Candia-manutenzione punti caldi su bobine OCV fasi 4 e 12
Linea 682 Villavalle-S.Gemini | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23682E1 FS PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - 22269D1 FS LINEA PER LAVORI VARIANTE AST
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV Sbarra A sez.2. Controlli tecnici tipo B stallo AR 302
Linea 105 Rio Pusteria - Vandoies | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - VNF-19-132-Misure di terra (ind lin) N.B. La linea è da ritenersi in tensione. Le misure di terra saranno effettuate dalle ore 06 alle ore 13 del giorno 12/05 come da accordi.
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - prove di isolamento e tgdelta sul TR1 220/132/10kV in SE Venina
Stallo 132 kV 095ALBIZA in CP SUMIRAGO | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Chiusura By-pass AT 514 e 095 - CP CONTROALIMANTATA IN MT
SE Trento RT - stl.022 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.022-Attività separazione competenze (ind stl)
STALLO 132KV 514 CROSIO IN CP SUMIRAGO | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Chiusura By-pass AT 514 e 095 - CP CONTROALIMANTATA IN MT
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-177
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2019-05-11 | 0.35417 | 2019-05-12 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione conduttori cdg e armamenti su linea a 150kV Centola - Salento palo 85 di d.t.
S/E Sandrigo - stl 783 CP Sandrigo | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.375 | 2019-05-11 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Sandrigo - stl 783 CP Sandrigo_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23522D-L Linea 522 Salgareda - Salgareda Cp: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-11 | 0.54167 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
SE Domegliara - stl.023 Verona S.Lucia | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.70833 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - S/E Domegliara stl. 023 Verona S. Lucia_ ripristino calate + messa in servizio_(ind.stl)
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - VILLAVALLE FS ATR3 PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.83333 | S | Interferenza Lavori - VLV FS UF 204 GALLETO 8 (M. S. ANGELO GRUPPO 8) PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - VILLAVALLE FS UF 215 ROMA NORD PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - VILLAVALLE FS LINEA 22215B1 PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-12 | 0.25 | 2019-05-12 | 0.41667 | S | Interferenza Lavori - VLV FD SBARRA A X INTERFERENZA VARIANTE AST
CP VIGNOLA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI [PIANO CONTROALIMENTAZIONE MT A CURA HERA]
LINEA 132KV N.630 CARPI SUD-CARPI NORD | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IN CP CARPI NORD
L.130 Carpi Fossoli-Carpi Nord -Carpi | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IN CP CARPI NORD
CP CARPI NORD - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.29167 | 2019-05-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM SU RETE MT - CLIENTE RFI DISALIMENTATO DA AT]
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 Sbarra B sez.2 - Controlli tipo B stallo AR 302
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - 23.480 Focomorto - Lendinara cd Rovigo ZI - Apertura colli morti S. 6/A per disalimentazione tronco (Fe) Focomorto
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 6 in S/E Sondrio
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 6 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 6 in S/E Sondrio
Stallo 132 kV 053 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.053 ammazzettamento con T.052 per attività e-Distribuzione e scollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052 ammazzettamento con T.053 per attività e-Distribuzione
MONTORIO ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sost fdg Rosara - Teramo Open Fiber
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separzioni competenze_(ind,sb.A)
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze_(ind.lin)
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separzioni competenze_(ind.lin)
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-19-220 kV Sbarra A. Sostituzione sezionatore di sbarra stallo AR 304
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.52083 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA A STALLO 746
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135/769 SE Chiari-CP S.Bernardino-CP Palazzolo
CP PARMA AMPS - STALLO AT PRM 661 | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. BONIFICA STREFOLATURA SU CALATA
Linea 434 Colle Val D'Elsa - Poggibonsi | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza a attività Open Fiber linea 807
Linea 418 Meda - Mariano cd Cislago | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti palo 28
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.71042 | S | Interferenza Linea - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_interf. per sost. cond. e fdg con 697 e 594_(ind.lin)
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_interf. linea_(ind.lin)
Linea 594 Peschiera - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 594 Peschiera - Povegliano_sost. FdG e cond._(ind.lin)
S/E Sandrigo - stl (533) Villaverla | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.375 | 2019-05-12 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Sandrigo - stl (533) Villaverla_aggiornamneto FW a MRE3_(ind.stl)
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-12 | 0.41667 | 2019-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - VILLAVALLE FS SBARRA B 220 KV PER INTERFERENZA LAVORI VARIANTE AST
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-05-12 | 0.45833 | 2019-05-12 | 0.5 | S | Altri interventi - Rabbocco preventivo comparti U e A dello stl.307
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2019-05-12 | 0.45833 | 2019-05-12 | 0.5 | S | Altri interventi - Rabbocco preventivo comparti A ed U dello stl.307 in S/E San Fiorano
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT BI | SBA | 132 kV | 2019-05-12 | 0.52083 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA B STALLO 746 + 717
TRONCO FOCOMORTO F. - P. 6A | TRC | 132 kV | 2019-05-12 | 0.6875 | 2019-05-18 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - 23.480 Tronco Focomorto (FE) - P.6A - Verniciatura S.219 - S.227
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.70833 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV. Il T.R. si intende con interruttore bloccato chiuso e manovrato in locale
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-12 | 0.70833 | 2019-05-12 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - VLV FS SBARRA A 220 KV X INTERFERENZA VARIANTE AST
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC ATR 1 Misterbianco
LINEA 119 MOGORELLA - BUSACHI | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - L 119 Mogorella Busachi utilizzata per prove rete di terra S/E Mogorella
Sbarra A1 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.75 | N | Costruzione nuovo stallo - Semisbarra A1 220kV CP Ponte Resia: esecuzione collegamenti AT ai nuovi sezionatori AT 220kV. nota: CP p.te Resia in servizio su T. BZ1 220kV.
Sbarra B1 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.75 | S | Costruzione nuovo stallo - Semisbarra B1 220kV CP Ponte Resia: esecuzione collegamenti AT ai nuovi sezionatori 220kV. nota: CP Ponte Resia in servizio su T. BZ1 220kV.
Sbarra B2 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.75 | N | Costruzione nuovo stallo - Semisbarra B2 CP Ponte Resia 220kV: esecuzione collegamenti AT ai nuovi sezionatori 220kV. Nota: CP P.te Resia in servizio su T. Bz1 220kV.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.3125 | 2019-05-16 | 0.72917 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23411 Pordenone Ponterosso per verifica impianto di terra in SE Pordenone. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Portotorres 1 - stl 612 Sennori | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilita' stallo Linea 612 in Staz. PT1 per aggiornamento firmware
Linea 030 Pontremoli CP - Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.2 e 3
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.79167 | N | Verniciatura Sostegni - T.G07 - Verniciatura sostegni n.301÷305 - accordi ok
Linea 875 CP Dogali - Genova Term. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66736 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura n. 8 sostegni
Linea 031 Pontremoli - Sondel Teglia | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.4, 20 e 999-TGL + Riparazione FdG P.13
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind sbA)
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" in Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 336
SERRAMANNA - STL 336 VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 336 "Villacidro" nella stazione elettrica di Serramanna
LINEA 336 SERRAMANNA - VILLACIDRO | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L 336 "Serramanna Villacidro" interferente con controlli tecnici stallo 336 in Serramanna
S/E DUGALE - STL 230 VR B.M. | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66736 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind STL) NB possibile chiusura bypass 230/273 gg.13-14-15
Linea 038 S/E Foggia - Foggia RT | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T. 23706 Tolmezzo - Ampezzo cd Ovaro per apertura colli morti lato Tolmezzo al P. 20/1A. A fine lavori rientra in servizio il tratto Ampezzo - Ovaro.
Tolmezzo CP - P.20/1 | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - T. 23706 Tolmezzo - Ampezzo cd Ovaro nel tratto P. 20/1A - Tolmezzo per riparazione mensole danneggiate dagli eventi di fine ottobre. Dal 21/05 tempo di rientro di 2400 minuti diurno e notturno.
S/E Taio-stl 202 Cedegolo S. | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.202-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 652 Foggia - Foggia Citta' 1 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richieta UNARETI INDISP Lambrate sezionatore SB A TR2 ROSSO
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.212
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI
S/E OSSANA - STL. 553 COGOLO | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - F.s Stl T.22.553 per l’analisi delle anomalie rilevate sul sistema di protezione dello stallo.
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E La Casella - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
S/E La Casella - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente al cambio conduttori sulla linea 23205 Taranto-Villa castelli
SE Domegliara - stl.020 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - SE Domegliara - stl.020 Ala RT_separzioni competenze_(ind.stl)
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 22202 interferenza recupero legname a cura ditta
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità richiesta da ING. APRI CS per il montaggio e collaudo delle apparecchiature relative ai n°2 nuovi stalli Compensatori.
CARPI NORD - STALLO AT CAX-CFO N.130 | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. - SECONDA NOTTE INTERR. CHIUDIBILE IN EMERGENZA
Linea 076 Praia - S. Barbara | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG in varie campate e sostituzione conduttori campata 32A - Portale Praia a Mare
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su varie tratte per rinnovo linea
CP TERRICCIOLA - STALLO AT 569 SALINE | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore con ditta costruttrice - resa con collegamento rigido
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 5 in S/E Sondrio
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 kV - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22213A1 San Paolo - Roma Sud - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24002 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 16/05 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.002 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 002 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 16/05 senza sistema di controllo.
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A stl Paternò 380kV
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.47917 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl paternò
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 SOST INT ATR5 380-220KV
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Udine Ovest - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità K 380 kV SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Bonorva - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Stallo Linea 369
LINEA 369 MACOMER - BONORVA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 369 per interferenza ai CTB Stallo in Staz. BON
S/E Bonorva - stl 369 Macomer | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Stallo Linea 369 in Staz. BON per CTB
S/E Rossano - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF ATR1 380/150KV
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per CTB e controllo protezioni.
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per misura induttanza.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna di risanamento T218.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: FS per campagna risanamento FDG e isolatori
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2. Attivita' a cura Ditta.
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z32401A-S01 S/E Vellai - Sbarra A 220 kV: FS per interferenza campagna risanamento sulla T218.
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Rimozione colli morti verso Vado L. su derivazione - accordi OK
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6 stallo parallelo sbarre a calusia
S/E Rossano - stl 124 Rossano CP | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Rossano CP, revisione pesante interruttore
S/E Calusia - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6 budget 2019 mantenimento parallelo sbarre calusia
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Prove endoscopiche e prelievo olio terminali ai pali P.139 (Tonale) - P.181 (Temù )- P.223 (Sonico) - SE Cedegolo Sud
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-G01- S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-G01 - S/E Salgareda-Condensatore 132 kV: FS per controlli tipo B.
S/E Vado Ligure - stl 016 Savona / SARPOM | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 016 - Revisione pesante interruttore
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SBARRA A
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21346A1_Laino-Rossano T.2 Verniciatura sostegni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A STK 380
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21356E1_Castellaneta-Matera Lavaggio isolatori+ riparazione strefolatura fdg
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord.
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 sostituzione isolatori
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 387: sostituzione F.d.G. e rinforzi carpenteria, progetto OPEN FIBER (referente sig. Mosca).
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Brescia CS Iveco -stl 843 BS Ric.N. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore GIS
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - MRC ATr3 st 132kV sostituzione protezione RAZOA
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.919 INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TV IN S/E OSPIATE
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP ST L919 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI (2 terne)
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 380kV
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione scaricatori stallo L919 Ospiate
S/E Travagliato - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Stazzona - stl 895 Verderio | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 895 in S/E Stazzona
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E Morigallo - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CTB + SPCC+ INDUTTANZE + REV PESANTE INTERRUTTORE - accordi ok
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE 150 kV
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + sostituzione interruttore +verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 1 Misterbianco
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO RT E ABBASSAMENTO A TERRA CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
LA PENNA Stl PNF-BDT-SUB-SSE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 0231 LA PENNA-PIEVE S.STEFANO PER C.T.
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/302 Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-T32 - S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ARMAMENTI E FUNE P.35-72 E VERNICIATURA
S/E Codrongianos - Stallo 150 kV ATR 2 | STT | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 304 in Staz. COD per lavori di sostituzione TA in olio vetusti
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 in stazione Selargius interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "A" per ampliamento sezione 380. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "B". Lavori APRI
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE QUADRI MT TR-V E TR-R
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV "A" per ampliamento stazione Selargius. Lavori APRI
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA3 - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L.717 - Adeguamenti distanze DM
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Ra Canala - ATR303 = Verifica protezioni CTB-2A (in ombra ai CTB-6A)
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-16 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione VSC commutatori sotto carico ATR 220/150 kV c.p. Flaminia/O.
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.60417 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 VERNICIATURA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI TERRA E BONIFICA BASI
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC. Non può essere shuntato utilizzando l'interruttore "K" poiché quest'ultimo non ha protezione distanziometrica.
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC. Non può essere shuntato utilizzando l'interruttore "K" poiché quest'ultimo non ha protezione distanziometrica.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-TA3 S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 130 kV.
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Suvereto - stl 585 Piombino cotone | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - STL 585 Piombino Cotone - controlli di tipo B montante linea 585
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.729 installazione impianto di segnalazione al volo aereo come richiesto da ASL Cuneo.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.A303S
CP FO V.LUNGA - STALLO AT IMO 717 | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI
Linea 914 Conversano - Mola | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.36736 | 2019-05-24 | 0.36806 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 380 kV dell'ATr n° 3 in S.E. Sorgente
CP S.Antimo - stl Fratta 220 kV | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in C.P. S.Antimo. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Misure di induttanza di cortocircuito
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone - Prove di terra S.E. Grugliasco
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - stl 218 Sangone - Verifica protezioni
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica dei contatti rotanti del sezionatore di sbarra
Stallo 132 kV 481 in CP FS MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CS FS MAGENTA
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV - Sostituzione tenute olio
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
Linea 041 - trc Gravellona - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Gravell-Verbania RT: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
S/E Pianezza - stl 570 Lucento | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - stl 570 CP Lucento - Controllo tecnico di tipo B
S/E Partinico 1 - stl 222 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
SE Carpi Fossoli-stl.130 Carpi N-Carpi | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Cambio taratura protezioni
Stallo 132 kV 033LANZANO in CP SOVICO | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Spostamento protezioni su nuovo telaio - Alla sera rientro immediato senza protezioni
CP FILETTOLE - STALLO AT 543 VIAREGGIO | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica DRA - su richiesta Terna
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianti di terra in CP S.Antimo a cura di E-Distribuzione
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 1 smontaggio NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 460 Cp Fenegro' - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP LUISAGO e FENEGRò
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Ferrara F. - L480 Lendinara/Rov.Z.I. | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FER L480 - Verifica protezioni (in concomitanza con fuori servizio linea per verniciatura sostegni ind.n° 190305094356922)
L.126 Caldonazzo-Arsiero(Caldon-159/87) | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.39583 | 2019-05-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Caldonazzo."Linea sezionata agli estremi ed a terra lato Arsiero come da Addendum 1 Protocollo di Intesa. LA LINEA DEVE INTENDERSI SOTTOPOSTA A TENSIONE PERICOLOSA. Richiesta da SET."
S/E Cianfurro - Stl IVPC Power 5 | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.39583 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cianfurro, stallo autoproduttore IVPC Power 5: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
S/E Cianfurro - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-13 | 0.39583 | 2019-05-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cianfurro, sistema sbarre: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale.
Tronco Rosignano RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_Tratto di Linea da Rosignano RT a Palo 160DER - Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT e verniciatura.
Rosignano RT-stl 035K Bolgh-Livorno | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_STL L.035 in S/E Rosignano Interferenza con Sostituzione conduttori FDG, isolatori e equipaggi.
Linea 016 trc Vado T. - nodo Sarpom | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - TRC 016 - Revisione pesante interruttore stl 016 in s.e. Vado
S/E Castelnuovo di Conza - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Manovre di messa in sicurezza SBARRE 150KV per interferenza con realizzazione connessioni Sbarra - MCM, futuro stallo Conza Energia A cura UPRI
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV ATR1
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89A UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra A stallo 380 kV Scilla 1 in SE Rizziconi
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 8 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Per impermeabilizzazione chiosco 8 in S/E Sondrio
S/E Villanova - stl 318 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC a causa del mancato fuori servizio del 17/02/2019
S/E Villavalle - stl 269 Pietrafitta 2 | STL | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 269 PIETRAFITTA 2
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 + CT6 STL 380 ATR4
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 + CT6 STL 380 ATR4
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 + CT6 STL 380 ATR4
S/E La Casella - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
Linea 729 Sacca Fisola - San Giobbe | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - 23729C1-19-Rimozione conduttori linea aerea 526 - calata Sacca Fisola su stallo San Giobbe
Linea 458 Bisaccia 380 - Macchialupo 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morsa di amarro palo 46 filo 2 lato Bisaccia Si precisa che il palo 46 è comune alle due linee a 150 KV Bisaccia - Macchialupo 1 e 2, quindi bisogna escluderle entrambe contemporaneamente
Linea 459 Bisaccia 380 - Macchialupo 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morsa di amarro palo 46 filo 2 lato Bisaccia Si precisa che il palo 46 è comune alle due linee a 150 KV Bisaccia - Macchialupo 1 e 2, quindi bisogna escluderle entrambe contemporaneamente
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - S/E Portoscuso, ATR1 AL : verifiche su muri parafiamma
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.202-Controlli tipo B (ind lin)
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - 24205A1 - Indisp_ per attività di installazione terminali cavo al sost. 32 e sost. 7
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisponibilita' Linea 650 su richiesta ENEL Distribuzione
Stallo 150 kV 650NUO in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
S/E Sulcis - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - S/E Sulcis, ATR2 220/150kV: verifiche su muri parafiamma.
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP NUORO 2 | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO IN SE RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 540 Torrazza | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 540 A RONDISSONE X ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.728 richiesta e-distribuzione per Interferenza lavori edili futura CP Cuneo Est. ok accordi con UT Glaverbel
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA A STALLO 717
CP Astroni - stl Pozzuoli 2 Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di linea. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
Stallo 120 kV S.VENERANDA in CP S.COLOMBA | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER MANUTENZIONE SEZ LINEA S VENERANDA
S/E Malcontenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19-SBARRA A - Controlli tipo B stl.212 Stazione I
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra b per ct6 parallelo sbarre a calusia
Linea S.Colomba - s.veneranda | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23715 - FUORI SERVIZIO LAT 715 MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
CP Astroni - sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione sbarra anteriore e posteriore tronco "A" dove afferiscono montanti TR1, TR5, Pozzuoli2, SmistDomiz.
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 751 PROVE DI TERRA IN CP CESENATICO
CP Pignataro - stl IGAT | STL | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Bonifica punto caldo sulla calata sezionatore di linea montante IGAT. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - indisponibilità richiesta dalla disponibilità del costruttore
Linea 150 kV - PIGNATARO-IGAT | LIN | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Linea interferente per attività di manutenzione in CP Pignataro a cura E-Distribuzione
S/E Benevento 2 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RVISIONE CSC A CURA MR
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - VAR-T.599-Fuori servizio per lavori di manutenzione comando motorizzato BY-Pass in S/E Varena (ind stl)
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A CESENATICO (PRIMI DUE GIORNI) ED A RUBICONE (ULTIMI DUE GIORNI)
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - T.23597-Fuori servizio per lavori di manutenzione comando motorizzato BY-Pass in S/E Varena (ind lin)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - T.23599-Fuori servizio per lavori di manutenzione comando motorizzato BY-Pass in S/E Varena (ind lin)
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cianfurro - stl 434 Ascoli Satriano | STL | 150 kV | 2019-05-14 | 0.39583 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cianfurro, stallo linea Ascoli Satriano 150 kV: controlli tecnici di tipo B su SPCC
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-14 | 0.5 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B condensatori.
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Zipa
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.2 | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 387.
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 380 KV ATR 2
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo 380 KV ATR 2
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89B UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola: Sbarra B 132 kV per manutenzione sezionatore di sbarra lato 132kV ATR1
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CTB 499
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze_(ind.lin)
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici linea 570
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzet. con 60kV Agr - Batt e rimoz colli su palo 240/26 (der Agr). Consegna per interf. lav. in Agr. A termine rientra in serv. linea Batt - S.Ma cd Agr è resta fuori servizio tronco Agr - palo 240/26 interf. con lavori di rinn in Agr
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento con linea a 60kV Agropoli - S.Mauro e consegna in sicurezza per interferenza a lavori in SSE Agropoli. A fine lavori la linea rientra con schema Battipaglia - S. Mauro cd Agropoli
S/E Taio - Sbarra A 220 kV (Esterna) | SBA | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.202-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Taio - Sbarra A 220 kV (Esterna) | SBA | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-SBARRA A-Controlli tipo B (ind sbA)
LINEA 132KV N.607 S.QUIRICO - SPIP | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.213,214 e 224.
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind sbB)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind LIN.273)
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" in Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 336
LINEA 230 VERONA B.M. - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 230 + BYPASS - controlli B (ind LIN.230)
S/E Malcontenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19-220kV - Sbarra B. Controlli tecnici tipo B
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Riparazione Carpenteria - L23662A-L Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN: FS per riparazione mensole danneggiate a seguito dei guasti di fine ottobre 2018.
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separzioni competenze_(ind.sb.A)
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separazioni competenze_(ind.lin)
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità richiesta da ING. APRI CS per il montaggio e collaudo delle apparecchiature relative ai n°2 nuovi stalli Compensatori.
S/E Roma Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO 380 kV - Controlli tecnici tipo B
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 130 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Bonorva - Sbarra B 150kV | SBA | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV in Staz. BON per interferenza ai CTB Stallo Linea 369
S/E Ravenna Canala - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.35417 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B2 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.A303S
Stallo 132 kV 400COMITAL in CP VOLPIANO | STL | 132 kV | 2019-05-15 | 0.35417 | 2019-05-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Benestare UT Comital OK. del 04-04-2019.
Linea 425 Amato - Marcellinara | LIN | 150 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B 132kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Parallelo K 220 kV blin - Verifica protezioni
Linea 502 Ariano - Savignano | LIN | 150 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morse d'ormeggio al sostegni 23
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-15 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò 380kV
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Paternò
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SBARRA B
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B STK 380
S/E OSSANA - STL. 612 TEMU | STL | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54514 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - F.s Stl T.22.612 per l’analisi delle anomalie rilevate sul sistema di protezione dello stallo.
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
Stallo 132 kV 537LERICAV in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 150 kV 650NUO in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
S/E Taio - Sbarra B 220 kV (Interna) | SBA | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.202-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Taio - Sbarra B 220 kV (Interna) | SBA | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-SBARRA B-Controlli tipo B (ind sbB)
Linea 114 Capaccio - Eboli 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento, sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo sui sostegni
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio richiesto da ENEL per Sostituzione Apparecchiatura in CP Borgo S.G.
Stallo 132 kV 193 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli AT MHD da revisionare
S/E Rossano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rossano: ATR2 380/150kV, verifica Passanti P&V PT2RO per SAG MAC-18-03.
S/E Rossano - stl Tag. 2 150 kV | STT | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF TAG 2 150kV
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 130 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L504 RHIN
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB 499
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CTB 89L UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 2
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli quadriennali
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI QUADRIENNALI
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - STALLO 380 KV ATR 2 380/220
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 2 380/220kV Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, controllo protezioni.
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 380 kV Scilla 1in SE Rizziconi
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP S.COLOMBA | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-16 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER MANUTENZIONE SEZ LINEA FANO ET
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-16 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 22.212F Malcontenta - Stazione I.- Controlli tecnici tipo B stl 212 S.E. Malcontenta + controlli in linea
S/E Sangone - stl 218 Grugliasco | STL | 220 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 218 Grugliasco - Controllo protezioni
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-16 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23707- FUORI SERVIZIO LAT 707 MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE.
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 751 PROVE DI TERRA IN CP RUBICONE
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Controlli tecnici di tipo B
CP Contursi - stl Serramezzana 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-16 | 0.375 | 2019-05-16 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore Campagna Wind per attività manutentive all'interno del suo impianto. Interessato all'esclusione il montante denominato Sorgenia
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttore
Stallo 132 kV 325 CAVALLIN in CP JESOLO | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE - Messa in sicurezza Stallo LNAT CAVALLINO T.325 - PIANO DI EMERGENZA CP JESOLO + T. DI FINE + CAVALLINO A CURA CO DI MESTRE
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP JESOLO | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE - Messa in sicurezza semisbarra A1 - PIANO DI PIANO DI EMERGENZA CP JESOLO + T. DI FINE + CAVALLINO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 313 TORRE F. in CP JESOLO | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE - Messa in sicurezza Stallo LNAT TORRE DI FINE T.313 - PIANO DI EMERGENZA CP JESOLO + T. DI FINE + CAVALLINO A CURA CO DI MESTRE
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Ricollegamento colli morti verso Vado L. su palo derivazione - accordi ok
S/E Savona - stl 016 Vado Term./Sarpom | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 016 - CTB 89 SBA 132kV
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - CTB 89 SBA 132kV
Linea 922 Larino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Portocannone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni modulo macchina S/E Montecorvino - ATR 2 380/220
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Rinnovo stazione - Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Padova) al palo S.99. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli endoscopici su terminali cavo.
S/E Savona - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - CTB 89 SBA 132kV
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.3
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezione. in ombra a Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
Stallo 132 kV 548CAR/OSP in CP ARESE | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica periodica dei serbatoi con tecnico ASL
Stallo 132 kV 012SOL/OS. in CP ARESE | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.45833 | 2019-05-17 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica periodica dei serbatoi con tecnico ASL
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MRT-L761 Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.6875 | S | Verniciatura - 23.480 Focomorto FE - Lendinara cd. Rovigo ZI. Chiusura c.m. S.6/4
Stallo 132 kV 759 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori sostituzione poli MHD linea at 193- cabina controalimentata in mt
Linea 759 Cp Orzivecchi - Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisp. richiesta da ENEL per Interferenza Lavori in CP Borgo S.G.
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio per interferenza sostituzione conduttori e fdg su T.854
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - SISTEMAZIONE COPPIGLIE + RIP. FDG STREF. + SOST. IS. ROTTI
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A2 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.L761
C.te Mincio - Ric. Sud L51 Nord | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea L51 per interferenza con lavori su linea Terna
C.te Mincio - Ric. Sud L50 Sud | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea L50 per interferenza con lavori su linea Terna
CP GUASTALLA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B.
CP S.ILARIO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT (RICHIESTA DA IRETI)
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
MONTORIO ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sost fdg Rosara - Teramo Open Fiber
LUCENTO SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 22200 per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 247-248 della linea "Rosara-Teramo" (21316) (progetto Open Fiber)
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.506 lato Fabbrico
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza a attività Open Fiber linea 807
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea 450 per apertura colli morti tronco allacciamento Bordogna
TRONCO N.697 FABBRICO - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-05-19 | 0.54167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.488, 491, 492, 494,495,496,497,498, 501 502 e 503
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-24 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controlli tipo B + Pulizia Isolatori + Misura Induttanza St. 1°AR301
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori LST
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori LST
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e FDG in FO, Civitavecchia-Capranica.
S/E Rizziconi - stl 335 Maida | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Maida in SE Rizziconi
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL135
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.A1)
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR 301 contr.B (ind.ATR)
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - 24205A1 - Indisp_ per attività di installazione terminali cavo al sost. 7
Stallo 132 kV 801MERCALL in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Cimego - stl 240 Boazzo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind stl)
BORDOGNA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA SBARRA 132 KV: INTERFERENZA CON RIFACIMENTO IMPIANTO
Linea 090 Lucera - Troia | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.032 - SOSTITUZIONE T.A. e T.V.C. in C.P. RECCO possibile rientro senza protezioni.
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
Linea 913 Racale - Gallipoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L23913B-L Linea 913 Racale - Gallipoli: Sostituzione catene di isolatori con altri compositi e preverniciati. Attivita' a cura Ditta.
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Castelnuovo: sostituzione TA primario e secondario, revisone CSC, dal lunedì al venerdì nessun tempo di rientro, rientro sabato e domenica.
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Acri, revisione pesante interruttore
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_027 MONTAGGIO ANTIROTAZIONALI
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - L22215B-L Sostituzione armamenti Linea Villavalle - Roma Nord. Interferenza Linee: 23165A2, 23F61A1, 23117A1, L23035B-A, 23116B1 e L23035B-X. Tali Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la S/E di Padova RT per la migrazione dello stallo CP Montegalda sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS Stl 132 kV MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione Funzionale e nuovo SPCC
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - FO Open Fiber TE-FX-20-030
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori SS-FX-20-999
Linea 441 Quarrata - CP Poggio a Caiano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
Caorso CS - stallo 651 S.Rocco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici biennali
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
L109 SE CASTEL DI LUCIO - CP CASTELBUONO | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Manutenzione in diversi sostegno, riparazione FdG
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.262
S/E Lanzada - stl 262 Campo Moro | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.262
Stallo 132 kV 028 VARENNA in CP PRA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-Sbarra A 132 kV. Controlli tecnici tipo B stallo II AR 301
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SSE Vercelli Rete (EX RFI): Controlli di Legge tramite T488, linea sezionata ai lati e messa a terra in CP Robbio di e-distribuzione lombardia, no apertura colli morti, accordi in corso con RFI. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per controlli tecnici biennali in s/e Caorso SOGIN.
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra in SE Paradiso
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - MOT ex data 24/05/2019. T484 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Novara Sud e Controlli Tecnici in Linea.
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 609 Cedegolo - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 609 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione segnalazione OVA - T.23.010-Sostituzione conduttori (ind lin)
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Verifica isolamento guaine e manutenzione lungo linea
Stallo 132 kV 062VIZZOLA in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ - Dalle ore 16.00 del 22/05 Rientro immediato in caso di necessit¿ senza protezioni
S/E Rizziconi - stl 326 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - controllo protezione stallo 380 kV Bolano in SE Rizziconi
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - CAM-19-T.259 - Prelievo olio + endoscopia terminali TES (ind lin)-LAVORO NON COMPATIBILE CON VERIFICA IMPIANTO DI TERRA
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione Interruttore 132KV-ATR3
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo palo 53A filo 1 lato Solofra
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 380kV Magisano
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 intero stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6).
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Lana - stl 235 Ala e der. AEC | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.235-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli protezioni ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB macchina. In ombra a CTB stallo secondario ATR300
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori. TE-DX-16-138
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: STL 484 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89A UF TP4
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Pietrafitta - stl DISP1 (Ex TP4) | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB UF DISPONIBILE 1 (EX TP4) - LEGATA ALLE INDISPONIBILITA' 180809084805283 E 180809085052367 PER LE RICHIESTE DELLE UF SBARRA A E B RISPETTIVAMENTE.
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC E TIPO B - Sostituzione TA
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - PST - Sostituzione filtri olio
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore blindato 220kV.
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 132KV
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 387 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23675D-L Sostituzione FdG sulla linea Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Si segnala l'interferenza della Linea 23634D1 Gualdo Tadino - Sez. Colacem nella campata 20-21.
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA e TVC su montante T 032 Nervi in C.P. Recco. Linea a terra. Annulla e sostituisce la precedente LIG 2019010 per errore selezione C.P.
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.262 - Sostituzione cavo O.F con nuovo XLPE
S/E Chiaramonte G - stl 339 Paternò | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea stl paternò 380kV
Linea 339 Paternò - Chiaramonte Gulfi | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza a sostituzione sezionatore di linea stl Paternò
S/E Rotonda - stl 164 Castrocucco | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF CASTROCUCCO 150kV
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore lato 380 kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.34236 | 2019-05-24 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 823 Savio - Cervia | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23823D-L Linea 823 Savio - Cervia. Interferenza per manutenzione ibrido a Savio.
Stallo 120 kV FANO Z.I. in CP MONDOLFO | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER MANUTENZIONE SEZ LINEA
CP SAVIO - SBARRA AT RO LATO 823 | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO ROSSO/823
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO LAT MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAB - S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA per sostituzione interruttore 380 kV.
Linea 223 Tiburtina - Piazza Dante | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER MANUTENZIONE SEZ LINEA
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra B 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore su St.380 KV ATR/303
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 2 132 kV SE Planais per sostituzione TV di sbarra.
CP Crotone I. - stl Strongoli 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - CAM-19-400 kV ATR 304 380/220kV.Bonifica Terminali TES 1245-111 AD collegamento in cavo II ATR 304 - st 220KV
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T32 - S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
Stallo 220 kV 235 BRUGH. in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BERNAREGGIO -E_Distribuzione
S/E Colorno-Trafo 202 220/15 kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CLR-TR 202/M- SOSTITUZIONE CASTELLETTO MT
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 234 Leinì - Torino Nord - Bonifica Terminali - No tempi di rientro
S/E Padriciano - stl 412 Rozzol Acegas | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 412 Rozzol in SE Padriciano per controllo protezioni
S/E Moncalieri - stl 243 Casanova | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 243 Casanova - Verifica protezioni
S/E Casanova - stl 243 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 243 Moncalieri Aem - Verifica protezioni
S/E Maddaloni stl 218 Brusciano | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP AT
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURE
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 041 - trc Verbania - FS Verbania | TRC | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T041: Tr. Verbania RT-CP Verbania: Sostit. sez. di Linea a Verbania RT. Serve 2 h a inizio e fine lavori dis. Ut. RFI per scoll. e ricoll. calate sez. di Linea, in caso di emerg. viene liberato tronco di lin e ch. il BY-PASS. acc. in corso RFI.
L.402 Bonacina-Oggiono-Civate | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.45833 | 2019-05-25 | 0.80556 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità Linea per consentire le operazioni di scollegamento dell'ammazzettamento in SE Bari Termica, sostituzione Fdg per OPEN FIBER dal sost. 04 al sost. 999BPN e ri-collegamento dell'ammazzettamento precedentemente rimosso.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.45833 | 2019-05-20 | 0.47222 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea - APERTURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967/B LATO SE BARI TERMICA - per consentire le operazioni di ri-collegamento dell'ammazzettamento con la Linea Bari Parco Nord in SE Bari Termica.
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2019-05-20 | 0.45833 | 2019-05-20 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponib. Tronco di Linea per consentire le operazioni di scollegamento dell'ammazzettamento con la Linea Bari Parco Nord in SE Bari Termica -ATTENZIONE- Il cliente AT Fucine verrà alimentato dalla CP BA/INDUSTR. 1 mediante il sezionatore su sost.967A
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.47222 | 2019-05-20 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea per consentire le operazioni di scollegamento dell'ammazzettamento con la Linea Bari Parco Nord in SE Bari Termica.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.79167 | 2019-05-20 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea - APERTURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967/B LATO SE BARI TERMICA - per consentire le operazioni di scollegamento dell'ammazzettamento con la Linea Bari Parco Nord in SE Bari Termica.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23749 - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE
CP Belforte stl 132 kV Tolentino | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Stallo 132 kV 663 BISTAGN in CP ACQUI TERME | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. POSSIBILE ATTIVITA IN OMBRA A FUTURI FUORI SERVIZI A CURA TERNA.
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
SALSOMINORE - TR1_G2 + DER | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB STL 484
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CTB 89B UF TP4
Linea 218 V.Valle - Montefiascone. | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 380 kV ROMA EST ATR/4
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 2
S/E Pietrafitta 2 - stl 268 Arezzo C. | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB AREZZO C
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Cedegolo sud - stl 609 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 387 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 347 Laino 2
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23720 - SOST. FUNE DI GUARDIA OPEN FIVER
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23012B1_Acri-Rossano sostituzione isolatori
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta attività in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717035143469)
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 234 di Leinì x controllo protezioni
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132- Sbarra B. Controlli tecnici stallo II AR 301
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SBA 220 - modifica sbarre collegamento SBA 220
S/E Morigallo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - K220 - modifica sbarre collegamento SBA 220
S/E Sorgente - stl 326 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT protezioni
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Montaggio nuovi sostegni 5-6-9-19-21 e sostituzione conduttore tratta da 5 a 14 e 19-21.
S/E Pisticci - stl 251 Rotonda | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | N | Controlli di legge - SE Pisticci: Verifica periodica impianto di terra.
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | N | Controlli di legge - SE Pisticci: verifica periodica impianto di terra, linea interferente.
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | N | Controlli di legge - SE Pisticci: verifica periodica impianto di terra, linea interferente.
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
NARNI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT
NARNI Stl N.MONTORO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea N. Montoro
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B TR 6
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
CP MODENA OVEST - STALLO AT MDS 686 | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 2 132 kV SE Planais per sostituzione TV di sbarra.
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.22.240 per controlli RIGHEL. (ind lin)
LINEA 132KV N.722 COTIGNOLA - FAENZA S.ANDREA | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 722 PROVE DI TERRA A COTIGNOLA
CP COTIGNOLA - STALLO AT 722 FSA | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Stallo 132 kV 762 in CP VILLONGO | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 762 Cp Villongo - Cp Iseo | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP VILLONGO
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.70833 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli di legge - ST4-220-19-Verifica Impianto di Terra con linea 22259C1-Linea con tensione Pericolosa-LAVORO NON COMPATIBILE CON PRELIEVO OLIO+ENDOSCOPIA TERMINALE TES
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB sezionatori di sbarra STL484.
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89A UF AREZZO C
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 2
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA B 380 kV ROMA EST - ATR/4
S/E Grosio - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Stallo 132 kV 662 BISTAGN in CP ACQUI TERME | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. POSSIBILE ATTIVITA IN OMBRA A FUTURI FUORI SERVIZI A CURA TERNA.
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
S/E Feroleto - stl 365 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione con una nuova, aggiornata, per la piattaforma PSE su richiesta del coordinamento tecnico
L255 Madda.ni-Nola - acq.S.Fel. e NolaFS | LIN | 70 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.75 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - interferente con Lavori di rinnovo linea Airola - S. Sofia. Si richiede indisponibilità della linea da Maddaloni ad Acquedotto S. Felice.
Stallo 132 kV 691SANTHIA in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.B1)
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 028 Varenna, ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
S/E Cimego - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV - Verifica Protezioni
S/E Padriciano - stl 762 Lisert | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 672 Lisert in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E To Nord - stl 234 Leinì - Controllo protezioni
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
CP Belforte stl 132 kV Visso | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO RIENTRO SERALE ASSICURATO CON INTERRUTTORE CHIUSO E PROTEZIONI ESCLUSE
Linea 132 kV - VISSO - BELFORTE | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23786 - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
L829 CP Avezzano-CP Collarmele cd Cel.FV | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 sostituzione isolatori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 2 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 2 in SE Montecorvino
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR2 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 Verniciatura sostegni
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR1
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89B UF AREZZO C
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - fuori servizio per la sostituzione di n°4 sostegni
Stallo 132 kV 069S.MAURI in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
MONFALCONE STL REDIPUGLIA 220 kV | STL | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Possibile chiusura sezionatore by pass di stazione. Oltre allo stallo sarà messa fuori servizio la semisbarra 220 kV lato stallo 283.
Stallo 132 kV 015 VADO L. in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Feroleto - stl 323 Maida | STL | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione con una nuova, aggiornata, per la piattaforma PSE su richiesta del coordinamento tecnico
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separzion competenze_(ind.sb.A)
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze_(ind.lin)
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separazioni competenze_(ind.lin)
S/E Cimego - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST5 ENIPOWER TURBOGAS | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Agip Sezionamento STL ST5 - Controllo Tecnici primo livello protezioni SPCC
CP SAVIO - SBARRA AT VE LATO 747 | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/747
Linea 747 Ravenna Alaggio - Savio | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23747C-L Linea 747 Ravenna Alaggio - Savio. Interferenza per manutenzione ibrido a Savio.
CP FAENZA NORD - STALLO AT FSA 832 | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
LINEA 132 KV N.832 FAENZA S.ANDREA-FAENZA NORD | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 832 PROVE DI TERRA A FAENZA NORD
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.5625 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 590 Cp Brembio - Cp Lodi | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - legato all’indisponibilità del link ottico di Wind concordato OPEN FIBER 2019 L.867
Linea 536 Viverone - IC Torrazza RFI de Livorno F. | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
Linea 268 Pietrafitta 2 - Arezzo C. | LIN | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89L UF AREZZO C
S/E Flero - stl 106 CP Flero | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 KV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 527 Subiaco - Cerreto | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Lin.867 S/E Cornegliano L. - CP Lodi | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - open fiber 2019 legato all’indisponibilità del link ottico di Wind concordato
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Pulizia isolatori stallo II AR 301
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 106 S/E Flero - cp Flero | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Padriciano-stl 715 ACEGA Valmatinaga | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 715 Roiano (Valmartinaga) in SE Padriciano per prova protezioni.
SSE Bari Parco Nord(RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori “Linea 150kV Bari Termica SCRI-Bari RT Parco Nord”
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra B. Lavaggio isolatori stallo II AR 301
Linea 581 S. Benedetto Paese-CP Villorba | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-25 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23581F-L S. Benedetto Paese-CP Villorba: FS per ammazzettamento con T678 al P.001/2. Al termine previa concordanza fasi (Santa Lucia) in servizio assetto provvisorio Villorba-San Benedetto Paese cd Santa Lucia.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L 678 Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil. | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-25 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23678E-L Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil.: FS per apertura CM e conseguente ammazzettamento con T581 al P.001/2. Al termine previa concordanza fasi (Santa Lucia) in servizio assetto provvisorio Villorba-San Benedetto Paese cd Santa Lucia.
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L21318A-R S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia = Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia indisp 181019114801459
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - L21318A-L L318 Ferrara-Ostiglia = Sostituzione distanziatore in campata 74-75
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23432D CSF - CER per interferenza a lavori Open Fiber linea 807.
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23004 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23673A-L Sostituzione FdG sulla Linea Gualdo Tadino - Nocera Umbra NB nei giorni 20-22 il FS è in sovrapposizione con la Linea 23675D1 per lavori sulla DT.
S/E MAGENTA - STL 480 F.S. MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti
Linea 480 Magenta - F.S. Magenta | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti
S/E Baggio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione pressostato gruppo compressore stallo K220 in SE Baggio. Attività eseguita da terzi (SIEMENS).
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sostituzione conduttori e cdg su linea a 150kV Capaccio - Eboli su sostegno di d.t.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.45833 | 2019-05-25 | 0.47222 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea - CHIUSURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967/B LATO SE BARI TERMICA - ATTENZIONE - La linea rientra con il regolare schema Bari Termica SCRI-CP Bari Ind.le 1 cd Fucine.
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2019-05-25 | 0.45833 | 2019-05-25 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisp. Tronco di Linea per consentire le operazioni di ri-collegamento dell'ammazzettamento con la Linea Bari Parco Nord in SE Bari Termica -ATTENZIONE- Il cliente AT Fucine verrà alimentato dalla CP BA/INDUSTR. 1 mediante il sezion. su sostegno 967/A
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.47222 | 2019-05-25 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea per consentire le operazioni di ri-collegamento dell'ammazzettamento con la Linea Bari Parco Nord in SE Bari Termica.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.79167 | 2019-05-25 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea - CHIUSURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967/B LATO SE BARI TERMICA - ATTENZIONE - La linea rientra con il regolare schema Bari Termica SCRI-CP Bari Ind.le 1 cd Fucine.
Tronco CP Villorba-Cartiera Villorba | TRC | 132 kV | 2019-05-25 | 0.79167 | 2019-06-01 | 0.29167 | N | Altri investimenti - L23678E: fuori servizio tronco Villorba CP-Cartiera Villorba-P001/2 per eliminazione interferenze con Pedemontana.
Linea 132 kV - BELFORTE - ASSEM S.SEVERINO | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23752 - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - F.s. x interferenza lavori T.646 sostituzione fdg f.o. tratta P.39-P.41
Linea 646 S.P.D'Orzio - Zogno | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg f.o. tratta P.39-P.41
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - f.s. per interferenza lavori T.646 sostituzione fdg f.o. tratta P.39-P.41
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
CP Belforte stl 132 kV Assem S.Severino | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rientro stallo 655 Bergamo S.L.
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rientro stallo 655 Bergamo S.L.
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - 23785 Sandrigo CP - Carmignano CP c.d. Carmignano RT e Tombolo CP. Riparazione Fdg c.6/4 e 7/4
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore T032. Linea con tensione di ritorno, possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza protezioni e comandi a partire dalla sera di Martedì.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per predisposizione sostituzione interruttore Linea T032 Nervi.
Stallo 132 kV 052 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
S/E Travagliato - stl 366 Flero | STL | 400 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23705 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatore longitudinale di sbarra AT, ammessa tensione di ritorno sulle linee AT T028 e T027.
L. 425 Spilimbergo - Travesio cd Unicem | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - T. 23425 Spilimbergo - Travesio cd Buzzi Unicem per interferenza con bonifica punti caldi T. 23405
L. 405 Maniago - Travesio cd Cem. ZIllo | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - T. 23405 Maniago - Travesio cd Buzzi Unicem (ex cementizillo) per bonifica punti caldi
S/E Verona B.go Milano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-26 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Verona B.go Milano - Sbarra A_controlli B_(ind.sb.A)
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-26 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verona BM-Trafo 201_controlli B_(ind. stl. TR)
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - cambio taratura protezioni
S/E BAS Bergamo - stl 656 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.70833 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Rimozione calata stallo 656 ; Collegamenti bt alle apparecchiature AT e Prove di attivazione "stallo Linea 1M13 - 656 Rea Dalmine2
Linea 940 Fonte Rosa - Trinitapoli | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-06-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - 23940A1-FONTEROSA - TRINITAPOLI-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (73 sost)
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 358 "Sulcis CP Iglesias1"
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.47917 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A 380kV
Linea 011 Acri - Tarsia | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Rimozione corpi estranei - 23011A1_Acri-Tarsia sostituzione isolatori e rimozione corpi estrai su catena isolatori
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-183
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Verniciatura - ATR2 - Verniciature teste TA
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Linea 262 Cardano C.le-Cardano S\E | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.262-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-132-19-Controllo Protezione St. 2° AR201
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per smazzettamento LL. G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
S/E Ronco RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - SBA 130 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Stallo 132 kV 130PARACCA in CP RIVOLI | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E FERRARA NORD - STL 311 FERRARA FOCOMORTO | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Nord-stl 311 Ferrara Focom. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara N. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
Linea 672 Cedegolo Sud - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
ISOLA SANTA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 542 ISOLA SANTA - GALLICANO PER PROVE IMPIANTO DI TERRA C.LE ISOLA SANTA
Stallo 132 kV 027 VOLTRI in CP PRA | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
GALLICANO Stl ISOLASANTA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 542 GALLICANO-ISOLA SANTA PER TARATURA PROTEZIONI
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - messa in sicurezza per interferenza con rimozione ponteggio su nuovo stallo futura L.889 (attività UPRI)
S/E Dolo - stl 257 Villabona | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori SB e Linea St. Villabona 257
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-220 kV Sbarra A. Sostituzione sezionatori.
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23326B-L Linea 326 Salgareda - Cessalto: FS per controlli tipo B STL 326
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 326.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controlli tipo B.
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione sostegni M23
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Attività RFI LODI -UPRI UI Gorlago-
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S\e Caldarola-Messa a terra circuiti secondari TIP
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL135
Linea 542 Isola Santa - Gallicano | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza a attività Enel Green Power in centrale Isola Santa
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 27/05/19- 04/06/2019) T026 interferente con lavori OPEN FIBER su T387.
PONTE MALON Stl CP SOMPRADE ENEL DD. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Fuori servizio STL 805 per sostituzione interuttore
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 260 Brindisi - Brindisi Nord 1.
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/220 della stazione elettrica di Selargius
Linea 001 Fiumesanto - Codrongianos | LIN | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 001 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "B" per ampliamento stazione Selargius. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "A". Lavori APRI
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Codrongianos - stl 001 Fiumesanto | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 001 in Staz. COD per CTB
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Selargius per ampliamento sezione 380.
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO - SECONDARIO - MACCHINA
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl Casaccia | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA EST-ACEA LUNGHEZZA
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23705 - installazione nuovi sostegni
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-380-19-Controlli tipo B St. AR301
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: TR1 220/15kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, controolo protezioni, revisione pesante CSC accordi in corso con e-distribuzione, nel giorno della revisione del CSC il tempo di rientro è di 480'.
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T41 Interferenza in campata P115-P116 con lavori su T387, progetto OPEN FIBER. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pieve Albignola - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
S/E Pieve Albignola-stl EF1 Ferrera Er.1 | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per la linea andranno presi accordi con FERRERA.
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA SOST INT L.302
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV
CS Gavardo - stl 689 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L689 CS Gavardo Mora
Linea 422 S/E Cislago - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.422 sostituzione conduttori
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 006 - Verifica impianto di terra
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Ispezione sottomarina approdi e manutenzione catodo. Controlli Tecnici Conversione. Revisione pesante P(tipo B+C) e revisione leggera CSC TR1 e TR2. Attivita' a cura Ditte.
Linea 012 Flaminia - Nomentano | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23012D1 Flaminio - Nomentano - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23749 - rse1 per interferenza con lavori sulla linea 23758 Tolentino-Casale Antici
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23758 - sostituzione conduttori e fune di guardia in sperimentazione LST
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.47917 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra A stl Priolo
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33403 | 2019-06-12 | 0.68819 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 22257 Dolo - Villabona - Sostituzione sezionatore L/T in S.E. Solo
S/E Sandrigo - stl 530 Carmignano | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - stl 530 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bari Ovest, stallo ATR 1 380 kV: controlli tecnici di tipo B su SPCC stallo ATR1 380 kV + macchina + stallo 150 kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
S/E Foggia - TR 1 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Foggia : Revisione pesante CSC TR1 150/20 kV
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T044 per interferenza con sostituzione conduttori su T4367 Verbania - Cannobio da portale Verbania a P.6. ed in contemporanea variante Utility a Verbania (p29-p30). FLEX 6-31/05/19. Ridotto tempi rientro, 900' interf. con 4367 e 1440' variante Utility
CP BENTIVOGLIO - SBARRA AT RO LATO 739 | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.62708 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO ROSSO/739
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA1 - S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione poli e comandi interruttore.
Stallo 120 kV ALBA ADRIAT. in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 132 kV 046SGS in CP AGRATE | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO.
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21FENA-R S/E Ferrara Nord- stl C.le SEF per controlli tecnici di tipo B.
S/E PADRICIANO-STL 277 REDIPUGLIA | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 277 Redipuglia in SE Padriciano per prova protezioni.
Linea 046 Cp Agrate - Cs Sgs | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP AGRATE-E_Distribuzione
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S01 - S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 239 Stura - Verifica protezioni
S/E Piscioli - stl 424 Cianfurro | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.39583 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piscioli, stallo linea Cianfurro 150 kV: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0 | 2019-05-29 | 0.99931 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI INTERRUTTORE 636+PROTEZIONI
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A2 150 kV ROMA EST ATR/4
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOST PROT+ VERN CASSA + COL ANTICAD
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.23706 Tolmezzo-Ampezzo cd Ovaro per sost. conduttore , installazione anti-rotazionali e in fine chiusura C.M. al P. 20/1A lato Tolmezzo. Tempi rientro del tratto Ampezzo-Ovaro. La linea torna in assetto originale a fine lavori.
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-L311 Ferrara Nord = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra (NON è sovrapponibile con il 27/5 per verifiche protezioni estremi linea 311) - montante aperto e fuori consegna senza PL
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE INDUTTANZA SFRA
NARNI Stl NARNI S.P 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea S. Pietro
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 759 Caldarola (SCRI) - Abbadia CP | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S\e Caldarola-Messa a terra circuiti secondari TIP
Orichella - stl Rogliano | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.41667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
L074 | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. sezionatori n.10-12-32-92+interr.01
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.017 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. attività a cura ditta COL GP. Modificata in data 14/03/2019 su richiesta DSC
SSE Roseto RT-stlF81 S.Benedetto RT cd M | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - CTB + SPCC
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.L23F81A-L L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep per apertura colli morti su palo allacciamento Monteprandone lato SE Roseto RT
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
L 757 Ginosa-Scanzano cd Metaponto RT | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23757F1_Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI Riparazione strefolatura conduttore
S/E Morigallo - stl 262 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Ultimazione controlli B
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV CTB TR1 lato 220kV
S/E Villavalle - TR 7 120/10 | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR7
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
P.GALERIA Stl PORTO | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
S/E Melilli - stl Sio 1 | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta attività in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717113700562)
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Stallo 150 kV MAIERATO in CP VIBO VALENTIA | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
P.GALERIA - S.SBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIO 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali.
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP CELLA DATI-CREMONA EST
S/E Ostiglia - stl 317 Sermide | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
Stallo 132 kV 587C.DATI in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.621 per controlli RIGHEL. (ind lin)
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
Linea 424 Cianfurro - Piscioli | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.39583 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piscioli, linea Cianfurro 150 kV per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale
Orichella - stl Calusia | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.41667 | 2019-05-28 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
Trc F81 SE Roseto RT-All. Monteprandone | TRC | 132 kV | 2019-05-28 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Indisp . L23F81A-X Trc F81 SE Roseto RT-All. Monteprandone per CTB in SE Roseto RT
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.5 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL326.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 ROMA EST-PARALLELO
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Roma Est - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC PARALLELO 1° sez
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità linea 150 kV Anzi - Potenza per completamento sostituzione conduttori e massa in opera DAR nella campata 139-140.
S/E B.Valsugana-stl 251 Vellai cd Moline | STL | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-220-T.251-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - 23.727 Fusina2 - Villabona. Verniciatura sostegno S.26
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separzioni competenze_(ind.sb.A)
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Ultimazione controlli B stallo 262 + installazione maniglioni
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L93 CS Gavardo Mora
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 2 TV L693 CS Gavardo Mora
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Pieve Albignola - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 027 VOLTRI, ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV CTB TR1 lato 220kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1
Stallo 120 kV MONSAMPOLO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 132 kV SASSOCORVARO in CP S.ANGELO V | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23705 - FUORI SERVIZIO IN OMBRA A DELIBERA 180726104928270 PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP S.ANGELO IN VADO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP S.ANGELO V | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
S/E Piscioli - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.39583 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piscioli, sbarra: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale
Orichella - stl Savuto | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.41667 | 2019-05-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
Linea 263 Cardano C.le-Cardano S\E | LIN | 220 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.263-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B 380kV
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatore sbarra B stl Priolo
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S02 - S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
Stallo 132 kV 032 RECCO in CP NERVI | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione VST del TR 2. Lavoro in ombra al fuori servizio per la sostituzione interruttore T 032 in C.P. RECCO.
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Udine Ovest - stl 704 Spilimbergo | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. Spilimbergo in SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 380 in S/E San Fiorano
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea 607 Villanova - Villafranca | LIN | 132 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.607 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
Stallo 150 kV SPILINGA in CP VIBO VALENTIA | STL | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
C.P. BENTIVOGLIO - STALLO N.730 S.PIETRO CASALE | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-06-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/730
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1
CP MONSAMPOLO STL PORTO D'ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2019-05-31 | 0.29167 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Roma Nord - stl 302 Roma Est | STL | 400 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - ROMA EST
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altri investimenti - D_L.035 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO E COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-220-T.251-Controlli tipo B (ind lin)
GALLICANO Stl CASTN.G.NA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 591 GALLICANO-CASTELNUOVO G. PER TARATURA PROTEZIONI
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.L23F81A-L L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep per chiusura colli morti su palo allacciamento Monteprandone lato SE Roseto RT
L 678 Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil. | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23678E-L Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil.: Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T581 e chiusura CM al P001/2. Al termine in servizio in normale assetto di esercizio.
Linea 132 kV - PORCIA-ZANUSSI ELETTRODOMESTICI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - T. 23406 Porcia - Electrolux per richiesta del cliente.
Linea 581 S. Benedetto Paese-CP Villorba | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23581F-L S. Benedetto Paese-CP Villorba: FS per rimozione ammazzettamento con T678. Al termine in servizio in normale assetto di esercizio.
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori sostituzione T 144
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - per sostituzione fdg tratta Mantova – P.15 e per apertura colli morti palo 10
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T42 Greggio RT-Magenta RT interferente con lavori su T387. Prendere accordi con RFI
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-17-166
Linea 427 Foiano della Chiana - Valiano | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.427 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.892 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-01 | 0.41667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TV
Linea 268 Maddaloni - Caserta Sud 1 cd 3M e Lam.S. | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.25 | 2019-06-02 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di bonifica punti caldi in CP 3M a cura ENEL
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.25 | 2019-06-02 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di bonifica punti caldi in CP 3M a cura ENEL
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-02 | 0.29167 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_interf. lavori 594-697_(ind.lin)
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SMONTAGGIO LEVERAGGI DEI SEZIONATORI
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.799 - Interferenza a smontaggio leveraggi sez. stl 799
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV. l T.R. si intende con interruttore bloccato chiuso e manovrato in locale
Linea 897 La Spezia Est - Albiano | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - T.897 - interferenza per sostituzione fune di guardia della linea T.224 nella campata 227-228.
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33403 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. cond. e ammez. con 030_(ind.lin)
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.003 e chiusura C.M della T.004 al P.474 lato Pontebba; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.004 nel loro assetto originale.
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.004 e chiusura C.M al P.474 lato Pontebba della T.004; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.004 nel loro assetto originale.
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.6875 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg tratta P.15 – Curtatone e sostituzione armamenti.
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0 | 2019-06-07 | 0 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 202 Taranto N -Taranto Sm (BIANCA).
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F12A1 RINNOVO LINEA
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "B2" - F.S. PER SOST SEZIONATORE SBARRA STL MALAGROTTA
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 379 denominata "Sulcis Nuraxi Figus"
S/E Borgo Valsugana - stl 290 Lavis | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-T.290-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Lavis - stl 290 Borgo Valsugana | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LVS-19-T.290-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord – ATR E – CTB + SPCC primario, secondario, macchina
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 di Montestrutto x CTB
C.LE LAGONI ROSSI - STALLO N.836 LE PRATA-V.SECOLO | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E MANUTENZIONE 89L
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea 380kV
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza a sostituzione sezionatore di linea stl Priolo
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Pisticci - stl 252 Taranto Nord | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Taranto Nord 150kV
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - RMO - STL MALAGROTTA - Sostituzione sezionatore di Sbarra "B2" - rimozione collegamenti AT tra sezionatori di Sbarra "A2"- "B2" lo stallo sarà esercibile solo su Sbarra "A2" fino a fine lavori (07/06/19)
S/E Bulciago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.248-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Attività di rifacimento del montante Dalmine 1
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 557 Gricignano 220 KV
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE FOGGIA:STL SAN SEVERO 380 KV : REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
L598 Caorso-cp Monticelli d'Ongina | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizi con controlli tecnici biennali in s/e Caorso SOGIN.
Linea 331 Piombino - Suvereto | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L331 Sostituzione montante danneggiato Sostegno n. 13
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su intera linea. Rich. indisponibilità per conto UPRI.
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche T.588
Caorso CS - stallo 598 Monticelli | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici biennali
CORFINO Stl FBR-LIG-SIL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 691 CORFINO - FBR-LIG-SIL PER PROVE IMPIANTO DI TERRA C.LE CORFINO
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 stallo 150 KV ATR 5
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24001 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 05/06 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.001 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 001 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 05/06 senza sistema di controllo.
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 341 in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 341 per interferenza ai lavori di sostituzione TV stallo in Staz. COD
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione (equipment completo) - CORDE DI GUARDIA intera linea
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
ISOLA PALANZANO TRG2 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-130
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23252B1_Pisticci-Taranto N. (dt 23162 e 23167) Sost. cond., bonifica P….., lavaggio e sostituzione isolatori.
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Maierato
Linea 162 Pisticci CP - Filatura di Puglia | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23162B1_Filatura-Pisticci CP (dt 23252) Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Feroleto - stl 102 Maierato | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Maierato
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA stl S.PALOMBA 2
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. 2°AR302
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. 1° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0 | N | Sostituzione FdG -
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione (equipment completo) - MORSETTERIA intera linea
LINEA 107 S/E MISTRETTA - CP TROINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione Sostegni a seguito potenziamento
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23001 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Flero - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Ostiglia - stl 685 Sermide | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cislago - stl 422 Castellanza | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CIS st L422 sostituzione TV ceramici
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV.
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L06A1-MilanoRicSud-Tavazzano:OpenFiber
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione P. 62
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21322C1_Laino-Rossano T.1 sostituzione isolatori.
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.397 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - OPEN FIBER
S/E Galatina - stl 400 KVcc Otranto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB tipo ELF 6.2 stallo AT-CA Alimentazione Conversione della S/E Galatina HVDC. Attivita' in ombra all' indisponibilita' annuale della Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 21322C1_Laino-Rossano T.1 Sostituzione FdG
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA' FUNZIONALE 220 KV DEL TR1
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23607E1 SC Avio CP Rivoli - Bonifica giunti sostegni (ind LIN)
Linea 132 kV - BANDO - LONGASTRINO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 704 Bando - Longastrino. Interferenza per manutenzione a Longastrino.
Linea 919 Conversano - Polignano FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Palmi Sud - Scilla - Sostituzione Fdg con 48 FO tratta sost. 271/A - sost. 288. Sui lavori insiste l'interferenza della linea 150 kV GTE-PAS per il giorno 04/06/2019 con cod, indisp,190311024538317
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali.
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F12A1 SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA CAPENA - NOMENTANO
CP Rosarno - stl Spilinga 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 685 S/E Ostiglia - cp Sermide | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
CP LONGASTRINO - STALLO AT BND 704 | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO ROSSO
CP LONGASTRINO - SBARRA AT RO LATO 704 | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO ROSSO
ACEA MAGLIANA - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT 130kV CP MULES: rimozione coll.ti AT con TR/Rosso Edyna per prove funzionali nuovo SPCC TR/R. note: T. 640 sezionata e T. 621 in servizio. I coll.ti AT saranno rimontati 5/6/19.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio T.23.640 per interferenza lavori. (ind lin)
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova - stl 397 Piossasco - Controlli tecnici di tipo B
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano e Verifica Protezione
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL414 S/E SBA
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
CP Sala Consil. - stl Padula 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in C.P. Sala C.na. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica calate scaricatori 132kV con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR301
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.41667 | 2019-06-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.41667 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello STL 834 controlli di tipo B montante linea
L016 Eccellente RT - Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2019-06-03 | 0.45833 | 2019-06-13 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
Linea 150 kV S/E Rotello - CP Rotello | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.3125 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servio linea 933 per verifica maglia di terra SE Rotello 150
S/E Rotello - stl 933 C.P. Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.3125 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio linea 933 per verifica maglia di terra SE Rotello 150
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC SBARRA B 220 kV stl VILLAVALLE 220 kV
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC linea VILLAVALLE 220 kV
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Maierato
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.635 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verniciatura teste TA
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra A 380 kV per controlli tecnici
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE S
Linea 290 Borgo Valsugana - Lavis | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-T.290-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Larino - stl 931 Agip Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Rotello - stl 931 Larino | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stallo Larino SE Rotello 150
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-19-220 kV Sbarra B - Sostituzione sezionatore di sbarra stl. 257 Villabona
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra A 132 di Montestrutto
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV LINEA 22215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE R
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE T
Linea 955 Conversano - Monopoli | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 150 kV Gioia Tauro - Palmi Sud - Linea interferente al sost. 271/A con la linea 150 kV Palmi Sud - Scilla, per consentire la sostituzione della FdG 48 FO vedi cod. indisp. n° 190311023856582
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA A STALLO 719
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 404 S/E Melilli - Sio 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
Linea 587 Piossasco - Airasca | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.587 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
CP LONGASTRINO - STALLO AT ALFONSINE 164 | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO VERDE
CP LONGASTRINO - SBARRA AT VE LATO 164 | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO VERDE
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 164 Alfonsine - Longastrino. Interferenza per manutenzione a Longastrino
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 719 | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI: LATO SBARRA A POI LATO SBARRA B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Stallo 120 kV VALCIMARRA in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 21321 Planais-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21321 Udine Ovest- Planais per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità stl. Planais 321 SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 321 Planais in SE Udine Ovest per CTB
S/E Bulciago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT BI | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA B STALLO 719
S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - FER-ATR/301 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo aperto e fuori consegna senza PL)
Linea 995 Rutigliano - Turi | LIN | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Stallo 132 kV 685CPP in CP TREVI | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
Linea 685 Cappuccini - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
CU Agip Del. - stl Wind Farm 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Disalimentazione richiesta dal Cliente
Stallo 120 kV SASSOFERRATO in CP S.LORENZO C. | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
S/E Planais - stl 321 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stl. 321 Udine Ovest in SE Planais per recupero prova protezioni.
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - 23709-FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP S LORENZO IN CAMPO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-06-05 | 0.70903 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 102 Feroleto - Maierato | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Linea 150kV Maierato per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Maierato
S/E Ferrara Focom. - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - FER-K380 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo montante aperto e fuori consegna senza PL)
Linea 557 Fratta - Gricigniano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - GRICIGNANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo GRICIGNANO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 167 Filat.di Puglia - Palagiano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23167B1_Filatura di Puglia-Palagiano Lavaggio isolatori
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra B 132 di Montestrutto
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per sostituzione TV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Stallo 150 kV S. ILARIO in CP BOVALINO | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-ATR/302 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo aperto e fuori consegna senza PL)
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - 23.310 Altichiero - Piazzola. Controllo tecnico S.22-S.23. Riparazione Isolatore S.1
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP S.LORENZO C. | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-06 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S.E. Piossasco - ATR2 - Installazione barriere fonoassorbenti
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA A 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA B 220 KV
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL MALAGROTTA - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIONATORI SBARRA
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201: FS per verifica induttanza. In sicurezza anche lato MT a cura di e-distrubuzione.
Linea 145 cs Curtatone - cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA A 220 KV
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21344G1_Genzano-Matera Lavaggio e sostituzione isolatori
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - interferenza con sostituzione conduttori linea F14
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 APERTURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA E CALATA A TERRA CONDUTTORI E FDG
Tronco Ghirlanda - P.861-DER | TRC | 132 kV | 2019-06-08 | 0.66667 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_061 TRONCO DI LINEA DA GHIRLANDA A P. 861 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUTENZIONI A SAN PROSPERO
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
SE Trento RT - stl. 024 Villa Lagarina | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.024-Attività separazione competenze (ind stl)
CP S.PROSPERO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
SE Trento RT - stl 018 Salorno | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.018-Attività separazione competenze (ind stl)
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
CP S.PROSPERO - STALLO AT CRE-MIR 664 | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.799 - Interferenza a smontaggio leveraggi sez. stl 799
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO LEVERAGGI DEI SEZIONATORI
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 594 Peschiera - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 594 Peschiera - Povegliano_interf. linea_(ind.lin)
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 10
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33403 | 2019-06-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. FdG e cond._(ind. S/E Bus - p. 17)
L574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23745 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S03 S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore K02.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31331A-K02 S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV: FS per revisione interruttore.
BOLZANO FS Stl 132 kV SALORNO FS | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo SPCC e migrazione teleconduzione
S/E S.Massenza - stl 238 Cardano | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza stallo T 22.238 revisione B+C interruttore.
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.238-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
LINEA 702 COLBORDOLO - MONTECCHIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23702 - Sistemazione calata in FO all'interno della CP Montecchio (installazione isolatori per isolamento Fune)
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Melilli - stl 235 C.le Anapo 2 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
SILLANO 2 Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 503 SILLANO 2 - TORRITE PER PROVE IMPIANTO DI TERRA C.LE SILLANO 1 E 2
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.1° | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.stl)
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + battertia1 contr.B (ind.sb.A1)
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante eseguita da terzi (collaborazione)_Interruttore_AIS_=150 kV S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
Linea 503 Sillano 2 - Torrite | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza a attività di Enel Green Power in centrale Sillano 2
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: ATR1 misura di induttanza e corto circuito (SFRA). In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23708 Sostituzione sostegno 32
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL769
Linea 392 Entracque - Magliano A. 2 | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.392 VERNICIATURA SOSTEGNI. 12/04/19: modifica a seguito indisponibilità impresa dal 13 al 31/05/19.
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23777D1 SAB - PGB Sostituzione FdG con OPGW
Linea 645 Francavilla - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 645 Francavilla - Manduria.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 150 kV ATR2 secondario in SE Rizziconi
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. AR302
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore stl Montemario
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 PARALLELO 2°sez
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Ovest - stl 404 ACEA Montemario | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Valmontone - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - 23F70 - Sostituzione conduttori intera linea
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI ANNUALI
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con 781 per sostituzione FdG con FO
S/E Mercallo - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
S/E Verderio - stl 441 CP Verderio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CSC Revisione pesante
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione interruttore K2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 1 - stl 307 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Rossano1
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERNICIATURA CODA 2018 - IN OMBRA LAVORI RFI
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 087 Vico del Gargano - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA -interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl 017 Trev. O. RT | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA : Revisione pesante CSC ATR2 380/150 kV
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 823 contr. protezioni
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAD - S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA per controlli tecnici di tipo B.
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Duino - stl. 441 Cartiera Timavo | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 441 Cartiera Burgo in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Duino per CTB
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23576 Lisert - Duino per CTB
S/E Duino - stl. 576 Lisert | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 576 Lisert in SE Duino per CTB
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Duino per CTB
S/E Duino - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Duino per CTB
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23441 Cartiera Burgo - Duino per CTB
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Novara Sud: TR 2 220/15 kV misura induttanze, nessun tempo di rientro, accordi in corso con e-distribuzione mail 31/01/19.
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
S/E San Fiorano - stl 378 Edolo | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kV stallo secondario ATR2 in SE rizziconi
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra A1 150 kV per interferenza
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti al sostegno 53 per consentire l'installazione dei dispositivi antirotazionali nel tratto da sost. 53 alla derivazione Agnone sost.45A
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
Linea 111 Galleto - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta in ombra a attività di sostituzione interruttore (indisp: 180725020133786)
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su ATR302. In ombra ad attività di sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302 S/E MRG
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23708D-L Linea 708 Forlì Oraziana-Faenza Casello = Prove di terra Tampieri (stessa maglia di terra CP Faenza Casello) con iniezione da Forlì Oraziana. Linea a terra solo estremo CP Faenza Casello
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - FOR-L708 = Prove di terra stabilimento Tampieri (stessa maglia di terra CP Faenza Casello) con iniezione da Forlì Oraziana. Linea a terra solo estremo CP Faenza Casello
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.sb.B1)
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/304 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra dello St.220 KV ATR/304
S/E Rubiera - stl 623 Sassuolo | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Cambio taratura protezioni
Tronco - All. Agnone - Agnone | TRC | 150 kV | 2019-06-11 | 0.5 | 2019-06-23 | 0.54167 | N | Altre di sviluppo - Installazione dispositivi antirotazionali, tratta derivazione Agnone.
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.70833 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 PARALLELO 2°sez
S/E Tavazzano - stl 586 Edison Tavazzano | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 111 GALLETO 1
Linea 781 Montecchio - Montelabbate | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23781 - Sistemazione calata in FO all'interno della CP Montecchio (installazione isolatori per isolamento Fune)
Linea 735 Loreto-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23735 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B 150 kV stallo secondario ATR2 in SE Rizziconi
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea, sostituzione conduttori e armamenti
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA DA S\E VILLA VALLE AL SOSTEGNO 4
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra B1 150 kV controlli tecnici
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 271 cont. tec. prot. (ind.stl)
Linea 690 Acceglio-San Damiano der P.Marmora | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.690 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT 130kV CP MULES: ripristino collegamenti AT TR Rosso Sbarra AT. note: T. 640 sezionata e T. 621 in servizio.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della T.23.640 per interferenza, rientro a fine lavori. (ind lin)
S/E Feroleto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-14 | 0.83333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURA INDUTTANZA SFRA In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB al sezionatore di linea e di terra dello S/llo SFM GR5
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA EL 23560 VV-RIETI GIA DELIBERATO
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 604 CP S.Fiorano-CS Sellero | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB. Completamento attività.
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB. Completamento attività.
L019 Lamezia T.Samb. RT-Vibo Pizzo RT | LIN | 70 kV | 2019-06-13 | 0.45833 | 2019-06-27 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Linea 531 CP Campoleone - S/E Lanuvio | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia progetto Open Fiber
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 1 380 KV - Controlli tecnici tipo B
S/E Flero - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 380 KV
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - 23703 - Sostituzione morse 2 fori di amarro intera linea
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33403 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PTO-19-380 kV SBARRA B. Sostituzione interruttore 1° AR 301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33403 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione Interruttore 1° ATR301
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23432D CSF -CER per sostituzione fdg con OPGW Open Fiber 2019
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Altri investimenti - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_rim. amazz. 697_(ind.lin)
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33403 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. cond. e rimoz. ammaz. 030_(ind.lin)
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze_(ind.lin)
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linea con 60kV Agropoli - S.Mauro e rientro a schema normale.
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separazioni competenze_()ind.lin
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separazioni competenze_(ind.sba)
S/E Udine NE-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 in SE Udine Nord Est per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-16 | 0.45833 | 2019-06-16 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-24 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23708 Chiusaforte- Tarvisio per installazione antirotazionali.
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Caracoli - Parallelo K1 150 (A1-B1) | STK | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo.
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 204 Taranto N - Taranto Sm (VERDE).
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251)_sostituzione FdG
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24007A1_S.Mauro RT - Maratea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, FdG
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche su ATR 50 MVA + CTB e SPCC stallo Cagnano
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici tipo B + SPCC + Valvola P/M/S
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TA in olio UF 380kV Rossano1
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC st PARALLELO
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC SBARRA A 380 ROMA EST-PARALLELO
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra A 380 kV CTB STL 394
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole B: STL 394Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E La Spezia - stl 394 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P INT +CTB + PNT CALDI
Stallo 132 kV 090AR-CED-FS in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - BY-PASS AT 090 e 086 CHIUSO
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T20: richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. Attività a cura COL GP. non previsti tempi rientro.
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 1 M.-Sostituzione manodensostati
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV, linea interferente
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP BARZANO-E_Distribuzione
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - 22.259 Bonifica terminali TES 1245.
Linea 017 Laurentina - Ostiense | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23017D1 Ostiense - Laurentina - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.394 - Sostituzione stralli in sostegni vari
Stallo 132 kV 672CARMAGN in CP CARIGNANO | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC. Linea a terra.
Linea 236 Partanna - Fulgatore | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione varia e riparazione FdG. 49-47
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.672 Richiesta e-distribuzione per sostituzione TV in CP Carignano. Rientro senza protezioni.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - L22215B-L Verniciatura sostegni Linea 215 Villavalle - Roma Nord.
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
S/E Roma N. - stl 215 Villa Valle | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV e SPCC
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez. terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Parallelo K 380 kV
GALLICANO Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL. LINE 505 GALLICANO-TORRITE PER TARATURA PROTEZIONI
CP Potenza - stl Tito CP 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
CP Potenza - stl Avigliano CP 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL769
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.stl) in ombra lavori LIN
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 272 S/E Fratta - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto, sostituzione conduttori armamenti ed isolatori
CP Stilo - stl Badolato 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.672 INTERFRENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.672 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-K03 - S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAC - S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E MELILLI - STL 652 SIRACUSA 1 SUD | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Fuori servizio T.22.202 richiesto da privato per recupero legname. (ind lin)
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Per bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione conduttori/armamenti P.181÷200 e verniciatura P.201÷220
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
AREZZO C - STL 015 CHIANA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 015 Chiana controlli di tipo B montante linea 015
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. Siot Cavazzo in SE Somplago per revisione interruttore
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Somplago interferente con rev. inter. su Stl. 442
S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC SBARRA B 380 kV ROMA EST-PARALLELO
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-07-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.24 (innalzamento)
S/E VERDERIO - STL 360 GORLAGO | STL | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Verifica SPCC CTB mancante 2°protezione
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Prove su passanti a cura del Team Controlli e Collaudi
S/E Deliceto - stl MANET (DEL ENERGY) | STL | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI
S/E Gorlago - stl 360 Verderio | STL | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore GOR st.L360 (VERDERIO) ---> lavoro in ombra a quello previsto x la linea (identificativo n.180719024016660)
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione int.L.360
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32401A-T21 S/E Vellai - ATR 201: FS per misura induttanza.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez.terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Sbarra A 380 KV
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Parallelo K 380 KV
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.sb.A)
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
Linea 709 S/E Ostiglia - cs Ostiglia | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E S.Sofia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA 'A' STALLO SECONDARIO ATR3 S.SOFIA
CP Salerno I. - stl Tusciano/Sal. Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato lasciandolo disponibile all'esercizio solo in caso di estrema necessità
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ALBINO
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E S.Sofia - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - PTO: ricerca perdite SF6 su interruttore stallo secondario AR (ind ATR)
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-19 | 0.29167 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Teramo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Sbarra B 380 kV - interf AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind sb.B)
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra B 380 kV CTB STL 394.
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI SBARRE SBARRA A1
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32401A-T22 S/E Vellai - ATR 202: FS per misura induttanza.
Linea F97 RoccaPriora RT-Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - 23F97 - fuori servizio per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
Linea 725 Rocca Priora - Rocca Priora RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23725 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F97 per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33681 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind AR)_tempi di rientro dal gg 04/07 al gg 07/07_120m diurni e notturni
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl607 contr.B (ind.lin) in ombra lavori LIN
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione fibra ottica in wrap da palo 9 a palo 11 - vincolata a fs ottico concordato con Wind
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 285 ALA | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza Monteviale - stl 285 Ala_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
S/E S.Sofia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL SECONDARIO ATR3 S.SOFIA
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Parallelo K 380 KV
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fune di guardia
S/E Teramo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E SERRACAPRIOLA - STL DAUNIA S. | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO AUTOP.DAUNIA SERRACAPRIOLA150 KV - CT3
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B CITTADELLA T.268
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI SBARRE SBARRA B1
s/e pietrafitta stl 132 kv deruta | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC UF 631 DERUTA
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
CP Stilo - stl Roccella 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 273 DUGALE | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza Monteviale - stl 273 Dugale_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
CP Contursi - stl Buccino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponibile all'esercizio in caso di estrema necessità
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.244 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.249 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.397. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT TEKSID CARMAGNOLA. 26/07/18: modifica su richiesta UT Teksid
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.263 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SULLA T.397
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23448F1_Aliano-Senise (dt 23251)_sostituzione di FdG
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.54167 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti al sost. 53 della 23914.
S/E Collarmele - stl A.S. Angelo-Sulmona | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-27 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC + tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea F41 Fara Sabina RT - S. Oreste RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.29167 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F41A1 RINNOVO LINEA
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB + inst. punti fissi di messa a terra
S/E Patria stl 224 Astroni 2 | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 224 Astroni2 220 KV
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl
SSE Milano R.RT - stl 008 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl interfacciamento allo shelter -BRUSA-
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23090 - FUORI SERVIZIO PER SOST. ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723023636767
S/E Aliano - stl 448 Senise | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SENISE 150kV
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 3 M.-Manutenzione comando interruttore e miglioria S30
Linea 150 kV - VALLESACCO - VALLEFIORETTA | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220+19-Sostituzione Sezionatori SB+Linea St. Camin 295
S/E Tavazzano - stl 559 Bolgiano | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio L.559 TZN
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TV UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV SULLA UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl.ATR1 e sez. terra sbarre
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Serracapriola - stl 932 S. Martino | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO SAN MARTINO - CT3
S/E Fusina SF6 - stl 4 TD (cavo 132 kV) | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS2-19-132 kV stl 4 TD -Revisione manovra interruttore + controllo protezioni.
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Verderio - TA Fase 4 - ABB 420/4 - perdita SF6 - 495/05 - proposta intervento
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.B)
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo 380 kV tipo AGE 420. Attivita' a cura Ditta sui comandi dell'interruttore riprogrammata per un periodo di 5 giorni.
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: Fs per apertura CM al P.197 lato Vellai. Al termine in servizio tronco Borgo Valsugana-Moline.
Vellai - allacciamento Moline | TRC | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-X Tronco Vellai - p.197: FS per riparazione carpenteria P.205 causa eventi del 29 ottobre 2018.
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici UF 150kV Calusia
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 177 Brindisi P.- Enipower Brindisi.
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello
Linea 701 Melfi-Venosa | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23701F1_Melfi-Venosa, istallazione antirotazionali
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Badolato - Stilo Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea (UPRI)
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo a 380kV numero 009 denominato "Ittiri" nella stazione di Selargius
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale Condens.2 - rev. Leggera int.re (ind STL)
S/E Padriciano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - D_LINEA 090 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CATENE DI ISOLATORI CON RTV E COMPOSITI
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23844A1 COL - FUS Verniciatura sostegni
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - S.Lucia 1 der ACEA
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB + SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC sbarra A1
S/E Montalto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Rosara - stl 090 Gerosa C.le | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici TIPO B + SPCC stl congiuntore
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio stallo M15 S/E Baggio.
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR2 - Revisione pesante interruttore 132 kV - accordi ok
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Parallelo K 380 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T394 per CTB STL394 in SE Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TA UF ATR3 SECONDARIO
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE DUTTANZA E SFRA ATR1
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SUBORDINATA AL RIENTRO DEL TR DI OSTUNI PREVISTO AD OGGI IL 03/05/2019
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
CP Melito P.S. - stl Bruzzano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 01/07/19-21/07/19. T.034 Sostituzione armamenti e verniciatura sostegni.
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-19-220 kV Sbarra A - Sostituzione sezionare di sbarra stl. 295 Camin
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.6875 | N | Verniciatura - 22.295 Solo - Camin. Verniciatura B/R sostegno S.66 + Bonifica punti caldi
S/E MELILLI - STL CP SIRACUSA 1 NORD | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 216 contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 22.295 Dolo - Camin. Per interferenza sostituzione sezionatore di linea in S.E. Dolo stl 295
Linea BONACINA - OLGINATE | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP BONACINA E OLGINATE
Stallo 132 kV 444BONACIN in CP OLGINATE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 788 - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP FOSSOMBRONE DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FOSSOMBRONE | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
Stallo 120 kV S. LAZZARO in CP FOSSOMBRONE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
S/E Benevento II - stl Benevento N 2 | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore.
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
CP Contursi - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponible all'esercizio in caso di estrema necessità
Linea 540 Cp Bollate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BRUSUGLIO-E_Distribuzione
Stallo 132 kV 540BOLLATE in CP BRUSUGLIO | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 111 CP Birgi - CP Matarocco | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.39583 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.41667 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo STL195 Fauglia RFI - controlli di tipo B montante linea
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23781 Tarvisio - Valbruna per installazione Antirotazionali e cambio conduttori.
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B1 Congiuntore
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 380 kV CTB K380kV
S/E Foggia - stl S.Marco in Lamis | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Foggia - stl S.Marco in Lamis | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
SE Valbruna - stl. 781 Tarvisio | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 781 Tarvisio in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.23781 Tarvisio - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico Lavaggio isolatori
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl CP Cuma 1
Villavalle stl Salisano der. Acea Orte. | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 035 ACEA ORTE
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl.K in S/E Cedegolo Sud
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - misura induttanze - accordi ok
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO LINEA 954: CONTROLLI INTERRUTTORE SF6
S/E CEDEGOLO SUD - STL 954 CEDEGOLO ENEL | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali -
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K S/E Cedegolo Sud
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Cuma 1
CP FUSIGNANO - STALLO AT COLUNGA 844 | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23040E-L Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala per sost TA 130 kV S/E Ravenna Canala.
S/E Ra/Canala - Stl L040 Ravenna RT | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L040 = Sostituzione TA 130 KV a Ravenna Canala
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP SERIATE
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FOSSOMBRONE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
SEMISBARRA ROSSA 132 KV IN CP FOSSOMBRONE STL AFFERENTE FANO ET | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 701 - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP FOSSOMBRONE DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.A)
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 Congiuntore
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS SBARRE SBARRA A1
S/e Serracapriola - stl S.Severo | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO SAN SEVERO - CT3
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Collarmele- C.Le S.Angelo der Sulmona N.I. per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV Cuma 1
S/E Rossano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF PARALLELO 380 kV
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTB+inst. punti fissi di messa a terra.
Stallo 150 kV SCILLA in CP MELITO P.S. | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso NB: Trattasi dello Stallo EGP Montebello
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
CP Buccino - stl Sorgenia 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore S.Gregorio Wind ex Sorgenia per attività manutentiva presso il suo impianto
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 795 Palmanova in SE Planais per prova protezioni.
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e misura induttanza (SFRA) su ATR2 in SE Scandale
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 Congiuntore
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 380 kV CTB K380kV
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CUMA - PATRIA per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CUMA in SE PATRIA
S7E ROSSANO - STALLO GRUPPO A | STT | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF GRUPPO A 380 kV
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.23.022-Fuori servizio per interferenza con attività di rimozione ammazzettamenti in S/E Trento RT (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS SBARRE SBARRA B1
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni - Linea 150 kV Marzanello - Pignataro
Linea B09 Bari RT Parco Nord-Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 al 14/06/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2019-06-27 | 0.45833 | 2019-07-15 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.25 | 2019-07-01 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione - fuori servizio e di consegna in sicurezza
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 CHIUSURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per CTB
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-057
S/E GARIGLIANO - STL 357 SPARANISE | STL | 400 kV | 2019-06-28 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA.
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per CTB
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra le linee 23011F1 e 22209F1 con apertura colli morti al S.95 L23.011. Rientrerà in servizio la linea C.P.Piazzola-C.P. Altichiero c.d. C.P. Montegalda su tronco 22.209.Necessita concordanza Fasi
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-SALISANO
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-06-29 | 0.33403 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1 - il tratto della linea 22209F1 tra i due ammazzettamenti verrà declassato a 132kV
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 377-SOSTITUZIONE TV
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea "Rosara-Teramo" (cod. 21316).
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro della linea C.P. Piazzola - C.P. Altichiero c.d. C.P. Montegalda necessità concordanza fasi
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore intera linea
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-30 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG
STRETTARA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER SCOLLEGAMENTO CALATE SBARRA L628-TR1 PER ATTIVIT¿ DI MANUTENZIONE TR1
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. PER SCOLLEGAMENTO CALATE SBARRA L628-TR1 PER ATTIVITïVITà DI MANUTENZIONE TR1
STRETTARA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. TR1 PER REVISIONE PARTE ATTIVA
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. STALLO L628 SAN MICHELE PER INTERFERENZA ATTIVIT¿ SU TR1
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.41667 | 2019-06-30 | 0.625 | S | Controlli Cavo - ispezione endoscopica Terminali Cavo
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.54167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti al P.506 lato Fabbrico
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.70833 | 2019-09-28 | 0.33333 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento Stl. S/E Campo
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F69 Giuncano RT - Narni RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-13 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F69A1 RINNOVO LINEA
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Villavalle-Santa Lucia- Sostituzione armamenti e morsetteria + verniciatura sostegni
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_ LINEA 017 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ARMAMENTI E VERNICIATURA TRATTO MENGA - P.912
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per CTB+SPCC POLO 1
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 in S/E Avenza in ombra a indisponibilità 180725034347190
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo parallelo
S/E San Rocco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 1-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost Terminali cavo (Bergamo)
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
MORINO TR 3 3/7 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica impianto di terra
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea F14 Nomentana RT - Prenestina RT1 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
Linea F30 Nomentana RT - Prenestina RT2 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.209
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 359 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 359 Chilivani | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 359 in Staz. COD per CTB
Polo 2 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDS L221 POLO 2 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 220 POLO 1 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal..
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23149B1_CP Pisticci - Tursi Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23251B1_Pisticci-Rotonda Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza per rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis su L.104
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni manutenzione straordinaria linea 23011F1 - Tratto S.95 - Padova RT
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. dei tronchi S/E Castegnero-Sost.190 e S/E Marghera ST.1-Sost.225 per declassamento a 132 kV tronco Sost.190-Sost.225
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – Reattore 380 KV – SPCC Primario e macchina
CP Cariati - stl Ciro' 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
montorio stl arrivo gr 2 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio stallo AG2 per CTB +KIT 89 S/E Montorio
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.618
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L618 (TRESCORE)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione interruttore L.618
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Nogarole R. AR.303 - rev. Pesante CSC (ind AR)
Linea 898 Crotone - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg su 150kV "Crotone - Papanice" OPEN FIBER 2019
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + verifica valvola di sicurezza
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.A2)
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.stl.)
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T034 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 034 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI
S/E Pisticci - stl 251 Rotonda | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Rotonda 150kV
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV Lavaggio isolatori
Linea 584 S/E Tavazzano - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.584 sostituzione conduttori
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L041 BONIFICA SOSTEGNO DETERIORATO N. 311
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: ATR2 150KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità: 22/03/2019
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e antirotazionali. TE-DX-17-154
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori sbarra B parallelo 380kV
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.728 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CAMERE INTERRUTTORE A CURA DITTA REM
Linea 478 CP Castano P. - s/e ACCAM | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP CASTANO
Stallo 132 kV 478ACCAM in CP CASTANO P. | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 377-C.LLI TECNICI SPC3A
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 707 Enea Brasimone / S.Maria = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23707B-R - S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria per controlli tecnici di tipo B.
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2019-07-02 | 0 | 2019-08-11 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Interferenza Linea - SPEGNIMENTO C.P. PAPANICE per traslazione fdg (attualmente in comune sui 2 elettrodotti) e realizzazione by-pas ottico.
Linea 511 Perreres Cen. - Perreres CP | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA Stallo L511 Perreres (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L511 + LINEA FREDDA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA A 380 KV
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628 PRESSO IMPIANTO DI STRETTARA.
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K2 132 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.768+TRR | SBA | 132 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO ROSSO/768
LINEA 132KV N.768 FORLI' ORAZIANA-FORLI' PIEVE | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23768C-L Linea 768 Forlì Oraziana - Forlì Pieve. interferenza per manutenzione ibrido a Forlì Pieve.
S/E Bardi - stl 649 CP Borgotaro | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezioni - SOSTITUZIONE PROTEZIONE MINIMA TENSIONE
Stallo 120 kV TREIA in CP CORNETO | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 275 S/E Avenza
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 623 Piossasco - Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.B2)
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 211 SANTA LUCIA
Linea 116 Villa Valle - Vacone | LIN | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Tursi - stl 149 CP Pisticci | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF PISTICCI CP
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.639 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-19-220 kV Sbarra B - Sostituzione sezionatore di sbarra stl. 295 Camin
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 3 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 1 IN FOIANO
S/E Foiano - stl 172 Benevento 3 | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO BENEVENTO 3 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 4 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 2 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 5 IN FOIANO
CP Cariati - stl Rossano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori di sbarra A stallo Parallelo 380kV
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.625 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis su L.104
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 211 SANTA LUCIA
Linea 954 Castellaneta - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23954B1_Castellaneta-Palagianello Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: FS per misura induttanza. In sicurezza anche lato MT a cura di e-distrubuzione.
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.79167 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA B 380 KV
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. ACEGA Carso 1 in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.41667 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO BN3 IN FOIANO
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 211 SANTA LUCIA
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con FO su 150kV "Isola C.R. - Papanice" OPEN FIBER 2019
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Montecilfone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
Brescia CS Iveco - stl 842 Pietra | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: FS per chiusura CM al P.197. Al termine rientra in servizio l'intera linea.
Linea 673 Vinovo - ALESSIO TUBI | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.673 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L842 cs Brescia Iveco-cs Pietra | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 589 Giaveno - Condove | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.589 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. ACEGA Carso 2 in SE Padriciano per prova protezioni.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23765 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - 23744 - Riparazione strefolatura conduttore.
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-X sostituzione FdG Tronco Salisano-Stroncone - interferenza con la Linea L22215B-L campate 34-40, Verrà richiesta alla definizione tiro.
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019-
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019-
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019- RIENTRO DIURNO
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019- RIENTRO DIURNO
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Ribaltamento su nuovo stl.725
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - Linea 725 Mondovì - Ribaltamento su nuovo stl.725
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV Napoli Levante 1 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A2 | SBA | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza CASTELLUCCIA SBARRE 220 KV -TRONCO A2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220 KV Reattore
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 22OKV TR/3 220/60/9 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - STALLO Reattore 220 KV
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV CP Casoria 2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 1° fase Esecuzione pali trivellati nuovo sostegno 84A (in ombra a verniciatura)
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23006F CRF - SVF sost. cond. equip. e fdg con OPGW
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e conduttori
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (sostituzione sostegni) a cura UPRI
Linea 729 - CS Avigliano - Atella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23729E1_Atella-Avigliano Parco Eolico, installazione antirotazionali
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Travagliato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. stallo 356 di Rondissone x sostituzione TA (adeguamento alla Icc della sezione 380 kV)
S/E Sandrà - stl 210 Mantova | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.stl)
S/E Oppido Lucano - stl 772 Vaglio 1 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E OPPIDO: SPCC UF VAGLIO 1 RTN
Linea 183 Brembio - Casalpusterlengo | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.5 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
Linea 468 Anagni - Anagni Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
BALSORANO Stl SORA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Roma Nord - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC
S/E Caracoli - stl 103 CP Bagheria 2 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 685 Caltagirone - Barrafranca | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - CAG-BRR Sost. Cond - fdg - armam in 35 campate-Interv. consol. del suolo - 2019 INDISP
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-042
Linea F74 SE Calenzano - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B STL FI074 S/E Calenzano
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore sullo stallo K-380
Linea 637 Fs Bricherasio - Luserna S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.637 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-K01 S/E Colunga - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.A)
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Mori Alta stl 014 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS-ATR201 sost. membrana conservatore (ind.ATR)
S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21342B-S - S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo: FS per verifica protezioni.
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6
LINEA 132KV N.556 S/E LAGO - N.SERRAZZANO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - I_L556 Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Lago - STL556 Serrazzano - controlli di tipo B montante linea 556
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S\E Lago - STL 556 Serrazzano - Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG in FO (Open Fiber)
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG in FO (Open Fiber)
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità TR 101 in SE Valbruna per attestazione TR su nuovo SPCC.
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23625M1_Ginosa-Matera Lavaggio isolatori
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
Linea 356 Rondissone - Chivasso T. | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori in porcellana alle spinterometriche del portale di Rondissone (stallo 356 a Rondissone fuori servizio dal 08/7 al 12/07)
S/E Foggia - stl 029 Innanzi | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Candia - stl 729 C.P. Falconara | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 204 GALLETO 8
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.K S/E Ardenno
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.K S/E Ardenno
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Avise - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. K 220 di Avise x controllo protezioni
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23729 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723092421052
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L326 sostituzione protezioni
CP Buonvicino - stl Cetraro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.893+TRV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO VERDE/893
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.B)
LINEA 132KV N.893 FORLI' BAGNOLO-FORLI' PIEVE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23893B-L Linea 893 Forlì Pieve - Forlì Bagnolo. Interferenza per manutenzione ibrido a Forlì Pieve.
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni in ombra a Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL.
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.650 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS BOCCALEONE
Stallo 132 kV 677 in CP FS BOCCALEON | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SBARRE SBARRA A1
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà STL.210 contr.B ind (LIN)
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-07-10 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione contr.B 210 (ind.sb.S)
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.5 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SBARRE SBARRA B1
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della sostituzione TA)
MORINO Stl 150 kV CANISTRO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. K
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Stallo 150 kV S. BARBARA in CP BUONVICINO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 029 Foggia - Innanzi | LIN | 150 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SEZIONATORE DI LINEA
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 204 GALLETO 8
S/E Flero - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza attività L.205 attività di sost. cond 181023011348854
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-12 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E sandrà - Sbarra B 220 kV contr.B (ind.sb.B)
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.52083 | 2019-07-16 | 0.625 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0 | 2019-07-14 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (inid.stl)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0.35417 | 2019-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (ind.stl.)
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. SBARRA 132 KV PER COLLEGAMENTO CALATE L628-TR1
STRETTARA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. SBARRA 132 KV PER COLLEGAMENTO CALATE L628-TR1
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.45833 | 2019-07-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.29167 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F61A1 RINNOVO LINEA
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA A1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi N.B. la presente richiesta deve essere contemporanea alla richiesta 180725085536828 in quanto essendo sostituzione di sezionatore di sbarre necessitano contemporaneamente stallo e sbarre
STALLO 132 KV 408 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione speciale 2A +S30 con Siemens in 2 giorni.
s/e dugale - stl 228 sandrà | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind STL)
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbA)
Lin 657 cp Valenza - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T657 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 657 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.29167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB In ombra adeguamento 63kA
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Baggio (in ombra adeguamento 63kA)
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra "B2" - F.S. per rimozione conduttori collegamento tra sezionatori di Sbarra A2 e B2 - lo stallo rientra in servizio solo con Sezionatore di Sbarra "A2"
S/E Gorlago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.K2 parallelo sbarre A2-B2 132KV
S/E Gorlago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore 132 kV Parallelo K2
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23V01 Innalzamento sostegni per risanamento violazioni DM
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.75 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzaz ammazzett con linea 60kV Agr - S.Ma e rimoz colli morti sost 238/10 (der Agr). Al termine delle attività rientra Battipaglia - S.Mauro cd Agropoli resta fuori servizio il tronco Agr - palo 238/10 interf. con lavori di rinnovo in Agropoli
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - apertura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio il tratto Moline-San Silvestro-101bis
LINEA 724 TITO CP - PICERNO FS | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - PICERNO: sostituzione sezionatore, linea interferente
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 1 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23025F1 Villa Lagarina RT Peri RT - Sost. FdG Fiber for the Grid
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Apertura c.m. lato Ravenna in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Ravenna (rientra in servizio da Fusignano a PowerCrop)
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-PARALLELO 2°sez.
S/E Roma Est - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B PARALLELO 2°SEZ
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli tipo B SCORZE T.211
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K in S/E Sondrio
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23438C MRG - PVG per sostituzione fdg con OPGW contestuale al f.s. della sezione ottica Marginone - Pistoia via Pratese 2 di WIND3
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez.terra sbarra
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
CP RUBIERA NORD - SBARRA AT VE LATO 155 | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/155
Linea 920 CP Fasano - Cisternino RT | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-17 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VIl: controllo protezioni
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Sandrà - stl 228 Dugale | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà stl 228 - CONTR.PROTEZIONI (ind STL)
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. A RUBIERA NORD
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2019-07-15 | 0.45833 | 2019-08-09 | 0.45833 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2019-07-15 | 0.5 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 da Caoria al sost.35 ( UPRI PD) - tempo rientro fine lavori
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.625 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23898C FUS - RAC per verniciatura sostegni
L971 Isola Capo Rizzuto-I. Capo Rizzuto2 | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Sostituzione fdg da CP Isola C.R. a sostegno 7-1-8 in comune con la "Isola C.R. - Cutro".
Stallo 132 kV RFI Valenza in CP Valenza | STL | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione tipo 2A a cura costruttore. EVENTUALE RIENTRO SENZA PROTEZIONI. Lavoro in ombra.
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Altri interventi - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
Linea 046 Gioia Tauro Ind. - Rizziconi | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con 48 F.O. progetto Open Fiber su tutta la linea
S/E Redipuglia - stl 367 Udine Sud | STL | 400 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Udine Sud 367 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Calusia - TR 1 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza (SFRA) TR1 20/150 kV in SE Calusia
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 202 SE Redipuglia per misura induttanza.
S/E Rondissone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K1 132 di Rondissone x controllo protezioni
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.171 sostituzione conduttori
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-31 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Ginestra - stl 171 Montefalcone | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO MONTEFALCONE IN GINESTRA
S/E Ginestra - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL MONTEFALCONE
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-17 | 0 | 2019-07-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 kV ROMA EST - PARALLELO 2°sez.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.22.280 Sostituzione fune di guardia. (ind. lin)
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione speciale 2A +S30 con Siemens in 2 giorni.
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per misura induttanza.
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.LIN)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbB)
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia stl 226 Napoli Levante2
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl. K in S/E Sondrio
S/E Ginestra - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.41667 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL MONTEFALCONE
S/E Oppido - stl 770 Genzano 1 | STL | 150 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO 1 RTN
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez. terra sbarra in S/E Sondrio
S/E Scorzè - stl 211 Malcontenta | STL | 220 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - SCR-220-19-Controllo Protezione MALCONTENTA T.211
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-18 | 0.41667 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO MONTEFALCONE
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL CASALETTO 150 kV - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIOATORI DI SBARRA
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Montaggio terminali e messa in esercizio cavo
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. lato Ravenna a apertura c.m. lato Fusignano in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Fusignano (rientra in servizio da Ravenna a PowerCrop)
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 22.175 interferenza sostituzione fune di guardia T 22.280
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - 23734 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi Lavaggio e sostituzione isolatori.
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.625 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Verniciatura sostegni lato Fusignano
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 579
S/E Dolo - stl 350 Fusina C.Te Gr 3-4 | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Fusina 350
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T. 23013 Redipuglia RT - Villa Opicina per superamento limiti tecnici linea
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 per fermata annuale programmata
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
VINCHIANA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli tecnici SPCC + verifiche di legge valvole di sicurezza stallo S.Pio 150 kV+sostituzione TA
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-05 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE MONTAGGIO SOSTEGNI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.231 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - RINNOVO
CASSINO Stl 150 kV S.VITTORE cd WEPA | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-22 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISONE APPARECCHIATURA AT
S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21348B-S - S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo: FS per controllo protezioni.
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.41667 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-22 | 0.41667 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STALLO COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su reattori S/E MRG. Attività in ombra ai controlli di tipo B.
MORINO Stl BALSORANO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2019-07-23 | 0.41667 | 2019-07-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0 | 2019-07-25 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI.
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
L072 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
L073 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
BALSORANO Stl MORINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-25 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI IN OMBRA A CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - sostituzione fdg campata 32-B - 32-B-A. sostegno in comune con 150kV "Cutro - Isola C.R."
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-07-26 | 0.5 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - Chiusura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio tutta la linea
S/E Venina -stl 923 Vedello | STL | 132 kV | 2019-07-27 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. e ripristino assetto normale
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-Y Sostituzione FdG Tronco Acea Orte - Stroncone. Interferenza Linee: 23116B1, 22211B1, 23165A2, 23F61A1, 23126B1, 23042C1 e 23044B1. Le Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E SANDRIGO - CP BREGANZE | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-07-30 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E SANDRIGO - stl 527 contr. protezioni (ind.stl.)
L901 | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Armisa_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche L.856
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Prosecuzione sostituzione conduttori AA 26
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
Lin 036 Valenza RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T036 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 036 in Solero RT e stallo 036 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
L. 038 Cascina RT - Colle Montanino RFI | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L038 RIPRISTINO TRALICCIATURA - MANUTENZIONI IN LINEA
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23.520-Camin - Bassanello. Sostituzione TV stl. 520 e controlli tecnici tipo B (ex IOD ANZ 25/03-01/04/19)
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19- Sostituzione TA -Controlli Tipo B St. Bassanello 520 (ex IAN ANZ 25/03-01/04/19)
S/E PST Foggia - PST B | ATR | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta indisponibilità macchina PST-B per Misure induttanza macchina (La linea Foggia 380 -Troia 380 resterà in servizio tramite by-pass)
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Trento Sud T 22.175 Lavis. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Lavis T. 22.175 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 in contemporanea al Sincrono 2 per Controlli parti comuni
S/E Ceprano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – Parallelo + sbarre 380 KV – CTB + SPCC
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 2 per Controlli annuali programmati
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fuori servizio della linea per revisione elettromeccanica
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
MORINO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sost. conduttori, fdg e armamenti intera linea
S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV - controlli Tecnici di tipo B montante K 132 kV
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV2 C.le Moncalier - Controllo protezioni - Presi accordi con IREN
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE. CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23165A1 E LA 22211
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K in S/E San Fiorano
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – sbarra A 380 KV – fuori servizio per CTB + SPCC
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - sostituzione fdg con FO al sostegno in comune 32-B-A in C.P. Cutro
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23165A1 E LA 23F61A1
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 22211B1 E LA 23F61A1
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.54167 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per apertura c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra con l'assetto MTC - CIL per sost. fdg con OPGW
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
TRONCO N.459 PISTOIA V.GORA - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-07-30 | 0.54167 | 2019-08-05 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C-Y p16-PVG per sostituzione fdg con OPGW.
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
CP Spilinga - stl Vibo V. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33403 | 2019-08-03 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23734 - Installazione DAR
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-31 | 0.375 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG2 C.le Moncalier - Verifica protezioni Presi accordi con IREN
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-01 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost. Terminale Cavo P. 1
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
L. 131 CP Sarezzo-CP Lumezzane cd varie | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23126B1-23043C1
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – Sbarra B 380 kV per CTB e SPCC
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controllo Protezioni St. Bassanello 520
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV Sbarra A2. Controlli tipo B stl 520 Bassanello. (ex IOD ANZ 28/03/19)
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LINEA 132KV ESTE S. CROCE - ESTE CP | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23541C1-19-Risanamento Giunti e Terminali
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 2° fase Montaggio nuovo sostegno 84A
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-14 | 0.62986 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
L012 Ospiate - Arese - Solaro | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.012 sostituzione sostegno n°35
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV. Sbarra B2. Controlli tipo B stl. 520 Bassanello (ex IOD ANZ 29/03/19)
Linea F77 Genga RT - RoccaPriora RT | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23F77 - FUORI SERVIZIO PER CONTROLLI TECNICI CON SCALATA
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-04 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in appalto su linea Brindisi Sud - Matera
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23044B1
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23043C1
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.39 e Ammazzettamento L.612-613
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.521 Sandrigo Fusinieri - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.39.
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Apertura colli morti P.39 e ammazzettamento L.612-613
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T781
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
LF04 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli2 | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23780A-L L780 Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267. Tratto in DT.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto P138/A-P.176/A+tratto P.001-Vellai (FDG+conduttori). 16/08 dalle ore 12 apertura CM P.138/A lato Vellai al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. Ultima settimana TDR 240/300.
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T776
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Bulciago - stl 411 Lecco | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31201B - S/E Bulciago - Sost Apparecchiature 2017 SOST INT L.411
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.151 sostituzione sostegno n°3
Linea 411 Bulciago - Lecco | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni P.81-82-83
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da P.48 a P.74
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.66667 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - FS da Centrale di Farneta al P.39 per piano rame
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.66667 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Fs da Centrale di Farneta a P.39 per piano rame
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 530 Sandrigo - Carmignano C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.530 Sandrigo - Carmignano C.P - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.783 Sandrigo - Sandrigo C.P. - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento con T.446 al P.1/35. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Modifica assetto linea con f.s. stl 446 in Sondrio. Ammazzettamento con T.407 al P.35/1 ed apertura C.M. portale SE Sondrio. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio e , sostituzione TV stl.446 Sondrio
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 23771C1 MRT - CSM cd AGF per sost. isolatori
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - SON Sostituzione TV stl.446
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio Nuovo assetto T.446 " portale SO -Sondrio". Rimane in servizio da T.446/407 "portale SO-Lanzada-Venina-Boffetto-sondrio come da comunicazione da emettere.
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stl. 446 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.446
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-04 | 0.45833 | 2019-08-04 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
DIVACA PST 1 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 461 Arci - Acquoria Der Pirelli | LIN | 150 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
DIVACA PST 2 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra terminali 180720021608699
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.225 in S/E Tirano
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 556 Cp Cesano B. - Cp Corsico | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 22293A1 Cislago-Dalmine: Sost Conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori - Cambio FdG - Antirotazionali
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - demolizione passo sbarre A2 130
Linea 606 Asti Sud - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.606 Sostituzione conduttori, F.d.G. e 1 sostegno, nessun tempo di rientro da P1 a P7 in doppia terna con T665 Asti sud - Ut. AVIR.
S/E Rosara - stl 780 C.P. Force | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore STL 669.
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - San Floriano. Sostituzione TR 104
S/E Polpet - stl 669 Soverzene | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23669A-R S/E Polpet - stl 669 Soverzene: FS per sostituzione interruttore STL 669.
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-324
VINCHIANA TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG3 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-180
S/E Oppido Lucano - stl 754 CP Genzano | STL | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO CP 150kV
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273).Al rientro in servizio necessita concordanza fasi
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1, apertura colli morti der. Lerino (p. 74) e der. Montegalda CP (p. 7).Al rientro necessita concordanza fasi
Linea 478 Montecchio - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273). Al rientro necessita concordanza fasi
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - L254 Bussolengo-cl.AIR-LIQ.-c.le MINCIO_sost. cond._(ind.lin)
Linea 622 S/E Gorlago - Cs Cenate | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.622
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L622 (CENATE)
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - 23714 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per modifica c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. Cordignano 361 SE Udine Ovest per sostituzione TV
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21361 Udine Ovest- Cordignano per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MOT ex data 18-22/11/19. S/E Trino 2: Controlli di Legge tramite T349, linea sezionata agli estremi e messa a terra a S/E Castelnuovo, collocabile in qualsiasi data tra maggio e ottobre, NPR nel 2018.
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Brindisi Sud
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra A 380kV
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + VALVOLA SICUREZZA
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV Brindisi, sostituzione interruttore
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione FdG
S/E Lonato - stl 102 CS LONATO-Feralpi | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.225 S/E Tirano
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L435 sostituzione protezioni
S/E Premadio-stl 225 Tirano cd Glorenza | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 225 in S/E Premadio
S/E Ospiate - stl 012 Arese / Solaro | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L012 sostituzione TV ceramici
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.580 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI 2,5,6,14. ATTIVITA' A CURA UITO
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind sb.B)
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind AR)
CP S.LIBERATO - STALLO AT 092ATTIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
S/E Partinico 1 - stl 224 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove a seguito della sostituzione sezionatore Sb A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A STL K-Gr3-Gr4
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Venaus stl 580 - Revisione pesante B+C interruttore Tolti tempi di rientro per esigenze manutentive
TRONCO N.459 CILIEGIOLE - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-08-05 | 0.66667 | 2019-08-12 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C p.16 - CIL per sostituzione fdg con OPGW.
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
C.LE BARDI - STL N 804 S/E BARDI | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR2
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 150 KV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.293 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Magenta
Linea 123 Cammarata - Italcem.Castrov. | LIN | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23123B1_Cammarata-Italcementi Castr. sostituzione isolatori
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33403 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni del tronco S.74 - S.93 f.s. della linea 23013H1
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI STL 519 S/E MRG IN OMBRA A CTB
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 580 Susa Aem - Verifica protezioni
S/E Bardi - stl 804 C.le Bardi | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - INSTALLAZIONE MICROBILANCI
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 150 KV
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_interf. sost. cond_(ind.lin)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - S/E Bussolengo-stl 254 Mincio -AIR Liq_sost. cond._(ind.stl)
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.Rocco - STL 875 Piacenza Ovest-SIET | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.45833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E S. Rocco al Porto - STL 875: sostituzione interruttore NB: nel periodo 08 -11 Agosto, tempi di rientro ridotti a 720 minuti con interruttore BLOCCATO CHIUSO
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - I_STL L.489 in S/E Larderello Interferenza con sostituzione corda di guardia
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER e calata al suolo conduttori e FDG lato Larderello
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo. Coda 2018 in ombra V.M.T. S/E Musignano (linea 371)
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB coda 2018. In ombra V.M.T. Musignano.
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E VICENZA MV-STL 824 CP ALTAVILLA | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 824 contr. protezioni (ind.stl.)
CP ATTIGLIANO - STALLO AT 092S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
S/E Venaus - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-08 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - Parallelo K 132 kV - Verifica protezioni
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI489 Radicondoli CP Castelnuovo VC - R, S e T
Tronco Larderello - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.66667 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_Tratto di Linea Larderello - 10DER - Sost. conduttori e FDG, isololatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT, verniciatura sostegni, sostituzione piastre sostegni 1 e 2 in DT con Linea 815 .
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - I_STL L.815 in S/E Larderello - Interferenza con sostituzione corda di guardia Linea 489
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Apertura colli morti al palo 5 lato Larderello
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sost. conduttori FdG e isolatori YE-FX-18-100
L105 cs S.Bartolomeo - cl.Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione San Bartolomeo
Linea 463 Pallanzeno - Omegna | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.463 piano difesa installazione antirotazionali e CTB sezionatore di linea a Pallanzeno.
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T451 Tronco Borgo Nord- Ut. Tessenderlo (Hydrochem) per interferenza con installazione antirotazionali su T463 nel tratto in doppia terna. Accordi in corso con utente Tessenderlo per breve disalim. ad inizio e fine lavori.
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 292 Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per CTB
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22292 Udine Sud - Udine Nord Est cd ABS per CTB
Larderello - Allacciamento Sesta | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - I_Tratto di Linea da Larderello al Palo 5 - Sostituzione Piastre sostegni 1 e 2 in DT con 489, interferenza con sostituzione conduttori e FDG tratto Larderello - P.10DER Linea 489
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra B 380kV
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-10 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE - APERTURA SEZIONATORE AL PALO 102)
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-10 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE)
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.29167 | 2019-08-11 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
S/E Redipuglia - stl 359 Divaccia | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Divaccia 359 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L447 Anagni-Ferentino-Videoc.-Morolo RT | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 150 kV - SORA - CARTIERA BURGO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 603 SPOLETO
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TV UF 603 SPOLETO
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttori - 23640 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR e installazione nuovo sostegno. Comunicare a Marche energia rinnovabile il periodo. Lavori in ombra con richiesta 180726041502260
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: FS per sostituzione TA.
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-L Linea 361 Cordignano - Udine Ovest: FS per sostituzione TA STL Udine.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Roma Est - stl 357 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici Roma Est - Valmontone 380 kV
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 776
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttori T.556
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 781
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - 23640 - Inserimento due sostegni sottolinea per raccordi alla SE Mercatello da parte di APRI
Stallo 132 kV 673 in CP VERDELLINO | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.35417 | 2019-08-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ibrido verde- Il giorno 04/05 rientro 60'
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura P.104 - 116 T.225
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.79167 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SUL SEZIONATORE DELLA LINEA 209 IN S.E. VILLENEUVE - ACCORDI PRESI CON ACCIAIERIA COGNE
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.79167 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SUL SEZIONATORE DELLA LINEA 209 IN S.E. VILLENEUVE - ACCORDI PRESI CON ACCIAIERIA COGNE
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura c.m. ed abbassamento conduttori al P.10M T406 per sostituzione conduttori da P.10M a Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea T407 al P.35/1 Sollevamento conduttori
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Ripristino assetto linea 446 Smazzettamento con T.407 al P.35/1 ed chiusura C.M. portale SE Sondrio.
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - L210 Sandrà-C.le Mantova Enipower_inter. sosot. cond_(ind.lin)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra A 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni. TE-DX-16-124
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 60 kV Maddaloni-Caserta S. 2
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Smazzettamento da T.446 al P.1/35.
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 228 Dugale-Sandrà_inter. sost. cond._(ind lin)
L.705 CP CASTELNUOVO-C.LE MINCIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.705 Castelnuovo-Mincio cd p.1e p.254A_ inter. sost. cond_(ind. lin)
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da portale C.P.sondrio a p.47
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV a 380kV stallo 327
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A a 380kV stallo 327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV, sezionatore di sbarra A e sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.406
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 380kV fase R, S e T - Linea 327 Acciaiolo - Marginone
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore 380kV - S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.5 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond. ed armamenti P.10M-Sondrio
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.58333 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti P.4-Sondrio
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - IRIS CERAMICHE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Richiesta di FS per eseguire le misure: della resistenza di terra, di passo e contatto in CP Fiandre
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Villavalle-Salisano der. Acea Orte. | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-L Sostituzione FdG Linea Villavalle - Salisano - Interferenza Linee: L22215B-L Campata 1-2 e L23116B-L Campata 12-13. Le Linee verranno richieste alla definizione tiri.
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica e misure induttanza (SFRA) su ATR3 in SE Scandale
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - 22219 Bussolengo SS – Ferrara _ interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin) per conto UI Dugale
S/E Foggia - stl Foggia Ind.Le cd Aer | STL | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 STALLO FOGGIA INDUSTRIALE - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.0/T, 1/1, 1, 2 e ottimizzazione fasi. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23687. Al rientro concordanza fasi - Necessità messa in sicurezza degli stalli agli estremi.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.0/T, 1/1, 1, 2. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23687
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.72917 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove maglia di terra
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per chiusura c.m. p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL c.d. PVG.
Stallo 132 kV 729MONDOVI in CP CHIUSA PESIO | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.5 | N | Altri investimenti - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per apertura CM al sost. 105. Al termine rientra in servizio il tronco Polpet-Cardona.
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS piano resilienza - installazione antirotazionali.
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra B 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 354 X SOSTITUZIONE TV IN S.E. RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 354 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
S/E Flero - stl 363 Cremona | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cremona - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
Linea 363 Cremona - Flero | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CRW
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 353 X SOSTITUZIONE TV A RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 353 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzioni varie e adeguamento impianti
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 354 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 353 di Rondissone
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 354 di Rondissone
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.435 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI STALLO ST TURBIGO
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TBG st L435 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.274 da P.1 a P.22
Linea 572 Ciserano-Gorgonzola cd Italc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23572A1- ST CISERANO - GORGONZOLA - ITALCEMENTI- sostituzione cond e FdG.
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.729 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI - PIANO RESILIENZA
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.665 Interferente con lavori di sviluppo su T606, in doppia terna da P.1 a P.7
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - risanamento p.34-35
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TA E TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 603 SPOLETO
S/E Sorgente - stl 247 Duferdofin | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-TR104-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Partinico 2 - stl 225 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-08-12 | 0.41667 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - TR 101 132/15kV 25MVA - controlli di tipo B montante TR
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.72917 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 653 trc Castagnole - Miroglio Alba | TRC | 132 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.653 Richiesta EGEA (stabilimento Miroglio) per prove di terra stabilimento Miroglio
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo interferenza linea ROMA EST - VALMONTONE
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. PST354 x verifica induttanze (linea e stallo 354 fuori servizio dal 12/08 al 18/08)
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA BOV 386
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22196 Buia - Udine Nord Est per CTB
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 196 Buia in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Moncalieri - T1 Iride Energia | STT | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - T1 Iride Energia - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 132 kV - COPPARO - BERCO | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23124C-L Linea 124 Copparo - Berco. INTERF. MANUTENZIONI IN CP COPPARO
L 403 S/E Buia NordOvest - San Daniele | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23403 San Daniele - Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 447 Fantoni | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 447 Fantoni in SE Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB
S/E Buia NO - stl 403 S. Daniele | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 403 San Daniele in SE Buia NO per CTB
S/E Buia Nord Ovest - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Buia NO per CTB
Linea 447 S/E Buia NordOvest - Fantoni | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23447 Fantoni - Buia NO per CTB
CP COPPARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - IRIS CERAMICHE | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta di FS per manutenzione al sezionatore d’arrivo linea e pulizia isolatori del gruppo misure in CP Fiandre
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB
S/E Planais - stl Palini e Bertoli | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl .417 Pallini e Bertoli in SE Planais per prova protezioni.
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.1/1. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23684
S/E Cremona - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Arco - stl C.le AGS contr. protezioni (ind.stl.)in ombra fermata AGS
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 786 CP Castelnuovo - CP Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.35417 | 2019-08-15 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L786 cp Castelnuovo-cp Pozzolengo_interf. sost. cond._(ind.lin)
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-15 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.33333 | S | Interferenza Linea - L220 Colà-Tavazzano EST_inter. sost. cond._(ind.lin)
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.407 P.35/1
S/E Mazzano - stl 124 S. Eufemia | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività sostituzione FdG con FO T104
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità T. 23429 Planais - Taghleef cd Trametal (ex Aussa C.) per sostituzione TV.
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. 429 Aussa C cd Taghleef in SE Planais per sostituzione TV.
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.9 T406 ed abbassamento conduttori P.10M lato P.10
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-M Tratto Vellai - P.138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.39
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.39
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.66667 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Milano P.Venezia - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-19 | 0 | 2019-08-23 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22228C1 Dugale-Sandra' - sost. armamenti (ind LIN)
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23748C1_Matera CP-Matera Nord Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23227B1_Mucone II-Terranova Sost. Conduttori e armamenti
Linea 240 Fiat Auto - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23862A-R S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP per sostituzione TV 130 kV.
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 862 Martignone - Martignone CP = Sostituzione TV 130 KV su st.862 in SE Martignone (Terna)
S/E Villeneuve - stl 209 Chatillon | STL | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 209 DI VILLENEUVE X CTB
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 NUOVA - demolizione stallo 661
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO VV-STRONCONE
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.399 SOSTITUZIONE FDG - RINNOVO
S/E Roma Sud - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – Reattore 220 KV – SPCC Primario e macchina
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23108D2 CDR - SVF per sostituzione fdg con OPGW (non più conduttori)
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.79167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23052B1 LINEA PRECI - CAPPUCCINI FS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 001 > 013
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22202B1 Cinecittà - Roma Sud - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE - apertura colli morti palo 261
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE apertura colli morti palo 253
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F63A1 fuori servizio per sostituzione conduttori e armamenti, senza rientro serale e con tempi di rientro 600 m diurni e 900 notturni
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 379 S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E Leynì - stl 555 Front | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 555 a Leinì x CTB
Linea 779 Rosara - C.P. San Gaetano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23779 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG INTERA LINEA
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 213731B1 Bari O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttore MHME 380kV STALLO L373
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - lavori di sostituzione conduttore-da effettuare assieme al F.S. della T.275, della T.883. e della GE027
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 342
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L373 sostituzione protezioni
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 373 Baggio-Lacchiarella | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttori MHME 380kV STALLO L373
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21318G1 Foggia O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Nave - stl 720 CP Nave | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - stl 122 Nave c.d. varie | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Pallanzeno - stl 463 Omegna | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 463 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV sostituzione TA lato 132kV, sostituzione conduttori scaricatori e abbassamento contascariche, controllo protezioni.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T883: piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.750 SOSTITUZIONE CONDUTTORI. COMUNICAZIONI PRELIMINARI E PRODUZIONE.
Linea 720 Nave - CP Nave | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Lido Nuovo stallo Vitinia/Fiera di Roma.
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo Tipo B stl K 380 kV S/E Marginone
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pian Speranza - stl 815 Larderello | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_Pian della Speranza-STL FI815 Larderello/Sesta - controlli di tipo B montante linea 815
Smist. Est Acea - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2019-08-19 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE: F.s. linee smistamento est - castel madama smistamento est- carsoli
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 Chiusura colli morti al palo 10DER lato Larderello, ricollegamento e regolazione conduttori e FDG lato Larderello
Linea 850 Rocca di Cambio - Bazzano | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della FdG con FdG incorporante F.O. per il progetto OPEN FIBER
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA A 220 DI VILLENEUVE - CTB T.209
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1_Policoro-Scanzano Lavaggio isolatori
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.555
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T856: sostituzione conduttori, servono in contemporanea fuori servizio linee T.265, T.393, T.883, G27. lavori APRI.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.883 Interferenza con lavori di sostituzione conduttori su T.393, lavori APRI
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione conduttori T.393 in contemporanea ai fuori servizi di T.265,T.856,T.883. Accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo 15' circa ad inizio e fine manovre. Lavori APRI.
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.265 interferenza con sostituzione conduttori su T.393 in contemporanea a fuori servizio T.265, T.883, T.856, T.G27, accordi in corso con utente ILVA. Lavori APRI.
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo a cura E-Distribuzione
CP S.PAOLO - STALLO AT 457 PRATO | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo
S/E Magliano- stl 750 Busca | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano- stl 750 Busca - Verifica protezioni
SELVANIZZA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-21 | 0 | 2019-08-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 116 Villa Valle - Vacone | LIN | 150 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO VV-STRONCONE
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA B 220 DI VILLENEUVE - CTB T.209
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBB 130 NUOVA - Demolizione stallo 661
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L493 Montaggio anti rotazionali
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_493 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ISOLATORI ED EQUIPAGGI, BONIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI, RIFACIMENTO IMPIANTO DI MAT E VERNICIATURA
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.555
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327.
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.45833 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Chiusura colli morti al palo 5 lato Larderello
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-21 | 0.5 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma sud – S. Rita – SPCC
S/E Colunga - stl 710 CP San Lazzaro | STL | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Colunga - stl 710 S.Lazzaro = Sostituzione TA 130 KV
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 555 x CTB
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 710 S.Lazzaro / Colunga = Interferenza alla sostituzione TA 130 KV a COL
S/E San Fiorano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Venaus - stl 399 Villarodin | STL | 400 kV | 2019-08-22 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 399 Villarodin - Verifica protezioni
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - SbB NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 661
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 898 in S/E Lovero
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23714 - FUORI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DAR
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 379 S/E San Fiorano
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-23 | 0.54167 | 2019-08-23 | 0.64583 | N | Rinnovo Stallo - SBA 132 NUOVA - Collegamento nuovo stallo 661
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Spinea 687 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività Maddaloni, resta UI Bari da spostare Ripalta-Termoli dal 2 al 30 settembre 2019
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra A a 380kV per interferenza con Attivazione PDS , rimozione un TV obsoleto e CTB di sbarra.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra B a 380kV per interferenza con Attivazione PDS e CTB di sbarra.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.54167 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per chiusura CM al P.105, al termine rientra in servizio tutta la linea.
SPIGNO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - TRGR 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.29167 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23162 - sostituzione conduttore intera linea
Stallo 132 kV 876 Pontedecimo in CP Busalla | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore lato Linea T 876 Pontedecimo. Linea a terra possibile rientro con By-Pass sezionatore in 120'Diurni e 180' Notturni.
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 983 S/E Pellerina - S/E Martinetto - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.435 installazione antirotazionali, piano difesa.
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento.
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stallo CP Popoli
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Tronco Vaiano RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC 23F26A-Y VAF-VA2 per sostituzione conduttori, armamenti ed isolatori.
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER SOSTITUZIONE STL CONGIUNTORE (LINEE A TERRA)
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER CONTROLLO PROTEZIONI STALLO CONGIUNTORE
LEVANE Stl LA PENNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 419 LEVANE-LA PENNA PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
PIAN DELLA ROCCA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 106 Dobbiaco CP - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.s T.23.106 per istallazione antirotazionali (ind. lin)
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24008B1_Maratea RT - Scalea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti e FdG Open Fiber
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 150 - stl 148 Bisaccia 380
LEVANE Stl MONTEVARCH 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 418 LEVANE- MONTEVARCHI PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC. 23F26A RFF - VA2 per sostituzione conduttori, armamenti e isolatori.
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR CHR
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta+23049D1-CP Carnate-CP Biassono-F4TG-
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 905 tratta da sostegno 429 a portale SE LENNA
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 904 (interferente con lavori T.23 905). Tratto di linea T. 23 905 in DT con linea T. 23 904
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T.23 895 in campate 273 - 274 e 274 - 275
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 515 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 515 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori intera linea. Richiesta indisponibilità per conto UPRI.
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Flero - stl 107 Bagnolo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio LAC st.ATR1 380KV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Cassano - stl 275 S/E Sesto (SX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - stl 276/1 S/E Sesto (DX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 276/2 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 275 S/E Venina | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 348
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T387 Sostituzione F.d.G. Progetto OPEN FIBER, rinforzi carpenteria e realizzazione 2 nuovi sostegni. NESSUN TEMPO DI RIENTRO.
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV. In ombra 180719035259347 Campagna nazionale sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione 3 TA Linea 107
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
Linea 764 Nave-Concesio | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L23721C-L - L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi per verniciatura.
S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV - controlli di tipo B montante K 380 kV
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra B1 Rossa Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalier - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 782 cp Commessaggio - cp Viadana | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP COMMESSAGGIO
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B stl 506
Linea 506 Mese - S. Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - f.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiunt - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Partinico - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena semisbarra A2 sostituzione sezionatori sbarra/linea(con inst.DBS),interruttore ,TV, spostamento TA dello stl.597 e sost sezionatore sbarra del TR Verde
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR sostituzione sezionatori sbarra/linea(con installazione DBS),interruttore,TV,e spost TA dello stallo T597 e sostituzione sezionatore sbarra del TR verde
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto - Controllo tecnico di tipo B
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena T 597 F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz.cong. - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597
SSE Milano R.RT - stl 009 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA interfacciamento allo shelter
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-interfacciamento allo shelter Da P. ammazzettamento a Rogoredo RT
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Fusina 2 SF6 - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS2-19-132 kV stl parallelo k - Revisione manovra interruttore + controllo protezione
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 575 di Montestrutto x CTB
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione isolatori
IC Fenis - stl 515 Chatillon | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 515 a Fenis x controllo protezioni
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
s.giacomo stl popoli der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Popoli der. C.Le Provvidenza
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.575
S/E MAGENTA - STL 041 ALBAIRATE | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 041 S/E Magenta - Cs Albairate | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione degli isolatori
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23761B-L Linea 761 Martignone - Riale. Interferenza per manutenzione ibrido a Riale.
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
CP RIALE - SBARRA AT RO LATO 761 | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO LATO ROSSO/761
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 689 PER RIBALTAMENTO E ASSETTO DEFINITIVO IN S/E SANTA TERESA
Stallo 132 kV 750MAGLIAN in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.575
Linea 662 Nave - Odolo | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 2 - stl 308 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 204 GALLETO 8
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 647 ACQUASPARTA
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalier- Verifica protezioni Accordi presi
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 220 KV
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia- Duino cd Randaccio per interferenza con sostituzione FdG su T 22214
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività Maddaloni, Resta UI Bari da spostare Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 575 x CTB
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 204 GALLETO 8
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 763 CP Concesio - CP Gussago | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CHR 132kV: Sbarra B1 132 kV per controlli tecnici ATR.2
Linea 150 kV - MONTEFIASCONE - VITERBO DER.FS MONT | LIN | 150 kV | 2019-08-30 | 0.3125 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 2 380 KV - controlli tecnici tipo b
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - T443 interferenza con apertura colli morti al P.117 lato Novara Ovest, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est-Gattinara-P117
CP RIALE - SBARRA AT VE LATO 883 | SBA | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO VERDE/883
LINEA 132 KV - MORAZZO - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23883B-L Linea 883 Riale - Morazzo. Interferenza per manutenzione ibrido a Riale.
Lin. 443 trc Novara O. - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2019-08-30 | 0.5625 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T443 Tronco p.117- Novara Ovest per interferenza in campata 154-155 della T387 PROGETTO OPEN FIBER
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.58333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 737 Sirolo-Loreto | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23737 - Sostituzione conduttore e isolaori intera linea
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.33264 | N | Sostituzione Conduttori - 23704 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - COSTRUZIONE NUOVI SOSTEGNI 56 E 57 ORGANI DI MANOVRA SU PALO (presi accordi con DeltaCogne e CVA - SEZIONAMENTO AL PALO 56)
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.984 Martinetto-Levanna - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Apertura c.m. al P.22 lato Sondrio per verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23708 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23709 RICHIESTA 180726113458829
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 738 trc S. Giacomo di CN - Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.407
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 56 E ORGANI DI MANOVRA SU PALO)
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-01 | 0.54167 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra B
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.77083 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 101 denominata "Sulcis Rumianca"
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON STL CPL-PEL 132KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORI 132KV
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra+Linea St. Camposampiero570
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.611 Taio - Cogolo. Interferenza della linea per installazione distanziatori.
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Parallelo K 150 kV interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B. NOTA: dalle ore 07:00 del 04/09/2019 lo stallo Parallelo K 150 kV svolge la funzione di serie Sbarre.
PIAN DELLA ROCCA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza ad installazione antirotazionali su L.143 (tratto DT con L.141) da P.804 a P.999 BDN
LA PENNA - TR2 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.102 LA PENNA PER MANUTENZIONE E C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo Sbarre 150 kV. Attivita' a cura Ditta.
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 287 S. Antimo 220KV
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra A 150kV
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione isolatori
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713E1_Agri - Corleto, Sost. Conduttori, armamenti e FdG
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR2: CONTROLLI ANNUALI
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione ATR6 Mese
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio BAG st.ATR1 132KV
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L01 in S/E Premadio
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. ATR6
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. ATR6 in S/E Mese
Linea 626 Seriate - CS Boccaleone | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Gorlago - stl 641 CP Gorlago | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 2-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione ATR6 Mese
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.841 - Risanamento sostegni + verniciatura sostegni + CTB sez. linea
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 841 - Controlli B + SPCC
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pallanzeno - stl 435 Gravellona | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL435 CTB su intera unità funzionale, lavoro in OMB al F.S. della Linea.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
S/E S.Lucia - stl Tarquinia | STL | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
Linea F05 Bassano RT - Orvieto LL RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L23F05B-L sostituzione sostegno Linea Bassano RT - Orvieto LL RT.
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380 kV
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra palo attraversamento fiume e CP Barca
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BRA-MUL sostituzione cavo in O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore stallo ATR 1 150kV SE Paternò
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23666 Tassullo-Monclassico installazione distanziatori
Linea 570 Scorzè - Camposampiero CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23570B1-19-Sostituzione FdG + Verniciatura Sostegni
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23026K1 Peri RT Verona RT - Sost. FdG Fiber for the Grid (ind LIN)
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - apertura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio il tratto Moline-San Silvestro-101bis
Stallo 132 kV 692BIELLAO in CP MONGRANDO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 692MONGRAN in CP BIELLA OVEST | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione tipo 2A a cura costruttore.
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN 661 - Demolizione stallo
S/E Bistagno- stl 661 Canelli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 661 - Demolizione stallo
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.031 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano e Solore RT. lavori a cura COL GP. no tempi rientro. ok accordi con RFI
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-S S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo: FS per sostituzione TA.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per verniciatura bianco/rosso delle teste di n. 5 sostegni e sostituzione fune di guardia.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Variante Linea - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: Attività UPRI per realizzazione variante tra i picchetti 27/1-31/1 per risoluzione interferenza n.23 con la costruenda “Superstrada Pedemontana Veneta” in comune di Volpago del Montello (TV).
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per sostituzioen TA STL Sandrigo
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1_Castellaneta Marina-Ginosa Lavaggio isolatori
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23776 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 181211114826362, PER SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - G29 - Linea interferente con lavori di sostituzione fibra ottica T.813-814 - accordi ok
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - T.814 - Sostituzione fune di guardia Fibra Ottica
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Fenis-stl 508 P.Pietra cd.Nus Praoil | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 508 di Fenis x controllo protezioni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TBG st L387 revisione interruttore blindato ABB Attività in ombra APRI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L02A1 Milano Ric. Sud-Grosio: Sost. cond. e cat. isol.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L01A1 Milano Ric. Sud-Premadio: Sost. cond e cat. isol.
Linea 092 Manfredonia Vetro - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: PALO DEL COLLE 380 KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità*: 26/07/2019
S/E Latina - stl 383 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 281
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 281 in S/E Mese
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR2 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione ATR6 Mese
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond e fdg da Mese a P.20
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV sbarra B2 S/E CAL. TE-DX-17-116
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con montaggio antivibranti su L.640. Attività in cap. 17. Tipo regime speciale : RSE2
S/E MARGINONE - STL 490 MONTECATINI | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 132 kV - MONTECATINI - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 150 kV - GELA - GELA 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 807 S/E NAVE - S.MASSENZA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea.
Linea 813 IC Cementilce - Cairo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - T.813 - Sostituzione fune di guardia Fibra Ottica
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra TR 101 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl collegamento TR 9 - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 23/09/19-12/10/2019. Linea 619 sostituzione terminali TPE, nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷GRO
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.373÷GRO
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷373
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-04 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - T20 richiesta UIGE per interferenza ai lavori su elettrodotto T.814/813. ok accordi con RFI.
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2019-09-02 | 0.5 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD)
Stallo 132 kV 095SUMIRAGO in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR V - By-pass AT 092 e 095 Chiuso
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM st L215 sostituzione TA olio
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra B.
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza Trasformatore TR2 in SE Calusia
S/E Catanzaro - stl Albi cd Magisano | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S. Antimo
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L03 in S/E Premadio
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 841
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra A a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24003 Pontebba - Tarcento cd Carnia per interferenza con costruzione nuovo stallo e passaggio su nuovo SPCC.
SE Carnia - stl.003 Pontebba cd Tarcento | STL | 70 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità Stl. 003 Pontebba cd Tarcento in SE Carnia per costruzione stallo e passaggio su nuovo SPCC.
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stl Parco eolico
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B 841
L039 Montecati V.CecinaRFI-SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L039 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T435 per interferenza con CTB sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno lavoro in OMB a O.d.M. 180724055353087
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma sud – S. Palomba 1 – SPCC
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 052 PRECI
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE PATRIA
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB ATR6
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS_ATR202_misure elettriche_(ind.atr)
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.58333 | 2019-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23013 Redipuglia RT - Opicina FS per interferenza con sostituzione FdG T. 22214
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- TARQUINIA 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T. 804 - piano resilienza
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON+Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 126 Brescia Ric. Sud | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 chiusura colli morti al P.117 lato Novara Ovest a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.58333 | 2019-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.70833 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.29167 | 2019-09-07 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - L. 23551E SRM - DOG per ammazzettamento con linea 586.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.29167 | 2019-09-07 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - L. 23586E GLN - SMM per ammazzettamento con linea 551 ed apertura colli morti al sostegno 55.
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Aurelia-Roma Sud- Sostituzione Isolatori
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.381 p.52÷86
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.79236 | 2019-09-14 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - L. 23586E tronco Galleno - Sostegno 55. fuori servizio per sostituzione fdg e chiusura c.m. al p. 55.
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L316 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L386 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-08 | 0.35417 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER - OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT MICHELIN CN. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO DEI 2 TRC DI LINEA IL GIORNO 08/09/19 PER SOST FDG AL P.29/32.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.58333 | 2019-09-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.29167 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al p.85 ( rifacimento linea dal P.18 al P27 + sost. Conduttori)
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.29167 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia a cura UPRI Apertura colli morti al p.85
Linea 365 Chilivani - Ozieri | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 365 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 347 "Guspini Pabillonis"
S/E Gissi - stl 354 Villanova | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS stallo PST per CTB-SPCC+verniciatura teste TA+ispezione 52- riprogrammazione attività x mancato FS deliberato ad aprile 2019
S/E Valmontone - ATR 1 380/150 | ATR | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – ATR 1 – SPCC primario, secondario e macchina
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Apertura stallo L523 per revisione stallo TR4
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Rinnovo stallo + Misura induttanze
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 220 - Smontaggio collegamenti AT sezionatore di sbarra ATR1
S/E Bistagno - stl 264 Erzelli | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione_Interruttore_380 kV - PNC PARALLELO K
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 420 kV stallo K
Linea 107 Tavernelle - Calderara | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23107C2 CDR - TVF per sost. fdg con OPGW (no conduttori)
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539 PSM
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Apertura stallo L539 per revisione stallo TR4
Stallo 132 kV 095SUMIRAGO in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR V - By-pass AT 092 e 095 Chiuso
Linea 615 Pian Camuno-C.Le Paraviso | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E Pian Camuno - stl 615 C.Le Paraviso | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra A 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo linea 391 in s/e Maleo.
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 apertura colli morti per installazione dispositivi antirotazionali nel tronco p.56 - Pragelato. attività a cura UITO.
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 215 DI MONTJOVET X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 4A e prova prot.distanz.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra A 380kV per Modifica compartimentazione Parallelo K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica compartimentazione K 380 KV
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.G18 - Separazione impianti da RFI - Accordi ok (Avelluto)
SSE Albenga RT - stl G18 Terragne RT | STL | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL G19 - Separazione impianto da RFI - Accordi ok (Avelluto)
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel GP Verifica maglia di terra PANTANO: Controlli annuali
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA - Controlli Tecnici primo livello SPCC
Lin M22 Mil. Rogoredo RT - Melegnano RT | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-per interfacciamento allo shelter
SSE Milano Rog. RT - stl M22 Melegn. RT | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Stazione ANDRIA - sostituzione ATR 2
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC ATR-TR-Reattore - SRO - TRASFORMAZIONE
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA controlli di tipo B montante ATCC
S/E Lacchiarella - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.052 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDI VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO E PER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione stl. ATR in S/E Mese
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: CONTROLLI ANNUALI
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing., accordi in corso con ENEL G.P. C.le Morasco in antenna.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 712 - Controlli B+SPCC
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO TR4
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea V. Valle
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A 150 kV stl PARALLELO K 150
S/E Aprilia 150 kV - Parallelo KN1 | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC SBARRA A2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K2°sez
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - SIRA
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 2°sez
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 150 kV ATR n° 3 lato 150 kV in S.E. Sorgente
Linea 132 kV - PREMESA EDISON-LAION | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.108 Premesa-Laion Installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra B 150kV
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in rame da P.191 a P.999 LIG
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 365 TULA
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 756 Ra Canala / Degussa Ravenna = Controlli Tecnici CTB-6A a RA Canala e Degussa RA
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-S - S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-G01 S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV per sostituzione sezionatori di sbarra.
S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-R - S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa per controlli tecnici di tipo B.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 150 kV Simeri - Catanzaro_sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo (10,76 km) -Attività MISE--
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Catanzaro-Simeri Mare sostituzione conduttori, armamenti e verniciatura sostegni--attività MISE--
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 PAC LATO SECONDARIO
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-27 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni Civitavecchia-Palidoro
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-18 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.58333 | 2019-09-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.66667 | 2019-09-21 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.650 installazione dispositivi antirotazionali nel tronco di linea p.56 - Pragelato. attività a cura UITO
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 712 - Controlli B
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR1
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche ATR
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV modulo macchina
BASCHI Stl PIETRAFITT 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Pietrafitta
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1_Nova Siri-Rotondella PDC Lavaggio isolatori
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Leynì - stl 215 Montjovet | STL | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp stallo 215 a Leinì x controllo protezioni
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T. 21343 Redipuglia - Monfalcone per interferenza sost. FdG T. 22283
Stallo 132 kV 804GARESSIO in CP MURIALDO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERIFICA QUINQUENNALE A CURA e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC P/M/S
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
Stallo 132 kV 137 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CHIUDUNO
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.58333 | 2019-09-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR2 VERDE
L073 | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione conduttori tratta in DT T.215
L072 | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione conduttori tratta in DT T.215
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra B 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - 23704 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG E INST. DAR
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB stallo 354 SE Gissi
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B 150 kV Stl PARALLELO K 150
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B+SPCC SBARRA B2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K 2°sez
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 712
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
BASCHI Stl ATTIGLIANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea Attigliano
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA ROSSA - STALLI AFFERENTI A.TORPIGNATTARA E TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T33 - S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTb stallo 354 SE Gissi
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività da parte UI Maddaloni, resta UI Bari da spostare attività prevista sulla Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
BASCHI Stl BASCHI CP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Distribuzione
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea 354 per CTB 89 L in SE Gissi
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI SU T.387 (RICHIESTA DA APRI)
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON LAVORI SU T.387 (RICHIESTA DA APRI)
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-09-13 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE chiusura colli morti palo 261
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29167 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23822C MRG - GLN per Sostituzione fdg con OPGW progetto open Fiber
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29236 | 2019-09-15 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23586E GLN - SMM per sostituzione fune di guardia con OPGW e chiusura c.m. al p. 55. ATTENZIONE! Al termine del presente f.s. la linea rientrerà in servizio con l'assetto provvisorio GLN - SMM - DOG - SRM ammazzettata con la linea 551.
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29236 | 2019-09-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - L23551E SRM - DOG per interferenza alla sostituzione fdg con OPGW sulla linea 586. Attenzione al termine del presente F.S. la linea rientrerà in servizio ammazzettata con la linea 586 nell'assetto provvisorio SRM - DOG - GLN - SMM.
Linea 518 Comunacqua - Subiaco | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG open fiber
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.053 PER INTERFERENZA POSA FO T.052 OPEN FIBER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66736 | N | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno: Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
ACEA S.ANGELO STL COLLARMELE | STL | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo e linea AT S.Angelo-Collarmele der. Sulmona per messa in opera nuovo stallo AT
AC S.ANGEL - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - sbarra A AT S.Angelo interferente con messa in opera nuovi stalli AT
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-14 | 0.375 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: FS per revisione pesante CSC.
SOMPRADE TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività L740
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Apertura colli morti P47 e P3
SOMPRADE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE SBARRA 132KV A PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.750 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.738
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.45833 | 2019-09-15 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-09-15 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
L. 740 trc all.Cividate - all.Filatura | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc allacc.C.le Ceto-all.Cividate | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate -Cividate Edison | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano Rame sostituzione conduttori
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL GRUPPO 1
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 650 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E TRASFORMAZIONE SOSTEGNO N° 4 IN AMARRO
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali
FUCINE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
CROT - Stl 551 FUCINE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23719 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
PONTE MALON TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: Piano resilienza FS per ritesature campate varie.
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-173
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L209 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L210 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 385 BUDDUSO
OZIERI SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – ATR 4 – SPCC primario, secondario e macchina
S/E Roma Nord - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord Parallelo 220 KV – CTB
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23743 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 865 IC Arma RFI - Imperia | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.865 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. IMPERIA possibile rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione TA 380 kV ATR.3
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 530 a Montestrutto x CTB
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - MON- Stl Montalto C.Le 150 kV - Sost sezionatori Sb B
S/E Montalto - stl 131 Montalto C.le | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23799A RCF - TLM cd CAI per sost cond equip e fdg con OPGW
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23707 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723110356646, PER RIPARAZIONE FDG ED ISOLATORI ROTTI
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 22226F1-Cesano-Tirano: Sost. Conduttori- In coincidenza co UI Gorlago
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.004 Sostituzione conduttori ed istallazione antirotazionali. (ind lin)
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23827B1 Nogarole R. Vigasio CP - sost. FdG Open Fiber
S/E Padriciano - stl 214 Monfalcone C.Te | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità st. 214 Monfalcone C.le in SE Padriciano per prova protezioni. In ombra sostituzione FdG..
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Porto Tolle 351
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.220: piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4800 A stallo parallelo sbarre 380 kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 351
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 4
S/E Leynì - stl 559 Volpiano | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 559 a Leinì x CTB
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 843 - Controlli B
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl 226 in S/E Tirano
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.174 sostituzione conduttori
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.226 S/E/Tirano
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L226 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TA OLIO STALLO CSM
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM ST L226 - SOSTITUZIONE TA OLIO 220KV
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione n. 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio - Sost. TERMINALI TES 1170 T.555
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.226 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33403 | 2019-09-20 | 0.66736 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV : sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
P.FISCALI Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
S/E Suvereto-Trafo 101 132/20kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-Trasfo 101 132/20kV 25MVA - controlli Tecnici di tipo B montante primario macchina TR101
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Indisp richiesta da ENEL Verifica Impianto di Terra CP PALAZZOLO. -note: Il giorno 01/05 linea in Regolare Servizio
Stallo 132 kV 137 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Il giorno 01/05 linea in regolare servizio
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 SE Pordenone per CTB e prova protezioni. In ombra con sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori.
Linea 756 trc nodo Fedio - Demonte | TRC | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI Presi accordi con Enel Produzione
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO TRASFORMATORE GRUPPO2
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Piossasco
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione conduttori e armamenti T.02
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl. Torviscosa 322 in SE Planais per installazione dispositivi antisismici interruttori.
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L21345C-L Linea 345 Galatina - Erchie: Sostituzione Catene di Isolatori con altri di tipo preverniciato. Attivita' a cura Ditta.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 843 - Controlli B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 165 NERA MONTORO
Linea 912 Palagiano - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23912B1_Palagianello - Palagiano - Lavaggio isolatori
Stallo 132 kV 092CEDRATE in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 078MOLLA in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comandi interruttore ABB LTB 170 S/E Montecorvino - stl 150 kv Lettere
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord - sbarra A – CTB
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.029 Richiesta UPRI per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano RFI + attività in Villanova RT. ok accordi con RFI (secondo necessità RFI si effettuerà apertura colli morti TRC S.Damiano). Lavori a cura COL GP.
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV stallo 380 KV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-19 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vicenza MV TR.202 - sostituzione (ind TR)
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-09-17 | 0.5 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.29236 | 2019-09-18 | 0.72917 | S | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI Richiusura colli morti al P.85 ed apertura colli morti al P.91
Linea 002 Imperia - Cervo | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.002 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. IMPERIA possibile rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 002-CERVO in CP IMPERIA | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria, prove milligrafo
Cividate_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Trattasi di S/E Cividate Tronco-Sb. "A"
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.530
OZIERI TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA STALLO TR1 GRUPPO
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.559
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 843
CROT - Stl 552 LEMIE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-18 | 0.35417 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
Trc F34 Palidoro RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-18 | 0.72986 | 2019-09-26 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 530 x CTB
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.559
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV modulo macchina
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord - SBARRA B – CTB
S/E Fano - Parallelo K2 120kV - Sez.2^ | STK | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2019-09-19 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Ripristino collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatori
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 322 Torviscosa in SE Planais per prova protezioni. In ombra a fermata centrale.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22189A-L Linea 189 Oderzo - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22189A-S S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: Controlli tipo B.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22189A-S - S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: FS per controllo protezioni.
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 559 x CTB
Linea 001 Cervo - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.001 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. CERVO possibile rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 001 Campochiesa in CP Cervo | STL | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC Linea a terra. EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI
CASILINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-20 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.5 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - chiusura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio tutta la linea
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2019-09-20 | 0.66667 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE ENEL PRODUZIONE
Linea 589 Marginone CP - S. Marco | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.29167 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L. 23589B MRG - CSO per Interferenza con Sostituzione OPGW linea n°822.
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività da parte UI Maddaloni, resta UI Bari da spostare attività prevista sulla Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altri investimenti - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 chiusura colli morti a seguito attività installazione dispositivi antirotazionali.
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione per lavori parallelo K 220
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23743 RICHIESTA N 180727040827183
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-21 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare LO scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.29167 | 2019-09-22 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L. 23551E SRM - DOG per smazzettamento con linea 586 SMM - p.55.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.29167 | 2019-09-22 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L23586 GLN - SMM per smazzettamento da linea 551
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - 23701 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Chiusura colli morti P47 e P3
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 610 FIAMENGA
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 FIAMENGA
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC SBARRA B 220 kV stl S.LUCIA 2 220 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
SE Montalto-stl 575 SE Canino-Viagg.Mont | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC stl S.LUCIA 2 220 kV
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23F80 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI INTERA LINEA
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
PONTE MALON TR 2 | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TR2 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23805E-L Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP: FS piano resilienza - messa a V e riduzione tiro. Prima settimana in DT con T790 già in FS. 180801025439926.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23.554 Ossana - Monclassico. Installazione distanziatori (ind lin)
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e cambio conduttore (tratto DT ammazzettata)
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
CP CESENATICO - SBARRA AT RO LATO 751 | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERR. 751 (PRIMA SETTIMANA) E TRR (SECONDA SETTIMANA) [CP SU MT ULTIMO GIORNO]
Linea 020 Varazze - Cogoleto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.020 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. VARAZZE possibile rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 020 Cogoleto in CP Varazze | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.025
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Cividate_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Trattasi di S/E Cividate Tronco-Sb. "B"
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Manutenzione ordinaria
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione INT. L.025
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L025 (Edison CIVIDATE)
S/E Castelnuovo - stl 617 C.nte Michelin | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 23-26/04/2019. S/E Castelnuovo: STL617 Sostituzione TA, nessun tempo di rientro.
S/E Bari Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Bari W stl Parallelo K1 150 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 14/11/2019
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Sostituzione FdG con FO (Fiber for Grid) nella tratta 23007F1 Crevalcore RT / Tavernelle RT di 19 km
Stallo 132 kV 092CEDRATE in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 078MOLLA in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23F63A1 fuori servizio per verniciatura sostegni
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23770 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723023733550, PER SOST. ISOLATORI ROTTI
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.639 installazione antirotazionali
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per sostituzione interruttore lato 220, in contemporanea controlli tipo B ATR.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B 380kV per Revisione Pesante 52 K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Int. - Revisione Pesante P (tipo B+C)
SSE Albenga RT - stl T21 SSE Ceva RT | STL | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL T21 - Separazione impianti da RFI - Accordi OK (Avelluto)
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 319
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B ATR 203.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B su ATR 203.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA : FS per verifica protezioni.
L. 456 CP Trezzo - Cl Prima srl Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina, stallo 380kV e stallo 132kV. In ombra revisioni interruttori 380 e 132kV.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. In ombra CTB.
S/E PRIMA - STL 456 CP TREZZO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC SBARRA A2 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI 132KV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione morse amarro
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sot isolatori riparazione strefolature fune di guardia
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione palo 82
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 interferente con T387 progetto OPEN FIBER
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T438 Sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - INDISP. LINEA 917 X SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE + CTB + MAN VARIE - ACCORDI OK
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per CTB.
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali intera linea
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi C.le = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Popoli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stl Parallelo K1 150 kV
Stallo 132 kV 639 IC BURGO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: controlli tipo B ATR 203
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 610 FIAMENGA
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo k 150 kV
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B ATR 203
S/E Camporosso- stl 006 Sanremo | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 006 - Verifica SPCC
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.35417 | 2019-09-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-26 | 0.29236 | 2019-09-27 | 0.72917 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI Sostituzione fdg nel tratto P.85 sino al P. 91
A. S.ANGELO STL ALANNO CD V.S.MARIA | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo e linea AT S.Angelo-Alanno/VSM per messa in opera nuovo stallo AT
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo K 150 kV
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
RAFF.ROMA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.639 SOSTITUZIONE ISOLATORE ROTTO AL SOSTEGNO 1
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Stallo 132 kV 561RONDISS in CP CERRETO | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-174
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33403 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni-richiusura colli morti
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-27 | 0.54167 | 2019-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T. 24006 Carnia - Udine RT cd Tarcento per apertura CM al P. 758 lato Udine RT. A fine lavori rientra in servizio il tratto Carnia - Tarcento.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-27 | 0.75 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 24006 tratto Udine RT - P. 758 per interferenza con sostituzione FdG su T. 23796
Linea 427 Porto - Interporto | LIN | 150 kV | 2019-09-28 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CP Porto - CP Interporto - Sostituzione fdg con incorporante fo (Open Fiber)
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 531 trc Santhià - Sacal Carisio | TRC | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T531 tronco Santhià - Sacal per interferenza con lavori T387 progetto OPEN FIBER. Accordi in corso con Sacal per breve disalimentazione Utente ad inizio e fine indisponibilità.
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24005 per interferenza con cambio FDG su T. 796
CP TRE MADONNE - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.053 posa f.o. Open Fiber le attività dovranno essere eseguite prima del FS T.052 (pianificato in settembre) per sfruttare al meglio il FS ottico
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.62431 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea con T.537 per attività di sostituzione fdg TRATTA 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-apertura colli morti P.26 e P.CP DESIO
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 537 Bovisio - Cp Muggio' | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.62431 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea con L.044 sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Tusciano SBARRA A 220KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/3 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/4 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano Stallo LAINO 220 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB- ST L/300 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-LINEA 300-C.T.SEZ.LINEA ST.300
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-29 | 0.41667 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.45833 | 2019-09-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-29 | 0.54167 | 2019-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - T. 24006 Udine RT- Carnia cd Tarcento per chiusura CM al P.758. A fine lavori la linea rientra in servizio in assetto originale.
LINEA 044 TRC CP DESIO - SOVICO ALL | TRC | 132 kV | 2019-09-29 | 0.625 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG- e bonifica sostegni Modifica IAN 180725062949435
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.70833 | 2019-11-17 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in rame : f.s tratto SE P.Camuno - p.95 ----> in servizio L.025/703 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F13B1 RINNOVO LINEA
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 330 denominata "Sulcis2 Serbariu"
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Civitavecchia RT - Montalto RT - sostituzione Sostegni
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-05 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 292 Gargnano - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.191 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
L 191 Cp Romanengo-Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.190 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T. 677 sost. Terminali cavo (P. 999)
Linea 612 Frugarolo - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T612 per sostituzione F.d.G. con F.O. piano difesa, progetto OPER FIBER.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.245 SOSTITUZIONE SOSTEGNI. NO TEMPI RIENTRO
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + registrazione contatti di fine corsa
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 047 PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_815 VERNICIATURA SOSTEGNI INTERA LINEA
Linea 132 kV - Viadana CP - Boretto CP | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR2 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli interruttore blindato stallo 150kV ACRI
S/E Codrongianos - stl 109 Oristano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "A"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori -
S/E Valmontone-stl 443 ColleferroRT-Cast | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – Castellaccio 150 KV – SPCC
Stallo 132 kV 803 Cairo in CP Murialdo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERIFICA QUINQUENNALE A CURA e-distribuzione, ex richiesta sostituzione TVC ANNULLATA SU RICHIESTA ACCARDI DEL 29-03.
Stallo 132 kV 067VARALLO in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni linea
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni da Villabona a Spinea. Dal 11/10 al 15/10/19 T.R. 8h-12h in alternanza con 23684
S/E San Damaso - stl 300 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM Stallo L 300 - Verifica protezioni (in occasione di richiesta analoga di UI Parma in S/E Rubiera)
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR 3 secondario
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC(campo) PSM + sostituzione cuscinetti ventole
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea MONTECORVINO - TUSCIANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo MONTECORVINO in SE TUSCIANO
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - MATERA: SPCC UF ATR2 380/150kV
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA: Indisponibilità per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.471 conduttore da P22a P999 2,4km sostituzione fdg p. tutta 3,5km
Linea 471 Cp S.Donato - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23471B1-CP S.DONATO - CP S.GIULIANO: Sostituzione conduttore
Linea 132 kV - S.VENERANDA - FANO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23717 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23303B-R S/E Cordignano - stl 303 Vacil cd S.Polo: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 529 Cp Nogarole Rocca - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23529D1 CP Nogarole R. Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA : Indisponibilità SBARRA B 380 KV per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-043
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21353C-R S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per sost TA 380 kV.
S/E FORLI' - STL 353 RAVENNA C. | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-S - S/E Forli' Oraz. -stl 353 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB Stl PRESENZANO
LINEA 353 RAVENNA CANALA-FORLI' | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 353 Ra Canala / Forlì Oraziana = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e RAC + interferenza sost TA st.353 a RAC
Linea 395 Entracque - Magliano A. 1 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.395 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB stl.265 in S/E Sondrio
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33403 | 2019-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA A 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-R - S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per controlli tecnici di tipo B.
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.736 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione terminali cavo in porcellana sost. 12 e 17
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.790 installazione dispositivi antirotazionali a cura UITO.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.S intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installazione TV sbarra e motorizz. cong. di sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg. prov. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena - semisbarra A1 132 kV separazione competenza, sost sez sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore , TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR: separazione competenze, sostituzione sezionatori sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore, TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
Linea 621 SE Marianopoli - CP Mussomeli | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parti alte sostegni 325-326-327 ( eventuale ultimazione attività p.289, in tal caso i tdr cambiano). Indisponibilità 180720031139553 e 180720031331838 già deliberata per Chiuro.
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parti alte sostegni 325-326-327 ( eventuale ultimazione attività p.289, in tal caso i tdr cambiano). Indisponibilità 180720031139553 e 180720031331838 già deliberata per Chiuro.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex DATA 3-23/06/19. T025 per sostituzione armamenti e verniciatura sostegni accordi in corso con RFI per breve disalimentazioe SSE Novi S.Bovo ad inizio e a fine lavori.
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 02/05 - 31/05/2019. T.4340 Ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione mail 10/01/19.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L300
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap c.m. T 599(latoVarena)installaz.TV sbarra e motorizz .congiuntore sbarra a fine lavori rientra in sv.il coll. provv Predazzo-CP ORA cd Varena(su stl 597)e rimane f.s.il trc di linea e stl T599
BOGNANCO - STL 50 KV LINEA DOMODODOSSOLA 4209 | STL | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI STAZIONE AT E STALLI LINEA 4209
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 421 Fiumicino - Porto | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.3125 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Nuovo cavo Porto Fiumicino
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - T.310 ADEGUAMENTO LINEE TIPO A (realizzazione ormeggi bilanciati n°3 sostegni)
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB SBARRA A 380 kV PRESENZANO
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23698E-L Linea 698 Francavilla - Grottaglie : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23001E-L Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T. 24004 Pontebba - Carnia per sostituzione conduttori e FdG. Completamento attività iniziata a maggio.
S/E Bulciago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore K 380KV
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 1/10/19-09/10/19. T 467 interferente con lavori su T387 campata 187-188 progetto OPEN FIBER.
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 068 Pian Rocca CP-Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-361
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di sostituzione conduttori e armamenti
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra A
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo k 150 kV
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando L.283
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in s/E/Sondrio
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Verampio: TR3 misura induttanze e verifica protezioni, accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 21/02/19.
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A303/M- REVISIONE VSC
SSE Novi S.Bovo RT - stl 025 Solero RT | STL | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 04/06/19. SSE Novi S.Bovo RT : STL 025 per controllo protezioni, in OMB al fuori servizio della Linea.
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "B"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
S/E Melilli - stl C.le Anapo 1 | STL | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 054 Cagno - Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.054 interferente con posa f.o. T.053 Open Fiber
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB SBARRA B 380 kV PRESENZANO
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG co FO (Open Fiber)
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo C.P. Portocannone
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33472 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Montaggio nuovi sostegni e tesatura del tronco S.74 - S.93 fuori servizio della linea linea 23013H1
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Verona BM-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Verona BM Trafo202 - sostituzione (ind TR)
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra ad attività di sost. interruttore stallo ATR202
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L300
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.54236 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA B 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – congiuntore con e senza interruttore – SPCC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB interferenza linea PRESENZANO
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Serracapriola
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B su terra sbarra B
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER VERIFICA E PROVA SU PROTEZIONI DZ E DV 945
Stallo 132 kV 063BORGOMA in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 469 Comunacqua - Anagni | LIN | 150 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzion fdg open fiber
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23746 - FUORI SERVIZIO PER CONTROLLI TECNICI CON SCALATA
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO da CS Cremona a CP Cremona EST, variazione assetto con apertura colli morti al palo 34 ed ammazzettamento 657-585 (si collegano CS Cremona con CP Cremona EST)
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO da CS Cremona a CP Cremona EST, variazione assetto con apertura colli morti al palo 34 ed ammazzettamento 657-585 (si collegano CS Cremona con CP Cremona EST)
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L520 PSM PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-04 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV controlli di tipo B Sbarra "B" 380 KV
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore + Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-S - S/E Forli - stl 332 Colunga per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21332A-S S/E Forli - stl 332 Colunga per sostituzione 3 TVC 380 kV.
Linea 332 Colunga - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 332 Forlì Oraziana / Colunga = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e COL + Sostituzione TVC st.332 a FOR
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23763 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F80
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23470B1-CP S.DONATO - CS NOSEDO: Sostituzione conduttore
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-R S/E Colunga - stl 332 Forli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L21332A-R - S/E Colunga - stl 332 Forli per sostituzione interruttore 380 kV.
CP CESENATICO - SBARRA AT VE LATO 750-BO038 | SBA | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERR. STLL. 750 + RFI + TRV - PRIMO ED ULTIMO GIORNO CP DA CONTROALIM SU RETE MT
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc nodo Cogne - Nodo Quart (presi accordi con DeltaCogne e CVA - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (presi accordi con CVA e DeltaCogne - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.050 per interferenza posa f.o. T.053 Open Fiber
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.375 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 57 LATO VILLENEUVE E ORGANI DI MANOVRA SU PALO )
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.70833 | 2019-10-12 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio dei tronchi L657 (CP Pessina-P34) e L585 (SE Cremona-P34), sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.70833 | 2019-10-12 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio dei tronchi L657 (CP Pessina-P34) e L585 (SE Cremona-P34), sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona
Linea 710 Redipuglia - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23710 Redipuglia- Redipuglia RT per ricostruzione linea.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA ALBERTVILLE - MONTAGNY | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-12 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR2 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 574 Cecina - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.574 Sostituzione sostegni deteriorati, installazione cimini, installazione nuova FDG incorporante F.O.
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_L.040 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni e rifacimento impianti MAT tratto Livorno - P.151
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.2
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ATR2 380KV - SOSTITUZIONE TA OLIO
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
Linea 512 Covalou - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 512 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 512 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L512 CHAT
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE ATR3 DI RONDISSONE
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC
Linea 132 kV - CANDIA - VALLEMIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 23726 - Sostituzione terminali TES 1170 Cadweld
S/E Sorgente - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante B+C interruttore Parallelo sbarre a 220 kV in S.E. Sorgente
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 2 montaggio lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.595 Taio - Tassullo. Installazione distanziatori.
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Malcontenta 258 . rientro solo su sbarra dedicata
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23547B-L Linea 547 Vellai - Arsiè: FS per sostituzione conduttori + FDG.
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - STALLO 150 KV ATR 4 380/150
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR3 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Feroleto: Revisione leggera CSC ATR1
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di linea stallo 150 kv S. Procopio in SE rizziconi
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 744 Magliano - Carrù | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.744 collegamento linea su nuovo stallo in SE Magliano
S/E Bistagno - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA2 130 - demolizione passo sbarre A2 130
S/E Bistagno- stl 662 Acqui | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 662 - demolizione ex stallo ATR1-S
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Z31407A-TAB S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA = Sostituzione isolatori passanti a 380 kV (in perdita olio)
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore 132 kV ATR.2
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA - GOR-1 st.ATR2 132KV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Gorlago - Sost. Interruttore st.ATR2 132KV
CP CESENATICO - STALLO AT CEF BO038 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CP CESENATICO - STALLO AT CRV 750 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.83333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZ. INTERR.
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.723 installazione antirotazionali a cura UITO. ok accordi con e-distribuzione.
Lin M11 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\1 | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km.(in contemporanea a interferenza 190226050657327 T.555 UI Brugherio).
Lin M10 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\2 | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km.(in contemporanea a interferenza 190226050657327 T.555 UI Brugherio).
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra A stallo CHG
S/E Camporosso - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR3 - Sostituzione ATR + Controlli B
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per controlli tipo B
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
Linea 911 La Casella-C.le La Casella Gr1 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
ACEA FLAMINI - SBARRA B1 150 | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ LINEA 150 kV S. Procopio in SE Rizziconi
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 160 Crotone I.-Strongoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.61667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal P.1 al P.6A
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra STL K 380 kV
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | S | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL465 S/E SBA
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA - montante aperto e fuori consegna senza pls (in ombra alla sostituzione passanti 380 KV ATR)
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x verifica induttanze
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Rondissone x controllo protezioni (indisp. x sostituzione macchina: 07/10 - 31/10)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 4
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 457 S.PAOLO | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada a cura E-Distribuzione
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.5 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV ATR 4
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 154 VALCIMARRA
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 450 in S/E Ardenno
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 450 in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L512 CHAT PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 - Verifica protezioni
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.54167 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo CHG
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 4 380/150 modulo macchina
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - UDI-CUS - sostituzione cavo O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Pineto der. Montesilavno 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 567 X OPEN FIBER
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Ricollegamenti e collaudi interruttore a sostituire su stallo L-332
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM- ST L/375 - SOSTITUZIONE TV
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM- ST L/375 -C.LLI TECNICI CTB 6A
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 375-C.T.SEZ.LINEA ST.375
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L375
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.25 | 2019-10-11 | 0.33333 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per apertura (blocco) by-pass a cura e-distribuzione presso Po.Me.Ton. e sezionamento e messa in sicurezza del Tronco Spinea - Po.Me.Ton. - Al termine lavori rientra in servizio il Tronco Scorzè - Po.Me.Ton.
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA: FS per sostituzione TA.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni tratto Spinea-Po.Me.Ton. Dal 11/10 al 15/10/19 T.R. 8h-12h in alternanza con 23687
S/E Roma Ovest - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE ISOLATORI PASSANTI 150 KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sezionatore Linea fase T Manutenzione mirata punto caldo
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - stl 336 Candia | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 457 Cp Vaiano Valle - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
Linea 336 Candia - Fano | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21336 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723091343186,PER Riparazione Strefolatura (21)
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio totale delle linee 657 e 585, sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona e ripristino assetto
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio totale delle linee 657 e 585, sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona e ripristino assetto
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-12 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L375
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.29167 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F64A1 RINNOVO LINEA
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K220 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stl. K 220 kV in S/E Sondrio
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ST SB B2 132KV - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comandi
S/E Savona - stl 268 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 268 - Verifica SPCC
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Verampio-Domotoce per interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio, accordi in corso con UT. Imerys e RFI Domotoce per brevi disalimentazioni ad inizio e fine manovre.
S/E Verampio-stl 460 RT Beura-Villadosso | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL460 Sostituzione TV, occorre tronco di linea Verampio-Domotoce a terra con breve disalimentazione Ut. Imerys e RFI Beura ad inizio e fine manovre, accordi in corso.
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L518
Stallo 132 kV 883VIGNOLE in CP SERRAVALLE | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SERRAVALLE. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 MAEN
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L110 + LINEA FREDDA
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
L519 | LIN | 70 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66597 | N | Verniciatura -
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLI SPCC LATINA ATR/2
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento connessione codolo-cavo di n°2 terminali. TE-DX-16-143
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PATRIA -- STALLO REATTORE Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in S/E Conegliano ed in S/E Oderzo. Attenzione correnti pericolose in linea, messa a terra in base alla prova in atto.
S/E Tavazzano -Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Montaggio e collaudo INT SF6 145KV P-Int Apparecchiature int. CONG TZN-ABB
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.268 - Open fiber - Tratti 41÷91 e 105÷124
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23687F1 CAE - MRT Sostituzione FdG con OPGW
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica maglia di terra
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.844 - Rinnovo tratto 126-128 e 192-203
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Brescia Ric. Sud - stl L37 Mincio | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Oppido Lucano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF PARALLELO 150kV
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ATR1 S.-Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-interferenza con sostituzione 89B1
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR3
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF ATR1 SECONDARIO
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO-SECONDARIO-MACCHINA
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. SERRAVALLE. Linea a terra in S/E Vignole
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L516 + LINEA FREDDA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 + LINEA FREDDA
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sbarra A 380 kV
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA PER CT6
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Fano - stl 335 S. Martino In XX | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comparto interruttore
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Scandale - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE stallo parallelo sbarre 380 KV in SE Scandale
S/E Magisano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ROSSANO_380kV Scandale, sostituzione TA
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 335 Fano - S. Martino in XX | LIN | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 335 S.Martino in XX / Fano = Risoluzione interferenze C.E.M. con sostituzione conduttori della tratta + Installazione dispositivi di salita sostegni (T.R. x necessità NON possibile)
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori binati compresi armamenti e fdg. TE-DX-08-307
Linea 531 CP Breccia - CP Cucciago | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione Antirotazionali (resilienza) + bonifica parti alte
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - S/E Vercelli: STL273 per controllo protezioni, lavoro in OMB a O.d.M. 180725024636073
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.501 installazione antirotazionali a cura impresa
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 25/11/19-16/12/19. Linea 480 progetto OPEN FIBER, ultimazione attraversamenti e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E COLUNGA - STALLO 132KV N.809 PONTE RIZZOLI | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23809B-R - S/E Colunga-stl 809 Ponte Rizzoli per controlli tecnici di tipo B.
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 25/01/19-05/02/19. T273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto OPEN FIBER.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN)
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN) - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
TRONCO N.697 PEGOGNAGA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea- Lavori TRC Pegognaga-P513
CP COLLECCHIO - STALLO AT PRM 670 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA (25/3)
S/E Verampio - stl 221 Ponte 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Verampio: STL 221 Sostituzione TV di Linea, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON.
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Oppido Lucano-stl E01 Sant Ambrogio | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF SANT'AMBROGIO 150kV
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR3
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 14-18/10/19. T.221 interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio e CTB su intera unità funzionale a Verampio e Ponte. In OMB a fuori servizio stallo 221di Verampio. Nessun tempo di rientro.
S/E Ponte - stl 221 Verampio 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Ponte: STL 221 per controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro in OMB al fuori servizio linea 221
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra A 220 KV
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.579-Installazione distanziatori e stesatura fase (ind. lin)
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 lavori di sostituzione conduttori e realizzazione variante in Chignolo Po a cura APRI-NO
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4000 A stallo linea. Indisponibilità in ombra a quella di linea identificativo n. 180727011410444
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B PER CT6
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL 221.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A a 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 15-17/10/2019
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CAT_L788_VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE CARPI SUD
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD TIBURTINA
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220kV per per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - Reattore 220 KV modulo macchina
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni linea
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B ATR3
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23755D-L Linea 755 Salgareda - Musile: FS per controlli tipo B STL 755
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 755.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controllo protezioni.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra B 220 KV
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L362 sostituzione protezioni
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber. Sopra FUC
S/E Oppido Lucano - stl 769 CP Tricarico | STL | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF TRICARICO
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
Linea 927 Maglie - Diso | LIN | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23927C-L Linea 927 Maglie - Diso : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
CP COLLECCHIO - STALLO AT OZZ 673 | STL | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA (25/3)
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
Linea 590 IC Serene - Orbassano der FIAT RIVALTA | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.590 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.5 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL755
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 380 kV Rossano in SE Scandale
L.599 Ut.Fiat Rivalta-Serene-der.CP Avio | LIN | 132 kV | 2019-10-18 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.599 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 490 Porto - Ponte Galeria | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.3125 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Porto-Ponte Galeria - Sostituzione fdg (Open Fiber)
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità. Sostituzione corda di guardia con altra incorporante fibra ottica. Attivita' a cura Ditta.
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
S/E Savona - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
S/E Savona - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-10-20 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/03/2019. T.688 Interferenza con lavori su T273 Trino N. - Vercelli OPEN FIBER in concomitanza fuori servizio linea ferroviaria Chivasso-Casale, accordi in corso con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-10-20 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond ed aramamenti P.10M-P.47
T.175 trc nodo Chavonne - Villeneuve | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-25 | 0 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 175 TRONCO P.C. CHAVONNE - VILLENEUVE X PROVE DI PASSO E CONTATTO C.LE CHAVONNE (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI 11 E 19BIS
S/E Latina - stl Latina Scalo | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC stl LATINA SCALO
Linea 585 Fiano Romano - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori sostegni n°8-11-20-21-23
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG armamenti isolatori e verniciatura
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-12-397
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Corigliano, revisione pesante interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibiltà per sostituzione sezionatore di sbarra su stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TV - TA UF F64 GIUNCANO
S/E Villavalle - stl F64 Giuncano RT | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TA - TV UF F64 GIUNCANO
S/E Roma Est - stl F10 Gallicano RT | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con e-distribuzione e utente Olivetti)
Linea 017 Buonvicino - S.Barbara | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera fune di guardia.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L008 PROGETTO OPEN FIBER - Sostituzione FDG 24 F.O. con altra incorporante 48 F.O. nel tratto continentale Palo 1 - Palo 10
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L008 Revamping centrale pompaggio per cavi olio fluido
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA di sbarra B1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 526 a Montestrutto x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-Interferenza con sostituzione 89A1
S/E Tursi - stl 476 Aliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF ALIANO
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23959A1 Turi - Putignano: Sost. Conduttori, Catene Isolatori
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II 150 KV
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria (piano resilienza)
Linea 179 Manfredonia - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 2 | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Verifica SPCC stallo 380 kV Rizziconi energia 2
ENTRACQUE TRG5 1/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 5
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.33333 | N | Sostituzione Armamenti - T.396 SOSTITUZIONE ARMAMENTI - RINNOVO
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2020-05-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
S/E Lacchiarella - stl 168 Pieve Emanuel | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.168 sostituzione FdG con fibra ottica
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - OSP sostituzione ATR1 380/220kV 400MVA (olio minerale)
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 + RINFORZO MENSOLE RESILIENZA. NO TEMPI RIENTRO
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 S/E Lacchiarella
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 - REALIZZAZIONE FONDAZIONI.
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte : TR 3 220/132/8 kV CTB su intera unità funzionale e controllo protezioni, misura Induttanze il 29-30/10. Accordi in corso con ENEL Produzione.
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM al P 071. Al termine rientra in servizio il tratto Carpanè-Collicello P.071.
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Tronco Arsiè - palo 071: FS per interferenza cambio conduttori + FDG T547.
S/E Montalto-stl 576 TarquiniaRT-Tarquin | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33403 | 2019-10-28 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
P.FISCALI Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
ROMA NORD - PRATI FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.503 installazione antirotazionali UITO 2019
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.738 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 194 Gioia Tauro ind.le - Ionadi | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.6375 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-28 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO).
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 613 Novi Ligure CP - Frugarolo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.613 piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Verifica protezioni
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 | STT | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 - Controllo tecnico di tipo B presi accordi con e produzione
L. 700 CP Temù - CP Edolo -Sonico Edison | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.757 sostituzione conduttori + dispositivi antirotazionali. ok comunicazioni preliminari con enel produzione.
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST L526
S/E Termoli - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio sbarra A 380 kV per CT SPCC SE Termoli
S/E Termoli - stl 353 S/E Larino | STL | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio stallo Larino per ultimazione CT SPCC
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Morigallo - stl 268 Savona | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 268 - Verifica SPCC
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - stl Napoli Levante 1 220 KV
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC - SBARRA A1
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli SPECIALISTICI MACCHINA RTR1
LINEA 132KV N.588 MAGONA - SOL | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - I_L588 Interferenza con lavori di sostituzione FDG Linea 008 in campata 7-8
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 3° fase Tesatura conduttori sul nuovo sostegno 84A
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra 220 KV st. ATR/201
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC - SBARRA B1
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 - ACCORDI OK
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. GIUSEPPE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. GIUSEPPE in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
Linea 150 kV - FERENTINO - VALLESACCO | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Magliano - stl 396 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 396 Piossasco - Verifica protezioni
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-24 | 0.29167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. linea 526 x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 ACCORDI OK
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
L.708 CP EDOLO - SONICO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L21321D PACF-PISF sostituzione fune di guardia nelle campate 11÷13, 21÷23, 47÷50
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L329 Sostituzione Isolatori
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.727 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.54167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: Fs per chiusura CM al P.071. al termine rientra in servizio tutta la linea.
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ANDRIA : Indisponibilità ATR 1 per sostituzione aerotermi
Linea 537 Bovisio - Cp Muggio' | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento con L.044 per fine attività sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento e chiusura colli morti P.26 e P. CP Desio
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-10-27 | 0.375 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. PST354 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-10-28 | 0.29167 | 2019-10-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-02 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra A parallelo 150kV
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera unità funzionale
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CAM - CSR Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI PORCELLANA-T.022 + CAVO S/E Brugherio
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione conduttori, FdG, armamenti (Rinnovo Linea)
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR1
Linea 287 Turbigo - Biella Est | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 288 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV : Verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: controlli tipo B.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: FS per revisione interruttore in contemporaneamente a controlli tipo B.
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione TA 380 KV
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ATR1 - Verifica SPCC
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR1 - Sostituzione ATR
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23702B-R S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.709 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.721 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 Sostituzione conduttori, 2° STEP 2019, Cofely deve avere alimentazione di riserva.
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - indisp. linea 919 x rinforzo sostegni resilienza + sostituzione catene isolatori + conduttori + FDG FO
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ROMA NORD ATR/A
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Borgo Valsugana sostituzione TR 202.
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC stallo reattore 2 150 kV
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl CAMPOLEONE
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-TIP
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33403 | 2019-11-04 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
Linea 502 Oulx - Bardonecchia | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.502 installazione antirotazionali
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SMV-A301S = Sostituzione Interruttore 130 kV (tipo ABB LTB-145) - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAA S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA per sost TA 130 kV.
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra afferente stallo Collatina B3 Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.216 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Vinchiana - stl Gruppo 3 | STT | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL TR GRUPPO 3
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-29 | 0 | 2019-10-31 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per CTB. In ombra a sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 APERTURA CM AL P. 277 LATO CHIANCIANO
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA NELL'ELIMINAZIONE DEL PUNTO CALDO SEZIONATORE
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Rimozione corpi estranei - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SEZIONATORE SBARRA (IN OMBRA ALL'INDISP. DEL CONTROLLO PROTEZIONI)
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 220 kV ROMA NORD - ATRA
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO A 2 FORI
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra B parallelo 150kV
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Leinì x controllo protezioni
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR3
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo reattore 2 150 kV
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
TRONCO N.494 ALLACC. ABBADIA-CHIANCIANO | TRC | 132 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-10-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo reattore 2 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 220 kV ROMA NORD ATRA
L. 737 Savigliano-S. Gobain-Ut. Michelin | LIN | 132 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.737 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 566 IC Ivrea RFI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 566 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass. (ind. lin).
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.70833 | 2019-10-31 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per sezionamento e messa in sicurezza del Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. - Al termine lavori rientra in servizio il Tronco Spinea - Po.Me.Ton.
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2019-10-31 | 0.75 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni tratto Scorzè-Po.Me.Ton.
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-01 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.659
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Elettrodotto 150 kV Fiano Romano - Nazzano
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione/potenziamento linea + sifonamento in cavo e demolizioni
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-11-02 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI SPCC 3A
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 CHIUSURA CM P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART)
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (presi accordi con Cogne e CVA - DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART )
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 067 Turbigo - Malpensa | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 222 S. Valentino - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0 | 2019-11-08 | 0 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione antirotazionali UITO 2019
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure tecniche specialistiche ATR1
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI E TRASFORMAZIONE AMARRI
L633 S/E CALTANISSETTA - S/E MARIANOPOLI | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CTT - MRN Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23009 Udine RT-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per CTB
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-132-19-Sostituzione Interruttore St. S. Bellino 481 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez. di Macchina St. 1°AR203
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23059G1_Grottole-Matera CP, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23708D-R - S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP per controlli tecnici di tipo B.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - I_L575 Interferenza con distacco e calata al suolo conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 708 Forlì Oraziana - Faenza Casello = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-708 a FOR
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.576 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni, rifacimento impianti MAT nel tratto Follonica - P.1DT con Linea 575
SE Follonica RT - stl 576 Suvereto | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_STL L.576 in S/E Follonica Interferenza con Sostituzione conduttori, FDG e isolatori
S/E Roma N. - stl 457 Guidonia | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord – Guidonia der. ACEA – SPCC
Linea 564 Ivrea - IC RFI Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 564 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23158 RINNOVO INTERA LINEA
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23709 - SOSTITUZIONE FDG
Linea 838 Beverino - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.838 - Rinnovo tratto 78-90 e 100-114
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 35114B-LAMBRATE: F4TG T.237
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR2 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23047A1 manutenzione straordinaria dal sostegno 142 al 1sostegno 163
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Andria - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Andria stl Parallelo 380 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 09/11/2019
Linea 458 Arona - Borgoticino | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 28/10/19- 24/11/19. T.458 Ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31401A-K31 S/E Martignone - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-K01 S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV: FS per sostituzione TA.
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 502 in S/E Mese
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV + REVISIONE PESANTE CSC+SPCC
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VER SPCC
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vignole Borbera: Sostituzione ATR 3, nessun tempo di rientro.
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.266 - Open fiber
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33403 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
S/E Verona BM - stl 199 Bussolengo SS | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Verona BM - stl 199 contr. protezioni (ind.stl.)
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-11 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 233 Pianezza - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Verifica protezioni
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A301/P- SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Controlli tecnici di tipo B
S/E TAVARNUZZE-STL N.433 LARDERELLO-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.97917 | 2019-11-05 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per abbassamento conduttori T404 e T.406 P.47 lato P.46
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Balzola - stl 614 Valenza | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola: STL 614 Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, in OMBRA a O.d.M. 180725010231176 indisponibilità linea.
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR3 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV - Sostituzione Aerotermo ATR
Stallo 132 kV 614 BALZOLA in CP VALENZA | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. EVENTUALE RIENTRO SENZA PROTEZIONI. Lavoro in ombra.
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "A2" -F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORI STL ATR1 - 150 kV
Linea 166 Marcellinara - Catanzaro 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA PER CT6
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore Parallelo 380 kV Data Fine Flessibilità: 07/11/2019
Linea 120 kV - S.GIUSTINO-C.CASTELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-05 | 0.35417 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
Stallo 120 kV 642CDC in CP S.GIUSTINO | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.35417 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273), richiusura colli morti der. Lerino (p. 74) e der. Montegalda CP (p. 7)
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
Linea 478 Montecchio - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273)
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR4 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E Mese - stl 505 Chiavenna | STL | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezioni stl. 505 in S/E Mese
Linea F49 Ceprano CP - Ceprano RT | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1. Ripristino normale assetto di rete
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
S/E Bargi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BAS-K380 Parallelo = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi - stl 338 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi - stl 338 Calenzano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1 e realizzazione di amarro sospeso al sostegno 95 della linea 23011F1 con apertura dei colli morti. Al rientro necessita concordanza fasi
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR1 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33403 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1 - il tratto della linea 22209F1 tra i due ammazzettamenti verrà declassato a 132kV. Al rientro necessita concordanza fasi
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-07 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-07 | 0.5 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - PROVA DI BLACK START
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro necessita concordanza fasi.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24009C1_Scalea RT - Alba Calabra RT; dorsale DISPARI Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG Open Fiber
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.97917 | 2019-11-09 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T404 P.47 lato P.46
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni e Montaggio nuovi sostegni tronco S.95 - Padova RT f.s. della linea 23011F1.
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. dei tronchi S/E Castegnero-Sost.190 e S/E Marghera ST.1-Sost.225 per declassamento a 132 kV tronco Sost.190-Sost.225
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Dolo CP 564 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Pian Della Speranza - stl 064 Calp | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - I_STL 064 "CALP" - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.064 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.97917 | 2019-11-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T.406 P.47 lato P.46
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.79167 | S | Riparazione morsetteria - 23708 - FUORI SERVIZIO IN OMBRA A DELIBERA 180726113626662 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU LINEA
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 92
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR1 - Pulizia porcellane
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti palo 513 per rinnovo linea TRC Pegognaga-P513
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA2 220 - Pulizia porcellane
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 266 - Pulizia porcellane
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.10 T446
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR5 380/220 nella stazione elettrica Rumianca
Catanzaro-stl165 Catanzaro 2-C.le Simeri | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 202 a Valpelline x CTB (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR2 380/220 kV/kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO MACCHINA ATR2
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 modulo macchina
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.758 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 1 | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi energia 1 in SE Rizziconi
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza x installazione antirotazionali su T.202
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 523 a Montestrutto x CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali linea 202
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 506 in S/E Mese
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.3
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 405 in S/E Ardenno
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23763 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Indisponibilità T. 23552 Udine Sud - Udine Rotonda cd ABS per interramento linea.
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 657_12_P
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
L.042 C.MontaninoRFI-M.CatiniV.CecinaRFI | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L042 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/303 St.130 kV e Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
Linea 150 kV - NICOSIA - SM. SERRA MARROCCO | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 6 per frana
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
SIRA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 291 Levanna - Controlli tecnici di tipo B
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Vinchiana - stl 550 Avenza | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 380KV ATR/2
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
Stallo 132 kV 700CASTELD in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO 380 KV ATR2
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.700 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. BUSCA possibile rientro senza protezioni.
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV ATR 2
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su 89 terra sbarra A
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.523
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L523 MONTESTRUTTO
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2019-11-13 | 0.3125 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori Per interferenze andranno richieste anche le seguenti linee di competenza UI LCS: Roma Sud - Laurentina 2 cd. Valleranello (p. 41-p.42) 16/10 Roma Sud - S. Rita cd Pomezia e CSM (p.55-p56) 25/10
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO ATR2 PRIMARIO
S/E Mese - stl 508 Isolato cd Madesimo | STL | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 508 in S/E Mese
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra B
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV ATR 2
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33889 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.375 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 220KV ATR/2
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-11-14 | 0.29167 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 082 Cosenza - Mucone 1° Salto | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Stallo 132 kV 752ROCCO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 523 x CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 202 x CTB
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.752 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. BUSCA possibile rientro senza protezioni.
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 658_12_P
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-14 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.58333 | 2019-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 macchina
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 274 in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-16 | 0.66667 | N | Costruzione nuova Sezione - Linea 898 Fusignano / Ra Canala = Messa in servizio nuova s/e Santerno (richiesta da PRI rif.Palma)
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.58333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.70833 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per chiusura by-pass a cura e-distribuzione presso Po.Me.Ton. e rientro in servizio della linea in assetto normale.
L F67 Orvieto DD nuova RT-Città Pieve RT | LIN | 132 kV | 2019-11-16 | 0.29167 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F67A1 RINNOVO LINEA
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2019-11-16 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Rovigo 227 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-17 | 0.58333 | 2019-11-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.3125 | 2019-11-20 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 1
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Verniciatura - Scandale: ATR1 per verniciatura macchina
S/E CORDIGNANO-STL.430 SACILE | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23430C-R S\E Cordignano-Stl.430 Sacile: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
Linea 274 Brusciano - Nola | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori YE-FX-18-101
S/E Grottole - stl 059 Matera | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF MATERA 150kV
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità legata al cambio sezionatore di linea 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180719013348979
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione sezionatore linea stallo 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180724025731368
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23730 - Sostituzione Sostegno 7
S/E Roma Ovest - stl 419 A. Torrevecchia | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pieve Albignola-stl EF2 Ferrera Er.2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PVA st EF2 sostituzione TV ceramici
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T349 interferenza con sostituzione TV stallo 349 in Castelnuovo, in OMB al fuori servizio stallo.
S/E Castelnuovo S. - stl 349 Trino 2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 349 sostituzione TV.
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in S/E Trino.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR B 380/220 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 509 in S/E Mese
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NOTA: DALLE ORE 15.00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Lanuvio - stl 545 Albano | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl ALBANO 150 kV
S/E Valmontone - stl 123 Canterno cd Ana | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB+SPCC Stl CANTERNO
S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23719D-R - S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Corriolo - TR 3 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 508 Ponte Pietra - IC Fenis der Nus e PRAOIL | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S04 S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza revisione interruttore STL430.
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.A1)
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-25 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE: MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO.
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-12-08 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - T.281 - Sostituzione cavo Olio Fluido con nuovo ad isolamento solido
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.stl)
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 292 Politecnico - Controlli tecnici di tipo B
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.58333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L170
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A2 150 kV CANTERNO
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 di Avise x controllo protezioni (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11 per installazione antirotazionali)
S/E Caltanissetta - Condensatore1 25MVAR | RIF | 150 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.58333 | 2019-11-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 510 in S/E Mese
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B2 150 kV CANTERNO
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 719 Faenza - Forlì Oraziana - Forlì V.Lunga = Controlli Tecnici CTB-6A sez/re Linea e TV stallo 719 a FOR
Linea 569 Riva - Arco | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.lin)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.B1)
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR1 VERDE
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 665 TULA
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A2 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 di Avise x controllo protezioni (linea 201 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 123 Canterno - Valmontone cd Anagn | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB+SPCC interferenza linea CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-21 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
Linea 508 trc nodo Nus - IC Fenis | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc Nodo Nus - Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc nodo Praoil - nodo Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A1 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B. Sbarra B interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione TA.
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE TRASFORMATORE TR2 ROSSO
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 376 TEMPIO
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-22 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) contr.B (ind.sb.A1)
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_LINEA 446 SOSTITUZIONE CDG CONDUTTORI ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Dolo-stl 655 Conselve c.d.Camin CP | STL | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Conselve 655 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Vado Ligure - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA1 220 - Pulizia porcellane
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR2 - Pulizia porcellane
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.41667 | 2019-11-24 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.45833 | 2019-11-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 306 Lonato | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind STL)
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-25 | 0.3125 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDS L313 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 15 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Tursi - stl D94 TURCOLO | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF TURCOLO
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
Linea 306 Lonato - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.306
S/E Valmontone - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB+SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL K 132kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Verderio ad.- Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Mese - stl 511 CP Mese | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 511 in S/E Mese
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Lanuvio - stl 519 S. Palomba | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl S.PALOMBA
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione Interruttore lato 220kV
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 219 a Villeneuve x CTB
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-TA2 S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 380 kV.
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 396 Piossasco - Magliano A. - Prove di terra S.E. Magliano Alpi
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 446 Farinello controlli di tipo B montante linea 446
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.41667 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - STL 314 La Spezia - Sostituzione TA
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve - CTB T.219
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-12-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23428C1_Grottole-Salandra cd Salandra FS, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Avise - stl 219 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 219 di Avise x controllo protezioni
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Venezia N. 776 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA B PARALLELO K 380
S/E Grottole - stl 428 Salandra cd FS | STL | 150 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF SALANDRA 150kV
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.41667 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - Parallelo K 380 kV
Linea 219 Villeneuve - Avise | LIN | 220 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 219 x CTB
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl Tevere Nord | STL | 150 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - TEVERE NORD
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/302 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-11-29 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E S.Damaso-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-29 | 0.35417 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/301 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2019-12-01 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L383 sostituzione protezioni
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0 | 2019-12-13 | 0 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro e conduttore
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-12-02 | 0.3125 | 2019-12-06 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 49 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 380 kV stallo Primario 380 kV ATR3 in SE Rizziconi
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - T.850 - sostituzione conduttori in rame
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 25/11-06/12/2019, ridotto periodo causa impatto con OPEN FIBER altra UI.) S/E Biella Est: ATR 2 220/130 kV per CTB su intera macchina + e revisione leggera CSC.
Linea 562 Trino CP - Balzola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. BALZOLA. Linea a terra in C.P. TRINO
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MON 1 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione Int. STL 670.
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 038 S/E Garlasco
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 NUOVA - montaggio passo sbarre in stallo MCM 662
Linea 757 Fano E.T.-Fano Centinarola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23757 - fuori servizio per interferenza a lavori di sost. fdg su linea 23718 in doppia terna con 757
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in Linea in OMB a O.d.M. 181024112128852 di AOT MI.
Linea 718 Fano ET - CP Fano ZI | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23718 - sostituzione fdg per progetto open fiber
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.038 sostituzione conduttori
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L477 sostituzione protezioni
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 432 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e Controllo protezioni
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BALZOLA. LINEA A TERRA IN C.P. TRINO
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord - ATR F 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD ATRF
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona : FS per sostituzione interruttore, in ombra con cambio conduttori + FDG attestazione Gardona.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-09 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 SOSTITUZIONE SOSTEGNI +ARMAMENTI: II FASE MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E Vicenza MV condensatore - sost protezione (ind STL)
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.37292 | 2019-12-05 | 0.70625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Piossasco - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Caltanisseta - stl 630 CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est; Sbarra A 220 kV per sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.34444 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra A 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Caltanissetta - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBB 130 NUOVA - montaggio passo sbarre in stallo MCM 662
S/E Garlasco - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB. SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra B 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.375 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K sez.2 132 kV - Verifica protezioni
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2019-12-05 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T432 Pallanzeno-CP Piedimulera, CTB Sezionatore di Linea in SE Pallanzeno.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-05 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
Stallo 132 kV 615 Alessandria Nord in CP Valenza | STL | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, NO RIENTRO IL PRIMO GIORNO, DOPO POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Bistagno- stl 662 Acqui | STL | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 662 - Attestazione linea su nuovo montante MCM
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - SbB NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 662
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - I_L575 Interferenza con riposizionamento e regolazione conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-06 | 0.54167 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SbA NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 662
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.29167 | 2019-12-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.847 - Interferenza per sostituzione conduttori su T.850
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L.545 Verniciatura sostegni intera Linea
Linea 351 Vignole B. - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T351 interferenza con Sostituzione TV presso STL Castelnuovo , in OMB al fuori servizio stallo 351
S/E Castelnuovo S.- stl 351 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 351 Sostituzione TV
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.29167 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23164 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR - Misure di LCC e SFRA
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 532 x OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON E-DISTRIBUZIONE)
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 532 di Montestrutto X CTB (linea 532 fuori servizio dal 09/12 al 22/12)
Stallo 132 kV 728PPGVERN in CP CHIUSA PESIO | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.728 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. CHIUSA PESIO possibile rientro senza protezioni.
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S\E Agip Sezionamento STLST4 Raffineria - sostituzione sezionatore sbarra ST4
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.375 | 2019-12-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Agip Sezionamento STL 523 Pisa P.ta Mare - sostituzione sezionatore sbarra STL 523
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno. LA RICHIESTA SARA RIDOTTA A SOLI 2 GIORNI APPENA AVREMO RISCONTRO DAL COSTRUTTORE
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.532
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a terra in C.P. Omegna. Eseguito MOT il 10-04 per accorciamento di 1 giorno.
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Consegna Linea a RI e-distribuzione per Controlli di Legge agli estremi, linea aperta e sezionata agli estremi, messa a Terra in CP Omegna.
STALLO 132 KV 474 OMEGNA IN CP BORGOMANERO N. | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a terra in C.P. Omegna. Eseguito MOT il 10-04 per accorciamento di 1 giorno.
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Campochiesa - stl 269 Camporosso | STL | 220 kV | 2019-12-11 | 0.41667 | 2019-12-12 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 269 - Sostituzione pressostati TA
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.850 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. SARZANA possibile rientro senza protezioni.
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 532 x CTB in ombra all'indisponibilità n° 180730113618934
Stallo 132 kV 850 Albiano in CP Sarzana | STL | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-14 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro ripristino dell'assetto normale di rete
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1. Al rientro viene ripristinato l'assetto normale di rete
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1. Al rientro ripristino dell'assetto normale di rete
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2019-12-15 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-STL270 S.Barbara(ATR 302) controlli di tipo B montante linea 270
S/E Lizzana-Stl.778 Arco SC | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-17 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.778 Arco contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-17 | 0.33333 | 2019-12-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Aliano - stl 054 S. Mauro Forte | STL | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SAN MAURO FORTE 150kV
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2020-01-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23199B1_Salandra-San Mauro Forte, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Lizzana-Stl.741 Rivoli-Maso Corona | STL | 132 kV | 2019-12-18 | 0.35417 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.741 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.322 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI ST MRC
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
S/E Mercallo - stl 322 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRC ST L322 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI