## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 17 05 2019
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2019-12-27 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 199 Sulcis - Portoscuso | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
Linea 199 Sulcis - Portoscuso | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Colmata-ISE Pimobino | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_LB99 Interferenza con rifacimento tratta in cavo da palo 1 a S/E ISE Piombino
STALLO 132 KV PAR AT IN CP ZAULE | STK | 132 kV | 2018-11-30 | 0.63542 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RIFACIMENTO STALLO L 428 ( NECESSARIA LA MESSA A TERRA)
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL GREEN POWER per interferenza con rifacimento stallo in C.le Goglio,nessun tempo di rientro.
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Maida - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CREVALCORE FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 10/11/2018 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO.
VALDARNO FS STL 132KV MONT.FS-S.DONATO FS N.FI067 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
VALDARNO FS STL 132KV PONTICINO FS N.FI021 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV LEP-MZF-SAS N.757 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS-STALLO 132KV N.BO029 CA' LANDINO | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV BEVERARA FS-S.RUF.FS N.BO028 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-07 | 0.73264 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2019-01-08 | 0.49931 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - lavori di demolizione linea e sostituzione con T.233 “Marcello - Venezia”
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-15 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - attività di scavo presso il palo n°7 richiesta da ENEL Produzione
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra della Stazione elettrica di Laino. Linea 241 Laino - Tusciano interferente.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.41667 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - T.966 - La Casella - TAG.2: interferenza con controlli tecnici in stallo Centrale termoelettrica La Casella
Linea 030 Astroni - Fuorigrotta B. 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-02-04 | 0.39375 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 535 CP BOVISIO - NYLSTAR ALL | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.95833 | N | Interferenza Lavori - elemento da porre FUORI SERVIZIO- accordo Cuccia Paolo (Terna) lunedì 4 febbraio 2019 11:18 A: Ferrante Roberto (Terna) <roberto.ferrante@terna.it> Cc: Starda Marco (Terna) <marco.starda@terna.it>
CP Molfetta - stl Ciardone | STL | 150 kV | 2019-02-14 | 0.53125 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 484 Montelungo - Suio | LIN | 70 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione di tutti i componenti linea. Linea già messa fuori servizio da ENEL Produzione. fino ad ultimazione lavori la linea non sarà disponibile
SSE Minturno RT - stl 150 Maranola 60kV | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.70833 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.77083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Macchina Atr4 in attesa della sostituzione passanti 150 kV
Stallo 120 kV 670BCH in CP BASCHI | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.39179 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Guasto -
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-03-05 | 0.92361 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.41667 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di Italghisa per attività manutentiva
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione Sezionatori e rinnovo stalli
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV - Interferenza lavori con rinnovo stalli sez 132kV - Interferente fino a data fine lavori - Parallelo K2 ai fini della sicurezza deve rimanere aperto per interferenza lavori su sbarra A2 lato K2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli
S/E Sulcis - stl 198 Portoscuso 1 | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Utilizzo interruttore STL 198 "Portoscuso" nella S/E Sulcis per campagna revisione interruttori.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.41667 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interventi parti elettriche - T.966: - consegna linea a ENEL C.le La Casella per interferenza con lavori stallo TAG.2 in C.le - consegna a RI di impianto per controlli tecnici STL 966 in S/E La Casella
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2020-03-27 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Brindisi P. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 400 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - BR/P: Indisponibilità macchina ATR5 380/220 kV per misure strumentali specialistiche a carico dei passanti. In ombra alla 190315082107173 relativa alla linea L22260C-L
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
ALTIPIANO TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Predisposto piano di controalimentazione in MT
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
ALTIPIANO STALLO CARSO2 | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Predisposto piano di emergenza controalimentazione in MT
S/E Lodi RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio sbarra A132KV (Dispari) per sostituzione Interruttore,TA e Sezionatore di Montante e realizzazione nuove connessioni AT.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-04-09 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Completamento rifacimento elettrodotto
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp LIN M25 richiesta da UPRI per interferenza con sostituzione apparecchiature AT SSE Lodi
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-04-10 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp STL M25 richiesta da UPRI per sostituzione apparecchiature AT
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-06-15 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE AT-MT IN SSE INOSSMAN CURA CLIENTE - CLIENTE GIA' ALIMENTATO DALLA LMT DI SOCCORSO - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AT CP MANIGO-CLIENTE INOSSMAN
CP Pozzuoli - TR1 220/60/20 kV | TRF | 220 kV | 2019-04-18 | 0.86111 | 2019-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E RT Beura - stl 460 Domo Toce | STK | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Beura sez. STL460 lato Domotoce per sostit. dello stesso e separaz. impianti, data rientro indicativa dipendente da disp. RFI a nuovo fuori servizio totale Beura. Dalle ore 15.00 del 20/04/19 Utenze RFI Beura alimentate da BY-PASS provvisori
S/E RT Beura - stl 460 Villadossola | STK | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-05-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Beura sez. STL460 lato Villadossola per sostituz. dello stesso e separaz. impianti, data rientro indicativa dipendente da disp. RFI a nuovo fuori serv. totale Beura. Dalle ore 15.00 del 20/04/19 Utenze RFI Beura alimentate da BY-PASS provvisori
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - Ricollegamento stallo e messa in servizio
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta di a2a energiefuture. Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di revisione apparecchiature del quadro all’ aperto a 380kV dei gruppi 3 e 4 a cura A2A.
CP Ascoli Satriano - stl Deliceto | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.79674 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR 302 S/E Calenzano. Senza tempi di rientro. Progetto TE-DX-16-127
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: FS per piano resilienza.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L815 PROGETTO OPERN FIBER FOR THE GRID - CLUSTER 3 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE F.O.
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni UPRI
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione Conduttori e Catene Isolatori della Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli. Attivita' a cura Ditta.
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Aumento dell’isolamento da 9 a 14 isolatori della fase 12 23696a1 dal P.40 al P.125. Inversione delle fasi nella campate 41-42 e 126-127. Verniciatura dal sostegno 39 al sostegno 84.
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 022 X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
TRONCO RIVOLI CP - ALLACC. P.51(GOL-VO) | TRC | 132 kV | 2019-04-29 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Tronco Rivoli - P.111_interferenza linea per costruzione fabbricato_(ind.trc)
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-04-29 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T. 24004 Pontebba -Carnia tratto Pontebba -P. 474 per sostituzione conduttori.
SESTAIONE TR 3 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-04-30 | 0.55486 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 418 trc allacc.Cislago -CP Cislago | TRC | 132 kV | 2019-05-01 | 0.54167 | 2019-05-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione sostegni T.265/266
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: FS per piano resilienza.
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.22.279-Fuori servizio per montaggio delle coperture di protezione dei cavi presso la s.e. di S. Antonio (ind lin)
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2019-05-02 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 01-28/04/19 T4367: ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi e varie. Nuovi accordi in corso con e-distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-05-02 | 0.71319 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Guasto -
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2019-05-04 | 0.75 | 2019-05-27 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - 226-277 ammazzettate
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E BAS - stl 655 CP Bergamo | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Rimozione calata stallo 655 ; Collegamenti bt alle apparecchiature AT e Prove di attivazione"stallo Linea 1M12 - 655 Bergamo"
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
PADOVA FS Stl 132 kV MSF-RVF | STL | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione funzionale e nuovo SPCC
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.65417 | N | Altri investimenti - T.254 SOSTITUZIONE TERMINALI TES. NO TEMPI DI RIENTRO
Linea 227 Lettere - Sorrento cd C.mmare e Fincantieri | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per smontaggio terminali su sostegno 51. Si esclude il solo tratto sez 8/3 - Sorrento
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea COR - CRC
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Rinnovo conduttori e armamenti
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S.NE ALTOMONTE STALLO GRUPPO 1 | STL | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALTOMONTE: CTB GR1 380kV
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380kV
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - GOR ATR 1 380kV: interferenza con sostituzione interruttore 380kV
Linea 854 Tavazzano - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23854B1-ST TAV- CP S.GIULSost Conduttori
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG, Isolatori e Morsetteria
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo componenti linea a cura UPRI. - Si richiede il fuori servizio del tronco Castelletto Villa - Castelletto Falciano Bianca e Rossa
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl.266 a 220kV in SE Sondrio
S/E Piossasco - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S.E. Piossasco - ATR1 - Installazioni barriere fonoassorbenti
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Enel Green Power per manutenzione in Cle Campo Moro
Tronco Padova RT - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Rovigo RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Tronco - All. Agnone - Agnone | TRC | 150 kV | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-18 | 0.54167 | N | Altre di sviluppo - Installazione dispositivi antirotazionali, tratta derivazione Agnone.
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2019-05-07 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Fermata produttore A2A Ambiente e Fuori Servizio "stallo 1M11" in SE Terna x Adeguamento circuiti SPCC A2A Ambiente per interfacciamento a morsettiera MC-P ----> accordi con produttore condivisi
S/E Balzola - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-07 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 6-17/05/2019. S/E Balzola ATR1:CTB su intera unità funzionale, escluso sezionatore di sbarra a 220kV, controllo protezioni montanti 130 e 220kV
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-08 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV - Sostituzione TR2 - Nuovi accordi presi con e-distribuzione
Stallo 150 kV 347GUP in CP PABILLONIS | STL | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33403 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione modulo ibrido AT (linee AT ammazzettate)
Stallo 150 kV 609URA in CP PABILLONIS | STL | 150 kV | 2019-05-09 | 0.33403 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione modulo ibrido AT(linee AT ammazzettate)
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-05-10 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Rinnovo sostegni su attraversamenti
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-177
SE Trento RT - stl.022 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.022-Attività separazione competenze (ind stl)
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.021-Attività separazione competenze (ind stl)
CP Crotone I. - stl Strongoli 2 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-11 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
STL Grezzana - Maso Corona CD Lugo | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.036806 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-05-12 | 0.30331 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 053 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 594 Peschiera - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 594 Peschiera - Povegliano_sost. FdG e cond._(ind.lin)
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2019-05-12 | 0.70833 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV. Il T.R. si intende con interruttore bloccato chiuso e manovrato in locale
Linea 650 S/E Ciserano - Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.75 | 2019-06-22 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ammazzettamento T650-T637 nella campata P27-28 della T650. Apertura colli morti al P.27. rifacimento completo della linea T650 dalla Se di Ciserano al P.27. Rimane in servizio T.637/650 st Verderio- CP Dalmine - REA Dalmine
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 407 RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 132 kV - S.L. A GREVE - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione sezionatori di sbarra Stallo 407 e TR R c/o CP S.LORENZO A GREVE. Attività E-Distribuzione.
Linea 132 kV - RIFREDI - S.L. GREVE | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Sostituzione sezionatore di sbarra
CP S.LORENZO GR - SBARRA AT RO | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione sezionatori di sbarra Stallo L/AT 410, Stallo L/AT 407 e TR Verde
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 410 TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione sezionatori di sbarra Stallo 407 e TR R
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.29167 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Genova Term. - stl TC1 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - TC1 - svuotamento e rimozione dei trasformatori T3 e T4 - richiesta Enel Produzione
SE Sacile - stl 004 Lancenigo cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - L23004D-R: FS per sostituzione congiuntore di sbarra 301.
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z35605C-S01: FS semisbarra A1 per sostituzione congiuntore di sbarra 301.
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-19-220 kV Sbarra A. Sostituzione sezionatore di sbarra stallo AR 304 (ex IOD ANZ 12-17/05/2019)
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 in stazione Selargius interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "A" per ampliamento sezione 380. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "B". Lavori APRI
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV "A" per ampliamento stazione Selargius. Lavori APRI
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/302 Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-T32 - S/E Martignone-ATR302 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ARMAMENTI E FUNE P.35-72 E VERNICIATURA
S/E Morigallo - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CTB + SPCC+ INDUTTANZE + REV PESANTE INTERRUTTORE - accordi ok
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez Macchina St. 2° AR304
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + sostituzione interruttore +verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Vado Ligure - stl 016 Savona / SARPOM | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 016 - Revisione pesante interruttore
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 21346A1_Laino-Rossano T.2 Verniciatura sostegni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 sostituzione isolatori
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 387: sostituzione F.d.G. e rinforzi carpenteria, progetto OPEN FIBER (referente sig. Mosca).
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su varie tratte per rinnovo linea
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 SOST INT ATR5 380-220KV
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Udine Ovest per CTB e controllo protezioni.
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ATR 2. Attivita' a cura Ditta.
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24002 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 16/05 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.002 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 002 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 16/05 senza sistema di controllo.
S/E Calusia - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6 budget 2019 mantenimento parallelo sbarre calusia
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 22202 interferenza recupero legname a cura ditta
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità richiesta da ING. APRI CS per il montaggio e collaudo delle apparecchiature relative ai n°2 nuovi stalli Compensatori.
S/E La Casella - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.1
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI
SE Domegliara - stl.020 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - SE Domegliara - stl.020 Ala RT_separzioni competenze_(ind.stl)
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.212
S/E Taio-stl 202 Cedegolo S. | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-220-T.202-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori fdg e morsetteria
S/E Sorgente - Sbarre A AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione sezionatore di sbarre ATR n° 3
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENTE PER SOSTITUZIONE TV c.p. CAPANNELLE. SENZA RIENTRO SERALE
LINEA 150 KV A CECCHIGNOLA - A CAPANNELLE | TRC | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE TV c.p. CAPANNELLE LIN CECCHIGNOLA. SENZA RIENTRO SERALE
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Verniciatura Sostegni - T.G07 - Verniciatura sostegni n.301÷305 - accordi ok
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31405A-TA3 S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 130 kV.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA3 - S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC. Non può essere shuntato utilizzando l'interruttore "K" poiché quest'ultimo non ha protezione distanziometrica.
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC. Non può essere shuntato utilizzando l'interruttore "K" poiché quest'ultimo non ha protezione distanziometrica.
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-13 | 0.36736 | 2019-05-24 | 0.36806 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 380 kV dell'ATr n° 3 in S.E. Sorgente
S/E Pianezza - stl 570 Lucento | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pianezza - stl 570 CP Lucento - Controllo tecnico di tipo B
L 459 Cp Cerro Maggiore-Cp Rescaldina | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.55236 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP RESCALDINA
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli endoscopici e prelievo olio da terminali cavo.
Stallo 150 kV TR 3 in CP BENEVEN.NORD | STT | 150 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Per riparazione perdita pompe a cura Ditta. Il rientro serale della macchina è prevista con l'utiulizzo di solo n° 2 pompe e pertanto a carico ridotto
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-13 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV - Sostituzione tenute olio
Linea 016 trc Vado T. - nodo Sarpom | TRC | 132 kV | 2019-05-13 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - TRC 016 - Revisione pesante interruttore stl 016 in s.e. Vado
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-13 | 0.67569 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 227 Lettere - Sorrento cd C.mmare e Fincantieri | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.70903 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Montaggio ponteggio in CP di Sorrento per realizzazione nuovo cavo
S/E TARANTO SM - STL 204 TARANTO N (VERDE) | STL | 220 kV | 2019-05-13 | 0.80625 | 2019-05-31 | 0.79167 | N | Guasto -
CP Laterza - stl Castellaneta cd EAAP | STL | 150 kV | 2019-05-13 | 0.89583 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Guasto -
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.728 richiesta e-distribuzione per Interferenza lavori edili futura CP Cuneo Est. ok accordi con UT Glaverbel
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 + CT6 STL 380 ATR4
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 + CT6 STL 380 ATR4
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 + CT6 STL 380 ATR4
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - 24205A1 - Indisp_ per attività di installazione terminali cavo al sost. 32 e sost. 7
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP NUORO 2 | SBA | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.40625 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
S/E Bellolampo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 Bellolampo - Macchina
S/E Bellolampo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 Bellolampo - stallo 150 kv
S/E Bellolampo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR 2 Bellolampo -stallo 220 kv
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Open Fiber sostituzione FDG24 FO con FDG 48FO-(necess. FS x interferenza linea 380 Candia-Rosara per n. 4 gg (tratto in DT) dal 28/06/2019 al 01/07/2109 e la linea Montorio-Candia (22200) per il 29/06/2109). Periodo di indisp. concordato con Wind.
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
CP BANDO - STALLO AT CLIENTE SM1 | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA CAVO SM1 DA PARTE DEL CLIENTE SAN MARCO BIOENERGIE
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-14 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo 380 KV ATR 2
S/E Melilli - stl Isab 1 | STL | 150 kV | 2019-05-14 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A CESENATICO (PRIMI DUE GIORNI) ED A RUBICONE (ULTIMI DUE GIORNI)
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2019-05-14 | 0.45833 | 2019-05-20 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - T.962 - Attività in centrale la Spezia - Richiesta da Enel Produzione
Rosignano RT-stl 035K Bolgh-Livorno | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.54167 | 2019-05-30 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - D_STL L.035 in S/E Rosignano Interferenza con Sostituzione conduttori FDG, isolatori e equipaggi.
Tronco Rosignano RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2019-05-14 | 0.54167 | 2019-05-30 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - D_Tratto di Linea da Rosignano RT a Palo 160DER - Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT e verniciatura.
Linea 132 kV - RIFREDI - S.L. GREVE | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione sezionatori di sbarra Stallo L/AT 410 e TR V
Linea 132 kV - S.L. A GREVE - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2019-05-14 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza Sostituzione sezionatore di Sbarra c/o CP S.Lorenzo a Greve. Attività E-Distribuzione
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 407 RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione sezionatori di sbarra Stallo L/AT 410 e TR V
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 410 TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2019-05-14 | 0.66667 | 2019-05-17 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di Sbarra
Linea 654 Cagliari Sud - Air Liquide | LIN | 150 kV | 2019-05-15 | 0.3125 | 2019-05-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - L 654 "Cagliari Sud Air liquide" : Risoluzione anomalie conduttore
SSE Agropoli RT-stl 006 S.Mauro Bruca RT | STL | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Rinnovo e traslazione stallo San Mauro 60 KV IN SE Agropoli
SSE S.Mauro Bruca RT-stl 006 Agropoli RT | STL | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Rinnovo e traslazione stallo Battipaglia 60 KV IN SE Agropoli
SSE Agropoli (RFI) - Sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza Per scollegamento stallo Battipaglia 60 KV dalla sbarra IN SE Agropoli A cura UPRI
SSE Agropoli (RFI) - Sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza Per scollegamento stallo San Mauro 60 KV dalla sbarra IN SE Agropoli
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici linea 570
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzet. con 60kV Agr - Batt e rimoz colli su palo 240/26 (der Agr). Consegna per interf. lav. in Agr. A termine rientra in serv. linea Batt - S.Ma cd Agr è resta fuori servizio tronco Agr - palo 240/26 interf. con lavori di rinn in Agr
LINEA 132KV N.607 S.QUIRICO - SPIP | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.213,214 e 224.
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento con linea a 60kV Agropoli - S.Mauro e consegna in sicurezza per interferenza a lavori in SSE Agropoli. A fine lavori la linea rientra con schema Battipaglia - S. Mauro cd Agropoli
Linea 203 Villavalle - Galleto 7 | LIN | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | S | Interventi su opere civili - Apertura richiesta da ERG-Hydro per lavori in Centrale
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - T.420 interferente con lavori T.265/6 UPRI
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.224
SSE Agropoli RT - stl 001 Battipaglia RT | STL | 70 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo e traslazione stallo Battipaglia 60 KV IN SE Agropoli
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-15 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - indisp. ATR3 di Rondissone x sostituzione differenziale di macchina digitale
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza all’installazione dell’Interruttore 380kV stallo ATR301
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-15 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza all’installazione dell’Interruttore 380kV stallo ATR301
S/E Villeneuve - stl 109 C.le Arvier | STL | 132 kV | 2019-05-15 | 0.44183 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B STK 380
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SBARRA B
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi
S/E Rubiera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-15 | 0.54167 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RUB- ST K/380 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Tolmezzo CP - P.20/1 | TRC | 132 kV | 2019-05-15 | 0.70833 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Riparazione Carpenteria - T. 23706 Tolmezzo - Ampezzo cd Ovaro nel tratto P. 20/1A - Tolmezzo per riparazione mensole danneggiate dagli eventi di fine ottobre. Dal 21/05 tempo di rientro di 2400 minuti diurno e notturno.
Linea 932 Carapelle - Foggia Ind.le | LIN | 150 kV | 2019-05-15 | 0.95852 | 2019-05-24 | 0.99931 | N | Guasto -
S/E Rossano - stl 124 Rossano CP | STL | 150 kV | 2019-05-16 | 0 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Rossano CP, revisione pesante interruttore. Indisp caricata nuovamente a seguito errore di sistema su Indisp n. 180726050417073.
Linea 527 Subiaco - Cerreto | LIN | 150 kV | 2019-05-16 | 0.29167 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 2 380/220kV Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, controllo protezioni.
S/E Rossano - stl Tag. 2 150 kV | STT | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF TAG 2 150kV
Stallo 132 kV 193 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli AT MHD da revisionare
Stallo 150 kV 650NUO in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.40565 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento stallo
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio richiesto da ENEL per Sostituzione Apparecchiatura in CP Borgo S.G.
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 407 RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione sezionatore di sbarra Stallo L/AT 410 e TR V
CP S.LORENZO GR - SBARRA AT RO | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza montaggio futuro sezionatore rompi sbarre
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L504 RHIN
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 570/591 Pianezza - Lucento - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - sostituzione giunti terra-mare lato Scilla
Linea 114 Capaccio - Eboli 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di potenziamento, sostituzione conduttori, cdg, armamenti e apposizione di film protettivo sui sostegni
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. K2
Linea 132 kV - RIFREDI - S.L. GREVE | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione sezionatori di sbarra Stallo L/AT 410 e TR V
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - T.309 sostituzione catene isolatori in LST RSE tipo 1
S/E Sangone - stl 218 Grugliasco | STL | 220 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sangone - stl 218 Grugliasco - Controllo protezioni
S/E CIMINNA - STL 648 S/E VILLAFRATI | STL | 150 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - S.E. Ciminna - stl Villafrati: revisione contatti ausiliari sezionatore di sbarre A e B.
L.029F Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli RIGEL con apertura morse
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli spessori verniciatura
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-05-16 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Valmontone - richiesta indisponibilità reattore 380 KV, per controllo/eliminazione perdite olio
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2019-05-16 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 751 PROVE DI TERRA IN CP RUBICONE
S/E Ploaghe - stl 685 C.P. Tergu | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.14097 | 2019-05-17 | 0.20417 | N | Guasto -
Linea 276 Lettere - Vico 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-05-17 | 0.22917 | 2019-05-17 | 0.375 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi ai pali 31 e 37
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-05-17 | 0.25 | 2019-05-17 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Stallo 132 kV 325 CAVALLIN in CP JESOLO | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE - Messa in sicurezza Stallo LNAT CAVALLINO T.325 - PIANO DI EMERGENZA CP JESOLO + T. DI FINE + CAVALLINO A CURA CO DI VENEZIA
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP JESOLO | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE - Messa in sicurezza semisbarra A1 - PIANO DI PIANO DI EMERGENZA CP JESOLO + T. DI FINE + CAVALLINO A CURA CO DI VENEZIA
Stallo 132 kV 313 TORRE F. in CP JESOLO | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT e TA AT TR VERDE - Messa in sicurezza Stallo LNAT TORRE DI FINE T.313 - PIANO DI EMERGENZA CP JESOLO + T. DI FINE + CAVALLINO A CURA CO DI VENEZIA
Linea 922 Larino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Portocannone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Portocannone
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni modulo macchina S/E Montecorvino - ATR 2 380/220
Linea 016 Vado T. - Savona cd CI. Sarpom | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LIN 016 - Ricollegamento colli morti verso Vado L. su palo derivazione - accordi ok
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Rinnovo stazione - Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Padova) al palo S.99. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
S/E Savona - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - CTB 89 SBA 132kV
S/E Savona - stl 016 Vado Term./Sarpom | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 016 - CTB 89 SBA 132kV
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - CTB 89 SBA 132kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB stallo 150 kv ATR 2 Bellolampo - Sbarra B 150 kv
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 132kV ATR.1
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - St. Rosara-manutenzione punti caldi su contatti fisso-mobile 89B fasi 4 e 12
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 315 Candia - Rosara | LIN | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 21315 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Cislago - stl 420 Novedrate | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CIS L420 prova protezioni
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - ELIMINAZIONE AMMAZZETTAMENTO CON L. 150 KV " BARLETTA N-TRINITAPOLI "
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi palo 35 filo 3 lato S. Sofia linea in RSE 1
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Stalli Teramo e Candia*comparti A-Sostituzione manodensostati
SSE Patti RT - stl 720 Furnari RT | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni - Verifiche secondari voltmetrici e amperometrici
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - T.218 controllo del livello dell’olio del terminale della Fase 4 a cura UITO. Richiesta spostamento in ombra a controllo protezione stallo in SE Sangone.
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - ELIMINAZIONE AMMAZZETTAMENTO CON L. 150 KV " RT BARLETTA - RT CERIGNOLA "
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Controllo funzionalità 1° protezione distanziometrica
S/E Bari Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per bonifica punto caldo CONTESTUALE ALLA 190515102659841
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Bari Ovest - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per bonifica punto caldo
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 380 KV ATR 2
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2019-05-17 | 0.33333 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord.
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1 stallo Isab 1
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Linea 723 Colunga - S. Donato: rifacimento messa a terra guaina cavo.
Linea 818 CP Vado L. - Vado T. | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - T.818 - Collegamento con la nuova fune Ottica dalla Terna 016 - accordi OK
STALLO 132 KV 540 BATTAGL IN CP MONSELICE | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DI 1 T.A. LINEA AT MONSELICE - IN CASO DI NECESSITA' MONTAGGIO PONTE RIGIDO - PIANO DI EMERGENZA CP MONSELICE CP ESTE CP BATTAGLIA A CURA CO DI VENEZIA - RINVIATA IL 13 MAG CAUSA METEO
Stallo 150 kV 623ALG in CP PADRIA | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - Messa fuori tensione CP Padria per sostituzione manodensostati
Stallo 150 kV 364SUN in CP PADRIA | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - Messa fuori tensione CP Padria per sostituzione manodensostati
Stallo 150 kV 364PAD in CP SUNI | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - Messa fuori tensione CP Padria per sostituzione manodensostati
Stallo 150 kV 623PAD in CP ALGHERO | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - Messa fuori tensione CP Padria per sostituzione manodensostati
S/E Ciminna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - S.E. Ciminna - stl Villafrati: revisione contatti ausiliari sezionatore di sbarre B.
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezione. in ombra a Revisione pesante interruttore stallo 041 S/E PAC
SEZ. SBARRA (3)A1 132 KV IN CP MONSELICE | SBA | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35417 | 2019-05-17 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE DI 1 T.A. LINEA AT BATTAGLIA - RINVIATO IL 13 MAG CAUSA METEO
L. 741 LIZZANA-RIVOLI CP CD MASO CORONA | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.35486 | 2019-05-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 741 Lizzana - p. 111 cd Maso Corona_chiusura colli morti p.111 per interferenza lavori_(ind.lin)_linea rientra in esercizio con originale
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP LACEDONIA | SBA | 150 kV | 2019-05-17 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità intera sbarra AT per bonifica punto caldo sul sezionatore longitudinale serie/sbarre a 150 kV
S/E Arlena - Sbarra A1 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-17 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Sbarra A 150 KV Rimozione nido da terra sbarre lato TIP fase4
Stallo 132 kV 548CAR/OSP in CP ARESE | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica periodica dei serbatoi con tecnico ASL
CP Lacedonia - stl Bisaccia 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Bonifica punto caldo codolo bobina di sbarramento. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2019-05-17 | 0.375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Si richiede indisponibilità linea per interferenza con lavori di bonifica criticità presente sul sezionatore longitudinale serie/sbarre dello stallo "Bisaccia" a cura E-distribuzione.
CP Lacedonia - stl Costa grande | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.39583 | 2019-05-17 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore Energia & Servizi Engineering per attività manutentiva presso il suo impianto
S/E Zappulla RT - stl 717 Patti RT | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.4375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifiche circuiti voltmetrici e amperometrici
S/E Patti RT - stl 717 Zappulla RT | STL | 150 kV | 2019-05-17 | 0.4375 | 2019-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifiche circuiti voltmetrici e amperometrici
Stallo 132 kV 012SOL/OS. in CP ARESE | STL | 132 kV | 2019-05-17 | 0.45833 | 2019-05-17 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica periodica dei serbatoi con tecnico ASL
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-05-17 | 0.64583 | 2019-05-20 | 0.375 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio per interferenza sostituzione conduttori e fdg su T.854
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-05-18 | 0.25 | 2019-05-18 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea F18 Fondi RT-Sezze RT cd Montor.RT | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.3125 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - riparazione strefolature su conduttori filo Medio e filo Basso campata 50-51.
S/E Ardenno - stl. CP Ardenno TR2 Rosso | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. TR Rosso in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. TR Rosso
Stallo 132 kV 759 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori sostituzione poli MHD linea at 193- cabina controalimentata in mt
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - SISTEMAZIONE COPPIGLIE + RIP. FDG STREF. + SOST. IS. ROTTI
Linea 759 Cp Orzivecchi - Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisp. richiesta da ENEL per Interferenza Lavori in CP Borgo S.G.
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo 380 kV Gruppo 3 in Staz. FSA per attività DCO90
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori su Stallo Gruppo 3
SE Taranto Nord - stl 205 Villa Castelli | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Intervento urgente di ripristino sezionatore di linea (anomalia meccanica) dello stallo 150 kV Villa Castelli. Attività in ombra all'indisponibilità della linea Taranto Nord - Villa Castelli.
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 531 trc Santhià - Sacal Carisio | TRC | 132 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 28/09/19-05/10/2019. T531 tronco Santh. - Sacal per interferenza con lavori T387 progetto OPEN FIBER. Nuovi accordi in corso con Sacal per breve disalimentazione Utente ad inizio e fine manovre
Linea 66 kV 4377 Buronzo - Santhià | LIN | 70 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T4377: interferenza con lavori T387 progetto OPEN FIBER. Accordi in corso con e-distribuzione.
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - STL CANDIA - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - A seguito del rifacimento della T.650, per mantenere il franco verso la linea sovrappassante T236, è necessario eseguire gli amarri bilanciati sulle fasi basse della T.236 palo n.57.
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S\e Candia-manutenzione punti caldi su bobine OCV fasi 4 e 12
S/E Castelnuovo di Conza - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarre 150 KV e montanti afferenti per prove di attivazione MCM nuovo produttore
S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/E Castelnuovo - stl 409 Goleto | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/E Castelnuovo-stl Cresta Del Gallo | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/e Castelnuovo - stl Sorgenia | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/E Castelnuovo - stl Santomenna 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/e Castelnuovo - stl Calitri | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/e Castelnuovo - stl Edens | STL | 150 kV | 2019-05-18 | 0.33333 | 2019-05-18 | 0.66667 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Esclusione sbarra 150 KV e stalli afferenti per prove di attivazione MCM nuovo stallo produttore
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-18 | 0.5 | 2019-05-18 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. TR Rosso
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori su Stallo Gruppo 3
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2019-05-18 | 0.54167 | 2019-05-18 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti al sost. 53 della 23914.
CP Nocera 60 - sbarra | SBA | 70 kV | 2019-05-19 | 0 | 2019-05-19 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 60 kV per bonifica punto caldo sul collegam tra int.re e sezionatore lato sbarre montante S.Valentino
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2019-05-19 | 0.25 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Stallo der.Candia - Rosara per rimontaggio 89T/L a seguito guasto
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.25 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23804 per interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO nella campata 247-248 della linea "Rosara-Teramo" (21316) (progetto Open Fiber)
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-05-19 | 0.25 | 2019-05-19 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea AT per interferenza con i lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea 21316
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Z35530A-S01: FS per interferenza installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo.
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23004D-L: MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP S. POLO DI PIAVE - RICHIESTO DA e-distribuzione
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo.
STALLO 132KV 004 RFI SACILE IN CP S.POLO DI P. | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP S. POLO DI PIAVE A CURA CO DI VENEZIA
Stallo 132 kv DER 303 in CP S.POLO PIAVE | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP S. POLO DI PIAVE A CURA CO DI VENEZIA
LINEA 132 KV - CORDIGNANO-VACIL C.D. S.POLO | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23303B-L: MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP S. POLO DI PIAVE - RICHIESTO DA e-distribuzione
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP S.POLO PIAVE | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP S. POLO DI PIAVE A CURA CO DI VENEZIA
CP S.ILARIO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.29167 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-05-19 | 0.3125 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - CAM-19-400 kV ATR 304 380/220kV.Bonifica Terminali TES 1245-111 AD collegamento in cavo II ATR 304 - st 220KV
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di rinnovo linea SRG - CRC e COR - CRC
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23005F-L: FS per interferenza installazione coordinamento isolamento S/E Lancenigo.
Tronco Rossano - Fonte all. | TRC | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Variante Linea - L23572D-C: FS variante Pedemontana. Tempi di rientro si riferiscono alla chiusura CM al P109/A. Dal 08/06 al 16/06 TDR 4320 min.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - L23572D-L: Fs per apertura C.M. al P.109/A, al termine in servizio Vellai-Fonte cd Costalunga.
Linea 418 Meda - Mariano cd Cislago | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Chiusura colli morti palo 28
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi ai sostegni 71 e 82(Rinviata causa maltempo)
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza a attività Open Fiber linea 807
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici LST su distanziatore snodato di amarro conduttori trinati, per danneggiamento meccanico in seguito a fulminazione. (RS2)
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici LST su distanziatore snodato di amarro conduttori trinati, per danneggiamento meccanico in seguito a fulminazione. (RS2)
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT (RICHIESTA DA IRETI)
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L689 Villabona - Cà Emiliani | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | S | Taglio Piante - F.S. per taglio piante (ind lin)
Linea 038 Sestri L. - IML e CNI RIVA | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.038 - Attività in cabina Finacantieri - Richiesta da utente - accordi IML ok
LUCENTO SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-05-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-05-19 | 0.375 | 2019-05-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea 450 per apertura colli morti tronco allacciamento Bordogna
L. 450 trc allacc.Bordogna-C.le Bordogna | TRC | 132 kV | 2019-05-19 | 0.625 | 2019-05-25 | 0.375 | N | Attivazione Nuova Macchina - installazione e montaggio degli accessori del nuovo TR (n.4) di Bordogna
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-24 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controlli tipo B + Pulizia Isolatori + Misura Induttanza St. 1°AR301
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Agip Sezionamento STL 523 Pisa P.ta Mare - Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S\E Agip Sezionamento STLST4 Raffineria - Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
S/E Agip Sezionamento-Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - I_S/E Agip Sezionamento-Sbarra A2 132 kV - Interferenza con Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_L523 Pisa PM - Agip Sez.to - Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
LINEA 132KV N.573 SEZ.TO AGIP - LIVORNO P.TO IND. | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - D_L573 Livorno Porto Ind-le Raffineria ENI - esclusione del TP tra Agip SE e Livorno PI
S/E Agip Sezionamento-Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Agip Sezionamento-Sbarra A1 132 kV - Interferenza con Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.573 LIVORNO P.TO IND. | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - I_SE Agip sez.to -Montante 573 Livorno PI - Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST5 ENIPOWER TURBOGAS | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - D_SE Agip sez.to - montante ST5 Enipower - Esecuzione bypass, sostituzione sezionatori sbarra ST4 e 523, rimozione bypass
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.29167 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.29167 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.72917 | N | Sostituzione Sostegni - Linea Interferente con realizzazione fondazioni su pali trivellati
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - helicopter works
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - helicopter works
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-20 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 625 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 109
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.3125 | 2019-05-20 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI SOSTEGNI 229 E 231
S/E Genzano 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.5 | N | Costruzione nuovo stallo - Si richiede indisponibilità per Attività di collaudo Sezionatori di Sbarra A 380kV nuovi Stalli ATR2 e ATR3 380kV.
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - sistemazione punto caldo sostegno 4 fm lato 5
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - T.309 sostituzione catene isolatori in LST RSE tipo 1
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità richiesta da ING. APRI CS per il montaggio e collaudo delle apparecchiature relative ai n°2 nuovi stalli Compensatori.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Stalli Teramo e Candia*comparti B-Sostituzione manodensostati
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alla riparazione del collo morto sulla linea 150 kV Cetraro RT - Amantea RT
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alla riparazione del collo morto sulla linea 70 kV Cetraro RT- Amantea RT
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richiesta di E-Distribuzione per eliminazione perdite SF6 su quadro blindato AT in CP Maratea.
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale Condens.2 - rev. Leggera int.re (ind STL)
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - CAM-19-T.259 - Prelievo olio + endoscopia terminali TES (ind lin)
S/E Taranto N-stl 204 Taranto Sm (VERDE) | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Taranto Nordo: Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 220 kV Taranto Smistamento Verde. Attività in ombra al fuori servizio della linea Taranto/Nord - Taranto Smistamento Verde.
S/E Nave - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza per sostituzione interruttore ATR8
Linea 610 Balzola - Casale | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI e-distribuzione per MTZ ed eliminazione punti caldi sezionatore di Linea in CP Casale.
Sez. sbarra(1)A2 132 kV in CP CASALE MONFERRATO | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per risoluzione punti caldi
Stallo 132 kV 610BALZOLA in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punti caldi.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP BIANDRATE | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Revisione sezionatori Controsbarra e di Linea T 484. Lavoro in ombra ad attivit¿ TERNA.
Stallo 132 KV 484 NOVARA SUD in CP BIANDRATE | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione sezionatori Controsbarra e di Linea T 484. Lavoro in ombra ad attivit¿ TERNA
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.262 - Sostituzione cavo O.F con nuovo XLPE
Stallo 150 kV 013:PCSZ#SE CASUZZE in CP BAGHERIA | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT con Ditta Siemens.
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta da AMAP per realizzazione collettore fognario
S/E Cimego - stl 240 Boazzo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Rizziconi - stl 326 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - controllo protezione stallo 380 kV Bolano in SE Rizziconi
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 380kV Magisano
S/E Rizziconi - stl 335 Maida | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Maida in SE Rizziconi
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra in SE Paradiso
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - MOT ex data 24/05/2019. T484 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Novara Sud e Controlli Tecnici in Linea.
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Stallo 132 kV 062VIZZOLA in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione DZ - Dalle ore 16.00 del 22/05 Rientro immediato in caso di necessit¿ senza protezioni
Stallo 132 kV 028 VARENNA in CP PRA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-Sbarra A 132 kV. Controlli tecnici tipo B stallo II AR 301
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.032 - SOSTITUZIONE T.A. e T.V.C. in C.P. RECCO possibile rientro senza protezioni.
BORDOGNA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA SBARRA 132 KV: INTERFERENZA CON RIFACIMENTO IMPIANTO
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo palo 53A filo 1 lato Solofra
SERRAMANNA - STL 336 VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 336 "Villacidro" nella stazione elettrica di Serramanna
Stallo 132 kV 801MERCALL in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.A1)
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR 301 contr.B (ind.ATR)
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL135
S/E Santa Lucia - ATR F.S.220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Altri interventi - SLU - ATR FS 220/132 KV - Collaudo PSD Sincronizzatore Int.re A.T. 220 KV
S/E Sorgente - Sbarre B AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione sezionatore di sbarre "B" ATr n° 3
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC stallo Sbarre A 220 kV
LINEA 336 SERRAMANNA - VILLACIDRO | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L 336 "Serramanna Villacidro" interferente con controlli tecnici stallo 336 in Serramanna
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" in Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 336
S/E Chiaramonte Gulfi - Parallelo K 380 | STK | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione compressore interruttore K 380kV
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sostegni in RSE2.
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione collo morto .
Linea 164 Castrocucco - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Bonifica punto caldo su calata in C.Le Castrocucco.
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 intero stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6).
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli protezioni ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB macchina. In ombra a CTB stallo secondario ATR300
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - PST - Sostituzione filtri olio
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: STL 484 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore blindato 220kV.
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 913 Racale - Gallipoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L23913B-L Linea 913 Racale - Gallipoli: Sostituzione catene di isolatori con altri compositi e preverniciati. Attivita' a cura Ditta.
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Acri, revisione pesante interruttore
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA e TVC su montante T 032 Nervi in C.P. Recco. Linea a terra. Annulla e sostituisce la precedente LIG 2019010 per errore selezione C.P.
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - FO Open Fiber TE-FX-20-030
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori SS-FX-20-999
Linea 441 Quarrata - CP Poggio a Caiano | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
Caorso CS - stallo 651 S.Rocco | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici biennali
S/E Rotonda - stl 164 Castrocucco | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROTONDA: SPCC UF CASTROCUCCO 150kV
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore lato 380 kV
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 387 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23675D-L Sostituzione FdG sulla linea Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Si segnala l'interferenza della Linea 23634D1 Gualdo Tadino - Sez. Colacem nella campata 20-21.
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Verifica isolamento guaine e manutenzione lungo linea
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_027 MONTAGGIO ANTIROTAZIONALI
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per controlli tecnici biennali in s/e Caorso SOGIN.
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SSE Vercelli Rete (EX RFI): Controlli di Legge tramite T488, linea sezionata ai lati e messa a terra in CP Robbio di e-distribuzione lombardia, no apertura colli morti, accordi in corso con RFI. Collocabile in qualsiasi data tra marzo e ottobre.
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.262
S/E Lanzada - stl 262 Campo Moro | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.262
S/E Mogorella - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" in S/E Mogorella interferenti con controlli tecnici stallo K220.
Linea 823 Savio - Cervia | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23823D-L Linea 823 Savio - Cervia. Interferenza per manutenzione ibrido a Savio.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra B 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore su St.380 KV ATR/303
Linea 223 Tiburtina - Piazza Dante | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAB - S/E Colunga-ATR 303 380/132 kV 250MVA per sostituzione interruttore 380 kV.
L574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Sostituzione morsetteria - L574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera_sost. smorzatori_(RSE1 lin.)
Linea 524 Legnago - Venera | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.64583 | N | Riparazione Carpenteria - Linea 524 Legnago - Venera_sost. smorzatori_(RSE1 lin)
Stallo 150 kV 387AGL in CP VIDDALBA | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Adeguamento protezioni su richiesta di TERNA. (Lavori in ombra)
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo "Parallelo sbarre 220kV" nella S/E Mogorella
CP SAVIO - SBARRA AT RO LATO 823 | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO ROSSO/823
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 2 132 kV SE Planais per sostituzione TV di sbarra.
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - 24205A1 - Indisp_ per attività di installazione terminali cavo al sost. 7
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdita SF6 interruttore
S\E Bolzano-stl 863 Cardano | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BZE-19-132-T.863-Controllo protezioni (ind stl)
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione VSC ATR9 220/150 kV c.p. Flaminia/O.
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-20 | 0.35417 | 2019-05-20 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - 23004 - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316)
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Butera - stl 626 CP Caltanissetta | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - CTB PROT stallo CP Caltanissetta in S.ne Butera
Linea 626 S/E Butera - CP Caltanissetta | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Per attività manutentive sui sezionatori AT di linea e di sbarre degli impianti Primari delle CP
Stallo 150 kV SE BUTERA in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento in CP caltanissetta per la rimozione del ponteggio vicino la recinzione perimetrale, interferenza della linea AT SE Butera da mettere in sicurezza.
S/E Maddaloni stl 218 Brusciano | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP AT
S/E Maddaloni - Sbarre A 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURE
S/E Padriciano - stl 412 Rozzol Acegas | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 412 Rozzol in SE Padriciano per controllo protezioni
S/E Moncalieri - stl 243 Casanova | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 243 Casanova - Verifica protezioni
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 234 Leinì - Torino Nord - Bonifica Terminali - No tempi di rientro
Stallo linea 50 kV 4370 Arona | STL | 70 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-20 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Reviione interruttore MT TR 15/50 con conseguente disalimentazione linea Stresa.
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Casanova - stl 243 Moncalieri | STL | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - stl 243 Moncalieri Aem - Verifica protezioni
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T32 - S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
S/E Colorno-Trafo 202 220/15 kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-20 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CLR-TR 202/M- SOSTITUZIONE CASTELLETTO MT
Stallo 132 kV 313 TORRE F. in CP JESOLO | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.39583 | 2019-05-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - CAMBIO RAPPORTO T.A. AT - IN OMBRA F.S. LINEA AT T.313 JESOLO-TORRE DI FINE
S/E Ginestra - TR 1 SANC 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-05-20 | 0.39583 | 2019-05-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SPCC TR1
Linea 400 kV GORLAGO-ROBBIA 308 | LIN | 400 kV | 2019-05-20 | 0.41667 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione del trasformatore di tensione difettoso a Robbia
CP FRULLO - STALLO AT FEA | STL | 132 kV | 2019-05-20 | 0.41667 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA DEL CLIENTE PER INTERF. MANUT. AL PROPRIO IMPIANTO
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.45833 | 2019-05-20 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea per consentire le operazioni di rimozione colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI.
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.45833 | 2019-05-25 | 0.80556 | N | Sostituzione FdG - Ind.Linea per operazioni di rimozione colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI, sostituzione Fdg per OPEN FIBER dal sost. 04 al sost. 999BPN e ri-collegamento colli morti precedentemente rimossi.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.45833 | 2019-05-20 | 0.47292 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Intera Linea per - APERTURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967 LATO SE BARI TERMICA - per consentire le operazioni di rimozione colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI.
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2019-05-20 | 0.47222 | 2019-05-20 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Tronco di Linea per consentire le operazioni di rimozione colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI - ATTENZIONE - Il cliente AT Fucine verrà alimentato dalla CP BARI INDUSTRIALE 1.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.79167 | 2019-05-20 | 0.80625 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Intera Linea per - CHIUSURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967 LATO SE BARI TERMICA - ATTENZIONE - La linea rientra con il seguente schema: CP Bari Ind.le 1 cd Fucine-PALO 973
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-05-20 | 0.91667 | 2019-05-21 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
STALLO 150 KV RAGUSA NORD - SM. TABUNA COLACEM in CP RAGUSA 2 | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.041667 | 2019-05-21 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione segnalazione di anomalia dai circuiti ausiliari dovuti ad infiltrazione di acqua, urgente intervento.Previo ribaltamento in MT della CP Ragusa Nord e avviso cliente AT Colacem
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-05-21 | 0.29167 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione del trasformatore di tensione difettoso a Robbia
Linea 362 Narbolia - Suni | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.3125 | 2019-05-21 | 0.6875 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 362 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI AI SOSTEGNI 999 E 10
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Lavori di rinnovo sostituzione delle 2 fdg
S/E Turbigo - congiun. 380kV sez.1 | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66736 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze_(ind.lin)
C.te Mincio - Ric. Sud L50 Sud | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea L50 per interferenza con lavori su linea Terna
C.te Mincio - Ric. Sud L51 Nord | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea L51 per interferenza con lavori su linea Terna
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea Interferente con lavori di sostituzione FdG sulla Linea 23863
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 004+023 Mirandola RT / S.Agostino FS cd Crevalcore FS = Interferenza attività di preparazione nuovi ingressi in s/e Crevalcore RT
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza attività di preparazione nuovi ingressi in s/e Crevalcore RT
Linea 203 Villavalle - Galleto 7 | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interventi su opere civili - Apertura richiesta da ERG-Hydro per lavori in Centrale
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
Linea 218 V.Valle - Montefiascone. | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 218 MONTEFIASCONE
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - D_L008 Riparazione Cavo n.4 danneggiato - Scavo per rimozione materiale da risulta e preparazione buca di riparazione lato mare.
Linea 228 Lettere - Agerola | LIN | 70 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Verifica morsetti colli morti con linea in RSE 2
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.75 | S | Interventi su opere civili - Apertura richiesta da ERG-Hydro per lavori in Centrale
L.402 Bonacina-Oggiono-Civate | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Per Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG - apertura colli morti p.28 verso CP Civate
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 Verniciatura sostegni
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separazioni competenze_(ind.lin)
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separzion competenze_(ind.sb.A)
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 20-31/05/2019. S/E Castelnuovo: sostituzione TA primario e secondario, revisone CSC, dal lunedì al venerdì nessun tempo di rientro, rientro sabato e domenica.
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Novara Sud: ATR1 per interferenza con rimozione colonnini supporto conduttore.
S/E Calusia - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
SALSOMINORE - TR1_G2 + DER | TRF | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR1
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
S/E Pietrafitta 2 - stl 268 Arezzo C. | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB AREZZO C
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra A 132 kV per CTB STL 484
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 234 di Leinì x controllo protezioni
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 387 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 380 kV ROMA EST ATR/4
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23012B1_Acri-Rossano sostituzione isolatori
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta attività in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717035143469)
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stl 347 Laino 2
S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino 2 - stl 347 Laino
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SBA 220 - modifica sbarre collegamento SBA 220
S/E Morigallo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - K220 - modifica sbarre collegamento SBA 220
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | N | Controlli di legge - SE Pisticci: verifica periodica impianto di terra, linea interferente.
S/E Sorgente - stl 326 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT protezioni
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Montaggio nuovi sostegni 5-6-9-19-21 e sostituzione conduttore tratta da 5 a 14 e 19-21.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132- Sbarra B. Controlli tecnici stallo II AR 301
S/E Pisticci - stl 251 Rotonda | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | N | Controlli di legge - SE Pisticci: Verifica periodica impianto di terra.
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | N | Controlli di legge - SE Pisticci: verifica periodica impianto di terra, linea interferente.
Stallo 132 kV 663 BISTAGN in CP ACQUI TERME | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. POSSIBILE ATTIVITA IN OMBRA A FUTURI FUORI SERVIZI A CURA TERNA.
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - S/E Rumianca, ATR1 380/150kV: verifiche su muri parafiamma
Linea 324 Rumianca - Sarroch | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Connessione provvisoria Linea "Monteverdi" a L 324 "Rumianca Sarroch" ( T rigido)
NARNI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT
NARNI Stl N.MONTORO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea N. Montoro
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Altri interventi - SLU - ATR B 380/220 KV Collaudo Sincronizzatore PSD Int.re A.T. 380 KV
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori YE-FX-18-121
S/E Avise - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - prove di lancio tensione Avise (indisp. richiesta da CVA)
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
SE Pontebba - stl.002 Valbruna | STL | 70 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Stl. 002 Valbruna in SE Pontebba per completamento riassetto stazione.
SE Pontebba - stl.004 Carnia | STL | 70 kV | 2019-05-21 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Stl. 004 Carnia in SE Pontebba per completamento riassetto stazione.
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Trento RT semisbarra A1 interferente con cambio rapporto TA sullo stallo T 23021
S/E Ciminna - stl CP Guadalami | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - S.E. Ciminna: revisione contatti ausiliari sezionatori 89A e 89B stl Guadalami.
S/E Melilli - stl Isab 2 | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore stallo Isab 2
S/E Ciminna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - S.E. Ciminna: revisione contatti ausiliari sezionatore 89A stl Guadalami.
S/E Augusta - stl 199 Augusta 2^ | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezioni
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA MANUT. SEZ. SBARRA A TRV
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 2 132 kV SE Planais per sostituzione TV di sbarra.
CP MODENA OVEST - STALLO AT MDS 686 | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.35417 | 2019-05-21 | 0.60417 | N | Altre di manutenzioni - Trento RT stallo T 23021 cambio rapporto TA
Stallo 150 kV STAZ CALTANI in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento in CP caltanissetta per la rimozione del ponteggio vicino la recinzione perimetrale, interferenza della linea AT SE Caltanissetta da mettere in sicurezza.
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Per attività manutentive sui sezionatori AT di linea e di sbarre degli impianti Primari delle CP
S/E Butera - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - CTB-PROT stl Parallelo Sbarre in S.ne Butera
STALLO 132 KV 609 BUSS SS IN CP BUSSOLENGO | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST 037 controlli interruttore
REDIPUG.FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - In SSE Redipuglia semisbarra e stallo lato linea 013K Villa Opicina per collegamento calate su sezionatore n.311(convertitore).Alimentazione Villa Opicina da Padriciano
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco A | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Enel Green Power sostituzione interruttore 220 kV Gr1 di Lanzada
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Enel Green Power per sostituzione interruttore 220 kV Gr1 in SE Lanzada. *Messa a terra in SE Lanzada*
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Enel Green Power per sostituzione interruttore 220 kV Gr1 in SE Lanzada.
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.22.240 per controlli RIGHEL. (ind lin)
CP COTIGNOLA - STALLO AT 722 FSA | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
LINEA 132KV N.722 COTIGNOLA - FAENZA S.ANDREA | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 722 PROVE DI TERRA A COTIGNOLA
S/E Maddaloni - Sbarre P 220 KV tronco B | SBA | 220 kV | 2019-05-21 | 0.375 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Sparanise - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-21 | 0.39583 | 2019-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL GR2
S/E Sparanise - stl TRG 2 GR 2 | STT | 400 kV | 2019-05-21 | 0.39583 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO GRUPPO 2
Stallo 132 kV 313 JESOLO in CP TORRE DI FIN | STL | 132 kV | 2019-05-21 | 0.39583 | 2019-05-21 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - CAMBIO RAPPORTO T.A. AT - IN OMBRA F.S. LINEA AT T.313 JESOLO-TORRE DI FINE
Linea 402 palo 28 - Cp Civate | TRC | 132 kV | 2019-05-21 | 0.5 | 2019-05-24 | 0.54167 | N | Sostituzione FdG - per Sostituzione Fdg p.28 - CP Civate
Linea F66 Foligno RT-Fossato di Vico RT | LIN | 132 kV | 2019-05-21 | 0.625 | 2019-05-22 | 0.375 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione Fune di Guardia sul Elettrodotto. 23675D2 Fossato di Vico - Gualdo Tadino
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-05-21 | 0.91667 | 2019-05-22 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Ulassai - STL 392 Goni | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - STL 392 denominato "Goni" in Ulassai interferente con riparazione CdG L 392
Stallo 150 kV 386TRS in CP AGLIENTU | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione scaricatori + rimozione copertura blindato
LINEA 392 GONI - ULASSAI | TRC | 150 kV | 2019-05-22 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - Riparazione corda di guardia L 392 "Ulassai Goni"
Stallo 150 kV 387VID in CP AGLIENTU | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione scaricatori + rimozione copertura blindato
S/E Ragusa - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Bonifica punti caldi codolo TA
S/E V.Valle - stl 218 Montefiascone | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 218 MONTEFIASCONE
S/E Calusia - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B stallo 150 kV Timpagrande 3 in SE Calusia
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 028 Varenna, ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: Sbarra B 132 kV CTB sezionatori di sbarra STL484.
S/E Grosio - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici SBARRA B 380 kV ROMA EST - ATR/4
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Feroleto - stl 365 Rizziconi | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione con una nuova, aggiornata, per la piattaforma PSE su richiesta del coordinamento tecnico
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" in Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 336
Stallo 132 kV 662 BISTAGN in CP ACQUI TERME | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. POSSIBILE ATTIVITA IN OMBRA A FUTURI FUORI SERVIZI A CURA TERNA.
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE LUNGO LINEA
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - T. 24002 Valbruna - Pontebba per interferenza completamento riassetto stazione e ammazzettamento T.24002 e T. 24004 .
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - verifiche strutturali per realizzazione muro para fiamme
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale 2°ATR301 contr.B (ind.sb.B1)
Linea 753 Isca P. - Tito smist. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sostegni in RSE2.
L255 Madda.ni-Nola - acq.S.Fel. e NolaFS | LIN | 70 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.75 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - interferente con Lavori di rinnovo linea Airola - S. Sofia. Si richiede indisponibilità della linea da Maddaloni ad Acquedotto S. Felice. Resteranno alimentate da Nola gli Utenti Nola FS ed Acquedotto San Felice
S.MARIA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - F.S. SBARRA 132 KV SANTA MARIA PER RIFACIMENTO CALATE DI SBARRA
S.MARIA Stl BRASIMONE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - F.S. STALLO 707 PER RIFACIMENTO CALATE TV DI SBARRA
S.MARIA Stl LE PIANE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - F.S. STALLO LINEA 784 PER RIFACIMENTO CALATE TV DI SBARRA
S.MARIA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - F.S. STALLO TRG1 PER RIFACIMENTO CALATE TV DI SBARRA
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria. F.S. Interferenza al rifacimento calate richiesto da Enel Green Power.
S/E Turbigo - congiun. 380kV sez.2 | STL | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - indisp. ATR4 di Rondissone x sostituzione differenziale di macchina digitale
PADOVA FS Stl 132 kV MONTEGALDA | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Separazione Funzionale e nuovo SPCC
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo ATR 2
S/E Fiumesanto - Stallo 380 kV ATR 2 | STT | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' stallo 380 kV ATR 2 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL 380 ATR4
Stallo 150 kV 002:PSLE#S.LEONARDO in CP BAGHERIA | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT con Ditta Siemens.
L109 SE CASTEL DI LUCIO - CP CASTELBUONO | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Manutenzione in diversi sostegno, riparazione FdG
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 220 kV Taranto/Nord - Taranto Sm. Verde interferente con i Controlli Tecnici CT6 in S/E Taranto Nord dello stallo Taranto Sm. Verde. Attività in ombra al fuori servizio della linea Taranto Nord - Taranto Sm. Verde.
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.33333 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89A UF AREZZO C
ACEA CAPANNELLE Stl ACEA CINECITTA' CP | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Capannelle STL Cinecittà/O.
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attivita presso la S/E di Padova RT per la migrazione dello stallo CP Montegalda sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Cimego - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Mogorella - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E Mogorella interferenti con controlli tecnici stallo K220
Stallo 150 kV 387AGL in CP VIDDALBA | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Adeguamento protezioni su richiesta di TERNA. (Lavori in ombra. Rientro senza protezioni e teleprotezioni sino al 13/06/19)
S/E Ciminna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - S.E. Ciminna: revisione contatti ausiliari sezionatore 89B stl Guadalami.
Linea V11 Varna - Sciliar | LIN | 132 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.23.V11 Per bonifica punto caldo sul P.114 (ind lin)
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - 23001 - fuori servizio interferenza con lavori di sostituzione fdg con fune di guardia con FO sulla linea “Rosara-Teramo” (cod. 21316), campata 14-15
Stallo 132 kV 586 PEDEMON in CP S.PIETRO MUS | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALITA' INT.RE AT ST 038
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-22 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Linea 725 Bologna Nord / S.Donato = Rifacimento messa a terra guaine cavo AT.
AC CINECITTA' CP - ACEA CAPANNELLE | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV c.p. Capannelle STL Cinecittà/O.
S/E Padriciano - stl 762 Lisert | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 672 Lisert in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 273 DUGALE | STL | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Vicenza Monteviale - stl 273 Dugale_ sost. TV per guasto_(FS lin)
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Montaggio sostegni e trasferimento conduttori e fdg tratta 250 – 257
Linea 762 Cp Villongo - Cp Iseo | LIN | 132 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP VILLONGO
Stallo 132 kV 313 JESOLO in CP TORRE DI FIN | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Variazione tarature DZ a seguito cambio rapporto TA
S/E Butera - stl 637 CP Gela | STL | 150 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - CTB-PROT stl CP Gela in S.ne Caltanissetta
Stallo 132 kV 762 in CP VILLONGO | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - T.22273_sost. TVC per guasto
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E To Nord - stl 234 Leinì - Controllo protezioni
Linea 218 Brusciano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI APPARECCHIATURA
S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-22 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Casanova - ATR 1 380/220 kV - Verifica Protezioni
Stallo 132 kV 690 AGNA in CP CA'TRON | STL | 132 kV | 2019-05-22 | 0.39583 | 2019-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Protezioni e segnalazioni verso CO VENEZIA
S/E Sparanise - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.39583 | 2019-05-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SB B STL GRUPPO 2
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. STEFANO F.S. | LIN | 150 kV | 2019-05-22 | 0.39583 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta da E-Distribuzione per riparazione sezionatore di sbarre in SE S.Stefano FS
S/E Genzano 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.52083 | 2019-05-24 | 0.625 | N | Costruzione nuovo stallo - Si richiede indisponibilità per Attività di collaudo Sezionatori di Sbarra B 380kV nuovi Stalli ATR2 e ATR3 380kV.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-22 | 0.54167 | 2019-05-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo ATR 2
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-22 | 0.91667 | 2019-05-23 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.041667 | 2019-05-24 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con risoluzione punti caldi sost. 196 - 1A e 8A sost. linea 23554
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.041667 | 2019-05-24 | 0.20833 | S | Riparazione morsetteria - Interferenza con risoluzione punti caldi sost. 196 - 1A e 8A sost. linea 23554
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.041667 | 2019-05-23 | 0.20833 | S | Riparazione morsetteria - apertura colli morti al sost. 196 e risoluzione punto caldo
Smist. Est Acea allacc. - Castel Madama | TRC | 150 kV | 2019-05-23 | 0.20833 | 2019-05-24 | 0.041667 | N | Riparazione morsetteria - risoluzione punti caldi sost. 1A e 8A
Linea 663 Gela - Vittoria cd dir | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.25 | 2019-05-23 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Posa fune di guardia con F.O. campata portale CP.Vittoria
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-23 | 0.29167 | 2019-05-23 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
SSE Fano RT - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - St. Galleria di Cattolica-Collegamento connessioni AT sbarre
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - St. Galleria di Cattolica-Collegamento connessioni AT sbarre
SSE Fano RT - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.3125 | 2019-05-23 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - St. Galleria di Cattolica-Collegamento connessioni AT sbarre
S/E Leynì - stl 301 AEP | STL | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 301 a Leinì x CTB (accordi presi con ENGIE)
S/E Turbigo - Congiuntore sbarre 132kV | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stallo Congiuntore 1 132kV Verifica protezioni
Linea 106 Sulcis - Euroallumina 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L 106 "Sulcis Eurallumina1" interferente con lavori del Terzo nel proprio impianto.
LINEA 380 kV ACEA LEINI - LEYNI 301 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - Controlli tecnici in S.E. Leinì
MONFALCONE STL REDIPUGLIA 220 kV | STL | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Possibile chiusura sezionatore by pass di stazione. Oltre allo stallo sarà messa fuori servizio la semisbarra 220 kV lato stallo 283.
Stallo 132 kV 069S.MAURI in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR2 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Feroleto - stl 323 Maida | STL | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione con una nuova, aggiornata, per la piattaforma PSE su richiesta del coordinamento tecnico
Stallo 132 kV 015 VADO L. in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 sostituzione isolatori
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea LAINO - MONTECORVINO 2 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo Laino 2 in SE Montecorvino
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR1
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B ATR300 S/E Marginone
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione TVC ed interruttore linea T 032 Nervi. Lavoro in ombra ad indisponibilità LIG2019030.
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89B UF AREZZO C
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - fuori servizio per la sostituzione di n°4 sostegni
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL 380 ATR4
S/E Tavazzano-stl 944 Tavazz. N. (ATR1) | STL | 220 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione_Cassetti SPCC T.944
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Laino 2
Stallo 132 kV 751 in CP MONTICHIARI | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riparazione comando AT a cura tecnico ABB
S/E DOLO - STL 580 PIOVE DI SACCO CP | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - DOL-132 kV Modifica tarature protezione stl. 23.580
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.33333 | 2019-05-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.23.015 Per bonifica punto caldo sul P.99 (ind Lin)
S/E Ciminna - stl 049 CP Cappuccini | STL | 150 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Ciminna: verifica protezioni stl Cappuccini.
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST5 ENIPOWER TURBOGAS | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Agip Sezionamento STL ST5 - Controllo Tecnici primo livello protezioni SPCC
Linea 664 Comiso - Vittoria | LIN | 150 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - Posa fune di guardia con F.O. campata portale CP.Vittoria - PIANO F.O. 2019
CP SAVIO - SBARRA AT VE LATO 747 | SBA | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/747
Linea 747 Ravenna Alaggio - Savio | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23747C-L Linea 747 Ravenna Alaggio - Savio. Interferenza per manutenzione ibrido a Savio.
Montelungo - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - rimontaggio int.re a 60 kV della linea “Suio”,OK E.distribuzione
S/E Cimego - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-T.240-Controlli tipo B (ind sbB)
Stallo 132 kV 810 SCHIO in CP S.PIETRO MUS | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.35417 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALITA' INT.RE AT ST 038
LINEA 132 KV N.832 FAENZA S.ANDREA-FAENZA NORD | LIN | 132 kV | 2019-05-23 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 832 PROVE DI TERRA A FAENZA NORD
SSE Brindisi (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-23 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta di RFI per intervento di montaggio TA in SSE di Brindisi RFI.
CP FAENZA NORD - STALLO AT FSA 832 | STL | 132 kV | 2019-05-23 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Rumianca - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-23 | 0.375 | 2019-05-23 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - TR3 150/15kV della S/E Rumianca: riparazione protezione meccanica CsC
Stallo 150 kV CEFALU in CP S. STEFANO C | STL | 150 kV | 2019-05-23 | 0.5 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per sostituzione poli dell'interr. AT dello stallo TR Verde in CP S Stefano. Per interferenza si dovr¿ disalimentare la CP in quanto le sbarre principali sono sprovvisti di sezionatore congiuntore AT. Previo ribaltamento in MT della CP.
Stallo 150 kV S.AGATAMILIT in CP S. STEFANO C | STL | 150 kV | 2019-05-23 | 0.5 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per sostituzione poli dell'interr. AT dello stallo TR Verde in CP S Stefano. Per interferenza si dovr¿ disalimentare la CP in quanto le sbarre principali sono sprovvisti di sezionatore congiuntore AT. Previo ribaltamento in MT della CP.
Stallo 150 kV FS S.STEFANO in CP S. STEFANO C | STL | 150 kV | 2019-05-23 | 0.5 | 2019-05-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per sostituzione poli dell'interr. AT dello stallo TR Verde in CP S Stefano. Per interferenza si dovr¿ disalimentare la CP in quanto le sbarre principali sono sprovvisti di sezionatore congiuntore AT. Previo ribaltamento in MT della CP.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-23 | 0.91667 | 2019-05-24 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.041667 | 2019-05-24 | 0.20833 | S | Riparazione morsetteria - chiusura colli morti al sost. 196
S/E Flero - stl 106 CP Flero | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 150 KV Timpagrande 3 in SE Calusia
Linea 268 Pietrafitta 2 - Arezzo C. | LIN | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE 89L UF AREZZO C
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Laino 2
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI PUNTO CALDO SEZ.RE F 4 -150 KV
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PUNTO CALDO SEZ.RE FASE 4 150 KV SBARRA A
Stallo 150 kV COLLESANO in CP CASTELBUONO | STL | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT con Ditta Siemens. Esclusi i giorni 25 e 26 ricadenti nei giorni Sabato e Domenica.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T 22240 Cimego -Boazzo riparazione fune di guardia
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 - Modifica morsettiere per microbilanci OK accordi con Ireti
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.5 | S | Potenziamento linea - Rinnovo linea conduttori armamenti e fdg lavori finanziati
S/E Cagno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di rinnovo doppia terna 220 kV SRG - CRC e COR - CRC
S/E Ciminna - ATR 1 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - S.E. Ciminna: smontaggio pompa olio sostituendola con flange cieche, da riparare in officina.
S/E Leynì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 di Leinì - CTB T.301
Linea 590 Cp Brembio - Cp Lodi | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - legato all’indisponibilità del link ottico di Wind concordato OPEN FIBER 2019 L.867
Lin.867 S/E Cornegliano L. - CP Lodi | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - open fiber 2019 legato all’indisponibilità del link ottico di Wind concordato
Linea 751 Lonato-cp Ghedi-cp Montichiari | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 751
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.33333 | 2019-05-24 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Pulizia isolatori stallo II AR 301
Linea 106 S/E Flero - cp Flero | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT BI | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.35417 | 2019-05-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA MANUT. SEZ. SBARRA B TRV
S/E Butera - stl 962 Butera Eolica 2 | STL | 150 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - CTB-PROT stl Centrale Butera Eolica 2 in S.ne Butera
SSE Bari Parco Nord(RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori “Linea 150kV Bari Termica SCRI-Bari RT Parco Nord”
S/E Presenzano - stl 276 Capriati | STL | 220 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/e Presenzano - Sostituzione interruttore 220 kV Stl Capriati. Le date dell' indisponibilità è congrua con la disponibilità della ditta
CP Brindisi ind.1 - stl Nastro Carbone | STL | 150 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione guasto impianto comandi interruttore AT
S/E Padriciano-stl 715 ACEGA Valmatinaga | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 715 Roiano (Valmartinaga) in SE Padriciano per prova protezioni.
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. STEFANO F.S. | LIN | 150 kV | 2019-05-24 | 0.39583 | 2019-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Richiesta da E-Distribuzione per interferenza ai lavori di riparazione interr. AT in SSE S Stefano FS TdR 90 minuti.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra B. Lavaggio isolatori stallo II AR 301
L.402 Bonacina-Oggiono-Civate | LIN | 132 kV | 2019-05-24 | 0.54167 | 2019-05-24 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Chiusura cmr p.28 verso CP Civate
Stallo 132 kV 032 Nervi in CP Recco | STL | 132 kV | 2019-05-24 | 0.66667 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore T032. Linea con tensione di ritorno, possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza protezioni e comandi a partire dalla sera di Martedì.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-05-24 | 0.91667 | 2019-05-25 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP SAN SEVERO | SBA | 150 kV | 2019-05-24 | 0.91667 | 2019-05-25 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione sezionatori AT
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.29167 | 2019-05-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea 450 per chiusura colli morti tronco allacciamento Bordogna
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.3125 | 2019-05-26 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Richiesta fuori servizio linea Roma Sud-Laurentina 1 per permettere la sostituzione della protezione meccanica aggiuntiva.
S/E Savona - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR3 - rimontaggio pompa revisionata aerotermi
S/E Villanova - stl 318 Teramo | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC a causa del mancato fuori servizio del 17/02/2019
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23432D CSF - CER per interferenza a lavori Open Fiber linea 807.
S/E Baggio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione pressostato gruppo compressore stallo K220 in SE Baggio. Attività eseguita da terzi (SIEMENS).
S/E MAGENTA - STL 480 F.S. MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti
Linea 480 Magenta - F.S. Magenta | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - L21318A-L L318 Ferrara-Ostiglia = Sostituzione distanziatore in campata 74-75
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L21318A-R S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia = Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia indisp 181019114801459
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23673A-L Sostituzione FdG sulla Linea Gualdo Tadino - Nocera Umbra NB nei giorni 20-22 il FS è in sovrapposizione con la Linea 23675D1 per lavori sulla DT.
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti.
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Magenta stallo 223 sostituzione TVC guasti
Stallo 120 kV 673NCU in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Consegna in sicurezza stalli linea per lavori di sostituzione F.d.G.
Stallo 120 kV 675FSX in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-05-25 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Consegna in sicurezza stalli linea per lavori di sostituzione F.d.G.
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente con lavori di sostituzione conduttori e cdg su linea a 150kV Capaccio - Eboli su sostegno di d.t.
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-25 | 0.35417 | 2019-05-25 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferente alla sostituzione interruttore stallo Isab 2
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.45833 | 2019-05-25 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea per consentire le operazioni di ri-collegamento colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.45833 | 2019-05-25 | 0.47292 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Intera Linea per - APERTURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967 LATO SE BARI TERMICA - per consentire le operazioni di ri-collegamento colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI.
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2019-05-25 | 0.47222 | 2019-05-25 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Tronco di Linea per consentire le operazioni di ri-collegamento colli morti sul sostegno 973 della Linea Bari Industriale 1 -Bari Termica SCRI - ATTENZIONE - Il cliente AT Fucine verrà alimentato dalla CP BARI INDUSTRIALE 1.
Stallo 150 kV FULGATORE in CP OSPEDALETTO | STL | 150 kV | 2019-05-25 | 0.5 | 2019-05-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per sostituzione poli dell'interr. AT dello stallo TR Rosso in CP Ospedaletto. Per interferenza si dovr¿ disalimentare la semisbarra rossa con l'apertura dello stallo AT SE Fulgatopre e del sezionatore congiuntore AT.
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.54167 | 2019-05-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Rientro stallo 655 Bergamo S.L.
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-05-25 | 0.54167 | 2019-05-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Rientro stallo 655 Bergamo S.L.
S/E BAS Bergamo - stl 656 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2019-05-25 | 0.75 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Rimozione calata stallo 656 ; Collegamenti bt alle apparecchiature AT e Prove di attivazione "stallo Linea 1M13 - 656 Rea Dalmine2
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2019-05-25 | 0.79167 | 2019-05-25 | 0.80625 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Intera Linea per- CHIUSURA SEZIONATORE SU SOSTEGNO 967 LATO SE BARI TERMICA - ATTENZIONE - La linea rientra con il regolare schema: Bari Termica SCRI-CP Bari Ind.le 1 cd Fucine.
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 scollegamento calate STL 052 e ricollegamento calate STL 053 in CS Teleriscaldamento
CP Belforte stl 132 kV Assem S.Severino | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
Linea 132 kV - BELFORTE - ASSEM S.SEVERINO | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.29167 | 2019-05-26 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23752 - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatore longitudinale di sbarra AT, ammessa tensione di ritorno sulle linee AT T028 e T027.
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - 23785 Sandrigo CP - Carmignano CP c.d. Carmignano RT e Tombolo CP. Riparazione Fdg c.6/4 e 7/4
L. 425 Spilimbergo - Travesio cd Unicem | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - RSE 1 T. 23425 Spilimbergo - Travesio cd Buzzi Unicem per interferenza con bonifica punti caldi T. 23405
L. 405 Maniago - Travesio cd Cem. ZIllo | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - T. 23405 Maniago - Travesio cd Buzzi Unicem (ex cementizillo) per bonifica punti caldi
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per predisposizione sostituzione interruttore Linea T032 Nervi.
SALSOMINORE - TR2_G1 | TRF | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR1 PER SOSTITUZIONE PASSANTI LATO 130KV E TRATTAMENTO OLIO
S/E Travagliato - stl 366 Flero | STL | 400 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-05-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Stallo 132 kV 052 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 004 Capodiponte C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23004 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-26 | 0.35417 | 2019-05-26 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SMV-ATR301 - Lavaggio aerotermi
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - cambio taratura protezioni
S/E Sandrigo - stl 773 CP Piazzola | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.375 | 2019-05-26 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Sandrigo - stl 773 CP Piazzola_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23749 - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE
CP Belforte stl 132 kV Tolentino | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
Linea 646 S.P.D'Orzio - Zogno | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg f.o. tratta P.39-P.41
Linea 940 Fonte Rosa - Trinitapoli | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-06-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - 23940A1-FONTEROSA - TRINITAPOLI-Sostituzione Isolatori ed Equipaggiamenti (73 sost)
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - F.s. x interferenza lavori T.646 sostituzione fdg f.o. tratta P.39-P.41
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - f.s. per interferenza lavori T.646 sostituzione fdg f.o. tratta P.39-P.41
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.ATR 5 380/120Kv per passivazione
S/E La Spezia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBB 130 - messa in sicurezza per montaggi + collaudo sez. SBB futuro stallo L.889 BEDONIA
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-06-03 | 0.3125 | N | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - messa in sicurezza per interferenza con rimozione ponteggio su nuovo stallo futura L.889 (attività UPRI)
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.3125 | 2019-05-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC E TIPO B - Sostituzione TA
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 001
S/E Fiumesanto - stl 001 Codrongianos | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea 001 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "B" per ampliamento stazione Selargius. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "A". Lavori APRI
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.58333 | N | Altri investimenti - D_L.035 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 160DER LATO ROSIGNANO E COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG LATO ROSIGNANO RT
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP BIANDRATE | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Revisione sezionatori Controsbarra e di Linea T 026. Lavoro in ombra ad attivit¿ TERNA
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-183
CP SESTO F.NO ST AT 402 FAE-VAR-PTS | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Realizzazione della fondazione del nuovo interruttore AT
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Collaudo sezionatore di sbarra "A"
S/E Bari Ovest - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per bonifica punto caldo
Stallo 132KV 026 RFI SANTHIA-RFI NO in BIANDRATE | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione sezionatori Controsbarra e di Linea T 026. Lavoro in ombra ad attivit¿ TERNA
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PUNTO CALDO SEZ.RE FASE 8 150 KV SBARRA B
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI PUNTO CALDO SEZ.RE F 8 -150 KV
S/E Bari Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per bonifica punto caldo CONTESTUALE ALLA 190517104836389
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Linea 262 Cardano C.le-Cardano S\E | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.262-Campagna bonifica terminali (ind lin)
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione sostegni M23
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Attività RFI LODI -UPRI UI Gorlago-
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S\e Caldarola-Messa a terra circuiti secondari TIP
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L23326B-L Linea 326 Salgareda - Cessalto: FS per controlli tipo B STL 326
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 326.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controllo protezioni.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per controlli tipo B.
Stallo 132 kV 027 VOLTRI in CP PRA | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-132-19-Controllo Protezione St. 2° AR201
S/E Dolo - stl 257 Villabona | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori SB e Linea St. Villabona 257
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 27/05/19- 04/06/2019) T026 interferente con lavori OPEN FIBER su T387.
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Linea 001
Linea 001 Fiumesanto - Codrongianos | LIN | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 001 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 001 Fiumesanto | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 001 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL135
S/E Leynì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 di Leinì - CTB T.301
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - T.23706 Tolmezzo-Ampezzo cd Ovaro per amarramento conduttori e inst. anti-rotazionali. Tempi rientro del tratto Ampezzo-Ovaro. La linea a fine lavori rientra nella config. Ampezzo-Ovaro. Il tratto P. 20/1A-Tolmezzo non rientra in servizio.
S/E Pieve Albignola - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori realizzazione basi nuovi sostegni
LINEA 124 STET BRAZZANIGA-POZZOLAGO EDIS | LIN | 70 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Fuori servizio T.24.124 per taglio piante. (ind lin)
Stallo 150 kV LAVINIO in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.83333 | N | Altre di manutenzioni - FS PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.44097 | S | Ammazzettamento Linee - Sbarra B 66 kV (ex pari) in SE Pontebba per riassetto stazione.
Linea 090 Lucera - Troia | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - BONIFICA PUNTI CALDI
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Completamento verniciatura
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - L22215B-L Sostituzione armamenti Linea Villavalle - Roma Nord. Interferenza Linee: 23165A2, 23F61A1, 23117A1, L23035B-A, 23116B1 e L23035B-X. Tali Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
Linea 165 ZIa Lisa - Pantano D'Arci | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità richiesta da Di Trapani Michele per sostituzione di 5 sostegni da P19 a P23.
STALLO 150 KV SM CASTEL DI LUCIO IN CP CASTELBUONO | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT con Ditta Siemens.
Stallo 132 kV 691SANTHIA in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 526 X MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN LINEA (ACCORDI PRESI CON CVA E DEVAL)
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-19-220 kV Sbarra B - Sostituzione sezionatore di sbarra stl. 257 Villabona (ex IOD ANZ 04-11/06/2019)
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LINEA SOMPRADE
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LINEA SOMPRADE
PONTE MALON Stl CP SOMPRADE ENEL DD. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LINEA SOMPRADE
S/E Scilla Adeguata - ATR2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Scilla: Ispezione su ATR2 macchina per eliminazione perdite olio
Tronco Tavarnuzze-Cavo 1 Le Rose | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Manutenzione Cavo - L. 21325C TVZ-SLR per modifica cassette collegamento schermi cavo 1
Linea 160 Crotone I.-Strongoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione del sezionatore di sorpasso e del sezionatore di linea della linea AT Strongoli 2 in CP Crotone Ind.Le
S/E Sorgente - Sbarre A AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Collaudo sezionatore di sbarra "A" dello stallo ATR 3
Linea 878 Scandale - Crotone Ind.2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione del sezionatore di sorpasso e del sezionatore di linea della linea AT Strongoli 2 in CP Crotone Ind.Le
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO - SECONDARIO - MACCHINA
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Roma Ovest - stl Casaccia | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA EST-ACEA LUNGHEZZA
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR2 380/220 della stazione elettrica di Selargius
Linea 001 Fiumesanto - Codrongianos | LIN | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 001 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Codrongianos - stl 001 Fiumesanto | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 001 in Staz. COD per CTB
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Selargius per ampliamento sezione 380.
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 260 Brindisi - Brindisi Nord 1.
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Pieve Albignola - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
S/E Pieve Albignola-stl EF1 Ferrera Er.1 | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per la linea andranno presi accordi con FERRERA.
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA SOST INT L.302
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: TR1 220/15kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, controolo protezioni, revisione pesante CSC accordi in corso con e-distribuzione, nel giorno della revisione del CSC il tempo di rientro è di 480'.
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T41 Interferenza in campata P115-P116 con lavori su T387, progetto OPEN FIBER. Accordi definitivi con RFI mail 08/10/2018
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV
CS Gavardo - stl 689 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L689 CS Gavardo Mora
Linea 422 S/E Cislago - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.422 sostituzione conduttori
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-380-19-Controlli tipo B St. AR301
S/E Brescia Ric. Sud - Sb. B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Ispezione sottomarina approdi e manutenzione catodo. Controlli Tecnici Conversione. Revisione pesante P(tipo B+C) e revisione leggera CSC TR1 e TR2. Attivita' a cura Ditte.
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.238 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.239 Bonifica terminali cavo TES 1245 (sostegno 1 della T.239 in DT con sostegno 37 della T.238 – attività a cura Prysmian). no tempi rientro.
Linea 011 Acri - Tarsia | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Rimozione corpi estranei - 23011A1_Acri-Tarsia sostituzione isolatori e rimozione corpi estrai su catena isolatori
Linea 012 Flaminia - Nomentano | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23012D1 Flaminio - Nomentano - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 006 - Verifica impianto di terra
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
Linea 672 Cedegolo Sud - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
Stallo 132 kV 130PARACCA in CP RIVOLI | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E FERRARA NORD - STL 311 FERRARA FOCOMORTO | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Nord-stl 311 Ferrara Focom. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara N. = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G28 - per smazzettamento LL. G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
S/E Ronco RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - SBA 130 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
SSE Ronco S. RT - stl G31 SSE Trasta RT | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Verniciatura - ATR2 - Verniciature teste TA
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33403 | 2019-06-12 | 0.68819 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 22257 Dolo - Villabona - Sostituzione sezionatore L/T in S.E. Solo
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_sost. pali_ (FS lin)
Linea 925 Sambuca - PE Rocca Ficuzza | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-27 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Per manutenzione ordinaria
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verona BM-Trafo 201_controlli B_(ind. stl. TR)
Stallo 120 kV FANO Z.I. in CP MONDOLFO | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-27 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER MANUTENZIONE SEZ LINEA
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-27 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER MANUTENZIONE SEZ LINEA
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-27 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO LAT MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
S/E Sandrigo - stl 530 Carmignano | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - stl 530 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Foggia - TR 1 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Foggia : Revisione pesante CSC TR1 150/20 kV
CP BENTIVOGLIO - SBARRA AT RO LATO 739 | SBA | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.62708 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO ROSSO/739
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T044 per interferenza con sostituzione conduttori su T4367 Verbania - Cannobio da portale Verbania a P.6. ed in contemporanea variante Utility a Verbania (p29-p30). FLEX 6-31/05/19. Ridotto tempi rientro, 900' interf. con 4367 e 1440' variante Utility
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-TA1 - S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B TR103 S/E Calenzano
S/E PADRICIANO-STL 277 REDIPUGLIA | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 277 Redipuglia in SE Padriciano per prova protezioni.
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - stl 239 Stura - Verifica protezioni
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MISURE MAGLIA DI TERRA IN S/E CAPPUCCINI USANDO LA LINEA 23151A1 COME DISPERSORE REMOTO
CP IS RIDRACOLI - STALLO AT QTO 785 | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Protezione - RIENTRI SENZA PROTEZIONI
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 150 kV PARTANNA in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Esecuzione lavori di taglio piante prossimi alla linea AT e sostituzione corpi illuminanti nel piazzale AT della CP S Ninfa, previo ribaltamento in MT e avvispo interruzione Eolico EON.
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Esecuzione lavori di taglio piante prossimi alla linea AT e sostituzione corpi illuminanti nel piazzale AT della CP S Ninfa, previo ribaltamento in MT CP Salemi e e avvispo interruzione Eolico IP Maestrale Sicilia6.
C.P. SALEMI - C.P. SANTA NINFA | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Per consentire la sostituzione torre faro e taglio piante
Linea 057 S/E Partanna-C.P. Santa Ninfa | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Per consentire la sostituzione torre faro e taglio piante
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S01 - S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21FENA-R S/E Ferrara Nord- stl C.le SEF per controlli tecnici di tipo B.
Linea 046 Cp Agrate - Cs Sgs | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP AGRATE-E_Distribuzione
Stallo 132 kV 046SGS in CP AGRATE | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO.
S/E CARPI SUD - STALLO 132KV N.630 CARPI NORD | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-27 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Cambio taratura protezioni
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-05-27 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione poli e comandi interruttore.
S/E Piscioli - stl 424 Cianfurro | STL | 150 kV | 2019-05-27 | 0.39583 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piscioli, stallo linea Cianfurro 150 kV: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-27 | 0.54167 | 2019-05-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 001
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.66667 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0 | 2019-05-29 | 0.99931 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI INTERRUTTORE 636+PROTEZIONI
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S. P.VERNOTI | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.041667 | 2019-05-28 | 0.25 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione Sezionatore AT del TR Verde e controlli su tutti i sezionatori AT del quadro
L 678 Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil. | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23678E-L Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil.: FS per apertura CM e conseguente ammazzettamento con T581 al P.001/2. Al termine previa concordanza fasi (Santa Lucia) in servizio assetto provvisorio Villorba-San Benedetto Paese cd Santa Lucia.
Linea 581 S. Benedetto Paese-CP Villorba | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.29167 | 2019-05-28 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23581F-L S. Benedetto Paese-CP Villorba: FS per ammazzettamento con T678 al P.001/2. Al termine previa concordanza fasi (Santa Lucia) in servizio assetto provvisorio Villorba-San Benedetto Paese cd Santa Lucia.
Linea 892 Sanpierdarena GE- Quadrivio | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.892 - Verifica impianto di terra presso la C.le Iren di Sampierdarena
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP CAMPO CARNE | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS A CUI AFFERISCONO GLI STL LAT LAVINIO S/E APRILIA E TR STL TRV PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT LAVINIO
Stallo 150 kV APRILIA in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - FS PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT LAVINIO
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.44097 | S | Ammazzettamento Linee - Sbarra B 66 kV (ex pari) in SE Pontebba per riassetto stazione.
Linea 405 Ciro' M. - Melissa 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione conduttori su linea melissa-strongoli
Stallo 150 kV ROSOLINI in CP PACHINO | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione di due poli dell'interruttore AT dello stallo Rosolini in CP Pachino a causa perdita di gas con ripristini frequenti. Attenzione il TdR di 460 minuti dichiarato diviene decrescente nel momento in cui i poli sono installati.
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PUNTO CALDO SEZ.RE FASE 4 150 KV SBARRA A
Linea 669 S/E Sortino - S/E Vizzini (Brulli) | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Manutenzione sezionatore di linea stallo Sortino
S/E Vizzini (ex Brulli) - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra CP Sortino
S/E Vizzini (ex Brulli)- stl 669 Sortino | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra A stallo CP Sortino Manutenzione sezionatore di linea
S/E Vizzini (ex Brulli)-stl 697 Vizz. CP | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra CP Sortino
SE Vizzini(ex Brulli)-stl912 Cle Vizzini | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra CP Sortino
SE Vizzini(ex Brulli)-stl 934 Eol Giarra | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra CP Sortino
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI PUNTO CALDO SEZ.RE F 4 -150 KV
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 008
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.L23F81A-L L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep per apertura colli morti su palo allacciamento Monteprandone lato SE Roseto RT
SSE Roseto RT-stlF81 S.Benedetto RT cd M | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - CTB + SPCC
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.017 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. attività a cura ditta COL GP. Modificata in data 14/03/2019 su richiesta DSC
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
L 757 Ginosa-Scanzano cd Metaponto RT | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23757F1_Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI Riparazione strefolatura conduttore
S/E Morigallo - stl 262 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Ultimazione controlli B
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra A 132 kV CTB TR1 lato 220kV
S/E Cedegolo Sud - stl 672 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 672 in S/E Cedegolo Sud
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A2 150 kV ROMA EST ATR/4
S/E Villavalle - TR 7 120/10 | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR7
S/E Cislago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
CP RA BAIONA - STALLO AT ENP 713 | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 540 Cecina - Saline cd Larderello | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - D_L.540_Cecina - Saline cd Larderello - P.741 M.A.T. p.815 per inteferenza con Smontaggio grù edile cantiere depuratore di Pomarance, richiesta da Echosid.
NARNI Stl NARNI S.P 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea S. Pietro
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-L311 Ferrara Nord = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra (NON è sovrapponibile con il 27/5 per verifiche protezioni estremi linea 311) - montante aperto e fuori consegna senza PL
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE INDUTTANZA SFRA
Linea 759 Caldarola (SCRI) - Abbadia CP | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S\e Caldarola-Messa a terra circuiti secondari TIP
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Orichella - stl Rogliano | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.41667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
L074 | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. sezionatori n.10-12-32-92+interr.01
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta indisponibilità linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS per verifica impianto di terra in S.ne Campomaggiore RT.
Linea 725 Potenza Est - Vaglio RT | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta indisponibilità linea 725 Potenza est- Vaglio RT per verifica impianto di terra in S.ne Vaglio RT
Linea 681 Pachino - Rosolini | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza linea con lavori di sostituzione di due poli dell'interruttore AT dello stallo Rosolini in CP Pachino.
S/E Scilla Adeguata - Sbarre A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Scilla: Sbarre A 150kV per interferenza alla eliminazione anomalia sezionatore di sbarre A stallo 150kV S.Procopio
S/E Scilla - stl 857 S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Scilla: Eliminazione anomalia sezionatore di sbarre A stallo 150kV S.Procopio
Tronco Tavarnuzze-Cavo 2 Le Rose | TRC | 400 kV | 2019-05-28 | 0.33333 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Manutenzione Cavo - L. 21325C TVZ - SLR per modifica cassette di collegamento schermi cavo 2
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
Linea 924 Sambuca - PE Lago Arancio | LIN | 220 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Per consentire interventi di manutenzione ordinaria
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bari Ovest, stallo ATR 1 380 kV: controlli tecnici di tipo B su SPCC stallo ATR1 380 kV + macchina + stallo 150 kV
Stallo 150 kV MAIERATO in CP VIBO VALENTIA | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIO 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
P.GALERIA Stl PORTO | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
P.GALERIA - S.SBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Ponte Galeria stallo TR R.
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - stl Sio 1 | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-05-28 | 0.35417 | 2019-05-28 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta attività in ombra a controlli tipo B (indisp: 180717113700562)
S/E Ostiglia - stl 317 Sermide | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali.
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Casanova - Reattore 1 380 kV - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
Stallo 150 kV 621SEL in CP Q.S.ELENA | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Organi Accoppiamento per impianti OC
LINEA 150 KV - SELARGIUS - QUARTU S.ELENA | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.5 | S | Interferenza Linea - L 621 "Selargius Quartu Sant'Elena" interferente con intervento su sistemi OC da parte di E-distribuzione in CP Quartu SE
CP SOLOFRA - stl FMA | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT 130kV CP MULES: rimozione coll.ti AT con TR/Rosso Edyna per prove funzionali nuovo SPCC TR/R. N.B. CP Mules rimane in servizio su T. 621 Aica.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio T.23.640 per interferenza lavori. (ind lin)
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.621 per controlli RIGHEL. (ind lin)
Stallo 132 kV 587C.DATI in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP CELLA DATI-CREMONA EST
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni reattore e stallo
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - VERIFICA IMP. DI TERRA CP ZOPPOLA - MESSA A TERRA SOLO IN CP CODROIPO - RICHIESTO DA e-distribuzione
Linea 198 C.Sannita- M.Falcone cd Foiano | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.39583 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZ. LINEA IN FOIANO
S/E FOIANO - STL 198 MONTEFALCONE CD CLL | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.39583 | 2019-05-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - MAN. SEZ. LINEA
Linea 424 Cianfurro - Piscioli | LIN | 150 kV | 2019-05-28 | 0.39583 | 2019-05-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piscioli, linea Cianfurro 150 kV per interferenza: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale
Orichella - stl Calusia | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.41667 | 2019-05-28 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
CU Pellicciari - stallo 150 kV Nuova En. C.le | STL | 150 kV | 2019-05-28 | 0.41667 | 2019-05-28 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA DISALIMENTAZIONE CLIENTE AT
Trc F81 SE Roseto RT-All. Monteprandone | TRC | 132 kV | 2019-05-28 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Indisp . L23F81A-X Trc F81 SE Roseto RT-All. Monteprandone per CTB in SE Roseto RT
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-28 | 0.5 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL326.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-28 | 0.54167 | 2019-05-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 008
Tronco CP Villorba-Cartiera Villorba | TRC | 132 kV | 2019-05-28 | 0.79167 | 2019-06-01 | 0.29167 | N | Altri investimenti - L23678E: fuori servizio tronco Villorba CP-Cartiera Villorba-P001/2 per eliminazione interferenze con Pedemontana.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
CP Belforte stl 132 kV Visso | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO RIENTRO SERALE ASSICURATO CON INTERRUTTORE CHIUSO E PROTEZIONI ESCLUSE
Linea 132 kV - VISSO - BELFORTE | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.29167 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23786 - FS PER RIBALTAMENTO CIRCUITI BT DAL VECCHIO AL NUOVO IMPIANTO
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2019-05-29 | 0.3125 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione aerotermo ATR2 macchina
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Capodiponte C.le
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 001
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Ultimazione controlli B stallo 262 + installazione maniglioni
S/E Pieve Albignola - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo EF.1
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L93 CS Gavardo Mora
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Roma Est - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC PARALLELO 1° sez
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 132 kV CTB TR1 lato 220kV
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP PRA | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti sezionatori Controsbarra TR e Linea T 027 VOLTRI, ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 2 TV L693 CS Gavardo Mora
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 ROMA EST-PARALLELO
S/E MISTRETTA - STL 942 EDENS MISTRETTA | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo produttore
S/E Nave - stl 380 San Fiorano | STL | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV
S/E Tavarnuzze-stl 342 Fontel - Casellin | STL | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea 331 Benevento II - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.75 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea interferente con lavori di rinnovo linea Airola - S. Sofia.
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità linea 150 kV Anzi - Potenza per completamento sostituzione conduttori e massa in opera DAR nella campata 139-140.
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Linea 001
S/E B.Valsugana-stl 251 Vellai cd Moline | STL | 220 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-220-T.251-Controlli tipo B (ind stl)
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separzioni competenze_(ind.sb.A)
S/E Scilla Adeguata - Sbarre A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Scilla: Sbarre A per eliminazione anomalia sezionatore di sbarre A stallo 150kV Palmi Sud
S/E Scilla - stl 920 Palmi Sud | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Scilla: Eliminazione anomalia sezionatore di sbarre A stallo 150kV Palmi Sud
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.453 utilizzo linea AT per verifica impianto di messa a terra cliente A2A Ambiente
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.44097 | S | Ammazzettamento Linee - Sbarra B 66 kV (ex pari) in SE Pontebba per riassetto stazione.
S/E MISTRETTA - STL 106 C. DI LUCIO E DER. | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB al sezionatore di sbarra dello stallo C. di Lucio
S/E Mistretta - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intera Sbarra
S/E MISTRETTA - STL 107 CP TROINA | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB al sezionatore di sbarra dello stallo Troina
SSE Lesina RT - stl F03 Poggio Imperiale | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PERDITA SF6 INTERRUTTORE STL POGGIO
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori su Stallo arrivo Gruppo 4
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2019-05-29 | 0.33333 | 2019-05-29 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo arrivo Gruppo 4 Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A1
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/301
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23705 - FUORI SERVIZIO IN OMBRA A DELIBERA 180726104928270 PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP S.ANGELO IN VADO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP S.ANGELO V | SBA | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG_1°ATR301_Sostituzione Scaricatori_ il giorno 31/05 sarà collaudato il Sincronizzatore su Interruttore
Linea 502 Ariano - Savignano | LIN | 150 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morse d'ormeggio al sostegno 23
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Protezione - RIENTRI SENZA PROTEZIONI
Stallo 132 kV SASSOCORVARO in CP S.ANGELO V | STL | 132 kV | 2019-05-29 | 0.375 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
S/E Piscioli - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-05-29 | 0.39583 | 2019-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piscioli, sbarra: controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale
Orichella - stl Savuto | STL | 150 kV | 2019-05-29 | 0.41667 | 2019-05-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TA
Linea 263 Cardano C.le-Cardano S\E | LIN | 220 kV | 2019-05-29 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.263-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35412A-S02 - S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B.
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2019-05-29 | 0.54167 | 2019-05-29 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T. 23706 Tolmezzo - Ampezzo cd Ovaro per chiusura CM lato Tolmezzo. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-29 | 0.54167 | 2019-05-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori su Stallo arrivo Gruppo 4
S/E La Spezia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-30 | 0.3125 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBA 130 - messa in sicurezza per montaggi + collaudo sez. SBA futuro stallo L.889 BEDONIA
LINEA 150 KV CP VALMONTONE - CP PARCO | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.3125 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione punti caldi sost. 1 e 1 bis
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-30 | 0.3125 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOST PROT+ VERN CASSA + COL ANTICAD
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 380 in S/E San Fiorano
S/E Udine Ovest - stl 704 Spilimbergo | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. Spilimbergo in SE Udine Ovest per prova protezioni.
L 421 S/E Cislago - CS Foroni | LIN | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Durante il tiro dei conduttori sulla prima tratta linea 422, è necessario anche il fuori servizio elettrico della T. 421 “SE Cislago – CP Foroni” per lavorare sul p.13 in DT.
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.44097 | S | Ammazzettamento Linee - Sbarra B 66 kV (ex pari) in SE Pontebba per riassetto stazione.
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23755D-L: FS per verifica cimini per Open Fiber.
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(rossa) | LIN | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23754D-L: FS per verifica cimini per Open Fiber.
Linea 459 Bisaccia 380 - Macchialupo 2 | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morsa di amarro palo 46 filo 2 lato Bisaccia Si precisa che il palo 46 è comune alle due linee a 150 KV Bisaccia - Macchialupo 1 e 2, quindi bisogna escluderle entrambe contemporaneamente
Linea 458 Bisaccia 380 - Macchialupo 1 | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morsa di amarro palo 46 filo 2 lato Bisaccia Si precisa che il palo 46 è comune alle due linee a 150 KV Bisaccia - Macchialupo 1 e 2, quindi bisogna escluderle entrambe contemporaneamente
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPRISTINO SEZIONATORI TERRA SBARRE SBARRA A1
Stallo 132 kV 032 RECCO in CP NERVI | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione VST del TR 2. Lavoro in ombra al fuori servizio per la sostituzione interruttore T 032 in C.P. RECCO.
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stallo K2 132kV Verifica protezioni
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea 410 Polla - Tanagro | LIN | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 892 GRAVEMENTE DEFORMATO
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B TR103 S/E Calenzano
Linea 607 Villanova - Villafranca | LIN | 132 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.607 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Stallo 150 kV SPILINGA in CP VIBO VALENTIA | STL | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B1
C.P. BENTIVOGLIO - STALLO N.730 S.PIETRO CASALE | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-06-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/730
S/E Partinico 2 - stl 223 Bellolampo | STL | 220 kV | 2019-05-30 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.625 | S | Controlli Protezioni -
CP Solofra - stl Montecorvino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Sparanise - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC PARALLELO SBARRE
S/E MOENA - STL.571 CENCENIGHE CD MOLINO | STL | 132 kV | 2019-05-30 | 0.39583 | 2019-05-30 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - MOE-19-132-T.571-Controllo protezioni (ind stl)
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-30 | 0.39583 | 2019-05-30 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - SE SBA stl. ATR 301 sostituzione olio comando interruttore.
CP Belforte stl 132 kV Visso | STL | 132 kV | 2019-05-31 | 0.25 | 2019-05-31 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS PER ULTIMAZIONE PROVE E COLLAUDI SU INTERRUTTORE AT DI LAT
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2019-05-31 | 0.29167 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-220-T.251-Controlli tipo B (ind lin)
GALLICANO Stl CASTN.G.NA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 591 GALLICANO-CASTELNUOVO G. PER TARATURA PROTEZIONI
S/E Roma Nord - stl 302 Roma Est | STL | 400 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - ROMA EST
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 672
S/E Rubiera - stl 660 Reggio Sud | STL | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistema protettivo
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Taglio Piante - I_L575 Interferenza con taglio piante laterali a rischio ribaltamento
Stallo 150 kV APRILIA in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - FS PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT LAVINIO
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP CAMPO CARNE | SBA | 150 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS A CUI AFFERISCONO GLI STL LAT LAVINIO S/E APRILIA E TR STL TRV PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT LAVINIO
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.44097 | S | Ammazzettamento Linee - Sbarra B 66 kV (ex pari) in SE Pontebba per riassetto stazione.
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPRISTINO SEZIONATORI TERRA SBARRE SBARRA B1
S/E Cordignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-31 | 0.33333 | 2019-05-31 | 0.5 | N | Sostituzione morsetteria - Z31331A-S02: FS per sostituzione morsa danneggiata come quella della sbarra A
LIN 797 VILLA DI SERIO - SONGAVAZZO | LIN | 70 kV | 2019-05-31 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Centrali di Dezzo e Mazzunno produzione massima 4Mw
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT BI | SBA | 132 kV | 2019-05-31 | 0.35417 | 2019-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. STALLO 717
CP FO V.LUNGA - STALLO AT IMO 717 | STL | 132 kV | 2019-05-31 | 0.35417 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE SBARRA B (Io GIORNO) E SBARRA A (IIo GIORNO)
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.5 | 2019-05-31 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.L23F81A-L L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep per chiusura colli morti su palo allacciamento Monteprandone lato SE Roseto RT
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-05-31 | 0.54167 | 2019-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Z31331A-S01: FS per sostituzione morsa danneggiata
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23749 - rse1 per interferenza con lavori sulla linea 23758 Tolentino-Casale Antici
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23758 - sostituzione conduttori e fune di guardia in sperimentazione LST
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.625 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - L.717 Ammazzettamento L717 con L043 e apertura cm lato Cesena RT. L’assetto diventa L717 Imola Ortignola / Forlì V.Lunga cd Imola RT e Forlì RT st.043. Al rientro ver. concordanza fasi a Imola CP con lancio tensione da Forlì RT.
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.625 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori sostituzione T 144
Linea 003 Bolzano - Barbiano | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.66667 | 2019-06-01 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - T.23.003-Riparazione strefolatura c.111-112 (ind lin)
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-05-31 | 0.83333 | 2019-06-03 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - ATR2 380/220kV della S/E Selargius interferente con ampliamento sbarre 380kV ( vedi tempi rientro emergenza)
LINEA 132KV N.573 SEZ.TO AGIP - LIVORNO P.TO IND. | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.25 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - D_L573 Livorno Pi- Agip sez.to - Rientro in assetto standard
Linea 581 S. Benedetto Paese-CP Villorba | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23581F-L S. Benedetto Paese-CP Villorba: FS per rimozione ammazzettamento con T678. Al termine in servizio in normale assetto di esercizio.
Linea 132 kV - PORCIA-ZANUSSI ELETTRODOMESTICI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - T. 23406 Porcia - Electrolux per richiesta del cliente.
L 678 Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil. | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.29167 | 2019-06-01 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23678E-L Villorba-S.Lucia cd Cartiera Vil.: Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T581 e chiusura CM al P001/2. Al termine in servizio in normale assetto di esercizio.
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori YE-FX-18-121
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.43403 | S | Ammazzettamento Linee - Sbarra B 66 kV (ex pari) in SE Pontebba per riassetto stazione.
Stallo 150 kV APRILIA in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - FS PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT LAVINIO
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attività di riparazione fune di guardia p.348
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - per sostituzione fdg tratta Mantova – P.15 e per apertura colli morti palo 10
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-17-166
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T42 Greggio RT-Magenta RT interferente con lavori su T387. Prendere accordi con RFI
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP CAMPO CARNE | SBA | 150 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS A CUI AFFERISCONO GLI STL LAT LAVINIO S/E APRILIA E TR STL TRV PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT LAVINIO
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.75 | S | Riparazione FdG - Attività di riparazione fune di guardia p.348
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - L23043E-L - Linea 043 Forli RT - Cesena RT per sost conduttore ed equipaggi.
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23039E-L Linea 039 Imola RT - Forli RT = Interferenza all'ammazzettamento L.717 con L.043
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. STALLO 717
Linea 427 Foiano della Chiana - Valiano | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.68819 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.427 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.892 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
Linea 460 trc RT beura - Villadossola | TRC | 132 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-01 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Z: Ripristino. calate sez. di linea e rimoz. BY-PASS provv. sez. ingresso SSE Beura dopo lavori di separaz. Impianti Terna/RFI. Accordi in corso RFI ref. Sig. Avelluto e in corso con Ut. Imerys.
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-01 | 0.41667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAMPIONAMENTI SF6 TV
Linea 460 trc Domotoce - RT Beura | TRC | 132 kV | 2019-06-01 | 0.375 | 2019-06-01 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Y: Ripristino. calate sez. di linea e rimoz. BY-PASS provv. sez. ingresso SSE Beura dopo lavori di separaz. Impianti Terna/RFI. Accordi in corso RFI ref. Sig. Avelluto e con Ut. Imerys.
CP GUASTALLA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-06-01 | 0.54167 | 2019-06-01 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.25 | 2019-06-02 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di bonifica punti caldi in CP 3M a cura ENEL
Linea 268 Maddaloni - Caserta Sud 1 cd 3M e Lam.S. | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.25 | 2019-06-02 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di bonifica punti caldi in CP 3M a cura ENEL
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-02 | 0.29167 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_interf. lavori 594-697_(ind.lin)
Linea 897 La Spezia Est - Albiano | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - T.897 - interferenza per sostituzione fune di guardia della linea T.224 nella campata 227-228.
Linea 856 Tavazzano - cp Liscate | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - VERIFICA RIGONFIAMENTO CONDUTTORE
Linea 579 Tavazzano-Cp Zelo Buon Persico | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - VERIFICA RIGONFIAMENTO CONDUTTORE L.856 interferenza doppia terna
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-02 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - L.776 Ammazzettamento con L.043 e apertura colli morti lato Forlì RT. L’assetto diventa L.776 Cesena Ovest- Cesena Nord der. Cesena RT st.043. Al rientro verificare concordanza fasi a Cesena RT.
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33403 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. cond. e ammez. con 030_(ind.lin)
S/E Verona B.go Milano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-02 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Verona B.go Milano - Sbarra A_controlli B_(ind.sb.A)
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-06-02 | 0.35417 | 2019-06-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA_contr. B_(ind.atr)
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.004 e chiusura C.M al P.474 lato Pontebba della T.004; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.004 nel loro assetto originale.
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-06-02 | 0.375 | 2019-06-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per smazzettamento da T.003 e chiusura C.M della T.004 al P.474 lato Pontebba; a fine lavori rientrano in servizio la T.003 e T.004 nel loro assetto originale.
Linea 041 Gravellona - RFI Verbania - Verbania | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.45833 | 2019-06-02 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - T041: ricoll. calate sez. di Linea lato CP Gravellona e sbarra a 132kV in S/E Verbania RT (RFI Baveno) dopo sep. impianti Terna/RFI e scoll. calate ai lati sez. di Linea lato CP Verbania e sbarra 132kV. Nuovi accordi disalim. RFI in corso.
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.6875 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg tratta P.15 – Curtatone e sostituzione armamenti.
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0 | 2019-06-07 | 0 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 202 Taranto N -Taranto Sm (BIANCA).
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 024 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-03 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F12A1 RINNOVO LINEA
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "B2" - F.S. PER SOST SEZIONATORE SBARRA STL MALAGROTTA
Linea 620 Alghero 2 - Alghero | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-10 | 0.3125 | N | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 620 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ISOLATORI
Linea 317 Viddalba - Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 317 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - L 125 "Sulcis Villasor" : sostituzione tratta conduttori e CdG
C.P. SALEMI - C.P. SANTA NINFA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FdG camp. 04-09
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L 305 "Villasor1 Serramanna" interferente con controlli tecnici stallo 305 in Serramanna
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" nella S/E Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 305 "Villasor1"
S/E Serramanna Stl 305 Villasor | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sullo stallo 150kV n.305 "Villasor1" della stazione elettrica di Serramanna.
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Trattamento olio ATR
S/E Cassano220 - stl CT1 Cassano380 AT1 | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - TES 1245 AD – Campagna Bonifica Terminali
S/E Gorlago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore 132 kV Parallelo K2
S/E Gorlago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.K2 parallelo sbarre A2-B2 132KV
S/E Sulcis - Condensatore 2 40MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - STL 220 Condensatori 40MVAr della S/E Sulcis : montaggio reattanze d'inserzione
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE FOGGIA:STL SAN SEVERO 380 KV : REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Larino - stl 359 Rotello 380 | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC + verifica logiche autosezionamento + verifica dischi di rottura TA + verniciatura testa TA
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - STL 220 Condensatore 80MVAr della S/E Sulcis: montaggio reattanze d'inserzione
Linea 321 Planais - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 21321 Planais-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 321 Planais in SE Udine Ovest per CTB
S/E LICODIA E. - STL 163 CP CALTAGIRONE | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC stallo Sbarre A 220 kV.
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Ragusa - stl CP Ragusa 3 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato 150 kV
Stallo 120 kV 673GUA in CP NOCERA UMBRA | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per lavori di sostituzione F.d.G.
S/E Novara Sud - stl 271 Magenta | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Novara Sud: STL271 per interferenza con rimozione colonnini supporto conduttore, Linea chiusa in BY-PASS con T272
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Cambio taratura protezione e verifiche di funzionalità
Linea 457 Strongoli - Strongoli 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione conduttori su linea 150 KV Melissa - Strongoli
S/E Trento S -ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TNS-19-220-ATR202-Controlli tipo B (ind TR)
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori. TE-DX-16-138
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24001 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 05/06 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.001 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 001 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 05/06 senza sistema di controllo.
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 557 Gricignano 220 KV
L598 Caorso-cp Monticelli d'Ongina | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizi con controlli tecnici biennali in s/e Caorso SOGIN.
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.248-Campagna bonifica terminali (ind lin)
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord – ATR E – CTB + SPCC primario, secondario, macchina
S/E Borgo Valsugana - stl 290 Lavis | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-T.290-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Lavis - stl 290 Borgo Valsugana | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LVS-19-T.290-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 stallo 150 KV ATR 5
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TD - REVISIONE PESANTE VSC - ACCORDI OK
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-220 kV Sbarra A. Sostituzione sezionatori. (ex IOD ANZ 27/05-03/06/2019)
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con collaudo sezionatore di sbarra B stallo STL 135
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - 23F70 - Sostituzione conduttori intera linea
Linea 542 Isola Santa - Gallicano | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza a attività Enel Green Power in centrale Isola Santa
ISOLA SANTA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 542 ISOLA SANTA - GALLICANO PER PROVE IMPIANTO DI TERRA C.LE ISOLA SANTA
S/E Villabona-Condens.ri 132kV 48MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - VIL-132 kV - Stallo rifasamento. Verifica protezione
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132 kV Sbarra A.Controlli tipo B II AR 302
S/E Poggio a Caiano - stl 357 Suvereto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Flero - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Ostiglia - stl 685 Sermide | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cislago - stl 422 Castellanza | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CIS st L422 sostituzione TV ceramici
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV.
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L06A1-MilanoRicSud-Tavazzano:OpenFiber
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23001 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
ISOLA PALANZANO TRG2 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. 2°AR302
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. 1° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA stl S.PALOMBA 2
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23252B1_Pisticci-Taranto N. (dt 23162 e 23167) Sost. cond., bonifica P….., lavaggio e sostituzione isolatori.
S/E Feroleto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre A 150kV per CT6 sezionatore di sbarre A stallo 150kV Maierato
Linea 162 Pisticci CP - Filatura di Puglia | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23162B1_Filatura-Pisticci CP (dt 23252) Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Feroleto - stl 102 Maierato | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Maierato
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-03 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - RMO - STL MALAGROTTA - Sostituzione sezionatore di Sbarra "B2" - rimozione collegamenti AT tra sezionatori di Sbarra "A2"- "B2" lo stallo sarà esercibile solo su Sbarra "A2" fino a fine lavori (07/06/19)
Linea 331 Piombino - Suvereto | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L331 Sostituzione montante danneggiato Sostegno n. 13
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su intera linea. Rich. indisponibilità per conto UPRI.
Caorso CS - stallo 598 Monticelli | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici biennali
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 di Montestrutto x CTB
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA' FUNZIONALE 220 KV DEL TR1
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23607E1 SC Avio CP Rivoli - Bonifica giunti sostegni (ind LIN)
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21322C1_Laino-Rossano T.1 sostituzione isolatori.
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.397 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - OPEN FIBER
S/E Galatina - stl 400 KVcc Otranto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB tipo ELF 6.2 stallo AT-CA Alimentazione Conversione della S/E Galatina HVDC. Attivita' in ombra all' indisponibilita' annuale della Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 21322C1_Laino-Rossano T.1 Sostituzione FdG
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 919 Conversano - Polignano FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
CP Rosarno - stl Spilinga 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 685 S/E Ostiglia - cp Sermide | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
ACEA MAGLIANA - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Palmi Sud - Scilla - Sostituzione Fdg con 48 FO tratta sost. 271/A - sost. 288. Sui lavori insiste l'interferenza della linea 150 kV GTE-PAS per il giorno 04/06/2019 con cod, indisp,190311024538317
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F12A1 SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA CAPENA - NOMENTANO
CP LONGASTRINO - SBARRA AT RO LATO 704 | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO ROSSO
Linea 132 kV - BANDO - LONGASTRINO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 704 Bando - Longastrino. Interferenza per manutenzione a Longastrino.
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Controlli spessimetrici sostegno ARIEL
CP LONGASTRINO - STALLO AT BND 704 | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO ROSSO
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Vignole: STL T262 per sostituzione scaricatori, in OMB a O.d.M. 181218020556482 lavori UI GE
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.60417 | N | Sostituzione Conduttore - D_022 VERNICIATURA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI TERRA E BONIFICA BASI
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali.
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL414 S/E SBA
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica calate scaricatori 132kV con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR301
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CAMERE INTERRUTTORE A CURA DITTA REM. ( tempi di rientro richiesti sono di 4000 minuti in quanto verranno smontate le camere dell'interruttore. )
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
CP Sala Consil. - stl Padula 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in C.P. Sala C.na. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-03 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano e Verifica Protezione
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Si richiede indisponibilità linea per attività di verifica impianto di terra in CP Sala C.na da parte di E-distribuzione.
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova - stl 397 Piossasco - Controlli tecnici di tipo B
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.41667 | 2019-06-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.41667 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Larderello STL 834 controlli di tipo B montante linea
S/E Favara - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.41667 | 2019-06-03 | 0.5 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.54167 | 2019-06-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Favara - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.54167 | 2019-06-03 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0 | 2019-06-04 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE STALLO TR1
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.27083 | 2019-06-04 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 150 kV Gioia Tauro - Palmi Sud - Linea interferente al sost. 271/A con la linea 150 kV Palmi Sud - Scilla, per consentire la sostituzione della FdG 48 FO vedi cod. indisp. n° 190311023856582
S/E Rotello - stl 933 C.P. Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.3125 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio linea 933 per verifica maglia di terra SE Rotello 150
Linea 150 kV S/E Rotello - CP Rotello | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.3125 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servio linea 933 per verifica maglia di terra SE Rotello 150
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Taglio Piante - 23589E1 - messa in sicurezza linea per Taglio piante urgente camp. 87-88
S/E Novara Sud - stl 272 Vercelli | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Novara Sud: STL272 per interferenza con rimozione colonnini supporto conduttore, Linea chiusa in BY-PASS con T271
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Linea 047 interferente all'attività di sostituzione conduttori linea 414
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 719 CP Faenza / Forli Oraziana cd Forli V.Lunga = Interferenza alla tesatura conduttori linea 043 - Da valutare da parte DSC l’apertura dei colli morti L.719 lato Forlì via lunga p.90.
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC SBARRA B 220 kV stl VILLAVALLE 220 kV
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
SSE Fano RT - stl F73 Senigallia RT | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.635 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E Feroleto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Feroleto: Sbarre B 150kV per CT6 sezionatore di sbarre B stallo 150kV Maierato
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE T
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra A 132 di Montestrutto
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interruttore + sostituzione TV + SPCC linea VILLAVALLE 220 kV
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV LINEA 22215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE S
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV UF 215 ROMA NORD SOSTITUZIONE TV FASE R
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra A 380 kV per controlli tecnici
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verniciatura teste TA
S/E Rotello - stl 931 Larino | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stallo Larino SE Rotello 150
S/E Larino - stl 931 Agip Rotello | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 290 Borgo Valsugana - Lavis | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-19-T.290-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV - Sbarra B. Controlli tipo B II Ar302
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - VIL-TR 101 Controllo protezioni e verifica linea Vita. Si richiede ad e-Distribuzione messa in sicurezza secondario MT
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Patti - stl Eol. Messina Minerva | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su richiesta del produttore eolico Minerva Messina per manutenzione apparecchiature AT lato produttore.
S/E Ragusa - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB prot ATR 1 220/150kV
Linea 891 Fiumefreddo - Paola 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Installazione dispositivi antirotazionali
S/E Casuzze - TR 3 Verde 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB solo macchina TR Verde
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-04 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra B 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Cassano220 - stl CT1 Cassano380 AT1 | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Altri interventi - Fuori servizio semistazione 220KV Cassano d'Adda verifica dei sezionatori di macchina 220kV G2 D83 e D84 -richiesta Roberto Bisighini A2A gencogas S.p.A.
S/E Cassano - stl L12 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Altri interventi - Fuori servizio semistazione 220KV Cassano d'Adda verifica dei sezionatori di macchina 220kV G2 D83 e D84 -richiesta Roberto Bisighini A2A gencogas S.p.A.
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Altri interventi - SEMISBARRA A2- Fuori servizio semistazione 220KV Cassano d'Adda verifica dei sezionatori di macchina 220kV G2 D83 e D84 -richiesta Roberto Bisighini A2A gencogas S.p.A.
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Altri interventi - SEMISBARRA B2- Fuori servizio semistazione 220KV Cassano d'Adda verifica dei sezionatori di macchina 220kV G2 D83 e D84 -richiesta Roberto Bisighini A2A gencogas S.p.A.
S/E Cassano - stl L13 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Altri interventi - Fuori servizio semistazione 220KV Cassano d'Adda verifica dei sezionatori di macchina 220kV G2 D83 e D84 -richiesta Roberto Bisighini A2A gencogas S.p.A.
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 164 Alfonsine - Longastrino. Interferenza per manutenzione a Longastrino
CP LONGASTRINO - STALLO AT ALFONSINE 164 | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO VERDE
CP LONGASTRINO - SBARRA AT VE LATO 164 | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. MODULI COMPASS LATO VERDE
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 719 | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI: LATO SBARRA A POI LATO SBARRA B
Linea 955 Conversano - Monopoli | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 587 Piossasco - Airasca | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.587 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - Campagna di bonifica terminali TES 1245-111 AD
Linea 404 S/E Melilli - Sio 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA A STALLO 719
PRESTONE Stl MESE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CONTROLLI SISTEMATICI SU SBARRA 130KV
PRESTONE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SISTEMATICI SU SBARRA 130KV
PRESTONE Stl ISOLATO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CONTROLLI SISTEMATICI SU SBARRA 130KV
Stallo 120 kV VALCIMARRA in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
CP Montefalcone - stl Colle/Foiano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.AT
Stallo 150 kV 002:PSLE#S.LEONARDO in CP BAGHERIA | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-04 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Bagheria con utilizzo come sonda di terra la linea AT S. Leonardo.
Linea 150 kV - BAGHERIA - S. LEONARDO | LIN | 150 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-04 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra cabine
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP CUSMANO | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-05 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Cusmano con utilizzo come sonda di terra la linea AT Quattroventi.
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCICI SEZ. SBARRA A
S/E Presenzano - stl 341 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT
Linea 587 Moena - Predazzo | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.23.587 per verifica impianto di terra in C.P. Moena. (ind lin)
S/E Favara - stl 961 Favara SINCRO | STL | 220 kV | 2019-06-04 | 0.41667 | 2019-06-04 | 0.58333 | S | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E Casuzze - TR 4 Rosso 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB solo Macchina TR Rosso
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150kV "B" nella S/E Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 305
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-130
CP RIGNANO - STALLO AT 414 S.BARBARA | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza cambio conduttori e FDG
SSE Fano RT-stlF74 Galleria Cattolica RT | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Civitella
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Bulciago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
CU Agip Del. - stl Wind Farm 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Disalimentazione richiesta dal Cliente
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT BI | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA B STALLO 719
CU Agip Del. - stl Wind Farm 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - disalimentazione cliente AT
Linea 995 Rutigliano - Turi | LIN | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Ferrara F -ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - FER-ATR/301 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo aperto e fuori consegna senza PL)
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-05 | 0.35417 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra AT 130kV CP MULES: ripristino collegamenti AT TR Rosso Sbarra AT. N.B. CP Mules rimane in servizio su T. 621 Aica.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della T.23.640 per interferenza.
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV. l T.R. si intende con interruttore bloccato chiuso e manovrato in locale
Stallo 120 kV SASSOFERRATO in CP S.LORENZO C. | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VERIFICA COMPLETA SISTEMA PROTETTIVO E CONTROLLO RICHIUSURE LA CP PROVVISTA DI SEZIONATORE AT BY PAS DELLE LINEE AT
Stallo 120 kV SASSOFERRATO in CP S.LORENZO C. | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
S/E Planais - stl 321 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stl. 321 Udine Ovest in SE Planais per recupero prova protezioni.
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-05 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - 23709-FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP S LORENZO IN CAMPO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.39583 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA B STL GARIGLIANO
S/E Favara 1 - stl 239 Partanna | STL | 220 kV | 2019-06-05 | 0.41667 | 2019-06-05 | 0.5 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E FAVARA - STL 240 CATTOLICA ERACLEA | STL | 220 kV | 2019-06-05 | 0.54167 | 2019-06-05 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-06-05 | 0.70903 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-06-06 | 0.3125 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale_ interf. per costruzione Pedemontana Veneta_(fs .lin)
S/E LAVIS - STL 175 TRENTO SUD | STL | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LVS-19-220-T.175-Controllo protezioni (ind stl)
Linea 167 Filat.di Puglia - Palagiano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23167B1_Filatura di Puglia-Palagiano Lavaggio isolatori
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Novara Sud: TR 3 per interferenza con rimozione colonnini supporto conduttore, accordi in corso con e-distribuzione
S/E Patti - stl Eol. Messina Minerva | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT protezioni
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra B 132 di Montestrutto
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco Linea 397 - Controlli tecnici di tipo B
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
Linea 557 Fratta - Gricigniano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - GRICIGNANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo GRICIGNANO in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 102 Feroleto - Maierato | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: Linea 150kV Maierato per CT6 sezionatore di linea stallo 150kV Maierato
S/E Ferrara Focom. - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - FER-K380 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo montante aperto e fuori consegna senza PL)
S/E Sorgente - stl 166 Furnari | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - 23.310 Altichiero - Piazzola. Controllo tecnico S.22-S.23. Riparazione Isolatore S.1
Stallo 150 kV S. ILARIO in CP BOVALINO | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP S.LORENZO C. | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-06 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S.E. Piossasco - ATR2 - Installazione barriere fonoassorbenti
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-06-06 | 0.39583 | 2019-06-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E PRESENZANO CONTROLLI TECNCICI SEZ DI LINEA STALLO GARIGLIANO
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione fune di guardia campate 142-143 Linea 220 kV V.Valle - Roma Nord
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione fune di guardia campate 142-143 Linea 220 kV V.Valle - Roma Nord
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA A 220 KV
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201: FS per verifica induttanza. In sicurezza anche lato MT a cura di e-distrubuzione.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-132kV Sbarra A - Pulizia isolatori II AR 302
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF SBARRA A 220 KV
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL MALAGROTTA - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIONATORI SBARRA
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 145 cs Curtatone - cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Sorgente - stl CP S. Cosimo | STL | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sambuca - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Sambuca: verifica protezioni parallelo sbarre 220kV.
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-ATR/302 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo aperto e fuori consegna senza PL)
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.54167 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Lavaggio Isolatori - ADS-132kV Sbarra B - Pulizia isolatori II AR 302
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 APERTURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA E CALATA A TERRA CONDUTTORI E FDG
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23761B-R - S/E Martignone - stl 761 Riale per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 761 Martignone / Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte) anche linea 761
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi Lavaggio e sostituzione isolatori.
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - interferenza con sostituzione conduttori linea F14
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B2 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.L761
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21344G1_Genzano-Matera Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-08 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23522D-L Linea 522 Salgareda - Salgareda Cp: FS per controlli tipo B
Tronco Ghirlanda - P.861-DER | TRC | 132 kV | 2019-06-08 | 0.66667 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_061 TRONCO DI LINEA DA GHIRLANDA A P. 861 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
CP S.PROSPERO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUTENZIONI A SAN PROSPERO
SE Trento RT - stl 018 Salorno | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.018-Attività separazione competenze (ind stl)
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS. si richiede fuori servizio dello stallo congiuntore per cambio rapporto TA congiuntore.
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS - si richiede il fuori servizio della semi-sbarra A2 per cambio rapporto TA congiuntore. (ind SBA)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS - si richiede fuori servizio della semi-sbarra A1 per cambio rapporto TA congiuntore. (ind SBA)
SE Trento RT - stl. 024 Villa Lagarina | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.024-Attività separazione competenze (ind stl)
S/E Marginone-stl 518 Pescia cd Pesc. FS | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
Stallo 132 kV 189 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - fuori servizio stallo linea at 189 e sbarra at per interferenza lavori sostituzione poli ia at del tr verde cabina controalimentata in mt
Stallo 132 kV 191 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - fuori servizio stallo linea at 191 e semisbarra at verde per interferenza lavori sostituzione poli ia at del tr verde
CP PARMA NORD - SBARRA AT VE LATO 602-606-658-663 | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PTO CALDO LATO TRV E MANUT. SEZ.RI [CLIENTI SU BYPASS E TRV FUORI SERVIZIO]
Linea 594 Peschiera - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 594 Peschiera - Povegliano_interf. linea_(ind.lin)
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 10
CP S.PROSPERO - STALLO AT CRE-MIR 664 | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.506 lato Fabbrico
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33403 | 2019-06-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. FdG e cond._(ind. S/E Bus - p. 17)
L574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
TRONCO N.697 FABBRICO - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-06-09 | 0.54167 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.488, 491, 492, 494,495,496,497,498, 501 502 e 503
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.29167 | 2019-06-12 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - L.185 - Consegna in sicurezza per interferenza a opere civili
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 087 Vico del Gargano - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S03 S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore K02.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31331A-K02 S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV: FS per revisione interruttore.
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
LINEA 702 COLBORDOLO - MONTECCHIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23702 - Sistemazione calata in FO all'interno della CP Montecchio (installazione isolatori per isolamento Fune)
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23745 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Montalto 1 - stl 307 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Rossano1
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI ANNUALI
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con 781 per sostituzione FdG con FO
S/E Mercallo - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
S/E Verderio - stl 441 CP Verderio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CSC Revisione pesante
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione interruttore K2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. AR302
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore stl Montemario
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 PARALLELO 2°sez
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Ovest - stl 404 ACEA Montemario | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Valmontone - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC
Linea 645 Francavilla - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 645 Francavilla - Manduria.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 150 kV ATR2 secondario in SE Rizziconi
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23777D1 SAB - PGB Sostituzione FdG con OPGW
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente per realizzazione nuovo sostegno.
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.60417 | N | Altre di Manutenzione - Controlli spessimetrici sostegno ARIEL
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli di legge - T.23.597-Fuori servizio per prove di terra in c.le Predazzo (ind lin)
PREDAZZO STL VARENA 597 | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Prova quinquennale impianto di terra sottostazione centrale predazzo
Villavalle - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra della Stazione di Stroncone.
S/E Genzano 380 - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | N | Costruzione nuovo stallo - SE Genzano, Sbarra A 150kV interferente all'ampliamento della sezione 150kV.
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure elettriche macchina AUTOTRASFORMATORE 4 in SE Montecorvino
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea L23870C-L interferente ai lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 380 kV Laino - Rossano T. 1
S/E Fusine - stl 900 Lenna | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - Stallo 900 S/E Fusine Intervento di riparazione circuito di comando 89T
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore STL 125 "Villasor1" nella S/E Sulcis
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L343 PER PROVVISORIO CP NURRA2
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDS L344 PER PROVVISORIO CP NURRA2
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna di risanamento T218.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: FS per campagna risanamento FDG e isolatori
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z32401A-S01 S/E Vellai - Sbarra A 220 kV: FS per interferenza campagna risanamento sulla T218.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: ATR1 misura di induttanza e corto circuito (SFRA). In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
Linea 503 Sillano 2 - Torrite | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza a attività di Enel Green Power in centrale Sillano 2
Linea 392 Entracque - Magliano A. 2 | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.392 VERNICIATURA SOSTEGNI. 12/04/19: modifica a seguito indisponibilità impresa dal 13 al 31/05/19.
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL769
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23708 Sostituzione sostegno 32
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.1° | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.stl)
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + battertia1 contr.B (ind.sb.A1)
SILLANO 2 Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 503 SILLANO 2 - TORRITE PER PROVE IMPIANTO DI TERRA C.LE SILLANO 1 E 2
S/E Melilli - stl 235 C.le Anapo 2 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
S/E S.Massenza - stl 238 Cardano | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza stallo T 22.238 revisione B+C interruttore.
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.238-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAD - S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 272 S/E Fratta - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-23 | 0.72917 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto, sostituzione conduttori armamenti ed isolatori
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 823 contr. protezioni
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA : Revisione pesante CSC ATR2 380/150 kV
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23576 Lisert - Duino per CTB
S/E Duino - stl. 576 Lisert | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 576 Lisert in SE Duino per CTB
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Duino per CTB
S/E Duino - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Duino per CTB
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Duino per CTB
S/E Duino - stl. 441 Cartiera Timavo | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 441 Cartiera Burgo in SE Duino per CTB
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23441 Cartiera Burgo - Duino per CTB
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Novara Sud: TR 2 220/15 kV misura induttanze, nessun tempo di rientro, accordi in corso con e-distribuzione mail 31/01/19.
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - L.900 - intervento di riparazione circuiti di comando 89T
S/E San Fiorano - stl 378 Edolo | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.39583 | 2019-06-10 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER SOSTITUZIONE POMPA OLIO IDRAULICO SU COMANDO INTERR AT
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0 | 2019-06-13 | 0 | N | Controlli di legge - SLF-19-132-V17-Misure di terra (ind lin) N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 415 Tavarnuzze - Figline | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.25 | 2019-06-12 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferente con sostituzione conduttori su linea 414
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kV stallo secondario ATR2 in SE rizziconi
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE FEROLETO: STALLO K 380 kV CONTROLLI TECNICI ESENNALI SU INTERRUTTORE 380 kV
Stallo 132 KV 467 Cameri in CP Galliate | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore. Linea con tensione di ritorno e chiusura by-pass.
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
VILLA S.MARIA Stl MONTEFERRANTE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INT.RE
VILLA S.MARIA Stl C/P VILLA S.MARIA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L526
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
Linea 111 Galleto - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su ATR302. In ombra ad attività di sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302 S/E MRG
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza alla revisione pesante interruttore Linea 618
S/E Codrongianos - stl 618 Ploaghe | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 618 in Staz. COD per lavori di revisione pesante interruttore
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/304 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra A1 150 kV per interferenza
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.sb.B1)
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23708D-L Linea 708 Forlì Oraziana-Faenza Casello = Prove di terra Tampieri (stessa maglia di terra CP Faenza Casello) con iniezione da Forlì Oraziana. Linea a terra solo estremo CP Faenza Casello
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - FOR-L708 = Prove di terra stabilimento Tampieri (stessa maglia di terra CP Faenza Casello) con iniezione da Forlì Oraziana. Linea a terra solo estremo CP Faenza Casello
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta in ombra a attività di sostituzione interruttore (indisp: 180725020133786)
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra dello St.220 KV ATR/304
S/E Cimego - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-PARALLELO-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 670 Vinovo - Carignano | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.670 Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. CARIGNANO
Stallo 132 kV 670CARIGNA in CP VINOVO | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a TERRA in C.P. CARIGNANO.
Stallo 132 kV 670VINOVO in CP CARIGNANO | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a TERRA in C.P. CARIGNANO.
S/E Rubiera - stl 623 Sassuolo | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Cambio taratura protezioni
Stallo 120 kV CLE S.LAZZAR in CP CAMERATA P. | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VERIFICA COMPLETA SISTEMA PROTETTIVO E CONTROLLO RICHIUSURE
Stallo 120 kV ALBA ADRIAT. in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 120 kV PRECI in CP VISSO | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.39583 | 2019-06-11 | 0.54167 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER SOSTITUZIONE PARAOLIO SU COMANDO INTERR AT
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.70833 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA PER REV. INT.RE
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo 380 kV ATR1
S/E Fiumesanto - Stallo 380 kV ATR 1 | STT | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo 380 kV ATR 1 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B 150 kV stallo secondario ATR2 in SE Rizziconi
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea, sostituzione conduttori e armamenti
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 PARALLELO 2°sez
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - stl 586 Edison Tavazzano | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 111 GALLETO 1
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti terra-mare
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° livello stallo 220 kv Caracoli 1 in s.ne Bellolampo
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Cimego - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-PARALLELO-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra B1 150 kV controlli tecnici
Linea 735 Loreto-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - 23735 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Linea 781 Montecchio - Montelabbate | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23781 - Sistemazione calata in FO all'interno della CP Montecchio (installazione isolatori per isolamento Fune)
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 271 cont. tec. prot. (ind.stl)
Linea 685 Cappuccini - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - FS Linea 23685 per verifica impianto di terra C/P TREVI
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Stallo 132 kV 685CPP in CP TREVI | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Linea 690 Acceglio-San Damiano der P.Marmora | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.690 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Feroleto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-14 | 0.83333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURA INDUTTANZA SFRA In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo 380 kV ATR1
S/E Favara - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra della Stazione Narni
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
Stallo 132 KV 439 Trecate in CP Galliate | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore. Linea con tensione di ritorno e chiusura by-pass con 467.
S/E Genzano 380 - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.625 | N | Costruzione nuovo stallo - SE Genzano, Sbarra B 150kV interferente all'ampliamento della sezione 150kV.
S/E Cimego - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-19-220-PARALLELO-Controlli tipo B (ind sbB)
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB al sezionatore di linea e di terra dello S/llo SFM GR5
Linea 604 CP S.Fiorano-CS Sellero | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Stallo 120 kV MONSAMPOLO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 132 kV 422CISLAGO in CP CASTELLANZA | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica perdite circuito aria compressa
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB. Completamento attività.
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB. Completamento attività.
Linea 403 Roma Nord - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.3125 | 2019-06-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - FS per interferenza ai lavori della sostituzione della FDG della linea 220KV V.Valle - Roma Nord
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 380 KV
S/E Flero - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 1 380 KV - Controlli tecnici tipo B
Linea 531 CP Campoleone - S/E Lanuvio | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia progetto Open Fiber
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E Fusine - stl 903 Venina | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.45833 | N | Interventi parti elettriche - L.903- prove di funzionamento circuiti di comando 89L e 89T
S/E Fusine - stl 902 Morbegno | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.45833 | N | Interventi parti elettriche - L.902/1 - prove di funzionamento 89T e 89L (linea ammazzettata con L.902)
S/E Suvereto - Congiuntore H1 132 kV | STJ | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto - Congiuntore H1 132 kV - Controlli Tecnici SPCC montate congiuntore longitudinale A1-A2
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - 23703 - Sostituzione morse 2 fori di amarro intera linea
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33403 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PTO-19-380 kV SBARRA B. Sostituzione interruttore 1° AR 301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33403 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione Interruttore 1° ATR301
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Stallo 132 kV 425BUSTSUD in CP CASTELLANZA | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica perdite circuito aria compressa non ¿ possibile utilizzare il BY-PASS (guasto) con Ln AT 432
CP MONSAMPOLO STL PORTO D'ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.79167 | N | Variante Linea - L22217B-L: Attivita' UPRI FS per variante palo 167 Pedemontana.
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23432D CSF -CER per sostituzione fdg con OPGW Open Fiber 2019 e sostituzione conduttori.
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Altri investimenti - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_rim. amazz. 697_(ind.lin)
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33403 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. cond. e rimoz. ammaz. 030_(ind.lin)
Linea 041 Gravellona - RFI Verbania - Verbania | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.45833 | 2019-06-15 | 0.52083 | N | Altre di Manutenzione - T041: ricoll. calate ai lati sez. di Linea lato CP Verbania a Verbania RT (RFI Baveno) dopo lavori di separazione impianti Terna/RFI. Nuovi accordi disalim. RFI in corso.
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-06-15 | 0.54167 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-15 | 0.54167 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.25 | 2019-06-24 | 0.45833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.25 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - F.S. per interferenza al P.38 con lavori di sostituzione conduttori sulla 150 kV Roma Ovest - Primavalle - Spegnimento CP di Primavalle
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica protezione stl 358
S/E Udine NE-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 in SE Udine Nord Est per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separazioni competenze_()ind.lin
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separazioni competenze_(ind.sba)
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze_(ind.lin)
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.621 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna. Fuori servizio per ammazzettamento con la linea T.23.621
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.621 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna. Fuori servizio per ammazzettamento con la linea T.23.640 e rimozione calate T.23.621 a cura di Edyna.
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.621 per controlli RIGHEL. (ind lin)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.41667 | 2019-06-16 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-16 | 0.45833 | 2019-06-16 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E La Spezia - stl 394 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P INT +CTB + Punti caldi
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-24 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23708 Chiusaforte- Tarvisio per installazione antirotazionali.
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.672 Richiesta e-distribuzione per sostituzione TV in CP Carignano. Rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 672CARMAGN in CP CARIGNANO | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC. Linea a terra.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.394 - Sostituzione stralli in sostegni vari
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP BARZANO-E_Distribuzione
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV, linea interferente
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T20: richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. Attività a cura COL GP. non previsti tempi rientro.
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 1 M.-Sostituzione manodensostati
Linea 017 Laurentina - Ostiense | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23017D1 Ostiense - Laurentina - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TA in olio UF 380kV Rossano1
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC st PARALLELO
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC SBARRA A 380 ROMA EST-PARALLELO
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra A 380 kV CTB STL 394
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole B: STL 394Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche su ATR 50 MVA + CTB e SPCC stallo Cagnano
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici tipo B + SPCC + Valvola P/M/S
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo.
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 204 Taranto N - Taranto Sm (VERDE).
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251)_sostituzione FdG
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24007A1_S.Mauro RT - Maratea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, FdG
S/E Caracoli - Parallelo K1 150 (A1-B1) | STK | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - collaudo sincronizzatore annesso all’interruttore del primario
S/E Fiumesanto - stl 003 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea 003 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 003
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23720 - SOST. FUNE DI GUARDIA OPEN FIBER
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: FS per riparazione carpenteria P.205 causa eventi del 29 ottobre 2018. In caso di emergenza TDR Borgo-Moline in 180/240 min. previa apertura CM al P.197.
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR7 220/150kV nella S/E Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" in Selargius interferenti con controlli tecnici ATR7 220/150
S/E Selargius - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza sbarre 220kV "A" con controlli tecnici ATR7 220/150kV
S/E Codrongianos - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' TR 3 150/15 kV per CTB
S/E Marginone-Congiuntore B1-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERNICIATURA CODA 2018 - IN OMBRA LAVORI RFI
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Montaggio sostegni n. 46 e 48 e trasferimento conduttori nella tratta
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL769
CP Potenza - stl Tito CP 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
CP Potenza - stl Avigliano CP 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez. terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Parallelo K 380 kV
GALLICANO Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL. LINE 505 GALLICANO-TORRITE PER TARATURA PROTEZIONI
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - 22.259 Bonifica terminali TES 1245.
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - L22215B-L Verniciatura sostegni Linea 215 Villavalle - Roma Nord.
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
Linea 236 Partanna - Fulgatore | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione varia e riparazione FdG. 49-47
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.672 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.672 INTERFRENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E MELILLI - STL 652 SIRACUSA 1 SUD | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.stl) in ombra lavori LIN
CP Stilo - stl Badolato 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAC - S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-K03 - S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra in CP Sesto S.G.
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra in cp Sesto S.G.
Stallo 220 kV 234 TORRETTA in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Controlli di legge - MILANO
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Noleggio linea per Misura della resistenza di terra e Misure di Contatto aeroporto Malpensa
AREZZO C - STL 015 CHIANA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 015 Chiana controlli di tipo B montante linea 015
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. Siot Cavazzo in SE Somplago per revisione interruttore
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Somplago interferente con rev. inter. su Stl. 442
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Per bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione conduttori/armamenti P.181÷200 e verniciatura P.201÷220
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Fuori servizio T.22.202 richiesto da privato per recupero legname. (ind lin)
S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.54167 | 2019-06-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 003
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - collaudo sincronizzatore annesso all’interruttore del primario
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E VERDERIO - STL 360 GORLAGO | STL | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Verifica SPCC CTB mancante 2°protezione
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC SBARRA B 380 kV ROMA EST-PARALLELO
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Sbarra A 380 KV
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Parallelo K 380 KV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez.terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Prove su passanti a cura del Team Controlli e Collaudi
S/E Deliceto - stl MANET (DEL ENERGY) | STL | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32401A-T21 S/E Vellai - ATR 201: FS per misura induttanza.
TORRITE Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 505 TORRITE-GALLICANO PER VARIAZIONE TARATURE PROTEZIONI DISTANZIOMETRICHE
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.sb.A)
Linea 709 S/E Ostiglia - cs Ostiglia | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ALBINO
CP Salerno I. - stl Tusciano/Sal. Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato lasciandolo disponibile all'esercizio solo in caso di estrema necessità
Stallo 132 kV 752 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione -Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E S.Sofia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA 'A' STALLO SECONDARIO ATR3 S.SOFIA
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - PTO: ricerca perdite SF6 su interruttore stallo secondario AR (ind ATR)
S/E S.Sofia - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO SECONDARIO ATR3
S/E S.Maria C.V. - ATR 4 380/220 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-18 | 0.39583 | 2019-06-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC ATR4
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.83333 | 2019-06-21 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Linea interferente con lavori in CP Valdarno
Linea 021 Valdarno Sud RT-Ponticino RT | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.83333 | 2019-06-21 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Linea interferente con lavori in CP Valdarno
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-19 | 0.29167 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Teramo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra B 380 kV CTB STL 394.
Linea F97 RoccaPriora RT-Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - 23F97 - fuori servizio per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
Linea 725 Rocca Priora - Rocca Priora RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23725 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F97 per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Sbarra B 380 kV - interf AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind sb.B)
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI SBARRE SBARRA A1
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32401A-T22 S/E Vellai - ATR 202: FS per misura induttanza.
S/E Marginone - Condensatore 2° 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" in Selargius interferenti con controlli tecnici stallo K150kV
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza sbarre 220kV "B" nella S/E Selargius con controlli tecnici ATR7 220/150kV
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33681 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind AR)_tempi di rientro dal gg 04/07 al gg 07/07_120m diurni e notturni
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl607 contr.B (ind.lin) in ombra lavori LIN
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione fibra ottica in wrap da palo 9 a palo 11 - vincolata a fs ottico concordato con Wind
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VAR-19-132-Controlli tipo B (ind sbA)
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 285 ALA | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza Monteviale - stl 285 Ala_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
S/E S.Sofia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL SECONDARIO ATR3 S.SOFIA
s/e pietrafitta stl 132 kv deruta | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC UF 631 DERUTA
S/E Teramo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI SBARRE SBARRA B1
S/E SERRACAPRIOLA - STL DAUNIA S. | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO AUTOP.DAUNIA SERRACAPRIOLA150 KV - CT3
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 591 CASTELNUOVO-GALLICANO PER VARIAZIONE TARATURA PROTEZIONE
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Parallelo K 380 KV
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fune di guardia
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B CITTADELLA T.268
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
CP Stilo - stl Roccella 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 273 DUGALE | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza Monteviale - stl 273 Dugale_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
Stallo 132 kV 789 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione -Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
CP Contursi - stl Buccino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponibile all'esercizio in caso di estrema necessità
CP Fuorigrotta - TR1 60/10 kV - B | TRF | 70 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Revisione CSC a cura Ditta MR
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220kV Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl. 268 Cittadella
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttori
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A2 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.L761
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MRT-L761 Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220 kV- Sbarra B. Controlli tecnici stl. 268
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T637 fuori servizio per rimuovere il collegamento provvisorio con T650.
Linea 650 S/E Ciserano - Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione ammazzettamento T650-T637 nella campata P27-28 della T650. Rifacimento campata p27-28 T650. Chiusura colli morti al P.27. T.637 e T.650 rientrano in assetto normale. Collegata ind. 19011810141626
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.244 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
S/E Benevento 3 - stl 330 Troia | STL | 400 kV | 2019-06-22 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - BN3- Attivazione PMU stl Troia 380kV
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.263 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SULLA T.397
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.249 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.397. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT TEKSID CARMAGNOLA. 26/07/18: modifica su richiesta UT Teksid
LINEA 268 CITTADELLA - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 22.268 Castegnero - Cittadella. Controlli tecnici tipo B stl 268 in S.E. Castegnero
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23448F1_Aliano-Senise (dt 23251)_sostituzione di FdG
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.66736 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione delle funi di guardia su elettrodotto 380 kV Laino - Rossano T.1 . N.B.Indisponibilità in aggiunta a quella già deliberata 180725123441338
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E Collarmele - stl A.S. Angelo-Sulmona | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-27 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC + tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.25 | 2019-06-24 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - F.S. per interferenza al P.38 con lavori di sostituzione conduttori sulla 150 kV Roma Ovest - Primavalle - Spegnimento CP di Primavalle
Linea F41 Fara Sabina RT - S. Oreste RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.29167 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F41A1 RINNOVO LINEA
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rossano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rossano: ATR2 380/150kV, verifica Passanti P&V PT2RO per SAG MAC-18-03.
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbA)
s/e dugale - stl 228 sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind STL)
Linea 476 S/E Aliano - S/E Tursi | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura su conduttore in campata 1-2
S/E Suvereto-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR300 380/132kV 250MVA - Controlli Tecnici SPCC Montante ATR 300 Primario secondario macchina.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per CTB
S/E Adria S.- stl 221 RO ZI cd B.Grimeca | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-Controlli tipo b, controllo protezioni e lavaggio stl. 221 Rovigo Z.I.
S/E Fusina SF6 - stl 4 TD (cavo 132 kV) | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS2-19-132 kV stl 4 TD -Revisione manovra interruttore + controllo protezioni.
S/E Serracapriola - stl 932 S. Martino | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO SAN MARTINO - CT3
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo 380 kV tipo AGE 420. Attivita' a cura Ditta sui comandi dell'interruttore riprogrammata per un periodo di 5 giorni.
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Verderio - TA Fase 4 - ABB 420/4 - perdita SF6 - 495/05 - proposta intervento
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl.ATR1 e sez. terra sbarre
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TV UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV SULLA UF 048 FOLIGNO FERROVIE
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23090 - FUORI SERVIZIO PER SOST. ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723023636767
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 3 M.-Manutenzione comando interruttore e miglioria S30
Linea 150 kV - VALLESACCO - VALLEFIORETTA | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Tavazzano - stl 559 Bolgiano | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio L.559 TZN
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220+19-Sostituzione Sezionatori SB+Linea St. Camin 295
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SUBORDINATA AL RIENTRO DEL TR DI OSTUNI PREVISTO AD OGGI IL 03/05/2019
S/E Aliano - stl 448 Senise | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SENISE 150kV
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Parallelo K 380 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T394 per CTB STL394 in SE Vignole, MTZ sezionatore di Linea.
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TA UF ATR3 SECONDARIO
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl
SSE Milano R.RT - stl 008 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl interfacciamento allo shelter -BRUSA-
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB + inst. punti fissi di messa a terra
S/E Patria stl 224 Astroni 2 | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 224 Astroni2 220 KV
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE DUTTANZA E SFRA ATR1
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR2 - Revisione pesante interruttore 132 kV - accordi ok
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio stallo M15 S/E Baggio.
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio
S/E Padriciano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - S.Lucia 1 der ACEA
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB + SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC sbarra A1
S/E Montalto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Rosara - stl 090 Gerosa C.le | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici TIPO B + SPCC stl congiuntore
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per lavori di sostituzione TV
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo a 380kV numero 009 denominato "Ittiri" nella stazione di Selargius
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici UF 150kV Calusia
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 177 Brindisi P.- Enipower Brindisi.
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello
Linea 701 Melfi-Venosa | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23701F1_Melfi-Venosa, istallazione antirotazionali
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Badolato - Stilo Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea (UPRI)
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - D_LINEA 090 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CATENE DI ISOLATORI CON RTV E COMPOSITI
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23844A1 COL - FUS Verniciatura sostegni
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E MELILLI - STL CP SIRACUSA 1 NORD | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-19 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti, fdg in FO e verniciatura intera linea
S\E Taio-stl 012 Mezzocorona (2) | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 22.295 Dolo - Camin. Per interferenza sostituzione sezionatore di linea in S.E. Dolo stl 295
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-19-220 kV Sbarra A - Sostituzione sezionare di sbarra stl. 295 Camin
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CP Melito P.S. - stl Bruzzano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 216 contr. protezioni (ind.stl.)
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 01/07/19-21/07/19. T.034 Sostituzione armamenti e verniciatura sostegni.
CP Contursi - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponible all'esercizio in caso di estrema necessità
Stallo 132 kV 444BONACIN in CP OLGINATE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea BONACINA - OLGINATE | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP BONACINA E OLGINATE
Stallo 132 kV 540BOLLATE in CP BRUSUGLIO | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
Linea 540 Cp Bollate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BRUSUGLIO-E_Distribuzione
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 788 - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP FOSSOMBRONE DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Stallo 120 kV S. LAZZARO in CP FOSSOMBRONE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FOSSOMBRONE | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
S/E Benevento II - stl Benevento N 2 | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore.
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 111 CP Birgi - CP Matarocco | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.39583 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.41667 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo STL195 Fauglia RFI - controlli di tipo B montante linea
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.45833 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - RMO - VERIFICA MAGLIA DI TERRA
roma o. stl 150 kV Primavalle | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.45833 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - RMO - VERIFICA MAGLIA DI TERRA
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23781 Tarvisio - Valbruna per installazione Antirotazionali e cambio conduttori.
S\E Taio-stl 012 Mezzocorona (2) | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-19-132-T.012-Controllo protezioni (ind stl)
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - F.S. STALLO LINEA 962 MARRA STL ISOLA P. 132 KV PER PROVE MAGLIA DI TERRA IN STAZIONE MARRA DI CORNIGLIO
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K S/E Cedegolo Sud
S/E CEDEGOLO SUD - STL 954 CEDEGOLO ENEL | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali -
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO LINEA 954: CONTROLLI INTERRUTTORE SF6
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per CEDEGOLO: Controlli interr.SF6 + Controlli annuali
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl.K in S/E Cedegolo Sud
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - misura induttanze - accordi ok
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B1 Congiuntore
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV Sbarra A.Controlli tecnici tipo B, stl. 221 Rovigo Z.I.
S/E Foggia - stl S.Marco in Lamis | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS
S/E Foggia - stl S.Marco in Lamis | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico Lavaggio isolatori
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl CP Cuma 1
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.23781 Tarvisio - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl. 781 Tarvisio | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 781 Tarvisio in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 380 kV CTB K380kV
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Villavalle stl Salisano der. Acea Orte. | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 035 ACEA ORTE
CP FUSIGNANO - STALLO AT COLUNGA 844 | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ra/Canala - Stl L040 Ravenna RT | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L040 = Sostituzione TA 130 KV a Ravenna Canala
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23040E-L Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala per sost TA 130 kV S/E Ravenna Canala.
SEMISBARRA ROSSA 132 KV IN CP FOSSOMBRONE STL AFFERENTE FANO ET | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP SERIATE
CP Airola - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 701 - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP FOSSOMBRONE DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FOSSOMBRONE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea Interferente con Lavori di Sostituzione Conduttori
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. 221 Rovigo Z.I.
S/e Serracapriola - stl S.Severo | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO SAN SEVERO - CT3
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS SBARRE SBARRA A1
S/E Taio - Sbarra A 132 kV (Esterna) | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 Congiuntore
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbB)
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTB+inst. punti fissi di messa a terra.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV Cuma 1
S/E Rossano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF PARALLELO 380 kV
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Collarmele- C.Le S.Angelo der Sulmona N.I. per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - L.23.521A1 Sandrigo Fusinieri - sost. FdG tratto palo 192/2 - Fusinieri (ind LIN)
Stallo 150 kV SCILLA in CP MELITO P.S. | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso NB: Trattasi dello Stallo EGP Montebello
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 795 Palmanova in SE Planais per prova protezioni.
CP Buccino - stl Sorgenia 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore S.Gregorio Wind ex Sorgenia per attività manutentiva presso il suo impianto
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e misura induttanza (SFRA) su ATR2 in SE Scandale
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 527CUNARDO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli a cura costruttore interruttore AT
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza per 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 Congiuntore
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 380 kV CTB K380kV
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CUMA - PATRIA per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CUMA in SE PATRIA
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.LIN)
S/E Taio - Sbarra B 132 kV (Interna) | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind sbB)
Vicenza Monteviale - P 138/A | TRC | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L22267C-B - Tronco Vicenza Monteviale - P 138/A: FS per OpenFiber di competenza UICAM.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - L22267C-L Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per apertura CM al P138/A lato V.Monteviale. La termine in servizio Vellai-Cittadella cd Cavilla.
Adria Sud - Bassano Grimeca | TRC | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.221 Adria - Rovigo Z.I. tratto Adria - Bassano G.
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS SBARRE SBARRA B1
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.23.022-Fuori servizio per interferenza con attività di rimozione ammazzettamenti in S/E Trento RT (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni - Linea 150 kV Marzanello - Pignataro
S7E ROSSANO - STALLO GRUPPO A | STT | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF GRUPPO A 380 kV
Linea B09 Bari RT Parco Nord-Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S\E Sandrigo- stl.521 Fusinieri | STL | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S\E Sandrigo stl.521 Fusinieri - contr.protezioni (ind STL)
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 al 14/06/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.25 | 2019-07-01 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione - fuori servizio e di consegna in sicurezza
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV Sbarra A. Lavaggio isolatori stl. 221 Rovigo Z.I.
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per CTB
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-057
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 CHIUSURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG
S/E GARIGLIANO - STL 357 SPARANISE | STL | 400 kV | 2019-06-28 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA.
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per CTB
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-132kV-SbarraB. Lavaggio isolatori stl 221 Rovigo Z.I.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-SALISANO
L. 221 Adria Sud-Rovigo ZI cd B.Grimeca | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.221 Adria sud - Rovigo Z.I. c.d. Bassano Grimeca. Controlli tipo B e pulizia isolatori in S.E. BSG
CARMIGNANO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BSG-132kV Sbarra. Controlli tecnici e pulizia isolatori
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra le linee 23011F1 e 22209F1 con apertura colli morti al S.95 L23.011. Rientrerà in servizio la linea C.P.Piazzola-C.P. Altichiero c.d. C.P. Montegalda su tronco 22.209.Necessita concordanza Fasi
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-06-29 | 0.33403 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1 - il tratto della linea 22209F1 tra i due ammazzettamenti verrà declassato a 132kV
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 377-SOSTITUZIONE TV
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stl. ACEGA Carso 2 in SE Padriciano per prova protezioni alla fine dei lavori di rinnovo in CP Altopiano e sostituzione protezione.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.54167 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23572D-L: FS per chiusura C.M. al P109/A, al termine in servizi l'intera linea.
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.27083 | 2019-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - L23780A-L Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza OpenFiber T267 di competenza UICAM.
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea "Rosara-Teramo" (cod. 21316).
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore intera linea
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro della linea C.P. Piazzola - C.P. Altichiero c.d. C.P. Montegalda necessità concordanza fasi
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-30 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG
STRETTARA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. TR1 PER REVISIONE PARTE ATTIVA
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. STALLO L628 SAN MICHELE PER INTERFERENZA ATTIVIT¿ SU TR1
STRETTARA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER SCOLLEGAMENTO CALATE SBARRA L628-TR1 PER ATTIVIT¿ DI MANUTENZIONE TR1
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per scollegamento calate T.23.640 a cura di Edyna.
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.s T.23.621 ricollegamento calate a cura di edyna.
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.621 per controlli RIGHEL. (ind lin)
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. PER SCOLLEGAMENTO CALATE SBARRA L.636-TR1 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TR1
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.41667 | 2019-06-30 | 0.625 | S | Controlli Cavo - ispezione endoscopica Terminali Cavo
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.70833 | 2019-09-28 | 0.33333 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento Stl. S/E Campo
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F69 Giuncano RT - Narni RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-13 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F69A1 RINNOVO LINEA
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Villavalle-Santa Lucia- Sostituzione armamenti e morsetteria + verniciatura sostegni
S/E Codrongianos - stl 359 Chilivani | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 359 in Staz. COD per CTB
Polo 2 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDS L221 POLO 2 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 220 POLO 1 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal..
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23149B1_CP Pisticci - Tursi Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23251B1_Pisticci-Rotonda Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_ LINEA 017 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ARMAMENTI E VERNICIATURA TRATTO MENGA - P.912
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e antirotazionali. TE-DX-17-154
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori sbarra B parallelo 380kV
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per CTB+SPCC POLO 1
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 in S/E Avenza in ombra a indisponibilità 180725034347190
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo parallelo
S/E San Rocco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 1-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost Terminali cavo (Bergamo)
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
MORINO TR 3 3/7 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica impianto di terra
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea F14 Nomentana RT - Prenestina RT1 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
Linea F30 Nomentana RT - Prenestina RT2 | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.209
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 359 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 22.232 sostituzione fune di guardia
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Partanna - stl 224 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC stallo Partinico 1
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per la sostituzione TVC stallo Partinico 1
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-L Cencenighe - Moena cd Molino: FS per apertura CM al P38, al termine in servizio il TRC Moena-Molino
STL 458 UT Data 4 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione programmata stallo
Cencenighe - palo 38 T.23.571 | TRC | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-X Cencenighe-P.38: FS per risanamento criticit? a seguito degli eventi di fine ottobre 2018.
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_ sost. conduttori_(FS lin)_UI Brescia
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.019 Bolzano - Ora. sostituzione conduttori e fune di guardia
CP Cariati - stl Ciro' 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 202
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni stl. 202 in S/E Cedegolo Sud
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. 202
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - CPB stl. 202 in S/E Cedegolo Sud
montorio stl arrivo gr 2 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio stallo AG2 per CTB +KIT 89 S/E Montorio
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.618
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L618 (TRESCORE)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione interruttore L.618
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Nogarole R. AR.303 - rev. Pesante CSC (ind AR)
Linea 898 Crotone - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg su 150kV "Crotone - Papanice" OPEN FIBER 2019
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza per rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis su L.104
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni manutenzione straordinaria linea 23011F1 - Tratto S.95 - Padova RT
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. dei tronchi S/E Castegnero-Sost.190 e S/E Marghera ST.1-Sost.225 per declassamento a 132 kV tronco Sost.190-Sost.225
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – Reattore 380 KV – SPCC Primario e macchina
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + verifica valvola di sicurezza
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.A2)
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.stl.)
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T034 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 034 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI
S/E Pisticci - stl 251 Rotonda | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Rotonda 150kV
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV Lavaggio isolatori
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L041 BONIFICA SOSTEGNO DETERIORATO N. 311
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: ATR2 150KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità: 22/03/2019
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Serramanna - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo "parallelo sbarre 150kV" della stazione elettrica di Serramanna
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.728 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" della stazione Serramanna interferenti con controllo tecnici stallo K150
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.6875 | N | Verniciatura - 22.295 Solo - Camin. Verniciatura B/R sostegno S.66 + Bonifica punti caldi (ex 24-26/06/2019)
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 478 CP Castano P. - s/e ACCAM | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP CASTANO
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6
Stallo 132 kV 478ACCAM in CP CASTANO P. | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 707 Enea Brasimone / S.Maria = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 377-C.LLI TECNICI SPC3A
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23707B-R - S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria per controlli tecnici di tipo B.
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.41667 | 2019-07-05 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore stallo 220kV ATR2 220/150kV della S/E Taloro1
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2019-07-02 | 0 | 2019-08-11 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E FIUMESANTO STL 010 SA.PE.I.1 | STL | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea SAPEI 1 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea SAPEI 1
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L511 + LINEA FREDDA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 211 SANTA LUCIA
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA A 380 KV
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K2 132 di Rondissone x controllo protezioni
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628 PRESSO IMPIANTO DI STRETTARA.
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Interferenza Linea - SPEGNIMENTO C.P. PAPANICE per traslazione fdg (attualmente in comune sui 2 elettrodotti) e realizzazione by-pas ottico.
Linea 511 Perreres Cen. - Perreres CP | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA Stallo L511 Perreres (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 202
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Taio-stl 202 Cedegolo S. | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-19-220-Controllo protezioni (ind stl)
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
LINEA 132KV N.768 FORLI' ORAZIANA-FORLI' PIEVE | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23768C-L Linea 768 Forlì Oraziana - Forlì Pieve. interferenza per manutenzione ibrido a Forlì Pieve.
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.768+TRR | SBA | 132 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO ROSSO/768
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 623 Piossasco - Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 275 S/E Avenza
S/E Bardi - stl 649 CP Borgotaro | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezioni - SOSTITUZIONE PROTEZIONE MINIMA TENSIONE
Stallo 120 kV TREIA in CP CORNETO | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E Ginestra - stl 195 Faeto | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.41667 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FAETO IN GINESTRA
S/E Ginestra - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-02 | 0.41667 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL FAETO
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.54167 | 2019-07-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea SAPEI 1
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.B2)
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo SAPEI Polo 2
S/E FIUMESANTO STL 011 SA.PE.I. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea SAPEI Polo 2 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
S/E Tursi - stl 149 CP Pisticci | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF PISTICCI CP
STL 452 UT Data 4 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione programmata stallo
Linea 163 Cp Pavia Ovest - Cs Cnao | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T.163 per VMT utente CNAO
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
Linea 116 Villa Valle - Vacone | LIN | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 211 SANTA LUCIA
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" della stazione di Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo k150
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-19-220 kV Sbarra B - Sostituzione sezionatore di sbarra stl. 295 Camin
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.639 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ginestra - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL FAETO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 4 IN FOIANO
S/E Foiano - stl 172 Benevento 3 | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO BENEVENTO 3 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 2 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 3 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 5 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 1 IN FOIANO
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori di sbarra A stallo Parallelo 380kV
CP Cariati - stl Rossano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo SAPEI Polo 2
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.625 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis su L.104
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 211 SANTA LUCIA
S/E Fiumesanto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo congiuntore 380 kV in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.79167 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA B 380 KV
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo K 380 kV
Linea 954 Castellaneta - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23954B1_Castellaneta-Palagianello Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: FS per misura induttanza. In sicurezza anche lato MT a cura di e-distrubuzione.
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.41667 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STL FAETO
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.41667 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO BN3 IN FOIANO
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-07-04 | 0.45833 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P138/A, al termine in servizio l'intera linea.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.54167 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo K 380 kV
L016 Eccellente RT - Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2019-07-04 | 0.66667 | 2019-07-15 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 202
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 211 SANTA LUCIA
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con FO su 150kV "Isola C.R. - Papanice" OPEN FIBER 2019
Brescia CS Iveco - stl 842 Pietra | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Montecilfone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
Linea 673 Vinovo - ALESSIO TUBI | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.673 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 589 Giaveno - Condove | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.589 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
L842 cs Brescia Iveco-cs Pietra | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23765 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - 23744 - Riparazione strefolatura conduttore.
Linea 468 Cp Busto Garolfo - Cp Legnano | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 3km
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-X sostituzione FdG Tronco Salisano-Stroncone - interferenza con la Linea L22215B-L campate 34-40, Verrà richiesta alla definizione tiro.
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019-
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019-
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019- RIENTRO DIURNO
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019- RIENTRO DIURNO
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Rinnovo sezione 132kV
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - Linea 725 Mondovì - Ribaltamento su nuovo stl.725
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Ribaltamento su nuovo stl.725
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV Napoli Levante 1 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A2 | SBA | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza CASTELLUCCIA SBARRE 220 KV -TRONCO A2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220 KV Reattore
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 22OKV TR/3 220/60/9 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - STALLO Reattore 220 KV
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV CP Casoria 2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - 23.480 Focomorto - Lendinara cd Rovigo ZI - Apertura colli morti S. 6/A per disalimentazione tronco (Fe) Focomorto (ex IOD ANZ 12/05/2019)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 1° fase Esecuzione pali trivellati nuovo sostegno 84A (in ombra a verniciatura)
TRONCO FOCOMORTO F. - P. 6A | TRC | 132 kV | 2019-07-07 | 0.6875 | 2019-07-14 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - 23.480 Tronco Focomorto (FE) - P.6A - Verniciatura S.219 - S.227 (ex IOD ANZ 12-18/05/2019)
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.3125 | 2019-07-22 | 0.8125 | N | Interferenza Linea - T. 23411 Pordenone - Ponterosso per interferenza con lavori FVG Strade.
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-042
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23006F CRF - SVF sost. cond. equip. e fdg con OPGW
CP Napoli Direz.le - stl Castelluccia 220 kV | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta Siemens
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - 22210 Sandrà - Centrale Mantova Enipower_ controlli rigel con apertura morse_(ind. lin)
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E FIUMESANTO STL 010 SA.PE.I.1 | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo Linea SAPEI polo 1 in Staz. FSA per CTB 1° livello
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per interfacciamento allo shelter dello stallo M25
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - interfacciamento allo shelter
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Trento Sud T 22.175 Lavis. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 729 - CS Avigliano - Atella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23729E1_Atella-Avigliano Parco Eolico, installazione antirotazionali
S/E Sandrà - stl 210 Mantova | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.stl)
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (sostituzione sostegni) a cura UPRI
S/E Oppido Lucano - stl 772 Vaglio 1 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E OPPIDO: SPCC UF VAGLIO 1 RTN
Linea 183 Brembio - Casalpusterlengo | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.5 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Travagliato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
Linea 468 Anagni - Anagni Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
BALSORANO Stl SORA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Roma Nord - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC
S/E Caracoli - stl 103 CP Bagheria 2 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 685 Caltagirone - Barrafranca | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - CAG-BRR Sost. Cond - fdg - armam in 35 campate-Interv. consol. del suolo - 2019 INDISP
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 637 Fs Bricherasio - Luserna S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.637 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea F74 SE Calenzano - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore sullo stallo K-380
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-K01 S/E Colunga - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.A)
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Lago - STL556 Serrazzano - controlli di tipo B montante linea 556
S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21342B-S - S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo: FS per verifica protezioni.
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Mori Alta stl 014 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S\E Lago - STL 556 Serrazzano - Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS-ATR201 sost. membrana conservatore (ind.ATR)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6
LINEA 132KV N.556 S/E LAGO - N.SERRAZZANO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - I_L556 Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
Alfa Avio sm. - stl Casalnuovo 220 kV | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-08 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG in FO (Open Fiber)
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG in FO (Open Fiber)
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità TR 101 in SE Valbruna per attestazione TR su nuovo SPCC.
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23625M1_Ginosa-Matera Lavaggio isolatori
S/E Foggia - stl 029 Innanzi | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Candia - stl 729 C.P. Falconara | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 204 GALLETO 8
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.K S/E Ardenno
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.K S/E Ardenno
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Avise - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. K 220 di Avise x controllo protezioni
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23729 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723092421052
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L326 sostituzione protezioni
CP Buonvicino - stl Cetraro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni in ombra a Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL.
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.893+TRV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO VERDE/893
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.B)
LINEA 132KV N.893 FORLI' BAGNOLO-FORLI' PIEVE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23893B-L Linea 893 Forlì Pieve - Forlì Bagnolo. Interferenza per manutenzione ibrido a Forlì Pieve.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.650 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS BOCCALEONE
Stallo 132 kV 677 in CP FS BOCCALEON | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E San Vittore - indisponibilità stallo 150 KV EALL 1 per CTB e SPCC
S/E S.VITTORE STL 150 KV EALL | STL | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E San Vittore - indisponibilità stallo 150 KV EALL 1 per CTB e SPCC
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SBARRE SBARRA A1
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà STL.210 contr.B ind (LIN)
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-07-10 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione contr.B 210 (ind.sb.S)
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.5 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
MORINO Stl 150 kV CANISTRO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E San Vittore - indisponibilità stallo 150 KV EALL 1 per CTB e SPCC
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SBARRE SBARRA B1
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. K
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Stallo 150 kV S. BARBARA in CP BUONVICINO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-L Cencenighe - Moena cd Molino: FS per risanamento criticit? a seguito degli eventi di fine ottobre 2018. Il 14/07 dalle 13.00 chiusura CM P.38 e apertura CM al P39. Al termine in servizio il TRC Cencenicghe-Molino.
Linea 029 Foggia - Innanzi | LIN | 150 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SEZIONATORE DI LINEA
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza attività L.205 attività di sost. cond 181023011348854
S/E Flero - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 204 GALLETO 8
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-12 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E sandrà - Sbarra B 220 kV contr.B (ind.sb.B)
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.52083 | 2019-07-16 | 0.625 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0 | 2019-07-14 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (inid.stl)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0.35417 | 2019-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (ind.stl.)
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | S | Verniciatura - 23.480 Focomorto FE - Lendinara cd. Rovigo ZI. Chiusura c.m. S.6/4 (ex IOD ANZ 18/05/2019)
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. SBARRA 132 KV PER COLLEGAMENTO CALATE L.636 -TR1
STRETTARA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. SBARRA 132 KV PER COLLEGAMENTO CALATE L628-TR1
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con la linea T.23.621 e ricollegamento calate T.23.640.
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento, con la linea T.23.640
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-14 | 0.41667 | 2019-07-14 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.45833 | 2019-07-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Moena CP - palo 38 T.23.571 | TRC | 132 kV | 2019-07-14 | 0.54167 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-Y Molino-P39: FS per risanamento criticit? a seguito degli eventi di fine ottobre 2018.
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.29167 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F61A1 RINNOVO LINEA
LINEA 724 TITO CP - PICERNO FS | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - PICERNO: sostituzione sezionatore, linea interferente
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea 492 Castelnuovo - Sannazzaro | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.492 sostituzione FdG Open Fiber ring 6
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - apertura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio il tratto Moline-San Silvestro-101bis
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio T.23.021 per interferenza sostituzione conduttori 23.019. (ind lin).
L.836 Lagoni R.-Vallesecolo cd Le Prate | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - D_L836 Apertura colli morti al Palo 112 lato Lagoni Rossi - Richiesto da ENEL GREEN POWER
C.LE LAGONI ROSSI - STALLO N.836 LE PRATA-V.SECOLO | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E MANUTENZIONE 89L
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori sull'intera linea T. 653
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23V01 Innalzamento sostegni per risanamento violazioni DM
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA A1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi N.B. la presente richiesta deve essere contemporanea alla richiesta 180725085536828 in quanto essendo sostituzione di sezionatore di sbarre necessitano contemporaneamente stallo e sbarre
STALLO 132 KV 408 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione speciale 2A +S30 con Siemens in 2 giorni.
Lin 657 cp Valenza - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T657 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 657 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra "B2" - F.S. per rimozione conduttori collegamento tra sezionatori di Sbarra A2 e B2 - lo stallo rientra in servizio solo con Sezionatore di Sbarra "A2"
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.29167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB In ombra adeguamento 63kA
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Baggio (in ombra adeguamento 63kA)
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23438C MRG - PVG per sostituzione fdg con OPGW contestuale al f.s. della sezione ottica Marginone - Pistoia via Pratese 2 di WIND3
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez.terra sbarra
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K in S/E Sondrio
S/E Roma Est - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B PARALLELO 2°SEZ
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-PARALLELO 2°sez.
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Apertura c.m. lato Ravenna in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Ravenna (rientra in servizio da Fusignano a PowerCrop)
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23025F1 Villa Lagarina RT Peri RT - Sost. FdG Fiber for the Grid
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli tipo B SCORZE T.211
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 1 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
S/E Sandrà - stl 228 Dugale | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà stl 228 - CONTR.PROTEZIONI (ind STL)
CP RUBIERA NORD - SBARRA AT VE LATO 155 | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/155
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VIl: controllo protezioni
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
Linea 920 CP Fasano - Cisternino RT | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-17 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. A RUBIERA NORD
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2019-07-15 | 0.5 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 da Caoria al sost.35 ( UPRI PD) - tempo rientro fine lavori
Lagoni Rossi - Allacc. Le Prata | TRC | 132 kV | 2019-07-15 | 0.58333 | 2019-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_L836 Tronco di Linea da Palo 112 a Lagoni Rossi - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E SEZIONATORE DI LINEA A LAGONI ROSSI - Richiesto da ENEL GREEN POWER
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.625 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23898C FUS - RAC per verniciatura sostegni
SSE Termoli RT-stl F87 Vasto S.Salvo RT | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.3125 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - verifica maglia di terra Se Termoli RT
Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.3125 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Termoli RT
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Altri interventi - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
Linea 046 Gioia Tauro Ind. - Rizziconi | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con 48 F.O. progetto Open Fiber su tutta la linea
S/E Redipuglia - stl 367 Udine Sud | STL | 400 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Udine Sud 367 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Rondissone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K1 132 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 202 SE Redipuglia per misura induttanza.
L971 Isola Capo Rizzuto-I. Capo Rizzuto2 | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Sostituzione fdg da CP Isola C.R. a sostegno 7-1-8 in comune con la "Isola C.R. - Cutro".
Stallo 132 kV RFI Valenza in CP Valenza | STL | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione tipo 2A a cura costruttore. EVENTUALE RIENTRO SENZA PROTEZIONI. Lavoro in ombra.
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.35417 | 2019-07-18 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Controlli spessimetrici sostegno ARIEL
S/E Ginestra - stl 171 Montefalcone | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO MONTEFALCONE IN GINESTRA
S/E Ginestra - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL MONTEFALCONE
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-17 | 0 | 2019-07-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 kV ROMA EST - PARALLELO 2°sez.
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.22.280 Sostituzione fune di guardia. (ind. lin)
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione speciale 2A +S30 con Siemens in 2 giorni.
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per misura induttanza.
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia stl 226 Napoli Levante2
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl. K in S/E Sondrio
S/E Sandrà-Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-07-17 | 0.35417 | 2019-07-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà-Parallelo 220kV - CONTR.PROTEZIONI (ind STL)
S/E Ginestra - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.41667 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL MONTEFALCONE
S/E Oppido - stl 770 Genzano 1 | STL | 150 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO 1 RTN
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Scorzè - stl 211 Malcontenta | STL | 220 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - SCR-220-19-Controllo Protezione MALCONTENTA T.211
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez. terra sbarra in S/E Sondrio
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-18 | 0.41667 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO MONTEFALCONE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Montaggio terminali e messa in esercizio cavo
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL CASALETTO 150 kV - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIOATORI DI SBARRA
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-07-19 | 0.5 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori e armamenti tratta 20 Km
S/E Udine NE-Trafo 102 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-07-20 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR 102 in SE Udine Nord Est per revisione pesante CSC.
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio T.23.019 per interferenza cambio conduttori T.23.021 (ind lin)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. lato Ravenna a apertura c.m. lato Fusignano in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Fusignano (rientra in servizio da Ravenna a PowerCrop)
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - 23734 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.021 Ora - Trento sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 22.175 interferenza sostituzione fune di guardia T 22.280
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.54167 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-L Cencenighe - Moena cd Molino: FS per chiusura CM P.39, al termine rientra in normale assetto di esercizio.
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.625 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Verniciatura sostegni lato Fusignano
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - 23.727 Fusina2 - Villabona. Verniciatura sostegno S.26 (ex 29-31/05/2019)
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T. 23013 Redipuglia RT - Villa Opicina per superamento limiti tecnici linea
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Dolo - stl 350 Fusina C.Te Gr 3-4 | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Fusina 350
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 579
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli tecnici SPCC + verifiche di legge valvole di sicurezza stallo S.Pio 150 kV+sostituzione TA
VINCHIANA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 per fermata annuale programmata
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.231 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - RINNOVO
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-05 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T20 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE MONTAGGIO SOSTEGNI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
CASSINO Stl 150 kV S.VITTORE cd WEPA | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-22 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISONE APPARECCHIATURA AT
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21348B-S - S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo: FS per controllo protezioni.
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-22 | 0.41667 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STALLO COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.41667 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
MORINO Stl BALSORANO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su reattori S/E MRG. Attività in ombra ai controlli di tipo B.
L.836 Lagoni R.-Vallesecolo cd Le Prate | LIN | 132 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - D_L836 Chiusura colli morti al Palo 112 lato Lagoni Rossi - Richiesto da ENEL GREEN POWER
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.Maria C.V. - stl Cira Produz. | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.39583 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2019-07-23 | 0.41667 | 2019-07-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0 | 2019-07-25 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E P.d.Speranza-A301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - D_S/E P.d.Speranza-ATR 301 380/132kV 250MVA - sostituzione Interruttore. I tempi di rientro non definibili in quanto si procede alla sostituzione dell'interruttore di montante.
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI.
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
L072 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
L073 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
BALSORANO Stl MORINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-25 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI IN OMBRA A CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - sostituzione fdg campata 32-B - 32-B-A. sostegno in comune con 150kV "Cutro - Isola C.R."
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-07-26 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi spessimetrici sostegni(Ariel)
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-07-26 | 0.5 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - Chiusura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio tutta la linea
S/E Venina -stl 923 Vedello | STL | 132 kV | 2019-07-27 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. e ripristino assetto normale
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-Y Sostituzione FdG Tronco Acea Orte - Stroncone. Interferenza Linee: 23116B1, 22211B1, 23165A2, 23F61A1, 23126B1, 23042C1 e 23044B1. Le Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.54167 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti al P.506 lato Fabbrico
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E SANDRIGO - CP BREGANZE | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-07-30 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E SANDRIGO - stl 527 contr. protezioni (ind.stl.)
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 2 per Controlli annuali programmati
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 in contemporanea al Sincrono 2 per Controlli parti comuni
Stallo 132 kV 090AR-CED-FS in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - BY-PASS AT 090 e 086 CHIUSO
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.623 interferenza alla sostituzione FDG sulla linea T.231
S/E Ceprano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – Parallelo + sbarre 380 KV – CTB + SPCC
S/E PST Foggia - PST B | ATR | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta indisponibilità macchina PST-B per Misure induttanza macchina (La linea Foggia 380 -Troia 380 resterà in servizio tramite by-pass)
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19- Sostituzione TA -Controlli Tipo B St. Bassanello 520 (ex IAN ANZ 25/03-01/04/19)
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23.520-Camin - Bassanello. Sostituzione TV stl. 520 e controlli tecnici tipo B (ex IOD ANZ 25/03-01/04/19)
L. 038 Cascina RT - Colle Montanino RFI | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L038 RIPRISTINO TRALICCIATURA - MANUTENZIONI IN LINEA
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Lavis T. 22.175 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione
Lin 036 Valenza RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T036 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 036 in Solero RT e stallo 036 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI.
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
L901 | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Armisa_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche L.856
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Prosecuzione sostituzione conduttori AA 26
MORINO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fuori servizio della linea per revisione elettromeccanica
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-07-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV - controlli Tecnici di tipo B montante K 132 kV
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sost. conduttori, fdg e armamenti intera linea
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV2 C.le Moncalier - Controllo protezioni - Presi accordi con IREN
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – sbarra A 380 KV – fuori servizio per CTB + SPCC
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - sostituzione fdg con FO al sostegno in comune 32-B-A in C.P. Cutro
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K in S/E San Fiorano
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.54167 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per apertura c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra con l'assetto MTC - CIL per sost. fdg con OPGW
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23165A1 E LA 23F61A1
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 22211B1 E LA 23F61A1
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE. CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23165A1 E LA 22211
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3
S/E Montefalcone - stl 173 Benevento 3 | STL | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO BENEVENTO 3 IN MONTEFALCONE
TRONCO N.459 PISTOIA V.GORA - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-07-30 | 0.54167 | 2019-08-05 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C-Y p16-PVG per sostituzione fdg con OPGW.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.6875 | 2019-08-03 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal P.1 al P.6A
S/E Odolo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
CP Spilinga - stl Vibo V. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33403 | 2019-08-03 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23734 - Installazione DAR
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-31 | 0.375 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG2 C.le Moncalier - Verifica protezioni Presi accordi con IREN
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-31 | 0.41667 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO BN3
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-01 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost. Terminale Cavo P. 1
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
L. 131 CP Sarezzo-CP Lumezzane cd varie | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23126B1-23043C1
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – Sbarra B 380 kV per CTB e SPCC
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controllo Protezioni St. Bassanello 520
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV Sbarra A2. Controlli tipo B stl 520 Bassanello. (ex IOD ANZ 28/03/19)
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
CP SESTO F.NO ST AT 402 FAE-VAR-PTS | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Smontaggio interruttore LN AT 402, dei colonnini porta sbarra AT e delle calate dai il sezionatore di linea
CP SESTO FIOR. - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza installazione nuovo interruttore AT L/AT 402- CP Controalimentata da rete MT
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LINEA 132KV ESTE S. CROCE - ESTE CP | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23541C1-19-Risanamento Giunti e Terminali
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 2° fase Montaggio nuovo sostegno 84A
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-14 | 0.62986 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV. Sbarra B2. Controlli tipo B stl. 520 Bassanello (ex IOD ANZ 29/03/19)
Linea F77 Genga RT - RoccaPriora RT | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23F77 - FUORI SERVIZIO PER CONTROLLI TECNICI CON SCALATA
L012 Ospiate - Arese - Solaro | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.012 sostituzione sostegno n°35
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in appalto su linea Brindisi Sud - Matera
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-04 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.3125 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e FDG in FO, Civitavecchia-Capranica.
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.521 Sandrigo Fusinieri - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea F01 SAGITTARIO - FS CARRITO | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Fuori servizio per Lavori di Sostituzione di Fune di Guardia, Conduttori, Isolatori e Morsetteria
S/E Bulciago - stl 411 Lecco | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31201B - S/E Bulciago - Sost Apparecchiature 2017 SOST INT L.411
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T776
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T781
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 411 Bulciago - Lecco | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni P.81-82-83
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23044B1
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23043C1
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.39.
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Apertura colli morti P.39 e ammazzettamento L.612-613
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.39 e Ammazzettamento L.612-613
LF04 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli2 | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23780A-L L780 Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267. Tratto in DT.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto P138/A-P.176/A+tratto P.001-Vellai (FDG+conduttori). 16/08 dalle ore 12 apertura CM P.138/A lato Vellai al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale. Ultima settimana TDR 240/300.
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.151 sostituzione sostegno n°3
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 622 S/E Gorlago - Cs Cenate | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.622
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da P.48 a P.74
S/E Gorlago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore L.622
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L622 (CENATE)
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.66667 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - FS da Centrale di Farneta al P.39 per piano rame
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.66667 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Fs da Centrale di Farneta a P.39 per piano rame
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.783 Sandrigo - Sandrigo C.P. - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento con T.446 al P.1/35. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Modifica assetto linea con f.s. stl 446 in Sondrio. Ammazzettamento con T.407 al P.35/1 ed apertura C.M. portale SE Sondrio. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio e , sostituzione TV stl.446 Sondrio
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 530 Sandrigo - Carmignano C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L.530 Sandrigo - Carmignano C.P - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - SON Sostituzione TV stl.446
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio Nuovo assetto T.446 " portale SO -Sondrio". Rimane in servizio da T.446/407 "portale SO-Lanzada-Venina-Boffetto-sondrio come da comunicazione da emettere.
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stl. 446 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.446
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-04 | 0.41667 | 2019-08-04 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-04 | 0.45833 | 2019-08-04 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 461 Arci - Acquoria Der Pirelli | LIN | 150 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
DIVACA PST 2 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 1 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.3125 | 2019-08-19 | 0.8125 | N | Interferenza Linea - T. 23411 Pordenone - Ponterosso per interferenza con lavori FVG Strade.
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L435 sostituzione protezioni
S/E Premadio-stl 225 Tirano cd Glorenza | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 225 in S/E Premadio
S/E Ospiate - stl 012 Arese / Solaro | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L012 sostituzione TV ceramici
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra terminali 180720021608699
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.225 in S/E Tirano
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 556 Cp Cesano B. - Cp Corsico | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 22293A1 Cislago-Dalmine: Sost Conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori - Cambio FdG - Antirotazionali
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - demolizione passo sbarre A2 130
Linea 606 Asti Sud - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.606 Sostituzione conduttori, F.d.G. e 1 sostegno, nessun tempo di rientro da P1 a P7 in doppia terna con T665 Asti sud - Ut. AVIR.
S/E Rosara - stl 780 C.P. Force | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore STL 669.
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - San Floriano. Sostituzione TR 104
S/E Polpet - stl 669 Soverzene | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23669A-R S/E Polpet - stl 669 Soverzene: FS per sostituzione interruttore STL 669.
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-324
VINCHIANA TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG3 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-180
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA PR NORD [IN OMBRA A DELIBERA TERNA 180725092336309]
CP PARMA NORD - STALLO AT BRM 602 | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA [IN OMBRA A DELIBERA TERNA 180725092336309]
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - cavo - sostituzione terminali in porcellana su Pt
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22292 Udine Nord Est - Udine Sud cd ABS per sostituzione FdG. (progetto Open Fiber)
S/E Oppido Lucano - stl 754 CP Genzano | STL | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO CP 150kV
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273).Al rientro in servizio necessita concordanza fasi
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1, apertura colli morti der. Lerino (p. 74) e der. Montegalda CP (p. 7).Al rientro necessita concordanza fasi
Linea 478 Montecchio - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273). Al rientro necessita concordanza fasi
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e conduttori
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - L254 Bussolengo-cl.AIR-LIQ.-c.le MINCIO_sost. cond._(ind.lin)
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - 23714 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per modifica c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. Cordignano 361 SE Udine Ovest per sostituzione TV
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21361 Udine Ovest- Cordignano per interferenza con sostituzione TV a UDO
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MOT ex data 18-22/11/19. S/E Trino 2: Controlli di Legge tramite T349, linea sezionata agli estremi e messa a terra a S/E Castelnuovo, collocabile in qualsiasi data tra maggio e ottobre, NPR nel 2018.
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Brindisi Sud
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra A 380kV
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + VALVOLA SICUREZZA
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV Brindisi, sostituzione interruttore
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione FdG
S/E Lonato - stl 102 CS LONATO-Feralpi | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.225 S/E Tirano
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.580 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI 2,5,6,14. ATTIVITA' A CURA UITO
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind sb.B)
S/E VI MV - STL 276 ACC. BELTRAME/VALBRUNA | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VicenzaM-stl276Acc.Beltrame/Valbruna_contr. B_(ind.stl)
S/E VI MV - STL 276 ACC. BELTRAME/VALBRUNA | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E VicenzaM-stl276Acc.Beltrame/Valbruna_contr. preot._(ind.stl)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV_ interf. contr. B stl. 276_(ind.sb.A)
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind AR)
CP S.LIBERATO - STALLO AT 092ATTIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove a seguito della sostituzione sezionatore Sb A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Venaus stl 580 - Revisione pesante B+C interruttore Tolti tempi di rientro per esigenze manutentive
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A STL K-Gr3-Gr4
S/E Partinico 1 - stl 224 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
TRONCO N.459 CILIEGIOLE - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-08-05 | 0.66667 | 2019-08-12 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C p.16 - CIL per sostituzione fdg con OPGW.
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 862 Martignone - Martignone CP = Sostituzione TV 130 KV su st.862 in SE Martignone (Terna)
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23862A-R S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP per sostituzione TV 130 kV.
C.LE BARDI - STL N 804 S/E BARDI | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR2
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 150 KV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.293 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Magenta
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
Linea 123 Cammarata - Italcem.Castrov. | LIN | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23123B1_Cammarata-Italcementi Castr. sostituzione isolatori
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33403 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni del tronco S.74 - S.93 f.s. della linea 23013H1
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI STL 519 S/E MRG IN OMBRA A CTB
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 580 Susa Aem - Verifica protezioni
S/E Bardi - stl 804 C.le Bardi | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - INSTALLAZIONE MICROBILANCI
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.845 - risanamento p.34-35
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA DA S\E VILLA VALLE AL SOSTEGNO 4
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 150 KV
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV_inter. per contr. B stl. 276_(ind.sb.B )
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 276 VicenzaM-Acc.Beltrame/Valbruna_ contr. B S/E VIM stl. 276_(ind.lin)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35486 | 2019-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - S/E Bussolengo-stl 254 Mincio -AIR Liq_sost. cond. lin. 254_(ind.stl)
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35486 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_interf. sost. cond lin. 254_(ind.lin)
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA EL 23560 VV-RIETI GIA DELIBERATO
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - I_STL L.489 in S/E Larderello Interferenza con sostituzione corda di guardia
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER e calata al suolo conduttori e FDG lato Larderello
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E S.Rocco - STL 875 Piacenza Ovest-SIET | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.45833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E S. Rocco al Porto - STL 875: sostituzione interruttore NB: nel periodo 08 -11 Agosto, tempi di rientro ridotti a 720 minuti con interruttore BLOCCATO CHIUSO
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo. Coda 2018 in ombra V.M.T. S/E Musignano (linea 371)
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB coda 2018. In ombra V.M.T. Musignano.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E VICENZA MV-STL 824 CP ALTAVILLA | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 824 contr. protezioni (ind.stl.)
CP ATTIGLIANO - STALLO AT 092S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
L.658 Bussol.go SS-Garda cd P.241/A | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35486 | 2019-08-08 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.658 Bussol.go SS-Garda cd P.241/A_inter. sost. cond lin. 254_(ind lin)
S/E Venaus - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-08 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - Parallelo K 132 kV - Verifica protezioni
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI489 Radicondoli CP Castelnuovo VC - R, S e T
Tronco Larderello - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.66667 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_Tratto di Linea Larderello - 10DER - Sost. conduttori e FDG, isololatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT, verniciatura sostegni, sostituzione piastre sostegni 1 e 2 in DT con Linea 815 .
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - I_STL L.815 in S/E Larderello - Interferenza con sostituzione corda di guardia Linea 489
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Apertura colli morti al palo 5 lato Larderello
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sost. conduttori FdG e isolatori YE-FX-18-100
Linea 463 Pallanzeno - Omegna | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.463 piano difesa installazione antirotazionali e CTB sezionatore di linea a Pallanzeno.
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T451 Tronco Borgo Nord- Ut. Tessenderlo (Hydrochem) per interferenza con installazione antirotazionali su T463 nel tratto in doppia terna. Accordi in corso con utente Tessenderlo per breve disalim. ad inizio e fine lavori.
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 292 Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per CTB
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22292 Udine Sud - Udine Nord Est cd ABS per CTB
Larderello - Allacciamento Sesta | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - I_Tratto di Linea da Larderello al Palo 5 - Sostituzione Piastre sostegni 1 e 2 in DT con 489, interferenza con sostituzione conduttori e FDG tratto Larderello - P.10DER Linea 489
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra B 380kV
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-10 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE - APERTURA SEZIONATORE AL PALO 102)
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-10 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE)
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.29167 | 2019-08-11 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
Linea 132 cp Sarezzo-cl. Acciaierie Vene | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 richiesta UT Fiat CR per manutenzione periodica proprio impianto.
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L447 Anagni-Ferentino-Videoc.-Morolo RT | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 150 kV - SORA - CARTIERA BURGO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 603 SPOLETO
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TV UF 603 SPOLETO
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - 23640 - Inserimento due sostegni sottolinea per raccordi alla SE Mercatello da parte di APRI
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttori - 23640 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR e installazione nuovo sostegno. Comunicare a Marche energia rinnovabile il periodo. Lavori in ombra con richiesta 180726041502260
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: FS per sostituzione TA.
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-L Linea 361 Cordignano - Udine Ovest: FS per sostituzione TA STL Udine.
S/E Redipuglia - stl 359 Divaccia | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Divaccia 359 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 776
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttori T.556
Stallo 132 kV 673 in CP VERDELLINO | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.35417 | 2019-08-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ibrido verde- Il giorno 04/05 rientro 60'
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura P.104 - 116 T.225
Linea 132 cp Sarezzo-cl. Acciaierie Vene | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.70833 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Bonifica punti caldi
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.79167 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SUL SEZIONATORE DELLA LINEA 209 IN S.E. VILLENEUVE - ACCORDI PRESI CON ACCIAIERIA COGNE
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.79167 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SUL SEZIONATORE DELLA LINEA 209 IN S.E. VILLENEUVE - ACCORDI PRESI CON ACCIAIERIA COGNE
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea T407 al P.35/1 Sollevamento conduttori
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Smazzettamento da T.446 al P.1/35.
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Ripristino assetto linea 446 Smazzettamento con T.407 al P.35/1 ed chiusura C.M. portale SE Sondrio.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura c.m. ed abbassamento conduttori al P.10M T406 per sostituzione conduttori da P.10M a Sondrio
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 60 kV Maddaloni-Caserta S. 2
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid - Sost FdG Open Fiber (ind LIN) FS intera linea
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni. TE-DX-16-124
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra A 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L210 Sandrà-C.le Mantova Enipower_inter. sosot. cond. lin. 254_(ind.lin)
L.705 CP CASTELNUOVO-C.LE MINCIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.705 Castelnuovo-Mincio cd p.1e p.254A_ inter. sost. cond. lin 254_(ind. lin)
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 228 Dugale-Sandrà_inter. sost. cond. lin. 254_(ind lin)
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.406
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A a 380kV stallo 327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV, sezionatore di sbarra A e sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV a 380kV stallo 327
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da portale C.P.sondrio a p.47
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore 380kV - S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 380kV fase R, S e T - Linea 327 Acciaiolo - Marginone
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.5 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond. ed armamenti P.10M-Sondrio
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.58333 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti P.4-Sondrio
Linea 513 Merate - UT Fomas | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.25 | 2019-08-16 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione programmata presso sottostazione Fomas.
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - IRIS CERAMICHE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Richiesta di FS per eseguire le misure: della resistenza di terra, di passo e contatto in CP Fiandre
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Odolo - stl 712 Nozza - Romanterra | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B STL 712
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica e misure induttanza (SFRA) su ATR3 in SE Scandale
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - 22219 Bussolengo SS – Ferrara _ interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin) per conto UI Dugale
S/E Foggia - stl Foggia Ind.Le cd Aer | STL | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 STALLO FOGGIA INDUSTRIALE - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.0/T, 1/1, 1, 2 e ottimizzazione fasi. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23687. Al rientro concordanza fasi - Necessità messa in sicurezza degli stalli agli estremi.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.0/T, 1/1, 1, 2. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23687
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.72917 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove maglia di terra
Villavalle-Salisano der. Acea Orte. | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-L Sostituzione FdG Linea Villavalle - Salisano - Interferenza Linee: L22215B-L Campata 1-2 e L23116B-L Campata 12-13. Le Linee verranno richieste alla definizione tiri.
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per chiusura c.m. p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL c.d. PVG.
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.5 | N | Altri investimenti - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per apertura CM al sost. 105. Al termine rientra in servizio il tronco Polpet-Cardona.
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS piano resilienza - installazione antirotazionali.
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 354 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 353 di Rondissone
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni + installazione SMOAT stallo 354 di Rondissone
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B Sbarra B 380 ROMA EST - VALMONTONE
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 354 X SOSTITUZIONE TV IN S.E. RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 354 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
S/E Flero - stl 363 Cremona | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cremona - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
Linea 363 Cremona - Flero | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CRW
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 353 X SOSTITUZIONE TV A RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 353 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzioni varie e adeguamento impianti
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.435 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI STALLO ST TURBIGO
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TBG st L435 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.274 da P.1 a P.22
Linea 572 Ciserano-Gorgonzola cd Italc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23572A1- ST CISERANO - GORGONZOLA - ITALCEMENTI- sostituzione cond e FdG.
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.665 Interferente con lavori di sviluppo su T606, in doppia terna da P.1 a P.7
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TA E TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 603 SPOLETO
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E Sorgente - stl 247 Duferdofin | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-TR104-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Partinico 2 - stl 225 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-08-12 | 0.41667 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - TR 101 132/15kV 25MVA - controlli di tipo B montante TR
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.72917 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza O.F. L.644
Linea 644 Verdellino-Stezzano-Comunnuovo | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 2019 Sostituzione fune di guardia da sostegno 22 a sostegno 18
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 653 trc Castagnole - Miroglio Alba | TRC | 132 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.653 Richiesta EGEA (stabilimento Miroglio) per prove di terra stabilimento Miroglio
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici di tipo interferenza linea ROMA EST - VALMONTONE
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA BOV 386
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. PST354 x verifica induttanze (linea e stallo 354 fuori servizio dal 12/08 al 18/08)
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22196 Buia - Udine Nord Est per CTB
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 196 Buia in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Moncalieri - T1 Iride Energia | STT | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - T1 Iride Energia - Verifica protezioni Accordi presi
S/E Buia NO - stl 403 S. Daniele | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 403 San Daniele in SE Buia NO per CTB
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - IRIS CERAMICHE | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta di FS per manutenzione al sezionatore d’arrivo linea e pulizia isolatori del gruppo misure in CP Fiandre
S/E Buia NordOvest - stl 447 Fantoni | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 447 Fantoni in SE Buia NO per CTB
S/E Buia Nord Ovest - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Buia NO per CTB
CP COPPARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
L 403 S/E Buia NordOvest - San Daniele | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23403 San Daniele - Buia NO per CTB
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB
Linea 447 S/E Buia NordOvest - Fantoni | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23447 Fantoni - Buia NO per CTB
Linea 132 kV - COPPARO - BERCO | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23124C-L Linea 124 Copparo - Berco. INTERF. MANUTENZIONI IN CP COPPARO
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.1/1. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23684
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B STL 712
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cremona - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Planais - stl Palini e Bertoli | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl .417 Pallini e Bertoli in SE Planais per prova protezioni.
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Arco - stl C.le AGS contr. protezioni (ind.stl.)in ombra fermata AGS
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 132 kV - SORIO-RICEVITRICE SUD AGSM | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23617 Verona Sud (AGSM) - Sorio_interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin)
Linea 786 CP Castelnuovo - CP Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.35417 | 2019-08-15 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L786 cp Castelnuovo-cp Pozzolengo_interf. sost. cond. lin. 254_(ind.lin)
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-15 | 0.35417 | 2019-08-15 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L220 Colà-Tavazzano EST_inter. sost. cond. lin. 254_(ind.lin)
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.407 P.35/1
S/E Mazzano - stl 124 S. Eufemia | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività sostituzione FdG con FO T104
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità T. 23429 Planais - Taghleef cd Trametal (ex Aussa C.) per sostituzione TV.
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. 429 Aussa C cd Taghleef in SE Planais per sostituzione TV.
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.9 T406 ed abbassamento conduttori P.10M lato P.10
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-M Tratto Vellai - P.138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.39
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.39
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.66667 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23031 Verona S. Lucia RT - Caldiero RT_interferenza per sost. FdG L. 23511_(FS lin)
S/E Milano P.Venezia - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Ric. Sud - Ca del Bue L57 | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea L57 con lavori su linea 23 511
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-19 | 0 | 2019-08-23 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV sostituzione TA lato 132kV, sostituzione conduttori scaricatori e abbassamento contascariche, controllo protezioni.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T883: piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.750 SOSTITUZIONE CONDUTTORI. COMUNICAZIONI PRELIMINARI E PRODUZIONE.
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22228C1 Dugale-Sandra' - sost. armamenti (ind LIN)
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23748C1_Matera CP-Matera Nord Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23227B1_Mucone II-Terranova Sost. Conduttori e armamenti
Linea 240 Fiat Auto - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Stallo 132 kV 463 PALLANZ. in CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. LAVORO IN OMBRA A LAVORI TERNA.
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 771 Martignone / Castelmaggiore / Linde = Apertura colli morti al p.45 - Resta fuori servizio x lavori la tratta Castelmaggiore / p.45 - Rientra in servizio la tratta Martignone /Linde/p.45
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO VV-STRONCONE
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.399 SOSTITUZIONE FDG - RINNOVO
S/E Roma Sud - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – Reattore 220 KV – SPCC Primario e macchina
S/E Villeneuve - stl 209 Chatillon | STL | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 209 DI VILLENEUVE X CTB
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 NUOVA - demolizione stallo 661
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.79167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23052B1 LINEA PRECI - CAPPUCCINI FS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 001 > 013
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22202B1 Cinecittà - Roma Sud - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE - apertura colli morti palo 261
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE apertura colli morti palo 253
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F63A1 fuori servizio per sostituzione conduttori e armamenti, senza rientro serale e con tempi di rientro 600 m diurni e 900 notturni
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 379 S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E Leynì - stl 555 Front | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 555 a Leinì x CTB
Linea 779 Rosara - C.P. San Gaetano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23779 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG INTERA LINEA
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23108D2 CDR - SVF per sostituzione fdg con OPGW (non più conduttori)
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 213731B1 Bari O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttore MHME 380kV STALLO L373
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - lavori di sostituzione conduttore-da effettuare assieme al F.S. della T.275, della T.883. e della GE027
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 342
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L373 sostituzione protezioni
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 373 Baggio-Lacchiarella | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttori MHME 380kV STALLO L373
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21318G1 Foggia O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison
S/E Nave - stl 720 CP Nave | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - stl 122 Nave c.d. varie | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Pallanzeno - stl 463 Omegna | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 463 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro OMB al fuori servizio della Linea.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Lido Nuovo stallo Vitinia/Fiera di Roma.
Linea 720 Nave - CP Nave | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo Tipo B stl K 380 kV S/E Marginone
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo.
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pian Speranza - stl 815 Larderello | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_Pian della Speranza-STL FI815 Larderello/Sesta - controlli di tipo B montante linea 815
Smist. Est Acea - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2019-08-19 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE: F.s. linee smistamento est - castel madama smistamento est- carsoli
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.625 | 2019-09-02 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Linea 771 da Castelmaggiore al p.45 = Sostituzione isolatori e armamenti nella tratta CP Castelmaggiore / p.45
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA A 220 DI VILLENEUVE - CTB T.209
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 850 Rocca di Cambio - Bazzano | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della FdG con FdG incorporante F.O. per il progetto OPEN FIBER
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.555
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T856: sostituzione conduttori, servono in contemporanea fuori servizio linee T.265, T.393, T.883, G27. lavori APRI.
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1_Policoro-Scanzano Lavaggio isolatori
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.883 Interferenza con lavori di sostituzione conduttori su T.393, lavori APRI
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione conduttori T.393 in contemporanea ai fuori servizi di T.265,T.856,T.883. Accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo 15' circa ad inizio e fine manovre. Lavori APRI.
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.265 interferenza con sostituzione conduttori su T.393 in contemporanea a fuori servizio T.265, T.883, T.856, T.G27, accordi in corso con utente ILVA. Lavori APRI.
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 Chiusura colli morti al palo 10DER lato Larderello, ricollegamento e regolazione conduttori e FDG lato Larderello
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo a cura E-Distribuzione
CP S.PAOLO - STALLO AT 457 PRATO | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo
S/E Magliano- stl 750 Busca | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano- stl 750 Busca - Verifica protezioni
VIGASIO CP - PALO 1/1 | TRC | 132 kV | 2019-08-20 | 0.70833 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23.511C1 TRC_Vigasio - p.1/1_apertura collo morti palo 1/1 lato Vigasio_linea rientra in eserizio VR Campo Marzio - Cartiera
SELVANIZZA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-21 | 0 | 2019-08-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Carrito RT - stl F01 Sagittario C.le | STL | 70 kV | 2019-08-21 | 0.3125 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Carrito RT
Linea F01 SAGITTARIO - FS CARRITO | LIN | 70 kV | 2019-08-21 | 0.3125 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - verifica maglia di terra SE Carrito RT
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA B 220 DI VILLENEUVE - CTB T.209
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBB 130 NUOVA - Demolizione stallo 661
Linea 116 Villa Valle - Vacone | LIN | 150 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO VV-STRONCONE
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.555
S/E Tavarnuzze - stl 415 Figline | STL | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione distanziometrica
Linea 054 Cagno - Malnate | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione F.d.G. T.054
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.580 interferenza ai lavori di sostituzione FDG FO sulla T.399
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L493 Montaggio anti rotazionali
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_493 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ISOLATORI ED EQUIPAGGI, BONIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI, RIFACIMENTO IMPIANTO DI MAT E VERNICIATURA
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327.
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.45833 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Chiusura colli morti al palo 5 lato Larderello
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-21 | 0.5 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma sud – S. Rita – SPCC
S/E Colunga - stl 710 CP San Lazzaro | STL | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Colunga - stl 710 S.Lazzaro = Sostituzione TA 130 KV
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 555 x CTB
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 710 S.Lazzaro / Colunga = Interferenza alla sostituzione TA 130 KV a COL
S/E San Fiorano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Venaus - stl 399 Villarodin | STL | 400 kV | 2019-08-22 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 399 Villarodin - Verifica protezioni
L. 033 Verona S.Lucia - Buttapietra | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23033 Verona S. Lucia RT - Buttapietra RT_ interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin)
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - SbB NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 661
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 898 in S/E Lovero
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23714 - FUORI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DAR
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 379 S/E San Fiorano
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-23 | 0.54167 | 2019-08-23 | 0.64583 | N | Rinnovo Stallo - SBA 132 NUOVA - Collegamento nuovo stallo 661
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Spinea 687 . Rientro solo su sbarra dedicata
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23827 Nogarole Rocca - Vigasio_per interferenza sost. FdG L.23511_(FS lin)
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra B a 380kV per interferenza con Attivazione PDS e CTB di sbarra.
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione F.d.G. T.054
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività Maddaloni, resta UI Bari da spostare Ripalta-Termoli dal 2 al 30 settembre 2019
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra A a 380kV per interferenza con Attivazione PDS , rimozione un TV obsoleto e CTB di sbarra.
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.54167 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per chiusura CM al P.105, al termine rientra in servizio tutta la linea.
SPIGNO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - TRGR 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.29167 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23162 - sostituzione conduttore intera linea
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC. 23F26A RFF - VA2 per sostituzione conduttori, armamenti e isolatori.
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 876 Pontedecimo in CP Busalla | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore lato Linea T 876 Pontedecimo. Linea a terra possibile rientro con By-Pass sezionatore in 120'Diurni e 180' Notturni.
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 983 S/E Pellerina - S/E Martinetto - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.435 installazione antirotazionali, piano difesa.
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stallo CP Popoli
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Tronco Vaiano RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC 23F26A-Y VAF-VA2 per sostituzione conduttori, armamenti ed isolatori.
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER SOSTITUZIONE STL CONGIUNTORE (LINEE A TERRA)
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER CONTROLLO PROTEZIONI STALLO CONGIUNTORE
LEVANE Stl LA PENNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 419 LEVANE-LA PENNA PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
PIAN DELLA ROCCA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 106 Dobbiaco CP - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.s T.23.106 per istallazione antirotazionali (ind. lin)
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento.
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24008B1_Maratea RT - Scalea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti e FdG Open Fiber
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 150 - stl 148 Bisaccia 380
LEVANE Stl MONTEVARCH 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 418 LEVANE- MONTEVARCHI PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio T.24.252 per attività di rilievo carpenteria (ind lin).
Linea 764 San Rocco - Andonno CP | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.764 installazione antirotazionali 2019 (richiesta posticipo attività concordata per maggio per indisponibilità impresa).
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR CHR
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta+23049D1-CP Carnate-CP Biassono-F4TG-
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 905 tratta da sostegno 429 a portale SE LENNA
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 904 (interferente con lavori T.23 905). Tratto di linea T. 23 905 in DT con linea T. 23 904
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T.23 895 in campate 273 - 274 e 274 - 275
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 515 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 515 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori intera linea. Richiesta indisponibilità per conto UPRI.
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Cassano CS - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 275 S/E Venina | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 348
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T387 Sostituzione F.d.G. Progetto OPEN FIBER, rinforzi carpenteria e realizzazione 2 nuovi sostegni. NESSUN TEMPO DI RIENTRO.
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV. In ombra 180719035259347 Campagna nazionale sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione 3 TA Linea 107
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Flero - stl 107 Bagnolo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio LAC st.ATR1 380KV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Cassano - stl 275 S/E Sesto (SX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - stl 276/1 S/E Sesto (DX) | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 276/2 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra B1 Rossa Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
Linea 764 Nave-Concesio | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L23721C-L - L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi per verniciatura.
S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV - controlli di tipo B montante K 380 kV
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalier - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 782 cp Commessaggio - cp Viadana | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP COMMESSAGGIO
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B stl 506
Linea 506 Mese - S. Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR sostituzione sezionatori sbarra/linea(con installazione DBS),interruttore,TV,e spost TA dello stallo T597 e sostituzione sezionatore sbarra del TR verde
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena T 597 F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz.cong. - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - f.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiunt - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Partinico - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto - Controllo tecnico di tipo B
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena semisbarra A2 sostituzione sezionatori sbarra/linea(con inst.DBS),interruttore ,TV, spostamento TA dello stl.597 e sost sezionatore sbarra del TR Verde
SSE Milano R.RT - stl 009 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA interfacciamento allo shelter
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-interfacciamento allo shelter Da P. ammazzettamento a Rogoredo RT
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Fusina 2 SF6 - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS2-19-132 kV stl parallelo k - Revisione manovra interruttore + controllo protezione
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
IC Fenis - stl 515 Chatillon | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 515 a Fenis x controllo protezioni
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 575 di Montestrutto x CTB
s.giacomo stl popoli der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Popoli der. C.Le Provvidenza
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.575
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione isolatori
S/E MAGENTA - STL 041 ALBAIRATE | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 041 S/E Magenta - Cs Albairate | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione degli isolatori
CP RIALE - SBARRA AT RO LATO 761 | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO LATO ROSSO/761
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23761B-L Linea 761 Martignone - Riale. Interferenza per manutenzione ibrido a Riale.
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.621 per controlli RIGHEL. (ind lin)
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 689 PER RIBALTAMENTO E ASSETTO DEFINITIVO IN S/E SANTA TERESA
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
Stallo 132 kV 750MAGLIAN in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.575
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2
Linea 662 Nave - Odolo | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 2 - stl 308 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 204 GALLETO 8
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 647 ACQUASPARTA
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalier- Verifica protezioni Accordi presi
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 575 x CTB
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia- Duino cd Randaccio per interferenza con sostituzione FdG su T 22214
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività Maddaloni, Resta UI Bari da spostare Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 204 GALLETO 8
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 220 KV
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 763 CP Concesio - CP Gussago | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2019-08-29 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stl. ACEGA Carso 1 in SE Padriciano per prova protezioni alla fine dei lavori di rinnovo in CP Altopiano e sostituzione protezioni.
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CHR 132kV: Sbarra B1 132 kV per controlli tecnici ATR.2
Linea 150 kV - MONTEFIASCONE - VITERBO DER.FS MONT | LIN | 150 kV | 2019-08-30 | 0.3125 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 2 380 KV - controlli tecnici tipo b
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - T443 interferenza con apertura colli morti al P.117 lato Novara Ovest, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est-Gattinara-P117
CP RIALE - SBARRA AT VE LATO 883 | SBA | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO VERDE/883
LINEA 132 KV - MORAZZO - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23883B-L Linea 883 Riale - Morazzo. Interferenza per manutenzione ibrido a Riale.
Lin. 443 trc Novara O. - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2019-08-30 | 0.5625 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T443 Tronco p.117- Novara Ovest per interferenza in campata 154-155 della T387 PROGETTO OPEN FIBER
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.58333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid_chiusura colli morti palo 1/1_rientra in servizio con assetto originale_(FS lin)
Linea 737 Sirolo-Loreto | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23737 - Sostituzione conduttore e isolaori intera linea
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.33264 | N | Sostituzione Conduttori - 23704 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - COSTRUZIONE NUOVI SOSTEGNI 56 E 57 ORGANI DI MANOVRA SU PALO (presi accordi con DeltaCogne e CVA - SEZIONAMENTO AL PALO 56)
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.984 Martinetto-Levanna - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Apertura c.m. al P.22 lato Sondrio per verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23708 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23709 RICHIESTA 180726113458829
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 738 trc S. Giacomo di CN - Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.407
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 56 E ORGANI DI MANOVRA SU PALO)
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-01 | 0.54167 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra B
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.77083 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 101 denominata "Sulcis Rumianca"
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23666 Tassullo-Monclassico installazione distanziatori
Linea 570 Scorzè - Camposampiero CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23570B1-19-Sostituzione FdG + Verniciatura Sostegni
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23026K1 Peri RT Verona RT - Sost. FdG Fiber for the Grid (ind LIN)
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON STL CPL-PEL 132KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORI 132KV
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra+Linea St. Camposampiero570
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.611 Taio - Cogolo. Interferenza della linea per installazione distanziatori.
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Parallelo K 150 kV interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B. NOTA: dalle ore 07:00 del 04/09/2019 lo stallo Parallelo K 150 kV svolge la funzione di serie Sbarre.
PIAN DELLA ROCCA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza ad installazione antirotazionali su L.143 (tratto DT con L.141) da P.804 a P.999 BDN
LA PENNA - TR2 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.102 LA PENNA PER MANUTENZIONE E C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo Sbarre 150 kV. Attivita' a cura Ditta.
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 287 S. Antimo 220KV
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra A 150kV
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione isolatori
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713E1_Agri - Corleto, Sost. Conduttori, armamenti e FdG
S/E Latina - stl 383 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 281
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 281 in S/E Mese
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR2 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione ATR6 Mese
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond e fdg da Mese a P.20
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR2: CONTROLLI ANNUALI
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione ATR6 Mese
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio BAG st.ATR1 132KV
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L01 in S/E Premadio
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. ATR6
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. ATR6 in S/E Mese
Linea 626 Seriate - CS Boccaleone | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Gorlago - stl 641 CP Gorlago | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 2-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione ATR6 Mese
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.841 - Risanamento sostegni + verniciatura sostegni + CTB sez. linea
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 841 - Controlli B + SPCC
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pallanzeno - stl 435 Gravellona | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL435 CTB su intera unità funzionale, lavoro in OMB al F.S. della Linea.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
S/E S.Lucia - stl Tarquinia | STL | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
Linea F05 Bassano RT - Orvieto LL RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L23F05B-L sostituzione sostegno Linea Bassano RT - Orvieto LL RT.
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380 kV
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra palo attraversamento fiume e CP Barca
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BRA-MUL sostituzione cavo in O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore stallo ATR 1 150kV SE Paternò
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV -Sostituzione TVC sbarra "A" 380 KV Il rietro in emergenza può avvenire solo senza il collegamento A.T dei T.V. fino al termine lavoro
Lin.L30 S/E Ric. Sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti ed isolatori
Lin L31 S/E Ric. sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti ed isolatori
S/E Calusia - TR 1 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza (SFRA) TR1 20/150 kV in SE Calusia - PERIODO CONCORDATO CON TEAMM CC NON MODIFICABILE.
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 771 Martignone / Castelmaggiore / Linde = Ricollegamento colli morti al p.45 e ripristino assetto normale
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - apertura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio il tratto Moline-San Silvestro-101bis
Stallo 132 kV 692BIELLAO in CP MONGRANDO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 692MONGRAN in CP BIELLA OVEST | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione tipo 2A a cura costruttore.
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN 661 - Demolizione stallo
S/E Bistagno- stl 661 Canelli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 661 - Demolizione stallo
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.031 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano e Solore RT. lavori a cura COL GP. no tempi rientro. ok accordi con RFI
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - T.218 sostituzione terminali cavo in SE Grugliasco a cura Prysmian
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-S S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo: FS per sostituzione TA.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per verniciatura bianco/rosso delle teste di n. 5 sostegni e sostituzione fune di guardia.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Variante Linea - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: Attività UPRI per realizzazione variante tra i picchetti 27/1-31/1 per risoluzione interferenza n.23 con la costruenda “Superstrada Pedemontana Veneta” in comune di Volpago del Montello (TV).
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per sostituzioen TA STL Sandrigo
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1_Castellaneta Marina-Ginosa Lavaggio isolatori
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23776 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 181211114826362, PER SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - G29 - Linea interferente con lavori di sostituzione fibra ottica T.813-814 - accordi ok
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Fenis-stl 508 P.Pietra cd.Nus Praoil | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 508 di Fenis x controllo protezioni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TBG st L387 revisione interruttore blindato ABB Attività in ombra APRI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L02A1 Milano Ric. Sud-Grosio: Sost. cond. e cat. isol.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L01A1 Milano Ric. Sud-Premadio: Sost. cond e cat. isol.
Linea 092 Manfredonia Vetro - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: PALO DEL COLLE 380 KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità*: 26/07/2019
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV sbarra B2 S/E CAL. TE-DX-17-116
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con montaggio antivibranti su L.640. Attività in cap. 17. Tipo regime speciale : RSE2
S/E MARGINONE - STL 490 MONTECATINI | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 132 kV - MONTECATINI - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 150 kV - GELA - GELA 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 807 S/E NAVE - S.MASSENZA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea.
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra TR 101 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl collegamento TR 9 - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷GRO
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.373÷GRO
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷373
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 23/09/19-12/10/2019. Linea 619 sostituzione terminali TPE, nessun tempo di rientro.
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-04 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - T20 richiesta UIGE per interferenza ai lavori su elettrodotto T.814/813. ok accordi con RFI.
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2019-09-02 | 0.5 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD)
Stallo 132 kV 095SUMIRAGO in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR V - By-pass AT 092 e 095 Chiuso
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM st L215 sostituzione TA olio
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra B.
S/E Catanzaro - stl Albi cd Magisano | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S. Antimo
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra A a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 841
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L03 in S/E Premadio
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24003 Pontebba - Tarcento cd Carnia per interferenza con costruzione nuovo stallo e passaggio su nuovo SPCC.
SE Carnia - stl.003 Pontebba cd Tarcento | STL | 70 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità Stl. 003 Pontebba cd Tarcento in SE Carnia per costruzione stallo e passaggio su nuovo SPCC.
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stl Parco eolico
Stallo 150 kV CUSTONACI in CP ALCAMO | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.39583 | 2019-09-04 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Alcamo con utilizzo come sonda di terra la linea AT Castellammare.
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante eseguita da terzi (collaborazione)_Interruttore_AIS_=150 kV S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 536 Viverone - IC Torrazza RFI de Livorno F. | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B 841
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-04 | 0.5 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza Trasformatore TR2 in SE Calusia - PERIODO CONCORDATO CON TEAM CC NON MODIFICABILE
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma sud – S. Palomba 1 – SPCC
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 052 PRECI
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T435 per interferenza con CTB sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno lavoro in OMB a O.d.M. 180724055353087
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE PATRIA
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB ATR6
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS_ATR202_misure elettriche_(ind.atr)
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.58333 | 2019-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23013 Redipuglia RT - Opicina FS per interferenza con sostituzione FdG T. 22214
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- TARQUINIA 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON+Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 126 Brescia Ric. Sud | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 chiusura colli morti al P.117 lato Novara Ovest a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.58333 | 2019-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.70833 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.29167 | 2019-09-07 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - L. 23551E SRM - DOG per ammazzettamento con linea 586.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.29167 | 2019-09-07 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - L. 23586E GLN - SMM per ammazzettamento con linea 551 ed apertura colli morti al sostegno 55.
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Aurelia-Roma Sud- Sostituzione Isolatori
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.381 p.52÷86
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.79236 | 2019-09-14 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - L. 23586E tronco Galleno - Sostegno 55. fuori servizio per sostituzione fdg e chiusura c.m. al p. 55.
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L316 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L386 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-08 | 0.35417 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER - OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT MICHELIN CN. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO DEI 2 TRC DI LINEA IL GIORNO 08/09/19 PER SOST FDG AL P.29/32.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.58333 | 2019-09-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.29167 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia a cura UPRI Apertura colli morti al p.85
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.29167 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al p.85 ( rifacimento linea dal P.18 al P27 + sost. Conduttori)
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 347 "Guspini Pabillonis"
Linea 365 Chilivani - Ozieri | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 365 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T. 22283 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG
L039 Montecati V.CecinaRFI-SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L039 SOSTITUZIONE CONDUTTORI - ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Valmontone - ATR 1 380/150 | ATR | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – ATR 1 – SPCC primario, secondario e macchina
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Apertura stallo L523 per revisione stallo TR4
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Rinnovo stallo + Misura induttanze
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 220 - Smontaggio collegamenti AT sezionatore di sbarra ATR1
S/E Bistagno - stl 264 Erzelli | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici
Stallo 132 kV 538TORRAZZ in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno. NON POSSIBILE IL RIENTRO SINO ALLE 16.00 DEL 14-05-2019.
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione_Interruttore_380 kV - PNC PARALLELO K
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 420 kV stallo K
S/E Gissi - stl 354 Villanova | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS stallo PST per CTB-SPCC+verniciatura teste TA+ispezione 52- riprogrammazione attività x mancato FS deliberato ad aprile 2019
Linea 107 Tavernelle - Calderara | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23107C2 CDR - TVF per sost. fdg con OPGW (no conduttori)
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539 PSM
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Apertura stallo L539 per revisione stallo TR4
Stallo 132 kV 095SUMIRAGO in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR V - By-pass AT 092 e 095 Chiuso
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra A 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo linea 391 in s/e Maleo.
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo 391 in s/e Maleo.
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 apertura colli morti per installazione dispositivi antirotazionali nel tronco p.56 - Pragelato. attività a cura UITO.
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 215 DI MONTJOVET X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 4A e prova prot.distanz.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra A 380kV per Modifica compartimentazione Parallelo K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica compartimentazione K 380 KV
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.G18 - Separazione impianti da RFI - Accordi ok (Avelluto)
SSE Albenga RT - stl G18 Terragne RT | STL | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL G19 - Separazione impianto da RFI - Accordi ok (Avelluto)
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel GP Verifica maglia di terra PANTANO: Controlli annuali
Linea 615 Pian Camuno-C.Le Paraviso | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E Pian Camuno - stl 615 C.Le Paraviso | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
SSE Milano Rog. RT - stl M22 Melegn. RT | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Stazione ANDRIA - sostituzione ATR 2
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC ATR-TR-Reattore - SRO - TRASFORMAZIONE
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra B 150kV
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in rame da P.191 a P.999 LIG
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 365 TULA
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA controlli di tipo B montante ATCC
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA - Controlli Tecnici primo livello SPCC
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione stl. ATR in S/E Mese
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: CONTROLLI ANNUALI
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lacchiarella - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.052 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDI VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO E PER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing., accordi in corso con ENEL G.P. C.le Morasco in antenna.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 712 - Controlli B+SPCC
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO TR4
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea V. Valle
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A 150 kV stl PARALLELO K 150
S/E Aprilia 150 kV - Parallelo KN1 | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC SBARRA A2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K2°sez
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - SIRA
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 2°sez
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 150 kV ATR n° 3 lato 150 kV in S.E. Sorgente
Linea 132 kV - PREMESA EDISON-LAION | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.108 Premesa-Laion Installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E Dugale - Sbarra A 220 kV_interf. per contr. B stl. 226_(FS sb.A)
S/E DUGALE - STL226 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale - stl 226 Castegnero_contr. prot._(FS stl)
S/E DUGALE - STL226 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - stl 226 Castegnero_contr. B_(ind. stl)
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 150 kV Simeri - Catanzaro_sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo (10,76 km) -Attività MISE--
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-R - S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa per controlli tecnici di tipo B.
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 756 Ra Canala / Degussa Ravenna = Controlli Tecnici CTB-6A a RA Canala e Degussa RA
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-G01 S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV per sostituzione sezionatori di sbarra.
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-S - S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Catanzaro-Simeri Mare sostituzione conduttori, armamenti e verniciatura sostegni--attività MISE--
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 PAC LATO SECONDARIO
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-27 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni Civitavecchia-Palidoro
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-18 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.58333 | 2019-09-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.66667 | 2019-09-21 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.650 installazione dispositivi antirotazionali nel tronco di linea p.56 - Pragelato. attività a cura UITO
BASCHI Stl PIETRAFITT 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Pietrafitta
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 712 - Controlli B
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR1
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche ATR
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV modulo macchina
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Leynì - stl 215 Montjovet | STL | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp stallo 215 a Leinì x controllo protezioni
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1_Nova Siri-Rotondella PDC Lavaggio isolatori
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T. 21343 Redipuglia - Monfalcone per interferenza sost. FdG T. 22283
Stallo 132 kV 804GARESSIO in CP MURIALDO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERIFICA QUINQUENNALE A CURA e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC P/M/S
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
Stallo 132 kV 137 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CHIUDUNO
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.58333 | 2019-09-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 712
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR2 VERDE
L073 | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione conduttori tratta in DT T.215
L072 | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione conduttori tratta in DT T.215
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB stallo 354 SE Gissi
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra B 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B+SPCC SBARRA B2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K 2°sez
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B 150 kV Stl PARALLELO K 150
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
BASCHI Stl ATTIGLIANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea Attigliano
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - 23704 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG E INST. DAR
LINEA 226 CASTEGNERO - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 226 Castegnero - Dugale_inter. per contr. B in S/E DUS stl. 226_(ind.lin)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E Dugale - Sbarra B 220 kV_ interf. per contr. B stl. 226_(FS sb.B)
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA ROSSA - STALLI AFFERENTI A.TORPIGNATTARA E TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T33 - S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTb stallo 354 SE Gissi
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività da parte UI Maddaloni, resta UI Bari da spostare attività prevista sulla Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
BASCHI Stl BASCHI CP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Distribuzione
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI SU T.387 (RICHIESTA DA APRI)
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON LAVORI SU T.387 (RICHIESTA DA APRI)
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea 354 per CTB 89 L in SE Gissi
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-09-13 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE chiusura colli morti palo 261
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29167 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23822C MRG - GLN per Sostituzione fdg con OPGW progetto open Fiber
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29236 | 2019-09-15 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23586E GLN - SMM per sostituzione fune di guardia con OPGW e chiusura c.m. al p. 55. ATTENZIONE! Al termine del presente f.s. la linea rientrerà in servizio con l'assetto provvisorio GLN - SMM - DOG - SRM ammazzettata con la linea 551.
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29236 | 2019-09-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - L23551E SRM - DOG per interferenza alla sostituzione fdg con OPGW sulla linea 586. Attenzione al termine del presente F.S. la linea rientrerà in servizio ammazzettata con la linea 586 nell'assetto provvisorio SRM - DOG - GLN - SMM.
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.053 PER INTERFERENZA POSA FO T.052 OPEN FIBER FERMATA CL VARESE RISORSE
Linea 518 Comunacqua - Subiaco | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG open fiber
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Esclusione dal servizio linea 23873 Collarmele - S. Angelo con derivazione Sulmona per Apertura colli morti
AC S.ANGEL - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - sbarra A AT S.Angelo interferente con messa in opera nuovi stalli AT
ACEA S.ANGELO STL COLLARMELE | STL | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo e linea AT S.Angelo-Collarmele der. Sulmona per messa in opera nuovo stallo AT
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66736 | N | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno: Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-14 | 0.375 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: FS per revisione pesante CSC.
TRC ACEA S. Angelo - All. Sulmona | TRC | 150 kV | 2019-09-14 | 0.5 | 2019-09-25 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Esclusione dal servizio tronco di linea 23875 da all. Sulmona a C.le S. Angelo per Lavori in C.le s. Angelo a cura Acea produzione
SOMPRADE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE SBARRA 132KV A PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività L740
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Apertura colli morti P47 e P3
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
SOMPRADE TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.750 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.738
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.41667 | 2019-09-15 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.45833 | 2019-09-15 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-09-15 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
L. 740 trc allacc.C.le Ceto-all.Cividate | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate -Cividate Edison | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano Rame sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate - all.Filatura | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL GRUPPO 1
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 650 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E TRASFORMAZIONE SOSTEGNO N° 4 IN AMARRO
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
CROT - Stl 551 FUCINE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23719 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
PONTE MALON TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind sbB)
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: Piano resilienza FS per ritesature campate varie.
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L210 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-173
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L209 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 385 BUDDUSO
OZIERI SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra A stallo Sorgente
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L21362B-L Sandrigo - Cordignano: FS per verniciatura sostegni bianco/rosso.
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Sorgente
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – ATR 4 – SPCC primario, secondario e macchina
S/E Roma Nord - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord Parallelo 220 KV – CTB
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23743 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 865 IC Arma RFI - Imperia | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.865 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. IMPERIA possibile rientro senza protezioni.
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione TA 380 kV ATR.3
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - MON- Stl Montalto C.Le 150 kV - Sost sezionatori Sb B
S/E Montalto - stl 131 Montalto C.le | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23799A RCF - TLM cd CAI per sost cond equip e fdg con OPGW
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23707 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723110356646, PER RIPARAZIONE FDG ED ISOLATORI ROTTI
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 530 a Montestrutto x CTB
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 22226F1-Cesano-Tirano: Sost. Conduttori- In coincidenza co UI Gorlago
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.004 Sostituzione conduttori ed istallazione antirotazionali. (ind lin)
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23827B1 Nogarole R. Vigasio CP - sost. FdG Open Fiber
S/E Padriciano - stl 214 Monfalcone C.Te | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità st. 214 Monfalcone C.le in SE Padriciano per prova protezioni. In ombra sostituzione FdG..
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 351
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 4
S/E Leynì - stl 559 Volpiano | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 559 a Leinì x CTB
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 843 - Controlli B
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Porto Tolle 351
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.220: piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4800 A stallo parallelo sbarre 380 kV
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl 226 in S/E Tirano
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.174 sostituzione conduttori
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.226 S/E/Tirano
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L226 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TA OLIO STALLO CSM
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM ST L226 - SOSTITUZIONE TA OLIO 220KV
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione n. 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.226 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali
FUCINE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33403 | 2019-09-20 | 0.66736 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV : sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 SE Pordenone per CTB e prova protezioni. In ombra con sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori.
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Indisp richiesta da ENEL Verifica Impianto di Terra CP PALAZZOLO. -note: Il giorno 01/05 linea in Regolare Servizio
Stallo 132 kV 137 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Il giorno 01/05 linea in regolare servizio
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Piossasco
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione conduttori e armamenti T.02
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
S/E Suvereto-Trafo 101 132/20kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-Trasfo 101 132/20kV 25MVA - controlli Tecnici di tipo B montante primario macchina TR101
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO TRASFORMATORE GRUPPO2
Linea 756 trc nodo Fedio - Demonte | TRC | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI Presi accordi con Enel Produzione
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl. Torviscosa 322 in SE Planais per installazione dispositivi antisismici interruttori.
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L21345C-L Linea 345 Galatina - Erchie: Sostituzione Catene di Isolatori con altri di tipo preverniciato. Attivita' a cura Ditta.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 843 - Controlli B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 165 NERA MONTORO
Linea 912 Palagiano - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23912B1_Palagianello - Palagiano - Lavaggio isolatori
Stallo 132 kV 092CEDRATE in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 078MOLLA in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord - sbarra A – CTB
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comandi interruttore ABB LTB 170 S/E Montecorvino - stl 150 kv Lettere
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.029 Richiesta UPRI per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano RFI + attività in Villanova RT. ok accordi con RFI (secondo necessità RFI si effettuerà apertura colli morti TRC S.Damiano). Lavori a cura COL GP.
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV stallo 380 KV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-19 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vicenza MV TR.202 - sostituzione (ind TR)
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-09-17 | 0.5 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.29236 | 2019-09-18 | 0.72917 | S | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI Richiusura colli morti al P.85 ed apertura colli morti al P.91
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea
Linea 002 Imperia - Cervo | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.002 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. IMPERIA possibile rientro senza protezioni.
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria, prove milligrafo
Cividate_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Trattasi di S/E Cividate Tronco-Sb. "A"
Stallo 132 kV 002-CERVO in CP IMPERIA | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
OZIERI TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA STALLO TR1 GRUPPO
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.559
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 843
CROT - Stl 552 LEMIE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI SISTEMATICI CON F.S.
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-18 | 0.35417 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-18 | 0.54167 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo Sorgente
Trc F34 Palidoro RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-18 | 0.72986 | 2019-09-26 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 530 x CTB
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.559
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV modulo macchina
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord - SBARRA B – CTB
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Fano - Parallelo K2 120kV - Sez.2^ | STK | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2019-09-19 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 322 Torviscosa in SE Planais per prova protezioni. In ombra a fermata centrale.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Ripristino collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatori
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22189A-S S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: Controlli tipo B.
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 559 x CTB
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22189A-S - S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: FS per controllo protezioni.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22189A-L Linea 189 Oderzo - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Oderzo
Linea 001 Cervo - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.001 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. CERVO possibile rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 001 Campochiesa in CP Cervo | STL | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC Linea a terra. EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI
CASILINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-20 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.5 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - chiusura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio tutta la linea
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2019-09-20 | 0.66667 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE ENEL PRODUZIONE
Linea 589 Marginone CP - S. Marco | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.29167 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L. 23589B MRG - CSO per Interferenza con Sostituzione OPGW linea n°822.
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività da parte UI Maddaloni, resta UI Bari da spostare attività prevista sulla Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altri investimenti - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione per lavori parallelo K 220
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23743 RICHIESTA N 180727040827183
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 chiusura colli morti a seguito attività installazione dispositivi antirotazionali.
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-21 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare LO scollegamento sezionatori sbarra B
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.29167 | 2019-09-22 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L. 23551E SRM - DOG per smazzettamento con linea 586 SMM - p.55.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.29167 | 2019-09-22 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L23586 GLN - SMM per smazzettamento da linea 551
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - 23701 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Chiusura colli morti P47 e P3
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
N.MONTEROTONDO - STALLO N.555 S/E LAGO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI SBARRA
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
NUOVA MONTEROTONDO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE 89S LINEA 554
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sot isolatori riparazione strefolature fune di guardia
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione palo 82
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 interferente con T387 progetto OPEN FIBER
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - INDISP. LINEA 917 X SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE + CTB + MAN VARIE - ACCORDI OK
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 610 FIAMENGA
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 FIAMENGA
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC SBARRA B 220 kV stl S.LUCIA 2 220 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
SE Montalto-stl 575 SE Canino-Viagg.Mont | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC stl S.LUCIA 2 220 kV
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23F80 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI INTERA LINEA
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
PONTE MALON TR 2 | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TR2 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23805E-L Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP: FS piano resilienza - messa a V e riduzione tiro. Prima settimana in DT con T790 già in FS. 180801025439926.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23.554 Ossana - Monclassico. Installazione distanziatori (ind lin)
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e cambio conduttore (tratto DT ammazzettata)
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO IN SE RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 540 Torrazza | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 540 A RONDISSONE X ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
CP CESENATICO - SBARRA AT RO LATO 751 | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERR. 751 (PRIMA SETTIMANA) E TRR (SECONDA SETTIMANA) [CP SU MT ULTIMO GIORNO]
Linea 020 Varazze - Cogoleto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.020 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. VARAZZE possibile rientro senza protezioni.
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.025
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Cividate_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Trattasi di S/E Cividate Tronco-Sb. "B"
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Manutenzione ordinaria
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione INT. L.025
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L025 (Edison CIVIDATE)
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Sostituzione FdG con FO (Fiber for Grid) nella tratta 23007F1 Crevalcore RT / Tavernelle RT di 19 km
Stallo 132 kV 092CEDRATE in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 078MOLLA in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 020 Cogoleto in CP Varazze | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23F63A1 fuori servizio per verniciatura sostegni
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23770 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723023733550, PER SOST. ISOLATORI ROTTI
S/E Castelnuovo - stl 617 C.nte Michelin | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 23-26/04/2019. S/E Castelnuovo: STL617 Sostituzione TA, nessun tempo di rientro.
S/E Bari Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Bari W stl Parallelo K1 150 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 14/11/2019
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.639 installazione antirotazionali
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per sostituzione interruttore lato 220, in contemporanea controlli tipo B ATR.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B 380kV per Revisione Pesante 52 K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Int. - Revisione Pesante P (tipo B+C)
SSE Albenga RT - stl T21 SSE Ceva RT | STL | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL T21 - Separazione impianti da RFI - Accordi OK (Avelluto)
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 319
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B ATR 203.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B su ATR 203.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA : FS per verifica protezioni.
L. 456 CP Trezzo - Cl Prima srl Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina, stallo 380kV e stallo 132kV. In ombra revisioni interruttori 380 e 132kV.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. In ombra CTB.
S/E PRIMA - STL 456 CP TREZZO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC SBARRA A2 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI 132KV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione morse amarro
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per CTB.
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali intera linea
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 460 Cp Fenegro' - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP LUISAGO e FENEGRò
S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi C.le = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Nuvolento - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stl Parallelo K1 150 kV
Stallo 132 kV 491BIELLA S in CP AV. SINTERAMA | STL | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Popoli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
Stallo 132 kV 639 IC BURGO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Camporosso- stl 006 Sanremo | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 006 - Verifica SPCC
Stallo 132 kV 030 SNAM in CP S. GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore a cura di e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B ATR 203
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 610 FIAMENGA
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo k 150 kV
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: controlli tipo B ATR 203
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.35417 | 2019-09-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-09-25 | 0.5 | 2019-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - esclusione dal servizio linea 23873 Collarmele - S. angelo con derivazione Sulmona per chiusura colli morti
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-26 | 0.29236 | 2019-09-27 | 0.72917 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI Sostituzione fdg nel tratto P.85 sino al P. 91
Stallo 132 kV 490BIELLA E in CP AV. SINTERAMA | STL | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
A. S.ANGELO STL ALANNO CD V.S.MARIA | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo e linea AT S.Angelo-Alanno/VSM per messa in opera nuovo stallo AT
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo K 150 kV
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
L.110 S/E Brescia S.Euf.-Brescia Ric Est | LIN | 132 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
RAFF.ROMA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est - Reana cd Siot per apertura colli morti al P. 21/3-1 lato Udine Nord Est. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Reana - Siot.
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23796 Udine N.E. - Tavagnacco per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Stallo 132 kV 561RONDISS in CP CERRETO | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.639 SOSTITUZIONE ISOLATORE ROTTO AL SOSTEGNO 1
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-174
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33403 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni-richiusura colli morti
Tronco Udine N.E. - Reana all. | TRC | 132 kV | 2019-09-27 | 0.5 | 2019-10-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est -Reana cd Siot nel tratto Udine Nord Est - P. 21/3-1 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-27 | 0.54167 | 2019-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T. 24006 Carnia - Udine RT cd Tarcento per apertura CM al P. 758 lato Udine RT. A fine lavori rientra in servizio il tratto Carnia - Tarcento.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-27 | 0.75 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 24006 tratto Udine RT - P. 758 per interferenza con sostituzione FdG su T. 23796
Linea 427 Porto - Interporto | LIN | 150 kV | 2019-09-28 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CP Porto - CP Interporto - Sostituzione fdg con incorporante fo (Open Fiber)
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24005 per interferenza con cambio FDG su T. 796
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/4 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano Stallo LAINO 220 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Tusciano SBARRA A 220KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/3 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
Linea 537 Bovisio - Cp Muggio' | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.62431 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea con L.044 sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-
CP TRE MADONNE - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.62431 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea con T.537 per attività di sostituzione fdg TRATTA 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-apertura colli morti P.26 e P.CP DESIO
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB- ST L/300 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-LINEA 300-C.T.SEZ.LINEA ST.300
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-29 | 0.41667 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.45833 | 2019-09-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-29 | 0.54167 | 2019-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - T. 24006 Udine RT- Carnia cd Tarcento per chiusura CM al P.758. A fine lavori la linea rientra in servizio in assetto originale.
LINEA 044 TRC CP DESIO - SOVICO ALL | TRC | 132 kV | 2019-09-29 | 0.625 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG- e bonifica sostegni Modifica IAN 180725062949435
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.70833 | 2019-11-17 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in rame : f.s tratto SE P.Camuno - p.95 ----> in servizio L.025/703 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F13B1 RINNOVO LINEA
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 330 denominata "Sulcis2 Serbariu"
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-05 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Civitavecchia RT - Montalto RT - sostituzione Sostegni
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "A"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori -
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.191 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
L 191 Cp Romanengo-Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.190 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T. 677 sost. Terminali cavo (P. 999)
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB stl.265 in S/E Sondrio
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
Linea 612 Frugarolo - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T612 per sostituzione F.d.G. con F.O. piano difesa, progetto OPER FIBER.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.245 SOSTITUZIONE SOSTEGNI. NO TEMPI RIENTRO
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + registrazione contatti di fine corsa
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 047 PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_815 VERNICIATURA SOSTEGNI INTERA LINEA
Linea 132 kV - Viadana CP - Boretto CP | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR2 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli interruttore blindato stallo 150kV ACRI
S/E Codrongianos - stl 109 Oristano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23402 per interferenza con cambio FDG su T. 796
S/E Valmontone-stl 443 ColleferroRT-Cast | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – Castellaccio 150 KV – SPCC
Stallo 132 kV 803 Cairo in CP Murialdo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERIFICA QUINQUENNALE A CURA e-distribuzione, ex richiesta sostituzione TVC ANNULLATA SU RICHIESTA ACCARDI DEL 29-03.
Stallo 132 kV 067VARALLO in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni linea
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni da Villabona a Spinea. Dal 11/10 al 15/10/19 T.R. 8h-12h in alternanza con 23684
S/E San Damaso - stl 300 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM Stallo L 300 - Verifica protezioni (in occasione di richiesta analoga di UI Parma in S/E Rubiera)
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR 3 secondario
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC(campo) PSM + sostituzione cuscinetti ventole
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - MATERA: SPCC UF ATR2 380/150kV
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA: Indisponibilità per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.471 conduttore da P22a P999 2,4km sostituzione fdg p. tutta 3,5km
Linea 471 Cp S.Donato - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23471B1-CP S.DONATO - CP S.GIULIANO: Sostituzione conduttore
Linea 132 kV - S.VENERANDA - FANO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23717 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 529 Cp Nogarole Rocca - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23529D1 CP Nogarole R. Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA : Indisponibilità SBARRA B 380 KV per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea MONTECORVINO - TUSCIANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo MONTECORVINO in SE TUSCIANO
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-043
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21353C-R S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per sost TA 380 kV.
S/E FORLI' - STL 353 RAVENNA C. | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-S - S/E Forli' Oraz. -stl 353 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB Stl PRESENZANO
LINEA 353 RAVENNA CANALA-FORLI' | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 353 Ra Canala / Forlì Oraziana = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e RAC + interferenza sost TA st.353 a RAC
Linea 395 Entracque - Magliano A. 1 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.395 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23303B-R S/E Cordignano - stl 303 Vacil cd S.Polo: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
Linea 292 Gargnano - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33403 | 2019-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA A 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-R - S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per controlli tecnici di tipo B.
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.736 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.790 installazione dispositivi antirotazionali a cura UITO.
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Torbole - stl 291 Nave_ contr. B_(ind.stl)
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV_contr. B stl.291_(FS sb.A)
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 291 Nave_contr. prot_(FS stl.)
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione terminali cavo in porcellana sost. 12 e 17
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex DATA 3-23/06/19. T025 per sostituzione armamenti e verniciatura sostegni accordi in corso con RFI per breve disalimentazioe SSE Novi S.Bovo ad inizio e a fine lavori.
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parti alte sostegni 325-326-327 ( eventuale ultimazione attività p.289, in tal caso i tdr cambiano). Indisponibilità 180720031139553 e 180720031331838 già deliberata per Chiuro.
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parti alte sostegni 325-326-327 ( eventuale ultimazione attività p.289, in tal caso i tdr cambiano). Indisponibilità 180720031139553 e 180720031331838 già deliberata per Chiuro.
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 02/05 - 31/05/2019. T.4340 Ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione mail 10/01/19.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L300
Linea 621 SE Marianopoli - CP Mussomeli | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR: separazione competenze, sostituzione sezionatori sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore, TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena - semisbarra A1 132 kV separazione competenza, sost sez sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore , TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.S intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installazione TV sbarra e motorizz. cong. di sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg. prov. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap c.m. T 599(latoVarena)installaz.TV sbarra e motorizz .congiuntore sbarra a fine lavori rientra in sv.il coll. provv Predazzo-CP ORA cd Varena(su stl 597)e rimane f.s.il trc di linea e stl T599
BOGNANCO - STL 50 KV LINEA DOMODODOSSOLA 4209 | STL | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI STAZIONE AT E STALLI LINEA 4209
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 421 Fiumicino - Porto | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.3125 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Nuovo cavo Porto Fiumicino
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23698E-L Linea 698 Francavilla - Grottaglie : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23001E-L Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T. 24004 Pontebba - Carnia per sostituzione conduttori e FdG. Completamento attività iniziata a maggio.
S/E Bulciago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore K 380KV
S/E Calenzano - stl 406 Osmannoro | STL | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC e sostituzione polo interruttore.
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea per la sostituzione TVC e sostituzione polo interruttore stallo 406
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 1/10/19-09/10/19. T 467 interferente con lavori su T387 campata 187-188 progetto OPEN FIBER.
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB SBARRA A 380 kV PRESENZANO
Linea 068 Pian Rocca CP-Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-361
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di sostituzione conduttori e armamenti
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra A
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo k 150 kV
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - T.310 ADEGUAMENTO LINEE TIPO A (realizzazione ormeggi bilanciati n°3 sostegni)
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando L.283
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in s/E/Sondrio
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
SSE Novi S.Bovo RT - stl 025 Solero RT | STL | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 04/06/19. SSE Novi S.Bovo RT : STL 025 per controllo protezioni, in OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A303/M- REVISIONE VSC
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Verampio: TR3 misura induttanze e verifica protezioni, accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 21/02/19.
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB SBARRA B 380 kV PRESENZANO
Stallo 132 kV 064PRAY in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo C.P. Portocannone
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "B"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
S/E Melilli - stl C.le Anapo 1 | STL | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG co FO (Open Fiber)
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33472 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Montaggio nuovi sostegni e tesatura del tronco S.74 - S.93 fuori servizio della linea linea 23013H1
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV_contr. B stl. 291_ (fs sb.B)
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - L291 Nave-Torbole_interf. per contr. in S/E TRB stl 291_(ind. lin)
S/E Verona BM-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Verona BM Trafo202 - sostituzione (ind TR)
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra ad attività di sost. interruttore stallo ATR202
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L300
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.54167 | 2019-10-02 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est - Reana cd Siot per chiusura colli morti al P. 21/3-1 lato Udine Nord Est. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Originale.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.54236 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA B 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – congiuntore con e senza interruttore – SPCC
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Serracapriola
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB interferenza linea PRESENZANO
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B su terra sbarra B
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER VERIFICA E PROVA SU PROTEZIONI DZ E DV 945
Linea 469 Comunacqua - Anagni | LIN | 150 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzion fdg open fiber
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23746 - FUORI SERVIZIO PER CONTROLLI TECNICI CON SCALATA
Stallo 132 kV 063BORGOMA in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L520 PSM PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-04 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV controlli di tipo B Sbarra "B" 380 KV
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore + Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-S - S/E Forli - stl 332 Colunga per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21332A-S S/E Forli - stl 332 Colunga per sostituzione 3 TVC 380 kV.
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23763 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F80
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23470B1-CP S.DONATO - CS NOSEDO: Sostituzione conduttore
Linea 332 Colunga - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 332 Forlì Oraziana / Colunga = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e COL + Sostituzione TVC st.332 a FOR
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-R S/E Colunga - stl 332 Forli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L21332A-R - S/E Colunga - stl 332 Forli per sostituzione interruttore 380 kV.
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc nodo Cogne - Nodo Quart (presi accordi con DeltaCogne e CVA - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (presi accordi con CVA e DeltaCogne - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
CP CESENATICO - SBARRA AT VE LATO 750-BO038 | SBA | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERR. STLL. 750 + RFI + TRV - PRIMO ED ULTIMO GIORNO CP DA CONTROALIM SU RETE MT
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.375 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-06 | 0.41667 | 2019-10-06 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 57 LATO VILLENEUVE E ORGANI DI MANOVRA SU PALO )
LINEA ALBERTVILLE - MONTAGNY | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 710 Redipuglia - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23710 Redipuglia- Redipuglia RT per ricostruzione linea.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR2 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-12 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - STALLO 150 KV ATR 4 380/150
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR3 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Feroleto: Revisione leggera CSC ATR1
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di linea stallo 150 kv S. Procopio in SE rizziconi
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 574 Cecina - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.574 Sostituzione sostegni deteriorati, installazione cimini, installazione nuova FDG incorporante F.O.
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_L.040 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni e rifacimento impianti MAT tratto Livorno - P.151
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.2
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ATR2 380KV - SOSTITUZIONE TA OLIO
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
Linea 512 Covalou - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 512 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 512 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L512 CHAT
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE ATR3 DI RONDISSONE
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC
Linea 132 kV - CANDIA - VALLEMIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 23726 - Sostituzione terminali TES 1170 Cadweld
S/E Sorgente - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante B+C interruttore Parallelo sbarre a 220 kV in S.E. Sorgente
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 2 montaggio lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.595 Taio - Tassullo. Installazione distanziatori.
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Malcontenta 258 . rientro solo su sbarra dedicata
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23547B-L Linea 547 Vellai - Arsiè: FS per sostituzione conduttori + FDG.
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 23-30/09/19. T438 Sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
S/E Udine Sud- ATR 301 400/220kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - ATR 301 in SE Udine Sud per installazione sacca compensatore e successivo trattamento olio.
S/E Pian d.Speranza - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d.Speranza - Parallelo K 380 kV - Sostituzione Interruttore. I tempi di rientro non definibili in quanto si procede alla sostituzione dell'interruttore di montante.
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT. VARIE PMO
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore 132 kV ATR.2
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA - GOR-1 st.ATR2 132KV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Gorlago - Sost. Interruttore st.ATR2 132KV
CP CESENATICO - STALLO AT CEF BO038 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CP CESENATICO - STALLO AT CRV 750 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.83333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZ. INTERR.
Linea 744 Magliano - Carrù | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.744 collegamento linea su nuovo stallo in SE Magliano
S/E Bistagno - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA2 130 - demolizione passo sbarre A2 130
S/E Bistagno- stl 662 Acqui | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 662 - demolizione ex stallo ATR1-S
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Controlli tecnici di tipo B
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.723 installazione antirotazionali a cura UITO. ok accordi con e-distribuzione.
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Z31407A-TAB S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA = Sostituzione isolatori passanti a 380 kV (in perdita olio)
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra A stallo CHG
S/E Camporosso - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR3 - Sostituzione ATR + Controlli B
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per controlli tipo B
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
Linea 911 La Casella-C.le La Casella Gr1 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ LINEA 150 kV S. Procopio in SE Rizziconi
Linea 677 Candiolo - Vinovo | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.677 sostituzione sostegni 4-5 UITO 2019. ok accordi e-distribuzione. no tempi rientro.
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA FLAMINI - SBARRA B1 150 | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | S | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone - Prove di terra S.E. Grugliasco
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra STL K 380 kV
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL465 S/E SBA
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 4
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Canevari in CP Dogali | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x verifica induttanze
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA - montante aperto e fuori consegna senza pls (in ombra alla sostituzione passanti 380 KV ATR)
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Rondissone x controllo protezioni (indisp. x sostituzione macchina: 07/10 - 31/10)
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada a cura E-Distribuzione
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 457 S.PAOLO | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.5 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L512 CHAT PROTEZIONI DISTANZIOM
Stallo 132 kV 042 BORGORAT in CP MOLASSANA | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 062PRAY in CP VALLEMOSSO | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 154 VALCIMARRA
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 450 in S/E Ardenno
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 450 in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV ATR 4
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-09 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV_ contr. B gr.1_(FS sb.A)
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 - Verifica protezioni
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.54167 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo CHG
Stallo 132 kV 445CRESSA in CP AV. BORGOMANERO F.S. | STL | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 4 380/150 modulo macchina
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - UDI-CUS - sostituzione cavo O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Pineto der. Montesilavno 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Ricollegamenti e collaudi interruttore a sostituire su stallo L-332
Stallo 132 kV 817 TRASTA in CP S.GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 567 X OPEN FIBER
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-10 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV_contr. B gr.1_(fs sb.B)
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 375-C.T.SEZ.LINEA ST.375
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L375
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM- ST L/375 - SOSTITUZIONE TV
S/E Parma V. - stl 375 San Rocco | STL | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM- ST L/375 -C.LLI TECNICI CTB 6A
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.25 | 2019-10-11 | 0.33333 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per apertura (blocco) by-pass a cura e-distribuzione presso Po.Me.Ton. e sezionamento e messa in sicurezza del Tronco Spinea - Po.Me.Ton. - Al termine lavori rientra in servizio il Tronco Scorzè - Po.Me.Ton.
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO da CS Cremona a CP Cremona EST, variazione assetto con apertura colli morti al palo 34 ed ammazzettamento 657-585 (si collegano CS Cremona con CP Cremona EST)
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO da CS Cremona a CP Cremona EST, variazione assetto con apertura colli morti al palo 34 ed ammazzettamento 657-585 (si collegano CS Cremona con CP Cremona EST)
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni tratto Spinea-Po.Me.Ton. Dal 11/10 al 15/10/19 T.R. 8h-12h in alternanza con 23687
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA: FS per sostituzione TA.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
Stallo 132 kV 822 ERZELLI in CP S. GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sezionatore Linea fase T Manutenzione mirata punto caldo
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - stl 336 Candia | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 457 Cp Vaiano Valle - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
Linea 336 Candia - Fano | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21336 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723091343186,PER Riparazione Strefolatura (21)
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "A2" -F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORI STL ATR1 - 150 kV
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest – ATR 1 Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV - Sostituzione Aerotermo ATR
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-12 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L375
S/E Turbigo - stl 465 Busto Garolfo | STL | 132 kV | 2019-10-13 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.70833 | 2019-10-19 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio dei tronchi L657 (CP Pessina-P34) e L585 (SE Cremona-P34), sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.70833 | 2019-10-19 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio dei tronchi L657 (CP Pessina-P34) e L585 (SE Cremona-P34), sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.29167 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F64A1 RINNOVO LINEA
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF ATR1 SECONDARIO
S/E Tavazzano -Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Montaggio e collaudo INT SF6 145KV P-Int Apparecchiature int. CONG TZN-ABB
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.268 - Open fiber - Tratti 41÷91 e 105÷124
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23687F1 CAE - MRT Sostituzione FdG con OPGW
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica maglia di terra
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.844 - Rinnovo tratto 126-128 e 192-203
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in S/E Conegliano ed in S/E Oderzo. Attenzione correnti pericolose in linea, messa a terra in base alla prova in atto.
S/E Brescia Ric. Sud - stl L37 Mincio | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Oppido Lucano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF PARALLELO 150kV
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ATR1 S.-Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-interferenza con sostituzione 89B1
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR3
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO-SECONDARIO-MACCHINA
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. SERRAVALLE. Linea a terra in S/E Vignole
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L516 + LINEA FREDDA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 + LINEA FREDDA
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sbarra A 380 kV
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA PER CT6
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Fano - stl 335 S. Martino In XX | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comparto interruttore
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Scandale - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE stallo parallelo sbarre 380 KV in SE Scandale
S/E Magisano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ROSSANO_380kV Scandale, sostituzione TA
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 335 Fano - S. Martino in XX | LIN | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 335 S.Martino in XX / Fano = Risoluzione interferenze C.E.M. con sostituzione conduttori della tratta + Installazione dispositivi di salita sostegni (T.R. x necessità NON possibile)
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K220 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stl. K 220 kV in S/E Sondrio
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ST SB B2 132KV - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comandi
Linea 531 CP Breccia - CP Cucciago | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione Antirotazionali (resilienza) + bonifica parti alte
S/E Savona - stl 268 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 268 - Verifica SPCC
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Verampio-Domotoce per interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio, accordi in corso con UT. Imerys e RFI Domotoce per brevi disalimentazioni ad inizio e fine manovre.
S/E Verampio-stl 460 RT Beura-Villadosso | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL460 Sostituzione TV, occorre tronco di linea Verampio-Domotoce a terra con breve disalimentazione Ut. Imerys e RFI Beura ad inizio e fine manovre, accordi in corso.
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L518
Stallo 132 kV 883VIGNOLE in CP SERRAVALLE | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SERRAVALLE. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 MAEN
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L110 + LINEA FREDDA
L519 | LIN | 70 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66597 | N | Verniciatura -
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLI SPCC LATINA ATR/2
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento connessione codolo-cavo di n°2 terminali. TE-DX-16-143
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PATRIA -- STALLO REATTORE Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E COLUNGA - STALLO 132KV N.809 PONTE RIZZOLI | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23809B-R - S/E Colunga-stl 809 Ponte Rizzoli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.501 installazione antirotazionali a cura impresa
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - S/E Vercelli: STL273 per controllo protezioni, lavoro in OMB a O.d.M. 180725024636073
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 25/01/19-05/02/19. T273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto OPEN FIBER.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 25/11/19-16/12/19. Linea 480 progetto OPEN FIBER, ultimazione attraversamenti e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro.
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN) - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN)
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
TRONCO N.697 PEGOGNAGA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea- Lavori TRC Pegognaga-P513
CP COLLECCHIO - STALLO AT PRM 670 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA (25/3)
S/E LAGO - STALLO N.571 CORNIA 2 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Lago-STL 571 Cornia 2 - Controlli Tecnici SPCC montate linea 571 "Cornia"
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR3
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 14-18/10/19. T.221 interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio e CTB su intera unità funzionale a Verampio e Ponte. In OMB a fuori servizio stallo 221di Verampio. Nessun tempo di rientro.
S/E Ponte - stl 221 Verampio 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Ponte: STL 221 per controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro in OMB al fuori servizio linea 221
S/E Verampio - stl 221 Ponte 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Verampio: STL 221 Sostituzione TV di Linea, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON.
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra A 220 KV
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.579-Installazione distanziatori e stesatura fase (ind. lin)
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 lavori di sostituzione conduttori e realizzazione variante in Chignolo Po a cura APRI-NO
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4000 A stallo linea. Indisponibilità in ombra a quella di linea identificativo n. 180727011410444
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B PER CT6
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL 221.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A a 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 15-17/10/2019
S/E Oppido Lucano-stl E01 Sant Ambrogio | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF SANT'AMBROGIO 150kV
Linea 680 Isorella - S. Vittoria D'Alba | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.680 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CAT_L788_VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE CARPI SUD
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni linea
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B ATR3
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra B 220 KV
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L362 sostituzione protezioni
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - Reattore 220 KV modulo macchina
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD TIBURTINA
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23755D-L Linea 755 Salgareda - Musile: FS per controlli tipo B STL 755
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 755.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controllo protezioni.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220kV per per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
S/E Oppido Lucano - stl 769 CP Tricarico | STL | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF TRICARICO
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
CP COLLECCHIO - STALLO AT OZZ 673 | STL | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA (25/3)
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber. Sopra FUC
Linea 927 Maglie - Diso | LIN | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23927C-L Linea 927 Maglie - Diso : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
Linea 590 IC Serene - Orbassano der FIAT RIVALTA | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.590 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.5 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL755
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
L.599 Ut.Fiat Rivalta-Serene-der.CP Avio | LIN | 132 kV | 2019-10-18 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.599 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità. Sostituzione corda di guardia con altra incorporante fibra ottica. Attivita' a cura Ditta.
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio totale delle linee 657 e 585, sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona e ripristino assetto
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio totale delle linee 657 e 585, sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona e ripristino assetto
Linea 490 Porto - Ponte Galeria | LIN | 150 kV | 2019-10-20 | 0.3125 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Porto-Ponte Galeria - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Savona - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
S/E Savona - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2019-10-20 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/03/2019. T.688 Interferenza con lavori su T273 Trino N. - Vercelli OPEN FIBER in concomitanza fuori servizio linea ferroviaria Chivasso-Casale, accordi in corso con RFI per disalimentazione utenze attestate a SSE Rete Fontanetto Po
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-10-20 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond ed aramamenti P.10M-P.47
T.175 trc nodo Chavonne - Villeneuve | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-25 | 0 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 175 TRONCO P.C. CHAVONNE - VILLENEUVE X PROVE DI PASSO E CONTATTO C.LE CHAVONNE (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI 11 E 19BIS
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Montalto-stl 576 TarquiniaRT-Tarquin | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
Linea 585 Fiano Romano - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori sostegni n°8-11-20-21-23
S/E Latina - stl Latina Scalo | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC stl LATINA SCALO
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG armamenti isolatori e verniciatura
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-12-397
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Corigliano, revisione pesante interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibiltà per sostituzione sezionatore di sbarra su stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. stallo 356 di Rondissone x sostituzione TA (adeguamento alla Icc della sezione 380 kV)
Linea 584 S/E Tavazzano - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.584 sostituzione conduttori
S/E Villavalle - stl F64 Giuncano RT | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TA - TV UF F64 GIUNCANO
S/E Roma Est - stl F10 Gallicano RT | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC
Linea 017 Buonvicino - S.Barbara | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera fune di guardia.
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TV - TA UF F64 GIUNCANO
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA di sbarra B1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 526 a Montestrutto x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-Interferenza con sostituzione 89A1
S/E Tursi - stl 476 Aliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF ALIANO
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con e-distribuzione e utente Olivetti)
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II 150 KV
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria (piano resilienza)
Linea 179 Manfredonia - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L008 PROGETTO OPEN FIBER - Sostituzione FDG 24 F.O. con altra incorporante 48 F.O. nel tratto continentale Palo 1 - Palo 10
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L008 Revamping centrale pompaggio per cavi olio fluido
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 2 | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Verifica SPCC stallo 380 kV Rizziconi energia 2
ENTRACQUE TRG5 1/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 5
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.33333 | N | Sostituzione Armamenti - T.396 SOSTITUZIONE ARMAMENTI - RINNOVO
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2020-05-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23959A1 Turi - Putignano: Sost. Conduttori, Catene Isolatori
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.168 sostituzione FdG con fibra ottica
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - OSP sostituzione ATR1 380/220kV 400MVA (olio minerale)
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 S/E Lacchiarella
S/E Lacchiarella - stl 168 Pieve Emanuel | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 - REALIZZAZIONE FONDAZIONI.
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte : TR 3 220/132/8 kV CTB su intera unità funzionale e controllo protezioni, misura Induttanze il 29-30/10. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 + RINFORZO MENSOLE RESILIENZA. NO TEMPI RIENTRO
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM al P 071. Al termine rientra in servizio il tratto Carpanè-Collicello P.071.
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Tronco Arsiè - palo 071: FS per interferenza cambio conduttori + FDG T547.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33403 | 2019-10-28 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.503 installazione antirotazionali UITO 2019
P.FISCALI Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
ROMA NORD - PRATI FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
Linea 194 Gioia Tauro ind.le - Ionadi | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.6375 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.738 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-28 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO).
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
Linea 613 Novi Ligure CP - Frugarolo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.613 piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
L. 700 CP Temù - CP Edolo -Sonico Edison | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 | STT | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 - Controllo tecnico di tipo B presi accordi con e produzione
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Verifica protezioni
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.757 sostituzione conduttori + dispositivi antirotazionali. ok comunicazioni preliminari con enel produzione.
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione distanziometrica. In ombra a CTB STL413
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST L526
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC - SBARRA A1
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli SPECIALISTICI MACCHINA RTR1
S/E Termoli - stl 353 S/E Larino | STL | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio stallo Larino per ultimazione CT SPCC
S/E Termoli - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio sbarra A 380 kV per CT SPCC SE Termoli
Linea 356 Rondissone - Chivasso T. | LIN | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori in porcellana alle spinterometriche del portale di Rondissone (stallo 356 a Rondissone fuori servizio dal 08/7 al 12/07)
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Morigallo - stl 268 Savona | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 268 - Verifica SPCC
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - stl Napoli Levante 1 220 KV
LINEA 132KV N.588 MAGONA - SOL | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - I_L588 Interferenza con lavori di sostituzione FDG Linea 008 in campata 7-8
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 3° fase Tesatura conduttori sul nuovo sostegno 84A
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra 220 KV st. ATR/201
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC - SBARRA B1
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. GIUSEPPE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. GIUSEPPE in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 - ACCORDI OK
Linea 150 kV - FERENTINO - VALLESACCO | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Magliano - stl 396 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 396 Piossasco - Verifica protezioni
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-24 | 0.29167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della sostituzione TA)
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. linea 526 x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 ACCORDI OK
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
L.708 CP EDOLO - SONICO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L21321D PACF-PISF sostituzione fune di guardia nelle campate 11÷13, 21÷23, 47÷50
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.727 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L329 Sostituzione Isolatori
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.54167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: Fs per chiusura CM al P.071. al termine rientra in servizio tutta la linea.
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ANDRIA : Indisponibilità ATR 1 per sostituzione aerotermi
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23705 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23705 - installazione nuovi sostegni
Linea 537 Bovisio - Cp Muggio' | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento con L.044 per fine attività sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento e chiusura colli morti P.26 e P. CP Desio
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-10-27 | 0.375 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. PST354 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-10-28 | 0.29167 | 2019-10-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-02 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione conduttori, FdG, armamenti (Rinnovo Linea)
Linea 287 Turbigo - Biella Est | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 288 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV : Verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: controlli tipo B.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: FS per revisione interruttore in contemporaneamente a controlli tipo B.
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione TA 380 KV
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ATR1 - Verifica SPCC
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR1 - Sostituzione ATR
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23702B-R S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI PORCELLANA-T.022 + CAVO S/E Brugherio
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR1
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - D_S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV -Sostituzione TVC sbarra "B" 380 KV Il rientro in emergenza può avvenire solo senza il collegamento A.T dei T.V. fino al termine lavoro
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CAM - CSR Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ROMA NORD ATR/A
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra A parallelo 150kV
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera unità funzionale
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-TIP
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.709 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.721 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lin 806 Sostituzione conduttori, 2° STEP 2019, Cofely deve avere alimentazione di riserva.
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - indisp. linea 919 x rinforzo sostegni resilienza + sostituzione catene isolatori + conduttori + FDG FO
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Borgo Valsugana sostituzione TR 202.
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC stallo reattore 2 150 kV
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl CAMPOLEONE
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33403 | 2019-11-04 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAA S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA per sost TA 130 kV.
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SMV-A301S = Sostituzione Interruttore 130 kV (tipo ABB LTB-145) - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - Sbarra A 220 kV_ contr. B stl 273_(FS sb.A)
S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale_contr. prot. _(FS stl)
S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale_ contr. B _(FS stl)
Linea 502 Oulx - Bardonecchia | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.502 installazione antirotazionali
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.216 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra afferente stallo Collatina B3 Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
S/E Vinchiana - stl Gruppo 3 | STT | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL TR GRUPPO 3
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-29 | 0 | 2019-10-31 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per CTB. In ombra a sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 220 kV ROMA NORD - ATRA
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 APERTURA CM AL P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA NELL'ELIMINAZIONE DEL PUNTO CALDO SEZIONATORE
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Rimozione corpi estranei - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SEZIONATORE SBARRA (IN OMBRA ALL'INDISP. DEL CONTROLLO PROTEZIONI)
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO A 2 FORI
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra B parallelo 150kV
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Leinì x controllo protezioni
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR3
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo reattore 2 150 kV
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
TRONCO N.494 ALLACC. ABBADIA-CHIANCIANO | TRC | 132 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-10-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo reattore 2 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 220 kV ROMA NORD ATRA
L. 737 Savigliano-S. Gobain-Ut. Michelin | LIN | 132 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.737 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - Sbarra B 220 kV_ contr. B stl 276_(FS sb.B)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale_contr. B in S/E DUS stl.273_(FS lin)
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 566 IC Ivrea RFI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 566 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass. (ind. lin).
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.70833 | 2019-10-31 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per sezionamento e messa in sicurezza del Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. - Al termine lavori rientra in servizio il Tronco Spinea - Po.Me.Ton.
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2019-10-31 | 0.75 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni tratto Scorzè-Po.Me.Ton.
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-01 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.659
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Elettrodotto 150 kV Fiano Romano - Nazzano
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione/potenziamento linea + sifonamento in cavo e demolizioni
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-11-02 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI SPCC 3A
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
Linea 067 Turbigo - Malpensa | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 CHIUSURA CM P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART)
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (presi accordi con Cogne e CVA - DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART )
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 195-Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 222 S. Valentino - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - F.S. per interferenza su tesatura conduttori e fdg linea 013 campata p. 93a-7 (Iind lin)
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0 | 2019-11-08 | 0 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione antirotazionali UITO 2019
SSE Roseto RT - stl F85 Pescara RT 132kV | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0 | 2019-11-06 | 0 | N | Controlli di legge - Verifica Maglia di terra SE Roseto RT
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.29167 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23009 Udine Ovest - Udine RT per rinnovo linea
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure tecniche specialistiche ATR1
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica Maglia di terra SE Roseto RT
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI E TRASFORMAZIONE AMARRI
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.266 - Open fiber
L633 S/E CALTANISSETTA - S/E MARIANOPOLI | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CTT - MRN Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23009 Udine RT-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per CTB
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-132-19-Sostituzione Interruttore St. S. Bellino 481 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez. di Macchina St. 1°AR203
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23059G1_Grottole-Matera CP, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23708D-R - S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP per controlli tecnici di tipo B.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - I_L575 Interferenza con distacco e calata al suolo conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 708 Forlì Oraziana - Faenza Casello = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-708 a FOR
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.576 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni, rifacimento impianti MAT nel tratto Follonica - P.1DT con Linea 575
SE Follonica RT - stl 576 Suvereto | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_STL L.576 in S/E Follonica Interferenza con Sostituzione conduttori, FDG e isolatori
S/E Roma N. - stl 457 Guidonia | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord – Guidonia der. ACEA – SPCC
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per Controllo protezioni. In ombra a CTB e rinnovo linea.
LINEA 132KV TAVAZZANO ST - PAVIA TORRETTA CP | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.173 interferenza con sostituzione fdg T.584
Linea 564 Ivrea - IC RFI Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 564 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23158 RINNOVO INTERA LINEA
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23709 - SOSTITUZIONE FDG
Linea 838 Beverino - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.838 - Rinnovo tratto 78-90 e 100-114
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 35114B-LAMBRATE: F4TG T.237
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR2 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23047A1 manutenzione straordinaria dal sostegno 142 al 1sostegno 163
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Andria - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Andria stl Parallelo 380 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 09/11/2019
Linea 458 Arona - Borgoticino | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 28/10/19- 24/11/19. T.458 Ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31401A-K31 S/E Martignone - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-K01 S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV: FS per sostituzione TA.
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 502 in S/E Mese
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV + REVISIONE PESANTE CSC+SPCC
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VER SPCC
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vignole Borbera: Sostituzione ATR 3, nessun tempo di rientro.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33403 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-11 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI - I FASE FONDAZIONI. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
S/E Verona BM - stl 199 Bussolengo SS | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Verona BM - stl 199 contr. protezioni (ind.stl.)
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E TAVARNUZZE-STL N.433 LARDERELLO-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Verifica protezioni
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 233 Pianezza - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A301/P- SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.97917 | 2019-11-05 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per abbassamento conduttori T404 e T.406 P.47 lato P.46
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR3 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Stallo 132 kV 614 BALZOLA in CP VALENZA | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. EVENTUALE RIENTRO SENZA PROTEZIONI. Lavoro in ombra.
Linea 166 Marcellinara - Catanzaro 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA PER CT6
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore Parallelo 380 kV Data Fine Flessibilità: 07/11/2019
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Roma Ovest - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Roma Ovest – ATR 2 SOSTITUZIONE ISOLATORI PASSANTI 150 KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV
S/E Balzola - stl 614 Valenza | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola: STL 614 Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, in OMBRA a O.d.M. 180725010231176 indisponibilità linea.
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR4 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1. Ripristino normale assetto di rete
Linea 478 Montecchio - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273)
S/E Mese - stl 505 Chiavenna | STL | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezioni stl. 505 in S/E Mese
Linea F49 Ceprano CP - Ceprano RT | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273), richiusura colli morti der. Lerino (p. 74) e der. Montegalda CP (p. 7)
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
S/E Bargi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BAS-K380 Parallelo = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Bargi - stl 338 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi - stl 338 Calenzano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR1 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1 e realizzazione di amarro sospeso al sostegno 95 della linea 23011F1 con apertura dei colli morti. Al rientro necessita concordanza fasi
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33403 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1 - il tratto della linea 22209F1 tra i due ammazzettamenti verrà declassato a 132kV. Al rientro necessita concordanza fasi
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-07 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-07 | 0.5 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - PROVA DI BLACK START
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro necessita concordanza fasi.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24009C1_Scalea RT - Alba Calabra RT; dorsale DISPARI Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG Open Fiber
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.97917 | 2019-11-09 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T404 P.47 lato P.46
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. dei tronchi S/E Castegnero-Sost.190 e S/E Marghera ST.1-Sost.225 per declassamento a 132 kV tronco Sost.190-Sost.225
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni e Montaggio nuovi sostegni tronco S.95 - Padova RT f.s. della linea 23011F1.
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Dolo CP 564 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Pian Della Speranza - stl 064 Calp | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - I_STL 064 "CALP" - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.064 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.97917 | 2019-11-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T.406 P.47 lato P.46
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.79167 | S | Riparazione morsetteria - 23708 - FUORI SERVIZIO IN OMBRA A DELIBERA 180726113626662 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU LINEA
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 92
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR1 - Pulizia porcellane
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti palo 513 per rinnovo linea TRC Pegognaga-P513
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA2 220 - Pulizia porcellane
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 266 - Pulizia porcellane
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.10 T446
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR5 380/220 nella stazione elettrica Rumianca
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 523 a Montestrutto x CTB
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 506 in S/E Mese
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.3
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 405 in S/E Ardenno
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza x installazione antirotazionali su T.202
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 1 | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi energia 1 in SE Rizziconi
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.758 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 modulo macchina
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO MACCHINA ATR2
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR2 380/220 kV/kV
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 202 a Valpelline x CTB (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
Catanzaro-stl165 Catanzaro 2-C.le Simeri | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Verifica protezioni L523
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZ PMO
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.171 sostituzione conduttori
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 285 DI RONDISSONE X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/303 St.130 kV e Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
L.042 C.MontaninoRFI-M.CatiniV.CecinaRFI | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L042 VERNICIATURA SOSTEGNI
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 657_12_P
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Indisponibilità T. 23552 Udine Sud - Udine Rotonda cd ABS per interramento linea.
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali linea 202
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23763 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
Linea 150 kV - NICOSIA - SM. SERRA MARROCCO | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 6 per frana
SIRA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 380KV ATR/2
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 291 Levanna - Controlli tecnici di tipo B
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Vinchiana - stl 550 Avenza | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.700 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. BUSCA possibile rientro senza protezioni.
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO 380 KV ATR2
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su 89 terra sbarra A
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L523 MONTESTRUTTO
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.523
Stallo 132 kV 700CASTELD in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV ATR 2
Linea 120 kV - S.GIUSTINO-C.CASTELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-12 | 0.35417 | 2019-11-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
Stallo 120 kV 642CDC in CP S.GIUSTINO | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.35417 | 2019-11-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2019-11-13 | 0.3125 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori Per interferenze andranno richieste anche le seguenti linee di competenza UI LCS: Roma Sud - Laurentina 2 cd. Valleranello (p. 41-p.42) 16/10 Roma Sud - S. Rita cd Pomezia e CSM (p.55-p56) 25/10
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Valpelline - CTB T.202
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO ATR2 PRIMARIO
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV ATR 2
S/E Mese - stl 508 Isolato cd Madesimo | STL | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 508 in S/E Mese
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra B
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33889 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.375 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 220KV ATR/2
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-11-14 | 0.29167 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 082 Cosenza - Mucone 1° Salto | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Stallo 132 kV 752ROCCO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 523 x CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 202 x CTB
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.752 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. BUSCA possibile rientro senza protezioni.
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 658_12_P
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-14 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-11-14 | 0.58333 | 2019-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 macchina
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 274 in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-16 | 0.66667 | N | Costruzione nuova Sezione - Linea 898 Fusignano / Ra Canala = Messa in servizio nuova s/e Santerno (richiesta da PRI rif.Palma)
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-11-15 | 0.58333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.70833 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per chiusura by-pass a cura e-distribuzione presso Po.Me.Ton. e rientro in servizio della linea in assetto normale.
L F67 Orvieto DD nuova RT-Città Pieve RT | LIN | 132 kV | 2019-11-16 | 0.29167 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F67A1 RINNOVO LINEA
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2019-11-16 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Rovigo 227 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-17 | 0.58333 | 2019-11-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.3125 | 2019-11-20 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 1
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23730 - Sostituzione Sostegno 7
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S04 S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza revisione interruttore STL430.
S/E CORDIGNANO-STL.430 SACILE | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23430C-R S\E Cordignano-Stl.430 Sacile: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
Linea 274 Brusciano - Nola | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori YE-FX-18-101
S/E Grottole - stl 059 Matera | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF MATERA 150kV
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità legata al cambio sezionatore di linea 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180719013348979
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione sezionatore linea stallo 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180724025731368
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NOTA: DALLE ORE 15.00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
S/E Pieve Albignola-stl EF2 Ferrera Er.2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PVA st EF2 sostituzione TV ceramici
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T349 interferenza con sostituzione TV stallo 349 in Castelnuovo, in OMB al fuori servizio stallo.
S/E Castelnuovo S. - stl 349 Trino 2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 349 sostituzione TV.
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in S/E Trino.
S/E Roma Ovest - stl 419 A. Torrevecchia | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 528 BIELLA EST in CP BIELLA OVEST | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione tipo 2A a cura costruttore
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 509 in S/E Mese
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Lanuvio - stl 545 Albano | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl ALBANO 150 kV
S/E Valmontone - stl 123 Canterno cd Ana | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB+SPCC Stl CANTERNO
S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23719D-R - S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Corriolo - TR 3 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR B 380/220 KV
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Verniciatura - Scandale: ATR1 per verniciatura macchina
Linea 508 Ponte Pietra - IC Fenis der Nus e PRAOIL | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.A1)
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-25 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.027 SOSTITUZIONE SOSTEGNI - II FASE: MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO.
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-12-08 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - T.281 - Sostituzione cavo Olio Fluido con nuovo ad isolamento solido
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.stl)
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 292 Politecnico - Controlli tecnici di tipo B
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.58333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L170
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A2 150 kV CANTERNO
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 di Avise x controllo protezioni (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11 per installazione antirotazionali)
S/E Caltanissetta - Condensatore1 25MVAR | RIF | 150 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-19 | 0.58333 | 2019-11-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 510 in S/E Mese
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B2 150 kV CANTERNO
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 719 Faenza - Forlì Oraziana - Forlì V.Lunga = Controlli Tecnici CTB-6A sez/re Linea e TV stallo 719 a FOR
Linea 569 Riva - Arco | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.lin)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.B1)
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR1 VERDE
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 665 TULA
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A2 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 di Avise x controllo protezioni (linea 201 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 123 Canterno - Valmontone cd Anagn | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB+SPCC interferenza linea CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-21 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
Linea 508 trc nodo Nus - IC Fenis | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc Nodo Nus - Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc nodo Praoil - nodo Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A1 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B. Sbarra B interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-11-21 | 0.91667 | 2019-11-22 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione TA.
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE TRASFORMATORE TR2 ROSSO
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 376 TEMPIO
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-22 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) contr.B (ind.sb.A1)
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_LINEA 446 SOSTITUZIONE CDG CONDUTTORI ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Dolo-stl 655 Conselve c.d.Camin CP | STL | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Conselve 655 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Vado Ligure - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA1 220 - Pulizia porcellane
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR2 - Pulizia porcellane
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.41667 | 2019-11-24 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.45833 | 2019-11-24 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 306 Lonato | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind STL)
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-25 | 0.3125 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDS L313 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 15 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 219 a Villeneuve x CTB
S/E Tursi - stl D94 TURCOLO | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF TURCOLO
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
Linea 306 Lonato - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.306
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB+SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL K 132kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Verderio ad.- Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Mese - stl 511 CP Mese | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 511 in S/E Mese
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Lanuvio - stl 519 S. Palomba | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl S.PALOMBA
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione Interruttore lato 220kV
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-TA2 S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 380 kV.
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 446 Farinello controlli di tipo B montante linea 446
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 396 Piossasco - Magliano A. - Prove di terra S.E. Magliano Alpi
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.41667 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - STL 314 La Spezia - Sostituzione TA
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-12-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23428C1_Grottole-Salandra cd Salandra FS, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Avise - stl 219 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 219 di Avise x controllo protezioni
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Venezia N. 776 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA B PARALLELO K 380
S/E Grottole - stl 428 Salandra cd FS | STL | 150 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF SALANDRA 150kV
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.41667 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - Parallelo K 380 kV
Linea 219 Villeneuve - Avise | LIN | 220 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 219 x CTB
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl Tevere Nord | STL | 150 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - TEVERE NORD
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/302 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-11-29 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E S.Damaso-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-29 | 0.35417 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/301 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2019-12-01 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L383 sostituzione protezioni
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0 | 2019-12-13 | 0 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro e conduttore
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-12-02 | 0.3125 | 2019-12-06 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 49 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in Linea in OMB a O.d.M. 181024112128852 di AOT MI.
Linea 718 Fano ET - CP Fano ZI | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23718 - sostituzione fdg per progetto open fiber
Linea 757 Fano E.T.-Fano Centinarola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23757 - fuori servizio per interferenza a lavori di sost. fdg su linea 23718 in doppia terna con 757
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 NUOVA - montaggio passo sbarre in stallo MCM 662
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.216 sostituzione FDG FO Open Fiber - UITO 2019
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione Int. STL 670.
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MON 1 380kV
Linea 562 Trino CP - Balzola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. BALZOLA. Linea a terra in C.P. TRINO
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 25/11-06/12/2019, ridotto periodo causa impatto con OPEN FIBER altra UI.) S/E Biella Est: ATR 2 220/130 kV per CTB su intera macchina + e revisione leggera CSC.
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - T.850 - sostituzione conduttori in rame
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 380 kV stallo Primario 380 kV ATR3 in SE Rizziconi
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona : FS per sostituzione interruttore, in ombra con cambio conduttori + FDG attestazione Gardona.
S/E Roma Nord - ATR F 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD ATRF
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BALZOLA. LINEA A TERRA IN C.P. TRINO
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 432 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e Controllo protezioni
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L477 sostituzione protezioni
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.038 sostituzione conduttori
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 038 S/E Garlasco
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E Vicenza MV condensatore - sost protezione (ind STL)
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-09 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - T.013 SOSTITUZIONE SOSTEGNI +ARMAMENTI: II FASE MONTAGGIO. OK ACCORDI CON RFI (MORINO). NO TEMPI RIENTRO
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.37292 | 2019-12-05 | 0.70625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Piossasco - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Caltanisseta - stl 630 CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est; Sbarra A 220 kV per sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.34444 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra A 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Caltanissetta - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBB 130 NUOVA - montaggio passo sbarre in stallo MCM 662
S/E Garlasco - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB. SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra B 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.375 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K sez.2 132 kV - Verifica protezioni
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2019-12-05 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T432 Pallanzeno-CP Piedimulera, CTB Sezionatore di Linea in SE Pallanzeno.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-05 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Bistagno- stl 662 Acqui | STL | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 662 - Attestazione linea su nuovo montante MCM
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - SbB NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 662
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - I_L575 Interferenza con riposizionamento e regolazione conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
Stallo 132 kV 615 Alessandria Nord in CP Valenza | STL | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, NO RIENTRO IL PRIMO GIORNO, DOPO POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-06 | 0.54167 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SbA NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 662
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.29167 | 2019-12-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.847 - Interferenza per sostituzione conduttori su T.850
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.29167 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 23012 Udine RT - Redipuglia RT nel tratto ammazzettato con la 436 in servizio Udine RT - Manzano, per interferenza con rinnovo linea 23009
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L.545 Verniciatura sostegni intera Linea
Linea 351 Vignole B. - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T351 interferenza con Sostituzione TV presso STL Castelnuovo , in OMB al fuori servizio stallo 351
S/E Castelnuovo S.- stl 351 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 351 Sostituzione TV
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.29167 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23164 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 532 x OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON E-DISTRIBUZIONE)
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 532 di Montestrutto X CTB (linea 532 fuori servizio dal 09/12 al 22/12)
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.728 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. CHIUSA PESIO possibile rientro senza protezioni.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.233 sostituzione FDG FO Open Fiber con T.216 - UITO 2019
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR - Misure di LCC e SFRA
Stallo 132 kV 728PPGVERN in CP CHIUSA PESIO | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-09 | 0.35417 | 2019-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV_contr. B stl. futuro CP SAR Montecrocetta2 & stl futuro CP AIM Fusinieri _(FS sb.B)
S/E LIZZANA-STL.100 PISTA | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.35417 | 2019-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.100 Pista_ contr, prot.
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.254 sostituzione FDG FO Open Fiber con T.233 (pali in DT) - UITO 2019
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno. LA RICHIESTA SARA RIDOTTA A SOLI 2 GIORNI APPENA AVREMO RISCONTRO DAL COSTRUTTORE
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.532
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a terra in C.P. Omegna. Eseguito MOT il 10-04 per accorciamento di 1 giorno.
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Consegna Linea a RI e-distribuzione per Controlli di Legge agli estremi, linea aperta e sezionata agli estremi, messa a Terra in CP Omegna.
STALLO 132 KV 474 OMEGNA IN CP BORGOMANERO N. | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a terra in C.P. Omegna. Eseguito MOT il 10-04 per accorciamento di 1 giorno.
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-11 | 0.35417 | 2019-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV_contr. B stl. futuro CP SAR Montecrocetta2 & stl futuro CP AIM Fusinieri _(FS sb.B)
S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV | STL | 132 kV | 2019-12-11 | 0.35417 | 2019-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV_contr. prot._(FS stlK)
S/E Campochiesa - stl 269 Camporosso | STL | 220 kV | 2019-12-11 | 0.41667 | 2019-12-12 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 269 - Sostituzione pressostati TA
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.850 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. SARZANA possibile rientro senza protezioni.
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 532 x CTB in ombra all'indisponibilità n° 180730113618934
Stallo 132 kV 850 Albiano in CP Sarzana | STL | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-14 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro ripristino dell'assetto normale di rete
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1. Al rientro viene ripristinato l'assetto normale di rete
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1. Al rientro ripristino dell'assetto normale di rete
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2019-12-15 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-STL270 S.Barbara(ATR 302) controlli di tipo B montante linea 270
S/E Lizzana-Stl.778 Arco SC | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-17 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.778 Arco contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-17 | 0.33333 | 2019-12-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Aliano - stl 054 S. Mauro Forte | STL | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SAN MAURO FORTE 150kV
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2020-01-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23199B1_Salandra-San Mauro Forte, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Lizzana-Stl.741 Rivoli-Maso Corona | STL | 132 kV | 2019-12-18 | 0.35417 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.741 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-12-22 | 0.41667 | 2019-12-22 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.322 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI ST MRC
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tratta Palo 196. Lavori APRI Linea 387 Cambio cond., f.d.g., rinforzi di carpenteria e 2 nuovi sostegni. (Referente TRI Mosca Luca).
S/E Mercallo - stl 322 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRC ST L322 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI