## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 07 06 2019
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2019-12-27 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2019-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2020-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 199 Sulcis - Portoscuso | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2019-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
Linea 199 Sulcis - Portoscuso | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
Linea 623 Malga Ciapela - Saviner | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66597 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato svizzera
Tronco 400 kV SILS-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2018-10-31 | 0 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Guasto lato Svizzera
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2018-11-07 | 0.44375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Colmata-ISE Pimobino | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_LB99 Interferenza con rifacimento tratta in cavo da palo 1 a S/E ISE Piombino
STALLO 132 KV PAR AT IN CP ZAULE | STK | 132 kV | 2018-11-30 | 0.63542 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
GOGLIO Stl DEVERO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - RIFACIMENTO STALLO L 428 ( NECESSARIA LA MESSA A TERRA)
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL GREEN POWER per interferenza con rifacimento stallo in C.le Goglio,nessun tempo di rientro.
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Maida - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-14 | 0.91719 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
VALDARNO FS STL 132KV PONTICINO FS N.FI021 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS STL 132KV LEP-MZF-SAS N.757 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
VALDARNO FS STL 132KV MONT.FS-S.DONATO FS N.FI067 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 21/12/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Fuori servizio dal 30/11/18 per rifacimento e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
CREVALCORE FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2020-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 10/11/2018 per rifacimento impianto e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO.
GRIZZANA FS STL 132KV BEVERARA FS-S.RUF.FS N.BO028 | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
GRIZZANA FS-STALLO 132KV N.BO029 CA' LANDINO | STL | 132 kV | 2019-01-01 | 0.00069444 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio dal 9/12/18 per rifacimento stazione e separazione funzionale RFI. Per assetto vedi note REMO
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-01-07 | 0.73264 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2019-01-08 | 0.49931 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2019-01-14 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - lavori di demolizione linea e sostituzione con T.233 “Marcello - Venezia”
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-15 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - attività di scavo presso il palo n°7 richiesta da ENEL Produzione
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-01-28 | 0.35417 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra della Stazione elettrica di Laino. Linea 241 Laino - Tusciano interferente.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-01-29 | 0.41667 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - T.966 - La Casella - TAG.2: interferenza con controlli tecnici in stallo Centrale termoelettrica La Casella
Linea 030 Astroni - Fuorigrotta B. 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-02-04 | 0.39375 | 2019-06-17 | 0.75 | N | Guasto -
LINEA 535 CP BOVISIO - NYLSTAR ALL | LIN | 132 kV | 2019-02-05 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.95833 | N | Interferenza Lavori - elemento da porre FUORI SERVIZIO- accordo Cuccia Paolo (Terna) lunedì 4 febbraio 2019 11:18 A: Ferrante Roberto (Terna) <roberto.ferrante@terna.it> Cc: Starda Marco (Terna) <marco.starda@terna.it>
CP Molfetta - stl Ciardone | STL | 150 kV | 2019-02-14 | 0.53125 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 484 Montelungo - Suio | LIN | 70 kV | 2019-02-21 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione di tutti i componenti linea. Linea già messa fuori servizio da ENEL Produzione. fino ad ultimazione lavori la linea non sarà disponibile
SSE Minturno RT - stl 150 Maranola 60kV | STL | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
maranola minturno fs | LIN | 70 kV | 2019-02-25 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio linea MARANOLA 60 kV per sostituzione apparecchiature AT
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-02-25 | 0.70833 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-02-27 | 0.625 | 2019-07-31 | 0.77083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Macchina Atr4 in attesa della sostituzione passanti 150 kV
Stallo 120 kV 670BCH in CP BASCHI | STL | 132 kV | 2019-03-01 | 0.39179 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2019-03-04 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - dal 9/8 al 6/9 bypass T580-T581 chiuso
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-04 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo della Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-03-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 112 cp Bagnolo Mella-cs Italghisa | LIN | 132 kV | 2019-03-06 | 0.41667 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di Italghisa per attività manutentiva
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-03-10 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV - Interferenza lavori con rinnovo stalli sez 132kV - Interferente fino a data fine lavori - Parallelo K2 ai fini della sicurezza deve rimanere aperto per interferenza lavori su sbarra A2 lato K2
S/E Sulcis - stl 198 Portoscuso 1 | STL | 220 kV | 2019-03-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Utilizzo interruttore STL 198 "Portoscuso" nella S/E Sulcis per campagna revisione interruttori.
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2019-03-18 | 0.41667 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interventi parti elettriche - T.966: - consegna linea a ENEL C.le La Casella per interferenza con lavori stallo TAG.2 in C.le - consegna a RI di impianto per controlli tecnici STL 966 in S/E La Casella
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2019-04-01 | 0.33333 | 2020-03-27 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Brindisi P. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 400 kV | 2019-04-02 | 0.33333 | 2019-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - BR/P: Indisponibilità macchina ATR5 380/220 kV per misure strumentali specialistiche a carico dei passanti. In ombra alla 190315082107173 relativa alla linea L22260C-L
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-04-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
ALTIPIANO STALLO CARSO2 | STL | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Predisposto piano di emergenza controalimentazione in MT
ALTIPIANO TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Predisposto piano di controalimentazione in MT
S/E Lodi RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio sbarra A132KV (Dispari) per sostituzione Interruttore,TA e Sezionatore di Montante e realizzazione nuove connessioni AT.
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-04-08 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2019-04-16 | 0.35417 | 2019-06-15 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE AT-MT IN SSE INOSSMAN CURA CLIENTE - CLIENTE GIA' ALIMENTATO DALLA LMT DI SOCCORSO - NECESSITA MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AT CP MANIGO-CLIENTE INOSSMAN
CP Pozzuoli - TR1 220/60/20 kV | TRF | 220 kV | 2019-04-18 | 0.86111 | 2019-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E RT Beura - stl 460 Domo Toce | STK | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Beura sez. STL460 lato Domotoce per sostit. dello stesso e separaz. impianti, data rientro indicativa dipendente da disp. RFI a nuovo fuori servizio totale Beura. Dalle ore 15.00 del 20/04/19 Utenze RFI Beura alimentate da BY-PASS provvisori
S/E RT Beura - stl 460 Villadossola | STK | 132 kV | 2019-04-20 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - SE Rete Beura sez. STL460 lato Villadossola per sostituz. dello stesso e separaz. impianti, data rientro indicativa dipendente da disp. RFI a nuovo fuori serv. totale Beura. Dalle ore 15.00 del 20/04/19 Utenze RFI Beura alimentate da BY-PASS provvisori
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2019-04-23 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta di a2a energiefuture. Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di revisione apparecchiature del quadro all’ aperto a 380kV dei gruppi 3 e 4 a cura A2A.
CP Ascoli Satriano - stl Deliceto | STL | 150 kV | 2019-04-26 | 0.79674 | 2019-09-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Calenzano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-04-29 | 0.29167 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR 302 S/E Calenzano. Senza tempi di rientro. Progetto TE-DX-16-127
Linea 013 S/E Casuzze - CP Bagheria | LIN | 150 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-04-29 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 022 X SEPARAZIONE IMPIANTI TERNA - RFI (INDISP. RICHIESTA DA UPRI)
SESTAIONE TR 3 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-04-30 | 0.55486 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E BAS - stl 655 CP Bergamo | STL | 132 kV | 2019-05-05 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Rimozione calata stallo 655 ; Collegamenti bt alle apparecchiature AT e Prove di attivazione"stallo Linea 1M12 - 655 Bergamo"
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea COR - CRC
Linea 227 Lettere - Sorrento cd C.mmare e Fincantieri | LIN | 70 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per smontaggio terminali su sostegno 51. Si esclude il solo tratto sez 8/3 - Sorrento
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-05-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Rinnovo conduttori e armamenti
SE Trento RT - stl.022 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.022-Attività separazione competenze (ind stl)
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2019-05-11 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.021-Attività separazione competenze (ind stl)
Linea 650 S/E Ciserano - Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-05-12 | 0.75 | 2019-06-22 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ammazzettamento T650-T637 nella campata P27-28 della T650. Apertura colli morti al P.27. rifacimento completo della linea T650 dalla Se di Ciserano al P.27. Rimane in servizio T.637/650 st Verderio- CP Dalmine - REA Dalmine
SE Domegliara - stl.020 Ala RT | STL | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - SE Domegliara - stl.020 Ala RT_separzioni competenze_(ind.stl)
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - ARMAMENTI E FUNE P.35-72 E VERNICIATURA
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-05-13 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 387: sostituzione F.d.G. e rinforzi carpenteria, progetto OPEN FIBER (referente sig. Mosca).
Linea 227 Lettere - Sorrento cd C.mmare e Fincantieri | LIN | 70 kV | 2019-05-13 | 0.70903 | 2019-06-09 | 0.125 | N | Interferenza Linea - Montaggio ponteggio in CP di Sorrento per realizzazione nuovo cavo
S/E Villeneuve - stl 109 C.le Arvier | STL | 132 kV | 2019-05-15 | 0.44183 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-05-16 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - sostituzione giunti terra-mare lato Scilla
Tronco Rossano - Fonte all. | TRC | 132 kV | 2019-05-19 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Variante Linea - L23572D-C: FS variante Pedemontana. Tempi di rientro si riferiscono alla chiusura CM al P109/A. Dal 08/06 al 16/06 TDR 4320 min.
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. STALLO 387 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.262 - Sostituzione cavo O.F con nuovo XLPE
Linea 913 Racale - Gallipoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-05-20 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L23913B-L Linea 913 Racale - Gallipoli: Sostituzione catene di isolatori con altri compositi e preverniciati. Attivita' a cura Ditta.
S/E Cassano 380 - stl Gr.6 c.le A2A | STL | 400 kV | 2019-05-24 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio stallo GR6 CTE Cassano d'Adda Roberto Bisighini
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2019-05-25 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Stallo 132 kV 052 in Cs Teleriscaldamento | STL | 132 kV | 2019-05-26 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO - SECONDARIO - MACCHINA
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E VERNICIATURA SOSTEGNI
SSE Lodi RT - stl M23 SSE Melegnano RT | STL | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Lodi - STL M23: ricostruzione stallo per separazione funzionale impianto NB: indisponibilità in ombra a fuori servizio linea M.23 già deliberata con identificativo 181210111213572.
Linea 422 S/E Cislago - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.422 sostituzione conduttori
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Ispezione sottomarina approdi e manutenzione catodo. Controlli Tecnici Conversione. Revisione pesante P(tipo B+C) e revisione leggera CSC TR1 e TR2. Attivita' a cura Ditte.
S/E Dolo - stl 257 Villabona | STL | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori SB e Linea St. Villabona 257
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Attività RFI LODI -UPRI UI Gorlago-
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione sostegni M23
L.026 Santh.RFI-Novar.RFI cd cp Biandrat | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 27/05/19- 04/06/2019) T026 interferente con lavori OPEN FIBER su T387.
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER. TE-DX-17-183
Linea 170 S/E S.Rocco - Cp Miradolo | LIN | 132 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Bonifica e verniciatura sostegni T.170
Linea 165 ZIa Lisa - Pantano D'Arci | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.44583 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità richiesta da Di Trapani Michele per sostituzione di 5 sostegni da P19 a P23.
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.33403 | 2019-06-12 | 0.68819 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 22257 Dolo - Villabona - Sostituzione sezionatore L/T in S.E. Solo
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-05-27 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.41528 | N | Sostituzione Sostegni - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_sost. pali_ (FS lin)
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2019-05-27 | 0.66667 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti su tutta la linea.
S/E Ostiglia - stl 317 Sermide | STL | 400 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.46667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-05-28 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.46736 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali.
MINCIO - STL.L50 VERONA SUD | STL | 132 kV | 2019-05-28 | 0.625 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-05-29 | 0.84861 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2019-05-30 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.017 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in Ceva RT. attività a cura ditta COL GP. Modificata in data 14/03/2019 su richiesta DSC
CP Torre N. - stl TR2 220 kV | STT | 220 kV | 2019-05-30 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.51042 | S | Altre di manutenzioni - Per montaggio nuovo Trasformatore fuori stallo e Trattamento olio. il rientro serale della macchina è prevista con il lato MT aperto per mancanza di parallelo con il TR3 ma disponibile in caso di necessità
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-05-31 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori YE-FX-18-121
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23749 - rse1 per interferenza con lavori sulla linea 23758 Tolentino-Casale Antici
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2019-05-31 | 0.54167 | 2019-06-07 | 0.67431 | N | Sostituzione FdG - 23758 - sostituzione conduttori e fune di guardia in sperimentazione LST
TOLENTINO STL CASALE ANTICI | STL | 132 kV | 2019-05-31 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - FS RICHIESTO DA TERNA PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-17-166
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T42 Greggio RT-Magenta RT interferente con lavori su T387. Prendere accordi con RFI
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.892 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
Linea 427 Foiano della Chiana - Valiano | LIN | 132 kV | 2019-06-01 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.68819 | N | Sostituzione Conduttore - D_L.427 SOSTITUZIONE CONDUTTORE - MORSETTERIA - FdG
Stallo 150 kV 602 ALI in CP SARROCH | STL | 150 kV | 2019-06-01 | 0.77917 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-02 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "B2" - F.S. PER SOST SEZIONATORE SBARRA STL MALAGROTTA
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_interf. lavori 594-697_(ind.lin)
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.33403 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. cond. e ammez. con 030_(ind.lin)
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-02 | 0.6875 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg tratta P.15 – Curtatone e sostituzione armamenti.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.29167 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - L 125 "Sulcis Villasor" : sostituzione tratta conduttori e CdG
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.3125 | 2019-06-10 | 0.3125 | N | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
S/E Gorlago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.K2 parallelo sbarre A2-B2 132KV
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-220 kV Sbarra A. Sostituzione sezionatori. (ex IOD ANZ 27/05-03/06/2019)
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Trattamento olio ATR
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - ATR2 380/220 interferente con prolungamento sbarre 380kV denominate "B" per ampliamento stazione Selargius. Rientro per emergenza ATR possibile solo su sbarra "A". Lavori APRI
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Prolungamento sbarre 380kV denominate "B" nella stazione Selargius per ampliamento sezione 380.
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Rossano T. 1 - stl 322 Laino | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza stallo LAINO 1 in stazione ROSSANO per interferenza ai lavori di sost. fdg sulla linea 380 kV Laino-Rossano 1
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.58333 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori. TE-DX-16-138
Linea 891 Fiumefreddo - Paola 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Installazione dispositivi antirotazionali
S/E Ciserano - stl 650 Dalmine | STL | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici intero stallo STL 650 in S/E Ciserano. In ombra a fuori servizio tronco linea 650/P.27
S/E Serramanna Stl 305 Villasor | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sullo stallo 150kV n.305 "Villasor1" della stazione elettrica di Serramanna.
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 202 Taranto N -Taranto Sm (BIANCA).
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 di Montestrutto x CTB
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21322C1_Laino-Rossano T.1 sostituzione isolatori.
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.397 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - OPEN FIBER
S/E Galatina - stl 400 KVcc Otranto | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore ABB tipo ELF 6.2 stallo AT-CA Alimentazione Conversione della S/E Galatina HVDC. Attivita' in ombra all' indisponibilita' annuale della Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 21322C1_Laino-Rossano T.1 Sostituzione FdG
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23001 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. 2°AR302
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. 1° AR201 . Rientro solo su sbarra dedicata
ISOLA PALANZANO TRG2 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 stallo 150 KV ATR 5
Linea 193 Cp Casalbuttano-Cp Borgo S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
Linea F70 Loreto RT - Porto S Giorgio RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - 23F70 - Sostituzione conduttori intera linea
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord – ATR E – CTB + SPCC primario, secondario, macchina
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.24001 Pontebba - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 05/06 senza sistema di controllo.
SE Valbruna - stl.001 Pontebba | STL | 70 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 001 Pontebba in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 05/06 senza sistema di controllo.
S/E Sulcis - Condensatore 2 40MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - STL 220 Condensatori 40MVAr della S/E Sulcis : montaggio reattanze d'inserzione
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE FOGGIA:STL SAN SEVERO 380 KV : REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - STL 220 Condensatore 80MVAr della S/E Sulcis: montaggio reattanze d'inserzione
S/E Udine Ovest - stl 321 Planais | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 321 Planais in SE Udine Ovest per CTB
S/E Cassano220 - stl CT1 Cassano380 AT1 | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - TES 1245 AD – Campagna Bonifica Terminali
S/E Gorlago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-03 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore 132 kV Parallelo K2
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Vignole: STL T262 per sostituzione scaricatori, in OMB a O.d.M. 181218020556482 lavori UI GE
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-06-03 | 0.36597 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CAMERE INTERRUTTORE A CURA DITTA REM. ( tempi di rientro richiesti sono di 4000 minuti in quanto verranno smontate le camere dell'interruttore. )
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra in CP Sesto S.G.
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio della Sbarra B 380 kV in S/E Roma Sud per interferenza con i lavori di sostituzione camere interruttore reattore 420 kV
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.59097 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 358 comp A
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra in cp Sesto S.G.
Stallo 220 kV 234 TORRETTA in CP S.S.GIOV.23 | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Controlli di legge - MILANO
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 2 montaggio
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-06-03 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova - stl 397 Piossasco - Controlli tecnici di tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-03 | 0.45486 | 2019-06-07 | 0.46667 | N | Guasto -
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-03 | 0.625 | 2019-06-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - 23F13 FS per interferenza con i lavori sulla 23F12.
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-06-03 | 0.625 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con il montaggio di nuovi sostegni portaterminali
TALORO 2 SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - RIMONTAGGIO INTERRUTTORI AT GR1 E 2 BADU OZZANA
TALORO 2 Stl TALORO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - RIMONTAGGIO INTERRUTTORI GR 1 E 2 BADU OZZANA
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su intera linea. Rich. indisponibilità per conto UPRI.
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Linea 047 interferente all'attività di sostituzione conduttori linea 414
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
TALORO 2 Stl TALORO 3 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - RIMONTAGGIO INTERRUTTORI GR 1 E 2 BADU OZZANA
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione catene isolatori da p.4 a p.11
S/E Melilli - stl Sio 2 | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.46667 | N | Rinnovo Stallo - Sostituzione TA-TV, sezionatore di linea, revisione interruttore, sostituzione portali
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 301. TE-DX-17-169
S/E Presenzano - stl 341 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT
Linea 587 Moena - Predazzo | LIN | 132 kV | 2019-06-04 | 0.39583 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.23.587 per verifica impianto di terra in C.P. Moena. (ind lin)
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-04 | 0.5 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore stallo 301 e controllo sezionatore di sbarra “B” stl L.301 Calenzano TE-DX-17-169
CP Montefalcone - stl Colle/Foiano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-04 | 0.50556 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2019-06-05 | 0.29167 | 2019-06-14 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - Montaggi sostegni 5-6-9-21 stendimento e tesatura conduttore sull’intera tratta 5-14 e 19-21. Richiesta x conto UPRI
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-16-130
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sbarra A 380kV : interferente con revisione interruttore stallo San Severo 380kV - n.b. : Occorre solo la disalimentazione della sbarra
Linea 399 Camin - C.N.R. | LIN | 400 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - 21.399 Taglio erba area arrivo linea + manutenzione ordinaria apparati pannello di arrivo consorzio CNR
CP RIGNANO - STALLO AT 414 S.BARBARA | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza cambio conduttori e FDG
Linea 150 kV - BORSELLINO - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2019-06-05 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.60417 | S | Taglio Piante - taglio piante lungo linea
CP Torre N. - stl TR2 220 kV | STT | 220 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-08 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Per montaggio nuovo Trasformatore fuori stallo e Trattamento olio. il rientro serale della macchina è prevista con il lato MT aperto per mancanza di parallelo con il TR3
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2019-06-05 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV. l T.R. si intende con interruttore bloccato chiuso e manovrato in locale
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-06-05 | 0.5 | 2019-06-21 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (scollegamento 132KV per continuità S.A.)
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-06-05 | 0.70903 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Torbole stl.291 - inst. protezione GAR (ind STL) fase 3 attivazione NB rientro anticipato con 1 protezione
Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-06-06 | 0.3125 | 2019-06-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale_ interf. per costruzione Pedemontana Veneta_(fs .lin)
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di rinnovo doppia terna 220 kV SRG - CRC e COR - CRC
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sui generali di sezione di sbarra B 132 di Montestrutto
Linea 167 Filat.di Puglia - Palagiano | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23167B1_Filatura di Puglia-Palagiano Lavaggio isolatori
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z32401A-S01: FS per interferenza campagna risanamento sulla T218.
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - S.COSIMO | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di installazione wrapped su conduttore
S/E LAVIS - STL 175 TRENTO SUD | STL | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LVS-19-220-T.175-Controllo protezioni (ind stl)
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.398 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.59693 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di installazione wrapped su conduttore
S/E Foggia - stl 305 San Severo | STL | 400 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL SAN SEVERO
S/E Feroleto - stl 102 Maierato | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Feroleto: CT6 stallo 150kV Maierato
SALSOMINORE - TR2_G1 | TRF | 132 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR1 PER INSTALLAZIONE LINEA VITA
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-06-06 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV SBARRA B 220 KV
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - TFS F.S della semisbarra A1 per interferenza attività di attivazione stalli linea 021 e V22 su nuovo SAS. è richiesto: - congiuntore bloccato aperto - 89 TIP bloccato aperto - TRB di RFI bloccato aperto per la durata del fuori servizio.
Stallo 150 kV S. ILARIO in CP BOVALINO | STL | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - LAC ATR2 lavaggio aerotermi e verifica protezioni
L.140 Carinola/Marzan./Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi ai sostegni 1-43A-43Bis
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-06 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S.E. Piossasco - ATR2 - Installazione barriere fonoassorbenti
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2019-06-06 | 0.70833 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO LINEA 920 da S/E Sesto S Giovanni a P.02
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-06 | 0.70833 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO LINEA 919 da S/E Sesto S Giovanni a P.02
S/E Sesto S.Giovanni - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.70833 | 2019-06-20 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Sesto S.Giovanni - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-06 | 0.70833 | 2019-06-20 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2019-06-06 | 0.70833 | 2019-06-20 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Sesto S.Giovanni -Condensatore 132kV | RIF | 132 kV | 2019-06-06 | 0.75 | 2019-06-20 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-06-06 | 0.91667 | 2019-06-07 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2019-06-07 | 0 | 2019-06-10 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione per rinnovo conduttori e armamenti
CP Giugliano 60 TR 2 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2019-06-07 | 0.25 | 2019-06-07 | 0.58838 | S | Altre di manutenzioni - Intervento a cura Ditta per eliminazione perdita SF6 da Int.re stallo MT
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23F12 Sostituzione conduttori. Realizzazione ammazzettamento al sostegno 39 con la 23F41. Apertura CM al sostegno 39 lato 40. Al termine dell'ammanettamento e apertura CM rimarrà FS il tratto Nomentano - palo 39
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.29167 | 2019-06-07 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 APERTURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA E CALATA A TERRA CONDUTTORI E FDG
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2019-06-07 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L 104 "Sulcis Oristano" interferente con stesa conduttori L 125, al portale Sulcis.
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-07 | 0.3125 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR2 - Revisione pesante CSC
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferente con la linea 22209
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 145 cs Curtatone - cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Treviso S- Trafo201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201: FS per verifica induttanza. In sicurezza anche lato MT a cura di e-distrubuzione.
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL MALAGROTTA - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIONATORI SBARRA
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.37787 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-132kV Sbarra A - Pulizia isolatori II AR 302
Stallo 132 kV 145 in CP MONTANARA | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Lavori a cura Terna
S/E Sorgente - stl CP S. Cosimo | STL | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Udine Ovest - stl 704 Spilimbergo | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. Spilimbergo in SE Udine Ovest per prova protezioni.
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici STL 650
Linea 305 Foggia - San Severo | LIN | 400 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA FOGGIA - SAN SEVERO CT6 SEZ DI LINEA
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.34211 | S | Interferenza Lavori - SB "A" 150kV della S/E di Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo 305
Stallo 132 kV 191 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - fuori servizio stallo linea at 191 e semisbarra at verde per interferenza lavori sostituzione poli ia at del tr verde
S/E Voghera RT -Sbarra B 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SE VOGHERA RT – SBARRA B “PARI” 66kV per interferenza a scollegamento connessioni AT tra 52 e 89 di sbarra.
SSE Voghera RT-stl M12 pari Tortona | STL | 70 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SE VOGHERA RT – stallo M12 PARI 66kV, per scollegamento stallo M12 PARI dalla linea
SSE Voghera RT-stl M12 dispari Tortona | STL | 70 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Voghera stallo M12 DISPARI 66kV per collegamento stallo M12 DISPARI alla linea
LINEA 70KV MI012 RFI TORTONA - RFI VOGHERA | LIN | 70 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza collegamento stallo M12 DISPARI e scollegamento stallo M12 PARI
Linea 053 S.Viola RT - Beverara RT | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Linea 053 S.Viola RT - Beverara RT = montaggio lampade SOV su sostegno d.t. con L027
Linea 027 S.Viola RT - Imola RT | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Linea 027 S.Viola RT - Imola RT = RSE 1 per montaggio lampade SOV su sostegno d.t. con L053
LINEA 150 KV CP VALMONTONE - CP PARCO | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Risoluzioni punti caldi
Linea 653 Foggia - Foggia Citta' 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - MESSA IN SICUREZZA PER INTERFERENZA ATTIVITA' OPEN FIBER
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche sezionatore 380 KV sbarre A stallo 380 KV ATR 5 in SE Montecorvino
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche sezionatore 380 KV sbarre A stallo 380 KV ATR 5 in SE Montecorvino
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Manutenzione urgente sezionatore di sbarre A stallo 150kV ATR3
S/E Rizziconi - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-07 | 0.33333 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Sbarra A2 150kV interferente alla manutenzione sezionatore di sbarre A stallo 150kV ATR3
S/E La Spezia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - K 130 - Verifiche su sezionatore Sbarra B K 130
CP FO V.LUNGA - SBARRA AT AZ | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. RIPARAZ. SEZ. SBARRA A DEL TRR
S/E La Spezia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 130 - Verifiche su sezionatore di SBB montante K 130
CP COTIGNOLA - STALLO AT 722 FSA | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI INTERRUTTORE
CP MORAZZO - STALLO AT SLZ 760 | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DZ - TEMPO RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E Sambuca - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Sambuca: verifica protezioni parallelo sbarre 220kV.
S/E Ferrara F -ATR302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-07 | 0.35417 | 2019-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-ATR/302 = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo aperto e fuori consegna senza PL)
Stallo 132 kV F55 ALENIA in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2019-06-07 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.375 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio a terra montante F55 su richiesta cliente.
S/E Marginone-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-07 | 0.375 | 2019-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - modifica circuitale allarme antincendio
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-07 | 0.54167 | 2019-06-07 | 0.3803 | S | Lavaggio Isolatori - ADS-132kV Sbarra B - Pulizia isolatori II AR 302
Tronco Ghirlanda - P.861-DER | TRC | 132 kV | 2019-06-07 | 0.58333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - D_061 TRONCO DI LINEA DA GHIRLANDA A P. 861 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG ARMAMENTI E VERNICIATURA
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FERRERA E. - STALLO EF1 PIEVE A. | STL | 400 kV | 2019-06-07 | 0.58819 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-07 | 0.62569 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2019-06-07 | 0.62569 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido - programmazione attività 2019
Linea 003 Bolzano - Barbiano | LIN | 132 kV | 2019-06-07 | 0.66667 | 2019-06-08 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - T.23.003-Riparazione strefolatura c.111-112 (ind lin)
SSE Voghera RT-stl M12 pari Tortona | STL | 70 kV | 2019-06-07 | 0.70833 | 2019-07-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SE VOGHERA RT – stallo M12 PARI 66kV per rifacimento stallo M12 PARI e sostituzione apparecchiature AT.
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-07 | 0.83333 | 2019-06-10 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - ATR2 380/220kV della S/E Selargius interferente con ampliamento sbarre 380kV ( vedi tempi rientro emergenza)
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-06-07 | 0.91667 | 2019-06-08 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 294 Castellammare-Sorrento cd Vico | TRC | 70 kV | 2019-06-07 | 0.95833 | 2019-06-08 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Interferenza a prove connessioni terminali cavo 60kV Lettere-Sorrento cd Fincantieri
CP Sorrento - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-06-07 | 0.97917 | 2019-06-08 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Connessione terminali Ln Castellammare-Lettere cd Fincantieri allo stallo Ibrido nella CP Sorrento
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2019-06-08 | 0.25 | 2019-06-08 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - T352: Eliminazione punto caldo collo morto P.54. Al termine, rimettere fuori servizio T387 che è stata fatta rientrare provvisoriamente per consentire questo lavoro.
Linea 238 Maddaloni - Cementir | LIN | 220 kV | 2019-06-08 | 0.27083 | 2019-06-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di manutenzione in Cementir a cura Utente
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-06-08 | 0.27083 | 2019-06-08 | 0.77083 | S | Altre di Manutenzione - L 347 "Guspini Pabillonis": rimozione ammazzettamento con L 609 presso Pabillonis
Linea 609 Pabillonis - Uras | LIN | 150 kV | 2019-06-08 | 0.27083 | 2019-06-08 | 0.77083 | S | Altre di Manutenzione - L 609 "Pabillonis Uras" : rimozione ammazzettamento con L 347 presso Pabilllonis
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 407 RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza montaggio sezionatore di sbarra AT - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.29167 | 2019-06-08 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - I_L424 INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE CONDUTTORE L 892
Linea 132 kV - RIFREDI - S.L. GREVE | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori in sbarra a cura E-Distribuzione
Linea 132 kV - S.L. A GREVE - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori in sbarra a cura E-Distribuzione
CP S.LORENZO GR - SBARRA AT RO | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza montaggio sezionatore di sbarra. - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT - Al termine la sbarra AT sar¿ composta da sbarra Verde lato 410 e Sbarra Rossa lato 407
CP S.LORENZO GR - STALLO AT 410 TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza montaggio sezionatore di sbarra AT - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferente con attività di sostituzione Fdg della linea 431
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | S | Taglio Piante - 23.766 Potatura e consegna linea in sicurezza a terzo
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.66667 | S | Taglio Piante - 23.688 Potatura e consegna linea a TERZO
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23761B-R - S/E Martignone - stl 761 Riale per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea 761 Martignone / Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (1°parte) anche linea 761
Linea 527 Guasticce - Cascina | LIN | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - interferenza con sostituzione conduttori linea F14
Linea 314 La Spezia - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - L. 314 La Spezia - Acciaiolo sost. distanziatore 172-172 taglio piante 194-195
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A2 130 KV = Contr. Tecnici B 6A su st.L761. Annullata Sbarra B2
L 514 Roma Sud-S. Palomba 2 cd Fiorucci | LIN | 150 kV | 2019-06-08 | 0.33333 | 2019-06-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE TA stl S.PALOMBA 2
S/E Borgo V.-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-06-08 | 0.35417 | 2019-06-08 | 0.54167 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Borgo.V.TR 201 riparazione urgente VSC
CP Manfredonia V. - stl Sangalli 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-08 | 0.375 | 2019-06-08 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Richiesta disalimentazione Cliente AT
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-08 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-06-08 | 0.41667 | 2019-06-08 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - I_L210 completamento installazione TWS
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-06-08 | 0.41667 | 2019-06-08 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - I_L209 completamento installazione TWS
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.54167 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
CP Belforte stl 132 kV Assem S.Severino | STL | 132 kV | 2019-06-08 | 0.58333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - FS STL RIPARAZIONE COMANDO INTERRUTTORE AT
CP Belforte - Sbarra A | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.58333 | 2019-06-08 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FA SBARRA PER CONSENTIRE APERTURA SEZIONATORI PER RIPARAZIONE COMANDO INTERRUTTORE AT
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.75 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - BR/P: cantiere di rinnovo sbarre 150 kV, sbarre A2 150 kV interessate da attività lavorative.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP NOVARA NORD | SBA | 132 kV | 2019-06-08 | 0.83333 | 2019-06-08 | 0.99931 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione sezionatore longitudinale AT R/V. Linee at attestate con tensione di ritorno.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - BR/P: stallo Sunedison 150 kV interferente alle atività di rinnovo sbarre 150 kV.
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Linea 630 Brindisi - Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - BR/P: stallo Blasi 150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarre 150 kV.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Linea 962 Brindisi P. - Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Stallo Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra A2.
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - BR/P: ATR1 380/150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarre 150 kV.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - BR/P: stallo Enipower 150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarre 150 kV.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-08 | 0.91667 | 2019-06-09 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - BR/P: ATR3 380/150 kV interferente alle attività di rinnovo sbarre 150 kV.
Linea 294 Castellammare-Sorrento cd Vico | TRC | 70 kV | 2019-06-09 | 0 | 2019-06-09 | 0.125 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di collegamento nuovo cavo in CP Sorrento a cura e-distribuzione
CP Sorrento - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2019-06-09 | 0 | 2019-06-09 | 0.125 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentaz sbarra a 60 kV per consentire le verifiche di concordanza fase e/o parallelo tramite le presenza tensione capacitivi del Quadro Bipiano in CP Sorrento.
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.25 | 2019-06-09 | 0.45833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata al palo 20 in DT comune alla linea a 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e 150 KV Montecorvino - Eboli 2 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.25 | 2019-06-09 | 0.45833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata al palo 20 in DT comune alla linea a 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e 150 KV Montecorvino - Eboli 2 in RSE 1
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.47917 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE URGENTE CAUSA CONTATTI DANNEGGIATI SUL SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP SANDRIGO - RICHIESTO DA e-distribuzione
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS - si richiede fuori servizio della semi-sbarra A1 per cambio rapporto TA congiuntore. (ind SBA)
Stallo 132 kV 075MERONE in CP ERBA | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione semisbarra AT Rossa - BY-PASS AT 075 e 520 CHIUSO
Stallo 132 kV 520MONTORF in CP ERBA | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione semisbarra AT Rossa
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUTENZIONI A SAN PROSPERO
CP S.PROSPERO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS - si richiede il fuori servizio della semi-sbarra A2 per cambio rapporto TA congiuntore. (ind SBA)
TRENTO RT - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - TFS. si richiede fuori servizio dello stallo congiuntore per cambio rapporto TA congiuntore.
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.021-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.022-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.021-T.022 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
SE Trento RT - stl. 024 Villa Lagarina | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.024-Attività separazione competenze (ind stl)
SE Trento RT - stl 018 Salorno | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TFS-T.018-Attività separazione competenze (ind stl)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per realizzazione ammazzettamento T.018-T.024 e rimozione calate vs TV (ind lin)
Stallo 132 kV 783 SANDRIGO in CP SANDRIGO | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.29167 | 2019-06-09 | 0.47917 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE URGENTE CAUSA CONTATTI DANNEGGIATI SUL SEZIONATORE AT DI LINEA
Linea 620 Fiorano-Maranello cd Florim | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.3125 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Controlli di legge - Richiesta di fuori servizio della linea 620 per prove di terra in CP FLORIM CERAMICHE SPA
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica protezione stl 358
S/E BAS Bergamo - stl 656 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 656: trasferimento SPCC di stallo su nuovo sistema di controllo
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Rientro stallo 655 Bergamo S.L.
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Rientro stallo 655 Bergamo S.L.
Linea 779 cp Mantova - cp Marmirolo | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Casuzze 1°L. - stl 601 Casuzze 2°L | STK | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori di sbarra 1° livello
S/E Casuzze 1° - stl 639 CP Monreale | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sez. di sbarre stallo CP Monreale in concomitanza CTB sbarra C 150 kv
S/E Casuzze - stl 725 Brancaccio CP | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sez. di sbarre stallo CP Brancaccio in concomitanza CTB sbarra C 150 kv
S/E Casuzze - stl 606 CP Bolognetta | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sez. di sbarre stallo CP Bolognetta in concomitanza CTB sbarra C 150 kv
S/E Casuzze - stl 605 CP Rocca | STL | 150 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sez. di sbarre stallo CP Rocca in concomitanza CTB sbarra C 150 kv
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.506 lato Fabbrico
Stallo 132 kV 189 in CP ROMANENGO | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - fuori servizio stallo linea at 189 e sbarra at per interferenza lavori sostituzione poli ia at del tr verde cabina controalimentata in mt
S/E Marginone-stl 518 Pescia cd Pesc. FS | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
CP PARMA NORD - SBARRA AT VE LATO 602-606-658-663 | SBA | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PTO CALDO LATO TRV E MANUT. SEZ.RI [CLIENTI SU BYPASS E TRV FUORI SERVIZIO]
CP S.PROSPERO - STALLO AT CRE-MIR 664 | STL | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 10
Linea 594 Peschiera - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 594 Peschiera - Povegliano_interf. linea_(ind.lin)
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - T.052/053 Rimozione ammazzettamento e collegamento calate STL 052 in CS Teleriscaldamento
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33333 | 2019-06-09 | 0.6875 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Linea 108 Calderara - S.Viola Fs = montaggio lampade SOV su sostegno d.t. con L006
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.33403 | 2019-06-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. FdG e cond._(ind. S/E Bus - p. 17)
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-09 | 0.35417 | 2019-06-09 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SMV-ATR302 - Lavaggio aerotermi
Linea 062 S\E Larderello-Ghirlanda | LIN | 132 kV | 2019-06-09 | 0.375 | 2019-06-09 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - I_L062 Interferenza con sostituzione conduttori L 061
S/E Genzano 380 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-09 | 0.41667 | 2019-06-09 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione bombola gas ELIO, sistema SEVERON, a bordo Macchina
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.45833 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata al palo 20 in DT comune alla linea a 150 KV Montecorvino - Eboli 1 in RSE 1 e 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-09 | 0.45833 | 2019-06-09 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata al palo 20 in DT comune alla linea a 150 KV Montecorvino - Eboli 1 in RSE 1 e 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa
TRONCO N.697 FABBRICO - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-06-09 | 0.54167 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione P.488, 491, 492, 494,495,496,497,498, 501 502 e 503
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-09 | 0.75 | 2019-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BR/P: cantiere di rinnovo sbarre 150 kV sbarre A1 150 kV interferenti.
Linea 276 Lettere - Vico 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-10 | 0.22917 | 2019-06-10 | 0.375 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi palo 37 e 3
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-06-10 | 0.25 | 2019-06-10 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.29167 | 2019-06-12 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - L.185 - Consegna in sicurezza per interferenza a opere civili
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 358 "Sulcis CP Iglesias1"
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.3125 | 2019-06-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione aerotermo ATR2 macchina
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23777D1 SAB - PGB Sostituzione FdG con OPGW
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 557 Gricignano 220 KV
LINEA LTU TU CS - TU | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta utente per Lavori TU
Lin G28 Arquata Scrivia RT-Ronco S. RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - LIN G28 - per smazzettamento LL. G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
Lin G31 Ronco Scrivia RT - Trasta RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - LIN G31 - smazzettamento LL.G31-G28, rifacimento tesate e collegamento L. G28 al rispettivo stallo - Collegamento stallo L. G28 alla sbarra - Ripristino collegamento sbarre Terna/RFI - accordi ok
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.029 Riparazione conduttore strefolato in campata 142+Bonifica punto caldo lieve su patella al sost. 214+Sostituzione isolatori sul portale 000 Trofarello a cura UITO. ok accordi con RFI (Morino)
Buronzo - Sbarra A 50 kV | SBA | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione TVC e rifacimento cablaggi e connessioni AT. Necessita linea T4377 a terra.
Linea 66 kV 4377 Buronzo - Santhià | LIN | 70 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T4377 consegna Linea a RI e-distribuzione C.P. Buronzo per sostituzione TVC e rifacimento connessioni AT
TORNAVENTO Stl TBG-TURB.SUP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - TORNAVENTO LINEA 066: SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - L 326 "Sarroch Enichem" interferente con lavori Utente al proprio estremo.
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66736 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, contestualmente si effettua anche la Misura Elettrica Spec. della macchina (scollegamento - ricollegamento ATR).
SSE Trofarel. RT - stl 029 S.Dam. RT cd | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SSE Trofarel. RT - stl 029 S.Dam. RT cd Sostituzione isolatori sul portale 000 Trofarello a cura UITO. ok accordi con RFI (Morino)
Linea 652 Foggia - Foggia Citta' 1 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.75 | S | Interferenza Linea - MESSA IN SICUREZZA PER INTERFERENZA ATTIVITA' OPEN FIBER
Linea 668 Taranto Est - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per bonifica punti caldi.
S/E Verderio - stl 441 CP Verderio | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - S/E Populonia - Sbarra B 132 kV Connessione impianto Eolico - Richiesto da Società Elettrica Ligure Toscana S.r.l.
SSE S. Vito N. RT - stl F90 Pescara RT | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Indisp.Stallo Pescara RT separazione fisico funzionale RFI - TERNA
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Conduttori
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.54167 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura Colli Morti
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Linea 084 - Interferenza per separazione funzionale impianto Borgotaro RT
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Linea 004G - Interferenza per separazione funzionale impianto Borgotaro RT
S/E Caracoli - Parallelo K1 150 (A1-B1) | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea F15 Empoli RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Linea in RSE2 per misure strutturali
S/E Fusine - stl 900 Lenna | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - Stallo 900 S/E Fusine Intervento di riparazione circuito di comando 89T
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23630B-L Linea 630 Sospirolo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna di risanamento T218.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: FS per campagna risanamento FDG e isolatori
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23628A-L Linea 628 Agordo - Vellai: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: RSE tipo 1 per campagna risanamento sulla T218.
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori variante AST
Stallo 132 kV 781 in CP MONTANARA | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Lavori a cura Terna
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Villavalle - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra della Stazione di Stroncone.
Linea 280/250 S.Colombano-Avenza-Tornolo | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Realizzazione derivazione T - T.280 - Derivazione La Spezia - Realizzazione T
S/E Fusina 2 SF6 - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in Centrale Fusina - RICHIESTO DA ENEL PRODUZIONE
S/E Fusina 2 SF2 - stl TAG 2 | STT | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in Centrale Fusina - RICHIESTO DA ENEL PRODUZIONE
Stallo 132 kV 027SONDEL in CP ARCORE | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in Centrale Fusina - linea sottoposta a tensione pericolosa - RICHIESTO DA ENEL PRODUZIONE
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC in SE Sorgente
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L06A1-MilanoRicSud-Tavazzano:OpenFiber
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea L23870C-L interferente ai lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 380 kV Laino - Rossano T. 1
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA VARI PROVVEDIMENTI +SEPARAZIONE FISICO/FUNZIONALE TERNA/RFI STALLO PESCARA RT IN S/E SAN VITO N.RT
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z32401A-S01 S/E Vellai - Sbarra A 220 kV: FS per interferenza campagna risanamento sulla T218.
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione INT STL K2
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.22.238 per controlli rigel. (ind lin)
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L 325 "Sarroch Enichem DX" interferente con lavori Utente al proprio estremo
Linea 027 Cp Arcore - Cs Arcore Sondel | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - E-Distibuzione Sostituzione Apparecchiatura in CP Arcore Sostituzione TVC
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - S/E Matera UF sbarra B 380 KV interferente per il montaggio e collaudo del sezionatore di sbarra del costruendo stallo Compensatore 1.
Linea 645 Francavilla - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 645 Francavilla - Manduria.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 150 kV ATR2 secondario in SE Rizziconi
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto 1 - stl 307 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Mercallo - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Mercallo - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza con revisione interruttore K2
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore stl Montemario
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 PARALLELO 2°sez
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Ovest - stl 404 ACEA Montemario | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest sostituzione interruttore
S/E Valmontone - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-19-Controllo tipo B + pulizia Isolatori St. AR302
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.1° | RIF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.stl)
S/E Dugale - Sbarra A1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + battertia1 contr.B (ind.sb.A1)
SILLANO 2 Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 503 SILLANO 2 - TORRITE PER PROVE IMPIANTO DI TERRA C.LE SILLANO 1 E 2
S/E Melilli - stl 235 C.le Anapo 2 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_PNC ATR.3
S/E S.Massenza - stl 238 Cardano | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza stallo T 22.238 revisione B+C interruttore.
Linea 087 Vico del Gargano - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S03 S/E Cordignano - Sbarra A 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore K02.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31331A-K02 S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV: FS per revisione interruttore.
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore STL 125 "Villasor1" nella S/E Sulcis
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L343 PER PROVVISORIO CP NURRA2
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDS L344 PER PROVVISORIO CP NURRA2
Linea 392 Entracque - Magliano A. 2 | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.392 VERNICIATURA SOSTEGNI. 12/04/19: modifica a seguito indisponibilità impresa dal 13 al 31/05/19.
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL769
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23708 Sostituzione sostegno 32
Linea 503 Sillano 2 - Torrite | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza a attività di Enel Green Power in centrale Sillano 2
Linea 150 kV - S. COSIMO - S. CECILIA | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea Per attività edili per la torre faro in CP S Cosimo, in prossimità dello stallo AT
Linea 198 C.Sannita- M.Falcone cd Foiano | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - • montaggio del traliccio n°37 Tempi di rientro: Dal 10 al 14/06 210 Minuti diurni e 360 notturni Il giorno 15/06/ 90 Minuti Diurni e 180 Notturni Il giorno 16/06/2019 30 Minuti
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAD - S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 080 Palazzo Ll - S. Barbara | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Attività ARIEL 2019 sostegni n. 74-75-83
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 302 Martignone - Colunga = in RSE1 per sostituzione isolatori LST
L718 Cefalù RT-S.Stefano di Camastra RT | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA : Revisione pesante CSC ATR2 380/150 kV
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI
S/E Melilli - stl 114 C.P. Priolo | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL c.p Tor Vergata stallo Cinecittà/F e TR1.
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 823 contr. protezioni
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.801: Taglio piante, Ref. Sig. Festari Mattia
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-10 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL c.p Tor Vergata stallo Cinecittà/F e TR1.
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione STL c.p Tor Vergata stallo Cinecittà/F e TR1.
Stallo 150 kV S. CECILIA in CP S. COSIMO | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Lavori edili con Ditta per la torre faro del piazzale AT della CP S. Cosimo, richiesta per interferenza lo stallo S. Cecilia e la linea AT S. Cosimo - S. Cecilia messa in sicurezza.
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - L.900 - intervento di riparazione circuiti di comando 89T
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - prova protezioni.
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica Straordinaria manodensostato TA
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Z35605C: FS SBARRA A1 in sicurezza anche trafo A RFI per montaggi elettromeccanici congiuntore di sbarra 301.
Stallo 150 kV ANIC in CP GELA | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.5625 | S | Controlli Protezioni - CP Gela - verifica richiusura delle protezioni di linea AT
S/E Sangone - stl 232 Piossasco | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
Stallo 132 kV 142 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Sangone
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
S/E San Fiorano - stl 378 Edolo | STL | 400 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6 stl 378 comp U
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Novara Sud: TR 2 220/15 kV misura induttanze, nessun tempo di rientro, accordi in corso con e-distribuzione mail 31/01/19.
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302
CP Sala Consil. - stl Padula 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in C.P. Sala C.na. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Si richiede indisponibilità linea per attività di verifica impianto di terra in CP Sala C.na da parte di E-distribuzione.
S/E Benevento 2 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURE INDUTTANZA E SFRA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl.414 Rignano | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL414 S/E SBA
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA. In ombra alla sostituzione conduttori e Fdg della linea 414
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23016 Portogruaro - S. Giorgio di Nogaro per controlli tecnici linea.
S/E FOIANO - STL 198 MONTEFALCONE CD CLL | STL | 150 kV | 2019-06-10 | 0.39583 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Connessione produttore GOLDEN FRI-EL COLLE SANNITA SRL - "AGRETTA"
S/E Taloro - stl 110 Ottana | STL | 220 kV | 2019-06-10 | 0.39583 | 2019-06-10 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 110 "Ottana" nella S/E Taloro: sostituzione manodensostato polo interruttore
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.39583 | 2019-06-10 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER SOSTITUZIONE POMPA OLIO IDRAULICO SU COMANDO INTERR AT
SE Caldiero - stl.032 Montebello | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.41667 | 2019-06-10 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - SE Caldiero - stl.032 Montebello_ agg. sistema di logica_(FS stl)
SE Caldiero - stl.031 Verona S.Lucia | STL | 132 kV | 2019-06-10 | 0.45833 | 2019-06-10 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - SE Caldiero - stl.031 Verona S.Lucia_ agg. dispositivo di logica_ (FS stl)
Tagliacozzo - Corvaro allacc. | TRC | 150 kV | 2019-06-10 | 0.54167 | 2019-06-29 | 0.45833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Conduttori
Linea 871 Centro Energia FE-Ferrara Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.70833 | 2019-06-10 | 0.91667 | N | Riparazione conduttore - Linea 871+767 Ferrara ZI / Ferrara Sud cd Aranova FTV = Riparazione strefolatura grave conduttore f.12 (alta) 23767A1-028-029
L767 Centro Energia F-Fer Sud cd Aranova | LIN | 132 kV | 2019-06-10 | 0.70833 | 2019-06-10 | 0.91667 | N | Riparazione conduttore - Linea 871+767 Ferrara ZI / Ferrara Sud cd Aranova FTV = Riparazione strefolatura grave conduttore f.12 (alta) 23767A1-028-029
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.0069444 | 2019-06-11 | 0.1875 | N | Interferenza Lavori - Z35605C: FS SBARRA A2 e sezionamento trafo B RFI per interferenza montaggi elettromeccanici congiuntore 301.
Linea 276 Lettere - Vico 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-11 | 0.22917 | 2019-06-11 | 0.375 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica Punti caldi ai pali 31 e 5
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2019-06-11 | 0.25 | 2019-06-11 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 415 Tavarnuzze - Figline | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.25 | 2019-06-12 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferente con sostituzione conduttori su linea 414
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.29167 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Mogorella - stl 120 Greentech E. S. | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.29167 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 120 "Greentech" nella S/E Mogorella : pulizia e siliconatura isolamenti, in ombra a fermata produttore
S/E Mogorella - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.29167 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - SB 220kV "A" della S/E Mogorella interferenti con siliconatura STL n.120 "Greentech"
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di Sbarra A 150 kV stallo secondario ATR2 in SE rizziconi
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sorgente-stl 213 S.Filippo d.M. Gr 5 | STL | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
S/E Dugale - Sbarra B1 132 kV sez 1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori1 + batteria1 contr.B (ind.sb.B1)
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L23708D-L Linea 708 Forlì Oraziana-Faenza Casello = Prove di terra Tampieri (stessa maglia di terra CP Faenza Casello) con iniezione da Forlì Oraziana. Linea a terra solo estremo CP Faenza Casello
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - FOR-L708 = Prove di terra stabilimento Tampieri (stessa maglia di terra CP Faenza Casello) con iniezione da Forlì Oraziana. Linea a terra solo estremo CP Faenza Casello
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica anticaduta in ombra a attività di sostituzione interruttore (indisp: 180725020133786)
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su ATR302. In ombra ad attività di sostituzione scaricatori 132kV, modifica calate con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR302 S/E MRG
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. COD per interferenza alla revisione pesante interruttore Linea 618
S/E Codrongianos - stl 618 Ploaghe | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 618 in Staz. COD per lavori di revisione pesante interruttore
S/E Colunga-ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/304 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE FEROLETO: STALLO K 380 kV CONTROLLI TECNICI ESENNALI SU INTERRUTTORE 380 kV
S/E Flero - stl 106 CP Flero | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Stallo 132 KV 467 Cameri in CP Galliate | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore. Linea con tensione di ritorno e chiusura by-pass.
Lin L31 S/E Ric. sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Bonifica punti caldi
S/E Ric. Ovest BS - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Bonifica punto caldo
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 22279 Interferenza linea per verifiche Rigel su T 22238
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT = consegna a terzi per riparazione fune di guardia.
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE
Linea F65 Foligno RT - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23F65A1 Foligno - Giuncano per interferenza posizionamento Shelter
S/E Ric. Sud BS - stl L31 Ric.Ovest BS | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo per malfunzionamento sezionatore di terra
Linea 653 Foggia - Foggia Citta' 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - MESSA IN SICUREZZA PER INTERFERENZA ATTIVITA' OPEN FIBER
Linea 150 kV - STAZ. MISTERBIANCO - VILLA BELLINI | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - BONIFICA PUNTO CALDO AL SOSTEGNO 7
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB al sezionatore di sbarra dello stallo S. Filippo del Mela GR 5
Stallo 150 kV PACHINO in CP ROSOLINI | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - IN CP ROSOLINI NELLO STALLO LINEA AT 150 KV PACHINO ELIMINAZIONE PUNTO DI PERDITA SF6 DAL TA AT- N.B. Il TdR ¿ legato al tipo di intervento, ha la durata di 180 minti nel momento dell'esecuzione del vuoto del TA, dopodich¿ diviene decrescente.
Linea 116 Misterbianco - ZIa Lisa 2 | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI DI BONIFICA PUNTO CALDO AL SOSTEGNO 7 DELLA LINEA 23473 MISTERBIANCO-VILLA BELLINI; SOSTEGNO IN DT
S/E Misterbianco - stl Villa Bellini | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° livello
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | N | Taglio Piante - T.21 - Taglio piante
SSE Campoleone RT-stl502 NomentanaRT-der | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Manovre per RFI
SSE Campoleone RT-stl F16 Sezze/Pren. RT | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - Manovre per RFI
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.72917 | S | Controlli di legge - SLF e BFS -19-132-V17-Misure di terra (ind lin) a cura Terna ed RFI a SLF ,a cura RFI a BZF N.B la linea è da ritenersi in tensione.
Linea 502 Sillano 1 - Sillano 2 | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Verifiche sulla stazione a 132 kV presso la centrale di Sillano 1; attività a cura Enel green power
SILLANO 1 Stl SILLANO 2 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.33333 | 2019-06-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA IN SICUREZZA LINEA 502 SILLANO I - SILLANO 2 PER VERIFICHE SULLA STAZIONE A 132 KV
Linea 106 S/E Flero - cp Flero | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 670 Vinovo - Carignano | LIN | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.670 Controlli di legge agli estremi. Linea a Terra in C.P. CARIGNANO
Stallo 132 kV 670VINOVO in CP CARIGNANO | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a TERRA in C.P. CARIGNANO.
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per recupero CTB su ATR 303 rinviati causa maltempo.
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra dello St.220 KV ATR/304
Stallo 132 kV 670CARIGNA in CP VINOVO | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a TERRA in C.P. CARIGNANO.
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-11 | 0.35417 | 2019-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 303 in SE Udine Ovest per recupero CTB non eseguiti causa pioggia
SE Carlentini(Brulli)-stl 993 Cle Carlen | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Richiesta dal produttore Erg per interferenza a loro lavori di manutenzione
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Riposizionamento DAR n. 4 fase 1 campata 20-21.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Stallo 120 kV ALBA ADRIAT. in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
S/E Rubiera - stl 623 Sassuolo | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Cambio taratura protezioni
Stallo 120 kV CLE S.LAZZAR in CP CAMERATA P. | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VERIFICA COMPLETA SISTEMA PROTETTIVO E CONTROLLO RICHIUSURE
Stallo 150 kV GELA 2 in CP GELA | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.5625 | S | Controlli Protezioni - CP Gela - verifica richiusura delle protezioni di linea AT
CP CAMERATA P. - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS SBS AALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL LAT S LAZZARO E TRV PER VERIFICA COMPLETA SISTEMA PROTETTIVO E CONTROLLO RICHIUSURE IL FS DEL RELATIVO STL E GIA DELIBERATO
Stallo 132 kV 722 DUGALE in CP COLOGNOLA | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST 038 controlli interruttore
Stallo 132 kV 619 in CS PONTE NOSSA | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.375 | 2019-06-11 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
Stallo 120 kV PRECI in CP VISSO | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.39583 | 2019-06-11 | 0.54167 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER SOSTITUZIONE PARAOLIO SU COMANDO INTERR AT
Linea 150 kV - CUSMANO - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2019-06-11 | 0.39583 | 2019-06-12 | 0.60417 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra in CP Quattroventi
Stallo 150 kV CUSMANO in CP QUATTROVENTI | STL | 150 kV | 2019-06-11 | 0.39583 | 2019-06-12 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Quattroventi con utilizzo come sonda di terra la linea AT Cusmano.
Stallo 132 kV 149 in CP PONTE NOSSA | STL | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
S/E Mercallo - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-11 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo K2 132kV
Linea 228 Lettere - Agerola | LIN | 70 kV | 2019-06-12 | 0.041667 | 2019-06-12 | 0.25 | S | Riparazione morsetteria - Attività di riparazione,la cui indisponibilità è concordata con DSC
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.20833 | 2019-06-12 | 0.625 | N | Manutenzione Cavo - D_L008-Confezionamento primo giunto cavo 4 guasto-dalle 05:00 alle 10:00 rientro 300 min-dalle 10:00 alle 15:00 rientro 60 min
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.3125 | 2019-06-12 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L 358 "Sulcis Iglesias1" interferente con stesa CdG L125
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea 004+023 Mirandola RT / S.Agostino FS cd Crevalcore FS = Interferenza traslazione ingressi in s/e Crevalcore. RD possibile L.004+023 Mirandola/S.Agostino (esclusa S/E Crevalcore).
Linea 843 Carsoli - Tagliacozzo | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Su richiesta del Gestore - Ammazzettamento con Tratta della 23005 dal sost. 87 a Castel Madama
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo linea, sostituzione conduttori e armamenti
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su sezionatore di sbarra B 150 kV stallo secondario ATR2 in SE Rizziconi
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 1 Controlli tecnici tipo B
S/E Tavazzano - stl 586 Edison Tavazzano | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.441 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 PARALLELO 2°sez
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra B1 150 kV controlli tecnici
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo 380 kV ATR1
S/E Fiumesanto - Stallo 380 kV ATR 1 | STT | 400 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo 380 kV ATR 1 in Staz. FSA per lavori DCO90
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza AT per lavorazione Cambio conduttori L06 2019 - INDISP linee AT interferenti 181023012311154 DELIBERATA ANZ L22L06A-L
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR1 220/132kV | ATR | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Bonifica punto caldo
Linea 557 Fratta - Gricigniano | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - GRICIGNANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo GRICIGNANO in SE FRATTAMAGGIORE
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23670B-L Polpet - Pelos cd Gardona: FS per esbosco urgente e trasporto con elicottero.
S/E Morigallo - stl 262 Vignole B. | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - CTB + Riparazione interruttore
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione controlli tipo B Stallo cond.2
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per bonifica punti caldi.
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente per realizzazione nuovo sostegno futura linea AT Roma Nord - San Basilio.
S/E Sorgente - Sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB al sezionatore di sbarra dello stallo S. Filippo del Mela GR 5
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea 004+023 Mirandola RT / S.Agostino FS cd Crevalcore FS = Interferenza traslazione ingressi in s/e Crevalcore. RD possibile L.004+023 Mirandola/S.Agostino (esclusa S/E Crevalcore).
STALLO 150 KV MODICA FARGIONE IN CP ROSOLINI | STL | 150 kV | 2019-06-12 | 0.33333 | 2019-06-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - IN CP ROSOLINI NELLO STALLO LINEA AT 150 KV PACHINO ELIMINAZIONE PUNTO DI PERDITA SF6 DAL TA AT - N.B. Il TdR ¿ legato al tipo di intervento, ha la durata di 180 minti nel momento dell'esecuzione del vuoto del TA, dopodich¿ diviene decrescente.
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 150 kV - S. COSIMO - CONTESSE | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea Per attività edili per la torre faro in CP S Cosimo, in prossimità dello stallo AT
Stallo 132 kV 685CPP in CP TREVI | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P TREVI
Linea 685 Cappuccini - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - FS Linea 23685 per verifica impianto di terra C/P TREVI
S/E Fratta - TR 2 220/10 KV | TRF | 10 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati progetto SMOAT su TR2 220/10/10 KV FRATTA. Fuori-servizio già concordato con E-Distribuzione.
bufalotta semisbarra A1 (stl AFL) | SBA | 150 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL c.p Bufalotta stallo Roma Nord.
Linea 150 kV Roma Nord - Acea Bufalotta | LIN | 150 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente per manutenzione STL c.p Bufalotta stallo Roma Nord.
Acea Bufalotta Stl Roma Nord | STL | 150 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Manutenzione STL c.p Bufalotta stallo Roma Nord.
Stallo 150 kV CONTESSE in CP S. COSIMO | STL | 150 kV | 2019-06-12 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Lavori edili con Ditta per la torre faro del piazzale AT della CP S. Cosimo, richiesta per interferenza lo stallo CP Contesse e la linea AT S. Cosimo - CP Contesse messa in sicurezza.
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-12 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 150 kV SE BUTERA in CP GELA | STL | 150 kV | 2019-06-12 | 0.375 | 2019-06-12 | 0.5625 | S | Controlli Protezioni - CP Gela - verifica richiusura delle protezioni di linea AT
S/E Favara 1 - stl 239 Partanna | STL | 220 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo 380 kV ATR1
S/E Feroleto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-12 | 0.54167 | 2019-06-14 | 0.83333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURA INDUTTANZA SFRA In Accordo con i colleghi di Controllo e Collaudi
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-06-12 | 0.91667 | 2019-06-13 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Mogorella - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-13 | 0.29167 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "B" della S/E mogorella interferenti con siliconatura STL n.120 "Greentech"
SSE Loreto RT - Sbarra 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-13 | 0.3125 | 2019-06-13 | 0.77083 | S | Interferenza Lavori - SBA SSE LORETO - fuori servizio per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori sulla linea Loreto-P.S. Giorgio
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra della Stazione Narni
Stallo 132 KV 439 Trecate in CP Galliate | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore. Linea con tensione di ritorno e chiusura by-pass con 467.
Linea 142 C.le Paternò - CP Barca | LIN | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
S/E Dugale - ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale_ATR304_misure elettriche_(ind.atr)
Linea 132 kV - S. ROMANO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 in Staz. FSA per verifiche strutturali finalizzate alla realizzazione muro parafiamma
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - T.151 controlli tecnici e misure cimini sostegni Regime speciale tipo 2 (nessuna esclusione agli estremi)
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB al sezionatore di linea e di terra dello S/llo SFM GR5
SSE Minturno RT - stl F24 Itri RT | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.45833 | S | Altre di rinnovo - Fuori servizio per collegamenti AT stallo da interruttore a sezionatore di sbarra
MINTURNO RT - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per collegamenti AT stallo da interruttore a sezionatore di sbarra
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio della sbarra A1 150 kV per interferenza
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza per lavori di sostituzione interruttore Parallelo sbarre 1 150 kv
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza per sostituzione interruttore stl Parallelo sbarre 1 150 kv
Linea 506 S.Savino - Montefiascone | LIN | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi al P1 e P34
S/E Misterbianco - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ricerca/Riparazione perdite fluido di comando
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - CTB + Installazione maniglioni
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli tipo B 89B2 stallo Cond. 2
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per bonifica punto caldo.
Stallo 150 kV FS FONTANARO in CP ZIA LISA | STL | 150 kV | 2019-06-13 | 0.33333 | 2019-06-13 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - CP Zia Lisa- Messa in sicurezza per interferenza della sezione verde a 150 kV per ricerca perdita gas Sf6 sullo stallo AT del TR Verde.
Linea 174 Foiano - Feo cd PE Molinara | LIN | 150 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - La linea 150 kV Foiano - Feo cd Molinara è interferente con le attività sulla linea Collesannita - Montefalcone cd Foiano
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati progetto SMOAT su TR3 220/10/10 KV FRATTA. Fuori-servizio già concordato con E-Distribuzione.
CP FOIANO - STALLO AT 427 VALIANO | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Inserimanto richiusura lenta
Linea 604 CP S.Fiorano-CS Sellero | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Torbole - stl 271 Arco | STL | 220 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 271 cont. tec. prot. (ind.stl)
CP IMOLA - STALLO AT AMI 111 | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.35417 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PANNELLO PROTETTIVO
Linea 150 kV - Avigliano C.P. - PDR Eoloico Avigli | LIN | 150 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione sezionatore di linea AT Avigliano in CU Avigliano – Eliminazione punto caldo codolo bobina di sbarramento sul TVC Linea AT Eolico Avigliano in CP Avigliano
Stallo 132 kV 129 in CP BASSANO B. | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL414 S/E SBA
Stallo 120 kV MONSAMPOLO in CP PORTO ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Stallo 132 kV 422CISLAGO in CP CASTELLANZA | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.375 | 2019-06-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica perdite circuito aria compressa
CP Montefalcone - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-13 | 0.39583 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronco di sbarre a 150 kV dove afferisc montanti Colle-Foiano, TR1 e TR2 per manut. sez. longit.AT lato TERNA che non apre. Occorre che TERNA ci consegni i codoli delle sbarre AT lato CP Montef. aprendo il proprio sezionat. longit.
S/E Benevento 2 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-13 | 0.39583 | 2019-06-13 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - VERIFICA MORSE AT
Linea 150 kV - CUSMANO - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2019-06-13 | 0.39583 | 2019-06-14 | 0.60417 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra in CP Cusmano
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP CUSMANO | STL | 150 kV | 2019-06-13 | 0.39583 | 2019-06-14 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Cusmano con utilizzo come sonda di terra la linea AT Quattroventi.
CP Montefalcone - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-13 | 0.39583 | 2019-06-13 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Colle-Foiano, TR1 e TR2 per sostituz. della pinza del compass guasta. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea Montef-Colle-Foiano
Stallo 132 kV 113 in CP BASSANO B. | STL | 132 kV | 2019-06-13 | 0.54167 | 2019-06-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2019-06-13 | 0.67708 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.029 prove di terra in S.Damiano RT a cura RFI. modificato orario inizio attività per ottimizzazione manovre agli estremi linea.
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2019-06-13 | 0.91667 | 2019-06-14 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 800 A per 0,5 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 228 Lettere - Agerola | LIN | 70 kV | 2019-06-14 | 0.041667 | 2019-06-14 | 0.25 | S | Riparazione morsetteria - Attività di riparazione,la cui indisponibilità è concordata con DSC
Linea 403 Roma Nord - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.3125 | 2019-06-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - FS per interferenza ai lavori della sostituzione della FDG della linea 220KV V.Valle - Roma Nord
Linea 531 CP Campoleone - S/E Lanuvio | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia progetto Open Fiber
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - 23703 - Sostituzione morse 2 fori di amarro intera linea
S/E Flero - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 1 380 KV - Controlli tecnici tipo B
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 380 KV
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Richiusura colli morti aperti lato CP Casoli e rimozione ammazzettamento tra le linee 23823-23019 sul Cavalletto di S.Eusanio
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | S | Altri interventi - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23823-23019 sul Cavalletto di S.Eusanio
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.238-Campagna bonifica terminali (ind lin)
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.23.597 per riparazione strefolatura (ind lin)
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.22.238 per controlli Ariel. (ind lin)
Linea 132 kV - CERTALDO - CASTELFIORENTINO | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23432D CSF -CER per sostituzione fdg con OPGW Open Fiber 2019 e sostituzione conduttori.
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia in FO strefolata nella tratta 23 - 25.
Stallo 132 kV 425BUSTSUD in CP CASTELLANZA | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Bonifica perdite circuito aria compressa non ¿ possibile utilizzare il BY-PASS (guasto) con Ln AT 432
S/E Suvereto - Congiuntore H1 132 kV | STJ | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto - Congiuntore H1 132 kV - Controlli Tecnici SPCC montate congiuntore longitudinale A1-A2
S/E Fusine - stl 902 Morbegno | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.45833 | N | Interventi parti elettriche - L.902/1 - prove di funzionamento 89T e 89L (linea ammazzettata con L.902)
S/E Fusine - stl 903 Venina | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.45833 | N | Interventi parti elettriche - L.903- prove di funzionamento circuiti di comando 89L e 89T
Linea 132 kV - PLANAIS-BELVEDERE | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33333 | 2019-06-14 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - T. 23404 Planais - Belvedere per riparazione morsetteria.
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-14 | 0.33403 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione Interruttore 1° ATR301
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-14 | 0.33403 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PTO-19-380 kV SBARRA B. Sostituzione interruttore 1° AR 301
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferente alla sostituzione interruttore stallo CP Priolo
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea L23620H-L interferente ai lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 380 kV Aliano - Matera.
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea interferente con i lavori di ripristino fune di guardia campata n.110-111
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Ripristino fune di guardia danneggiata campata n.110-111
Linea 272 S/E Fratta - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.72917 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto, sostituzione conduttori armamenti ed isolatori
S/E S.Sofia - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE SCARICATORE FASE 4 PER VALORI ANOMALI DI Ip ed I150
CP VALIANO - STALLO AT 427 FOIANO | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.35417 | 2019-06-14 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Inserimanto richiusura lenta
Stallo 132 kV 113 in CP PONTEVICO | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
CP MONSAMPOLO STL PORTO D'ASCOLI | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.375 | 2019-06-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU PROTEZIONE DZ
Linea 66 kV Bussoleno-Salbert. der Chiomonte TO003 | LIN | 70 kV | 2019-06-14 | 0.39583 | 2019-06-17 | 0.39583 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di posa travi in Stazione di Chiomonte
Linea 66 kV Bussoleno-Chiomonte RFI TO002 | LIN | 70 kV | 2019-06-14 | 0.39583 | 2019-06-17 | 0.39583 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di posa travi TE in Stazione di Chiomonte
Stallo 132 kV 182 in CP PONTEVICO | STL | 132 kV | 2019-06-14 | 0.45833 | 2019-06-14 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - montante bloccato chiuso per sostituzione valvola di sicurezza
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.58333 | 2019-06-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.066 FS per apertura CM p.59 (interferenza Lavori APRI Linea 387)
Linea 067 Turbigo - Malpensa | LIN | 132 kV | 2019-06-14 | 0.58333 | 2019-06-17 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - T.067 FS per interferenza Lavori APRI Linea 387.
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-06-14 | 0.60417 | 2019-06-21 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Indisp. Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT per separazione fisico funzionale TERNA/RFI
SSE S.Vito N. RT-stlF89 Vasto S.Salvo RT | STL | 150 kV | 2019-06-14 | 0.60417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisp.Stallo F89 Vasto S.Salvo RT separazione fisico funzionale Terna /RFI
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2019-06-14 | 0.625 | 2019-06-17 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - T.013 fuori servizio linea AT per interferenza ai lavori di sostituzione FDG sulla linea T.397. ok accordi con RFI.
Linea 066 trc p.33/51- S/E Turbigo | TRC | 132 kV | 2019-06-14 | 0.75 | 2019-06-17 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - T.066 tronco p.59 cmr-Turbigo per interferenza posa FO T.387 (APRI)
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2019-06-14 | 0.91667 | 2019-06-15 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 460 trc RT beura - Villadossola | TRC | 132 kV | 2019-06-15 | 0.29167 | 2019-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/06/19. T460 tronco Z: Ripristino. calate sez. di linea e rimoz. BY-PASS provv. sez. ingresso SSE Beura dopo lavori di separaz. Impianti Terna/RFI. Accordi in corso RFI e Ut. Imerys. Dalle ore 13.00 Beura alim. da Domotoce
Linea 460 trc Domotoce - RT Beura | TRC | 132 kV | 2019-06-15 | 0.29167 | 2019-06-15 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 01/06/19. T460 tronco Y: Ripr. calate sez. di linea e rimoz. BY-PASS provv. sez. ingresso SSE Beura dopo lavori separaz. Impianti Terna/RFI. Accordi in corso RFI e Ut. Imerys.
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.79167 | N | Variante Linea - L22217B-L: Attivita' UPRI FS per variante palo 167 Pedemontana.
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L22215A-L Soverzene - Lienz: FS per interferenza esbosco urgente su T670
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.293 rilievi ARIEL sostegni
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Altri investimenti - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_rim. amazz. 697 (ind.lin)
S/E MAGENTA - STL 480 F.S. MAGENTA | STL | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti
Linea 480 Magenta - F.S. Magenta | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasti
S/E Turbigo - stl 067 Malpensa | STL | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. In ombra interf.linea lavori APRI
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-06-15 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.322 per interferenza attività APRI T.387 in corso (Referente TRI Mosca Luca).
Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.33403 | 2019-06-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 697 Bussolengo S.S. - Peschiera_sost. cond. e rimoz. ammaz. 030_(ind.lin)
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2019-06-15 | 0.375 | 2019-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni (attività in ombra)
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-06-15 | 0.54167 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23522D-L Linea 522 Salgareda - Salgareda Cp: FS per controlli tipo B. NB: il giorno 16/06 il fs inizia ore 08.00
S/E Salgareda - stl Salgareda CP | STL | 132 kV | 2019-06-15 | 0.54167 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23522D-R - S/E Salgareda - stl 522 Salgareda CP: FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-15 | 0.54167 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL522
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-06-16 | 0.22917 | 2019-06-16 | 0.375 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi ai sostegni 9,13,14/B
Linea 236 Maddaloni - S. Sofia 2 | LIN | 220 kV | 2019-06-16 | 0.22917 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.25 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.25 | 2019-06-16 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - F.S. per interferenza al P.38 con lavori di sostituzione conduttori sulla 150 kV Roma Ovest - Primavalle - Spegnimento CP di Primavalle
Linea 132 kV - SPILAMBERTO - VIGNOLA | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea 637 Spilamberto - Vignola. Interferenza per manutenzione a sez. di linea a Vignola.
Linea 749 Vignola - Monteveglio | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea 749 Vignola - Monteveglio. Interferenza per manutenzione ai sezionatori di linea a Vignola.
CP VIGNOLA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI [PIANO CONTROALIMENTAZIONE MT A CURA HERA]
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2019-06-16 | 0.29167 | 2019-06-16 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.249-Campagna bonifica terminali (ind lin)
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
STALLO 50 KV 874 IN CP GIAIS | STL | 70 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - ST-036 Controlli e verifica manovra interruttore primario TR GIALLO - CONCORDATO CON CELLINA ENERGY SENZA IMMISSIONE DI PRODUZIONE - CONTROALIMENTAZIONE CP BARCIS A CURA CO DI UDINE - RINVIATA IL 9 MAGGIO PER ALTA IDRAULICITA'
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - 23.773 Sandrigo - Piazzola. Controlli tecnici S.173 - S.168 - S.174
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Linea 020 Ala RT - Domegliara_separazioni competenze rimozione amm. e rientro in eserc. con assetto normale_()ind.lin
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia_separazioni competenze rimoz. amm. e rientro in eserc. asssetto normale_(ind.lin)
Linea 664 cp Cazzago - cs Rovato | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sez. linea in cp cazzago
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
STALLO 132 kV 664 IN CP CAZZAGO | STL | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli ibrido verde
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Ferrara FOCOMORTO - stl 351 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-L351 Ra/Canala = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra - (solo montante aperto e fuori consegna senza PL)
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.453 utilizzo linea AT per verifica impianto di messa a terra cliente A2A Ambiente. Possibile data alternativa Domenica 9 Giugno. Ref.Bolgia
L 635 Piossasco-Pinerolo N cd UtAnnovati | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.635 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - SE DOMEGLIARA - Sbarra A 132 kV_separazioni competenze_(ind.sba)
Linea 780 S/E Marcaria - CP Commessaggio | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con 781 per sostituzione FdG con FO
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L22217B-L Soverzene - Scorzè: FS per risanamento punti caldi. In ombra con attività UPRI.
S/E Udine NE-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 in SE Udine Nord Est per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-06-16 | 0.33333 | 2019-06-16 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Passaggio corda di guardia tra l'ultimo sostegno ed il primo della C/le Paternò - Ponte Barca
Linea 587 Piossasco - Airasca | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.587 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
L574 Ostiglia-cp Nogara-cp Venera | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.35417 | 2019-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Stallo 132 kV 522 ST.SALGA in CP SALGAREDA | STL | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - F.S. PER INTERFERENZA LAVORI DI MANUTENZIONE TESTE CAVO IN CP SALGAREDA - RICHIESTO DA TERNA - CONSEGNA AREE DI ACCESSO A CURA UOR ODE-VIT-CON
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.621 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna. Fuori servizio per ammazzettamento con la linea T.23.640 e rimozione calate T.23.621 a cura di Edyna.
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore stallo 326. TE-DX-17-169
Linea 132 kV - SALGAREDA-SALGAREDA CP | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.625 | N | Manutenzione Cavo - L23522D-L Salgareda - Salgareda Cp: Fs per riparazione teste cavo in S/E Salgareda. On ombra con controlli tipo B.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-16 | 0.375 | 2019-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - C.P.Mules T. 23.621 132KV spostamento servizi e protezioni da attuale Shelter a nuovo fabbricato comandi a cura Edyna. Fuori servizio per ammazzettamento con la linea T.23.621
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F41 Fara Sabina RT - S. Oreste RT | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-18 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - 23F41 rimozione ammazzettamento con la 23F12 e successivo ammazzettamento con la 23F21 Capena - Gallese
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-24 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23708 Chiusaforte- Tarvisio per installazione antirotazionali.
Stallo 132 kV 752 TV OVEST in CP NERVESA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Per interferenza a seguito sostituzione interruttore AT e TA primario TR ROSSO - Messa in sicurezza Stallo LNAT TREVISO OVEST T.752 - DISPONIBILE BY-PASS - PIANO DI EMERGENZA CP NERVESA A CURA CO DI VENEZIA
Linea 400 kV GORLAGO-ROBBIA 308 | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - riparazione isolatori
S/E La Spezia - stl 394 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REV P INT +CTB + Punti caldi
Linea 400 kV S.FIORANO-ROBBIA 307 | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione isolatori
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP NERVESA | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.29167 | 2019-06-21 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Per interferenza a seguito sostituzione interruttore AT e TA primario TR ROSSO - Messa in sicurezza semisbarra - PIANO DI EMERGENZA CP NERVESA A CURA CO DI VENEZIA
SSE Porto S.Giorgio RT - Sbarra 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-17 | 0.77083 | S | Interferenza Lavori - SSE P.S.GIORGIO SBARRA - fuori servizio per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori sulla linea Loreto-P.S. Giorgio
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-17 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti al sostegno 53 per consentire l'installazione dei dispositivi antirotazionali sulla tratta della derivazione (da sost. 53 ad Agnone sost. 45A).
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.3125 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Sorgente - Parallelo K2 150 kV | STK | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore parallelo sbarre 2 a 150 kV in S.E. Sorgente
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.33403 | N | Manutenzione Cavo - 22.259 Bonifica terminali TES 1245 e controlli tipo B in S.E. Malcontenta stl 259
SE Caldiero - stl.031 Verona S.Lucia | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - SE Caldiero - stl.031 Verona S.Lucia_ riparazione int. fluido di comando_(FS stl)
S/E Sangone - ATR 1 220 132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Sangone - ATR 1 220 132 kV - Installazione SMOAT
LINEA ROMA NORD - ACEA FLAMINIA DIRETTA | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in Linea progetto RIGEL
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - T.672 Richiesta e-distribuzione per sostituzione TV in CP Carignano. Rientro senza protezioni. modifica fine attività su richiesta e-distrib.
Linea 017 Laurentina - Ostiense | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 23017D1 Ostiense - Laurentina - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Parallelo K 380 kV
Stallo 132 kV 672CARMAGN in CP CARIGNANO | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC. Linea a terra.
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Montaggio sostegni n. 46 e 48 e trasferimento conduttori nella tratta
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Riparazione Carpenteria - L22251A-L L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline: FS per riparazione carpenteria P.205 causa eventi del 29 ottobre 2018. In caso di emergenza TDR Borgo-Moline in 180/240 min. previa apertura CM al P.197.
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici ATR7 220/150kV nella S/E Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" in Selargius interferenti con controlli tecnici ATR7 220/150
S/E Selargius - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza sbarre 220kV "A" con controlli tecnici ATR7 220/150kV
S/E Codrongianos - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' TR 3 150/15 kV per CTB
S/E Marginone-Congiuntore B1-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione sezionatori STL769
CP Potenza - stl Tito CP 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
CP Potenza - stl Avigliano CP 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sezionatore di sbarre AT
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23720 - SOST. FUNE DI GUARDIA OPEN FIBER
S/E Fiumesanto - stl 003 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea 003 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 003
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 723 Mestre - Sacca Serenella | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - 23.723 consegna a terzi per rilevazione tracciato cavo. Solo apertura agli estremi.NON SI RICHIEDE PERSONALE AGLI ESTREMI
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - TERRE DI SBARRA B1 - 1 380 KV ASTA DEL CONTATTO MOBILE F4 NON IN LINEA. NEL CASO L'INCEPPAMENTO MECCANICO DELL'ASTA SI DOVESSE RISOLVERE IN BREVE TEMPO RENDEREMO LA SBARRA B 380KV DISPONIBILE AL RIENTRO IL GIORNO 17/06/2019
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - collaudo sincronizzatore annesso all’interruttore del primario
Linea 066 Turbigo-Tornavento cd varie | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T.066 FS per chiusura CM p.59 (interferenza posa FO T.387 APRI)
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 101 Dro-Arco SC_sost. FdG_(ind.lin)
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - L24825A-L Valdobbiadene-Caerano cd C.Rossi: FS per taglio piante.
S\E DRO - STL 101 ARCO SC | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - S/E Dro - stl 101 Arco SC_sost. FdG_(ind.stl)
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TA UF ATR3 SECONDARIO
S/E Malcontenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19-220kV Sbarra A. Controlli tecnici stl 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19-220 kV. Controlli tipo tecnici stl 259
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 204 Taranto N - Taranto Sm (VERDE).
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24007A1_S.Mauro RT - Maratea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, FdG
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo.
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV, linea interferente
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TERRANOVA: CTB UF ROTONDA 150kV
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TA in olio UF 380kV Rossano1
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC st PARALLELO
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC SBARRA A 380 ROMA EST-PARALLELO
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra A 380 kV CTB STL 394
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole B: STL 394Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.394 - Sostituzione stralli in sostegni vari
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante CSC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
Linea 236 Partanna - Fulgatore | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione varia e riparazione FdG. 49-47
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 1 M.-Sostituzione manodensostati
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP BARZANO-E_Distribuzione
GALLICANO Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL. LINE 505 GALLICANO-TORRITE PER TARATURA PROTEZIONI
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez. terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-17 | 0.33333 | 2019-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni ATR1 in S/E Cedegolo Sud
Linea 157 Cp Broni - Cs Broni RT | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
S/E Florinas - stl 401 C.le Florinas | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' Stallo L. 401 su richiesta E.ON
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.672 INTERFRENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
CP Stilo - stl Badolato 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Broni RT - stl 157 CP Broni | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRONI RT stallo L157 CTB
L107 S/E Flero - cp Bagnolo Mella | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - RSE1 Sostituzione Isolatori in LST. Ogni sera la linea verrà restituita al CCT-NO Torino, ma le richiusure resteranno escluse.
S/E MELILLI - STL 652 SIRACUSA 1 SUD | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 302 Martignone - Colunga = in RSE1 per sostituzione isolatori LST
Linea 672 Carignano - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.672 Controlli tecnici con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P DERUTA
S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31404A-TAC - S/E Colunga-ATR 302 380/132 kV 250MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Broni RT -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici
S/E Molini di Tures - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - MTU-19-132-PARALLELO-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.stl) in ombra lavori LIN
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31405A-K03 - S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
Linea 015 S.Giorgio Nogaro - Strassoldo | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23015 San. Giorgio di Nogaro - Strassoldo per controlli tecnici linea
S/E FAVARA - STL 240 CATTOLICA ERACLEA | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.5 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione PDS.
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S.E. Piossasco - ATR2 - Installazione barriere fonoassorbenti
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23720 - FUORI SERVIZIO LAT PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA
Stallo 120 kV SENIGALLIA in CP MONDOLFO | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - FS IN OMBRA AD ATTIVITA DI TERNA PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A EMISSIONE DEL RELATIVO PLL
SEMISBARRA AT ROSSA LATO SENIGALLIA in CP MONDOLFO | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL LAT SENIGALLIA E TR R PER MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - LAC ATR3 pulizia aerotermi
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Fuori servizio T.22.202 richiesto da privato per recupero legname. (ind lin)
CP Casoria - stl Fratta | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-17 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Smontaggi e recupero portale a 220 kV. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea.
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.1875 | N | Rinnovo stazione - Z35605C: FS SBARRA A2 in sicurezza anche trafo B RFI per messa in servizio congiuntore di sbarra 301.
Stallo 132 kV 455CERNUSC in CP BARZANO' | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Per bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione conduttori/armamenti P.181÷200 e verniciatura P.201÷220
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Bonifica terminale p.139 (tonale), P.181 (Temù), P.223 (Sonico), stl.202 SE Cedegolo
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 249 Astroni 1
AREZZO C - STL 015 CHIANA | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C - STL 015 Chiana controlli di tipo B montante linea 015
Stallo 132 kV 433SALICE in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2019-06-17 | 0.39583 | 2019-06-17 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Installazione saracinesca a 3 vie su valvola di sicurezza serbatoio aria compressa + verifica Protezione Distanziometrica Linea AT
S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone | STL | 400 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - stl 326 Marginone
CP Buccino - stl FRIEL | STL | 150 kV | 2019-06-17 | 0.41667 | 2019-06-17 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta delProduttore "Friel" per attività manutentiva presso il suo impianto di Ricigliano
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-06-17 | 0.4375 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici tipo B + SPCC + Valvola P/M/S
Tronco - All. Agnone - Agnone | TRC | 150 kV | 2019-06-17 | 0.4375 | 2019-06-24 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Installazione dispositivi antirotazionali su fdg e conduttori e sostituzione fdg tratta derivazione.
S/E Favara - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-06-17 | 0.54167 | 2019-06-17 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-17 | 0.54167 | 2019-06-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea 003
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.75 | 2019-06-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 039 Imola RT / Forlì RT = Tesatura linea 039 nella tratta in ingresso a Forlì RT campata in sovrappasso Ferrovia Bologna - Ancona
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-06-17 | 0.83333 | 2019-06-18 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Linea 043 Forlì RT / Cesena RT = interferente alla tesatura linea 039 nella tratta in ingresso a Forlì RT campata in sovrappasso Ferrovia Bologna - Ancona
Linea F21 Capena RT - Gallese RT | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.29167 | 2019-06-18 | 0.58333 | S | Ammazzettamento Linee - 23F21 ammazzettamento con 23F41
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 220 kV in S/E Cedegolo Sud
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC SBARRA B 380 kV ROMA EST-PARALLELO
Sbarra A 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - CP P.te Resia 220kV: fuori servizio Sbarra A per prove sui circuiti secondari.
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Disinstallazione bombola gas ELIO, sistema SEVERON, a bordo macchina.
S/E Malcontenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-19-220 kV Sbarra B. Controlli tecnici stl 259
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - Linea Cetraro-Amantea a 66kV, rifacimento base e sostituzione del sostegno 1774 (cod Sap 24R14A1)
Linea 106 CP Lauria - S/E Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi ai sostegni n° 588 e 001.
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - collaudo sincronizzatore annesso all’interruttore del primario
S/E Portotorres 1 - stl 341 Codrongianos | STL | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilita' Stallo Linea 341 in Staz. PT1 per lavori di siliconatura isolatori
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 341 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori Stallo Staz. PT1
S/E Deliceto - stl MANET (DEL ENERGY) | STL | 150 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Prove su passanti a cura del Team Controlli e Collaudi
TORRITE Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 505 TORRITE-GALLICANO PER VARIAZIONE TARATURE PROTEZIONI DISTANZIOMETRICHE
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Patria - Sbarra A 380 KV
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo Parallelo K 380 KV
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Per CPB ATR1 e sez.terra sbarra
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.ATR1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.33333 | 2019-06-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32401A-T21 S/E Vellai - ATR 201: FS per misura induttanza.
Linea 828 Rende-Castiglione Cosentino RT | LIN | 150 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra (Castiglione).
S/E Avio -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl.607 contr.B (ind.sb.A)
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-18 | 0.35417 | 2019-06-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VAR-19-132-Controlli tipo B (ind sbA)
Stallo 132 kV 752 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione -Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
S/E Nogarole - ATR302 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - S/E Nogarole - ATR302 380/132KV 250MVA_ riparazione valvola di scoppio_ (FS atr)
CP Salerno I. - stl Tusciano/Sal. Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato lasciandolo disponibile all'esercizio solo in caso di estrema necessità
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP ALBINO
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - PTO: ricerca perdite SF6 su interruttore stallo secondario AR (ind ATR)
Stallo 132 kV 532CUCCIAG in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Installazione saracinesca a 3 vie su valvola di sicurezza serbatoio aria compressa + verifica Protezione Distanziometrica Linea AT
S/E Rumianca - stl 683 Cadau Parco eolic | STL | 150 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - STL 683 "Cadau parco eolico" della S/E Rumianca aperto su richiesta Utente
S/E S.Maria C.V. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURE CAPACITA PASSANTI ATR2
S/E Favara - stl 961 Favara SINCRO | STL | 220 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
Stallo 132 kV 551LACCH. in CP VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-06-18 | 0.375 | 2019-06-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E S.Maria C.V. - ATR 4 380/220 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-18 | 0.39583 | 2019-06-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC ATR4
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-18 | 0.47917 | 2019-06-18 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Rimozione bombola gas ELIO, sistema SEVERON, a bordo macchina
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.625 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23F12A1 Sostituzione conduttori
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.83333 | 2019-06-21 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Linea interferente con lavori in CP Valdarno
Linea 021 Valdarno Sud RT-Ponticino RT | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.83333 | 2019-06-21 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Linea interferente con lavori in CP Valdarno
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-06-18 | 0.83333 | 2019-06-20 | 0.25 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 043 Forlì RT / Cesena RT = interf. Tesatura L039 fino alle 08 del 19/06 + tesatura L043 in ingresso Forlì campata su ferrovia dalle 20 del 19/06
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-19 | 0.013889 | 2019-06-19 | 0.17361 | N | Interferenza Lavori - Z35605C: FS SBARRA A1 e sezionamento trafo A RFI messa in servizio congiuntore di sbarra 301.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 primario SE Larino
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Sbarra B 380 kV - interf AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind sb.B)
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32401A-T22 S/E Vellai - ATR 202: FS per misura induttanza.
Linea 725 Rocca Priora - Rocca Priora RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23725 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F97 per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
Linea F97 RoccaPriora RT-Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - 23F97 - fuori servizio per riparazione morsa di amarro al sostegno 320 della 23F97 e sostituzione isolatori folgorati.
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza sbarre 220kV "B" nella S/E Selargius con controlli tecnici ATR7 220/150kV
S/E Marginone - Condensatore 2° 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI SBARRE SBARRA A1
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI SOSTITUZIONE TVC STALLO LINEA DELICETO IN S.E. FOGGIA
S/E Foggia - stl 364 Deliceto | STL | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC FASE 8 PER ANOMALIA VALORI DELLA CAPACITA' (MATRICE ERRORI % SUPERIORE A 1,50)
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio stallo M15 S/E Baggio.
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23625A-L Cencenighe C.le - Agordo: FS per esbosco urgente e trasporto con elicottero.
LINEA 838 SCURELLE-COSTABRUNELLA | LIN | 70 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 24838 Chiusura Colli Morti palo 1 con rientro in servizio dell'intera linea
L832 Reggio S-Melito cd Sipi e Saline RT | LIN | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Linea richiesta per le verifiche dell'impianto di terra della s.ne di Saline
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - esclusione stallo per sostituzione gas sf6 nel polo interruttore a causa elevato tasso so2
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - CP P.te Resia 220kV: fuori servizio Sbarra B per prove sui circuiti secondari.
S/E VERDERIO - STL 360 GORLAGO | STL | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Verifica SPCC CTB mancante 2°protezione
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza X controlli tecnici STL.360 S/E Gorlago: in ombra a sost.int. STL.360
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione int.L.360
S/E Gorlago - stl 360 Verderio | STL | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore GOR - STL 360 (VERDERIO)
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" in Selargius interferenti con controlli tecnici ATR7 220/150kV
STL ITA04 Villa di Serio -> Rezzato | STL | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - La cementeria di Rezzato su linea 115 assorbe circa 20 MW
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera : Sbarra B 380 kV CTB STL 394.
S/E Teramo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.33333 | 2019-06-19 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra A 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-19 | 0.33681 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole AR.303 SOST INT.RE PRIMARIO (ind AR)_tempi di rientro dal gg 04/07 al gg 07/07_120m diurni e notturni
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A su St.380 KV ATR/302
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione fibra ottica in wrap da palo 9 a palo 11 - vincolata a fs ottico concordato con Wind
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.35417 | 2019-06-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Avio stl607 contr.B (ind.lin) in ombra lavori LIN
S/E Favara - stl 245 Chiaramonte Gulfi | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.5 | S | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Noleggio linea per Misura della resistenza di terra e Misure di Contatto aeroporto Malpensa
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 285 ALA | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza Monteviale - stl 285 Ala_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
Stallo 132 kV 550LACCH. in CP VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-06-19 | 0.375 | 2019-06-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Stallo 132 kV 420CISLGODPT in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2019-06-19 | 0.39583 | 2019-06-19 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Installazione saracinesca a 3 vie su valvola di sicurezza serbatoio aria compressa + verifica Protezione Distanziometrica Linea AT
S/E Favara - stl 246 Chiaramonte Gulfi | STL | 220 kV | 2019-06-19 | 0.54167 | 2019-06-19 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-19 | 0.83333 | 2019-06-20 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Linea 039 Imola RT / Forlì RT = interferente alla tesatura linea 043 nella tratta in ingresso a Forlì RT campata in sovrappasso Ferrovia Bologna - Ancona
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
Linea 150 kV - CASTEL DI SANGRO - VILLETTA BARREA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fune di guardia
S/E Melfi 380 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.45833 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione bombola gas ELIO, sistema SEVERON, a bordo Macchina
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMAZZETTAMENTO T.920-T.919
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMAZZETTAMENTO T.920-T.919 P.02
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VERNICIATURA TA 380 kV STALLO ATR1 IN S.ne FEROLETO
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL LOMAGRI SBARRE SBARRA B1
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 591 CASTELNUOVO-GALLICANO PER VARIAZIONE TARATURA PROTEZIONE
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 380 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo Parallelo K 380 KV
S/E SERRACAPRIOLA - STL DAUNIA S. | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO AUTOP.DAUNIA SERRACAPRIOLA150 KV - CT3
s/e pietrafitta stl 132 kv deruta | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC UF 631 DERUTA
S/E Teramo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-20 | 0.33333 | 2019-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 380 kV SE Teramo
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione STL c.p Cinecittà/F stallo Torpignattara.
CINECITTA' - TORPIGNATTARA | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-21 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL c.p Cinecittà/F stallo Torpignattara.
Linea 150 kV - Bari Circonvallazione C.P. - Bari S | LIN | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
CP Stilo - stl Roccella 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.35417 | 2019-06-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 273 DUGALE | STL | 220 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza Monteviale - stl 273 Dugale_aggiornamento FW a MRE3_(ind.stl)
CP Contursi - stl Buccino 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione int.re a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponibile all'esercizio in caso di estrema necessità
Stallo 132 kV 457 NOSEDO in CP VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E Favara - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.5 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
810 Schio-S.Pietro Mussolino cd Valdagno | LIN | 132 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-20 | 0.5 | S | Controlli Cavo - 810 Schio-S.Pietro Mussolino cd Valdagno_ controllo terminale cavo_ (FS lin.)
Stallo 132 kV 789 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2019-06-20 | 0.375 | 2019-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione -Sezionato. Alla sera rientro immediato solo per emergenza senza protezioni
S/E Melfi 380 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-06-20 | 0.47917 | 2019-06-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Rimozione bombola gas ELIO, sistema SEVERON, a bordo macchina
S/E Favara - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-20 | 0.54167 | 2019-06-20 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione differenziale sbarre e MAI.
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo ATR 2 secondario SE Larino
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV
L443 Valmontone-Colleferro RT cd Castell | LIN | 150 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea Progetto RIGEL
S/E Gorlago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - controlli tecnici STL 360
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per lavori di bonifica punto caldo al sostegno 12/1.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
CP Fuorigrotta - TR1 60/10 kV - B | TRF | 70 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Revisione CSC a cura Ditta MR
Linea 132 kV - PONTEROSSO-CODROIPO | LIN | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.70833 | S | Riparazione FdG - T. 23420 Ponterosso - Codroipo per riparazione FdG
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 24/06/19. T394 per CTB STL394 in SE Vignole, MTZ sezionatore di Linea, In OMB a lavori UI GE
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Ripristino (collegamento 132KV)
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per interferenza a lavori di bonifica punto caldo su linea 21348A1 al sostegno 12/1.
Stallo 132 kV 580 DOLO ST in CP PIOVE DI SAC | STL | 132 kV | 2019-06-21 | 0.33333 | 2019-06-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE INTERRUTTORE AT - ATTIVITA' ST037 INTERRUTTORE AT
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-06-21 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_ variante hera costruzione palo_ (FS lin)
Linea 039 Imola RT - Forli RT | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 039 Imola RT / Forlì RT = Tesatura conduttori L039 campata 001B + interferente tesatura L043 campata 203B
L. 649 Quero-Castelfranco cd Cem. Rossi | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-23 | 0.79167 | N | Variante Linea - L23649A-L Quero-Castelfranco cd Cem. Rossi: FS per variante Pedemontana. Attività UPRI.
Linea 043 Forli RT - Cesena RT | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.29167 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 043 Forlì RT / Cesena RT = Tesatura conduttori L043 campata 203B + interferente tesatura L0039 campata 001B. Necessario fs dalle 07:00 del 23/06
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2019-06-22 | 0.3125 | 2019-06-22 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 625 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 109
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.3125 | 2019-06-22 | 0.6875 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI SOSTEGNI 229 E 231
S/E Martignone - stl Riale | STL | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MRT-L761 Riale = Controlli Tecnici CTB-6A (2°parte) solo stallo con linea di punta
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.244 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SU T.397
Linea 650 S/E Ciserano - Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione ammazzettamento T650-T637 nella campata P27-28 della T650. Rifacimento campata p27-28 T650. Chiusura colli morti al P.27. T.637 e T.650 rientrano in assetto normale. Collegata ind. 19011810141626
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T637 fuori servizio per rimuovere il collegamento provvisorio con T650.
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV = Contr. Tecnici B 6A su st.L761. Annullata Sb A2
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-06-22 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra le linee 23011F1 e 22209F1 con apertura colli morti al S.95 L23.011. Rientrerà in servizio la linea C.P.Piazzola-C.P. Altichiero c.d. C.P. Montegalda su tronco 22.209.Necessita concordanza Fasi
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-06-22 | 0.33403 | 2019-06-23 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1 - il tratto della linea 22209F1 tra i due ammazzettamenti verrà declassato a 132kV
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.249 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.397. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT TEKSID CARMAGNOLA. 26/07/18: modifica su richiesta UT Teksid
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - BARI OVEST : Indisponibilità per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 1
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.263 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER SULLA T.397
S/E Bari Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità SBARRA B 380 KV per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 1
S/E Ferrara Focomorto-stl 311 Ferrara Nord | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - FER-L311 Ferrara Nord = Attivazione nuova Protezione Differenziale di Sbarra (NON è sovrapponibile con il 27/5 per verifiche protezioni estremi linea 311) - montante aperto e fuori consegna senza PL
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro della linea C.P. Piazzola - C.P. Altichiero c.d. C.P. Montegalda necessità concordanza fasi
Linea 728 Smistamento Tito-Marsico | LIN | 150 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Riparazione fune di guardia campata 12-13
Stallo 132 kV 752 NERVESA in CP TREVISO OV. | STL | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - L23752C-L Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest: FS per sostituzione wrap F.O. su conduttore - CONSEGNA AREA ACCESSO A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP TV OVEST A CURA CO DI VENEZIA
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 769 S/E Chiari - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento L.135-769 : a fine lavori in servizio L.135-769 in assetto normale
Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L23752C-L Linea 752 Nervesa - Treviso Ovest: FS per sostituzione wrap F.O. su conduttore.
Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.33333 | 2019-06-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L23753C-L Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord: FS per sostituzione wrap F.O. su conduttore.
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE A LAVORI SU TRALICCIO WIND A CP SALERNO NORD
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 451 Settimo in CP SEGURO | STL | 132 kV | 2019-06-23 | 0.375 | 2019-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2019-06-23 | 0.66736 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione delle funi di guardia su elettrodotto 380 kV Laino - Rossano T.1 . N.B.Indisponibilità in aggiunta a quella già deliberata 180725123441338
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-06-23 | 0.70833 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni manutenzione straordinaria linea 23011F1 - Tratto S.95 - Padova RT
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-28 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
S/E Collarmele - stl A.S. Angelo-Sulmona | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-27 | 0 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC + tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.20833 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord = Consegna in sicurezza per interferenza a opere civili. FS nella fascia oraria 05:00-12:00
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP NERVESA | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Per interferenza a seguito sostituzione interruttore AT e TA primario TR VERDE - Messa in sicurezza semisbarra - PIANO DI EMERGENZA CP NERVESA A CURA CO DI VENEZIA
STALLO 132 KV 650 SUSEGA IN CP NERVESA | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.29167 | 2019-06-28 | 0.77083 | N | Interferenza Lavori - Per interferenza a seguito sostituzione interruttore AT e TA primario TR VERDE - Messa in sicurezza Stallo LNAT SUSEGANA T.650 - DISPONIBILE BY-PASS - PIANO DI EMERGENZA CP NERVESA A CURA CO DI VENEZIA
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 685 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
ROMA OVEST - TORREVECCHIA | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente per sostituzione conduttori linea AT 150 kV Roma Ovest - Primavalle. Richiesto da Terna SpA.
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.3125 | 2019-06-30 | 0.77083 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 379 denominata "Sulcis Nuraxi Figus"
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl.ATR1 e sez. terra sbarre
S/E Suvereto-ATR300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR300 380/132kV 250MVA - Controlli Tecnici SPCC Montante ATR 300 Primario secondario macchina.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra "A" 150 kV in Staz. COD per CTB
S/E Adria S.- stl 221 RO ZI cd B.Grimeca | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132-Controlli tipo b, controllo protezioni e lavaggio stl. 221 Rovigo Z.I.
S/E Galatina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo 380 kV tipo AGE 420. Attivita' a cura Ditta sui comandi dell'interruttore riprogrammata per un periodo di 5 giorni.
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Verderio - TA Fase 4 - ABB 420/4 - perdita SF6 - 495/05 - proposta intervento
S/E Turbigo - Congiuntore sbarre 132kV | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stallo Congiuntore 1 132kV Verifica protezioni
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbA)
s/e dugale - stl 228 sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind STL)
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rossano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rossano: ATR2 380/150kV, verifica Passanti P&V PT2RO per SAG MAC-18-03.
Linea 476 S/E Aliano - S/E Tursi | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura su conduttore in campata 1-2
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Badolato - Stilo Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche su ATR 50 MVA + CTB e SPCC stallo Cagnano
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti al sost. 53
L644 Pietraf.CP-Chiusi cd V.P.-Castiglio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea 23644B1 Pietrafitta - Chiusi - der. Castiglione del lago - der. Vetrerie Piegaresi FS per poter procedere con l’apertura dei colli morti al sostegno 22;
Linea 048 Cappuccini - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TV UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Cappuccini - stl 048 Foligno RT | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV SULLA UF 048 FOLIGNO FERROVIE
S/E Lonato - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B protezioni
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - 22.259 Verifiche impianto di terra in S.E. IV.Linea sottoposta a tensione pericolosa.
CP PIETRAFITTA - Stallo AT 645 S/E Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione sezionatori su stallo L/AT 644 - CP controalimentata
CP PIETRAFITTA - Stallo AT 644 Chiusi der. Vetr.P. | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione sezionatori interni ai moduli "ibridi" Y2 con ditta costruttrice
Linea 081 Foggia - Lucera | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Catanzaro - TR 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici UF 150kV Calusia
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 177 Brindisi P.- Enipower Brindisi.
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello
Linea 701 Melfi-Venosa | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23701F1_Melfi-Venosa, istallazione antirotazionali
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rifacimento linea (UPRI)
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR2 - Revisione pesante interruttore 132 kV - accordi ok
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC ROMA NORD - S.Lucia 1 der ACEA
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC sbarra A1
S/E Montalto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MONTALTO - Sostituzione sezionatore di sbarra B 150 KV ATR 2
S/E Rosara - stl 090 Gerosa C.le | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici TIPO B + SPCC stl congiuntore
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Verniciatura sostegni intera linea
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23844A1 COL - FUS Verniciatura sostegni
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su sbarre 380kV denominate "A" nella stazione di Selargius
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione TA in olio stallo a 380kV numero 009 denominato "Ittiri" nella stazione di Selargius
S/E Aliano - stl 448 Senise | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SENISE 150kV
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl
SSE Milano R.RT - stl 008 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl interfacciamento allo shelter -BRUSA-
S/E Patria stl 224 Astroni 2 | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria stl 224 Astroni2 220 KV
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURE DUTTANZA E SFRA ATR1
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Parallelo K 380 kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ATR 3 M.-Manutenzione comando interruttore e miglioria S30
Linea 150 kV - VALLESACCO - VALLEFIORETTA | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Tavazzano - stl 559 Bolgiano | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio L.559 TZN
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220+19-Sostituzione Sezionatori SB+Linea St. Camin 295
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23090 - FUORI SERVIZIO PER SOST. ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723023636767
Linea 069 Martina Franca - Putignano 60 kV | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SUBORDINATA AL RIENTRO DEL TR DI OSTUNI PREVISTO AD OGGI IL 03/05/2019
S/E MELILLI - STL CP SIRACUSA 1 NORD | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
CP Melito P.S. - stl Bruzzano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 22.295 Dolo - Camin. Per interferenza sostituzione sezionatore di linea in S.E. Dolo stl 295
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 01/07/19-21/07/19. T.034 Sostituzione armamenti e verniciatura sostegni.
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG. IN OMBRA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Torbole - stl 216 Sandrà | STL | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 216 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Camin - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - f.s. per interferenza con sostituzione sezionatori dello stallo linea Camin 295
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-19-220 kV Sbarra A - Sostituzione sezionare di sbarra stl. 295 Camin-(ex IOD ANZ 24/06-02/07/19)
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-07-19 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti, fdg in FO e verniciatura intera linea
S\E Taio-stl 012 Mezzocorona (2) | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 540 Cp Bollate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BRUSUGLIO-E_Distribuzione
Stallo 132 kV 540BOLLATE in CP BRUSUGLIO | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - MILANO
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23014 Strassoldo - Redipuglia RT per controlli tecnici linea.
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 120 kV S. LAZZARO in CP FOSSOMBRONE | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 788 - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP FOSSOMBRONE DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
CP Contursi - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta. A fine giornata lavorativa l'int.re viene approntato rendendolo disponible all'esercizio in caso di estrema necessità
S/E Benevento II - stl Benevento N 2 | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore.
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FOSSOMBRONE | SBA | 132 kV | 2019-06-24 | 0.375 | 2019-06-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
Linea 111 CP Birgi - CP Matarocco | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.39583 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2019-06-24 | 0.41667 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo STL195 Fauglia RFI - controlli di tipo B montante linea
roma o. stl 150 kV Primavalle | STL | 150 kV | 2019-06-24 | 0.45833 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - RMO - VERIFICA MAGLIA DI TERRA
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2019-06-24 | 0.45833 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - RMO - VERIFICA MAGLIA DI TERRA
TRONCO 644 CP PIETRAFITTA - ALL. V. PIEGARESI | TRC | 132 kV | 2019-06-24 | 0.66667 | 2019-07-08 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Tronco 23644B1 Pietrafitta - Sostegno 22 i per sostituzione compatto presso C/P Pietrafitta a cura E-Distribuzione
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.75 | N | Altri investimenti - Indisponibilità T. 23781 Tarvisio - Valbruna per installazione Antirotazionali e cambio conduttori.
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-06-25 | 0.3125 | 2019-06-25 | 0.77083 | S | Interferenza Linea - L 330 "Sulcis2 Serbariu" interferente con stesa conduttori L 379
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B1 Congiuntore
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - misura induttanze - accordi ok
Villavalle stl Salisano der. Acea Orte. | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 035 ACEA ORTE
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con sostituzione interruttore STL.360
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B protezioni
Linea ISOLA - MARRA | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind lin)
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - F.S. STALLO LINEA 962 MARRA STL ISOLA P. 132 KV PER PROVE MAGLIA DI TERRA IN STAZIONE MARRA DI CORNIGLIO
S\E Taio-stl 012 Mezzocorona (2) | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-19-132-T.012-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV Sbarra A.Controlli tecnici tipo B, stl. 221 Rovigo Z.I.
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
S/E Foggia - stl S.Marco in Lamis | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Foggia - stl S.Marco in Lamis | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS
SE Valbruna - stl. 781 Tarvisio | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità Stl. 781 Tarvisio in SE Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità T.23781 Tarvisio - Valbruna per attestazione stl. su nuovo SPCC. Tempi di rientro validi dal 28/06 senza sistema di controllo.
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - stl CP Cuma 1
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-25 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV Cuma 1
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO LINEA 954: CONTROLLI INTERRUTTORE SF6
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra A 380 kV CTB K380kV
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico Lavaggio isolatori
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-06-25 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
CP FUSIGNANO - STALLO AT COLUNGA 844 | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
ACEA BUFALOTTA - ACEA COLLATINA | LIN | 150 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL TR3 c.p Bufalotta.
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23040E-L Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala per sost TA 130 kV S/E Ravenna Canala.
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL TR3 c.p Bufalotta.
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione STL TR3 c.p Bufalotta.
Linea 366 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.72917 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21366 Redipuglia - Udine Sud per sostituzione lampade SOV
S/E Ra/Canala - Stl L040 Ravenna RT | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L040 = Sostituzione TA 130 KV a Ravenna Canala
Linea 367 REDIPUGLIA - UDINE SUD | LIN | 400 kV | 2019-06-25 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.72917 | S | Sostituzione segnalazione OVA - RSE 1 T. 21367 Redipuglia - Udine Sud per sostituzione lampade SOV
Linea 478 CP Castano P. - s/e ACCAM | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP CASTANO
SEMISBARRA ROSSA 132 KV IN CP FOSSOMBRONE STL AFFERENTE FANO ET | SBA | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FOSSOMBRONE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Stallo 132 kV 478ACCAM in CP CASTANO P. | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 701 - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LAT IN CP FOSSOMBRONE DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP SERIATE
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-28 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
CP Airola - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-25 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT
S/e Serracapriola - stl S.Severo | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO SAN SEVERO - CT3
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS SBARRE SBARRA A1
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV Cuma 1
S/E Rossano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF PARALLELO 380 kV
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Gerosa C.le
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra A2 Congiuntore
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23805E-L Ponte Malon - Somprade CP: FS per esbosco urgente e trasporto con elicottero.
Linea 753 Isca P. - Tito smist. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo al portale in CP Smistamento Tito
Stallo 132 kV 771 CA'TRON in CP PIOVE DI SAC | STL | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE INTERRUTTORE AT - ATTIVITA' ST037 INTERRUTTORE AT
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione fdg con fune di guardia con FO (progetto Open Fiber)
S/E Taio - Sbarra A 132 kV (Esterna) | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.sbB)
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio BAG st.ATR1 132KV
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV Sbarra B. Controlli tecnici tipo B stl. 221 Rovigo Z.I.
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-06-26 | 0.33333 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Collarmele- C.Le S.Angelo der Sulmona N.I. per controlli tecnici di tipo B stallo C.Le S.Angelo der Sulmona N.I.
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - L.23.521A1 Sandrigo Fusinieri - sost. FdG tratto palo 192/2 - Fusinieri (ind LIN)
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Stallo 150 kV SCILLA in CP MELITO P.S. | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.35417 | 2019-06-27 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso NB: Trattasi dello Stallo EGP Montebello
CP Buccino - stl Sorgenia 150 kV | STL | 150 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore S.Gregorio Wind ex Sorgenia per attività manutentiva presso il suo impianto
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 795 Palmanova in SE Planais per prova protezioni.
S/E Garigliano - stl 381 Ceprano | STL | 400 kV | 2019-06-26 | 0.375 | 2019-06-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC STL CEPRANO 380kV
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e misura induttanza (SFRA) su ATR2 in SE Scandale
S/E Bolzano - ATR 201 230/135 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-06-26 | 0.5 | 2019-06-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - BZE-19-ATR201-Installazione monitoraggio (ind tr)
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-26 | 0.54167 | 2019-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.3125 | 2019-06-30 | 0.77083 | S | Altre di sviluppo - L 330 "Sulcis2 Serbariu" interferente con sostituzione conduttori L 379.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: Sbarra B 380 kV CTB K380kV
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC sbarra B2 Congiuntore
S7E ROSSANO - STALLO GRUPPO A | STT | 400 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ROSSANO: SPCC UF GRUPPO A 380 kV
Linea 150 kV - APRILIA - LE FERRIERE | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea progetto RIGEL
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CAR-19-T.248-Campagna bonifica terminali (ind lin)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23790A-L 790 Dobbiaco - Somprade CP: FS per esbosco urgente e trasporto con elicottero.
S/E Scandale - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione sezionatore sbarra b1 stallo 150 kV atr2 . n.b. l'atr è gia escluso per prove induttanza e sfra pertanto il 27 giugno e' l'unica data possibile.
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea CUMA - PATRIA per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo CUMA in SE PATRIA
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL SAN MARCO IN LAMIS SBARRE SBARRA B1
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni - Linea 150 kV Marzanello - Pignataro
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - L22267C-L Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per apertura CM al P138/A lato V.Monteviale. La termine in servizio Vellai-Cittadella cd Cavilla.
Adria Sud - Bassano Grimeca | TRC | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.221 Adria - Rovigo Z.I. tratto Adria - Bassano G.
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl 228 - CONTROLLI B (ind.LIN)
S/E Taio - Sbarra B 132 kV (Interna) | SBA | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.012-Controlli tipo B (ind sbB)
Vicenza Monteviale - P 138/A | TRC | 220 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L22267C-B - Tronco Vicenza Monteviale - P 138/A: FS per OpenFiber di competenza UICAM.
Stallo 132 kV 527CUNARDO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli a cura costruttore interruttore AT
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza per 23633A1-Merate-Verderio: F4TG
L 757 Ginosa-Scanzano cd Metaponto RT | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23757F1_Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI Riparazione strefolatura conduttore
S/E Verderio ad.- ATR 4 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-06-27 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - SOSTITUZIONE PROTEZIONE ATR4 VERDERIO
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
S\E Sandrigo- stl.521 Fusinieri | STL | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S\E Sandrigo stl.521 Fusinieri - contr.protezioni (ind STL)
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO. dal 18/03/19 al 14/06/19 linee T.580 e T.581 ammazzettate.
Linea B09 Bari RT Parco Nord-Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2019-06-27 | 0.35417 | 2019-06-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Andria - stl Andria Nord | STL | 150 kV | 2019-06-27 | 0.39583 | 2019-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Andria, stl. linea Andria Nord 150 kV: controlli tecnici di tipo B su SPPC
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-057
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
Stallo 132 kV 526INDUNO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli a cura costruttore interruttore AT
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - D_061 CHIUSURA CM AL P. 861 LATO GHIRLANDA REGOLAZIONE CONDUTTORI E FDG
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132kV Sbarra A. Lavaggio isolatori stl. 221 Rovigo Z.I.
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | S | Riparazione FdG - T. 23423 Redipuglia - Schiavetti per riparazione FdG tratto in DT con T. 23424 Schiavetti - Belvedere.
Linea 132 kV - SCHIAVETTI-BELVEDERE | LIN | 132 kV | 2019-06-28 | 0.33333 | 2019-06-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T. 23424 Schiavetti - Belvedere per interferenza con 23423 Schiavetti - Redipuglia.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-28 | 0.54167 | 2019-06-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-132kV-SbarraB. Lavaggio isolatori stl 221 Rovigo Z.I.
Linea F21 Capena RT - Gallese RT | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.58333 | S | Ammazzettamento Linee - 23F21 rimozione ammazzettamento con la 23F41
Linea F41 Fara Sabina RT - S. Oreste RT | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.29167 | 2019-06-29 | 0.58333 | S | Ammazzettamento Linee - 23F41 rimozione ammazzettamento con la 23F21
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
CARMIGNANO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BSG-132kV Sbarra. Controlli tecnici e pulizia isolatori
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-SALISANO
S/E BAS - stl 655 CP Bergamo | STL | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - rimontaggio collegamenti STL656
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento tra Linea 655 e Linea 656
LINEA 132KV N.807 POGGIBONSI - CERTALDO | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con con sostituzione conduttori e Fdg della linea 432
L. 221 Adria Sud-Rovigo ZI cd B.Grimeca | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.221 Adria sud - Rovigo Z.I. c.d. Bassano Grimeca. Controlli tipo B e pulizia isolatori in S.E. BSG
CP POGGIBONSI - STALLO AT 807 CERTALDO | STL | 132 kV | 2019-06-29 | 0.35417 | 2019-06-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Modifica taratura ed inserimanto richiusura lenta
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-06-29 | 0.35417 | 2019-06-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV "A" della S/E Villasor1: interferenti bonifica punto caldo STL 125 "Sulcis"
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2019-06-29 | 0.35417 | 2019-06-29 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 125 "Sulcis" nella S/E Villasor1: bonifica punto (in ombra a cambio CdG)
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-ST 377-SOSTITUZIONE TV
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2019-06-29 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stl. ACEGA Carso 2 in SE Padriciano per prova protezioni alla fine dei lavori di rinnovo in CP Altopiano e sostituzione protezione.
Linea 870 Avezzano - Tagl.Zzo cd Corvaro | LIN | 150 kV | 2019-06-29 | 0.45833 | 2019-06-29 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura Colli Morti
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2019-06-29 | 0.54167 | 2019-06-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23572D-L: FS per chiusura C.M. al P109/A, al termine in servizi l'intera linea.
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.25 | 2019-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - L23780A-L Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza OpenFiber T267 di competenza UICAM.
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.25 | 2019-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione - fuori servizio e di consegna in sicurezza
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2019-06-30 | 0.25 | 2019-06-30 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - F.S. per interferenza al P.38 con lavori di sostituzione conduttori sulla 150 kV Roma Ovest - Primavalle - Spegnimento CP di Primavalle
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di sostituzione fdg con FO sulla linea "Rosara-Teramo" (cod. 21316).
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore intera linea
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.024-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.54167 | S | Altri interventi - T.062 FS per realizzazione collegamento con T.063 al p. 2 e apertura colli morti al p.1 T.062 lato Vizzola
S/E Travagliato - stl 366 Flero | STL | 400 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.54167 | S | Altri interventi - T.063 FS per realizzazione collegamento con T.062 al p. 2 e apertura colli morti al p.1 T.062 lato Vizzola
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.23.022-Fuori servizio per interferenza con attività di rimozione ammazzettamenti in S/E Trento RT (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.33333 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - T.23.018-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento T.018-T.024 e ricollegamento calate (ind lin)
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-06-30 | 0.35417 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 326 S/E MRG
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per scollegamento calate T.23.640 a cura di Edyna.
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.s T.23.621 ricollegamento calate a cura di edyna.
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della T.23.621 per controlli RIGHEL. (ind lin)
Linea 675 Cp Malpensata - BAS | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - recupero tronco ex-L.655 -----> accordi con utente ARTI GRAFICHE condivisi
STRETTARA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. TR1 PER REVISIONE PARTE ATTIVA
Linea 623 CP Boccaleone - CS Malpensata | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - recupero tronco ex-L.655 -----> accordi con utente ARTI GRAFICHE condivisi
STRETTARA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER SCOLLEGAMENTO CALATE SBARRA L628-TR1 PER ATTIVIT¿ DI MANUTENZIONE TR1
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. PER SCOLLEGAMENTO CALATE SBARRA L.636-TR1 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TR1
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. STALLO L628 SAN MICHELE PER INTERFERENZA ATTIVIT¿ SU TR1
VIZZOLA TICINO Stl MALPE-UT SE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.54167 | 2019-07-07 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Linea - VIZZOLA LINEA 062: SISTITUZIONE INTERRUTTORE DI LINEA E PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2019-06-30 | 0.70833 | 2019-09-28 | 0.33333 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento Stl. S/E Campo
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-21 | 0.79167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T 23.019 Bolzano - Ora. sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-02 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea F69 Giuncano RT - Narni RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.29167 | 2019-07-13 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F69A1 RINNOVO LINEA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 257 - Prolungamento SBARRA 220kV+ montaggi/ collaudi sezionatore SBARRA futuro stallo L.257 AVENZA ATTIVITA' UPRI
S/E La Spezia - stl 962 TAG 2 C.le | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TAG2 - Prolungamento SBARRA 220kV+ montaggi/ collaudi sezionatore SBARRA futuro stallo L.257 AVENZA ATTIVITA' UPRI
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - SBA2 220 - Prolungamento SBARRA 220kV+ montaggi/ collaudi sezionatore SBARRA futuro stallo L.257 AVENZA ATTIVITA' UPRI
S/E La Spezia - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR1 - Prolungamento SBARRA 220kV+ montaggi/ collaudi sezionatore SBARRA futuro stallo L.257 AVENZA ATTIVITA' UPRI
Linea 307 Villasor 1 - S. Miali | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.3125 | 2019-07-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - L307 "Villasor Santu Miali": lavori propedeutici alla sostituzione del sostegno 48
S/E Adria - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-132 kV Parallelo. Controlli tecnici e pulizia isolatori
Cencenighe - palo 38 T.23.571 | TRC | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-X Cencenighe-P.38: FS per risanamento criticit? a seguito degli eventi di fine ottobre 2018.
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_L.018 Consegna della Linea a terra sul posto di lavoro per interferenza con Montaggio Tetto Capannone industriale in Camp. 706 - 708
C.P. Parco - C.P. Colleferro | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea progetto RIGEL
Stallo 132 kV FIERA 2 in CP FIERA NUOVA | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Punto di consegna sezionato e a terra con personale TLV - Rif - Sig. Giovanni Liguori 346- 0663995 - Sig. Francesco Demaio 342- 0704561
S/E Genzano 380 - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Costruzione nuovo stallo - SE Genzano, Sbarra A 150kV interferente all'ampliamento della sezione 150kV.
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 211 SANTA LUCIA
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per CTB+SPCC POLO 1
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 in S/E Avenza in ombra a indisponibilità 180725034347190
S/E Paternò - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo parallelo
S/E San Rocco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
Linea 132 kV - BARBERINO - BORGO S.L. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura e antirotazionali. TE-DX-17-154
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T034 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 034 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Accordi in corso con RFI
S/E Pisticci - stl 251 Rotonda | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - PISTICCI: SPCC UF Rotonda 150kV
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV Lavaggio isolatori
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.A2)
S/E Dugale-Condens.132kV-54MVAR - sez.2° | RIF | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.stl.)
montorio stl arrivo gr 2 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio stallo AG2 per CTB +KIT 89 S/E Montorio
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – Reattore 380 KV – SPCC Primario e macchina
CP Cariati - stl Ciro' 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Nogarole - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Nogarole R. AR.303 - rev. Pesante CSC (ind AR)
Linea 898 Crotone - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg su 150kV "Crotone - Papanice" OPEN FIBER 2019
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza per rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis su L.104
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.618
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L618 (TRESCORE)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione interruttore L.618
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-L Cencenighe - Moena cd Molino: FS per apertura CM al P38, al termine in servizio il TRC Moena-Molino
STL 458 UT Data 4 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione programmata stallo
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 202
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni stl. 202 in S/E Cedegolo Sud
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. 202
S/E CEDEGOLO SUD - STL 202 TAIO | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - CPB stl. 202 in S/E Cedegolo Sud
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. dei tronchi S/E Castegnero-Sost.190 e S/E Marghera ST.1-Sost.225 per declassamento a 132 kV tronco Sost.190-Sost.225
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_ sost. conduttori_(FS lin)_UI Brescia
Linea CP Budoia - CP Giais | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23703 Budoia - Giais per controlli tecnici linea.
Agri - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - NNAPAGRN311 - DISPONIBILIT¿ SBARRA 150 KV PER PROVE DI BLACK START 1¿ SEMESTRE 2018
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV
CS Gavardo - stl 689 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L689 CS Gavardo Mora
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 359 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 359 Chilivani | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 359 in Staz. COD per CTB
Polo 2 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDS L221 POLO 2 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo2 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 2 per Controlli tecnici parti comuni in occasione della fermata biennale del Polo 1
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 220 POLO 1 PER MANUTENZIONE SAPEI
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' SAPEI Polo 1 per fermata biennale programmata
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio e manutenzione Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal..
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23251B1_Pisticci-Rotonda Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-220-19-Controlli Tipo B STAZIONE 1 T.209
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
MORINO TR 3 3/7 | TRF | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica impianto di terra
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 1-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: ATR2 150KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità: 22/03/2019
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 257 S/E Avenza
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "A" della stazione Serramanna interferenti con controllo tecnici stallo K150
S/E Serramanna - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo "parallelo sbarre 150kV" della stazione elettrica di Serramanna
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.6875 | N | Verniciatura - 22.295 Solo - Camin. Verniciatura B/R sostegno S.66 + Bonifica punti caldi (ex 24-26/06/2019)
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.728 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Bari Ovest - stl Casamassima | STL | 150 kV | 2019-07-01 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bari W, stl. Linea Casamassima 150 kV: controlli tecnici di tipo B su SPPC
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite SF6
Stallo 132 kV 444BONACIN in CP OLGINATE | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
Linea BONACINA - OLGINATE | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra in CP BONACINA E OLGINATE
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 707 Enea Brasimone / S.Maria = Controlli Tecnici CTB-6A
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23707B-R - S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria per controlli tecnici di tipo B.
S/E Parma V. - stl 377 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 377-C.LLI TECNICI SPC3A
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 623 Piossasco - Rivoli - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Presenzano - stl 276 Capriati | STL | 220 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Pre - Sostituzione interruttore
Linea 041 Riparbella RFI - SE Larderello | LIN | 132 kV | 2019-07-01 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_L041 BONIFICA SOSTEGNO DETERIORATO N. 311
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-01 | 0.41667 | 2019-07-05 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore stallo 220kV ATR2 220/150kV della S/E Taloro1
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.29167 | 2019-07-02 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - L23326B-L Salgareda - Cessalto: Fs per installazione antivibranti e controlli tecnici vari.
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.29167 | 2019-07-02 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - L23326B-L Salgareda - Cessalto: Fs per completamento attività controlli tipo B STL Cessalto in S/E Salgareda.
S/E Salgareda - stl Cessalto | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.29167 | 2019-07-02 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - L23326B-R - S/E Salgareda - stl 326 Cessalto: FS per completamento controlli tipo B.
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K2 132 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA A 380 KV
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L511 + LINEA FREDDA
Linea 511 Perreres Cen. - Perreres CP | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA Stallo L511 Perreres (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23663F-L Calalzo - Zuel: Fs per interferenza trasporto materiale di esbosco con elicottero.
S/E Feroleto - stallo 135 Feroleto CP | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione Stallo 150 kV CP Feroleto in S.ne Feroleto
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra A. Controlli tecnici stallo parallelo.
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23149B1_CP Pisticci - Tursi Sost. Conduttori, armamenti ed isolatori
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-220 KV Sbarra A.Controlli tecnici tipo B stl 22.209
S/E FIUMESANTO STL 010 SA.PE.I.1 | STL | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea SAPEI 1 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea SAPEI 1
STRETTARA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA 628 PRESSO IMPIANTO DI STRETTARA.
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Interferenza Linea - SPEGNIMENTO C.P. PAPANICE per traslazione fdg (attualmente in comune sui 2 elettrodotti) e realizzazione by-pas ottico.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-02 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 202
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
LINEA 132KV N.768 FORLI' ORAZIANA-FORLI' PIEVE | LIN | 132 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23768C-L Linea 768 Forlì Oraziana - Forlì Pieve. interferenza per manutenzione ibrido a Forlì Pieve.
S/E Taio-stl 202 Cedegolo S. | STL | 220 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-19-220-Controllo protezioni (ind stl)
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.768+TRR | SBA | 132 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO ROSSO/768
S/E Melilli - stl CP Siracusa 2 Nord | STL | 150 kV | 2019-07-02 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Stallo 120 kV TREIA in CP CORNETO | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS VERIFICA E PROVE SU PROTEZIONI DZ E DV 945
S/E Bardi - stl 649 CP Borgotaro | STL | 132 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-02 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezioni - SOSTITUZIONE PROTEZIONE MINIMA TENSIONE
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-02 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tipo B STL 275 S/E Avenza
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-02 | 0.54167 | 2019-07-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo Linea SAPEI 1
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 211 SANTA LUCIA
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo SAPEI Polo 2
Linea 163 Cp Pavia Ovest - Cs Cnao | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T.163 per VMT utente CNAO
STL 452 UT Data 4 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione programmata stallo
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra B. Controlli tecnici stallo parallelo.
S/E FIUMESANTO STL 011 SA.PE.I. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo Linea SAPEI Polo 2 in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 359
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo parallelo 380 kV - SRO
Linea 116 Villa Valle - Vacone | LIN | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE
S/E Tursi - stl 149 CP Pisticci | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF PISTICCI CP
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale condensatori2 + batteria2 contr.B (ind.sb.B2)
Linea 289 Soverzene - Fadalto | LIN | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L22289B-L Soverzene - Fadalto: Fs per interferneza trasporto materiale di esbosco con elicottero.
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 2 TV L693 CS Gavardo Mora
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 1 TV L93 CS Gavardo Mora
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.693
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.33333 | 2019-07-03 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-220 kV Sbarra B. Controlli tecnici stl 209
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.639 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-19-220 kV Sbarra B - Sostituzione sezionatore di sbarra stl. 295 Camin
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV "B" della stazione di Serramanna interferenti con controlli tecnici stallo k150
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 493SAN/GRO in CP ALAGNA | STL | 132 kV | 2019-07-03 | 0.375 | 2019-07-03 | 0.58958 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica recipienti a pressione interruttore con tecnico ASL
S/E Foiano - stl 172 Benevento 3 | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO BENEVENTO 3 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 2 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 4 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 1 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 5 IN FOIANO
S/E Foiano - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2019-07-03 | 0.41667 | 2019-07-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3 TRONCO 3 IN FOIANO
CP Cariati - stl Rossano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-03 | 0.54167 | 2019-07-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo SAPEI Polo 2
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2019-07-03 | 0.625 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con rimozione WRAP e sostituzione morse al palo 405 bis su L.104
Linea 132 kV - SAN DONATO - VILLANOVA der.PESCARA | LIN | 132 kV | 2019-07-04 | 0.29167 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con fdg con fibre ottiche nella tratta dal sost. 38 alla SE Pescara FS della linea "Villanova-S.Donato der. Pescara FS" (23840)
Linea 132 kV - VILLANOVA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2019-07-04 | 0.29167 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con fdg con fibre ottiche nella tratta dal sost. 38 alla SE Pescara FS della linea "Villanova-S.Donato der. Pescara FS" (23840)
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-04 | 0.29167 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.29167 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: FS per misura induttanza. In sicurezza anche lato MT a cura di e-distrubuzione.
Linea 954 Castellaneta - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23954B1_Castellaneta-Palagianello Lavaggio e sostituzione isolatori
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.79167 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF SBARRA B 380 KV
S/E Genzano 380 - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-06 | 0.625 | N | Costruzione nuovo stallo - SE Genzano, Sbarra B 150kV interferente all'ampliamento della sezione 150kV.
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 211 SANTA LUCIA
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23789B-L La Secca - Nove 71: Fs per interferenza trasporto materiale di esbosco con elicottero.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19 132 kV Sbarra A. Pulizia isolatori stl parallelo e generali di sezioni
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "A" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo K 380 kV
S/E Fiumesanto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-04 | 0.33333 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilita' Stallo congiuntore 380 kV in Staz. FSA per lavori DCO90
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B
S/E Santa Massenza - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.35417 | 2019-07-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMS-19-220-T.238-Fuori servizio sbarra B per controlli tipo B (ind sbB)
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL 257 S/E Avenza
Linea 150 kV - CARINOLA-CASTELVOLTURNO | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.375 | 2019-07-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegno n° 24 a cura UPRI
Linea 172 BENEVENTO 3 - FOIANO | LIN | 150 kV | 2019-07-04 | 0.41667 | 2019-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO BN3 IN FOIANO
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-07-04 | 0.45833 | 2019-07-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P138/A, al termine in servizio l'intera linea.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-04 | 0.54167 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra B. Lavaggio isolatori stl. parallelo e generali di sezione
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-04 | 0.54167 | 2019-07-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Sbarra "B" 380 kV in Staz. FSA per interferenza ai lavori DCO90 Stallo K 380 kV
L016 Eccellente RT - Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2019-07-04 | 0.66667 | 2019-07-15 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia progetto Open Fiber
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra A. Controlli tecnici generali di sezione
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 202
Brescia CS Iveco - stl 842 Pietra | STL | 132 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 211 SANTA LUCIA
Linea 056 Isola Capo Rizzuto - Papanice | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con FO su 150kV "Isola C.R. - Papanice" OPEN FIBER 2019
L842 cs Brescia Iveco-cs Pietra | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 673 Vinovo - ALESSIO TUBI | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.673 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 589 Giaveno - Condove | LIN | 132 kV | 2019-07-05 | 0.35417 | 2019-07-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.589 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-07-05 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 313 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 313SN2 in CP SINISCOLA 1 | STL | 150 kV | 2019-07-05 | 0.375 | 2019-07-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione bobina di sbarramento
L204 Astroni-Carinola-Giug.60-Falc-Villa | LIN | 70 kV | 2019-07-05 | 0.375 | 2019-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegno n° 204 a cura UPRI. IL tronco de mettere fuori servizio è Carinola - Castelletto Falciano Bianca e Rossa. Le SSE di Villa e Falciano saranno alimentate dalla CP di Astroni
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-05 | 0.54167 | 2019-07-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra B. Controlli tecnici generali di sezione
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - 23744 - Riparazione strefolatura conduttore.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23765 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA 23F70
Salisano - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-X sostituzione FdG Tronco Salisano-Stroncone - interferenza con la Linea L22215B-L campate 34-40, Verrà richiesta alla definizione tiro.
S/E Benevento 3 - stl 330 Troia | STL | 400 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - BN3- Attivazione PMU stl Troia 380kV
S/E Cassano CS - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/2 S/E Cassano-S/E Tavazzano | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 276/2 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano CS - stl 276/1 S/E Sesto (DX) | STL | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 468 Cp Busto Garolfo - Cp Legnano | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano Open Fiber 2018 3km
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 275 S/E Venina | STL | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl 275 S/E Sesto (SX) | STL | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 276/1 S/E Cassano CS - S/E Sesto (DX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019-
Linea 275/2 S/E Cassano - S/E Sesto (SX) | TRC | 220 kV | 2019-07-06 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019-
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019- RIENTRO DIURNO
L.008 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT2 | LIN | 70 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori con sost. cond.L.205 -attività 2019- RIENTRO DIURNO
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-07-06 | 0.83333 | 2019-07-12 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - • Interferenza lavori con sost. cond.L.205
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Rinnovo sezione 132kV
S/E Magliano - stl 725 Mondovì | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - stl 725 Mondovì - Ribaltamento su nuovo stl.725
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.25 | 2019-07-07 | 0.875 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano - Linea 725 Mondovì - Ribaltamento su nuovo stl.725
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-07-07 | 0.29167 | 2019-07-07 | 0.79167 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ARDENNO STALLO 448: RIPARAZIONE COMANDO INTERRUTTORE FASE 4
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - STALLO Reattore 220 KV
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 22OKV TR/3 220/60/9 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV Napoli Levante 1 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A2 | SBA | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza CASTELLUCCIA SBARRE 220 KV -TRONCO A2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220 KV Reattore
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA Stallo 220KV CP Casoria 2 per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A2 stallo 220KV REATTORE
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.54167 | S | Altri interventi - T.062 FS per rimozione collegamento con T.063 al p. 2 e chiusura colli morti al p.1 T.062
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-07 | 0.54167 | S | Altri interventi - T.063 FS per rimozione collegamento con T.062 al p. 2 e chiusura colli morti al p.1 T.062
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2019-07-07 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia progetto Open Fiber
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-07-07 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 1° fase Esecuzione pali trivellati nuovo sostegno 84A (in ombra a verniciatura)
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-07-08 | 0.29167 | 2019-07-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.3125 | 2019-07-22 | 0.8125 | N | Interferenza Linea - T. 23411 Pordenone - Ponterosso per interferenza con lavori FVG Strade.
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Trento Sud T 22.175 Lavis. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E Adria - stl Adria CP | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19 132 kV stl. Adria C.P. T.220.Controlli tecnici tipo B e pulizia isolatori
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23702 Cordignano - Budoia cd Caneva per controlli tecnici linea
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - D_LINEA 090 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CATENE DI ISOLATORI CON RTV E COMPOSITI
L644 Pietraf.CP-Chiusi cd V.P.-Castiglio | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23644B1 Pietrafitta - Chiusi ÷ der. Castiglione del lago - der. Vetrerie Piegaresi FS per poter procedere con la chiusura dei colli morti al sostegno 22.
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Lavis T. 22.175 Trento Sud. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione
Linea 302 Roma Nord - Roma Est | LIN | 400 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici progetto RIGEL - RSE 2
S/E FIUMESANTO STL 010 SA.PE.I.1 | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' Stallo Linea SAPEI polo 1 in Staz. FSA per CTB 1° livello
SSE Lodi RT - stl M25 Casalpust. RT | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - interfacciamento allo shelter
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per interfacciamento allo shelter dello stallo M25
S/E Rosara - stl 777 CP Belmonte/Abbadia | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - 22210 Sandrà - Centrale Mantova Enipower_ controlli rigel con apertura morse_(ind. lin)
CP Napoli Direz.le - stl Castelluccia 220 kV | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.83333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT a cura Ditta Siemens
Linea 729 - CS Avigliano - Atella 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23729E1_Atella-Avigliano Parco Eolico, installazione antirotazionali
S/E Travagliato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (sostituzione sostegni) a cura UPRI
S/E Sandrà - stl 210 Mantova | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.stl)
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG in FO (Open Fiber)
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Castelluccia - Reattore 220 KV MODULO MACCHINA
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23006F CRF - SVF sost. cond. equip. e fdg con OPGW
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
S/E Caracoli - stl 103 CP Bagheria 2 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 685 Caltagirone - Barrafranca | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - CAG-BRR Sost. Cond - fdg - armam in 35 campate-Interv. consol. del suolo - 2019 INDISP
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di Tesatura di una campata nuovo EL.380kV Benevento - Pontelandolfo (ST binato)
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-042
BALSORANO Stl SORA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Roma Nord - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B + SPCC
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.5 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Oppido Lucano - stl 772 Vaglio 1 | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E OPPIDO: SPCC UF VAGLIO 1 RTN
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
Linea F74 SE Calenzano - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL. TE-DX-17-116
Linea 637 Fs Bricherasio - Luserna S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.637 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 709 S/E Ostiglia - cs Ostiglia | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore sullo stallo K-380
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-K01 S/E Colunga - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B STL FI074 S/E Calenzano
S/E TAIO - STL 011 MEZZOCORONA (1) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.011-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-08 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.A)
S/E Marginone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica calate scaricatori 132kV con installazione di nuovi colonnini di sostegno stallo ATR301
Alfa Avio sm. - stl Casalnuovo 220 kV | STL | 220 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-08 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
Stallo 132 kV 584TAVAZZ. in CP S. ANGELO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E Nogarole - ATR302 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole_ATR302_misure elettriche_(ind.atr)
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Mori Alta stl 014 - inst. protezione GAR (ind STL)
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS-ATR201 sost. membrana conservatore (ind.ATR)
S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21342B-S - S/E Venezia Nord - stl 342 Dolo: FS per verifica protezioni.
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione Perdite SF6
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - D_S\E Lago - STL 556 Serrazzano - Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E LAGO - STALLO N.556 N.SERRAZZANO | STL | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Lago - STL556 Serrazzano - controlli di tipo B montante linea 556
LINEA 132KV N.556 S/E LAGO - N.SERRAZZANO | LIN | 132 kV | 2019-07-08 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - I_L556 Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Andria - stl 071 Andria CP | STL | 150 kV | 2019-07-08 | 0.39583 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Andria, stl. linea Andria 1 150 kV: controlli tecnici di tipo B su SPPC
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.3125 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG in FO (Open Fiber)
S/E Foggia - stl 029 Innanzi | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - stl 729 C.P. Falconara | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23625M1_Ginosa-Matera Lavaggio isolatori
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. REA1 in S/E Cedegolo Sud
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.K S/E Ardenno
S/E Ardenno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.K S/E Ardenno
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L326 sostituzione protezioni
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici linea progetto RIGEL - RSE 2
S/E Avise - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. K 220 di Avise x controllo protezioni
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23729 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI IN OMBRA A DELIBERA 180723092421052
S/E Villavalle - stl 204 Galleto 8 | STL | 220 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB UF 204 GALLETO 8
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Catanzaro - TR 1 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
SE Valbruna - TR 101 132/66/10 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Indisponibilità TR 101 in SE Valbruna per attestazione TR su nuovo SPCC.
S/E Ulassai - STL 687 Lanusei | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 687 denominato "Lanusei" nella S/E Ulassai (89 Sb escluso)
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.33333 | 2019-07-09 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra A. Controlli tecnici e pulizia isolatori stl 220 Adria C.P.
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-stl 210 C.le Mantova Enipower contr.B (ind.sb.B)
LINEA 132KV N.893 FORLI' BAGNOLO-FORLI' PIEVE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23893B-L Linea 893 Forlì Pieve - Forlì Bagnolo. Interferenza per manutenzione ibrido a Forlì Pieve.
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.650 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
CP Buonvicino - stl Cetraro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
C.P. FORLI' PIEVE - SEMISBARRA LATO L.893+TRV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO VERDE/893
S/E CALENZANO - STL FI074 SSE RIFREDI | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni in ombra a Sostituzione TV stallo FI074 S/E CAL.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.011-Controlli tipo B (ind lin)
CP LARINO STL S.BENEDETTO C.LE | STL | 150 kV | 2019-07-09 | 0.35417 | 2019-07-09 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DAL CLIENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU SEZIONATORI E INTERRUTTORI UTENTE
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CS BOCCALEONE
Stallo 132 kV 677 in CP FS BOCCALEON | STL | 132 kV | 2019-07-09 | 0.375 | 2019-07-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
Linea 527 Subiaco - Cerreto | LIN | 150 kV | 2019-07-10 | 0.29167 | 2019-07-14 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.K
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B1 150 kV ROMA NORD PARALLELO K1°sez
Linea 687 Ulassai - Lanusei | LIN | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 687 "Ulassai Lanusei" interferente con controlli tecnici stallo 687 in Ulassai
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra B. Controlli tecnici e pulizia isolatori stl 220 C.P. Adria
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SBARRE SBARRA A1
S/E S.VITTORE STL 150 KV EALL | STL | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E San Vittore - indisponibilità stallo 150 KV EALL 1 per CTB e SPCC
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E San Vittore - indisponibilità stallo 150 KV EALL 1 per CTB e SPCC
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-07-10 | 0.33333 | 2019-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà STL.210 contr.B ind (LIN)
S/E Taio - Sbarra A 132 kV (Esterna) | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.35417 | 2019-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.011-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2019-07-10 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione contr.B 210 (ind.sb.S)
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-10 | 0.5 | 2019-07-12 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli di tipo B montante Linea Stallo 556
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SBARRE SBARRA B1
Linea 132 kV - ADRIA SUD-ADRIA | LIN | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.220 Controlli tecnici e pulizia isolatori stl 220 in S.E. Adria
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E San Vittore - indisponibilità stallo 150 KV EALL 1 per CTB e SPCC
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. K
MORINO Stl 150 kV CANISTRO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Taio - Sbarra B 132 kV (Interna) | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TAI-19-132-T.011-Controlli tipo B (ind sbB)
Stallo 150 kV S. BARBARA in CP BUONVICINO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-11 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Tipo B STL FI074 S/E Calenzano
CU Durazzano - stl Airola/S.Sofia 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.375 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Int.re AT
DURAZZANO STL 150 KV PARCO EOLICO IARDINO | STL | 150 kV | 2019-07-11 | 0.375 | 2019-07-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Su richiesta del Produttore Parco eolico Iardino per attività manutentiva presso il suo impianto
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2019-07-12 | 0.29167 | 2019-07-14 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - interferenza attività L.205 attività di sost. cond 181023011348854
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-07-12 | 0.29167 | 2019-07-14 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - interferenza attività sost. cond T.205
Linea 029 Foggia - Innanzi | LIN | 150 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL INNANZI SEZIONATORE DI LINEA
Linea 204 Villavalle - Galleto 8 | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89L UF 204 GALLETO 8
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Pulizia isolatori stallo 23.220 C.P. Adria
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-12 | 0.33333 | 2019-07-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo sezionatore di sbarra “A” stl ATR 301
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-07-12 | 0.35417 | 2019-07-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E sandrà - Sbarra B 220 kV contr.B (ind.sb.B)
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-12 | 0.5 | 2019-07-14 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo sezionatore di sbarra “B” stl ATR 301 e stl L.361 La Spezia
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2019-07-12 | 0.52083 | 2019-07-16 | 0.625 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti intera linea.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-12 | 0.54167 | 2019-07-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra B. Lavaggio isolatori stl. 220 C.P. Adria
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2019-07-12 | 0.75 | 2019-07-14 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - 277-226 ammazzettate
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0 | 2019-07-14 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (inid.stl)
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-07-13 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23024 Trento RT - Villa Lagarina RT_ interferenza per sost. armamenti e FdG L.23025_(FS lin)
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2019-07-13 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23025F1 Villa Lagarina RT Peri RT - Sost. FdG Fiber for the Grid
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-13 | 0.35417 | 2019-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo - Congiuntore contr. protezioni (ind.stl.)
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza con intervento di smazzettamento su T.277-T.226
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - L. 511 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid_ sost. FdG ultima campata_(FS lin)
S/E Marginone - stl 361 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo sezionatore di sbarra “A” e sbarra “B” stl L.361 La Spezia
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23022F Trento RT - Ala RT_interferenza per sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin)
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23013D Mezzocorna - Mori Alta_ interferenza per sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin.)
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento T.277-T.226 per ripristino normale assetto di rete
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Smazzettamento T.277-T.226 per ripristino normale assetto rete
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23014C Mori Alta - Mezzo Corona_interferenza per sosr. armamenti e FdG L.23025_(FS lin)
LINEA 642 VERONA CAMPO MARZO-SORIO | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Linea 642 Verona Campo Marzo-Sorio_ sostituzione FdG ultima campata lato verona_ (FS lin)
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza con intervento di smazzettamento su T.277-T.226
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2019-07-14 | 0.33333 | 2019-07-14 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi al sostegno n° 40
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con la linea T.23.621 e ricollegamento calate T.23.640.
STRETTARA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. SBARRA 132 KV PER COLLEGAMENTO CALATE L628-TR1
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. SBARRA 132 KV PER COLLEGAMENTO CALATE L.636 -TR1
LIN621 AICA CP-MULES CP | LIN | 132 kV | 2019-07-14 | 0.375 | 2019-07-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per rimozione ammazzettamento, con la linea T.23.640
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-07-14 | 0.45833 | 2019-07-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-14 | 0.5 | 2019-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo sezionatore di sbarra “A” stl L.361 La Spezia
Moena CP - palo 38 T.23.571 | TRC | 132 kV | 2019-07-14 | 0.54167 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-Y Molino-P39: FS per risanamento criticit? a seguito degli eventi di fine ottobre 2018.
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.29167 | 2019-07-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F61A1 RINNOVO LINEA
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea progetto RIGEL - RSE 2
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza Sostituzione conduttori linea T. 653
Linea 468 Anagni - Anagni Z.I. | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Lin 036 Valenza RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 29/07-09/08/19.T036 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 036 in Solero RT e stallo 036 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto, sostituzione armamenti e verniciatura sostegni, info RFI.
S/E Mazzano - stl 124 S. Eufemia | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23552 Udine Sud CP - Udine Rotonda cd ABS per controlli tecnici linea.
Linea 724 Tito - Picerno RT | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - PICERNO: sostituzione sezionatore, linea interferente
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Apertura c.m. lato Ravenna in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Ravenna (rientra in servizio da Fusignano a PowerCrop)
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 1 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
S/E Roma Est - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B PARALLELO 2°SEZ
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-PARALLELO 2°sez.
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez.terra sbarra
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K in S/E Sondrio
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23438C MRG - PVG per sostituzione fdg con OPGW contestuale al f.s. della sezione ottica Marginone - Pistoia via Pratese 2 di WIND3
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.29167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB In ombra adeguamento 63kA
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Baggio (in ombra adeguamento 63kA)
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra "B2" - F.S. per rimozione conduttori collegamento tra sezionatori di Sbarra A2 e B2 - lo stallo rientra in servizio solo con Sezionatore di Sbarra "A2"
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23V01 Innalzamento sostegni per risanamento violazioni DM
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA A1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi N.B. la presente richiesta deve essere contemporanea alla richiesta 180725085536828 in quanto essendo sostituzione di sezionatore di sbarre necessitano contemporaneamente stallo e sbarre
STALLO 132 KV 408 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione speciale 2A +S30 con Siemens in 2 giorni.
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori sull'intera linea T. 653
L.836 Lagoni R.-Vallesecolo cd Le Prate | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - D_L836 Apertura colli morti al Palo 112 lato Lagoni Rossi - Richiesto da ENEL GREEN POWER
C.LE LAGONI ROSSI - STALLO N.836 LE PRATA-V.SECOLO | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E MANUTENZIONE 89L
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERNICIATURA CODA 2018
Linea 492 Castelnuovo - Sannazzaro | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.492 sostituzione FdG Open Fiber ring 6
S/E ADRIA SUD - STL 212 DONADA CP | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV controlli tecnici stl. 212 Donada
STALLO 150 KV 627 AR2 IN CP PALAU | STL | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Scollegamento interruttore e realizzazione bypass tra sezionatore di linea e semisbarra AT
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP PALAU | SBA | 150 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Scollegamento interruttore e realizzazione bypass tra sezionatore di linea e semisbarra AT
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23665A-L Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo: FS per installazione antirotazionali.
S/E Castelnuovo - stl 492 Sannazzaro | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Castelnuovo: CTB intero stallo, in OMB a fuori servizio T492 O.d.M. 190507041216845 di AOT MI
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VIl: controllo protezioni
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | N | Taglio Piante - D_L017 Taglio piante interferenti
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SE PAC stl. ATR303 sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Sandrà - stl 228 Dugale | STL | 220 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà stl 228 - CONTR.PROTEZIONI (ind STL)
Linea 920 CP Fasano - Cisternino RT | LIN | 150 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-17 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. A RUBIERA NORD
CP RUBIERA NORD - SBARRA AT VE LATO 155 | SBA | 132 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/155
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-07-15 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Sostituzione interruttore primario ATR302 S/E PAC. TE-DX-17-123
Lagoni Rossi - Allacc. Le Prata | TRC | 132 kV | 2019-07-15 | 0.58333 | 2019-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - D_L836 Tronco di Linea da Palo 112 a Lagoni Rossi - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E SEZIONATORE DI LINEA A LAGONI ROSSI - Richiesto da ENEL GREEN POWER
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-15 | 0.625 | 2019-07-21 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23898C FUS - RAC per verniciatura sostegni
SSE Termoli RT-stl F87 Vasto S.Salvo RT | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.3125 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - verifica maglia di terra Se Termoli RT
Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.3125 | 2019-07-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Termoli RT
S/E Redipuglia - stl 367 Udine Sud | STL | 400 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Udine Sud 367 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
S/E Rondissone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K1 132 di Rondissone x controllo protezioni
Linea 046 Gioia Tauro Ind. - Rizziconi | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con 48 F.O. progetto Open Fiber su tutta la linea
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 202 SE Redipuglia per misura induttanza.
Stallo 132 kV FIERA 1 in CP FIERA NUOVA | STL | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Punto di consegna sezionato e a terra con personale TLV - Rif - Sig. Giovanni Liguori 346- 0663995 - Sig. Francesco Demaio 342- 0704561
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | N | Altri interventi - 24008A1-Carnate-Rogoredo-Piolt.RT\2 RETE
S/E Ulassai - STL 392 Goni | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 392 denominato "Goni" nella S/E di Ulassai ( escluso 89 Sb)
STALLO 150 KV 627 AR2 IN CP PALAU | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli interruttore e comandi
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP PALAU | SBA | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli interruttore e comandi
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra A. Controlli tecnici stallo 212 Adria
S/E Serracapriola - stl 932 S. Martino | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STALLO SAN MARTINO - CT3
L971 Isola Capo Rizzuto-I. Capo Rizzuto2 | LIN | 150 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-16 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Sostituzione fdg da CP Isola C.R. a sostegno 7-1-8 in comune con la "Isola C.R. - Cutro".
Stallo 132 kV RFI Valenza in CP Valenza | STL | 132 kV | 2019-07-16 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione tipo 2A a cura costruttore. EVENTUALE RIENTRO SENZA PROTEZIONI. Lavoro in ombra.
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2019-07-16 | 0.35417 | 2019-07-18 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Controlli spessimetrici sostegno ARIEL
S/E Ginestra - stl 171 Montefalcone | STL | 150 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO MONTEFALCONE IN GINESTRA
S/E Ginestra - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-16 | 0.41667 | 2019-07-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL MONTEFALCONE
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-17 | 0 | 2019-07-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA B2 150 kV ROMA EST - PARALLELO 2°sez.
S/E Castelluccia-stl 226 Napoli Levante2 | STL | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia stl 226 Napoli Levante2
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 326.
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per misura induttanza.
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione speciale 2A +S30 con Siemens in 2 giorni.
LINEA 392 GONI - ULASSAI | TRC | 150 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza L 392 "Ulassai Goni" con controlli tecnici stallo 392 in Ulassai
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl. K in S/E Sondrio
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-17 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra B. Controlli tecnici stallo 212 Donada
Linea 280 Trento Sud - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-07-17 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.22.280 Sostituzione fune di guardia. (ind. lin)
S/E Sandrà-Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-07-17 | 0.35417 | 2019-07-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrà-Parallelo 220kV - CONTR.PROTEZIONI (ind STL)
S/E Ginestra - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-17 | 0.41667 | 2019-07-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL MONTEFALCONE
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CPB stl. K e sez. terra sbarra in S/E Sondrio
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-L Cencenighe - Moena cd Molino: FS per risanamento criticit? a seguito degli eventi di fine ottobre 2018. Previa chiusura CM al P38 al termine in servizio l'intera linea.
Linea 425 Cp Busto Sud - Cp Castellanza | LIN | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in ceramica
S/E Ospiate - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione sacca compensatore.
Linea 132 kV - ADRIA SUD-CA' TRON c.d. ADRIA | LIN | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - 23584 Sostituzione isolatori p.15- P.33 P. 6/1
S/E Oppido - stl 770 Genzano 1 | STL | 150 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO 1 RTN
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23212 controlli tecnici tipo B e pulizia isolatori stl. 212 Donada. Controlli tecnici in linea S.19 - S.20
STALLO 150 KV 627 AR2 IN CP PALAU | STL | 150 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collegamento interruttore e rimozione bypass tra sezionatore di linea e semisbarra AT
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP PALAU | SBA | 150 kV | 2019-07-18 | 0.33333 | 2019-07-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collegamento interruttore e rimozione bypass tra sezionatore di linea e semisbarra AT
Linea 492 Castelnuovo - Sannazzaro | LIN | 132 kV | 2019-07-18 | 0.35417 | 2019-07-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T492 per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in S/E Castelnuovo, in OMB a fuori servizio T492 O.d.M. 190507041216845 di AOT MI.
Stallo 132 kV 867 in CP LODI | STL | 132 kV | 2019-07-18 | 0.375 | 2019-07-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-18 | 0.41667 | 2019-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO MONTEFALCONE
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MCM
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - STL CASALETTO 150 kV - F.S. PER RICOLLEGAMENTO SEZIOATORI DI SBARRA
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Montaggio terminali e messa in esercizio cavo
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MAM
Linea CP BUSTO SUD-CP LONATE P. | LIN | 132 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione isolatori in ceramica
L 697 S/E Vizzini (Brulli) - CP Vizzini | LIN | 150 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni 16 per rinnovo fase 2 montaggio sostegni (Attività Coord. Tecnico)
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-19 | 0.33333 | 2019-07-19 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Lavaggio isolatori stl 212 Donada
L019 Lamezia T.Samb. RT-Vibo Pizzo RT | LIN | 70 kV | 2019-07-19 | 0.5 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione violazioni DM
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2019-07-19 | 0.5 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori e armamenti tratta 20 Km
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-19 | 0.54167 | 2019-07-19 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra B. Lavaggio isolatori stl. 212 Donada
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2019-07-20 | 0.33333 | 2019-07-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23013D Mezzocorona - Mori Alta_ interferenza per sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin.)
S/E Udine NE-Trafo 102 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2019-07-20 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR 102 in SE Udine Nord Est per revisione pesante CSC.
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-07-20 | 0.33333 | 2019-07-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MCM
Linea 777 Marcaria - cp Asola | LIN | 132 kV | 2019-07-20 | 0.33333 | 2019-07-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MCM
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2019-07-20 | 0.33333 | 2019-07-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23014 Mori Alta - Mezzocorona_ interferenza per sost. armamenti e fdG L. 23025_(FS lin)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-20 | 0.70833 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MCM
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. lato Ravenna a apertura c.m. lato Fusignano in prossimità della derivazione PowerCrop per consentire verniciatura sostegni lato Fusignano (rientra in servizio da Ravenna a PowerCrop)
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MCM
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - 23.480 Focomorto - Lendinara cd Rovigo ZI - Apertura colli morti S. 6/A per disalimentazione tronco (Fe) Focomorto (ex IOD ANZ 12/05/2019 IOD ANZ 07/07/2019)
LINEA 626 S.MICHELE-SEPR IT | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.54167 | N | Altre di Rinnovo - T 23626 ammazzettamento con T 23013 al palo 71/2
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 23111 interferenza linea (ammazzettata con T 23014)per ammazzettamento linee T 23626-T 23013.
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Linea 175 Lavis - Trento Sud | LIN | 220 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 22.175 interferenza sostituzione fune di guardia T 22.280
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio T.23.019 per interferenza cambio conduttori T.23.021 (ind lin)
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione elettromagneti di blocco sezionatori MCM
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.54167 | N | Altre di Rinnovo - T 23013 ammazzettamento al palo 11 con T 23626
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.33333 | 2019-07-21 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 23O14 interferenza linea(ammazzettata con T 23111) per ammazzettamento linee T 23626-T 23013.
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.41667 | 2019-07-21 | 0.625 | S | Controlli Cavo - ispezione endoscopica Terminali Cavo
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.54167 | 2019-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23571C-L Cencenighe - Moena cd Molino: FS per chiusura CM P.39, al termine rientra in normale assetto di esercizio.
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-21 | 0.625 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Verniciatura sostegni lato Fusignano
TRONCO FOCOMORTO F. - P. 6A | TRC | 132 kV | 2019-07-21 | 0.6875 | 2019-07-28 | 0.33333 | N | Verniciatura Sostegni - 23.480 Tronco Focomorto (FE) - P.6A - Verniciatura S.219 - S.227 (ex IOD ANZ 12-18/05/2019 IOD ANZ 07-14/07/2019)
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli tecnici SPCC + verifiche di legge valvole di sicurezza stallo S.Pio 150 kV+sostituzione TA
VINCHIANA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 per fermata annuale programmata
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' ATR 2 380/150 kV Staz. FSA per adeguamento al DPR 151/11 sistema antincendio macchina
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Dolo - stl 350 Fusina C.Te Gr 3-4 | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Fusina 350
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31109A-TAVAZZANO- Sost.Apparecchiature INT 579
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Ospiate- Adeguamento Icc 63kA STALLO L326
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T. 23013 Redipuglia RT - Villa Opicina per superamento limiti tecnici linea
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 659 S.Floriano-S.Michele | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - SFL-19-132-T.659-Interferenza linea per sostituzione interruttore e smontaggio bobina OCV
S/E MORI BASSA-STL 619 MORI ALTA | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - S/E Mori Bassa stl. 619 Mori alta_ interferenza per sost. armamenti e FdG L. 23025(FS lin)
LINEA 619 MORI ALTA - MORI BASSA | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - 23619 Mori Alta - Mori Bassa_ interferenza per sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin)
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-19 Sbarra A 380 kV. Sostituzione interruttore stl. Fusina 350
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo gruppo Sincrono 1 per CTB 1° livello - In ombra alla fermata annuale programmata
S/E S.Floriano-stl.659 S.Michele | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-T.659-Sostituzione interruttore (ind stl)
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T 22279 montaggio segnalazioni luminose sui sostegni per ostacolo aereo presso ospedale di Bolzano
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T 22245 montaggio segnalazioni luminose sui sostegni per ostacolo aereo presso ospedale di Bolzano
S/E Venina-stl 927/1 S/E Belviso-Teglio | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Per verifica maglia di terra in S/E Venina
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - 23.727 Fusina2 - Villabona. Verniciatura sostegno S.26 (ex 29-31/05/2019)
Linea 183 Brembio - Casalpusterlengo | LIN | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Antirotazionali
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV controlli tecnici stl 656 Contarina
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 22.232 sostituzione fune di guardia
Linea 231 Pianezza - Piossasco | LIN | 220 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.231 SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA - RINNOVO
CASSINO Stl 150 kV S.VITTORE cd WEPA | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-22 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISONE APPARECCHIATURA AT
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2019-07-22 | 0.35417 | 2019-07-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo | STL | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L21348B-S - S/E Venezia Nord - stl 348 Dolo: FS per controllo protezioni.
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-22 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-07-22 | 0.41667 | 2019-07-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STALLO COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2019-07-22 | 0.41667 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Ulassai - stl GR.1 Sardeolica | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 150kV arrivo gruppo SardaEolica nella S/E Ulassai
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su reattori S/E MRG. Attività in ombra ai controlli di tipo B.
S/E Ulassai - Sbarra A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra 150kV della S/E Ulassai interferente con controlli tecnici stallo arrivo gruppo SardaEolica
MORINO Stl BALSORANO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
L.836 Lagoni R.-Vallesecolo cd Le Prate | LIN | 132 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - D_L836 Chiusura colli morti al Palo 112 lato Lagoni Rossi - Richiesto da ENEL GREEN POWER
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - 22215B1 FS per interferenza lavori linea 23035B1
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-23 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV- Sbarra A. Controlli tecnici tipo B stl 656 Contarina
Linea 111 Galleto - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-07-23 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 111 GALLETO 1
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-23 | 0.375 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E S.Maria C.V. - stl Cira Produz. | STL | 150 kV | 2019-07-23 | 0.39583 | 2019-07-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA SPCC
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2019-07-23 | 0.41667 | 2019-07-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA COLLE SANNITA IN CASTELPAGANO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0 | 2019-07-25 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
S/E P.d.Speranza-A301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - D_S/E P.d.Speranza-ATR 301 380/132kV 250MVA - sostituzione Interruttore. I tempi di rientro non definibili in quanto si procede alla sostituzione dell'interruttore di montante.
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ADS-19-132 kV Sbarra B. Controlli tecnici stl 656 Contarina
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI.
S/E Ulassai - STL 392 Goni | STL | 150 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 392 "Goni" in Ulassai (completamento 89 sb)
Linea 093 Cp Cedrate - Cp Tradate | LIN | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in ceramica
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2019-07-24 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 111 GALLETO 1
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Duino per CTB
S/E Duino - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 kV SE Duino per CTB
S/E Duino - stl. 441 Cartiera Timavo | STL | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 441 Cartiera Burgo in SE Duino per CTB
S/E Duino - stl. 576 Lisert | STL | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 576 Lisert in SE Duino per CTB
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23441 Cartiera Burgo - Duino per CTB
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Duino per CTB
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia - Duino cd Randaccio per CTB
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23576 Lisert - Duino per CTB
S/E Duino-stl 711 Redip. cd Randaccio | STL | 132 kV | 2019-07-24 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 711 Redipuglia cd Randaccio in SE Duino per CTB
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
BALSORANO Stl MORINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
L072 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
L073 | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - "Ctr tipo ""B"" Stl.072 Cesano"
Linea 656 Adria Sud - Contarina Edison | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23655 Controlli tecnici apparecchiature e lavaggio isolatori stl 656 Contarina.
Linea 096 S/E Cislago - Cp Tradate | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in ceramica.Lavoro su palo gatto associato a T.097.
Linea 097 Cp Castiglione O. - Cp Tradate | LIN | 132 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in ceramica.Lavoro su palo gatto associato a T.096.
S/E Ulassai - STL 687 Lanusei | STL | 150 kV | 2019-07-25 | 0.33333 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 687 "Lanusei" in Ulassai (completamento 89 sb)
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-25 | 0.35417 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Marginone-Reattore 380 kV - 258 MVA | RIF | 400 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI IN OMBRA A CTB STL REATTORE 380KV S/E MRG
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-25 | 0.375 | 2019-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra A. Lavaggio isolotari stl 656 Contarina
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - sostituzione fdg campata 32-B - 32-B-A. sostegno in comune con 150kV "Cutro - Isola C.R."
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E Cesano - stl 072 Tecnopolimeri CS | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 072
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra 132kV.
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2019-07-26 | 0.33333 | 2019-07-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR.2 132kV
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2019-07-26 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi spessimetrici sostegni(Ariel)
S/E Belviso - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - per attività propedeutiche alla sostituzione TV
S/E Belviso-stl 927/2 Venina-CP Teglio | STL | 132 kV | 2019-07-26 | 0.375 | 2019-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - per attività propedeutiche alla sostituzione TV
S/E Adria - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-26 | 0.54167 | 2019-07-26 | 0.72917 | S | Lavaggio/siliconatura - ADS-19-132 kV Sbarra B. Lavaggio isolatori stl. 656 Contarina
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2019-07-27 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21344G1_Genzano-Matera Lavaggio e sostituzione isolatori
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2019-07-27 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi Lavaggio e sostituzione isolatori.
S/E Venina -stl 923 Vedello | STL | 132 kV | 2019-07-27 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore in S/E Venina
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.625 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 898 Fusignano / Ra Canala / PowerCrop = Richiusura c.m. e ripristino assetto normale
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-Y Sostituzione FdG Tronco Acea Orte - Stroncone. Interferenza Linee: 23116B1, 22211B1, 23165A2, 23F61A1, 23126B1, 23042C1 e 23044B1. Le Linee verranno richieste dopo la definizione dei tiri.
SE Ala RT - stl.020 Domegliara | STL | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - S/E Ale RT stl. 020 Domegliara RT_ interferenza con sost. armamenti e FdG L. 23025
LF04 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli2 | LIN | 70 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.6875 | S | Verniciatura - 23.480 Focomorto FE - Lendinara cd. Rovigo ZI. Chiusura c.m. S.6/4 (ex IOD ANZ 18/05/2019 IOD ANZ 14/07/2019)
ALA RT - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - S/E Ala RT sbarra A 132kV_interferenza con sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin)
SE Ala RT - stl.022 Trento RT | STL | 132 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-07-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - S/E Ala RT stl. 022 Trento RT_ interferenza con sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin)
LF15 Avezzano RT-C.Madama RT cd Carsoli1 | LIN | 70 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - fuori servizio della linea per la sostituzione dei conduttori
Linea F01 SAGITTARIO - FS CARRITO | LIN | 70 kV | 2019-07-28 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Fuori servizio per Lavori di Sostituzione di Fune di Guardia, Conduttori, Isolatori e Morsetteria
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-07-28 | 0.54167 | 2019-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti al P.506 lato Fabbrico
S/E SANDRIGO - CP BREGANZE | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-07-30 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E SANDRIGO - stl 527 contr. protezioni (ind.stl.)
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2019-07-29 | 0 | 2019-08-02 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
L503 Latina-Latina Torre L.F. cd Cister. | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea Progetto RIGEL
Lin 657 cp Valenza - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT EX Data 15-26/07/19. T657 per interferenza con lavori di separazione impianti RFI/Terna stallo 657 in Valenza RT. Ref. Sig. Avelluto. Informato RFI
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Taio 23011 Mezzocorona. Verifiche impianto di terra. N.B la linea è da ritenersi in tensione.
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo gruppo Sincrono 2 per CTB 1° livello - In ombra alla fermata annuale programmata
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 2 per Controlli annuali programmati
S/E Codro Sincrono 1 - stl 099 Codro CR | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Compensatore Sincrono 1 in contemporanea al Sincrono 2 per Controlli parti comuni
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
MORINO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fuori servizio della linea per revisione elettromeccanica
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. Distanziometriche L.856
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Prosecuzione sostituzione conduttori AA 26
L901 | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Armisa_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con le attività di rifacimento del montante Dalmine 1
Linea 138 Cutro - Belcastro | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Ceprano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – Parallelo + sbarre 380 KV – CTB + SPCC
S/E PST Foggia - PST B | ATR | 400 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta indisponibilità macchina PST-B per Misure induttanza macchina (La linea Foggia 380 -Troia 380 resterà in servizio tramite by-pass)
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-07-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.623 interferenza alla sostituzione FDG sulla linea T.231
Stallo 132 kV 090AR-CED-FS in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - BY-PASS AT 090 e 086 CHIUSO
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19- Sostituzione TA -Controlli Tipo B St. Bassanello 520 (ex IAN ANZ 25/03-01/04/19)
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 23.520-Camin - Bassanello. Sostituzione TV stl. 520 e controlli tecnici tipo B (ex IOD ANZ 25/03-01/04/19)
Linea 914 Conversano - Mola | LIN | 150 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-07-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
CASTRONOVO - CASTELTERMINI | LIN | 70 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Sost. conduttori, fdg e armamenti intera linea
S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K2 132 kV - controlli Tecnici di tipo B montante K 132 kV
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2019-07-29 | 0.35417 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV2 C.le Moncalier - Controllo protezioni - Presi accordi con IREN
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-07-29 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURE CAPACITA PASSANTI ATR3
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
Linea 015 Cutro - Isola Capo Rizzuto 2 | LIN | 150 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - sostituzione fdg con FO al sostegno in comune 32-B-A in C.P. Cutro
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K in S/E San Fiorano
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23165A1 E LA 23F61A1
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 22211B1 E LA 23F61A1
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE. CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23165A1 E LA 22211
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-30 | 0.54167 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per apertura c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra con l'assetto MTC - CIL per sost. fdg con OPGW
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – sbarra A 380 KV – fuori servizio per CTB + SPCC
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-07-30 | 0.375 | 2019-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL. BN3
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-07-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA STL BN3
S/E Montefalcone - stl 173 Benevento 3 | STL | 150 kV | 2019-07-30 | 0.41667 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO BENEVENTO 3 IN MONTEFALCONE
TRONCO N.459 PISTOIA V.GORA - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-07-30 | 0.54167 | 2019-08-05 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C-Y p16-PVG per sostituzione fdg con OPGW.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2019-07-30 | 0.6875 | 2019-08-03 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal P.1 al P.6A
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B ATR A Sec.
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
CP Spilinga - stl Vibo V. 150 kV | STL | 150 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT - Chiusura sorpasso
S/E Odolo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-07-31 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - L22267C-L Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per apertura CM al P391. Al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale.
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - L22267C Velllai P. 391: FS realizzazione anello 3 OpenFiber + sostituzione conduttori.
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-07-31 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - L22267C Velllai P. 391: FS realizzazione anello 3 OpenFiber + sostituzione conduttori.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-07-31 | 0.375 | 2019-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG2 C.le Moncalier - Verifica protezioni Presi accordi con IREN
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2019-07-31 | 0.41667 | 2019-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STALLO BN3
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-01 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
Linea 655 S/E BAS - CP Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sost. Terminale Cavo P. 1
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
L. 131 CP Sarezzo-CP Lumezzane cd varie | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23126B1-23043C1
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano – Sbarra B 380 kV per CTB e SPCC
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controllo Protezioni St. Bassanello 520
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
CP SESTO F.NO ST AT 402 FAE-VAR-PTS | STL | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Smontaggio interruttore LN AT 402, dei colonnini porta sbarra AT e delle calate dai il sezionatore di linea
CP SESTO FIOR. - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza installazione nuovo interruttore AT L/AT 402- CP Controalimentata da rete MT
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
LINEA 132KV ESTE S. CROCE - ESTE CP | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23541C1-19-Risanamento Giunti e Terminali
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-04 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 2° fase Montaggio nuovo sostegno 84A
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-14 | 0.62986 | N | Altre di Rinnovo - Messa in opera antirotazionali
Linea 187 Cecita - Mucone 1^ salto | LIN | 150 kV | 2019-08-01 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-08-01 | 0.375 | 2019-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO PRIMARIO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per apertura CM al P179. Al termine in servizio il tratto Moline-Pedesalto
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23608B-X - Tronco Arsiè - P.179: Fs per interferenza Anello 3 Open Fiber T267.
Linea F77 Genga RT - RoccaPriora RT | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23F77 - FUORI SERVIZIO PER CONTROLLI TECNICI CON SCALATA
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatori sez. 132 kV
L012 Ospiate - Arese - Solaro | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.012 sostituzione sostegno n°35
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-02 | 0.33333 | 2019-08-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. VALMONTONE 1 380kV
Tronco Arsiè - P.110 | TRC | 132 kV | 2019-08-02 | 0.54167 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-X Arsiè - palo 110: Fs per interferenza Anello 3 Open Fiber T267.
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-08-02 | 0.54167 | 2019-08-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: FS per apertura CM al P71, Al termine in servizio il tratto Carpanè-Collicello.
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in appalto su linea Brindisi Sud - Matera
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.29167 | 2019-08-04 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
Venezia Nord - Flag T.23.777 | TRC | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - f.s. per interferenza su riparazione perdite condotta acquedotto - richiesto da VERITAS SPA - NB cliente FLAG in fermata estiva nel periodo 03-25/08/2019
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto P138/A-P.176/A+tratto P.001-Vellai (FDG+conduttori). 16/08 dalle ore 12 apertura CM P.138/A lato Vellai al termine in servizio il tratto Cittadella-V.Monteviale.
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1
Linea 151 Cp Bressana - Cp Voghera | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.151 sostituzione sostegno n°3
S/E Bulciago - stl 411 Lecco | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31201B - S/E Bulciago - Sost Apparecchiature 2017 SOST INT L.411
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T776
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Installazione stallo PAS - Ammazzettamento con T781
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L780 SANDRIGO-CP CARTIGLIANO E MAROSTICA | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23780A-L L780 Sandrigo-CP Cartigliano e Marostica: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267. Tratto in DT.
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.39.
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Apertura colli morti P.39 e ammazzettamento L.612-613
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al P.39 e Ammazzettamento L.612-613
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-03 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1
Linea 411 Bulciago - Lecco | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni P.81-82-83
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23044B1
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE CREARE UN BLOCCO D' INDISPONIBILITA CON L'ELETTRODOTTI 23043C1
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO STRONCONE-ACEA ORTE
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da P.48 a P.74
Linea 622 S/E Gorlago - Cs Cenate | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.622
Linea F35 Civitavecchia RT-Capranica RT | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-09-07 | 0.45833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori, morsetteria, FdG e morse d'amarro - linea RT Civitavecchia-Capranica.
S/E Gorlago - stl 622 CS Cenate / Gewiss | STL | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L622 (CENATE)
S/E Gorlago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-03 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore L.622
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.66667 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Fs da Centrale di Farneta a P.39 per piano rame
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-03 | 0.66667 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - FS da Centrale di Farneta al P.39 per piano rame
Linea 852 La Pianta-TERMOMECCANICA, CNI, OTOMELARA | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T.852 - Apertura collimorti al p.8 lato Fincantieri - accordi OK
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Modifica assetto linea con f.s. stl 446 in Sondrio. Ammazzettamento con T.407 al P.35/1 ed apertura C.M. portale SE Sondrio. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio e , sostituzione TV stl.446 Sondrio
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento con T.446 al P.1/35. Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23026 Peri RT - Verona S. Lucia RT_interferenza con sost. armamenti FdG L.23025_(FS lin)
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.54167 | N | Altre di Rinnovo - T 23O14 interferenza linea(ammazzettata con T 23111) per rimozione ammazzettamento linee T 23626-T 23013.
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.54167 | N | Altre di Rinnovo - T 23O13 fuori servizio per rimozione ammazzettamento linee T 23626-T 23013.
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 23111 interferenza linea(ammazzettata con T 23014) per rimozione ammazzettamento linee T 23626-T 23013.
LINEA 626 S.MICHELE-SEPR IT | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-04 | 0.54167 | N | Altre di Rinnovo - T 23626 fuori servizio per rimozione ammazzettamento linee T 23626-T 23013.
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 778 Marcaria - cl. Marcegaglia Gaz | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - SON Sostituzione TV stl.446
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB , sostituzione TA in olio E , sostituzione TV stl.446 Sondrio Nuovo assetto T.446 " portale SO -Sondrio". Rimane in servizio da T.446/407 "portale SO-Lanzada-Venina-Boffetto-sondrio come da comunicazione da emettere.
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stl. 446 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.446
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2019-08-04 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Prova PdS e interferenza traslazione L. 778 su nuovo stallo (Accordi con ut. Marcegaglia da definire - Miglior stima)
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2019-08-04 | 0.5 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - L254 Bussolengo-cl.AIR-LIQ.-c.le MINCIO_sost. cond._(ind.lin)
DIVACA PST 1 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
DIVACA PST 2 | ATR | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 461 Arci - Acquoria Der Pirelli | LIN | 150 kV | 2019-08-05 | 0.29167 | 2019-08-18 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber) - Sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.3125 | 2019-08-19 | 0.8125 | N | Interferenza Linea - T. 23411 Pordenone - Ponterosso per interferenza con lavori FVG Strade.
S/E Polpet - stl 669 Soverzene | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23669A-R S/E Polpet - stl 669 Soverzene: FS per sostituzione interruttore STL 669.
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-324
VINCHIANA TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG3 VINCHIANA PER C.T. E MANUT. SEZIONATORE ROTATIVO AT (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza) e cambio conduttore
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-180
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 354 X SOSTITUZIONE TV IN S.E. RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 354 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - S/E Matera UF sbarra A 380 KV interferente per il montaggio e collaudo del sezionatore di sbarra del costruendo stallo Compensatore 1.
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.729 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI - PIANO RESILIENZA
Stallo 132 kV 729MONDOVI in CP CHIUSA PESIO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Leynì -stl 519 Rondissone / MICHELIN | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 519 a Leinì x CTB
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV Sbarra A2. Controlli tipo B stl 520 Bassanello. (ex IOD ANZ 28/03/19)
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 KV Stallo Bassanello 520 Controlli tecnici
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e conduttori
Linea 132 kV - PARMA NORD-BORMIOLI L. | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA PR NORD [IN OMBRA A DELIBERA TERNA 180725092336309]
CP PARMA NORD - STALLO AT BRM 602 | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA [IN OMBRA A DELIBERA TERNA 180725092336309]
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - cavo - sostituzione terminali in porcellana su Pt
S/E Oppido Lucano - stl 754 CP Genzano | STL | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF GENZANO CP 150kV
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273).Al rientro in servizio necessita concordanza fasi
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1, apertura colli morti der. Lerino (p. 74) e der. Montegalda CP (p. 7).Al rientro necessita concordanza fasi
Linea 478 Montecchio - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273). Al rientro necessita concordanza fasi
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - 23714 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580/581 rimozione ammazzettamento linee AT a seguito termine attività di rinnovo in Susa AEM (IREN Energia). Attività a cura UITO.
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per modifica c.m. al p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. Cordignano 361 SE Udine Ovest per sostituzione TV
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21361 Udine Ovest- Cordignano per interferenza con sostituzione TV a UDO
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MOT ex data 18-22/11/19. S/E Trino 2: Controlli di Legge tramite T349, linea sezionata agli estremi e messa a terra a S/E Castelnuovo, collocabile in qualsiasi data tra maggio e ottobre, NPR nel 2018.
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Brindisi Sud
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni.
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra A 380kV
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC + VALVOLA SICUREZZA
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Matera - stl 343 Brindisi S. | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV Brindisi, sostituzione interruttore
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione FdG
S/E Lonato - stl 102 CS LONATO-Feralpi | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.225 S/E Tirano
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L435 sostituzione protezioni
S/E Premadio-stl 225 Tirano cd Glorenza | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 225 in S/E Premadio
S/E Ospiate - stl 012 Arese / Solaro | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L012 sostituzione TV ceramici
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Turbigo.
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra terminali 180720021608699
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato secondario TR1 132 kV in S/E Venina
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.225 in S/E Tirano
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 236 Brugherio-Dalmine | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 556 Cp Cesano B. - Cp Corsico | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 22293A1 Cislago-Dalmine: Sost Conduttori
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori - Cambio FdG - Antirotazionali
S/E Rosara - stl 780 C.P. Force | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + controlli tecnici di tipo B + SPCC
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - demolizione passo sbarre A2 130
Linea 606 Asti Sud - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.606 Sostituzione conduttori, F.d.G. e 1 sostegno, nessun tempo di rientro da P1 a P7 in doppia terna con T665 Asti sud - Ut. AVIR.
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione interruttore STL 669.
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-05 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - San Floriano. Sostituzione TR 104
S/E VI MV - STL 276 ACC. BELTRAME/VALBRUNA | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VicenzaM-stl276Acc.Beltrame/Valbruna_contr. B_(ind.stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind sb.B)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
CP S.LIBERATO - STALLO AT 092ATTIGLIANO | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S.LIBERATO
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.580 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI 2,5,6,14. ATTIVITA' A CURA UITO
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo AR.302 SOST INT.RE 1 (ind AR)
Linea 132 kV - S. CROCE - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV_ interf. contr. B stl. 276_(ind.sb.A)
S/E VI MV - STL 276 ACC. BELTRAME/VALBRUNA | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E VicenzaM-stl276Acc.Beltrame/Valbruna_contr. preot._(ind.stl)
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A STL K-Gr3-Gr4
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prove a seguito della sostituzione sezionatore Sb A e sostituzione sezionatore Sb.B
S/E Partinico 1 - stl 224 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Venaus stl 580 - Revisione pesante B+C interruttore Tolti tempi di rientro per esigenze manutentive
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-05 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
TRONCO N.459 CILIEGIOLE - PISTOIA ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-08-05 | 0.66667 | 2019-08-12 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - TRC-23459C p.16 - CIL per sostituzione fdg con OPGW.
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.29167 | 2019-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì x CTB sui GdS
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.32639 | 2019-08-06 | 0.33681 | N | Interferenza Linea - Manovra di esercizio per apertura sezionatore
L. 741 LIZZANA-RIVOLI CP CD MASO CORONA | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23741 Lizzana - Rivoli cd Maso Corona_ interferenza con sost. armamenti e FdG L.23025 (FS lin)
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23020 Ala RT - Domegliara RT_ interferenza con sost. armamenti e FdG L. 23025_(FS lin)
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV. Sbarra B2. Controlli tipo B stl. 520 Bassanello (ex IOD ANZ 29/03/19)
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 862 Martignone - Martignone CP = Sostituzione TV 130 KV su st.862 in SE Martignone (Terna)
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23862A-R S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP per sostituzione TV 130 kV.
C.LE BARDI - STL N 804 S/E BARDI | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO LINEA E TR2
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 150 KV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 216 SIDERURGICI 2
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
S/E Verderio ad.- Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 123 Cammarata - Italcem.Castrov. | LIN | 150 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23123B1_Cammarata-Italcementi Castr. sostituzione isolatori
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per CTB su Stl. 361 Cordignano
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.293 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LINEA 016 MORI BASSA-BUSSOLENGO SS | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23016 Mori Bassa - Bussolengo SS_ interferenza con sost. armamenti e FdG L.23025 (FS lin)
Lin. 845 S/E CS Gnutti - Gnutti Cl.nte | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - sostituzione TV
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 a Rondissone x CTB
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. PST354 x verifica induttanze (linea e stallo 354 fuori servizio dal 12/08 al 18/08)
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
S/E TIRANO - STL 225 GLORENZA CD PREMADIO | STL | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2019-08-06 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Magenta
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-08-06 | 0.33403 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni del tronco S.74 - S.93 f.s. della linea 23013H1
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-06 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E Marginone - stl S. Croce sull'Arno | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI STL 519 S/E MRG IN OMBRA A CTB
S/E Bardi - stl 804 C.le Bardi | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-06 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - INSTALLAZIONE MICROBILANCI
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2019-08-06 | 0.375 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 580 Susa Aem - Verifica protezioni
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.29167 | 2019-08-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì x CTB sui GdS
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 435.
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per chiusura CM al P179. Al termine in servizio l'intera linea.
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B C.P. Force
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA DA S\E VILLA VALLE AL SOSTEGNO 4
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Verderio ad.- Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV - Sbarra A2 - Controlli tecnici tipo B stl. 794 Padova ZI
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.845 - risanamento p.34-35
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x CTB
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra B 150 KV
S/E CAMIN-STL 794 S.LAZZARO CD AIR LIQU. | STL | 132 kV | 2019-08-07 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli Tipo B, Controllo Protezioni St. Padova S.L. 794, e sostituzione TA
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35417 | 2019-08-08 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV_inter. per contr. B stl. 276_(ind.sb.B )
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35417 | 2019-08-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 276 VicenzaM-Acc.Beltrame/Valbruna_ contr. B S/E VIM stl. 276_(ind.lin)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35486 | 2019-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - S/E Bussolengo-stl 254 Mincio -AIR Liq_sost. cond. lin. 254_(ind.stl)
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2019-08-07 | 0.35486 | 2019-08-18 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - L260 Colunga p.168-Bussolengo p.631_interf. sost. cond lin. 254_(ind.lin)
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-07 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2019-08-07 | 0.54167 | 2019-08-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23589E-L Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello: Fs per chiusura CM al P71. Al termine in servizio l'intera linea.
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2019-08-07 | 0.74306 | 2019-08-07 | 0.75347 | N | Interferenza Linea - manovra di esercizio per apertura sezionatore
S/E Camin - Sbarra B 132 kV - sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-19-132 kV - Sbarra B2 - Controlli tipo B stl 794 Padova ZI
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA EL 23560 VV-RIETI GIA DELIBERATO
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - I_STL L.489 in S/E Larderello Interferenza con sostituzione corda di guardia
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER e calata al suolo conduttori e FDG lato Larderello
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 228.
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Musignano.
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB coda 2018. In ombra V.M.T. Musignano.
S/E S.Rocco - STL 875 Piacenza Ovest-SIET | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.45833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E S. Rocco al Porto - STL 875: sostituzione interruttore NB: nel periodo 08 -11 Agosto, tempi di rientro ridotti a 720 minuti con interruttore BLOCCATO CHIUSO
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - stl 371 Musignano | STL | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-08 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo. Coda 2018 in ombra V.M.T. S/E Musignano (linea 371)
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 519 S/E MRG
S/E VICENZA MV-STL 824 CP ALTAVILLA | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV-stl 824 contr. protezioni (ind.stl.)
CP ATTIGLIANO - STALLO AT 092S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35417 | 2019-08-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P ATTIGLIANO
L.658 Bussol.go SS-Garda cd P.241/A | LIN | 132 kV | 2019-08-08 | 0.35486 | 2019-08-08 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.658 Bussol.go SS-Garda cd P.241/A_inter. sost. cond lin. 254_(ind lin)
S/E Venaus - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-08 | 0.375 | 2019-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - Parallelo K 132 kV - Verifica protezioni
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2019-08-08 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Larderello - stl FI489 Radicondoli CP Castelnuovo VC - R, S e T
Tronco Larderello - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-08 | 0.66667 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_Tratto di Linea Larderello - 10DER - Sost. conduttori e FDG, isololatori e equipaggi, bonifica sostegni fondazioni, rifacimento MAT, verniciatura sostegni, sostituzione piastre sostegni 1 e 2 in DT con Linea 815 .
Linea 650 S/E Ciserano - Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.29167 | 2019-08-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.293 (Tiro da P.2-P.10)
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.29167 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.293 (Tiro da P.2-P.10)
Linea 519 Leynì - Rondissone der MICHELIN - IVECO | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 519 x CTB in S.E. Leinì (accordi presi con Michelin)
L.794 Camin-Padova Z.I. cd AIR Liquide | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - 23.794 S.E. Camin - Padova Z.I. cs AIR Liquide. Sostituzione TA S.E. Camin Stl. 794 econtrolli tecnici
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 463 Pallanzeno - Omegna | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.463 piano difesa installazione antirotazionali e CTB sezionatore di linea a Pallanzeno.
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T451 Tronco Borgo Nord- Ut. Tessenderlo (Hydrochem) per interferenza con installazione antirotazionali su T463 nel tratto in doppia terna. Accordi in corso con utente Tessenderlo per breve disalim. ad inizio e fine lavori.
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo K 150 kV Se Larino
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sost. conduttori FdG e isolatori YE-FX-18-100
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - I_STL L.815 in S/E Larderello - Interferenza con sostituzione corda di guardia Linea 489
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-09 | 0.33333 | 2019-08-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Apertura colli morti al palo 5 lato Larderello
S/E Udine NE-stl 292 Udine Sud cd Safau | STL | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 292 Udine Sud cd ABS in SE Udine Nord Est per CTB
L. 292 Udine NE - Udine Sud cd Safau | LIN | 220 kV | 2019-08-09 | 0.375 | 2019-08-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22292 Udine Sud - Udine Nord Est cd ABS per CTB
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Matera: sostituzione TVC ceramici sbarra B 380kV
Larderello - Allacciamento Sesta | TRC | 132 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - I_Tratto di Linea da Larderello al Palo 5 - Sostituzione Piastre sostegni 1 e 2 in DT con 489, interferenza con sostituzione conduttori e FDG tratto Larderello - P.10DER Linea 489
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-09 | 0.5 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Si richiede in S/E Matera l'indisponibilità della sbarra "B" 380kV per il montaggio e collaudo del sezionatore tipo SPV 380KV su sbarra "B" stallo compensatore 1.
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-10 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE - APERTURA SEZIONATORE AL PALO 102)
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.25 | 2019-08-10 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra e Manutenzione (INDISP. RICHIESTA DA ACCIAIERIA COGNE)
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.293 (Tiro da Portale-P.2)
L. 132KV N.783 SUVIANA-PORRETTA-DER. SSE PORRETTA | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.29167 | 2019-08-11 | 0.79167 | N | Altri investimenti - L23783C-L L 783 Suviana-Porretta cd Porretta RFI per montaggio antirotazionali tratto C.P. Porretta – Porretta RT. NB Vincolo f.s. Porretta RT
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.3125 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.3125 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 richiesta UT Fiat CR per manutenzione periodica proprio impianto.
Linea 132 cp Sarezzo-cl. Acciaierie Vene | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.783 Sandrigo - Sandrigo C.P. - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 521 Sandrigo - Fusinieri | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.521 Sandrigo Fusinieri - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
Linea 530 Sandrigo - Carmignano C.P. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.530 Sandrigo - Carmignano C.P - INTERF realizzazione anello 3 Open Fiber L.22.267 (ind LIN)
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L447 Anagni-Ferentino-Videoc.-Morolo RT | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione FDG open fiber
Linea 150 kV - SORA - CARTIERA BURGO | LIN | 150 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 603 SPOLETO
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF 603 SPOLETO
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 E TV UF 603 SPOLETO
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - 23640 - Inserimento due sostegni sottolinea per raccordi alla SE Mercatello da parte di APRI
Linea 198 Cp Corsico - Cl Vidrala | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttori T.556
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttori - 23640 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR e installazione nuovo sostegno. Comunicare a Marche energia rinnovabile il periodo. Lavori in ombra con richiesta 180726041502260
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: FS per sostituzione TA.
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21361C-L Linea 361 Cordignano - Udine Ovest: FS per sostituzione TA STL Udine.
Linea 371 Mercallo - Musignano | LIN | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
S/E Redipuglia - stl 359 Divaccia | STL | 400 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl Divaccia 359 SE Redipuglia per installazione dispositivi antisismici.
Linea 776 S/E Marcaria - CP Marcaria | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 781
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.33333 | 2019-08-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Smazzettamento da L. 776
Stallo 132 kV 673 in CP VERDELLINO | STL | 132 kV | 2019-08-10 | 0.35417 | 2019-08-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ibrido verde- Il giorno 04/05 rientro 60'
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura P.104 - 116 T.225
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2019-08-10 | 0.64583 | 2019-08-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.293 (Tiro da Portale-P.2)
Linea 132 cp Sarezzo-cl. Acciaierie Vene | LIN | 132 kV | 2019-08-10 | 0.70833 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Bonifica punti caldi
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.79167 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SUL SEZIONATORE DELLA LINEA 209 IN S.E. VILLENEUVE - ACCORDI PRESI CON ACCIAIERIA COGNE
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2019-08-10 | 0.79167 | 2019-08-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SUL SEZIONATORE DELLA LINEA 209 IN S.E. VILLENEUVE - ACCORDI PRESI CON ACCIAIERIA COGNE
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea T407 al P.35/1 Sollevamento conduttori
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura c.m. ed abbassamento conduttori al P.10M T406 per sostituzione conduttori da P.10M a Sondrio
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Ripristino assetto linea 446 Smazzettamento con T.407 al P.35/1 ed chiusura C.M. portale SE Sondrio.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Smazzettamento da T.446 al P.1/35.
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di rinnovo sulla linea 60 kV Maddaloni-Caserta S. 2
S/E Mercallo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 371 (coda 2018)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 371 S/E Mercallo Coda 2018. In ombra V.M.T. S/E Musignano.
Linea 513 Pian Rocca - diecimo | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni. TE-DX-16-124
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.33403 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid - Sost FdG Open Fiber (ind LIN) FS intera linea_ rientra in esercizio il tratto Verona C.M. - Cadidavid
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 228 Dugale-Sandrà_inter. sost. cond. lin. 254_(ind lin)
L.705 CP CASTELNUOVO-C.LE MINCIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.705 Castelnuovo-Mincio cd p.1e p.254A_ inter. sost. cond. lin 254_(ind. lin)
Linea 210 Sandrà - Mantova | LIN | 220 kV | 2019-08-11 | 0.35417 | 2019-08-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L210 Sandrà-C.le Mantova Enipower_inter. sosot. cond. lin. 254_(ind.lin)
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra A a 380kV stallo 327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV, sezionatore di sbarra A e sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV a 380kV stallo 327
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti da portale C.P.sondrio a p.47
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2019-08-11 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.406
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore 380kV - S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 380kV fase R, S e T - Linea 327 Acciaiolo - Marginone
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.5 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond. ed armamenti P.10M-Sondrio
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-08-11 | 0.58333 | 2019-08-16 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti P.4-Sondrio
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.70833 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2019-08-11 | 0.70833 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. STALLO 353 DI RONDISSONE X SOSTITUZIONE TV
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.70833 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 353 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-11 | 0.70833 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - INDISP. LINEA 353 X SOSTITUZIONE TV A RONDISSONE
Linea 513 Merate - UT Fomas | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.25 | 2019-08-16 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione programmata presso sottostazione Fomas.
LINEA 150KC CAMPOCOLOGNO - ROBBIA (TORN) | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - IRIS CERAMICHE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Richiesta di FS per eseguire le misure: della resistenza di terra, di passo e contatto in CP Fiandre
ROBBIA - ATR1 400/150 KV | ATR | 400 kV | 2019-08-12 | 0.29167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - 22219 Bussolengo SS – Ferrara _ interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin) per conto UI Dugale
S/E Foggia - stl Foggia Ind.Le cd Aer | STL | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT3 STALLO FOGGIA INDUSTRIALE - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23670B-Y Pelos - palo 105: FS piano resilienza - installazione antirotazionali.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.0/T, 1/1, 1, 2 e ottimizzazione fasi. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23687. Al rientro concordanza fasi - Necessità messa in sicurezza degli stalli agli estremi.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.0/T, 1/1, 1, 2. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23687
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.72917 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Prove maglia di terra
LINEA 132KV N.459 M.CATINI-V.GORA-CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - L. 23459C MTC - CIL c.d. PVG per chiusura c.m. p.16 al termine del f.s. la linea rientra in servizio con l'assetto MTC - CIL c.d. PVG.
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.5 | N | Altri investimenti - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per apertura CM al sost. 105. Al termine rientra in servizio il tronco Polpet-Cardona.
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica e misure induttanza (SFRA) su ATR3 in SE Scandale
Villavalle-Salisano der. Acea Orte. | LIN | 150 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L23035B-L Sostituzione FdG Linea Villavalle - Salisano - Interferenza Linee: L22215B-L Campata 1-2 e L23116B-L Campata 12-13. Le Linee verranno richieste alla definizione tiri.
S/E Odolo - stl 712 Nozza - Romanterra | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B STL 712
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Attività di manutenzione previste per la sottostazione del cliente AT
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.705 UPRI - sostituzione sostegni
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - LIN 390 - Verifica impianto di terra in S.E. Vado Ligure
S/E San Floriano-Trafo104 132/20kV 25MVA | TRF | 30 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SFL-19-132-TR104-Sostituzione interruttore (ind stl)
S/E Sorgente - stl 247 Duferdofin | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E V. Valle - stl 603 Spoleto | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 603 SPOLETO
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TA E TV UF 603 SPOLETO
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E Flero - stl 363 Cremona | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Cremona - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
Linea 363 Cremona - Flero | LIN | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - CRW
L104 cp Montichiari-cp Isorella-cl.Acc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.274 da P.1 a P.22
Linea 572 Ciserano-Gorgonzola cd Italc. | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 23572A1- ST CISERANO - GORGONZOLA - ITALCEMENTI- sostituzione cond e FdG.
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
Linea 435 S/E Turbigo - CP Legnano | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.435 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI STALLO ST TURBIGO
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TBG st L435 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.118, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.665 Interferente con lavori di sviluppo su T606, in doppia terna da P.1 a P.7
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.35417 | 2019-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT - Interferenza campata 88-89 con campata 28-29 della T606 PROGETTO OPEN FIBER Ok accordi rfi mail 30/05/19
Linea 673 Ciserano-Verdellino | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.35417 | 2019-08-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - interferenza Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Verdellino (ENEL)
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Rimozione collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatore sbarra A
S/E Partinico 2 - stl 225 Partanna | STL | 220 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-16 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 024 Trento RT - Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T 23024 Trento-Villa Lagarina sostituzione fune di guardia
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-08-12 | 0.41667 | 2019-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - TR 101 132/15kV 25MVA - controlli di tipo B montante TR
Linea 681 cp Viadana-cp Casalmaggiore | LIN | 132 kV | 2019-08-12 | 0.72917 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 644 Verdellino-Stezzano-Comunnuovo | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 2019 Sostituzione fune di guardia da sostegno 22 a sostegno 18
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.29167 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.293 (Tiro da P.10-P.23)
Linea 026 S/E Gorlago - CP Madone | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.29167 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori L.293 (Tiro da P.10-P.23)
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza O.F. L.644
S/E Flero - stl 100 Alfa Acciai | STL | 132 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio SOST TA BOV 386
Linea 653 trc Castagnole - Miroglio Alba | TRC | 132 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.653 Richiesta EGEA (stabilimento Miroglio) per prove di terra stabilimento Miroglio
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 217 SIDERURGICI 1
LINEA 757 S/E TRAVAGLIATO - UT A.S.O. | LIN | 132 kV | 2019-08-13 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta dal cliente ASO per manutenzione proprio impianto
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 22196 Buia - Udine Nord Est per CTB
S/E Udine Nord Est - stl 196 Buia | STL | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 196 Buia in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Moncalieri - T1 Iride Energia | STT | 220 kV | 2019-08-13 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri - T1 Iride Energia - Verifica protezioni Accordi presi
Linea 132 kV - COPPARO - BERCO | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23124C-L Linea 124 Copparo - Berco. INTERF. MANUTENZIONI IN CP COPPARO
CP COPPARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
S/E Buia NordOvest - stl 447 Fantoni | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 447 Fantoni in SE Buia NO per CTB
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - IRIS CERAMICHE | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta di FS per manutenzione al sezionatore d’arrivo linea e pulizia isolatori del gruppo misure in CP Fiandre
S/E Buia NordOvest - stl 446 Buia CP | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 446 Buia CP in SE Buia NO per CTB
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23446 Buia CP - Buia NO per CTB
Linea 447 S/E Buia NordOvest - Fantoni | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23447 Fantoni - Buia NO per CTB
S/E Buia Nord Ovest - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Buia NO per CTB
S/E Buia NO - stl 403 S. Daniele | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 403 San Daniele in SE Buia NO per CTB
L 403 S/E Buia NordOvest - San Daniele | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.29167 | 2019-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23403 San Daniele - Buia NO per CTB
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sost.1/1. - T.R. 8h-12h in alternanza con 23684
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B STL 712
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22251A-L B.go Valsugana-Vellai cd Moline: FS per interferenza attestazione portale Vellai T267.
S/E Cremona - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 363 - CRW
S/E Planais - stl Palini e Bertoli | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.33333 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl .417 Pallini e Bertoli in SE Planais per prova protezioni.
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2019-08-14 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Arco - stl C.le AGS contr. protezioni (ind.stl.)in ombra fermata AGS
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-14 | 0.375 | 2019-08-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-08-14 | 0.37569 | 2019-08-16 | 0.375 | N | Interferenza Linea - L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia_inter. sost. cond. lin. 254_(ind. lin)
Linea 132 kV - SORIO-RICEVITRICE SUD AGSM | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.33333 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23617 Verona Sud (AGSM) - Sorio_interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin)
Linea 786 CP Castelnuovo - CP Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-08-15 | 0.35417 | 2019-08-15 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L786 cp Castelnuovo-cp Pozzolengo_interf. sost. cond. lin. 254_(ind.lin)
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-15 | 0.35417 | 2019-08-15 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L220 Colà-Tavazzano EST_inter. sost. cond. lin. 254_(ind.lin)
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-15 | 0.375 | 2019-08-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV in SE Udine Nord Est per CTB
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Interferenza linea con L712
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea con attività sostituzione FdG con FO T104
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 354 x manutenzioni varie e adeguamento impianti
Linea 446 Sondrio - CP Lanzada | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.33333 | 2019-08-16 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.407 P.35/1
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2019-08-16 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stl. 429 Aussa C cd Taghleef in SE Planais per sostituzione TV.
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.35417 | 2019-08-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità T. 23429 Planais - Taghleef cd Trametal (ex Aussa C.) per sostituzione TV.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.9 T406 ed abbassamento conduttori P.10M lato P.10
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
Tratto P.26 - P.138/A | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-M Tratto Vellai - P.138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2019-08-16 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L22267C-X Tronco Vellai - Palo 138/A: FS realizzazione anello 3 OpenFiber tratto Velllai P. 138/A. Prima settimana TDR 1440 per cambio conduttori tratto P1/4-P9.
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.39
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-17 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - Chiusura colli morti al P.39
L671 S.Rocco al porto-cp Piacenza EST | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2019-08-17 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
Linea 852 La Pianta-TERMOMECCANICA, CNI, OTOMELARA | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.54167 | 2019-08-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.852 - Ripristino collimorti p.8 - Accordi ok
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-17 | 0.66667 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttore
Ric. Sud - Ca del Bue L57 | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea L57 con lavori su linea 23 511
S/E Milano P.Venezia - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.284 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale + revisione comandi
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di rinnovo linea sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2019-08-18 | 0.33333 | 2019-08-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23031 Verona S. Lucia RT - Caldiero RT_interferenza per sost. FdG L. 23511_(FS lin)
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-19 | 0 | 2019-08-23 | 0 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.29167 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
S/E Pallanzeno - stl 463 Omegna | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 463 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro OMB al fuori servizio della Linea.
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV sostituzione TA lato 132kV, sostituzione conduttori scaricatori e abbassamento contascariche, controllo protezioni.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T883: piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.750 SOSTITUZIONE CONDUTTORI. COMUNICAZIONI PRELIMINARI E PRODUZIONE.
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22228C1 Dugale-Sandra' - sost. armamenti (ind LIN)
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23748C1_Matera CP-Matera Nord Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 227 Mucone 2 - Terranova | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23227B1_Mucone II-Terranova Sost. Conduttori e armamenti
Linea 240 Fiat Auto - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | N | Variante Linea - Variante Italfer
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali (piano resilienza)
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 123 S/E Nave - cl. Stefana Nave | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione INT STL123
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 771 Martignone / Castelmaggiore / Linde = Apertura colli morti al p.45 - Resta fuori servizio x lavori la tratta Castelmaggiore / p.45 - Rientra in servizio la tratta Martignone /Linde/p.45
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 NUOVA - demolizione stallo 661
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Stallo 132 kV 463 PALLANZ. in CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. LAVORO IN OMBRA A LAVORI TERNA.
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO VV-STRONCONE
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.399 SOSTITUZIONE FDG - RINNOVO
S/E Roma Sud - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – Reattore 220 KV – SPCC Primario e macchina
S/E Villeneuve - stl 209 Chatillon | STL | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 209 DI VILLENEUVE X CTB
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23108D2 CDR - SVF per sostituzione fdg con OPGW (non più conduttori)
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.79167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23052B1 LINEA PRECI - CAPPUCCINI FS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 001 > 013
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Linea 22202B1 Cinecittà - Roma Sud - Progetto DigiC - Monitoraggio cavi olio fluido
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE - apertura colli morti palo 261
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE apertura colli morti palo 253
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23F63A1 fuori servizio per sostituzione conduttori e armamenti, senza rientro serale e con tempi di rientro 600 m diurni e 900 notturni
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 379 S/E San Fiorano e riparazione perdite SF6 comp.U
S/E Leynì - stl 555 Front | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 555 a Leinì x CTB
Linea 779 Rosara - C.P. San Gaetano | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23779 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG INTERA LINEA
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 213731B1 Bari O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttore MHME 380kV STALLO L373
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.393 - lavori di sostituzione conduttore-da effettuare assieme al F.S. della T.275, della T.883. e della GE027
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 342
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L373 sostituzione protezioni
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Baggio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 373 Baggio-Lacchiarella | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC sostituzione interruttori MHME 380kV STALLO L373
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21318G1 Foggia O - Palo del Colle - sost.ne isolatori compositi con altri di tipo preverniciato
S/E Nave - stl 720 CP Nave | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Odolo - stl 122 Nave c.d. varie | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo Tipo B stl K 380 kV S/E Marginone
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e manutenzione stallo.
Linea 720 Nave - CP Nave | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2019-08-19 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e manutenzione stallo c.p. Lido Nuovo stallo Vitinia/Fiera di Roma.
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-19 | 0.375 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Pian Speranza - stl 815 Larderello | STL | 132 kV | 2019-08-19 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_Pian della Speranza-STL FI815 Larderello/Sesta - controlli di tipo B montante linea 815
Smist. Est Acea - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2019-08-19 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.5 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE: F.s. linee smistamento est - castel madama smistamento est- carsoli
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-08-19 | 0.625 | 2019-09-02 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Linea 771 da Castelmaggiore al p.45 = Sostituzione isolatori e armamenti nella tratta CP Castelmaggiore / p.45
S/E Nave - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza per revisione INT STL123
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza per revisione INT STL123
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - 22.259 Sostituzione isolatori S.23 dt. con 22.213
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - 22.213 Sostituzione isolatori S.23 dt. 22.259
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI DA PMO
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.489 Chiusura colli morti al palo 10DER lato Larderello, ricollegamento e regolazione conduttori e FDG lato Larderello
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T856: sostituzione conduttori, servono in contemporanea fuori servizio linee T.265, T.393, T.883, G27. lavori APRI.
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.265 interferenza con sostituzione conduttori su T.393 in contemporanea a fuori servizio T.265, T.883, T.856, T.G27, accordi in corso con utente ILVA. Lavori APRI.
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
L.G27 Novi S.Bovo RT-Arquata Scrivia RT | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.G27 per interferenza con sostituzione conduttori T.393 in contemporanea ai fuori servizi di T.265,T.856,T.883. Accordi in corso con RFI per breve disalimentazione Novi S. Bovo 15' circa ad inizio e fine manovre. Lavori APRI.
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.883 Interferenza con lavori di sostituzione conduttori su T.393, lavori APRI
S/E Lambrate - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA A 220 DI VILLENEUVE - CTB T.209
Linea 850 Rocca di Cambio - Bazzano | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della FdG con FdG incorporante F.O. per il progetto OPEN FIBER
S/E Lonato - stl 788 San Pietro | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1_Policoro-Scanzano Lavaggio isolatori
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-20 | 0.33333 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.555
CP S.PAOLO - STALLO AT 457 PRATO | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P S. Paolo a cura E-Distribuzione
Linea 109 Nave - Travagliato - C.D.Varie | LIN | 132 kV | 2019-08-20 | 0.35417 | 2019-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Magliano- stl 750 Busca | STL | 132 kV | 2019-08-20 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano- stl 750 Busca - Verifica protezioni
S/E Ginestra - stl 195 Faeto | STL | 150 kV | 2019-08-20 | 0.41667 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FAETO IN GINESTRA
S/E Ginestra - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-20 | 0.41667 | 2019-08-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A STL FAETO
VIGASIO CP - PALO 1/1 | TRC | 132 kV | 2019-08-20 | 0.70903 | 2019-08-31 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - 23.511C1 TRC_Vigasio - Cadidavid_ sostituzione FdG_ (FS trc)
SELVANIZZA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-21 | 0 | 2019-08-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Carrito RT - stl F01 Sagittario C.le | STL | 70 kV | 2019-08-21 | 0.3125 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Carrito RT
Linea F01 SAGITTARIO - FS CARRITO | LIN | 70 kV | 2019-08-21 | 0.3125 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - verifica maglia di terra SE Carrito RT
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.580 interferenza ai lavori di sostituzione FDG FO sulla T.399
S/E Lambrate - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.941 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L493 Montaggio anti rotazionali
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: FS per interferenza realizzazione anello 3 OpenFiber T267.
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_493 SOSTITUZIONE CONDUTTORI, FDG, ISOLATORI ED EQUIPAGGI, BONIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI, RIFACIMENTO IMPIANTO DI MAT E VERNICIATURA
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB sezionatore di sbarra STL463.
Linea 122 Nave-Odolo-Leali-Valsabbia | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.122, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
Linea 054 Cagno - Malnate | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione F.d.G. T.054
S/E Tavarnuzze - stl 415 Figline | STL | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione distanziometrica
Linea 116 Villa Valle - Vacone | LIN | 150 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LOAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ELETTRODOTTO 23035 TRONCO VV-STRONCONE
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA B 220 DI VILLENEUVE - CTB T.209
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBB 130 NUOVA - Demolizione stallo 661
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.555
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sezionatore di sbarra stallo K.
S/E Marginone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL "K" 380KV S/E MRG
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.35417 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-21 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra B a 380kV stallo 327.
S/E Ginestra - Sbarre B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-08-21 | 0.41667 | 2019-08-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL FAETO
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-08-21 | 0.45833 | 2019-08-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.815 Chiusura colli morti al palo 5 lato Larderello
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-08-21 | 0.5 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 710 S.Lazzaro / Colunga = Interferenza alla sostituzione TA 130 KV a COL
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 788
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma sud – S. Rita – SPCC
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 555 x CTB
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Colunga - stl 710 CP San Lazzaro | STL | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Colunga - stl 710 S.Lazzaro = Sostituzione TA 130 KV
S/E San Fiorano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 379 in S/E San Fiorano
L108 cp Flero-cs Torb.-cp Torb.-cl.Almag | LIN | 132 kV | 2019-08-22 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo
S/E Venaus - stl 399 Villarodin | STL | 400 kV | 2019-08-22 | 0.375 | 2019-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 399 Villarodin - Verifica protezioni
Linea 195 Faeto - Ginestra | LIN | 150 kV | 2019-08-22 | 0.41667 | 2019-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA STL FAETO
L788 Lonato-cs S.Pietro (cl.ALBRIGHT W.) | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B protezioni
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - SbB NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 661
L. 033 Verona S.Lucia - Buttapietra | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23033 Verona S. Lucia RT - Buttapietra RT_ interferenza per sost. FdG L.23511_(FS lin)
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23714 - FUORI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DAR
S/E San Fiorano - stl 379 Edolo | STL | 400 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 379 S/E San Fiorano
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2019-08-23 | 0.33333 | 2019-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 898 in S/E Lovero
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-08-23 | 0.54167 | 2019-08-23 | 0.64583 | N | Rinnovo Stallo - SBA 132 NUOVA - Collegamento nuovo stallo 661
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Spinea 687 . Rientro solo su sbarra dedicata
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23827 Nogarole Rocca - Vigasio_per interferenza sost. FdG L.23511_(FS lin)
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2019-08-24 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione della FDG
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra A a 380kV per interferenza con Attivazione PDS , rimozione un TV obsoleto e CTB di sbarra.
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività Maddaloni, resta UI Bari da spostare Ripalta-Termoli dal 2 al 30 settembre 2019
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 1-15/10/19. T.885 piano difesa sostit. F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER e sostit. TV in S/E Alessandria Nord. Attenzione tempi di rientro durante installazione F.O. 1440, durante la sostit. TV in S/E Alessandria tempo di rientro di 4320'.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera: sbarra B a 380kV per interferenza con Attivazione PDS e CTB di sbarra.
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.33333 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione F.d.G. T.054
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-25 | 0.41667 | 2019-08-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.54167 | 2019-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS per chiusura CM al P.105, al termine rientra in servizio tutta la linea.
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2019-08-25 | 0.66667 | 2019-09-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - TRGR 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-30 | 0.99931 | N | Interventi parti meccaniche -
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.29167 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23162 - sostituzione conduttore intera linea
Stallo 132 kV 876 Pontedecimo in CP Busalla | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore lato Linea T 876 Pontedecimo. Linea a terra possibile rientro con By-Pass sezionatore in 120'Diurni e 180' Notturni.
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea 983 S/E Pellerina - S/E Martinetto - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.435 installazione antirotazionali, piano difesa.
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stallo CP Popoli
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Tronco Vaiano RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC 23F26A-Y VAF-VA2 per sostituzione conduttori, armamenti ed isolatori.
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER SOSTITUZIONE STL CONGIUNTORE (LINEE A TERRA)
LEVANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA LEVANE PER CONTROLLO PROTEZIONI STALLO CONGIUNTORE
LEVANE Stl LA PENNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 419 LEVANE-LA PENNA PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
PIAN DELLA ROCCA TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG1 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Scorzè - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori St. Parallelo
Linea 106 Dobbiaco CP - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.s T.23.106 per istallazione antirotazionali (ind. lin)
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - L23664A-L L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo: FS per ritesatura campate + sostituzione mensole di amarro fase alta per disassamento.
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24008B1_Maratea RT - Scalea RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti e FdG Open Fiber
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 150 - stl 148 Bisaccia 380
LEVANE Stl MONTEVARCH 132 kV | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 418 LEVANE- MONTEVARCHI PER SOST. INTERR. STL CONGIUNTORE (LINEA A TERRA)
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TRC. 23F26A RFF - VA2 per sostituzione conduttori, armamenti e isolatori.
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Laino: sostituzione TVC ceramici UF 380kV Rossano1
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251)_sostituzione FdG
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 7-11/10/19. S/E Alessandria N.: STL 885 Sostituzione TV e controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, in OMB al fuori servizio della linea.
S/E Lenna - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: interferenza lavori L.905
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio T.24.252 per attività di rilievo carpenteria (ind lin).
Linea 764 San Rocco - Andonno CP | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.764 installazione antirotazionali 2019 (richiesta posticipo attività concordata per maggio per indisponibilità impresa).
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR CHR
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta+23049D1-CP Carnate-CP Biassono-F4TG-
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 905 tratta da sostegno 429 a portale SE LENNA
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T. 23 904 (interferente con lavori T.23 905). Tratto di linea T. 23 905 in DT con linea T. 23 904
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - PROGETTO FIBER FOR THE GRID: sostituzione fdg su linea T.23 895 in campate 273 - 274 e 274 - 275
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 515 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 515 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori intera linea. Richiesta indisponibilità per conto UPRI.
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Candia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T387 Sostituzione F.d.G. Progetto OPEN FIBER, rinforzi carpenteria e realizzazione 2 nuovi sostegni. NESSUN TEMPO DI RIENTRO.
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV. In ombra 180719035259347 Campagna nazionale sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione 3 TA Linea 107
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Flero - stl 107 Bagnolo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna Nazionale-Sostituzione TA in olio LAC st.ATR1 380KV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - S | STT | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore lato primario TR1 220 kV in S/E Venina
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2019-08-26 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Venezia N. 348
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
Linea 764 Nave-Concesio | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.025 per interferenza in campata 28-29 con campata 2 -3 della T885, PROGETTO OPEN FIBER. Accordi in corso con RFI per breve disalim. Novi S. Bovo ad inizio - fine lavori.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L23721C-L - L 721 Bondeno-Palantone cd Pilastresi per verniciatura.
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra B1 Rossa Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Quirinale.
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-26 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-08-26 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Parallelo K 380 kV - controlli di tipo B montante K 380 kV
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena T 597 F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz.cong. - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto - Controllo tecnico di tipo B
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena semisbarra A2 sostituzione sezionatori sbarra/linea(con inst.DBS),interruttore ,TV, spostamento TA dello stl.597 e sost sezionatore sbarra del TR Verde
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia.
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
Linea 506 Mese - S. Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - f.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiunt - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Partinico - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
Linea 782 cp Commessaggio - cp Viadana | LIN | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP COMMESSAGGIO
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalier - Verifica protezioni Accordi presi
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR sostituzione sezionatori sbarra/linea(con installazione DBS),interruttore,TV,e spost TA dello stallo T597 e sostituzione sezionatore sbarra del TR verde
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-08-26 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B stl 506
L.009 Carnate U.RT-Rogor.RT cd Piolt.RT1 | LIN | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl -BRUSA-interfacciamento allo shelter Da P. ammazzettamento a Rogoredo RT
SSE Milano R.RT - stl 009 Carn.U. RT cd | STL | 70 kV | 2019-08-26 | 0.50069 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA interfacciamento allo shelter
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - fuori servizio della linea per la sostituzione degli isolatori
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 647 ACQUASPARTA
Linea 041 S/E Magenta - Cs Albairate | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Magenta
S/E MAGENTA - STL 041 ALBAIRATE | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B K 380
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.575
s.giacomo stl popoli der. provvidenza | STL | 220 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Popoli der. C.Le Provvidenza
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 575 di Montestrutto x CTB
IC Fenis - stl 515 Chatillon | STL | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 515 a Fenis x controllo protezioni
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione isolatori
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
S/E Fusina 2 SF6 - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-08-27 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FS2-19-132 kV stl parallelo k - Revisione manovra interruttore + controllo protezione
CP RIALE - SBARRA AT RO LATO 761 | SBA | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO LATO ROSSO/761
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
Linea 132 kV - MARTIGNONE - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-08-27 | 0.35417 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23761B-L Linea 761 Martignone - Riale. Interferenza per manutenzione ibrido a Riale.
S/E S.Maria C.V. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2019-08-27 | 0.39583 | 2019-08-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 ATR5 SECONDARIO
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-27 | 0.39583 | 2019-08-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA A ATR5
Linea 689 S/E S. Teresa - CP S.Teresa | LIN | 150 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 689 PER RIBALTAMENTO E ASSETTO DEFINITIVO IN S/E SANTA TERESA
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.22.291 per controlli RIGEL. (ind lin)
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio T.22.261 per controlli RIGEL. (ind lin)
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ATR.2 CHR
Stallo 132 kV 750MAGLIAN in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.575
S/E Montalto 2 - stl 308 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 662 Nave - Odolo | LIN | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.662, disalimentare solo la semi-sbarra su cui afferisce lo stallo
S/E Magenta - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89A UF 204 GALLETO 8
S/E Villavalle - stl 647 Acquasparta | STL | 132 kV | 2019-08-28 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 647 ACQUASPARTA
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalier- Verifica protezioni Accordi presi
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-28 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico tipo B stl 506
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-28 | 0.39583 | 2019-08-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ SBARRA B ATR5
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Riparazione interruttore AT. Ammessa tensione di ritorno NECESSITA CONFERMA DISPONIBILTA DITTA COSTRUTTRICE.
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 575 x CTB
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CTB 89B UF 204 GALLETO 8
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività Maddaloni, Resta UI Bari da spostare Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23711 Redipuglia- Duino cd Randaccio per interferenza con sostituzione FdG su T 22214
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - Sbarra A 220 KV
S/E Magenta - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.33333 | 2019-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 041.
Linea 763 CP Concesio - CP Gussago | LIN | 132 kV | 2019-08-29 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-08-29 | 0.375 | 2019-08-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CHR 132kV: Sbarra B1 132 kV per controlli tecnici ATR.2
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2019-08-29 | 0.375 | 2019-08-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stl. ACEGA Carso 1 in SE Padriciano per prova protezioni alla fine dei lavori di rinnovo in CP Altopiano e sostituzione protezioni.
Linea 150 kV - MONTEFIASCONE - VITERBO DER.FS MONT | LIN | 150 kV | 2019-08-30 | 0.3125 | 2019-08-30 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Tuscania-Villavalle - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MONTALTO 2 380kV
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA MONTALTO- AURELIA 2 380 KV - controlli tecnici tipo b
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.33333 | 2019-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AURELIA 2 Controlli tecnici tipo B
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-08-30 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - T443 interferenza con apertura colli morti al P.117 lato Novara Ovest, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est-Gattinara-P117
CP RIALE - SBARRA AT VE LATO 883 | SBA | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO VERDE/883
LINEA 132 KV - MORAZZO - RIALE | LIN | 132 kV | 2019-08-30 | 0.35417 | 2019-09-01 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23883B-L Linea 883 Riale - Morazzo. Interferenza per manutenzione ibrido a Riale.
Lin. 443 trc Novara O. - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2019-08-30 | 0.5625 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T443 Tronco p.117- Novara Ovest per interferenza in campata 154-155 della T387 PROGETTO OPEN FIBER
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-08-30 | 0.58333 | 2019-08-30 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - S. FIORANO: Sbarra A disponibile per prove riaccensione (come da precisazione Rossini)
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.33264 | N | Sostituzione Conduttori - 23704 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
Linea 737 Sirolo-Loreto | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23737 - Sostituzione conduttore e isolaori intera linea
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-08-31 | 0.33403 | 2019-08-31 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23.511C1 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid_chiusura colli morti palo 1/1_rientra in servizio trc CPvigasio - Cadidavid_(fs lin)
VERONA CAMPOMARZO CP - PALO1/1 | TRC | 132 kV | 2019-08-31 | 0.70833 | 2019-09-08 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Verona Campomarzo CP - palo 1/1_ sost. FdG_ (fs trc)
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23708 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA A LAVORI SU LINEA 23709 RICHIESTA 180726113458829
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23448F1_Aliano-Senise (dt 23251)_sostituzione di FdG
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Apertura c.m. al P.22 lato Sondrio per verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.984 Martinetto-Levanna - Revisione AT + Verifiche protezioni AT - Richiesta Ireti
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - COSTRUZIONE NUOVI SOSTEGNI 56 E 57 ORGANI DI MANOVRA SU PALO (presi accordi con DeltaCogne e CVA - SEZIONAMENTO AL PALO 56)
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2019-09-01 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2019-09-01 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 56 E ORGANI DI MANOVRA SU PALO)
LINEA 407 S/E SONDRIO - PALO 22 | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni T.407 P.4 a P.21
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2019-09-01 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SON Sostituzione TV stl.407
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-01 | 0.54167 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore sbarra B
Linea 738 trc S. Giacomo di CN - Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-01 | 0.66667 | 2019-09-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER. OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT. modifica orario giorno 01/09 su richiesta UT Michelin
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.77083 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione CdG linea 101 denominata "Sulcis Rumianca"
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 693 S/E Paternò - Barca | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Collegamento in cavo tra palo attraversamento fiume e CP Barca
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BRA-MUL sostituzione cavo in O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore stallo ATR 1 150kV SE Paternò
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23666 Tassullo-Monclassico installazione distanziatori
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23026K1 Peri RT Verona RT - Sost. FdG Fiber for the Grid (ind LIN)
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
PONTE MALON Stl PEL DER. CPL 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON STL CPL-PEL 132KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORI 132KV
S/E Scorze' - stl 570 Camposampiero CP | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra+Linea St. Camposampiero570
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.611 Taio - Cogolo. Interferenza della linea per installazione distanziatori.
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo Parallelo K 150 kV interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B. NOTA: dalle ore 07:00 del 04/09/2019 lo stallo Parallelo K 150 kV svolge la funzione di serie Sbarre.
PIAN DELLA ROCCA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TRG2 P.ROCCA PER C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza ad installazione antirotazionali su L.143 (tratto DT con L.141) da P.804 a P.999 BDN
LA PENNA - TR2 132/15 KV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.102 LA PENNA PER MANUTENZIONE E C.T. (TRASFORMATORE IN SICUREZZA)
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV S. Antimo
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Pisticci - ATR1 220/150 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - UPRI DTCS_PISTICCI_220kV ATR 220/150kV, Installazione By pass provissorio per proseguire con i lavori elettromecanici
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera (tipo A) interruttore stallo K Parallelo Sbarre 150 kV. Attivita' a cura Ditta.
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - stl 287 S. Antimo 220KV
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra A 150kV
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione isolatori
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23713E1_Agri - Corleto, Sost. Conduttori, armamenti e FdG
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - FOGGIA: PALO DEL COLLE 380 KV REVISIONE INTERRUTTORE B+C Data Fine Flessibilità*: 26/07/2019
S/E Latina - stl 383 Garigliano | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione distanziometrica PXLP + Sostituzione TV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 281
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 281 in S/E Mese
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S. FIORANO: Controlli sistematici di stallo - STALLO TR2 SAN FIORANO APERTO E SEZIONATO
S/E Mese - stl 281 Gorduno (Svizzera) | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione ATR6 Mese
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond e fdg da Mese a P.20
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione TV
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO MONTANTE TR2: CONTROLLI ANNUALI
Linea 281 Gorduno - Mese | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione ATR6 Mese
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. ATR6
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TV
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. ATR6 in S/E Mese
Linea 626 Seriate - CS Boccaleone | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV e scaricatori lato secondario TR4 132 kV in S/E Belviso
S/E Gorlago - stl 641 CP Gorlago | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - FASE 2-22205C2-MI RIC. NORD - ST VER:sostituzione conduttore e FdG.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione ATR6 Mese
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.841 - Risanamento sostegni + verniciatura sostegni + CTB sez. linea
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L01 in S/E Premadio
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 841 - Controlli B + SPCC
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Pallanzeno - stl 435 Gravellona | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL435 CTB su intera unità funzionale, lavoro in OMB al F.S. della Linea.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
S/E S.Lucia - stl Tarquinia | STL | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 052 PRECI
Linea F05 Bassano RT - Orvieto LL RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L23F05B-L sostituzione sostegno Linea Bassano RT - Orvieto LL RT.
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380 kV
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione segnalazione OVA - T.23.010-Sostituzione conduttori (ind lin)
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Civitella
Lin.L30 S/E Ric. Sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti ed isolatori
Lin L31 S/E Ric. sud BS-S/E Ric.Ovest BS | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti ed isolatori
S/E Calusia - TR 1 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza (SFRA) TR1 20/150 kV in SE Calusia - PERIODO CONCORDATO CON TEAMM CC NON MODIFICABILE.
L 771 Martignone-Castelmaggiore cd Linde | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 771 Martignone / Castelmaggiore / Linde = Ricollegamento colli morti al p.45 e ripristino assetto normale
S/E Baggio - STL 544 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BAG St L544 Revisione interruttore.
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-19-132 kV - Sostituzione TA stl 509 in S.E. Camin
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - apertura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio il tratto Moline-San Silvestro-101bis
Stallo 132 kV 692BIELLAO in CP MONGRANDO | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 692MONGRAN in CP BIELLA OVEST | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione tipo 2A a cura costruttore.
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - LIN 661 - Demolizione stallo
S/E Bistagno- stl 661 Canelli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 661 - Demolizione stallo
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.031 Richiesta UPRI fuori servizio linea AT per attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano e Solore RT. lavori a cura COL GP. no tempi rientro. ok accordi con RFI
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - T.218 sostituzione terminali cavo in SE Grugliasco a cura Prysmian
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV -Sostituzione TVC sbarra "A" 380 KV Il rietro in emergenza può avvenire solo senza il collegamento A.T dei T.V. fino al termine lavoro
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-S S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo: FS per sostituzione TA.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per verniciatura bianco/rosso delle teste di n. 5 sostegni e sostituzione fune di guardia.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Variante Linea - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: Attività UPRI per realizzazione variante tra i picchetti 27/1-31/1 per risoluzione interferenza n.23 con la costruenda “Superstrada Pedemontana Veneta” in comune di Volpago del Montello (TV).
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21362B-L Linea 362 Sandrigo - Cordignano: FS per sostituzioen TA STL Sandrigo
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23776 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 181211114826362, PER SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 092 Manfredonia Vetro - Vieste | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1_Castellaneta Marina-Ginosa Lavaggio isolatori
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione pesante interruttore
S/E Fenis-stl 508 P.Pietra cd.Nus Praoil | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 508 di Fenis x controllo protezioni
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TBG st L387 revisione interruttore blindato ABB Attività in ombra APRI
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L02A1 Milano Ric. Sud-Grosio: Sost. cond. e cat. isol.
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 22L01A1 Milano Ric. Sud-Premadio: Sost. cond e cat. isol.
Linea 132 kV - MONTECATINI - MARGINONE | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
S/E MARGINONE - STL 490 MONTECATINI | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea.
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV_contr. B gr.1_(fs sb.B)
Linea 243 Cimego - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
Linea 150 kV - GELA - GELA 2 | LIN | 150 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con montaggio antivibranti su L.640. Attività in cap. 17. Tipo regime speciale : RSE2
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV sbarra B2 S/E CAL. TE-DX-17-116
LINEA 807 S/E NAVE - S.MASSENZA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia linea doppia tratto comune a terne 243 e 807, attività propedeutica a realizzazione S.E. Agnosine
PRATI Stl S.LEONARDO T.010 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni in c.le Prati - per i primi 3 gg il tempo di rientro in emergenza si intende senza protezioni.
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷GRO
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.373÷GRO
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti p.382÷373
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - MOT ex data 23/09/19-12/10/2019. Linea 619 sostituzione terminali TPE, nessun tempo di rientro.
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl collegamento TR 9 - Verifica protezioni - Accordi presi
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Sostit. Sezionatori vetusti
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-02 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra TR 101 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2019-09-02 | 0.5 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD)
Stallo 132 kV 095SUMIRAGO in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR V - By-pass AT 092 e 095 Chiuso
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM st L215 sostituzione TA olio
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra B.
S/E Catanzaro - stl Albi cd Magisano | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza PATRIA sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV S. Antimo
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra A a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 841
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-03 | 0.33333 | 2019-09-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. L03 in S/E Premadio
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-03 | 0.35417 | 2019-09-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV_ contr. B gr.1_(FS sb.A)
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-03 | 0.35417 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stl Parco eolico
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24003 Pontebba - Tarcento cd Carnia per interferenza con costruzione nuovo stallo e passaggio su nuovo SPCC.
SE Carnia - stl.003 Pontebba cd Tarcento | STL | 70 kV | 2019-09-03 | 0.375 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità Stl. 003 Pontebba cd Tarcento in SE Carnia per costruzione stallo e passaggio su nuovo SPCC.
Stallo 150 kV CUSTONACI in CP ALCAMO | STL | 150 kV | 2019-09-03 | 0.39583 | 2019-09-04 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Alcamo con utilizzo come sonda di terra la linea AT Castellammare.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TARQUINIA Controlli tecnici tipo B
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B 841
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sbarra B a 132kV per CTB sezionatori di sbarra STL435
Linea 574 San Giorgio - Favria | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI
Linea 536 Viverone - IC Torrazza RFI de Livorno F. | LIN | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_ SRO st.L384
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-04 | 0.33333 | 2019-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR1
S/E Calusia - TR 2 150/20 kV | STT | 150 kV | 2019-09-04 | 0.5 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica e Misure Induttanza Trasformatore TR2 in SE Calusia - PERIODO CONCORDATO CON TEAM CC NON MODIFICABILE
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea PATRIA - S. ANTIMO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. ANTIMO in SE PATRIA
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Cappuccini - stl 052 Preci | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 052 PRECI
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T435 per interferenza con CTB sezionatore di Linea in S/E Pallanzeno lavoro in OMB a O.d.M. 180724055353087
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB ATR6
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma sud – S. Palomba 1 – SPCC
S/E Rosara - stl 776 C.P. Porto D'Ascoli | STL | 132 kV | 2019-09-05 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 490 S/E MRG
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS_ATR202_misure elettriche_(ind.atr)
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-05 | 0.375 | 2019-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus - Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-09-05 | 0.58333 | 2019-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23013 Redipuglia RT - Opicina FS per interferenza con sostituzione FdG T. 22214
Linea 150 kV - TARQUINIA - S.LUCIA | LIN | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA SANTA LUCIA- TARQUINIA 380 KV - CONTROLLI TECNICI TIPO B
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON+Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Flero - stl 126 Brescia Ric. Sud | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.33333 | 2019-09-06 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2019-09-06 | 0.35417 | 2019-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T443 chiusura colli morti al P.117 lato Novara Ovest a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-09-06 | 0.58333 | 2019-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - stl 509 Padova Fiera | STL | 132 kV | 2019-09-06 | 0.70833 | 2019-09-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Sostituzione TA + Controllo Protezioni St. Padova F. 509
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.29167 | 2019-09-07 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - L. 23551E SRM - DOG per ammazzettamento con linea 586.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.29167 | 2019-09-07 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - L. 23586E GLN - SMM per ammazzettamento con linea 551 ed apertura colli morti al sostegno 55.
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Aurelia-Roma Sud- Sostituzione Isolatori
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2019-09-07 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T.381 p.52÷86
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-07 | 0.79236 | 2019-09-14 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - L. 23586E tronco Galleno - Sostegno 55. fuori servizio per sostituzione fdg e chiusura c.m. al p. 55.
L. 511 VIGASIO - VERONA CM CD CADIDAVID | LIN | 132 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - L. 511 Vigasio-Verona CM cd Cadidavid_ sost. fdg e chiusura colli morti_ (fs lin)_ rientra in esercizio la linea completa
S/E Milano ric.sud - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L386 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
S/E Brindisi - stl 957 Brindisi Ind.1 | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2019-09-08 | 0.33333 | 2019-09-08 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - INDS L316 PER REALIZZAZIONE NUOVA S/E SANTA TERESA
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2019-09-08 | 0.35417 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.738 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER - OK ACCORDI PRELIMINARI CON UT MICHELIN CN. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO DEI 2 TRC DI LINEA IL GIORNO 08/09/19 PER SOST FDG AL P.29/32.
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-08 | 0.58333 | 2019-09-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.29167 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti al p.85 ( rifacimento linea dal P.18 al P27 + sost. Conduttori)
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.29167 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia a cura UPRI Apertura colli morti al p.85
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori L 347 "Guspini Pabillonis"
Linea 365 Chilivani - Ozieri | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 365 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-09-09 | 0.3125 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rossano: sostituzione TVC ceramici sbarra B 150kV
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DA PMO
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.191 + Verniciatura da P.39 a P.999-LIG
Linea 696 Torrechiara - Ligonchio | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in rame da P.191 a P.999 LIG
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 365 TULA
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' collegamento SACOI per fermata annuale programmata
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo linea 391 in s/e Maleo.
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Stallo 391 in s/e Maleo.
SSE Milano Rog. RT - stl M22 Melegn. RT | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Rogoredo RFI - Separazione funzionale Rete srl-BRUSA-interfacciamento allo shelter
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Stazione ANDRIA - sostituzione ATR 2
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC ATR-TR-Reattore - SRO - TRASFORMAZIONE
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Aurelia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA controlli di tipo B montante ATCC
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA - Controlli Tecnici primo livello SPCC
Linea 652 S/E Chiari - Cp Chiari | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione stl. ATR in S/E Mese
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: CONTROLLI ANNUALI
S/E Milano ric.sud - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Ospiate.
S/E Lacchiarella - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
L 052 CP Varese Sud-Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.052 POSA F.O. OPEN FIBER ACCORDI VINCOLANTI CON WIND PER FS OTTICO E PER FERMATA CL VARESE RISORSE
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI QUADRIENNALI - PROVA DISTANZIOMETRICA
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO TR4
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing., accordi in corso con ENEL G.P. C.le Morasco in antenna.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 712 - Controlli B+SPCC
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea V. Valle
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A 150 kV stl PARALLELO K 150
S/E Aprilia 150 kV - Parallelo KN1 | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC stl PARALLELO K 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC SBARRA A2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K2°sez
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - SIRA
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC ROMA NORD - PARALLELO K 2°sez
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori da P.39 a P.126 + Verniciatura -> (tratto DT L.696)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" e "B" a 150 kV ATR n° 3 lato 150 kV in S.E. Sorgente
Linea 132 kV - PREMESA EDISON-LAION | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T.23.108 Premesa-Laion Installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAC-220-19-Controlli tipo B SCORZE T.211
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO AL PALO 44 BIS
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici L.653
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T. 22283 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG
Linea 585 Arsiè - Conco | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23585B-L Linea 585 Arsi? - Conco: FS per verniciatura sostegni.
Linea 646 Conco - Zugliano | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23646F-L Linea 646 Conco - Zugliano: Fs per verniciatura sostegni.
Linea 421 Udine Ovest - Codroipo | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T. 23421 Udine Ovest - Codroipo per riparazione FdG
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L.607 Avio - Rivoli CP - Verniciatura sostegni (ind LIN)
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Rinnovo stallo + Misura induttanze
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA1 220 - Smontaggio collegamenti AT sezionatore di sbarra ATR1
S/E Bistagno - stl 264 Erzelli | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SPCC
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici
Stallo 132 kV 538TORRAZZ in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno. NON POSSIBILE IL RIENTRO SINO ALLE 16.00 DEL 14-05-2019.
S/E Gissi - stl 354 Villanova | STL | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS stallo PST per CTB-SPCC+verniciatura teste TA+ispezione 52- riprogrammazione attività x mancato FS deliberato ad aprile 2019
S/E Valmontone - ATR 1 380/150 | ATR | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – ATR 1 – SPCC primario, secondario e macchina
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Apertura stallo L523 per revisione stallo TR4
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L539 PSM
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Apertura stallo L539 per revisione stallo TR4
Stallo 132 kV 095SUMIRAGO in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR V - By-pass AT 092 e 095 Chiuso
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione_Interruttore_380 kV - PNC PARALLELO K
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore 420 kV stallo K
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 apertura colli morti per installazione dispositivi antirotazionali nel tronco p.56 - Pragelato. attività a cura UITO.
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 215 DI MONTJOVET X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
Linea 107 Tavernelle - Calderara | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23107C2 CDR - TVF per sost. fdg con OPGW (no conduttori)
Linea 653 Bordogna - Carona | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli 4A e prova prot.distanz.
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra A 380kV per Modifica compartimentazione Parallelo K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Modifica compartimentazione K 380 KV
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl. 1^ TR 101.
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.G18 - Separazione impianti da RFI - Accordi ok (Avelluto)
SSE Albenga RT - stl G18 Terragne RT | STL | 70 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL G19 - Separazione impianto da RFI - Accordi ok (Avelluto)
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel GP Verifica maglia di terra PANTANO: Controlli annuali
Linea 615 Pian Camuno-C.Le Paraviso | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E Pian Camuno - stl 615 C.Le Paraviso | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 150 kV - PNC
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-09 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra A 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E Dugale - Sbarra A 220 kV_interf. per contr. B stl. 226_(FS sb.A)
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Catanzaro-Simeri Mare sostituzione conduttori, armamenti e verniciatura sostegni--attività MISE--
S/E DUGALE - STL226 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale - stl 226 Castegnero_contr. prot._(FS stl)
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 150 kV Simeri - Catanzaro_sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo (10,76 km) -Attività MISE--
S/E DUGALE - STL226 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - stl 226 Castegnero_contr. B_(ind. stl)
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-29 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-R - S/E Ravenna Canala - stl 756 Degussa per controlli tecnici di tipo B.
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 756 Ra Canala / Degussa Ravenna = Controlli Tecnici CTB-6A a RA Canala e Degussa RA
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-G01 S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV per sostituzione sezionatori di sbarra.
S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2019-09-09 | 0.35417 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23756C-S - S/E Degussa - stl 756 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
L.083 Civate-Bosisio P.-Erba-Ut.Metalfar | LIN | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-09 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 PAC LATO SECONDARIO
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-27 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni Civitavecchia-Palidoro
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.50069 | 2019-09-18 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-09 | 0.58333 | 2019-09-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
Linea 552 trc Ut. Agip - nodo Lemie | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.625 | 2019-10-04 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG NEL TRATTO P.57 - P.120
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2019-09-09 | 0.66667 | 2019-09-21 | 0.33333 | N | Altri investimenti - T.650 installazione dispositivi antirotazionali nel tronco di linea p.56 - Pragelato. attività a cura UITO
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC P/M/S
S/E Leynì - stl 215 Montjovet | STL | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp stallo 215 a Leinì x controllo protezioni
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1_Nova Siri-Rotondella PDC Lavaggio isolatori
BASCHI Stl PIETRAFITT 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Pietrafitta
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 712 - Controlli B
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR1
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche ATR
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T. 21343 Redipuglia - Monfalcone per interferenza sost. FdG T. 22283
Stallo 132 kV 804GARESSIO in CP MURIALDO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERIFICA QUINQUENNALE A CURA e-distribuzione. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.263 VERNICIATURA SOSTEGNI - RINNOVO
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV modulo macchina
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.33333 | 2019-09-10 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 2^ | STK | 132 kV | 2019-09-10 | 0.33403 | 2019-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-132-19-Controlli tipo B + Controllo Protezioni St. Parallelo 2
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2019-09-10 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
SE Poggio a Caiano - Sbarra A1-A2 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
Stallo 132 kV 137 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Controlli di legge - brescia
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-09-10 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di Terra CP CHIUDUNO
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-10 | 0.58333 | 2019-09-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
BASCHI Stl ATTIGLIANO 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea Attigliano - fermata prolungata per installazione TA sulla stessa linea
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B 150 kV Stl PARALLELO K 150
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B+SPCC SBARRA B2 150 kV ROMA NORD-PARALLELO K 2°sez
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 712
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 652 CHR
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PARALLELO Controlli tecnici tipo B
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B Sezionatore di sbarra B 380KV - Stallo 391 in s/e Maleo.
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 615 - PNC
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - 23704 - FUORI SERVIZIO PER SOST. FDG E INST. DAR
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB stallo 354 SE Gissi
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR2 VERDE
L073 | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione conduttori tratta in DT T.215
L072 | LIN | 132 kV | 2019-09-11 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione conduttori tratta in DT T.215
CP A.RE DI ROMA SEMISBARRA ROSSA - STALLI AFFERENTI A.TORPIGNATTARA E TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
T.GNATTARA - RE DI ROMA | LIN | 150 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Re di Roma stallo TORPIGNATTARA.
LINEA 226 CASTEGNERO - DUGALE | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 226 Castegnero - Dugale_inter. per contr. B in S/E DUS stl. 226_(ind.lin)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E Dugale - Sbarra B 220 kV_ interf. per contr. B stl. 226_(FS sb.B)
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.35417 | 2019-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Salvemini - ATR 1 -P Controlli tecnici di tipo B
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31348A-T33 - S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA: FS per verifica protezioni.
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per prove riaccensione gruppi
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-11 | 0.375 | 2019-09-11 | 0.5 | S | Prove di riaccensione - LANZADA: Sbarra disponibile per prove riaccensione
S/E Scorzè - stl 211 Malcontenta | STL | 220 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - SCR-220-19-Controllo Protezione MALCONTENTA T.211
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTb stallo 354 SE Gissi
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività da parte UI Maddaloni, resta UI Bari da spostare attività prevista sulla Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
BASCHI Stl BASCHI CP 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Linea Distribuzione
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.33333 | 2019-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B1 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-12 | 0.375 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR304 LATO SECONDARIO
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2019-09-13 | 0.29167 | 2019-10-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON LAVORI SU T.387 (RICHIESTA DA APRI)
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI SU T.387 (RICHIESTA DA APRI)
LINEA 717 UDINE OVEST - FAGAGNA CP | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T. 23717 Udine Ovest - Fagagna per interferenza con riparazione FdG T. 23671
Linea 132 kV - UDINE OVEST-UDINE ROTONDA (NERA) | LIN | 132 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.70833 | S | Riparazione FdG - T. 23671 Udine Ovest - Udine Rotonda per riparazione FdG su campata in DT con T. 23717 - Udine Ovest - Fagagna.
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2019-09-13 | 0.33333 | 2019-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea 354 per CTB 89 L in SE Gissi
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2019-09-13 | 0.5 | 2019-09-13 | 0.66667 | N | Variante Linea - VARIANTE GOLF CLUB MARCO SIMONE chiusura colli morti palo 261
Linea 822 Marginone - Galleno | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29167 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23822C MRG - GLN per Sostituzione fdg con OPGW progetto open Fiber
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29236 | 2019-09-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - L23551E SRM - DOG per interferenza alla sostituzione fdg con OPGW sulla linea 586. Attenzione al termine del presente F.S. la linea rientrerà in servizio ammazzettata con la linea 586 nell'assetto provvisorio SRM - DOG - GLN - SMM.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.29236 | 2019-09-15 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23586E GLN - SMM per sostituzione fune di guardia con OPGW e chiusura c.m. al p. 55. ATTENZIONE! Al termine del presente f.s. la linea rientrerà in servizio con l'assetto provvisorio GLN - SMM - DOG - SRM ammazzettata con la linea 551.
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.66736 | N | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno: Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
AC S.ANGEL - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - sbarra A AT S.Angelo interferente con messa in opera nuovi stalli AT
ACEA S.ANGELO STL COLLARMELE | STL | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo e linea AT S.Angelo-Collarmele der. Sulmona per messa in opera nuovo stallo AT
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Esclusione dal servizio linea 23873 Collarmele - S. Angelo con derivazione Sulmona per Apertura colli morti
Linea 518 Comunacqua - Subiaco | LIN | 150 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG open fiber
L 053 S/E Cagno- Cs Teleriscaldamento | LIN | 132 kV | 2019-09-14 | 0.33333 | 2019-09-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.053 PER INTERFERENZA POSA FO T.052 OPEN FIBER FERMATA CL VARESE RISORSE
TRC ACEA S. Angelo - All. Sulmona | TRC | 150 kV | 2019-09-14 | 0.5 | 2019-09-25 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Esclusione dal servizio tronco di linea 23875 da all. Sulmona a C.le S. Angelo per Lavori in C.le s. Angelo a cura Acea produzione
SOMPRADE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE SBARRA 132KV A PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
SOMPRADE TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS SOMPRADE TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Apertura colli morti P47 e P3
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività L740
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.35417 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.750 INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.738
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2019-09-15 | 0.45833 | 2019-09-15 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2019-09-15 | 0.5 | 2019-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: FS per chiusura CM al P.138/A lato Vellai, al termine rientra in servizio l'intera linea.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2019-09-15 | 0.54167 | 2019-09-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Chiusura c.m. al P.22 lato Sondrio
L. 740 trc all.Cividate -Cividate Edison | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano Rame sostituzione conduttori
L. 740 trc all.Cividate - all.Filatura | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
L. 740 trc allacc.C.le Ceto-all.Cividate | TRC | 132 kV | 2019-09-15 | 0.70833 | 2019-09-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL GRUPPO 1
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.3125 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 650 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019) E TRASFORMAZIONE SOSTEGNO N° 4 IN AMARRO
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. 1° livello
Linea 538 Balsorano - Sora | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in Linea Progetto RIGEL
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR 301 contr.B primario + macchina (ind.ATR)
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 23021 Ora - Trento. sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.B)
Linea 865 IC Arma RFI - Imperia | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.865 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. IMPERIA possibile rientro senza protezioni.
S/E Paternò - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore di sbarra A stallo Sorgente
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L21362B-L Sandrigo - Cordignano: FS per verniciatura sostegni bianco/rosso.
S/E Paternò - stl 338 Sorgente | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A e sbarra B 380kV stallo Sorgente
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – ATR 4 – SPCC primario, secondario e macchina
S/E Roma Nord - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord Parallelo 220 KV – CTB
Linea 132 kV - CORNETO - TREIA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23743 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione TA 380 kV ATR.3
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L. 23799A RCF - TLM cd CAI per sost cond equip e fdg con OPGW
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23707 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723110356646, PER RIPARAZIONE FDG ED ISOLATORI ROTTI
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 530 a Montestrutto x CTB
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - MON- Stl Montalto C.Le 150 kV - Sost sezionatori Sb B
S/E Montalto - stl 131 Montalto C.le | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 23827B1 Nogarole R. Vigasio CP - sost. FdG Open Fiber
S/E Padriciano - stl 214 Monfalcone C.Te | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità st. 214 Monfalcone C.le in SE Padriciano per prova protezioni. In ombra sostituzione FdG..
S/E Leynì - stl 559 Volpiano | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 559 a Leinì x CTB
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 843 - Controlli B
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T. 22214 Monfalcone - Padriciano per sostituzione FdG con FO (Open Fiber)
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - 22226F1-Cesano-Tirano: Sost. Conduttori- In coincidenza co UI Gorlago
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.004 Sostituzione conduttori ed istallazione antirotazionali. (ind lin)
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-380-19-Sostituzione Interruttore St. Porto Tolle 351
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.220: piano difesa, installazione antirotazionali in insurcing
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4800 A stallo parallelo sbarre 380 kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 351
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO EMANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 4
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl 226 in S/E Tirano
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 174 Cp Copiano - Cp Pavia Est | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.174 sostituzione conduttori
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica protezioni
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CPB stl.226 S/E/Tirano
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L226 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TA OLIO STALLO CSM
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CSM ST L226 - SOSTITUZIONE TA OLIO 220KV
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione n. 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste. stallo K2 132kV
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.226 SOSTITUZIONE CONDUTTORI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Installazione antirotazionali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-16 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VLV SOSTITUZIONE TV UF 165 NERA MONTORO
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAN-19-220-T.234-Sostituzione interruttore (ind sbB)
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: Piano resilienza FS per ritesature campate varie.
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23719 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L210 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
PONTE MALON TRG1 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TRG1 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 132 kV - POGGIO A CAIANO - AGLIANA | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-173
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_L209 controlli di tipo B montante ATCC ATR 303 SACOI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 385 BUDDUSO
OZIERI SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-16 | 0.33403 | 2019-09-20 | 0.66736 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV : sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
P.FISCALI Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
CASILINA - TORRENOVA | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Parioli.
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO TRASFORMATORE GRUPPO2
Linea 756 trc nodo Fedio - Demonte | TRC | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI Presi accordi con Enel Produzione
S/E Suvereto-Trafo 101 132/20kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto-Trasfo 101 132/20kV 25MVA - controlli Tecnici di tipo B montante primario macchina TR101
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per sostituzione conduttori e armamenti T.02
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 232 Piossasco - Sangone - Prove di terra S.E. Piossasco
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 101 SE Pordenone per CTB e prova protezioni. In ombra con sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori.
Stallo 132 kV 137 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Il giorno 01/05 linea in regolare servizio
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 137 Cp Chiuduno - Cp Palazzolo | LIN | 132 kV | 2019-09-16 | 0.375 | 2019-09-19 | 0.625 | S | Controlli di legge - Indisp richiesta da ENEL Verifica Impianto di Terra CP PALAZZOLO. -note: Il giorno 01/05 linea in Regolare Servizio
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MENDRISIO ATR1 1/3 | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.29167 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.530
Linea 912 Palagiano - Palagianello | LIN | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23912B1_Palagianello - Palagiano - Lavaggio isolatori
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 843 - Controlli B
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stl. Torviscosa 322 in SE Planais per installazione dispositivi antisismici interruttori.
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L21345C-L Linea 345 Galatina - Erchie: Sostituzione Catene di Isolatori con altri di tipo preverniciato. Attivita' a cura Ditta.
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche e specialistiche
S/E Villavalle-stl 165 Orte RT-N.Montoro | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF 165 NERA MONTORO
Stallo 132 kV 092CEDRATE in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 078MOLLA in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord - sbarra A – CTB
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza x sostituzione funi di guardia e rinforzi carpenteria su T.387
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comandi interruttore ABB LTB 170 S/E Montecorvino - stl 150 kv Lettere
S/E Sangone - ATR 1 220 132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - S/E Sangone - ATR 1 220 132 kV - installazione SMOAT
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - T.029 Richiesta UPRI per l’esecuzione delle attività di separazione impianti da RFI in S.Damiano RFI + attività in Villanova RT. ok accordi con RFI (secondo necessità RFI si effettuerà apertura colli morti TRC S.Damiano). Lavori a cura COL GP.
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV stallo 380 KV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-17 | 0.33333 | 2019-09-17 | 0.5 | N | Interferenza Linea - D_L.489 APERTURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-09-19 | 0 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-17 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vicenza MV TR.202 - sostituzione (ind TR)
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2019-09-17 | 0.5 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_489 TRONCO DI LINEA DA PALO 50 A RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.29236 | 2019-09-18 | 0.72917 | S | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI Richiusura colli morti al P.85 ed apertura colli morti al P.91
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV - Installazione SMOAT
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR301 contr.B primario + macchina (ind.sb.A)
Linea 002 Imperia - Cervo | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.002 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. IMPERIA possibile rientro senza protezioni.
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in linea
OZIERI TR G1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA STALLO TR1 GRUPPO
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Richiesta di FS linea per interferenza con le attività di sostituzione conduttori e fune di guardia T.226
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.489 CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 50 LATO RADICONDOLI, PER INTERFERENZA CON LAVORI NEL TRATTO IN DT CON LINEA 493
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B S.Colomba CP
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 843
Stallo 132 kV 002-CERVO in CP IMPERIA | STL | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria, prove milligrafo
Cividate_132kV_SBA_A | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Trattasi di S/E Cividate Tronco-Sb. "A"
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.530
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-18 | 0.33333 | 2019-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì - CTB T.559
S/E Paternò - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-18 | 0.54167 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatore sbarra B stallo Sorgente
Trc F34 Palidoro RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2019-09-18 | 0.72986 | 2019-09-26 | 0.29167 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì - CTB T.559
S/E Fano - Parallelo K2 120kV - Sez.2^ | STK | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Bisaccia 380 kV - ATR 2 380/150 KV modulo macchina
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 530 x CTB
S/E Rondissone - stl 540 Torrazza | STL | 132 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 540 a Rondissone x riparazione interruttore (linea 540 fuori servizio dal 17/09 al 23/09)
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-19 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord - SBARRA B – CTB
A.casilina stl Torrenova | STL | 150 kV | 2019-09-19 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 322 Torviscosa in SE Planais per prova protezioni. In ombra a fermata centrale.
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-19 | 0.375 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Gruppo 3/Gruppo 4: Ripristino collegamenti tubolari tra i sezionatori di sbarra per Sostituzione sezionatori
S/E Sangone - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - S/E Sangone - TR 3 220/22 kV - Installazione SMOAT - Ok accordi con Iren
NARNI Stl NARNI S.P 132 kV | STL | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Linea S. Pietro
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L22189A-L Linea 189 Oderzo - Salgareda: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - L22189A-S - S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: FS per controllo protezioni.
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 559 x CTB
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Salgareda - stl 189 Oderzo | STL | 220 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22189A-S S/E Salgareda - stl 189 Oderzo: Controlli tipo B.
Linea 001 Cervo - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.001 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. CERVO possibile rientro senza protezioni.
Stallo 132 kV 001 Campochiesa in CP Cervo | STL | 132 kV | 2019-09-20 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC Linea a terra. EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI
CASILINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-09-20 | 0.35417 | 2019-09-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo c.p. Casilina stallo Torrenova.
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2019-09-20 | 0.5 | 2019-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rinnovo linea 23633B1 tratto Caoria - sost. 35 ( Upri PD) - chiusura colli morti al sostegno 101 bis ÷ al termine rientra in servizio tutta la linea
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2019-09-20 | 0.66667 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.756 SOSTITUZIONE FDG + ARMAMENTI + RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE ENEL PRODUZIONE
Linea 589 Marginone CP - S. Marco | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.29167 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L. 23589B MRG - CSO per Interferenza con Sostituzione OPGW linea n°822.
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione per lavori parallelo K 220
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.5 | S | Altri investimenti - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Salerno 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.650 chiusura colli morti a seguito attività installazione dispositivi antirotazionali.
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-21 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 22200 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23743 RICHIESTA N 180727040827183
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2019-09-21 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG (Open Fiber). Indisponibilità ottica deliberata da Wind Riproposta dopo spostamento attività da parte UI Maddaloni, resta UI Bari da spostare attività prevista sulla Termoli-Ripalta dal 2 al 30 settembre 2019
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B STL Oderzo
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2019-09-21 | 0.5 | 2019-09-21 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo LINEA 220 KV Gragnano per effettuare LO scollegamento sezionatori sbarra B
LINEA 132KV N.551 SEZ.TO I.C. DOGAIA-S.ROMANO | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.29167 | 2019-09-22 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L. 23551E SRM - DOG per smazzettamento con linea 586 SMM - p.55.
Linea 586 Galleno-S.Maria A Monte | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.29167 | 2019-09-22 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - L23586 GLN - SMM per smazzettamento da linea 551
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Montecorvino - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Rinnovo della sbarra B 220KV in SE Montecorvino esclusione stallo 220 KV ATR 1 per effettuare lo scollegamento sezionatori sbarra B
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - 23701 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-09-22 | 0.33333 | 2019-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame, sostituzione conduttori. Chiusura colli morti P47 e P3
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-09-22 | 0.375 | 2019-09-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 201 in SE Pordenone per misura induttanza. Si richiede a E-Distribuzione la messa a terra dei cavi MT.
NUOVA MONTEROTONDO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE 89S LINEA 554
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
N.MONTEROTONDO - STALLO N.555 S/E LAGO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.29167 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI SBARRA
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.3125 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione morse amarro
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sot isolatori riparazione strefolature fune di guardia
Lin T21 Ceva RT - Albenga RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione palo 82
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T438 interferente con T387 progetto OPEN FIBER
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - INDISP. LINEA 917 X SOSTITUZIONE CONDUTTORI E FDG (PRESI ACCORDI CON IREN)
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TRASFORMATORE + CTB + MAN VARIE - ACCORDI OK
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 610 FIAMENGA
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 FIAMENGA
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC SBARRA B 220 kV stl S.LUCIA 2 220 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.58333 | N | Sostituzione Macchinario AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
SE Montalto-stl 575 SE Canino-Viagg.Mont | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore + SPCC stl S.LUCIA 2 220 kV
Linea F80 P.S.Giorgio RT-S.Benedetto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23F80 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI INTERA LINEA
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
PONTE MALON TR 2 | TRF | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS PONTE MALON TR2 PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 132KV
Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP | TRC | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23805E-L Linea 805 Ponte Malon - Somprade CP: FS piano resilienza - messa a V e riduzione tiro. Prima settimana in DT con T790 già in FS. 180801025439926.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23.554 Ossana - Monclassico. Installazione distanziatori (ind lin)
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione armamenti isolatori, armamenti e cambio conduttore (tratto DT ammazzettata)
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-28 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T. 23733 Redipuglia - Ca Poia per riparazione FdG.
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione FDG con FO per progetto Open Fiber.
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO IN SE RONDISSONE
S/E Rondissone - stl 540 Torrazza | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 540 A RONDISSONE X ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
Linea 020 Varazze - Cogoleto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.020 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. VARAZZE possibile rientro senza protezioni.
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E GORLAGO - STL 025 EDISON CIVIDATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore st.L025 (Edison CIVIDATE)
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
CP CESENATICO - SBARRA AT RO LATO 751 | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERR. 751 (PRIMA SETTIMANA) E TRR (SECONDA SETTIMANA) [CP SU MT ULTIMO GIORNO]
Stallo 132 kV 092CEDRATE in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 078MOLLA in CP ALBIZZATE | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cambio Interruttore AT TR R - By-pass AT 078 e 092 Chiuso
Stallo 132 kV 020 Cogoleto in CP Varazze | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea x sostituzione TA GOR STL.025
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Cividate_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Trattasi di S/E Cividate Tronco-Sb. "B"
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Manutenzione ordinaria
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione INT. L.025
Linea F63 Narni RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23F63A1 fuori servizio per verniciatura sostegni
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23770 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723023733550, PER SOST. ISOLATORI ROTTI
S/E Castelnuovo - stl 617 C.nte Michelin | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 23-26/04/2019. S/E Castelnuovo: STL617 Sostituzione TA, nessun tempo di rientro.
S/E Bari Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Bari W stl Parallelo K1 150 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 14/11/2019
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Sostituzione FdG con FO (Fiber for Grid) nella tratta 23007F1 Crevalcore RT / Tavernelle RT di 19 km
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.639 installazione antirotazionali
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per sostituzione interruttore lato 220, in contemporanea controlli tipo B ATR.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B 380kV per Revisione Pesante 52 K380
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Int. - Revisione Pesante P (tipo B+C)
SSE Albenga RT - stl T21 SSE Ceva RT | STL | 70 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - STL T21 - Separazione impianti da RFI - Accordi OK (Avelluto)
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B ATR 203.
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B su ATR 203.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA : FS per verifica protezioni.
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PTO-380-19-Sostituzione TV St. Porto Tolle 319
S/E Turbigo - Sbarra A 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo K380 NOTA IMPORTANTE: al rientro effettuare nella prima notte utile una manovra di esercizio di cambio sbarra senza K su tutti i montanti linea della stazione
L. 456 CP Trezzo - Cl Prima srl Trezzo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina, stallo 380kV e stallo 132kV. In ombra revisioni interruttori 380 e 132kV.
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC. In ombra CTB.
S/E PRIMA - STL 456 CP TREZZO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-23 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC SBARRA A2 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI 132KV
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e montaggio antirotazionali intera linea
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 SE Redipuglia per CTB.
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Controlli tipo B (ind stl)
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.35417 | 2019-09-25 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - LAN-19-220-T.234-Controllo protezioni (ind stl)
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | S | Controlli di legge - COMO
S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Venaus - ATR 8 380/132 kV - Rifacimento connessioni e misure d'induttanza cto-cto
S/E Palo del Colle - stl 301 Cle Modugno | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Palo del Colle, stallo linea Sorgenia 380 kV: controlli tecnici di tipo B su SPPC
Linea 460 Cp Fenegro' - Cp Luisago | LIN | 132 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP LUISAGO e FENEGRò
S/E S.Pancrazio - stl 234 Lana | STL | 220 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SPC stallo T 22234 miglioria riscaldamento comandi interruttori
S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2019-09-23 | 0.375 | 2019-09-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi Staz. - stl 341 Bargi C.le = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Nuvolento - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Stallo 132 kV 491BIELLA S in CP AV. SINTERAMA | STL | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
S/E Popoli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B + SPCC + verifica di legge valvola di sicurezza
Stallo 132 kV 639 IC BURGO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC obsoleti. Linea a terra lavoro in ombra a fuori servizio TERNA eventuale rientro senza protezioni.
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - S | STT | 132 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario TR4 220 in S/E Belviso
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-24 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore stl Parallelo K1 150 kV
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 380 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
Linea 234 S.Pancrazio - Lana | LIN | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Controlli tipo B (ind lin)
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2019-09-24 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2019-09-24 | 0.375 | 2019-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 491 Ut. Sinterama - Biella Sud | LIN | 132 kV | 2019-09-24 | 0.39583 | 2019-09-24 | 0.5625 | N | Taglio Piante - T.491 Taglio Pianta in campata 8-9.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B CP Marino Del Tronto
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Camporosso- stl 006 Sanremo | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 006 - Verifica SPCC
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B ATR 203
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: controlli tipo B ATR 203
Stallo 132 kV 030 SNAM in CP S. GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore a cura di e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo k 150 kV
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2019-09-25 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 610 FIAMENGA
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.35417 | 2019-09-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità Sbarra A 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
S/E S.Pancrazio - stl 234 Lana | STL | 220 kV | 2019-09-25 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - SPC-19-220-T.234-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-25 | 0.35417 | 2019-09-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Controlli tipo B (ind sbA)
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2019-09-25 | 0.5 | 2019-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - esclusione dal servizio linea 23873 Collarmele - S. angelo con derivazione Sulmona per chiusura colli morti
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-26 | 0.29236 | 2019-09-27 | 0.72917 | N | Sostituzione FdG - Lavori di sostituzione fune di guardia in carico ad UPRI Sostituzione fdg nel tratto P.85 sino al P. 91
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Esclusione dal servizio linea 23019 Alanno - Villa S. Maria con der.ne Cl.e s. Angelo per apertura colli morti sul ramo lato C.le s.Angelo.
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici tipo B stallo K 150 kV
S/E Turbigo - Sbarra A 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
A. S.ANGELO STL ALANNO CD V.S.MARIA | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo e linea AT S.Angelo-Alanno/VSM per messa in opera nuovo stallo AT
Stallo 132 kV 490BIELLA E in CP AV. SINTERAMA | STL | 132 kV | 2019-09-26 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
RAFF.ROMA - SEMISBARRA A1 | SBA | 150 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Raffinerie stallo Interporto.
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 220 kV SE Redipuglia per interferenza con CTB su ATR 303
L.110 S/E Brescia S.Euf.-Brescia Ric Est | LIN | 132 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-26 | 0.35417 | 2019-09-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-19-220-T.234-Controlli tipo B (ind sbB)
Tronco 019 ACEA S.Angelo-All.S.Angelo | TRC | 150 kV | 2019-09-26 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Esclusione dal servizio tronco di linea C.le S- Angelo - all.to S. Angelo per consentire ad Acea Produzione l'esecuzione di lavori presso lo stallo in C.le S.Angelo.
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Open Fiber. TE-DX-17-174
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est - Reana cd Siot per apertura colli morti al P. 21/3-1 lato Udine Nord Est. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Reana - Siot.
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23796 Udine N.E. - Tavagnacco per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber
Linea 639 IC Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.639 SOSTITUZIONE ISOLATORE ROTTO AL SOSTEGNO 1
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - 23734 - Sostituzione tratta conduttori e installazione DAR
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
S/E Lonato - stl 103 Montichiari | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Turbigo - Sbarra B 132 kV-Sez.1 | SBA | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo ATR1.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.115
Stallo 132 kV 561RONDISS in CP CERRETO | STL | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2019-09-27 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino 220 KV
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2019-09-27 | 0.33403 | 2019-09-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni-richiusura colli morti
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2019-09-27 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Tronco Udine N.E. - Reana all. | TRC | 132 kV | 2019-09-27 | 0.5 | 2019-10-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est -Reana cd Siot nel tratto Udine Nord Est - P. 21/3-1 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-27 | 0.54167 | 2019-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T. 24006 Carnia - Udine RT cd Tarcento per apertura CM al P. 758 lato Udine RT. A fine lavori rientra in servizio il tratto Carnia - Tarcento.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-27 | 0.75 | 2019-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 24006 tratto Udine RT - P. 758 per interferenza con sostituzione FdG su T. 23796
Linea 427 Porto - Interporto | LIN | 150 kV | 2019-09-28 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CP Porto - CP Interporto - Sostituzione fdg con incorporante fo (Open Fiber)
Sez. sbarra (1)T1 120 kV in CP SPOLETO | SBA | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza Sostituzione interruttore AT Stallo L//AT 605
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 24005 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison - Rifacimento Stl.915 in S/E Campo Rimozione ammzzettamento al P.1 delle T.915-T.916-T.917
Stallo 120 kV 605TVI in CP SPOLETO | STL | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - resa in emergenza con collegamento rigido
Linea 605 Spoleto - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-09-28 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT c/o CP Spoleto - resa in emergenza con collegamento rigido
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire la sostit. conduttori nel tronco di L.703 Piancamuno-p.95, che rimane f.s. e, a fine lavori, sarà in servizio la L.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano Stallo LAINO 220 KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/4 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Tusciano SBARRA A 220KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione Tusciano STALLO 220KV TR/3 220/60KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV LINEA MONTECORVINO
Linea 537 Bovisio - Cp Muggio' | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.62431 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea con L.044 sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-
CP TRE MADONNE - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.33333 | 2019-09-29 | 0.62431 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento linea con T.537 per attività di sostituzione fdg TRATTA 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-apertura colli morti P.26 e P.CP DESIO
S/E Rubiera - stl 300 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB- ST L/300 -C.LLI TECNICI CTB 6A + 3A
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2019-09-29 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-LINEA 300-C.T.SEZ.LINEA ST.300
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2019-09-29 | 0.54167 | 2019-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - T. 24006 Udine RT- Carnia cd Tarcento per chiusura CM al P.758. A fine lavori la linea rientra in servizio in assetto originale.
LINEA 044 TRC CP DESIO - SOVICO ALL | TRC | 132 kV | 2019-09-29 | 0.625 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG- e bonifica sostegni Modifica IAN 180725062949435
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-09-29 | 0.70833 | 2019-11-17 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in rame : f.s tratto SE P.Camuno - p.95 ----> in servizio L.025/703 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.29167 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F13B1 RINNOVO LINEA
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratta conduttori L 330 denominata "Sulcis2 Serbariu"
S/E Rumianca - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio autotrasformatore ATR1 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-05 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.3125 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Civitavecchia RT - Montalto RT - sostituzione Sostegni
S/E Mucone 1°S - stl 013 Acri | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Mucone 1: Revisione poli interruttore blindato stallo 150kV ACRI
S/E Codrongianos - stl 109 Oristano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "A"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori -
Linea 395 Entracque - Magliano A. 1 | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.395 VERNICIATURA SOSTEGNI
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23303B-R S/E Cordignano - stl 303 Vacil cd S.Polo: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - istallazione antirotazionali TE-FX-19-043
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CPB stl.265 in S/E Sondrio
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR1 132kV
Linea 292 Gargnano - Nave | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Linea 190 Cp Crema - Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione antirotazionali/Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.191 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
L 191 Cp Romanengo-Cp Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Distanziatori - Installazione Distanziatori interfasici -----> in contemporanea con L.190 causa presenza DT. Disponibilità a spezzare in più periodi,,qualora ENEL avesse difficoltà a controalimentare Casale Cremasco
Linea 677 CP Boccaleone-CS Boccaleone FS | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T. 677 sost. Terminali cavo (P. 999)
Linea 612 Frugarolo - Aulara | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T612 per sostituzione F.d.G. con F.O. piano difesa, progetto OPER FIBER.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.245 SOSTITUZIONE SOSTEGNI. NO TEMPI RIENTRO
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
S/E S. Lucia - stl 210 Roma Nord 2 | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + registrazione contatti di fine corsa
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 047 PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_815 VERNICIATURA SOSTEGNI INTERA LINEA
Linea 132 kV - Viadana CP - Boretto CP | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, armamenti e applicazione film organico a scopo anticorrosivo
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR2 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per CPB stl K
L602 Pian Camuno-cl.SCABI-p.17 cmr-Tassa | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori dal sostegno n 97 al n 253
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Padriciano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 kV SE Padriciano per installazione TIP
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione stl.K in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo Sud - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. K S/E Cedegolo Sud
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23402 per interferenza con cambio FDG su T. 796
Linea 701 Casteldelfino-Brossasco der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.700-701 sostituzione sostegni 84-85. linea in DT con T.700 ok accordi e-distribuzione e produzione.
S/E Stura - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S.E. Stura - TR 3 220/22 kV - Depolarizzazione Olio - Presi accordi con Iren tramite mail del 22/05
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T.700 sostituzione sostegni 84-85 in asse linea. linea in DT con T.701.
Stallo 132 kV 803 Cairo in CP Murialdo | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VERIFICA QUINQUENNALE A CURA e-distribuzione, ex richiesta sostituzione TVC ANNULLATA SU RICHIESTA ACCARDI DEL 29-03.
Stallo 132 kV 067VARALLO in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Valmontone-stl 443 ColleferroRT-Cast | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – Castellaccio 150 KV – SPCC
S/E San Damaso - stl 300 Rubiera | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM Stallo L 300 - Verifica protezioni (in occasione di richiesta analoga di UI Parma in S/E Rubiera)
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR 3 secondario
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC(campo) PSM + sostituzione cuscinetti ventole
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Installazione antirotazionali
Lin 017K Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.471 conduttore da P22a P999 2,4km sostituzione fdg p. tutta 3,5km
Linea 471 Cp S.Donato - Cp S.Giuliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23471B1-CP S.DONATO - CP S.GIULIANO: Sostituzione conduttore
Linea 132 kV - S.VENERANDA - FANO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23717 - Installazione FdG in OPGW per OpenFiber
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni linea
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni da Villabona a Spinea. Dal 11/10 al 15/10/19 T.R. 8h-12h in alternanza con 23684
Linea 529 Cp Nogarole Rocca - Povegliano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23529D1 CP Nogarole R. Povegliano - Sost. FdG Open Fiber (ind LIN)
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA : Indisponibilità SBARRA B 380 KV per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea MONTECORVINO - TUSCIANO per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo MONTECORVINO in SE TUSCIANO
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - MATERA: SPCC UF ATR2 380/150kV
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ANDRIA: Indisponibilità per sostituzione int.re stallo 380 KV ATR 2
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21353C-R S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per sost TA 380 kV.
S/E FORLI' - STL 353 RAVENNA C. | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-S - S/E Forli' Oraz. -stl 353 Ravenna Canala per controlli tecnici di tipo B.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB Stl PRESENZANO
LINEA 353 RAVENNA CANALA-FORLI' | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 353 Ra Canala / Forlì Oraziana = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e RAC + interferenza sost TA st.353 a RAC
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.33403 | 2019-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA A 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E RAVENNA CANALA - STL 353 FORLI' | STL | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21353C-R - S/E Ravenna Canala -stl 353 Forli' Oraz. per controlli tecnici di tipo B.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.790 installazione dispositivi antirotazionali a cura UITO.
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Torbole - stl 291 Nave_ contr. B_(ind.stl)
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-01 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV_contr. B stl.291_(FS sb.A)
S/E Torbole - stl 291 Nave | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Torbole - stl 291 Nave_contr. prot_(FS stl.)
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23723D-L Linea 723 Colunga - S. Donato sostituzione terminali cavo in porcellana sost. 12 e 17
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
S.BASILIO SEMISBARRA A3 | SBA | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. San Basilio stallo Tor Cervara/O.
L. 736 Ut. Michelin Fossano-Fossano | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.35417 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.736 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
S/E Capriati - stl 276 Presenzano | STL | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi interruttore.
S/E Rubiera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST L300
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap c.m. T 599(latoVarena)installaz.TV sbarra e motorizz .congiuntore sbarra a fine lavori rientra in sv.il coll. provv Predazzo-CP ORA cd Varena(su stl 597)e rimane f.s.il trc di linea e stl T599
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-09-30 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.S intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installazione TV sbarra e motorizz. cong. di sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg. prov. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Varena - semisbarra A1 132 kV separazione competenza, sost sez sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore , TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - VAR: separazione competenze, sostituzione sezionatori sbarra/linea (con installazione DBS), interruttore, TV e spostam. TA dello stl T.599 e sostituzione sezionatore sbarra del TR Rosso.
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex DATA 3-23/06/19. T025 per sostituzione armamenti e verniciatura sostegni accordi in corso con RFI per breve disalimentazioe SSE Novi S.Bovo ad inizio e a fine lavori.
Linea 621 SE Marianopoli - CP Mussomeli | LIN | 150 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parti alte sostegni 325-326-327 ( eventuale ultimazione attività p.289, in tal caso i tdr cambiano). Indisponibilità 180720031139553 e 180720031331838 già deliberata per Chiuro.
BOGNANCO - STL 50 KV LINEA DOMODODOSSOLA 4209 | STL | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI STAZIONE AT E STALLI LINEA 4209
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parti alte sostegni 325-326-327 ( eventuale ultimazione attività p.289, in tal caso i tdr cambiano). Indisponibilità 180720031139553 e 180720031331838 già deliberata per Chiuro.
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2019-09-30 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - MOT ex data 02/05 - 31/05/2019. T.4340 Ricostruzione Linea, montaggio sostegni, scavi, nessun tempo di rientro, accordi definitivi con e-distribuzione mail 10/01/19.
Linea 421 Fiumicino - Porto | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.3125 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - Nuovo cavo Porto Fiumicino
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23698E-L Linea 698 Francavilla - Grottaglie : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23001E-L Linea 001 CP Martignano - CU San Cosimo: Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SPECIALISTICI PROGRAMMATI
S/E Bulciago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore K 380KV
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 1/10/19-09/10/19. T 467 interferente con lavori su T387 campata 187-188 progetto OPEN FIBER.
S/E Calenzano - stl 406 Osmannoro | STL | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC e sostituzione polo interruttore.
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea per la sostituzione TVC e sostituzione polo interruttore stallo 406
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T. 24004 Valbruna - Carnia per sostituzione conduttori e FdG. Completamento attività iniziata a maggio. Rientro in servizio previo concordanza fasi.
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.k
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Completamento della sostituzione delle 2 f.d.g. con FO
Linea 068 Pian Rocca CP-Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori. TE-DX-14-361
Linea 223 Arenella - Astroni | LIN | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Lavori di sostituzione conduttori e armamenti
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra A
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo k 150 kV
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB SBARRA A 380 kV PRESENZANO
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 310 Bovisio - Bulciago | LIN | 400 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - T.310 ADEGUAMENTO LINEE TIPO A (realizzazione ormeggi bilanciati n°3 sostegni)
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando L.283
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-01 | 0.33333 | 2019-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in s/E/Sondrio
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Verampio: TR3 misura induttanze e verifica protezioni, accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 21/02/19.
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore a 132kV stallo ATR202
SSE Novi S.Bovo RT - stl 025 Solero RT | STL | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 04/06/19. SSE Novi S.Bovo RT : STL 025 per controllo protezioni, in OMB al fuori servizio della Linea.
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fune di guardia con nuova F.O. per F4TG
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-01 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CFO-A303/M- REVISIONE VSC
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2019-10-02 | 0.29167 | 2019-10-03 | 0.5 | S | Interferenza Linea - T. 24001 Valbruna - Pontebba per interferenza con sostituzione conduttori T.24004 Valbruna - Carnia.
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza per sostituzione INT
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Sbarra "B"220 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 109 in Staz. COD
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo C.P. Portocannone
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB stl.265 in S/E/Sondrio
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB SBARRA B 380 kV PRESENZANO
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione FdG co FO (Open Fiber)
S/E Melilli - stl C.le Anapo 1 | STL | 220 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
Stallo 132 kV 064PRAY in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.33472 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Montaggio nuovi sostegni e tesatura del tronco S.74 - S.93 fuori servizio della linea linea 23013H1
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV_contr. B stl. 291_ (fs sb.B)
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Cassia stallo Flaminia/O.
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - L291 Nave-Torbole_interf. per contr. in S/E TRB stl 291_(ind. lin)
S/E Verona BM-Trafo 202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-02 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Verona BM Trafo202 - sostituzione (ind TR)
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - In ombra ad attività di sost. interruttore stallo ATR202
S/E Rubiera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST L300
LINEA 132 KV - UDINE NORD EST-REANA CD SIOT REANA | LIN | 132 kV | 2019-10-02 | 0.54167 | 2019-10-02 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23799 Udine Nord Est - Reana cd Siot per chiusura colli morti al P. 21/3-1 lato Udine Nord Est. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Originale.
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-02 | 0.54236 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio SBARRA B 380 KV per Sostituzione Manodensostati su PARALLELO K 380KV
S/E Valmontone - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – congiuntore con e senza interruttore – SPCC
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-353
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC stallo Serracapriola
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 364 - SRO
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB interferenza linea PRESENZANO
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-03 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B su terra sbarra B
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2019-10-03 | 0.375 | 2019-10-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER VERIFICA E PROVA SU PROTEZIONI DZ E DV 945
Linea 132 kV - LIGNANO-BIBIONE | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T. 23304 Lignano - Bibione per riparazione FdG varie campate. Un giorno in contemporanea con T. 23407 Lignano - Latisana.
Linea 469 Comunacqua - Anagni | LIN | 150 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzion fdg open fiber
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23746 - FUORI SERVIZIO PER CONTROLLI TECNICI CON SCALATA
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Per cpb stl k
Stallo 132 kV 063BORGOMA in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2019-10-04 | 0.33333 | 2019-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L520 PSM PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-04 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Suvereto - Sbarra B 380 kV controlli di tipo B Sbarra "B" 380 KV
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2019-10-04 | 0.375 | 2019-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - RIPRISTINO AMMAZZETTAMENTO AL PALO 44 BIS
Linea 470 Cp S.Donato - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23470B1-CP S.DONATO - CS NOSEDO: Sostituzione conduttore
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Interferenza a sostituzione interruttore + Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-S - S/E Forli - stl 332 Colunga per controlli tecnici di tipo B.
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23763 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SU LINEA 23F80
Linea 332 Colunga - Forlì | LIN | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 332 Forlì Oraziana / Colunga = Contr. Tecnici CTB-6A a FOR e COL + Sostituzione TVC st.332 a FOR
Linea 132 kV - LATISANA-LIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T. 23407 Latisana - Lignano per interferenza con riparazione FdG T. 23304 Bibione - Lignano.
S/E Forli - stl 332 Colunga | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L21332A-S S/E Forli - stl 332 Colunga per sostituzione 3 TVC 380 kV.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21332A-R S/E Colunga - stl 332 Forli per controlli tecnici di tipo B.
S/E Colunga - stl 332 Forli | STL | 400 kV | 2019-10-05 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L21332A-R - S/E Colunga - stl 332 Forli per sostituzione interruttore 380 kV.
CP CESENATICO - SBARRA AT VE LATO 750-BO038 | SBA | 132 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERR. STLL. 750 + RFI + TRV - PRIMO ED ULTIMO GIORNO CP DA CONTROALIM SU RETE MT
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc nodo Cogne - Nodo Quart (presi accordi con DeltaCogne e CVA - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.33333 | 2019-10-06 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (presi accordi con CVA e DeltaCogne - CHIUSURA SEZIONAMENTO AL PALO 56 E APERTURA SEZIONAMENTO AL PALO 57 LATO VILLENEUVE + COLLI MORTI APERTI AL PALO 92)
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2019-10-06 | 0.375 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 SOSTITUZIONE FDG FO OPEN FIBER
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart (COSTRUZIONE NUOVO SOSTEGNO 57 LATO VILLENEUVE E ORGANI DI MANOVRA SU PALO )
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2019-10-06 | 0.5 | 2019-10-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - esclusione dal servizio linea 23019 per richiusura colli morti sulla derivazione c.le S.Angelo
Linea 710 Redipuglia - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23710 Redipuglia- Redipuglia RT per ricostruzione linea.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA ALBERTVILLE - MONTAGNY | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.29167 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-12 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR2 380/150 della stazione elettrica Rumianca
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.3125 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
S/E Scorzè-Trafo 101 132/20 kV 32 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 1°TR101
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-220-19-Sostituzione Protezione St. Malcontenta 258 . rientro solo su sbarra dedicata
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Patria - STALLO 150 KV ATR 4 380/150
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MATERA_380kV ATR3 380/150kV, revisione pesante CSC
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Feroleto: Revisione leggera CSC ATR1
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per sostituzione sezionatore di linea stallo 150 kv S. Procopio in SE rizziconi
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori, cdg, armamenti e verniciatura sostegni
Linea 574 Cecina - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.574 Sostituzione sostegni deteriorati, installazione cimini, installazione nuova FDG incorporante F.O.
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - D_L.040 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni e rifacimento impianti MAT tratto Livorno - P.151
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
Linea 911 La Casella-C.le La Casella Gr1 | LIN | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 380 kV - LCS
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.2
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LNZ Sostituzione TA stl.263
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ATR2 380KV - SOSTITUZIONE TA OLIO
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
Linea 512 Covalou - Chatillon | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA 512 X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE IN S.E. CHATILLON
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 512 DI CHATILLON X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L512 CHAT
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - SOSTITUZIONE ATR3 DI RONDISSONE
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE TA E TV UF 154 VALCIMARRA
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC
Linea 132 kV - CANDIA - VALLEMIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - 23726 - Sostituzione terminali TES 1170 Cadweld
S/E Sorgente - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante B+C interruttore Parallelo sbarre a 220 kV in S.E. Sorgente
Linea 141 Contrasto - Paternò | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni e conduttori per rinnovo fase 2 montaggio lavori finanziati (Attività Coord. Tecnico)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.595 Taio - Tassullo. Installazione distanziatori.
S/E Lanzada - stl 262 Campo Moro | STL | 220 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA stl 263 S/E Lanzada
Linea 605 Spoleto - Trevi | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Sez. sbarra (1)T1 120 kV in CP SPOLETO | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 120 kV 605TVI in CP SPOLETO | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.723 installazione antirotazionali a cura UITO. ok accordi con e-distribuzione.
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T 23009 Sostituzione conduttori su una campata in ingresso a Marlengo ed installazione fune di guardia su 16 campate
Linea 203 Arsiero - Asiago | LIN | 70 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L24203A-L - Linea 203 Arsiero - Asiago: FS per riparazioni definitive danni di fine ottobre 2018.
Linea 743 Ampezzo - Maniago | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - T. 23743 Ampezzo - Maniago per sostituzione morse amarro.
S/E Pian d.Speranza - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Pian d.Speranza - Parallelo K 380 kV - Sostituzione Interruttore. I tempi di rientro non definibili in quanto si procede alla sostituzione dell'interruttore di montante.
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT. VARIE PMO
S/E Marghera Azotati-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-19-132 kV stl. Parallelo k- Revisione manovra interruttore
CP CESENATICO - STALLO AT CEF BO038 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
CP CESENATICO - STALLO AT CRV 750 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.83333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZ. INTERR.
Linea 744 Magliano - Carrù | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.744 collegamento linea su nuovo stallo in SE Magliano
S/E Bistagno - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA2 130 - demolizione passo sbarre A2 130
S/E Bistagno- stl 662 Acqui | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 662 - demolizione ex stallo ATR1-S
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Controlli tecnici di tipo B
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - MOT ex data 23-30/09/19. T438 Sostituzione F.d.G. progetto OPEN FIBER.
S/E Udine Sud- ATR 301 400/220kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - ATR 301 in SE Udine Sud per installazione sacca compensatore e successivo trattamento olio.
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Z31407A-TAB S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA = Sostituzione isolatori passanti a 380 kV (in perdita olio)
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore 132 kV ATR.2
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA - GOR-1 st.ATR2 132KV
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Gorlago - Sost. Interruttore st.ATR2 132KV
S/E Camporosso - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR3 - Sostituzione ATR + Controlli B
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
CP QUARTO ST. - STALLO AT ISR 785 | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-K03 - S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV: FS per controlli tipo B
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ LINEA 150 kV S. Procopio in SE Rizziconi
Linea 677 Candiolo - Vinovo | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.677 sostituzione sostegni 4-5 UITO 2019. ok accordi e-distribuzione. no tempi rientro.
ACEA FLAMINIA Stl ATR9 220/150 | ATR | 220 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
T.CERVARA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
ACEA FLAMINI - SBARRA B1 150 | SBA | 150 kV | 2019-10-07 | 0.35417 | 2019-10-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Flaminia/O stallo ATR9.
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone - Prove di terra S.E. Grugliasco
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano- stl 744 Carru' - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | S | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Sermide - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarra STL K 380 kV
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E S.Barbara - stl 465 Pirelli | STL | 132 kV | 2019-10-07 | 0.375 | 2019-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CTB STL465 S/E SBA
Linea 008 Marlengo - Mezzocorona | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 23008 Interferenza linea per sostituzione conduttori su T 23009
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV ATR 4
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Rondissone x controllo protezioni (indisp. x sostituzione macchina: 07/10 - 31/10)
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x verifica induttanze
S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.MartinoXX-ATR302 380/132kV 250 MVA - montante aperto e fuori consegna senza pls (in ombra alla sostituzione passanti 380 KV ATR)
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Canevari in CP Dogali | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33333 | 2019-10-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.33403 | 2019-10-11 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23734 - Installazione DAR
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
CP PRATO AUTOS. - STALLO AT 457 S.PAOLO | STL | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2019-10-08 | 0.35417 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra C/P Prato Autostrada a cura E-Distribuzione
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBA A
S/E S. MARIA C.V. - STL SET TEVEROLA | STL | 400 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2019-10-08 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-08 | 0.5 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STK130kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Patria sbarre 150 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 150 KV ATR 4
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzioni armamenti conduttori/verniciatura sostegni
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-L512 CHAT PROTEZIONI DISTANZIOM
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Stallo 132 kV 875 Genova Term. in CP Dogali | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 062PRAY in CP VALLEMOSSO | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
CP QUARTO ST. - STALLO AT TLM 786 | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
S/E Cappuccini - stl 154 Valcimarra | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC UF 154 VALCIMARRA
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B_Stallo linea 911 - LCS
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 380 KV = Controlli Tecnici CTB-6A su stallo L-332
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 450 in S/E Ardenno
S/E ARDENNO - STL 450 ZOGNO C.D. VARIE | STL | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl. 450 in S/E Ardenno
S/E Ardenno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-09 | 0.33333 | 2019-10-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
Lin 027 Fossano RT - Cuneo RT | LIN | 70 kV | 2019-10-09 | 0.35417 | 2019-10-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.027 INTERFERENZA SOSTEITUZIONE FDG FO OPEN FIBER T.706. OK ACCORDI CON RFI (MORINO)
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SB B
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2019-10-09 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 - Verifica protezioni
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 4 380/150 modulo macchina
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - UDI-CUS - sostituzione cavo O.F. con cavo XLPE - La linea per sostituzione cavo rientra in esercizio a fine lavori
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Stallo 132 kV 031 MOLASSAN in CP NERVI | STL | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Revisione C.S.C TR . Necessita line a terra E CONFERMA DISPONIBILITA DITTA.
Stallo 132 kV 445CRESSA in CP AV. BORGOMANERO F.S. | STL | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 817 TRASTA in CP S.GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 567 X OPEN FIBER
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - COL-Sbarra A 380 KV = Ricollegamenti e collaudi interruttore a sostituire su stallo L-332
S/E Ardenno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
L 867 Villanova-Pineto Der. Montesilvano | LIN | 132 kV | 2019-10-10 | 0.33333 | 2019-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Villanova - Pineto der. Montesilavno 120 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Pineto der. Montesilvano
LINEA 366 SET - S. MARIA CV | LIN | 400 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. LINEA
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-10 | 0.375 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO 465 S/E SBA
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.25 | 2019-10-11 | 0.33333 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per apertura (blocco) by-pass a cura e-distribuzione presso Po.Me.Ton. e sezionamento e messa in sicurezza del Tronco Spinea - Po.Me.Ton. - Al termine lavori rientra in servizio il Tronco Scorzè - Po.Me.Ton.
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO da CS Cremona a CP Cremona EST, variazione assetto con apertura colli morti al palo 34 ed ammazzettamento 657-585 (si collegano CS Cremona con CP Cremona EST)
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO da CS Cremona a CP Cremona EST, variazione assetto con apertura colli morti al palo 34 ed ammazzettamento 657-585 (si collegano CS Cremona con CP Cremona EST)
Stallo 132 kV 042 BORGORAT in CP MOLASSANA | STL | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 822 ERZELLI in CP S. GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Candia - stl 315 Rosara | STL | 400 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 - Modifica morsettiere per microbilanci OK accordi
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA: FS per sostituzione TA.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl. 450
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. RAFFINERIE 150kV
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2019-10-11 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni tratto Spinea-Po.Me.Ton. Dal 11/10 al 15/10/19 T.R. 8h-12h in alternanza con 23687
Linea 457 Cp Vaiano Valle - Cs Nosedo | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza T.470 conduttore da P22 a P29 1,7km+fdg da 000-SDON a P24 3,6km
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - stl 336 Candia | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Linea 336 Candia - Fano | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 21336 - FUORI SERVIZIO, IN OMBRA A DELIBERA 180723091343186,PER Riparazione Strefolatura (21)
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sezionatore Linea fase T Manutenzione mirata punto caldo
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RMO - SBARRA "A2" -F.S. PER SOSTITUZIONE SEZIONATORI STL ATR1 - 150 kV
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest – ATR 1 Sostituzione sezionatore di sbarra B 2 150 KV - Sostituzione Aerotermo ATR
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 23014 Redipuglia RT - Strassoldo per interferenza con sostituzione FdG su T. 23747 campata 5-6.
S/E Candia - stl 336 Fano | STL | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-12 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Installazione SMOAT
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 23012 Redipuglia RT - Udine RT per interferenza con sostituzione FdG su T. 23747 campata 5-6.
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-12 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 1
Linea 132 kV REDIPUGLIA - GORIZIA CP | LIN | 132 kV | 2019-10-12 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T. 23747 Redipuglia - Gorizia per sost. FdG con FO sopra ferrovia
Linea 305 Lonato - Nave | LIN | 400 kV | 2019-10-13 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza sostituzione INT
S/E Turbigo - stl 465 Busto Garolfo | STL | 132 kV | 2019-10-13 | 0.33333 | 2019-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.70833 | 2019-10-19 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio dei tronchi L657 (CP Pessina-P34) e L585 (SE Cremona-P34), sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-13 | 0.70833 | 2019-10-19 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio dei tronchi L657 (CP Pessina-P34) e L585 (SE Cremona-P34), sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.29167 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F64A1 RINNOVO LINEA
Linea 387 Aglientu - Viddalba | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 387 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA (RINNOVO BACKBONE 2019)
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.3125 | 2019-10-19 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 132 kV REDIPUGLIA - GORIZIA CP | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T. 23747 Redipuglia - Gorizia per controlli tecnici linea in ombra a sostituzione FdG.
Linea F14 Nomentana RT - Prenestina RT1 | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio della linea per la sostituzione isolatori
Linea F30 Nomentana RT - Prenestina RT2 | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - fuori servizio della linea per la sostituzione isolatori
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE INTERRUTTORE UF ATR1 SECONDARIO
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB + SPCC + installazione punti fissi di MAT
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in S/E Conegliano ed in S/E Oderzo. Attenzione correnti pericolose in linea, messa a terra in base alla prova in atto.
S/E Tavazzano -Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Montaggio e collaudo INT SF6 145KV P-Int Apparecchiature int. CONG TZN-ABB
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.268 - Open fiber - Tratti 41÷91 e 105÷124
Linea 687 Castelfranco - Martignone | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L. 23687F1 CAE - MRT Sostituzione FdG con OPGW
S/E Brescia Ric. Sud - stl L37 Mincio | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Oppido Lucano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF PARALLELO 150kV
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ATR1 S.-Sostituzione sezionatori di sbarra
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-interferenza con sostituzione 89B1
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR3
Linea 747 Valcimarra 2 - Abbadia | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Abbadia-Verifica maglia di terra
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.844 - Rinnovo tratto 126-128 e 192-203
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. SERRAVALLE. Linea a terra in S/E Vignole
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L516 + LINEA FREDDA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 + LINEA FREDDA
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
S/E Sorgente - stl 369 Villafranca Tir.1 | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per sostituzione sezionatori .
S/E Fano - stl 335 S. Martino In XX | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comparto interruttore
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Scandale - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE stallo parallelo sbarre 380 KV in SE Scandale
S/E Magisano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ROSSANO_380kV Scandale, sostituzione TA
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 su intero stallo a 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 335 Fano - S. Martino in XX | LIN | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 335 S.Martino in XX / Fano = Risoluzione interferenze C.E.M. con sostituzione conduttori della tratta + Installazione dispositivi di salita sostegni (T.R. x necessità NON possibile)
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF ATR4 PRIMARIO-SECONDARIO-MACCHINA
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sbarra A 380 kV
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA PER CT6
S/E S.Giacomo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misura induttanza
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. K220 in S/E Sondrio
S/E Sondrio - Parallelo 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA in olio stl. K 220 kV in S/E Sondrio
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo ATR2 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LAC ST SB B2 132KV - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comandi
Linea 531 CP Breccia - CP Cucciago | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione Antirotazionali (resilienza) + bonifica parti alte
S/E Savona - stl 268 Morigallo | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 268 - Verifica SPCC
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T460 tronco Verampio-Domotoce per interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio, accordi in corso con UT. Imerys e RFI Domotoce per brevi disalimentazioni ad inizio e fine manovre.
S/E Verampio-stl 460 RT Beura-Villadosso | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: STL460 Sostituzione TV, occorre tronco di linea Verampio-Domotoce a terra con breve disalimentazione Ut. Imerys e RFI Beura ad inizio e fine manovre, accordi in corso.
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L518
Stallo 132 kV 883VIGNOLE in CP SERRAVALLE | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. SERRAVALLE. LINEA A TERRA IN S/E VIGNOLE.
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L517 MAEN
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L110 + LINEA FREDDA
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLI SPCC LATINA ATR/2
Linea 132 kV - S. PAOLO - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento connessione codolo-cavo di n°2 terminali. TE-DX-16-143
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR201
L519 | LIN | 70 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66597 | N | Verniciatura -
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PATRIA -- STALLO REATTORE Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.33333 | 2019-10-14 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
S/E COLUNGA - STALLO 132KV N.809 PONTE RIZZOLI | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23809B-R - S/E Colunga-stl 809 Ponte Rizzoli per controlli tecnici di tipo B.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.501 installazione antirotazionali a cura impresa
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF) da 24 a 48 fibre
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN) - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo linea e montante TR a Pont (indisp. richiesta da IREN)
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - gruppi di Pont fuori servizio
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Vercelli: STL273 per controllo protezioni, lavoro in OMB a O.d.M. 180725024636073
L. 634 S/E Caltanissetta - CP Canicatti | LIN | 150 kV | 2019-10-14 | 0.375 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO (EOF)
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2019-10-14 | 0.39583 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli di legge - MOT ex data 14-23/10/19. T273 per Controlli di Legge a richiesta Utente Sogin, linea sezionata agli estremi e messa a terra a Vercelli.
TRONCO N.697 PEGOGNAGA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2019-10-14 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea- Lavori TRC Pegognaga-P513
S/E Oppido Lucano-stl E01 Sant Ambrogio | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF SANT'AMBROGIO 150kV
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR3
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - MOT ex data 14-18/10/19. T.221 interferenza con sostituzione TV in S/E Verampio e CTB su intera unità funzionale a Verampio e Ponte. In OMB a fuori servizio stallo 221di Verampio. Nessun tempo di rientro.
S/E Ponte - stl 221 Verampio 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Ponte: STL 221 per controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON, lavoro in OMB al fuori servizio linea 221
S/E Verampio - stl 221 Ponte 1 | STL | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MOT ex data 14-18/10/19. S/E Verampio: STL 221 Sostituzione TV di Linea, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON.
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra A 220 KV
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 lavori di sostituzione conduttori e realizzazione variante in Chignolo Po a cura APRI-NO
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione conduttori per adeguamento portata a 4000 A stallo linea. Indisponibilità in ombra a quella di linea identificativo n. 180727011410444
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Rossano in SE Scandale
S/E Magisano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B PER CT6
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
S/E Verampio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore di sbarra STL 221.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A a 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli 1C service Terna - RICHIESTA LINEA A TERRA I GIORNI 15-17/10/2019
CP COLLECCHIO - STALLO AT PRM 670 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA (25/3)
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione cavo o.f.
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 380 kV per CTB + inst. punti fissi di messa a terra
S/E LAGO - STALLO N.571 CORNIA 2 | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Lago-STL 571 Cornia 2 - Controlli Tecnici SPCC montate linea 571 "Cornia"
Stallo 132 kV 501OULX in CP CESANA | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migrazione su nuovo sistema di telecontrollo TPT 2. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra a fuori servizio TERNA.
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.579-Installazione distanziatori e stesatura fase (ind. lin)
Linea 680 Isorella - S. Vittoria D'Alba | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.680 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-15 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2019-10-15 | 0.375 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CAT_L788_VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE CARPI SUD
S/E Verampio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio: Sbarra B 220kV per per CTB sezionatore di sbarra STL221
S/E Patria - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - Reattore 220 KV modulo macchina
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni linea
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B ATR3
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - Sbarra B 220 KV
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L362 sostituzione protezioni
S/E Fano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD TIBURTINA
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220kV per CTB sezionatore di sbarra STL221
Linea 132 kV - SALGAREDA-MUSILE(Nera) | LIN | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L23755D-L Linea 755 Salgareda - Musile: FS per controlli tipo B STL 755
S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S05 S/E Salgareda - Sbarra A 130 kV: FS per controlli tipo B STL 755.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controlli tipo B.
S/E Salgareda - stl Musile (755) | STL | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L23755D-R - S/E Salgareda - stl Musile (755): FS per controllo protezioni.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-16 | 0.33333 | 2019-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 380 kV per CTB+inst. punti fissi di messa a terra.
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-16 | 0.35417 | 2019-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A2
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 1 -Interferente con i controlli semestrali cavo tratta terrestre Scilla - Villafranca 2
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-16 | 0.66667 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Linea 380 kV Scilla-Villafranca Tirrena 2 - Controlli semestrali cavo tratta terrestre
Stallo 132 kV 501CESANA in CP OULX | STL | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra ad attività TERNA
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio
S/E Sorgente - stl 370 Villafranca Tir.2 | STL | 400 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT Protezioni
Linea 927 Maglie - Diso | LIN | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23927C-L Linea 927 Maglie - Diso : Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti. Attivita' a cura Ditta.
S/E Oppido Lucano - stl 769 CP Tricarico | STL | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - OPPIDO: SPCC UF TRICARICO
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per CTB
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T. 23745 Udine N.E. - San Giovanni al Natisone per sostituzione FdG con FO per progetto Open Fiber. Sopra FUC
CP COLLECCHIO - STALLO AT OZZ 673 | STL | 132 kV | 2019-10-17 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA (25/3)
S/E Melilli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B2
Linea 590 IC Serene - Orbassano der FIAT RIVALTA | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.590 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 14-31/10/2019. Linea 480 progetto OPEN FIBER, ultimazione attraversamenti e sostituzione terminali TPE su palo, nessun tempo di rientro.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB K1 132KV S/E MRG
S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-17 | 0.5 | 2019-10-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Z31306A-S06 S/E Salgareda - Sbarra B 130 kV: FS per controlli tipo B STL755
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per CTB st ATR1
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 sezionatore di linea stallo 380 kV Rossano in SE Scandale
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2019-10-18 | 0.33333 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio al sezionatore di terra lato Sorgente
L.599 Ut.Fiat Rivalta-Serene-der.CP Avio | LIN | 132 kV | 2019-10-18 | 0.35417 | 2019-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.599 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 672 Francavilla - Valletta cd FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità. Sostituzione corda di guardia con altra incorporante fibra ottica. Attivita' a cura Ditta.
Linea 657 cp Pessina - cs Cremona | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio totale delle linee 657 e 585, sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona e ripristino assetto
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2019-10-19 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio totale delle linee 657 e 585, sostituzione fune dal palo 34 a SE Cremona e ripristino assetto
Linea 490 Porto - Ponte Galeria | LIN | 150 kV | 2019-10-20 | 0.3125 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Porto-Ponte Galeria - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verona BM-Trafo 201 220/20 kV 40MVA_contr. B_(ind.atr)
S/E Verona BM-Trafo 202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verona BM-Trafo202 220/20 kV 40MVA_contr. B_(FS tr202)
S/E Verona B.go Milano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Verona B.go Milano - Sbarra A_controlli B_(ind.sb.A)
S/E Savona - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
S/E Savona - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-20 | 0.33333 | 2019-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR4 - CTB 89 SBA 220kV
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2019-10-20 | 0.70833 | 2019-11-10 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cond ed aramamenti P.10M-P.47
T.175 trc nodo Chavonne - Villeneuve | TRC | 132 kV | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-25 | 0 | N | Altre di Manutenzione - INDISP. LINEA 175 TRONCO P.C. CHAVONNE - VILLENEUVE X PROVE DI PASSO E CONTATTO C.LE CHAVONNE (INDISP. RICHIESTA DA CVA)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI 11 E 19BIS
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-21 | 0.3125 | 2019-10-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - OSP sostituzione ATR1 380/220kV 400MVA (olio minerale)
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 - REALIZZAZIONE FONDAZIONI.
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte : TR 3 220/132/8 kV CTB su intera unità funzionale e controllo protezioni, misura Induttanze il 29-30/10. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 710 Cuneo S.Rocco - Frabosa Sopr. | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.710 SOSTITUZIONE SOSTEGNO N.85 + RINFORZO MENSOLE RESILIENZA. NO TEMPI RIENTRO
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
S/E Montalto-stl 576 TarquiniaRT-Tarquin | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - fuori servizio della linea per lavaggio isolatori
Linea 585 Fiano Romano - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori sostegni n°8-11-20-21-23
S/E Latina - stl Latina Scalo | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici SPCC stl LATINA SCALO
S/E Montalto - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Montalto Sostituzione sezionatore di sbarra
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni. TE-DX-12-397
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 1 costruzione fondazioni (Attività Coord. Tecnico)
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 | LIN | 70 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - lavori di rinnovo sostituzione conduttori e armamenti
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROSSANO_150kV Corigliano, revisione pesante interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibiltà per sostituzione sezionatore di sbarra su stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
Linea 132 kV - CAORLE-BIBIONE | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - T. 23315 Bibione - Caorle per sostituzione isolatori danneggiati e FdG.
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TV - TA UF F64 GIUNCANO
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 609 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Cedegolo sud - stl 609 CP S.Fiorano | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 609 Cedegolo - S. Fiorano | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. stallo 356 di Rondissone x sostituzione TA (adeguamento alla Icc della sezione 380 kV)
Linea 584 S/E Tavazzano - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.584 sostituzione conduttori
S/E Villavalle - stl F64 Giuncano RT | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - VLV SOSTITUZIONE 52 - TA - TV UF F64 GIUNCANO
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli tecnici di tipo B + SPCC + verifica valvola di sicurezza
Linea 017 Buonvicino - S.Barbara | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera fune di guardia.
S/E Roma Est - stl F10 Gallicano RT | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR1 S.-Interferenza con sostituzione 89A1
S/E Tursi - stl 476 Aliano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF ALIANO
Linea 568 Caluso - OLIVETTI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 568 X OPEN FIBER (presi accordi con e-distribuzione e utente Olivetti)
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II 150 KV
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria (piano resilienza)
Linea 179 Manfredonia - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità Sbarra A 132 kV SE Pordenone per sostituzione sezionatori in SE Pordenone su stl.2^ ATR 202.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - D_L008 PROGETTO OPEN FIBER - Sostituzione FDG 24 F.O. con altra incorporante 48 F.O. nel tratto continentale Palo 1 - Palo 10
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L008 Revamping centrale pompaggio per cavi olio fluido
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ SBARRA di sbarra B1 stallo 150 kV Polistena in SE Rizziconi
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 526 a Montestrutto x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 2 | STL | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Verifica SPCC stallo 380 kV Rizziconi energia 2
ENTRACQUE TRG5 1/7 | TRF | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PMO E MANUTENZIONI MINORI TRASFORMATORE 5
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.33333 | N | Sostituzione Armamenti - T.396 SOSTITUZIONE ARMAMENTI - RINNOVO
Linea 400 kV PRADELLA-WESTTIROL 428 | LIN | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2020-05-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23959A1 Turi - Putignano: Sost. Conduttori, Catene Isolatori
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 380 kV ATR2
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 S/E Lacchiarella
S/E Lacchiarella - stl 168 Pieve Emanuel | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168 Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
L 168 S/E Lacchiarella-Cp Pieve Emanuele | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.168 sostituzione FdG con fibra ottica
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-21 | 0.33403 | 2019-10-28 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374.
P.FISCALI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.738 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 194 Gioia Tauro ind.le - Ionadi | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.6375 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.503 installazione antirotazionali UITO 2019
ROMA NORD - PRATI FISCALI | LIN | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
P.FISCALI Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2019-10-21 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Prati Fiscali stallo Roma Nord.
S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest | STL | 220 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 298 Torino Ovest - Verifica protezioni
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione distanziometrica. In ombra a CTB STL413
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 | STT | 400 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 5 - Controllo tecnico di tipo B presi accordi con e produzione
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.757 sostituzione conduttori + dispositivi antirotazionali. ok comunicazioni preliminari con enel produzione.
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
L. 700 CP Temù - CP Edolo -Sonico Edison | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32410A-T21 - S/E S.Benedetto-ATR201 220/132kV 160MVA per controlli tecnici di tipo B.
Linea 613 Novi Ligure CP - Frugarolo | LIN | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.613 piano difesa, sostituzione F.d.G. con F.O. progetto OPEN FIBER.
S/E Tavarnuzze - stl Ponte a Ema | STL | 132 kV | 2019-10-21 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
Linea 356 Rondissone - Chivasso T. | LIN | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori in porcellana alle spinterometriche del portale di Rondissone (stallo 356 a Rondissone fuori servizio dal 08/7 al 12/07)
S/E Morigallo - stl 268 Savona | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 268 - Verifica SPCC
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.526
LINEA 132KV N.588 MAGONA - SOL | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - I_L588 Interferenza con lavori di sostituzione FDG Linea 008 in campata 7-8
S/E Fratta-stl 519 S.Giuseppe2-Ottaviano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Fratta - stl 519 S. Giuseppe II
S/E Larino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC - SBARRA A1
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST L526
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli SPECIALISTICI MACCHINA RTR1
S/E Termoli - stl 353 S/E Larino | STL | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio stallo Larino per ultimazione CT SPCC
S/E Termoli - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio sbarra A 380 kV per CT SPCC SE Termoli
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150KV ATR1 220/150 KV/KV per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza FRATTA sbarre 150 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Fratta - stl Gricignano | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione FRATTA Stallo 150 KV GRICIGNANO EX S.GIUSEPPE per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 150 KV LINEA 150 KV S.GIUSEPPE EX GRICIGNANO
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2019-10-22 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Castelluccia - stl Napoli Levante 1 220 KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2019-10-22 | 0.35417 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Linea 844 Colunga / Fusignano = Raccordi CP Selice/Hera - 3° fase Tesatura conduttori sul nuovo sostegno 84A
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-22 | 0.375 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sbarra A 220 kV = Controlli Tecnici CTB-6A Sez/re di sbarra 220 KV st. ATR/201
S/E Cedegolo Sud - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2019-10-22 | 0.54167 | 2019-10-23 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 150 kV - FERENTINO - VALLESACCO | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg (Open Fiber)
S/E Erzelli - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 - ACCORDI OK
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatore lato 220kV TR3
S/E Larino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Est – TAV Gallicano 150 KV – CTB + SPCC - SBARRA B1
L519 Fratta - S. Giuseppe 2 cd Ottaviano | LIN | 150 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea FRATTA - S. GIUSEPPE per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di linea stallo S. GIUSEPPE in SE FRATTAMAGGIORE
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.526
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.33333 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa | STL | 132 kV | 2019-10-23 | 0.35417 | 2019-10-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa - Controllo e manutenzione protezione distanziometrica
S/E Magliano - stl 396 Piossasco | STL | 400 kV | 2019-10-23 | 0.375 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano - stl 396 Piossasco - Verifica protezioni
S/E Cedegolo Sud - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-10-23 | 0.54167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per CPB stl.609 in S/E Cedegolo Sud
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2019-10-24 | 0.29167 | 2019-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rondissone - stl356 Chivasso T. | STL | 400 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della sostituzione TA)
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS linea Larino - Montecilfone 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo Montecilfone
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. linea 526 x CTB (accordi presi con CVA e DEVAL)
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.33333 | 2019-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR4 ACCORDI OK
L.708 CP EDOLO - SONICO EDISON | LIN | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta Edison Interventi di manutenzione
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-24 | 0.375 | 2019-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL413 S/E TVZ
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L21321D PACF-PISF sostituzione fune di guardia nelle campate 11÷13, 21÷23, 47÷50
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in F.O. (Open Fiber)
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.727 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2019-10-25 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L329 Sostituzione Isolatori
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23705 - Sostituzione FdG intera linea, sostituzione tratte conduttori, installazioni DAR
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-26 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ANDRIA : Indisponibilità ATR 1 per sostituzione aerotermi
Linea 537 Bovisio - Cp Muggio' | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento con L.044 per fine attività sostituzione Fdg 23044D1-CP Biassono-Sovico ALL-F4TG-
Linea 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-27 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento e chiusura colli morti P.26 e P. CP Desio
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23705 - installazione nuovi sostegni
S/E Scorzè-ATR 202 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-27 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SCR-132-19-Sostituzione Sezionatori Sbarra St. 2°AR202
S/E Rondissone - macchina PST 354 | ATR | 400 kV | 2019-10-27 | 0.375 | 2019-10-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. PST354 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-27 | 0.41667 | 2019-10-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6 in SE S.Fiorano
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-10-28 | 0.29167 | 2019-10-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-02 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER SOSTITUZIONE FUNI DI GUARDIA
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl CAMPOLEONE
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A2 ROMA EST-TIP
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B ROMA NORD ATR/A
S/E Paternò - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra A parallelo 150kV
S/E Paternò - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera unità funzionale
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CAM - CSR Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici di tipo B sezionatore contrapposto con ATR/E
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione della FDG armamenti isolatori e verniciatura
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - D_S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV -Sostituzione TVC sbarra "B" 380 KV Il rientro in emergenza può avvenire solo senza il collegamento A.T dei T.V. fino al termine lavoro
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR2
SE Castegnero - stl. 756 CP Ponte Botti | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-132 kV - st. 756 ponte Botti. Controlli tipo B
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR1
Linea 022 S/E Brugherio - Cp Monza Est | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - UI Brugherio -Sost. TERMINALI PORCELLANA-T.022 + CAVO S/E Brugherio
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione conduttori, FdG, armamenti (Rinnovo Linea)
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Roma Ovest Sostituzione TA 380 KV
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ATR1 - Verifica SPCC
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - ATR1 - Sostituzione ATR
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
CP S.DONATO - STALLO AT CO L724 | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
Linea 287 Turbigo - Biella Est | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Noleggio linea Turbigo-Biella T287 da parte IREN Energia per verifiche maglia di terra.
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 288 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S03 S/E Salgareda - Sbarra A 220 kV: FS per controlli tipo B K02
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV : Verifica protezioni.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 - S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: controlli tipo B.
S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-K02 S/E Salgareda - Parallelo K 220 kV: FS per revisione interruttore in contemporaneamente a controlli tipo B.
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23702B-R S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - indisp. linea 919 x rinforzo sostegni resilienza + sostituzione catene isolatori + conduttori + FDG FO
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature vetuste stallo 168
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.709 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONE PRELIMINARE CON ENEL PRODUZIONE.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.721 RINFORZO MENSOLE SOSTEGNI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Borgo Valsugana sostituzione TR 202.
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2019-10-28 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B + SPCC stallo reattore 2 150 kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2019-10-28 | 0.33403 | 2019-11-04 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
S/E S.MartinoXX-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SMV-A301S = Sostituzione Interruttore 130 kV (tipo ABB LTB-145) - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31404A-TAA S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA per sost TA 130 kV.
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Semi sbarra afferente stallo Collatina B3 Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.216 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
Linea 502 Oulx - Bardonecchia | LIN | 132 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.502 installazione antirotazionali
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Esquilino stallo Collatina.
S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale_ contr. B _(FS stl)
S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale | STL | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale - stl 273 Vicenza Monteviale_contr. prot. _(FS stl)
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-28 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - Sbarra A 220 kV_ contr. B stl 273_(FS sb.A)
S/E Vinchiana - stl Gruppo 3 | STT | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL TR GRUPPO 3
S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Parallelo K 220 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV - Sostituzione sezionatori e rinnovo stalli Collegata anche temporalmente al Cluster: 2019-TORINO-PAR-4275
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-28 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-10-29 | 0 | 2019-10-31 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 202 SE Pordenone per CTB. In ombra a sostituzione sezionatori. Tempi di rientro della sostituzione sezionatori
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 APERTURA CM AL P. 277 LATO CHIANCIANO
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO A 2 FORI
S/E Leynì - ATR 3 380/220 kV | ATR | 400 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR3 di Leinì x controllo protezioni
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte: Sbarra A 132 kV per CTB sezionatore lato 132kV TR3
Linea 132 kV - PORTO D'ASCOLI - S.BENEDETTO D.T. | LIN | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23761 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Rimozione corpi estranei - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SEZIONATORE SBARRA (IN OMBRA ALL'INDISP. DEL CONTROLLO PROTEZIONI)
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA NELL'ELIMINAZIONE DEL PUNTO CALDO SEZIONATORE
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SBARRA A 220 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Villanova - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su stallo reattore 2 150 kV
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-10-29 | 0.33333 | 2019-10-29 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB sezionatori sbarra B parallelo 150kV
S/E Castegnero - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-29 | 0.35417 | 2019-10-29 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-132 kV. Sbarra A - Controlli tipo B stl 756 P.Botti
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.375 | 2019-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-10-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-S04 S/E Salgareda - Sbarra B 220 kV: FS per controlli tipo B K02
TRONCO N.494 ALLACC. ABBADIA-CHIANCIANO | TRC | 132 kV | 2019-10-29 | 0.5 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 RESILIENZA - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo B stallo reattore 2 150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.33333 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 220 kV ROMA NORD ATRA
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale_contr. B in S/E DUS stl.273_(FS lin)
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale - Sbarra B 220 kV_ contr. B stl 276_(FS sb.B)
L. 737 Savigliano-S. Gobain-Ut. Michelin | LIN | 132 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.737 Controlli tecnici in regime speciale di esercizio, con ispezione montata su palo. Attività a cura UITO.
S/E Castegnero - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.35417 | 2019-10-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAG-19-132kV-Sbarra B - Controlli tecnici tipo B stl 756 P.Botti
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL GRUPPO 3
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-10-30 | 0.375 | 2019-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
Linea 566 IC Ivrea RFI - San Bernardo | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 566 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 701 Fano ET - Fossombrone CP | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.33333 | 2019-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Fossombrone CP
Linea 756 Castegnero - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.35417 | 2019-10-31 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23.756 Castegnero - P Botti- Controlli tipo B stl 756 e controlli tecnici linea S.291 - S.293
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass. (ind. lin).
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.375 | 2019-10-31 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T599 e scollegamento by-pass - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e senza by-pass.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-10-31 | 0.70833 | 2019-10-31 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per sezionamento e messa in sicurezza del Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. - Al termine lavori rientra in servizio il Tronco Spinea - Po.Me.Ton.
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2019-10-31 | 0.75 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Rifacimento sostegni tratto Scorzè-Po.Me.Ton.
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-01 | 0.3125 | 2019-11-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Sud - stl 382 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Elettrodotto 150 kV Fiano Romano - Nazzano
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber su L.659
Linea 414 Nazzano - Fiano Romano | LIN | 150 kV | 2019-11-01 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione/potenziamento linea + sifonamento in cavo e demolizioni
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2019-11-02 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2019-11-02 | 0.375 | 2019-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI SPCC 3A
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
Linea 222 S. Valentino - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - F.S. per interferenza su tesatura conduttori e fdg linea 013 campata p. 93a-7 (Iind lin)
Linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - C.le Quart (DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART)
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon (presi accordi con Cogne e CVA - DEMOLIZIONE VECCHI SOSTEGNI 56 E 57, REALIZZAZIONE TESTATE DI COLLEGAMENTO 56-57 E NUOVI COLLEGAMENTI SULLA DERIVAZIONE QUART )
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L209 + ISOLATORI
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2019-11-03 | 0.33333 | 2019-11-03 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - D_494 CHIUSURA CM P. 277 LATO CHIANCIANO
SSE Roseto RT - stl F85 Pescara RT 132kV | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0 | 2019-11-06 | 0 | N | Controlli di legge - Verifica Maglia di terra SE Roseto RT
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0 | 2019-11-08 | 0 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione antirotazionali UITO 2019
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.29167 | 2019-12-15 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23009 Udine Ovest - Udine RT per rinnovo linea
UDINE FS Stl 132 kV UDINE OVEST | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.29167 | 2019-12-15 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - Separazione funzionale, nuovo SPCC e rinnovo stallo
Linea 382 Roma Ovest - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure tecniche specialistiche ATR1
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica Maglia di terra SE Roseto RT
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 312 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI E TRASFORMAZIONE AMARRI
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Vignole Borbera: Sostituzione ATR 3, nessun tempo di rientro.
Linea 266 Vado Term. - Savona | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.266 - Open fiber
Linea 009 SE Udine Ovest - Udine RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23009 Udine RT-Udine Ovest per CTB
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per CTB
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EST-132-19-Sostituzione Interruttore St. S. Bellino 481 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-19-Sostituzione Sezionatori di SB e Rimozione Sez. di Macchina St. 1°AR203
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Latina - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV + REVISIONE PESANTE CSC+SPCC
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23059G1_Grottole-Matera CP, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23708D-R - S/E Forli - stl 708 Faenza Casello CP per controlli tecnici di tipo B.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - I_L575 Interferenza con distacco e calata al suolo conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FAENZA CASELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 708 Forlì Oraziana - Faenza Casello = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-708 a FOR
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.576 Sostituzione conduttori, FDG, isolatori, bonifica sostegni, rifacimento impianti MAT nel tratto Follonica - P.1DT con Linea 575
SE Follonica RT - stl 576 Suvereto | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_STL L.576 in S/E Follonica Interferenza con Sostituzione conduttori, FDG e isolatori
L633 S/E CALTANISSETTA - S/E MARIANOPOLI | LIN | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.65833 | S | Sostituzione Sostegni - CTT - MRN Sostituzione Fdg Tradizionale con FO (EOF/F4TG+Retelit)
LINEA 132KV TAVAZZANO ST - PAVIA TORRETTA CP | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.173 interferenza con sostituzione fdg T.584
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - MOT ex data 28/10-07/11/19Lin 806 Sostituzione conduttori, 2° STEP 2019, Cofely deve avere alimentazione di riserva.
Linea 838 Beverino - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.838 - Rinnovo tratto 78-90 e 100-114
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 35114B-LAMBRATE: F4TG T.237
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR2 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23047A1 manutenzione straordinaria dal sostegno 142 al 1sostegno 163
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CPP SOSTITUZIONE 52, TA E TV UF 047 PIETRAFITTA.
S/E Roma N. - stl 457 Guidonia | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Nord – Guidonia der. ACEA – SPCC
S/E Udine Ovest -stl 009 Udine RT | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stl. 009 Udine RT in SE Udine Ovest per Controllo protezioni. In ombra a CTB e rinnovo linea.
S/E Andria - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Andria stl Parallelo 380 kV: Revisione poli e comandi interruttore Data Fine Flessibilità: 09/11/2019
Linea 458 Arona - Borgoticino | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 28/10/19- 24/11/19. T.458 Ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
S/E Marcellinara - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarra per ct6
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ct6
Linea 564 Ivrea - IC RFI Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 564 X OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23158 RINNOVO INTERA LINEA
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23709 - SOSTITUZIONE FDG
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
PST21 | STT | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-K01 S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV: FS per sostituzione TA.
Linea 656 REA Dalmine - BAS Bergamo | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - sost. term. cavo (ambo i lati)
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 502 in S/E Mese
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo linea
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31401A-K31 S/E Martignone - Parallelo K 380 kV per sostituzione interruttore 380 kV.
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VER SPCC
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2019-11-04 | 0.33403 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per interferenza a quella dello stallo linea 374
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea a cura UPRI, nessun tempo di rientro.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Sostituzione interruttore e TA c.p. c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
S/E Verona BM - stl 199 Bussolengo SS | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.35417 | 2019-11-05 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Verona BM - stl 199 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E TAVARNUZZE-STL N.433 LARDERELLO-DER. GABBRO | STL | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM-A301/P- SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 233 Pianezza - Pellerina - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Verifica protezioni
S/E Pellerina - stl 233 Pianezza | STL | 220 kV | 2019-11-04 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 233 Pianezza - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-04 | 0.97917 | 2019-11-05 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per abbassamento conduttori T404 e T.406 P.47 lato P.46
S/E Balzola - stl 614 Valenza | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola: STL 614 Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON, in OMBRA a O.d.M. 180725010231176 indisponibilità linea.
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR3 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Stallo 132 kV 614 BALZOLA in CP VALENZA | STL | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. EVENTUALE RIENTRO SENZA PROTEZIONI. Lavoro in ombra.
Linea 166 Marcellinara - Catanzaro 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA PER CT6
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA A 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI: Revisione poli e comandi interruttore Parallelo 380 kV Data Fine Flessibilità: 07/11/2019
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC + installazione punti fissi di MAT
S/E Roma Ovest - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Roma Ovest – ATR 2 SOSTITUZIONE ISOLATORI PASSANTI 150 KV - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE 380 KV
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Candia - Condensatori 2 120kV-54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.33333 | 2019-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra A 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
S/E Caltanisseta - stl 634 CP Canicatti | STL | 150 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-05 | 0.375 | 2019-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra A 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR4 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1. Ripristino normale assetto di rete
Linea 478 Montecchio - Montebello | LIN | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273)
S/E Mese - stl 505 Chiavenna | STL | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezioni stl. 505 in S/E Mese
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B SBARRA B 380 kV ROMA NORD - ATRA
S/E Rotello 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Rinnovo stazione - FS sbarra A 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rimozione ammazzettamento tra le linee 23013H1-23478B1 (in DT con 22273), richiusura colli morti der. Lerino (p. 74) e der. Montegalda CP (p. 7)
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-06 | 0.33333 | 2019-11-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B 132 kV in SE Udine Ovest per CTB
S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - Sbarra B 220 kV - Controlli tecnici di tipo B
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove di riaccensione Area Nord ENEL Green Power.
S/E Bargi - stl 338 Calenzano | STL | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Bargi - stl 338 Calenzano = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Bargi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2019-11-06 | 0.375 | 2019-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BAS-K380 Parallelo = Verifica protezioni CTB-2A - montante aperto e fuori consegna senza pls
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. ATR1 di Rondissone x installazione SMOAT (non anticipare prima di ottobre causa assenza della ditta esecutrice del lavoro)
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1 e realizzazione di amarro sospeso al sostegno 95 della linea 23011F1 con apertura dei colli morti. Al rientro necessita concordanza fasi
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Rotello 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-07 | 0.33333 | 2019-11-07 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - FS sbarra B 380 kV per installazione punti fissi di MAT stallo parallelo 380 kV SE Rotello 380 kV
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-11-07 | 0.33403 | 2019-11-08 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1 - il tratto della linea 22209F1 tra i due ammazzettamenti verrà declassato a 132kV. Al rientro necessita concordanza fasi
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-07 | 0.375 | 2019-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL433 S/E TVZ
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-07 | 0.5 | 2019-11-07 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - PROVA DI BLACK START
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 24009C1_Scalea RT - Alba Calabra RT; dorsale DISPARI Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG Open Fiber
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.33333 | 2019-11-08 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro necessita concordanza fasi.
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-08 | 0.97917 | 2019-11-09 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T404 P.47 lato P.46
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Realizzazione fondazioni e Montaggio nuovi sostegni tronco S.95 - Padova RT f.s. della linea 23011F1.
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. dei tronchi S/E Castegnero-Sost.190 e S/E Marghera ST.1-Sost.225 per declassamento a 132 kV tronco Sost.190-Sost.225
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Dolo CP 564 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Pian Della Speranza - stl 064 Calp | STL | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - I_STL 064 "CALP" - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.35417 | 2019-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - D_L.064 OPEN FIBER: SOSTITUZIONE FdG GUARDIA
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2019-11-09 | 0.97917 | 2019-11-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Per sollevamento conduttori T.406 P.47 lato P.46
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.79167 | S | Riparazione morsetteria - 23708 - FUORI SERVIZIO IN OMBRA A DELIBERA 180726113626662 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU LINEA
Linea 209 Villeneuve-Chatillon der Cogne e Quart | LIN | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL PALO 92
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Indisponibilità programmata da Ingegneria-APRI-CS
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.5 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR1 - Pulizia porcellane
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti palo 513 per rinnovo linea TRC Pegognaga-P513
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA2 220 - Pulizia porcellane
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-10 | 0.33333 | 2019-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vado L. - stl 266 Savona | STL | 220 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - STL 266 - Pulizia porcellane
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2019-11-10 | 0.54167 | 2019-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sollevamento conduttori al P.10M lato P.10 T446
S/E Rumianca - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Adeguamento sistemi antiincendio ATR5 380/220 nella stazione elettrica Rumianca
S/E Martignone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-ATR/303 St.130 kV e Macchina = Controlli Tecnici CTB-6A - Richiesto spostamento date a causa sovrapposizione con delibere lavori sul 380 KV
Linea 171 Cp Miradolo - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.171 sostituzione conduttori
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZ PMO
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-11 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Verifica protezioni L523
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - nuova indisp. ATR2 di Rondissone x bonifica ermeticità collegamenti SA a bordo macchina
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 380 kV "Brindisi Sud-Galatina" interferente con l'urgente attività di sostituzione sezionatore di linea dello stallo 380 kV Galatina in S/E Brindisi Sud. Attività a cura Ditta.
S/E Brindisi Sud - stl 324 Galatina | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Brindisi Sud: Urgente attività di sostituzione sezionatore di linea dello stallo 380 kV Galatina. Attività a cura Ditta.
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO 285 DI RONDISSONE X REVISIONE PESANTE INTERRUTTORE
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR2 380/220 kV/kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO MACCHINA ATR2
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico su intera unità funzionale S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 modulo macchina
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.758 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI PER CAMPAGNA RESILIENZA. OK COMUNICAZIONI PRELIMINARI CON ENEL PRODUZIONE.
Catanzaro-stl165 Catanzaro 2-C.le Simeri | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Rizziconi - stl Rizzic.Energia 1 | STL | 400 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione stallo 380 kV Rizziconi energia 1 in SE Rizziconi
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza x installazione antirotazionali su T.202
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Variante Linea - Variante ITALFERR
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 523 a Montestrutto x CTB
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 202 a Valpelline x CTB (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 506 in S/E Mese
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.3
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 405 in S/E Ardenno
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali linea 202
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Indisponibilità T. 23552 Udine Sud - Udine Rotonda cd ABS per interramento linea.
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Santa Lucia Sostituzione interruttore
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23763 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 657_12_P
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
L.042 C.MontaninoRFI-M.CatiniV.CecinaRFI | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L042 VERNICIATURA SOSTEGNI
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
SIRA - LANCIANI | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica guaine.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore TR 2 c.p. Lido Nuovo.
Linea 150 kV - NICOSIA - SM. SERRA MARROCCO | LIN | 150 kV | 2019-11-11 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 6 per frana
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 291 Levanna - Controlli tecnici di tipo B
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 380KV ATR/2
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Rifacimento connessioni e misure d'induttanza cto-cto
Linea 550 Strettoia - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Vinchiana - stl 550 Strettoia | STL | 132 kV | 2019-11-11 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2019-11-12 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2019-11-12 | 0.3125 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 150 kV per controlli tecnici di tipo B su 89 terra sbarra A
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO 380 KV ATR2
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV A per permettere i controlli al sezionatore di sbarre A stallo 220 KV ATR 2
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Valpelline - CTB T.202
Stallo 132 kV 700CASTELD in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L523 MONTESTRUTTO
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2019-11-12 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.700 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. BUSCA possibile rientro senza protezioni.
Linea 120 kV - S.GIUSTINO-C.CASTELLO | LIN | 132 kV | 2019-11-12 | 0.35417 | 2019-11-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
Stallo 120 kV 642CDC in CP S.GIUSTINO | STL | 132 kV | 2019-11-12 | 0.35417 | 2019-11-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C/P S. GIUSTINO
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-12 | 0.375 | 2019-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2019-11-13 | 0.3125 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Magliana - Roma Sud - Sostituzione conduttori Per interferenze andranno richieste anche le seguenti linee di competenza UI LCS: Roma Sud - Laurentina 2 cd. Valleranello (p. 41-p.42) 16/10 Roma Sud - S. Rita cd Pomezia e CSM (p.55-p56) 25/10
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO ATR2 PRIMARIO
S/E Mese - stl 508 Isolato cd Madesimo | STL | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 508 in S/E Mese
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B 150 kV per controlli tecnici di tipo su terra sbarra B
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.523
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Valpelline - CTB T.202
Linea F49 Ceprano CP - Ceprano RT | LIN | 132 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33333 | 2019-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza MONTECORVINO sbarre 220 KV B per permettere i controlli al sezionatore di sbarre B stallo 220 KV ATR 2
S/E Montecorvino - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.33889 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Montecorvino - stallo 220 KV ATR 2 380/220
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-13 | 0.375 | 2019-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 STALLO 220KV ATR/2
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2019-11-14 | 0.29167 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Stallo 132 kV 752ROCCO in CP BUSCA | STL | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.752 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. BUSCA possibile rientro senza protezioni.
Linea 523 Pont St. Martin Cen. - Montestrutto | LIN | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 523 x CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 202 x CTB
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo GIS - Esecutore Siemens. Attività all'ombra di 658_12_P
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, siliconatura isolatori e manutenzione organi di manovra al punto di consegna - Esecutore Terna
Linea 082 Cosenza - Mucone 1° Salto | LIN | 150 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-14 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL550 S/E VNC
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-14 | 0.375 | 2019-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stl. 274 in S/E Venina
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-15 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni S/E Patria - ATR 2 380/220 macchina
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Adeguamento LIDAR sostituzione sostegni fase 2 montaggio (Attività Coord. Tecnico)
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.33333 | 2019-11-16 | 0.66667 | N | Costruzione nuova Sezione - Linea 898 Fusignano / Ra Canala = Messa in servizio nuova s/e Santerno (richiesta da PRI rif.Palma)
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2019-11-15 | 0.70833 | 2019-11-15 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - F.S. per chiusura by-pass a cura e-distribuzione presso Po.Me.Ton. e rientro in servizio della linea in assetto normale.
L F67 Orvieto DD nuova RT-Città Pieve RT | LIN | 132 kV | 2019-11-16 | 0.29167 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23F67A1 RINNOVO LINEA
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2019-11-16 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Rovigo 227 . Rientro solo su sbarra dedicata
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2019-11-17 | 0.33333 | 2019-11-17 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.95 : a fine lavori torneranno in servizio normale le 2 linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.3125 | 2019-11-20 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 648 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 1
Linea 127 Calusia - Timpagrande 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità legata al cambio sezionatore di linea 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180719013348979
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione sezionatore linea stallo 150 kV Timpagrande 1 in SE Calusia. Periodo improrogabile per l'approvvigionamento dei materiali. Legato alla indisp. 180724025731368
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Ovest - stl 419 A. Torrevecchia | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Santa Lucia - ATR B 380/220 | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NOTA: DALLE ORE 15.00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR B 380/220 KV
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T349 interferenza con sostituzione TV stallo 349 in Castelnuovo, in OMB al fuori servizio stallo.
S/E Castelnuovo S. - stl 349 Trino 2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 349 sostituzione TV.
Linea 349 Trino 2 - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in S/E Trino.
S/E Mese - stl 509 C.le Prestone | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 509 in S/E Mese
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli annuali
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA SOST INT 380 ATR4 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - AOT MI - UI Brugherio - Campagna Naz.le Sost. Protez. differenziali ATR.1
S/E Pieve Albignola-stl EF2 Ferrera Er.2 | STL | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PVA st EF2 sostituzione TV ceramici
S/E Grottole - stl 059 Matera | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF MATERA 150kV
Linea 274 Brusciano - Nola | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori YE-FX-18-101
S/E CORDIGNANO-STL.430 SACILE | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - L23430C-R S\E Cordignano-Stl.430 Sacile: FS per sostituzione protezioni. In caso di emergenza rientro su sbarra dedicata attraverso il K.
S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S04 S/E Cordignano - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza revisione interruttore STL430.
S/E Bari Ovest - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Bari W 380 kV: sostituzione interruttore stallo 150 kV ATR2
Stallo 132 kV 528 BIELLA EST in CP BIELLA OVEST | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione tipo 2A a cura costruttore
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Int. P - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Verniciatura - Scandale: ATR1 per verniciatura macchina
Linea 508 Ponte Pietra - IC Fenis der Nus e PRAOIL | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23730 - Sostituzione Sostegno 7
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Corriolo - TR 3 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli previsti dalla IO601MP (DGA, SFRA, induttanza, dispersione)
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.636 sostituzione isolatori singoli rotti o danneggiati.attività a cura UITO.
S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23719D-R - S/E Forlì-stl 719 Faenza CP cd Forlì CP per controlli tecnici di tipo B.
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra A 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Valmontone - stl 123 Canterno cd Ana | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB+SPCC Stl CANTERNO
S/E Lanuvio - stl 545 Albano | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl ALBANO 150 kV
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-12-08 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - T.281 - Sostituzione cavo Olio Fluido con nuovo ad isolamento solido
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.stl)
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-18 | 0.35417 | 2019-11-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.A1)
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pellerina - stl 292 Politecnico - Controlli tecnici di tipo B
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2019-11-18 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2019-11-18 | 0.58333 | 2019-11-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Blasi interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi P. - stl 158 S.Paolo | STL | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea San Paolo interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 di Avise x controllo protezioni (linea 202 fuori servizio dal 11/11 al 22/11 per installazione antirotazionali)
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA STALLO L170
S/E Valmontone - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA A2 150 kV CANTERNO
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-19 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Caltanissetta - Condensatore1 25MVAR | RIF | 150 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-19 | 0.375 | 2019-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2019-11-19 | 0.58333 | 2019-11-19 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea C/E Restinco (SUNEDISON) interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TORREVECCHIA Controlli tecnici tipo B
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 510 in S/E Mese
LINEA 132KV N.719 S/E FORLI' O.-FAENZA-FORLI' V.L. | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 719 Faenza - Forlì Oraziana - Forlì V.Lunga = Controlli Tecnici CTB-6A sez/re Linea e TV stallo 719 a FOR
S/E Valmontone - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-20 | 0.33333 | 2019-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB+SPCC SBARRA B2 150 kV CANTERNO
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.sb.B1)
Linea 569 Riva - Arco | LIN | 132 kV | 2019-11-20 | 0.35417 | 2019-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - stl 569 Riva contr.B (ind.lin)
Linea 957 Brindisi P. - Brindisi Ind.le1 | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Brindisi Ind.le interferente con le attivita' di rinnovo Sbarra B.
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 di Avise x controllo protezioni (linea 201 fuori servizio dal 11/11 al 22/11)
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TR1 VERDE
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 665 TULA
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A1
Linea 123 Canterno - Valmontone cd Anagn | LIN | 150 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CTB+SPCC interferenza linea CANTERNO
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sbarra B 130 KV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo L-719
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-21 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-21 | 0.375 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB REATTORE 380kV
S/E Brindisi - stl 962 Casignano 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-21 | 0.58333 | 2019-11-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Casignano interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 508 trc nodo Nus - IC Fenis | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc nodo Praoil - nodo Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
Linea 508 trc Nodo Nus - Nus | TRC | 132 kV | 2019-11-21 | 0.70833 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INDISP. LINEA 508 X OPEN FIBER (presi accordi con ENI PRAOIL e DEVAL)
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea Mesagne interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione TA.
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT 376 TEMPIO
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE TRASFORMATORE TR2 ROSSO
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2019-11-22 | 0.33333 | 2019-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA A2
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2019-11-22 | 0.35417 | 2019-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) contr.B (ind.sb.A1)
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-22 | 0.58333 | 2019-11-22 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Brindisi P. - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-23 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 2 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
Linea 132 kV REDIPUGLIA - GORIZIA CP | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T. 23747 Redipuglia - Gorizia per giunti durante fuori servizio FO di Wind
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - D_LINEA 446 SOSTITUZIONE CDG CONDUTTORI ARMAMENTI E VERNICIATURA
S/E Dolo-stl 655 Conselve c.d.Camin CP | STL | 132 kV | 2019-11-23 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-19-Sostituzione Interruttore St. Conselve 655 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-11-23 | 0.58333 | 2019-11-23 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita’ di rinnovo Sbarra B.
S/E Vado Ligure - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - SBA1 220 - Pulizia porcellane
S/E Vado Ligure - ATR 2 380/220kV | ATR | 220 kV | 2019-11-24 | 0.33333 | 2019-11-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - ATR2 - Pulizia porcellane
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind SB.A)
S/E Nogarole Rocca - stl 306 Lonato | STL | 400 kV | 2019-11-24 | 0.5 | 2019-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Nogarole Rocca stl 306 Lonato - sost. int.re (ind STL)
Linea 313 Siniscola 2 - Siniscola 1 | LIN | 150 kV | 2019-11-25 | 0.3125 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDS L313 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 15 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A2 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV.
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione Interruttore lato 220kV
S/E Pallanzeno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL K 132kV Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Tursi - stl D94 TURCOLO | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - TURSI: SPCC UF TURCOLO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-25 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Taratura SPCC
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione 3 TA
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA A 380 kV PARALLELO K 380
Linea 306 Lonato - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Lonato - stl 306 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl.306
S/E Valmontone - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CTB+SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 219 a Villeneuve x CTB
S/E Verderio ad.- Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Mese - stl 511 CP Mese | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni stl. 511 in S/E Mese
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Lanuvio - stl 519 S. Palomba | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC stl S.PALOMBA
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-25 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31304A-TA2 S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA per sostituzione TA 380 kV.
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T529 interferenza con sostituzione TV STL529 in S/E Biella. I Tempi di rientro sono riferiti a rientro senza protezioni.
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Pian della Speranza - STL 446 Farinello controlli di tipo B montante linea 446
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Biella E.-stl 529 per sostituzione TV e SPCC montante, I Tempi di rientro sono riferiti a rientro senza protezioni, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea.
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2019-11-25 | 0.375 | 2019-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 396 Piossasco - Magliano A. - Prove di terra S.E. Magliano Alpi
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2019-11-25 | 0.41667 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - D_S/E Acciaiolo - STL 314 La Spezia - Sostituzione TA
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-25 | 0.91667 | 2019-11-26 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: Sbarra A1 interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2019-11-25 | 0.91667 | 2019-11-26 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B. Sbarra B interferente con la modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-11-25 | 0.91667 | 2019-11-26 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Attivita’ di rinnovo Sbarra B: modifica Parallelo K 150 kV per trasformazione da serie Sbarre a Parallelo.
S/E Pallanzeno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - S/E Pallanzeno: ATR 2 passivazione olio dielettrico
S/E Avise - stl 219 Villeneuve | STL | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 219 di Avise x controllo protezioni
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra A 132 kV per CTB STL k 132kV
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2019-11-26 | 0.33333 | 2019-12-17 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23428C1_Grottole-Salandra cd Salandra FS, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Grottole - stl 428 Salandra cd FS | STL | 150 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - GROTTOLE: SPCC UF SALANDRA 150kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR B Controlli tecnici tipo B
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - VIL-132-19-Sostituzione Protezioni St. Venezia N. 776 . Rientro solo su sbarra dedicata
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli CTB+SPCC SBARRA B PARALLELO K 380
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 306
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve - CTB T.219
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-11-27 | 0.33333 | 2019-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: Sbarra B 132 kV per CTB STL k 132kV
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2019-11-27 | 0.41667 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC - S/E Acciaiolo - Parallelo K 380 kV
S/E Roma Nord - stl Tevere Nord | STL | 150 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD - TEVERE NORD
Linea 219 Villeneuve - Avise | LIN | 220 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 219 x CTB
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.33333 | 2019-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Damaso-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-28 | 0.35417 | 2019-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/302 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
Linea 089 Calusia - S.Giovanni In F. | LIN | 150 kV | 2019-11-29 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fo (OPEN FIBER ) su tutta la linea.
S/E S.Damaso-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2019-11-29 | 0.35417 | 2019-11-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/301 Macchina = Misura induttanze di corto circuito
Linea 584 S/E Tavazzano - Cp S.Angelo | LIN | 132 kV | 2019-11-30 | 0.33333 | 2019-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.584 interferente con sostituzione conduttori T.171
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2019-12-01 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - BAG L383 sostituzione protezioni
Linea 032 Nervi - Recco | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0 | 2019-12-13 | 0 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro e conduttore
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2019-12-02 | 0.3125 | 2019-12-06 | 0.6875 | N | Potenziamento linea - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO 49 E TRASFORMAZIONI IN AMARRO
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.216 sostituzione FDG FO Open Fiber - UITO 2019
S/E Pallenzeno - stl 432 Piedimulera | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: STL 432 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e Controllo protezioni
Linea 718 Fano ET - CP Fano ZI | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - 23718 - sostituzione fdg per progetto open fiber
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl. MON 1 380kV
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE IN C.P. BALZOLA. LINEA A TERRA IN C.P. TRINO
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 562 Trino CP - Balzola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI e-distribuzione per Controlli di legge in C.P. BALZOLA. Linea a terra in C.P. TRINO
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBA 130 NUOVA - montaggio passo sbarre in stallo MCM 662
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 25/11-06/12/2019, ridotto periodo causa impatto con OPEN FIBER altra UI.) S/E Biella Est: ATR 2 220/130 kV per CTB su intera macchina + e revisione leggera CSC.
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-20 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - T.850 - sostituzione conduttori in rame
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in Linea in OMB a O.d.M. 181024112128852 di AOT MI.
Linea 757 Fano E.T.-Fano Centinarola CP | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-08 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23757 - fuori servizio per interferenza a lavori di sost. fdg su linea 23718 in doppia terna con 757
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE 380 kV stallo Primario 380 kV ATR3 in SE Rizziconi
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 038 S/E Garlasco
S/E Polpet - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Z35528A-S02 S/E Polpet - Sbarra B 130 kV: FS per interferenza sostituzione Int. STL 670.
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona : FS per sostituzione interruttore, in ombra con cambio conduttori + FDG attestazione Gardona.
S/E Flero - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione di n.3 TA
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - TBG L477 sostituzione protezioni
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.038 sostituzione conduttori
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-19-Revisione CSC St. ATR203
S/E Roma Nord - ATR F 380/150 | ATR | 150 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ROMA NORD ATRF
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2019-12-02 | 0.35417 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E Vicenza MV condensatore - sost protezione (ind STL)
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.37292 | 2019-12-05 | 0.70625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV Controlli Tecnici primo livello SPCC
S/E Caltanisseta - stl 630 CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Piossasco - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K 132 kV - Controllo tecnico di tipo B
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2019-12-02 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z31401A-GV1 - S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA per controlli tecnici di tipo B.
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra A 120 kV per controlli tecnici di tipo B
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est; Sbarra A 220 kV per sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.33333 | 2019-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-03 | 0.34444 | 2019-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra A 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Caltanissetta - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV | SBA | 150 kV | 2019-12-03 | 0.375 | 2019-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B S/E Vallesaccarda - Sbarre A 150kV
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SBB 130 NUOVA - montaggio passo sbarre in stallo MCM 662
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB. SEZ. stl. MON 1 380kV
S/E Camerata Picena - Parallelo K 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Fano - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Condensatori 2
S/E Garlasco - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Parallelo K 120 kV - CT B
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno: sezionatore sbarra B 132kV STL432 Controlli tecnici tipo B.
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est: Sbarra B 220 kV per CTB sezionatori lato 220kV ATR2
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2019-12-04 | 0.33333 | 2019-12-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 038.
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2019-12-04 | 0.375 | 2019-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - Parallelo K sez.2 132 kV - Verifica protezioni
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2019-12-05 | 0.33333 | 2019-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T432 Pallanzeno-CP Piedimulera, CTB Sezionatore di Linea in SE Pallanzeno.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2019-12-05 | 0.375 | 2019-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sbarra B 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A stallo Reattanza 380KV
S/E Bistagno- stl 662 Acqui | STL | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - STL 662 - Attestazione linea su nuovo montante MCM
S/E Bistagno - Sbarra B 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - SbB NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 662
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - I_L575 Interferenza con riposizionamento e regolazione conduttori e FDG al palo 1D in DT con Linea 576
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-06 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB SEZ. stl. MON 1 380kV
Stallo 132 kV 615 Alessandria Nord in CP Valenza | STL | 132 kV | 2019-12-06 | 0.33333 | 2019-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A a CURA COSTRUTTORE, NO RIENTRO IL PRIMO GIORNO, DOPO POSSIBILE RIENTRO SERALE RIGIDO. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Bistagno - Sbarra A 132 kV NUOVA | SBA | 132 kV | 2019-12-06 | 0.54167 | 2019-12-06 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SbA NUOVA 132kV Collegamento connessioni MCM con sbarra stl. 662
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.29167 | 2019-12-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.847 - Interferenza per sostituzione conduttori su T.850
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.29167 | 2019-12-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T. 23012 Udine RT - Redipuglia RT nel tratto ammazzettato con la 436 in servizio Udine RT - Manzano, per interferenza con rinnovo linea 23009
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - D_L.545 Verniciatura sostegni intera Linea
Linea 351 Vignole B. - Castelnuovo S. | LIN | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T351 interferenza con Sostituzione TV presso STL Castelnuovo , in OMB al fuori servizio stallo 351
S/E Castelnuovo S.- stl 351 Vignole B. | STL | 400 kV | 2019-12-07 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Castelnuovo S.: STL 351 Sostituzione TV
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.29167 | 2019-12-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23164 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
L. 728 Ut.Glaverbel e Sol - Chiusa Pesio | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.728 richiesta e-distribuzione per SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. CHIUSA PESIO possibile rientro senza protezioni.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.233 sostituzione FDG FO Open Fiber con T.216 - UITO 2019
Stallo 132 kV 728PPGVERN in CP CHIUSA PESIO | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
S/E Montestrutto - stl 532 CP Ivrea | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 532 di Montestrutto X CTB (linea 532 fuori servizio dal 09/12 al 22/12)
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. linea 532 x OPEN FIBER (ACCORDI PRESI CON E-DISTRIBUZIONE)
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2019-12-09 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR - Misure di LCC e SFRA
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-09 | 0.35417 | 2019-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV_contr. B stl. futuro CP SAR Montecrocetta2 & stl futuro CP AIM Fusinieri _(FS sb.B)
S/E LIZZANA-STL.100 PISTA | STL | 132 kV | 2019-12-09 | 0.35417 | 2019-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.100 Pista_ contr, prot.
Linea 665 Asti Sud - AVIR | LIN | 132 kV | 2019-12-09 | 0.35417 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T665 Asti Sud - Ut. Avir a richiesta Utente per interferenza con sostituzione interruttore di arrivo, nessun tempo di rientro.
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Montestrutto - CTB T.532
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione interruttore tipo 2A a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno. LA RICHIESTA SARA RIDOTTA A SOLI 2 GIORNI APPENA AVREMO RISCONTRO DAL COSTRUTTORE
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2019-12-10 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.254 sostituzione FDG FO Open Fiber con T.233 (pali in DT) - UITO 2019
STALLO 132 KV 474 OMEGNA IN CP BORGOMANERO N. | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a terra in C.P. Omegna. Eseguito MOT il 10-04 per accorciamento di 1 giorno.
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Consegna Linea a RI e-distribuzione per Controlli di Legge agli estremi, linea aperta e sezionata agli estremi, messa a Terra in CP Omegna.
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2019-12-10 | 0.375 | 2019-12-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di legge agli estremi. Linea a terra in C.P. Omegna. Eseguito MOT il 10-04 per accorciamento di 1 giorno.
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Montestrutto - CTB T.532
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2019-12-11 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV | STL | 132 kV | 2019-12-11 | 0.35417 | 2019-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV_contr. prot._(FS stlK)
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2019-12-11 | 0.35417 | 2019-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV_contr. B stl. futuro CP SAR Montecrocetta2 & stl futuro CP AIM Fusinieri _(FS sb.B)
S/E Campochiesa - stl 269 Camporosso | STL | 220 kV | 2019-12-11 | 0.41667 | 2019-12-12 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 269 - Sostituzione pressostati TA
Linea 850 Albiano - Sarzana | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.850 - SOSTITUZIONE T.V.C. in C.P. SARZANA possibile rientro senza protezioni.
Linea 532 Montestrutto - Ivrea | LIN | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 532 x CTB in ombra all'indisponibilità n° 180730113618934
Stallo 132 kV 850 Albiano in CP Sarzana | STL | 132 kV | 2019-12-12 | 0.33333 | 2019-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC necessita linea a terra EVENTUALE RIENTRO SERALE SENZA PROTEZIONI.
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamenti tra le linee 22209F1-23011F1 e le linee 22209F1-23310B1. Al rientro ripristino dell'assetto normale di rete
Linea 310 Altichiero - Piazzola | LIN | 132 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-14 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra le linee 22209F1-23310B1. Al rientro ripristino dell'assetto normale di rete
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2019-12-14 | 0.33333 | 2019-12-15 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento tra la linea 23011F1 e la linea 22209F1. Al rientro viene ripristinato l'assetto normale di rete
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2019-12-15 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S/E Arezzo C-STL270 S.Barbara(ATR 302) controlli di tipo B montante linea 270
S/E Lizzana-Stl.778 Arco SC | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-17 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.778 Arco contr. protezioni (ind.stl.)
Stallo 132 kV 475BORGO.E in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2019-12-16 | 0.33333 | 2019-12-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno, completamento lavori del precedente fuori servizio 29-30 Aprile.
S/E Candia - Parallelo K1 120 kV | STK | 132 kV | 2019-12-17 | 0.33333 | 2019-12-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C)
S/E Aliano - stl 054 S. Mauro Forte | STL | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALIANO: SPCC UF SAN MAURO FORTE 150kV
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2019-12-18 | 0.33333 | 2020-01-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRI DTCS_23199B1_Salandra-San Mauro Forte, Ricostruzione linea + demolizioni
S/E Lizzana-Stl.741 Rivoli-Maso Corona | STL | 132 kV | 2019-12-18 | 0.35417 | 2019-12-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Lizzana-Stl.741 contr. protezioni (ind.stl.)
S/E Mercallo - stl 322 Turbigo | STL | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRC ST L322 - SOSTITUZIONE TV CERAMICI
Linea 322 Mercallo - Turbigo | LIN | 400 kV | 2019-12-27 | 0.33333 | 2019-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.322 INTERFERENTE CON SOSTITUZIONE TV CERAMICI ST MRC